ОТЧЁТ ЗА 2022 ГОД

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя | Отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа Большой Камень |
| Отчётная дата | 2022 год |
| Должность, Ф.И.О. номер телефона, электронный адрес исполнителя | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации городского округа Большой Камень Зубарева Анастасия Сергеевна 8 (42335) 51200 sport@mail.bk.pk.ru |

Начальник отдела

по физической культуре и спорту                                                А.С. Зубарева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчёту за 2022 год о реализации муниципальной

программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счёт средств бюджета городского округа, о также привлекаемых средств иных бюджетов и внебюджетных источников в установленном порядке и составило 123 515,83 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средств федерального бюджета – 18 010,39 тыс. руб.,

- за счёт средств краевого бюджета – 44 455,25 тыс. руб.,

- бюджета городского округа в размере -  61 050,19 тыс. руб.

Фактическое исполнение составило 96,56 %.

Основой Программы является система мероприятий, направленных на решение конкретных задач. Сформированные на 2022 год мероприятия:

Основное мероприятие 1. Организация и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий

1. Исполнение календарного плана официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

На реализацию мероприятия направлено 3 137,01 тыс. рублей из бюджета городского округа. Проведено 96 физкультурных и спортивных мероприятий. Привлечено 3 567 участников мероприятий  (в 2021 году: 5 858,03 тыс. рублей – 148 мер., 6913 участников). В том числе:

- МАУ «Спортивный комплекс» - 56 мероприятий, 2466 участников.

- МБОУ ДО ДЮСШ «Лидер» - 40 мероприятий с охватом 1101 чел.

Помимо муниципальных соревнований городского округа Большой Камень, спортсмены приняли участие в выездных соревнованиях различного уровня. Среди них 21 рейтинговых мероприятий, количество которых влияет на показатели социально-экономического развития городского округа Большой Камень. Рейтинговые мероприятия, такие как:

- краевые финальные соревнования по хоккею «Золотая шайба»;

-краевые финальные соревнования по шахматам «Белая ладья»;

- краевые финальные соревнования среди школьников "Президентские спортивные игры",

- краевые финальные соревнования «Президентские состязания»;

-краевая финальная спартакиада «Допризывник»;

-краевые финальные соревнования по футболу «Кожаный мяч»;

-краевые финальные соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» (весна);

-краевые финальные соревнования по легкой атлетике «Первая высота»;

- краевой фестиваль ГТО среди обучающихся (зимний);

- краевой фестиваль ГТО среди трудовых коллективов;

- краевой фестиваль ГТО среди пенсионеров;

- краевой фестиваль, посвященный Всероссийской декаде инвалидов;

- краевая Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья "Инваспорт"

- физкультурные мероприятия в рамках Всероссийской Декады спорта и здоровья;

- спартакиада среди команд муниципальных образований Приморского края;

- краевые соревнования по хоккею с шайбой в зачет зимней спартакиады среди команд муниципальных образований Приморского края;

- спартакиада среди команд ветеранов спорта муниципальных образований Приморского края

- краевой фестиваль "Готов к труду и обороне" среди трудовых коллективов Приморского края

- краевые соревнования в рамках  проведения XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России", и другие.

В отчетном 2022 году 2 спортсмена городского округа вошли в сборную Приморского края по видам спорта: плаванию - 1, боксу - 2, лёгкая атлетика - 4., спортивная аэробика 5 чел. 15 хоккеистов команды «Гранит 2011-2012» выиграли краевой этап «Золотая шайба» и заняли 3 место на Всероссийском этапе «Золотая шайба».

В течение 2022 года на территории городского округа организованы 
и проведены основные массовые мероприятия:

-  Физкультурные мероприятия в рамках Всероссийской Декады спорта и здоровья;

- Фестиваль по хоккею с мячом на валенках;

- Фестиваль трудовых коллективов городского округа Большой Камень среди женских команд, посвященного Международному женскому дню

- Физкультурные мероприятия в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.;

- Фестиваль и Первенство городского округа Большой Камень по всестилевому карате среди юношей и девушек;

- Фестиваль игровых видов спорта;

- Первенство городского округа Большой Камень по спортивной аэробике;

- Открытое Первенство ГО Б.К. по боксу "Золотая осень"

- Краевой турнир по боксу "Первая перчатка";

- фестиваль по хоккею среди любительских  команд (регинальный чемпионат) "Ночная Хоккейная Лига" региональный этап

- Физкультурные мероприятия в рамках празднования Дня России;

- Кубок памяти Суворова по джиу-джитсу;

- Чемпионат и Первенство городского округа Большой Камень по парусному спорту, посвящённое Дню ВМФ;

- Физкультурные мероприятия в рамках празднования "Дня физкультурника"

- Физкультурные мероприятия в рамках празднования Дня города Большой Камень,

- «Дети Азии» (легкая атлетика, настольный теннис, плавание, бокс, самбо),

- Ярмарка спортивных секций и другие.

Основное мероприятие 2. Создание и модернизация материально-технической базы для развития физической культуры и спорта.

Объём финансовых средств, предусмотренный бюджетом городского округа составил 60 139,88 тыс. руб., в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 18 010,39 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета – 37 744,07 тыс. руб. и бюджета городского округа в размере  4 385,42 тыс. руб.  Кассовый расход – 55 893,60 тыс. руб. (92,94%) на выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция здания муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» - 1 567,89 тыс. руб.  (доля местного бюджета на создание ПСД), кассовый расход – 100%;

- подготовка основания для создания «умных» спортивных площадок – 36 173,76 тыс.руб. (в том числе из краевого бюджета – 33 675,28 тыс.руб.). Кассовый расход – 32 723,36 тыс.руб. (90,46%). Экономия по результату проведённых закупок, не закончен второй этап работ по устройству асфальтового покрытия парковки, ограждение пандуса. Перенесено на март- апрель 2023 года.

- поставка и монтаж оборудования для создания «умной» площадки – 22 398,23 тыс.руб. Кассовый расход – 21 003,36 тыс.руб. (93,77%). Завершение второго этапа работ по устройству покрытия футбольного поля перенесён на апрель 2023 года.

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорт.

3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

Постановлениями администрации городского округа Большой Камень от 14января 2022 года № 44 МАУ «Спортивный комплекс» и от 18 января 2022 года № 73  МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» утверждены муниципальные задания на 2022 год. Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг – 53 409,79 тыс. руб., кассовый расход – 100%:

•	МБУ ДО ДЮСШ «Лидер», на дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта – 16 354,92 тыс. руб., кассовый расход – 100%;

•	МБУ ДО ДЮСШ «Лидер», на спортивную подготовку по хоккею – 11 321,75 тыс. руб., кассовый расход – 100%;

•	МАУ «Спортивный комплекс» на выполнение муниципального задания – 25733,13 тыс. руб., кассовый расход – 100%.

4. Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

4.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках Федерального проекта «Спорт-норма жизни».

Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень. Разработка ПСД – 3950,49 тыс. руб., кассовый расход – 100%. В том числе: субсидия из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на развитие спортивной инфраструктуры находящейся в муниципальной собственности  – 3918,88 тыс. руб., средства бюджета городского округа – 31,60 тыс. руб.

4.2. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства.

Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 603,66 тыс.руб., в том числе: краевой бюджет – 585,55 тыс. руб., местный бюджет – 18,11 тыс. руб. Кассовый расход – 100%. Охват населения, привлеченного к спортивным занятиям, составил 856 человек.

Основные направления по организации физкультурно – спортивной работы с населением разного возраста:

- настольный теннис, уличная силовая гимнастика (с элементами WorkOut, Crossfit), настольные игры (шашки, шахматы);

- баскетбол (стритбол), волейбол, футбол;

- большой теннис;

- парусный спорт для молодёжи и населения среднего и старшего возраста;

- скандинавская ходьба, моржевание;

- утренняя фитнес-зарядка «Спорт с настроением!»;

- коуч-йога.

4.3. Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта.

Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 2 275 тыс.руб., в том числе: краевой бюджет – 2 206,75 тыс. руб., местный бюджет – 68,25 тыс. руб. Кассовый расход – 100%.

Приобретено 2 передвижных модуля на базе 40-футового контейнера, 50 комплектов коньков, 100 лыжных комплектов (лыжи, ботинки, палки), 50 комплектов палок для занятий скандинавской ходьбой.

В целом, кассовое исполнение Программы за 2022 год – 96,56 %.

Оценка эффективности  реализации Программы

Критерием оценки эффективности Программы является социальная эффективность, состоящая в повышении качества жизни жителей городского округа за счет обеспечения их прав и возможностей вне зависимости от их возраста, материального или социального положения, удовлетворения своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

Для анализа промежуточных и конечных результатов реализации  мероприятий Программы используются  показатели (индикаторы), отраженные в форме № 11.

Расчет эффективности реализации мероприятий Программы, а также интегрального показателя  проводится в соответствии с Методикой расчета целевых индикаторов Программы.

Достижение ежегодных значений показателей в размерах, установленных Программой, или превышающих их является свидетельством  эффективности (успешности)  реализации Программы.

Расчет показателей, характеризующих результаты реализации Программы за 2022 год

- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и  массовым спортом, в общей численности населения.

Единица измерения – проценты.

  - Показатель рассчитывается по формуле:

ДНС =  ЧНСх100/ ЧН

Где:

ДНС – доля населения, систематически занимающегося физической культурой и  массовым спортом, в общей численности населения (с 3 до 79 лет);

ЧНС – численность граждан, систематически занимающегося физической культурой и  массовым спортом;

ЧН –  среднегодовая численность постоянного  населения городского округа (с 3 до 79 лет).

ДНС = 17 259 х100 /37 238 = 46,35 %

Эффективность данного показателя (индикатора) -  102,09 %

( 17 259 чел. - источник информации –  статистическая форма 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2022 год. 37 238 чел. - число жителей  в городском округе в возрасте от 3х до 79 лет на 01.01.22 г.)

- Доля детей и молодёжи (ДДМ) (3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи (3-29 лет). Показатель рассчитан как отношение численности занимающихся спортом в городском округе Большой Камень в возрасте от 3х до 29 лет по данным статистики 1-фк за 2022 год (9 466 чел) к общему числу жителей  в городском округе в возрасте от 3х до 29 лет на 01.01.22 г. (11 192 чел).

Д детей, мол. = 9 466 х 100/11 192 = 84,58 %

Эффективность данного показателя (индикатора) -  101,05 %

- Доля населения среднего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста (30-54 (59) лет). Показатель рассчитан как отношение численности занимающихся спортом в городском округе Большой Камень в возрасте от (30-54 (59) лет) по данным статистики 1-фк за 2022 год (6888 чел) к общему числу жителей данной возрастной категории в городском округе на 01.01.22 г. (16 419 чел).

Д сред.возр. = 6888 х 100/16 419 = 41,95%

Эффективность данного показателя (индикатора) -  99,88 %

- Доля населения старшего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста (55 (60)  лет и старше). Показатель рассчитан как отношение численности занимающихся спортом в городском округе Большой Камень в возрасте от 55 лет женщины (60 лет мужчины) и старше по данным статистики 1-фк за 2022 год (905 чел) к общему числу жителей данной возрастной категории в городском округе на 01.01.22 г. (9402 чел).

Д старш.возр. = 905 х 100/ 9402 = 9,63 %

Эффективность данного показателя (индикатора) -  81,61 %

- Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся.

Единица измерения – проценты.

Показатель рассчитывается по формуле:

ДОб СЗ =  ЧД 3-18 х100/ ЧД 3-18

Где:

ДОб СЗ – доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся

ЧДСЗ3-18 – численность детей в возрасте 3-18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

ЧД 3-18   –  численность детей в возрасте 3-18 лет

ДОб СЗ = 6 296 х 100/ 7 312 = 86,1 %

Источник информации –  статистическая форма 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2022 год.

Эффективность данного показателя (индикатора) -  105,13 %

- Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях и организациях физической культуры и спорта, в общей численности детей данной возрастной группы

Единица измерения – проценты.

Показатель рассчитывается по формуле:

Д дет. доп. =  ЧД доп 5-18 х100/ ЧД 5-18

Где:

Д дет. доп – доля детей в возрасте 5-18 лет получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях и организациях физической культуры и спорта., к общей  численности детей данной возрастной группы.

ЧДдоп5-18  –  численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях и организациях физической культуры и спорта.

ЧД5-18   –  численность детей в возрасте 5-18 лет

Д дет.доп. = 933 х 100/ 6560 = 14,22 %

Источник информации –  статистическая форма 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2022 год.

Эффективность данного показателя (индикатора) -  114,22 %

7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

Показатель рассчитан как отношение единой пропускной способности объектов спорта городского округа Большой Камень за 2022 год по 1-фк (1853 чел.) к нормативу обеспеченности спортивными сооружениями (4543чел. - норматив ЕПС в городском округе). Численность населения от 3-79 лет на 01.01.21 г. (37 238 чел) * усредненный норматив единовременной пропускной способности (122 чел на тысячу населения, согласно приказа Минспорта России от 21.03.2018 N 244).

ОНСС из ЕПС = 1853 / (37 238/1000*122) = 40,79 %

Эффективность данного показателя (индикатора) -  98,38 %

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов городского округа, систематически занимающимся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

Единица измерения – проценты.

Показатель рассчитывается по формуле:

Д инв. =  Чинв.СЗ х100/ Чинв.

Где:

Д инв.СЗ – доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающимся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

Чинв.СЗ –  численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом.

Чинв.   –  численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в городском округе.

Д инв.СЗ = 62 х 100/ 1227 = 5,05 %

Источник информации –  данные КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» за 2022 год.

Эффективность данного показателя (индикатора) -  68,24 %

## Оценка степени эффективности реализации

## Программы в целом

Текущая эффективность реализации Программы (Э) для 2022 года реализации Программы оценивается по формуле (1).

|  |  | (1) |
| --- | --- | --- |

где:

– фактическое наблюдаемое значение k-го индикатора реализации Программы в 2021 год реализации Программы;

– целевое утвержденное значение k-го индикатора реализации Программы в 2021 год реализации Программы;

- – число индикаторов реализации Программы.

Э показат.2021 =

46,35/45,4+ 84,58 /83,7+ 41,95/42+ 9,63/11,8  + 86,1/81,9 + 14,22/12,45+ 40,79/41,46 + 5,05/7,4 х 100 %

8

=     102,09 % +101,05 %+99,88 %+81,61 %+105,13 %+114,22 %+98,38 %+68,24 %

8

= 770,6/8 = 96,33 %

Итого показатели эффективности программы за 2022 год:

- значение показателей (индикаторов)  – 96,33 %,

- освоения денежных средств – 96,56 %

ЭРмп - эффективность реализации мун. программы = 96,33 / 96,56  =  = 0,99 .

Если значение ЭРмп составляет не менее 0,9 , то эффективность программы признаётся высокой.

Информация о внесении изменений в муниципальную программу

В течение года были внесены изменения 2 раза. Последнее внесение изменений в муниципальную программу от 22.06.2022 (Постановление администрации городского округа Большой Камень № 1252 от 22.06.2022).

Форма № 11

# ОТЧЕТ

# о достижении значений показателей муниципальной программы

# «Развитие физической культуры и спорта

# в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

# за  2022 год

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей муниципальной программы | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации* | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному 2021 | Отчетный год 2022 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 40,56 | 45,4 | 46,35 | 17 259 х100 /37 238 = 46,35 % | - |
| 2. | Доля детей и молодёжи (3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи, (3-29 лет) | % | 83,49 | 83,7 | 84,58 | 9 466 х 100/11 192 = 84,58 % | - |
| 3. | Доля населения среднего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста, (30-54 (59) лет) | % | 33,52 | 42 | 41,95 | 6888 х 100/16 419 = 41,95% | - |
| 4. | Доля населения старшего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста, (55 (60) лет и старше) | % | 5,77 | 11,8 | 9,63 | 905 х 100/ 9402 = 9,63 % | - |
| 5. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | % | 81,71 | 81,9 | 86,1 | 6 296 х 100/ 7 312 = 86,1 % | - |
| 6. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях организациях физической культуры и спорта, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 12,27 | 12,45 | 14,22 | 933 х 100/ 6560 = 14,22 % | - |
| 7. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 40,5 | 41,46 | 40,79 | 1853 / (37 238/1000*122) = 40,79 % | - |
| 8. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 4,5 | 7,4 | 5,05 | 62 х 100/ 1227 = 5,05 % | Показатель, утверждённый в муниципальной программе завышен |

*) приводятся формулы и краткий алгоритм расчета, периодичность сбора информации

Форма № 12

ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета

городского округа на реализации муниципальной

программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой | По сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы, всего | Отдел по физической культуре и спорту | - | - | 1800000000 | - | 116 252,24 | 123 515,83 | 119 269,56 |
| 1 | Основное мероприятие. "Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий" | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 1102 | 1890100000 | 000 | 2 607,92 | 3 137,01 | 3 137,01 |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» | 902 | 1102 | 1890120790 | 600 | 2 607,92 | 3 137,01 | 3 137,01 |
| 2 | Основное мероприятие "Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта" | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 1103 0703 | 1890200000 | 000 | 61 758,55 | 60 139,88 | 55 893,60 |
| 2.1. | Материально-техническое оснащение и обновление учреждений физической культуры и спорта (мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений) | МАУ «СК» | 902 | 1102 | 1890220700 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240460 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890292190 18902S2190 | 414 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень | МАУ «СК» | 902 | 1102 | 1890240490 | 622 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240480 18902S2190 | 414 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс" в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | МКУ «СЕЗ», МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890240490 | 244 | 1 567,89 | 1 567,89 | 1 567,89 |
| 2.5. | Создание «умной» спортивной площадки | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890270680 | 244 | 270,0 | 799,0 | 599,0 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902L7530 | 244 | 24 545,9 | 22 398,23 | 21 003,36 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890292530 | 244 | 34 313,52 | 34 313,52 | 31 741,65 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902S2530 | 244 | 1 061,24 | 1 061,24 | 981,70 |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 0000 | 1890300000 | 000 | 45 056,62 | 53 409,79 | 53 409,79 |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | МБУ ДО ДЮСШ "Лидер" | 902 | 0703 | 1890370080 | 611 | 13 148,81 | 16 354,92 | 16 354,92 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890370080 | 611 | 6 174,68 | 11 321,74 | 11 321,74 |
|  |  | МАУ "Спортивный комплекс" | 902 | 1102 | 1890370080 | 621 | 25 733,13 | 25 733,13 | 25 733,13 |
| 4 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни" | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 189P500000 |  | 6 829,15 | 6 829,15 | 6 829,15 |
| 4.1 | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 189Р592230 | 622 | 2 275,00 | 2 275,00 | 2 275,00 |
| 4.2. | Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 189P592190 | 414 | 3 950,49 | 3 950,49 | 3 950,49 |
| 4.3. | Реализация мероприятий, направленных на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" | МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 189Р592220 | 622 | 603,66 | 603,66 | 603,66 |

Форма № 13

ОТЧЕТ

о степени выполнения отдельных мероприятий

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 2022 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий | - |
| 1.1 | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | январь 2022 | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Не менее 50 | 96 мероприятий | - |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта |
| 2.1. | Материально-техническое оснащение и обновление учреждений физической культуры и спорта (мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс" в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | январь 2022 | июль 2022 | январь 2022 | Июнь 2022 | Выполнение проектно-изыскательских работ | Разработка ПСД. Положительное заключение государственной экспертизы от 18.06.2021 № 25-1-1-3-032631-2021 | - |
| 2.6. | Создание «умной» спортивной площадки | Июнь 2022 | Декабрь 2022 | Июнь 2022 | Июль 2023 | Создание 1 «умной» площадки | Не завершён второй этап работ по устройству футбольного покрытия. | Погодные условия (отрицательные температуры воздуха в декабре) |
| 3. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение муниципального задания (оказание муниципальных услуг, выполнение работ) | Муниципальное задание выполнено МАУ «СК», МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» | - |
| 4. | Основное мероприятие. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» |
| 4.1 | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | Январь | сентябрь | январь | май | Приобретение спорт. инвентаря | 2 модульных контейнера, 50 пар коньков, 100 пар лыжных комплектов, 50 пар палок для занятий скандинавской ходьбой |  |
| 4.2. | Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» | январь | сентябрь | январь | Июнь | Выполнение проектно-изыскательских работ | Разработка ПСД. Положительное заключение государственной экспертизы от 18.06.2021 № 25-1-1-3-032631-2021 |  |
| 4.3. | Реализация мероприятий, направленных на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" | Январь | ноябрь | Январь | ноябрь | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности | Привлечено 9 специалистов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением |  |

Форма № 14

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении и расходовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 2022 год

|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы, всего | 1 954 848,00 | 263 953,62 | 18,63 | 123 515,83 | 119 269,56 | 96,56 | 23/ 119 269,56 |
|  | федеральный бюджет | 1 096 721,00 | 17 113,53 | 1,56 | 18 010,39 | 17 113,53 | 95,02 |  |
|  | краевой бюджет | 167 499,29 | 72 888,30 | 43,52 | 44 455,25 | 41 712,56 | 93,83 |  |
|  | бюджет городского округа | 398 497,71 | 173 951,79 | 43,65 | 61 050,19 | 60 443,47 | 99,01 |  |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий |
|  | Всего | 28 704,35 | 8 522,34 | 29,69 | 3 137,01 | 3 137,01 | 100,00 | 2 /3 137,01 |
|  | бюджет городского округа | 28 704,35 | 8 522,34 | 29,69 | 3 137,01 | 3 137,01 | 100,00 |  |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта |
| 2.1. | Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений не территории городского округа Большой Камень |
|  | Всего | 15,4 | 15,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 15,4 | 15,4 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа Большой Камень |
|  | Всего | 590,0 | 590,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 590, | 590,0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Материально-техническое оснащение и обновление учреждений физической культуры и спорта (мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений) |
|  | Всего | 21 187,74 | 360,0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 18 676,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 2 511,74 | 360,0 | 14 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень |
|  | Всего | 534,14 | 534,14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 534,14 | 534,14 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном |
|  | Всего | 369 150,00 | 6 976,51 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/00 |
|  | федеральный бюджет | 348 092,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 20 888,75 | 6 920,69 | 33,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 112,64 | 55,81 | 49,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6. | Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень. |
|  | Всего | 22 302,2 | 32,2 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/ 0,0 |
|  | краевой бюджет | 21 601,9 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 700,3 | 32,2 | 4,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7. | Строительство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) |
|  | Всего | 18 400,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 18 308,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 92,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.8. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень |
|  | Всего | 267 629,36 | 5 792,33 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/0,0 |
|  | федеральный бюджет | 256 600,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 10 421,57 | 5 227,02 | 50,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 607,59 | 565,31 | 93,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.9. | Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень. |
|  | Всего | 205 778,46 | 1598,46 | 0,77 | 1 567,89 | 1 567,89 | 100 | 1/ 1 567,89 |
|  | федеральный бюджет | 183 762,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 20 254,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 1 761,81 | 1598,46 | 90,73 | 1 567,89 | 1 567,89 | 100 |  |
| 2.10 | Строительство спортивных сооружений для развития парусного спорта в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) |
|  | Всего | 417 330,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 125 200,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные средства | 292 130,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.11 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Зелёная в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) |
|  | Всего | 148 070,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 144 390,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 3 663,7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 16,3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.12 | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов |
|  | Всего | 562,62 | 562,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/0 |
|  | федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 562,62 | 562,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.13. | Создание «умной» спортивной площадки |
|  | Всего | 60 190,66 | 54 325,71 | 90,26 | 58 571,99 | 54 325,71 | 92,75 | 2/54 325,71 |
|  | федеральный бюджет | 20 000,00 | 17 113,53 | 85,57 | 18 010,39 | 17 113,53 | 95,02 |  |
|  | краевой бюджет | 38 123,04 | 35 001,38 | 91,81 | 37 744,07 | 35 001,38 | 92,73 |  |
|  | бюджет городского округа | 2 067,62 | 2 210,8 | 106,9 | 2 817,53 | 2 210,8 | 78,46 |  |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|  | Всего | 359 434,16 | 155 457,52 | 43,25 | 53 409,79 | 53 409,79 | 100,00 | 2 / 53 409,79 |
|  | бюджет городского округа | 359 434,16 | 155 457,52 | 43,25 | 53 409,79 | 53 409,79 | 100,00 |  |
| 3.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|  | Всего | 9 980,98 | 9 980,98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 9 980,98 | 9 980,98 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Стандартизация и сертификация объектов спорта |
|  | Всего | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |  |
| 4. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» |
| 4.1 | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта |
|  | Всего | 9 100,00 | 2 275,00 | 25 | 2 275,00 | 2 275,00 | 100,00 | 6/ 2 275,0 |
|  | федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 8 827,00 | 2 206,00 | 25 | 2 206,00 | 2 206,00 | 100,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 273,00 | 68,25 | 25 | 68,25 | 68,25 | 100,00 |  |
| 4.2 | Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень |
|  | Всего | 21 122,2 | 21 122,2 | 100 | 3 950,49 | 3 950,49 | 100,00 | 1/ 3 950,49 |
|  | федеральный бюджет | - | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 20 918,88 | 20 918,88 | 100 | 3 918,88 | 3 918,88 | 100,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 203,32 | 203,32 | 100 | 31,60 | 31,60 | 100,00 |  |
| 4.3 | Реализация мероприятий, направленных на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" |
|  | Всего | 11723,21 | 2 652,14 | 22,62 | 603,66 | 603,66 | 100,00 | 9/ 603,66 |
|  | федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 11412,49 | 2 613,55 | 22,9 | 585,55 | 585,55 | 100,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 310,72 | 38,59 | 12,42 | 18,11 | 18,11 | 100,00 |  |

*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия

Форма №15

ОТЧЕТ

о выполнении показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 31 декабря | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивное направление) настольный теннис, каратэ-до, киокусинкай, тяжелая атлетика, дзюдо, самбо, спортивная йога, спортивный туризм, легкая атлетика, футбол, бокс, спортивный туризм, (МБУ ДО ДЮСШ «Лидер») | 195 103 | 195 103 | 13 148,81 | 16 354,92 | 16 354,92 |
| 2. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Хоккей. "Этап начальной подготовки" | 37 | 36 | 0 | 10 087,65 | 10 087,65 |
| 3. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Хоккей. "Тренировочный этап" | 51 | 49 |  |  |  |
| 4. | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. | 12 | 12 | 0 | 1 234,1 | 1 234,1 |
| 5. | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан по: - плаванию (дошкольники, школьники 1-4 классы, дети из детского дома, спортсмены), - баскетболу, - волейболу (девушки, мужчины), - мини-футболу (девушки, мужчины), - боксу, - спортивной аэробике, - фигурному катанию, - хоккею с шайбой (МАУ «Спортивный комплекс») | 11 309 | 11 875 | 22 213,58 | 23 181,32 | 23 181,32 |
| 6. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Парусный спорт. "Этап начальной подготовки" | 30 | 30 | 1 326,56 | 1 326,56 | 1 326,56 |
| 7. | Обеспечение доступа к объектам спорта | 3 | 3 | 1 225,25 | 1 225,25 | 1 225,25 |

Форма №16

ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из краевого и федерального бюджетов городскому округу

Большой Камень в рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта 
                                в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 2022 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Создание «умной» спортивной площадки | 2 817,53 | 55 754,46 | Государственная программа ПК «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утв. постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па , Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «24» июня 2022 г. № 05706000-1-2022-014 на закупку и монтаж оборудования, Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «21» июля 2022 г. № 2ОС на закупку и монтаж оборудования | Закон Приморского края от 21 декабря 2021 года N 31-КЗ "О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" |
| 2. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | 68,25 | 2 206,00 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «30» декабря 2021 г. № 45М/3 |  |
| 3. | Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» (ПСД Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс») | 31,60 | 3 918,88 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па Соглашение с Министерством строительства Приморского края от 02.06.22 г. № 1103-3 на предоставление субсидии из краевого бюджета |  |
| 4. | Реализация мероприятий, направленных на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" | 18,11 | 585,55 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «30» декабря 2021 г. № 3М |  |

*) заполняется в случае привлечения средств краевого, федерального бюджетов

# Text boxes

%

100

1









K

b

a

Э

K

k

k

i

k

i

i