**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

Наименование муниципальной **«Совершенствование муниципального**

программы: **управления в городском округе**

**Большой Камень» на 2020-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | **Управление делами администрации  городского округа Большой Камень** |

Отчетная дата: **3 квартал 2021 года**

Должность, фамилия, имя, **начальник управления делами**

отчество, номер телефона **администрации городского**

исполнителя: **округа Большой Камень**

**С.А. Кимбаева, (42335)5-16-88**

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020– 2025 годы**  
(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований, предусмот-ренный муниципальной программой (постановление администрации ГО Большой Камень от 12.08.2020 г. №1936), тыс. руб. | Объем бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи на отчетную дату (решение Думы ГО Большой Камень от 03.12.2020 №360, от 08.12.2020 №361, от 22.12.2020 №371, от 28.01.2021 №382, от 25.03.2021 №399, от 29.04.2021 №411, от 27.05.2021 №421, от 29.06.2021 №433),  тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. |
| ГРБС | Рз | ЦСР | ВР |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2020-2025 годы»** | **000** | **0000** | **270000000** | **000** | **49329,147** | **50209,583** | **31917,625** |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** | **000** | **0000** | **2710000000** | **000** | **41721,305** | 42601,740 | 27225,074 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы | 000 | 0000 | 2710100000 | 000 | 150,353 | 402,953 | 65,776 |
| Мероприятие.  Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | 000 | 0000 | 2710120710 | 000 | 150,353 | 402,953 | 65,776 |
| управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0104 | 2710120710 | 100 200 | 0,000 | 191,400 | 0,000 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0104 | 2710120710 | 100 200 | 150,353 | 211,553 | 65,776 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2710120710 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710200000 | 000 | 7811,442 | 8439,278 | 5310,050 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 902 | 0113 | 2710293010 | 100 200 | 1212,447 | 1212,447 | 901,198 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710293010 | 100 200 | 1212,447 | 1212,447 | 901,198 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 902 | 0113 | 2710293030 | 100 200 | 801,609 | 801,609 | 571,256 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710293030 | 100 200 | 801,609 | 801,609 | 571,256 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 902 | 0113 | 2710293100 | 100 200 | 870,096 | 870,096 | 507,069 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710293100 | 100 200 | 870,096 | 870,096 | 507,069 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния | 902 | 0113 | 2710259300 | 100 200 | 2128,518 | 2756,35 | 1651,94 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710259300 | 100 200 | 2128,518 | 2128,518 | 1554,591 |
|  |  |  |  |  |  | 627,836 | 97,346 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 902 | 113 | 2710293160 | 100 200 | 2798,772 | 2798,772 | 1678,591 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 113 | 2710293160 | 100 200 | 2798,772 | 2798,772 | 1678,591 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710300000 | 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.  Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710320630 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0104 | 2710320630 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0104 | 2710320630 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2710320630 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710400000 | 000 | 33759,510 | 33759,510 | 21849,248 |
| Мероприятие.  Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | 902 | 0113 | 2710471590 | 100 200 800 | 33759,510 | 33759,510 | 21849,248 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710471590 | 100 200 800 | 33759,51 | 33759,510 | 21849,248 |
| **Подпрограмма № 2 «Информационное сообщество городского округа Большой Камень»** | **000** | **0000** | **2720000000** | **000** | **7607,842** | **7607,843** | **4692,551** |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий | 902 | 0103 0106 0113 | 2720100000 | 000 | 3089,554 | 3089,554 | 1077,803 |
| Мероприятие.  Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | 902 | 0103 0106 0113 | 2720120590 | 200 | 3089,554 | 3089,554 | 1077,803 |
| управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0113 | 2720120590 | 200 | 1797,442 | 1797,442 | 367,194 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720120590 | 200 | 1096,562 | 1096,562 | 598,029 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2720120590 | 200 | 116,770 | 116,770 | 77,531 |
| Контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 906 | 0106 | 2720120590 | 200 | 78,780 | 78,780 | 35,048 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень | 902 | 0103 0106 0113 | 2720200000 | 000 | 310,572 | 310,572 | 115,549 |
| Мероприятие.  Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть Интернет, включая оплату трафика по получателю бюджетных средств | 902 | 0103 0113 | 2720220320 | 200 | 93,972 | 93,972 | 88,549 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720220320 | 200 | 0,000 | 89,772 | 86,151 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2720220320 | 200 | 89,772 | 4,200 | 2,398 |
| Мероприятие.  Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | 902 | 0103 0106 0113 | 2720270200 | 200 | 216,600 | 216,600 | 27,000 |
| управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0113 | 2720270200 | 000 | 30,000 | 30,000 | 16,000 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720270200 | 000 | 160,000 | 160,000 | 0,000 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2720270200 | 200 | 15,600 | 15,600 | 0,000 |
| Контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 906 | 0106 | 2720270200 | 200 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Поддержка социально-значимых проектов | 902 | 1202 | 2720300000 | 000 | 4172,716 | 4172,717 | 3464,200 |
| Мероприятие.  Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | 902 | 1202 | 2720370630 | 600 | 4172,716 | 4172,717 | 3464,200 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 1202 | 2720370630 | 600 | 4172,716 | 4172,717 | 3464,200 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа | 902 | 113 | 2720400000 | 000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| Мероприятие.  Закупка программных средств защиты информации | 902 | 113 | 2720470190 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720470190 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.  Закупка аппаратных средств защиты информации | 902 | 113 | 2720470200 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720470200 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.  Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем | 902 | 113 | 2720420600 | 200 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720420600 | 200 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| Мероприятие.  Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенного помещения | 902 | 113 | 2720420610 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720420610 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020– 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Контрольные события реализации мероприятия\* | Плановый срок исполнения мероприятия | Фактический срок исполнения мероприятия | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планируемого срока и меры по исполнению мероприятия | Ф.И.О. ответственного исполнителя |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие.**  Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | **Контрольное событие 1.1.**  Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | декабрь | Январь-сентябрь | 1. Договор № н/199/01/2021 от 05.02.2021 на сумму 7 тыс. р. Освоено: 0,5 тыс. р.,   договор № 725000070277 от 27.01.2021 на сумму: 13,2 тыс. р. Освоено: 7,768 тыс. р.  договор № 61 от 19.07.2021 на сумму 5 тыс. р. Освоено: 0 тыс.р.   1. Без договоров освоено: 892,930 тыс. р. |  | Главный специалист 1 разряда комиссии по делам несовершеннолетних |
|  | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | **Контрольное событие 1.2.**  Расходы на осуществление полномочий по созданию административных комиссий | декабрь | Январь- сентябрь | 1. Договор № н/199/01/2021 от 05.02.2021 на сумму 6 тыс. р. Освоено: 0,2 тыс. р., договор № 725000070278 от 27.01.2021 на сумму: 14,6 тыс. р. Освоено: 6,487 тыс. р. Договор № 9 от 20.05.2021 на сумму 4,8 тыс. р. Освоено: 4,8 тыс. р. Договор № 61 от 19.07.2021 на сумму 10 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р. 2. Без договоров освоено: 558,869 тыс. р. |  | Начальник отдела по исполнению административного законодательства |
|  | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | **Контрольное событие 1.3.**  Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда | декабрь | Январь- сентябрь | 1. Договор №725000057521 от 27.01.2021 на сумму: 13,2 тыс. р. Освоено: 6,533 тыс. р. Договор № 871/ПН от 28.05.2021 на сумму 7 тыс. р. Освоено: 7 тыс. р.   Договор № 61 от 19.07.2021 на сумму 3 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р.  Договор № 42 от 24.09.2021 на сумму 6,320 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р.   1. Без договоров освоено: 493,536 тыс. р. |  | Начальник отдела по государственному управлению охраной труда |
|  | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | **Контрольное событие 1.4.**  Расходы на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | декабрь | Январь- сентябрь | 1) Договор № Б3005 от 20.01.2021 на сумму: 1,401 тыс. р. Освоено: 1,401 тыс. р.,  2) Без договоров освоено: 1800,15 тыс. р. |  | Начальник отдела ЗАГС |
|  | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | **Контрольное событие 1.5.**  Расходы на осуществление полномочий в сфере опеки и попечительства | декабрь | Январь- сентябрь | 1) Договор № 725000085016 от 27.01.2021 на сумму: 20 тыс. р. Освоено: 12,866 тыс. р.,  Договор № н/199/01/2021 от 05.02.2021 на сумму: 0,5 тыс. р. Освоено: 0,1 тыс. р., Договор № БК-767 от 20.01.2021 на сумму: 1,57 тыс. р. Освоено: 749,32 тыс. р., Договор № 03 от 19.02.2021 на сумму: 17,051 тыс. р. Освоено: 10,451 тыс. р., Договор № 018 от 23.03.2021 на сумму: 11,550 тыс. р. Освоено: 11,550 тыс. р. Договор №020 от 05.04.2021 на сумму 21,462 тыс. р. Освоено: 12,5 тыс. р. Договор № Б4187 от 20.01.2021 на сумму 19 тыс. р.. Освоено: 6,437 тыс. р.  Договор № 28-МБ/ТС -230/2-2021 от 29.01.2021 на сумму 13,372 тыс. р. Освоено: 8,080 тыс. р.  Договор № 61 от 19.07.2021 на сумму 6 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р., Договор № 111 от 10.08.2021 на сумму 3,2 тыс. р. Освоено: 3,2 тыс. р., Договор № 090 от 13.09.2021 на сумму 45,158 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р., Договор № б.н. от 13.07.2021 на сумму 8,9 тыс. р. Освоено: 8.9 тыс. р., Договор № К044 от 15.09.2021 на сумму 33,8 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р.  2) Без договоров освоено: 2427,15 тыс. р. |  | Начальник отдела опеки и попечительства |
|  | **Основное мероприятие.**  Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие.**  Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | **Контрольное событие 2.1.**  Заключение муниципальных контрактов на услуги телефонной связи | январь | январь | М/к 7250000294489 от 13.01.2021 на сумму 630 тыс. р.  М/к 7250002494489 от 14.01.2020 на сумму 18,937 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.2.**  Оплата муниципального контракта на услуги телефонной связи | январь | Январь- сентябрь | Освоено: 443,828  тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.3.**  Заключение муниципальных контрактов на услуги доступа к сети Интернет на 1 квартал 2021 года | январь | январь | М/к 02 от 11.01.2021 163,080 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.4.**  Оплата муниципальных контрактов на услуги доступа к сети Интернет на 1 квартал 2021 года | март | Январь- сентябрь | Освоено: 163,080 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.5.**  Заключение муниципальных контрактов на услуги доступа к сети Интернет на 2-4 кварталы 2021 года | март | март | М/к 33 от 23.03.2021 на сумму 404,676 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.6.**  Оплата муниципальных контрактов на услуги доступа к сети Интернет на 2-4 кварталы 2021 года | декабрь | Январь- сентябрь | Освоено: 234,216 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.7.**  Заключение муниципального контракта на услуги передачи отчетности ООО «Такском» | февраль | февраль | Договор AL-09/1906-8от от 19.02.2021 на сумму 9,040 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.8.**  Оплата муниципального контракта на услуги передачи отчетности ООО «Такском» | декабрь | Январь- сентябрь | Освоено: 4,520 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.9.**  Оплата услуг по отправке заказной корреспонденции | декабрь | Январь- сентябрь | Освоено: 1,142 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.10.**  Заключение муниципального контракта на коммунальные услуги | январь | январь | М/к 28-МБ/ТС-235-2021 от 11.02.2021 на сумму 1 тыс. р.  М/к БК-103 от 20.01.2021 на сумму 50 тыс. р.,  М/к БК-701 от 20.01.2021 на сумму 40 тыс. р.  М/к 15355 от 23.07.2021 на сумму 67,038 тыс. р.;  М/к 28-МБ/ТС-3095-2021 на сумму 0,258 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.11.**  Оплата муниципального контракта на коммунальные услуги МКУ «Служба обеспечения» | декабрь | Январь- сентябрь | Освоено: 98,399 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.12.**  Заключение муниципального контракта на заправку картриджей | октябрь |  | - | Срок не наступил | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.13.**  Оплата муниципального контракта на заправку картриджей | декабрь |  | Освоено: 0,00 тыс. р. | Срок не наступил | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.14.**  Заключение договора на ежедневный предрейсовый техосмотр служебного автотранспорта | Декабрь 2020 года | Декабрь 2020 года | М/к 97 от 28.12.2020 на сумму 259,350 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.15.**  Оплата договорак на ежедневный предрейсовый техосмотр служебного автотранспорта | декабрь | Январь-июнь | Освоено: 143,250 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.16.**  Заключение и оплата договора на инструментальный контроль перед прохождением годового техосмотра служебного автотранспорта | февраль | февраль | Договор б/н от 03.02.2021 на сумму 1,960 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.17.**  Заключение договора на ремонт и тех. обслуживание служебного автотранспорта (7 ед. на 6 мес.) | январь | январь | М/к 06 от 11.01.2021 на сумму 141,889тыс. р.;  М/к 43 от 05.07.2021 на сумму 200,00 тыс. р..;  М/к 23/02/21 от 23.03.2021 на сумму 6,624 тыс. р.. М/к 43/1 от 23.07.2021 на сумму 22,165 тыс. р.. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.18.**  Оплата договора на ремонт и тех. обслуживание служебного автотранспорта (7 ед. на 6 мес.) | июнь | Январь- сентябрь | Освоено: 245,018 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.19.**  Заключение договора на тех. обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций ООО «Виктория-Л» | февраль | февраль | Договор 48/7-СА от 01.02.2021 на сумму 19,788 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.20.**  Оплата договора на тех. обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций ООО «Виктория-Л» | декабрь | Январь- сентябрь | Освоено: 13,181 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.21.**  Заключение договора на тех. обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций ООО «Жилищная компания» | февраль | февраль | Договор 1104/то от 19.02.2021 на сумму 35,483 тыс. р.;  Договор 1109/то от 22.02.2021 на сумму 17,620 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.22.**  Оплата договора на тех. обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций ООО «Жилищная компания» | декабрь | Январь- сентябрь | Освоено: 36,275 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.23.**  Заключение договора на тех. обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций ООО «Компания Алгоритм» | январь | январь | М/к 04 от 11.01.2021 на сумму 13,945 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.24.**  Оплата договора на тех. обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций ООО «Компания Алгоритм» | декабрь | Январь- сентябрь | Освоено: 9,296 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.25.**  Заключение договора на тех. обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций ИП Модженок А.А. | январь | январь | Договор 07 от 11.01.2021 на сумму 121,183 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.26.**  Оплата договора на тех. обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций ИП Модженок А.А. | декабрь | Январь- сентябрь | Освоено: 80,788 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.27.**  Заключение договора на тех. обслуживание узла учета тепловой энергии ИП Модженок А.А. (8 мес.) | январь | январь | М/к 08 от 11.01.2021 на сумму 24 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.28.**  Оплата договора на тех. обслуживание узла учета тепловой энергии ИП Модженок А.А. (8 мес.) | август | Январь- сентябрь | Освоено: 12 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.29.**  Заключение муниципального контракта на услуги пожарной охраны | февраль | февраль | М/к 20 от 08.02.2021 на сумму 557,816 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.30.**  Оплата муниципального контракта на услуги пожарной охраны | декабрь | Январь- сентябрь | Освоено: 354,974 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.31.**  Заключение муниципального контракта на услуги по мойке служебных автомашин | январь | январь | М/к 05 от 11.01.2021 на сумму 40 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.32.**  Оплата муниципального контракта на услуги по мойке служебных автомашин | декабрь | январь- сентябрь | Освоено: 25,110 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.33.**  Заключение договора на услуги по содержанию мун. имущества: столярные и плотницкие работы по договору ГПХ | март, июнь, сентябрь | март | Договор ГПХ 26 от 19.02.2021 на сумму 15,252 тыс. р.  Договор ГПХ 39 от 01.06.2021 на сумму 16,523 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.34.**  Оплата договора на услуги по содержанию мун. имущества: столярные и плотницкие работы по договору ГПХ | декабрь | январь- сентябрь | Освоено: 31,775 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.35.**  Оплата взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов | декабрь | январь- сентябрь | Освоено: 6,313 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.36.**  Заключение муниципального контракта на информационно-техническое сопровождение системы «1С-Предприятие» | январь | январь | Договор АБК-2002533ио от 11.01.2021 на сумму 151,200 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.37.**  Оплата муниципального контракта на информационно-техническое сопровождение системы «1С-Предприятие» | декабрь | январь- сентябрь | Освоено: 100,800 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.38.**  Заключение муниципального контракта на информационно-техническое сопровождение системы «Гарант» | февраль | февраль | М/к 25 от 19.02.2021 на сумму 71,971 тыс. р.  М/к 2021-0228 от 03.02.2021 на сумму 16,636 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.39.**  Оплата муниципального контракта на информационно-техническое сопровождение системы «Гарант» | февраль-март | февраль- сентябрь | Освоено: 62,436 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.40.**  Оплата страховых взносов ОСАГО в ООО «Росгосстрах» | март, май, август, декабрь | май | Освоено: 8,916 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.41.**  Заключение муниципального контракта на предрейсовый медицинский осмотр водителей | декабрь 2020 | декабрь 2020 | Договор 98 от 28.12.2020 на сумму 86,450 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.42.**  Оплата муниципального контракта на предрейсовый медицинский осмотр водителей | декабрь | Январь- сентябрь | Освоено: 48,200 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.43.**  Заключение муниципального контракта на охрану объектов | февраль | февраль | М/к 30 от 12.02.2021 на сумму 14,530,  М/к 20 от 08.02.2021 на сумму 557,817 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.44.**  Оплата муниципального контракта на охрану объектов | февраль-март | февраль- сентябрь | Освоено: 369,504 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.45.**  Оплата услуг домофона | март | март | Освоено:0,90 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.46.**  Заключение договора на подписное издание | январь | январь | Договор 40484 от 18.02.2021 на сумму 12,936 тыс. р.,  Договор 399088834 от 11.01.2021 на сумму 31,237 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.47.**  Оплата договора на подписное издание | декабрь | Январь- сентябрь | Освоено: 44,173 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.48.**  Заключение муниципального контракта на приобретение горюче-смазочных материалов для автотранспорта на 1 полугодие | январь | январь | М/к 01 от 05.01.2021 на сумму 1028,628 |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.49.**  Оплата муниципального контракта на приобретение горюче-смазочных материалов для автотранспорта на 1 полугодие | декабрь | Январь- сентябрь | Освоено: 1028,628 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.50.**  Заключение муниципального контракта на приобретение горюче-смазочных материалов для автотранспорта на 2 полугодие | май | май | М/к 42 от 05.07.2021 на сумму 1019,983 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.51.**  Оплата муниципального контракта на приобретение горюче-смазочных материалов для автотранспорта на 2 полугодие | декабрь | Январь-сентябрь | Освоено: 274,497 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.52.**  Оплата приобретения горюче-смазочных материалов для автотранспорта задолженность и наличный расчет | декабрь | Январь-июнь | Освоено: 197,863 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.53.**  Заключение и оплата муниципального контракта на приобретение канцелярских товаров | январь | январь | М/к 15 от 22.01.2021 на сумму 125,307 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.54.**  Заключение и оплата муниципального контракта на приобретение хозяйственных материалов | январь | январь | М/к 16 от 22.01.2021 на сумму 178,846 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.55.**  Заключение муниципального контракта на коммунальные услуги электропотребления | январь | январь | М/к Б3073 от 18.01.2021 на сумму 367,948 тыс. р.  М/к Б4031 от 18.01.2021 на сумму 774,248 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.56.**  Оплата муниципального контракта на коммунальные услуги электропотребления | декабрь | Январь- сентябрь | Освоено: 528,736 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.57.**  Заключение муниципального контракта на коммунальные услуги теплоснабжения | март | февраль | М/к 28-МБ/ТС-235-2021 от 11.02.2021 на сумму 721,233 тыс. р.;  М/к 28-МБ/ТС-309-2021 на сумму 810,061 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.58.**  Оплата муниципального контракта на коммунальные услуги теплоснабжения | декабрь | Январь- сентябрь | Освоено: 721,233 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.59.**  Оплата налогов и сборов | март, июнь, сентябрь | сентябрь | Освоено: 104,943 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.60.**  Заключение муниципального контракта на обслуживание кондиционеров | июнь |  | М/к 40 от 07.06.2021 на сумму 185,500 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.61.**  Оплата муниципального контракта на обслуживание кондиционеров |  | сентябрь | Освоено: 185,500 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.62.**  Заключение муниципального контракта на аренду недвижимого имущества | январь |  | М/к 185 от 01.01.2021  На сумму 2978,374 тыс. р |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.63.**  Оплата муниципального контракта на аренду недвижимого имущества |  | Январь-сентябрь | Освоено: 2233,781 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.64.**  Расходы и оплата на обучение АНО ДПО «Инфопрофцентр» | февраль | февраль | М/к 15 от 12.02.21 на сумму 21,800 тыс. р. Освоено: 21,800 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.65.**  Заключение муниципального контракта на монтаж, демонтаж кондиционеров |  | сентябрь | М/к 40 от 07.06.2021 на сумму 16,799 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.66.**  Оплата муниципального контракта на монтаж, демонтаж кондиционеров |  | сентябрь | Освоено: 16,799 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.67.**  Заключение и оплата муниципального контракта на приобретение запасных частей к автотранспорту |  | февраль- сентябрь | М/к 24 от 15.02.2021 на сумму 5,951 тыс. р.;  М/к 21 от 04.02.2021 на сумму 5,460 тыс. р.;  М/к 1095/ПС от 29.04.21 на сумму 6,350 тыс. р.  м/к 4 от 29.06.2021 на сумму 6,400 тыс. р.;  М/к 103659 от 08.07.2021 на сумму 4,788 тыс. р.;  М/к 27082021 от 27.08.2021 на сумму 3,956 тыс. р.;  М/к 30 от 25.06.2021 на сумму 8,100 тыс. р.  Освоено:41,005 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.68.**  Заключение и оплата муниципального контракта на приобретение бытовой техники |  | сентябрь | М/к А-00189499 от 13.05.21 на сумму 3,499  Без заключения договора на сумму 3,490.  Освоено:6,989 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.69.**  Заключение и оплата муниципального контракта на приобретение хозяйственных материалов | май | Май- сентябрь | М/к 9 от 25.05.2021 на сумму 31,100 тыс. р.;  Без заключения договоров на сумму 33,222 тыс. р.  М/к 17/6/4 от 17.08.2021 на сумму 6,450 тыс. р.;  М/к 20 от 02.09.2021 на сумму 11,950 тыс. р.  Освоено:96,394 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.70.**  Расходы на заработную плату и отчисления по начисленной заработной плате | декабрь | Январь- сентябрь | Освоено: 13351,872 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  |
|  | **Контрольное событие 2.71.**  Заключение договора на тех. обслуживание внутридомовых инженерных  коммуникаций ТСЖ «Пульс» | август | август | М/к 2 от 01.08.2021 на сумму 15,545 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.72.**  Оплата договора на тех. обслуживание узла учета тепловой энергии ТСЖ «Пульс» | август | август | Освоено: 3,109 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.73.**  Заключение муниципального контракта на промывку и опрессовку отопительной систем, текущий ремонт ИП Модженок А.А. | сентябрь | сентябрь | М/к 48 от 09.09.2021 на сумму 33 тыс. р.;  М/к 27 от 13.09.2021 на сумму 140 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.74.**  Оплата муниципальных контрактов на промывку и опрессовку отопительной систем, текущий ремонт ИП Модженок А.А. | сентябрь | сентябрь | Освоено: 173 тыс. р. |  |  |
|  | **Контрольное событие 2.75.**  Заключение договора на обучение, проведения инструктажа; просмотр видео материалов | февраль | Февраль- сентябрь | М/к 15 от 12.02.2021 на сумму 16,8 тыс. р.;  М/к 35 от 05.04.2021 на сумму 5 тыс. р.;  М/к 001338 от 28.08.2021 на сумму 14,790 тыс. р.; М/к 315-228 от 07.07.2021 на сумму 5 тыс.р. |  |  |
|  | **Контрольное событие 2.76.**  Оплата договора обучение, проведения инструктажа | сентябрь | сентябрь | Освоено: 41,590 тыс. р. |  |  |
|  | **Контрольное событие 2.77.**  Оплата исковых требований | сентябрь | сентябрь | Освоено: 200,873 тыс. р. |  |  |
|  | **Основное мероприятие.**  Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие.**  Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | **Контрольное событие 3.1.**  Заключение и оплата контрактов на обучение и повышение квалификации | май | Май- сентябрь | МК №70 от 11.05.2021 на сумму 16,2 тыс. р. Освоено: 16,2 тыс. р.  МК № 148 от 29.03.2021 на сумму 27,7 тыс. р. Освоено: 27,7 тыс. р.  МК № 054 от 28.06.2021 на сумму 6,876 тыс. р. Освоено: 6,876 тыс. р.  МК № 21-ШИГН-6-00201 от 04.06.2021 на сумму 15 тыс. р. Освоено: 15 тыс. р. |  | Полина О.В. |
|  | **Подпрограмма 2. «Информационное общество городского округа Большой Камень»** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие.**  Повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие.**  Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | **Контрольное событие 4.1.**  Заключение контракта на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения | январь | Январь,  февраль | МК от 19.01.2021 №1 на сумму 15,252 тыс. р.  МК от 09.02.2021 №3 на сумму 88,970 тыс. р. |  | Немцева С.О. |
|  | **Контрольное событие 4.2.**  Оплата контракта на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения | декабрь | Январь-, сентябрь | Освоено: 77,531 тыс. р. |  | Немцева С.О. |
|  | **Контрольное событие 4.3.**  Заключение контракта на оказание информационных услуг по обновлению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант» | январь | январь | договор от 11.01.2021  № 2021-0080 на сумму 77,242 тыс. р. |  | Климова Е.А. |
|  | июль | июль | МК №059 от 02.07.2021  на сумму 507,269 тыс. р. |  | Полина О.В. |
|  | **Контрольное событие 4.4.**  Оплата контракта на оказание информационных услуг по обновлению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант» | декабрь | Январь- сентябрь | Освоено: 57,931 тыс. р. |  | Климова Е.А. |
|  | июль | июль | Освоено: 338,179 тыс. р. |  | Полина О.В. |
|  | **Контрольное событие 4.5.**  Заключение контракта на сопровождение программы для ЭВМ «БАРС. Бюджет Онлайн» модуль «БАРС. Бюджет-Отчетность» на 2021 год | январь | январь | мк № 2 от 11.01.2021 на сумму 378,0 тыс. р. |  | Климова Е.А. |
|  | **Контрольное событие 4.6.**  Оплата контракта на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения | январь | сентябрь | Освоено: 252 тыс. р. |  | Климова Е.А. |
|  | **Контрольное событие 4.7.**  Заключение контракта на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения | декабрь | Февраль, март | МК от 11.01.2021  № 1 на сумму 109,20 тыс. руб. |  | Климова Е.А |
|  | Январь | Февраль | МК от 09.02.2021 №2 на сумму 35,064 тыс. р. |  | Апрускина Н.Г. |
|  | **Контрольное событие 4.8.**  Оплата контракта на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения |  | сентябрь | Освоено: 63,7 тыс. р. |  | Климова Е.А. |
|  |  | Февраль- сентябрь | Освоено: 17,532 тыс. р. |  | Апрускина Н.Г. |
|  | **Контрольное событие 4.9.**  Заключение контракта на оказание услуг по приобретению доступа к справочной информационной системе | Январь | Сентябрь | Договор № 16570292/21 от 08.09.2021  8,750 тыс. р.  АО «ПФ «СКБ Контур» |  | Апрускина Н.Г. |
|  | **Контрольное событие 4.10.**  Оплата контракта на оказание услуг по приобретению доступа к справочной информационной системе | Январь-декабрь | Сентябрь | Освоено: 8,750 тыс. р. |  | Апрускина Н.Г. |
|  | **Контрольное событие 4.11.**  Заключение и оплата договора на приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения для осуществления электронного документооборота с МИ ФНС, ФСС, ПФР, статистикой | ноябрь |  | - | срок не наступил | Климова Е.А. |
|  | **Контрольное событие 4.12.**  Заключение и оплата контракта на предоставление неисключительного (пользовательского) права на использование программ для ЭВМ на 2022 год (за счет  лимитов 2021 года) | декабрь |  | - | срок не наступил | Климова Е.А. |
|  | **Контрольное событие 4.13.**  Заключение и оплата договора на годовое использование лицензии Крипто-Про на сервере | декабрь |  | - | срок не наступил | Климова Е.А. |
|  | **Контрольное событие 4.14.**  Заключение и оплата контракта на выполнение работ по лицензионному обслуживанию программного комплекса «БАРС-Имущество» | Июнь | июнь | МК№056 от 29.06.2021 на сумму 108 тыс. р.  Освоено: 108 тыс. р. |  | Полина О.В. |
|  | **Контрольное событие 4.15.**  Заключение и оплата контракта на продление неисключительных прав на справочно-правовую систему Госфинансы | июль | июль | МК№059 от 05.07.2021 на сумму 51,555 тыс.р.  МК № 062 от 19.07.2021 на сумму 46,265 тыс. р.  МК № 064 от 30.07.2021 на сумму 54,030 тыс. р.  Освоено: 151,850 тыс. р. |  | Полина О.В. |
|  | **Основное мероприятие.**  Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие.**  Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть "Интернет", включая оплату трафика по получателю бюджетных средств | **Контрольное событие 5.1.**  Заключение договоров на услуги сотовой связи и доступа в сеть Интернет | Февраль | февраль | МК № 125381983166 от 08.02.2021 на сумму 6 тыс. р.  МК № 125381983166 от 08.02.2021 на сумму: 83,772 тыс. р. |  | Полина О.В. |
| февраль | Февраль | МК от 09.02.2021 №125380942094 на сумму 3,600 тыс. р. |  | Немцева С.О. |
|  | **Контрольное событие 5.2.**  Оплата договоров на услуги сотовой связи и доступа в сеть Интернет | декабрь | Февраль-сентябрь | Освоено: 86,151 тыс. р. |  | Полина О.В. |
|  |
| декабрь | Февраль, сентябрь | Освоено: 2,697 тыс. р. |  | Немцева С.О. |
|  | **Мероприятие.**  Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | **Контрольное событие 6.1.**  Заключение договора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники | февраль | февраль | договор от 01.02.2021  № 221 на сумму 30,00 тыс. р. |  | Климова Е.А. |
|  | **Контрольное событие 6.2.**  Оплата договора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники | декабрь | Февраль- сентябрь | Освоено: 16,4 тыс. р. |  | Климова Е.А. |
|  | **Контрольное событие 6.3.**  Заключениедоговора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники | май |  |  | срок не наступил | Немцева С.О. |
|  | **Контрольное событие 6.4.**  Оплатадоговора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники | декабрь |  |  | срок не наступил | Немцева С.О. |
|  | **Контрольное событие 6.5.**  Заключениедоговора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники | февраль | май | Договор № 3 от 25.05.2021 на сумму 11 тыс. р. |  | Апрускина Н.Г. |
|  | **Контрольное событие 6.6.**  Оплатадоговора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники | декабрь | сентябрь | 11 тыс. р. |  | Апрускина Н.Г. |
|  | **Основное мероприятие.**  Поддержка социально-значимых проектов |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие.**  Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | **Контрольное событие 7.1.**  Публикация муниципальных правовых актов в средствах массовой информации | декабрь | Январь- сентябрь | Освоено: 3464,2 тыс. р. |  | Карепанова Л.В. |
|  | **Основное мероприятие.**  Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие.**  Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем | **Контрольное событие 8.1.**  Заключение и оплата контракта по аттестации информ. системы Участника ИАС "СИЦ" по требованиям защиты информации | апрель | апрель | МК № 000493 от 01.04.2021 на сумму 35 тыс. р.  Освоено: 35 тыс.р. |  | Полина О.В. |

Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, 2020-2025 годы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, с 2020 года до 2 кв. 2021 года, тыс. руб. | Оценка исполнения, % | Объем финансирования на текущий 2021 год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на текущую дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2020-2025 годы»** | **299640,573** | **95845,801** | **31,987** | **50209,583** | **31917,625** | **63,569** | **111/36577,760** |
| **краевой бюджет** | **38303,540** | **13863,736** | **36,194** | **6310,760** | **3755,460** | **59,509** | **25/3938,130** |
| **бюджет городского округа** | **248745,343** | **80010,791** | **32,166** | **41770,305** | **26607,575** | **63,700** | **85/30936,82** |
| **федеральный бюджет** | **12591,690** | **1971,275** | **15,655** | **2128,518** | **1554,591** | **73,036** | 1/1702,810 |
| **Подпрограмма № 1**  **«Развитие и совершенствование муниципальной службы»** | **240895,926** | **76652,856** | **31,820** | **42601,741** | **27225,074** | **63,906** | **93/31468,58** |
| **краевой бюджет** | **38303,54** | **12267,282** | **32,026** | **6310,76** | **2159,006** | **34,212** | **25/3938,130** |
| **бюджет городского округа** | **190000,696** | **60817,846** | **32,009** | **34162,463** | **21915,024** | **64,149** | **67/25827,640** |
| **федеральный бюджет** | **12591,690** | **2095,275** | **16,64** | **2128,518** | **1678,591** | **78,862** | 1/1702,810 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы | 2763,253 | 596,184 | 21,575 | 402,953 | 65,776 | 16,323 | 4/65,776 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 2763,253 | 596,184 | 21,575 | 402,953 | 65,776 | 16,323 | 4/65,776 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| Мероприятие.  Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | 2763,253 | 596,184 | 21,575 | 402,953 | 65,776 | 16,323 | 4/65,776 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 2763,253 | 596,184 | 21,575 | 402,953 | 65,776 | 16,323 | 4/65,776 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень | 50895,230 | 15835,010 | 31,113 | 8439,278 | 5310,050 | 62,921 | 16/3482,008 |
| краевой бюджет | 38303,54 | 12087,799 | 31,558 | 6310,760 | 1979,523 | 31,367 | 15/2509,682 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| федеральный бюджет | 12591,69 | 2068,621 | 16,428 | 2128,518 | 1651,937 | 77,610 | 1/972,326 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 7163,419 | 2082,582 | 29,072 | 1212,447 | 901,198 | 74,329 | 3/918,130 |
| краевой бюджет | 7163,419 | 2082,582 | 29,072 | 1212,447 | 901,198 | 74,329 | 3/918,130 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 4737,480 | 1352,715 | 28,553 | 801,609 | 571,256 | 71,264 | 4/594,269 |
| краевой бюджет | 4737,48 | 1352,715 | 28,553 | 801,609 | 571,256 | 71,264 | 4/594,269 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 5142,031 | 1355,236 | 26,356 | 870,096 | 507,069 | 58,277 | 4/523,056 |
| краевой бюджет | 5142,031 | 1355,236 | 26,356 | 870,096 | 507,069 | 58,277 | 4/523,056 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния | 17159,978 | 6636,909 | 38,677 | 2756,354 | 1651,937 | 59,932 | 2/1800,155 |
| краевой бюджет | 4568,288 | 4665,634 | 102,131 | 627,836 | 97,346 | 15,505 | 1/97,346 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| федеральный бюджет | 12591,690 | 1971,275 | 15,655 | 2128,518 | 1554,591 | 73,036 | 1/1702,81 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 16692,322 | 2728,978 | 16,349 | 2798,772 | 1678,590 | 59,98 | 13/1805,320 |
| краевой бюджет | 16692,322 | 2728,978 | 16,349 | 2798,772 | 1678,590 | 59,98 | 13/1805,320 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих | 1956,099 | 93,602 | 4,785 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 1956,09928 | 93,602 | 4,785 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| Мероприятие.  Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | 1956,099 | 93,602 | 4,785 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 1956,09928 | 93,602 | 4,785 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень | 185281,343 | 60128,060 | 32,452 | 33759,510 | 21849,248 | 64,720 | 63/25761,860 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 185281,343 | 60128,060 | 32,452 | 33759,510 | 21849,248 | 64,720 | 63/25761,860 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| Мероприятие.  Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | 185281,343 | 60128,060 | 32,452 | 33759,51 | 21849,248 | 64,720 | 63/25761,860 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 185281,3431 | 60128,060 | 32,452 | 33759,51 | 21849,248 | 64,720 | 63/25761,860 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| **Подпрограмма № 2**  **«Информационное сообщество городского округа Большой Камень»** | **58744,647** | **19192,945** | **32,672** | **7607,842** | **4692,551** | **61,680** | **18/5109,18** |
| **краевой бюджет** | 0,000 | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0/0,000** |
| **бюджет городского округа** | **58744,647** | **19192,945** | **32,672** | **7607,842** | **4692,551** | **61,680** | **18/5109,18** |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий | 17756,695 | 4427,849 | 24,936 | 3089,554 | 1077,803 | 34,885 | 12/1475,6 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 17756,695 | 4427,849 | 24,936 | 3089,554 | 1077,803 | 34,885 | 12/1475,6 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| Мероприятие.  Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | 17756,695 | 4427,849 | 24,936 | 3089,554 | 1077,803 | 34,885 | 12/1475,6 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 17756,695 | 4427,849 | 24,936 | 3089,554 | 1077,803 | 34,885 | 12/1475,6 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень | 9975,536 | 4684,541 | 46,96 | 310,572 | 115,549 | 37,205 | 4/134,380 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 9975,536 | 4684,541 | 46,96 | 310,572 | 115,549 | 37,205 | 4/134,380 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| Мероприятие.  Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть Интернет, включая оплату трафика по получателю бюджетных средств | 558,550 | 221,503 | 39,657 | 93,972 | 88,549 | 94,229 | 3/93,372 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 558,55 | 221,503 | 39,657 | 93,972 | 88,549 | 94,229 | 3/93,372 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| Мероприятие.  Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | 9416,986 | 4463,038 | 47,393 | 216,6 | 27,000 | 12,465 | 2/41 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 9416,986 | 4463,038 | 47,393 | 216,6 | 27,000 | 12,465 | 2/41 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Поддержка социально-значимых проектов | 21479,462 | 8258,774 | 38,450 | 4172,716 | 3464,200 | 83,020 | 1/3464,2 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 21479,462 | 8258,774 | 38,450 | 4172,716 | 3464,200 | 83,020 | 1/3464,2 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| Мероприятие.  Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | 21479,462 | 8258,774 | 38,450 | 4172,716 | 3464,200 | 83,020 | 1/3464,2 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 21479,462 | 8258,774 | 38,450 | 4172,716 | 3464,200 | 83,020 | 1/3464,2 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа | 9532,954 | 1821,782 | 19,110 | 35,000 | 35,000 | 100,000 | 1/35,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 9532,954 | 1821,782 | 19,110 | 35,000 | 35,000 | 100,000 | 0/0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| Мероприятие.  Закупка программных средств защиты информации | 7527,064 | 1259,165 | 16,729 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 7527,064 | 1259,165 | 16,729 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| Мероприятие.  Закупка аппаратных средств защиты информации | 512,715 | 79,442 | 15,494 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 512,715 | 79,442 | 15,494 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| Мероприятие.  Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем | 995,000 | 235,000 | 23,618 | 35,000 | 35,000 | 100,000 | 1/35,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 995 | 235,000 | 23,618 | 35,000 | 35,000 | 100,000 | 1/35,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| Мероприятие.  Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенного помещения | 498,175 | 248,175 | 49,817 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 498,175 | 248,175 | 49,817 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 95845,801 | 0,000 | 0,000 | 31917,625 | 63,569 | 0/0,000 |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,00 | 1212,447 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 2 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 0,00 | 801,609 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 3 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 0,00 | 870,096 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 4 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 0,00 | 2756,354 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 5 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 0,00 | 2798,772 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |