**ОТЧЕТ**

 **о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**««Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2030 годы».**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2030 годы».** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **1 квартал 2024 год** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда отдела благоустройства и дорог управления жизнеобеспечения Герасина Марина Владимировна5 76 32gkh@mail.bk.pk.ru |

И.о. начальник управления жизнеобеспечения Д.А. Овчаренко

**Пояснительная записка к отчету по муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2030 годы».**

Предусмотрено муниципальной программой на реализацию мероприятий в 2024 году – 265 688.51 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 64 566.79 тыс.. руб., средства краевого бюджета – 38 660.50 тыс. руб., средства федерального бюджета –161 052.12тыс. руб.

Заключено 28 муниципальных контрактов.

По мероприятиям программы:

1. Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий
по благоустройству территории городского округа Большой Камень.

В рамках реализации проекта ***«1000 Дворов»*** на территории городского округа Большой Камень благоустроена парковая зона городского округа Большой Камень в районе здания №49 по ул. Карла Маркса, экономия направлена «Выполнение работ по благоустройству общественной территории - сквера в районе магазина «Юность» в г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д. 7, д. 9.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Сумма (рублей.)** | **№ МК** | **Исполнение** |
| **Итоговая сумма по контрактам** | **19 254 410,29** |  |  |
| «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. Установка качелей и детского игрового оборудования на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса» | 1 699 631,85 | МК № 9/МК от 19.02.2024  | Установка качелей и детского игрового оборудования на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса |
| «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. Ремонт декоративного ограждения территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса» | 5 463 753,60 | МК № 12/МК от 27.02.2024  | Ремонт декоративного ограждения на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса |
| «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. Озеленение территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса» | 2 202 857,09 | МК № 16/МК от 04.03.2024 | Озеленение парковой зоны на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса |
| «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. Устройство площадки для занятия скейтбордом на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса» | 9 888 167,75 | МК № 13/МК от 26.02.2024 | Установка площадки для занятия скейтбордом на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса |
| * В рамках реализации субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию проектов инициативного бюджетирования проекта ***«Твой проект»*** на территории городского округа Большой Камень:
 |
| **Объект** | **Сумма (рублей.)** | **№ МК** | **Исполнение** |
| **Итоговая сумма по контрактам** | **6 064,675,00** |  |  |
| Выполнение работ по благоустройству пешеходной дорожки от пешеходного перехода напротив Автовокзала до поворота в мкр. «Солнечный» в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | 2 000 000,00 | 23/МК 06.03.2024 | Устройство пешеходной дорожки с леерным ограждением и освещением от Автовокзала до мкр. «Солнечный» |
| Выполнение работ по освещению автобусного маршрута главной улицы Ленинской от номера дома 1 до номера дома 35, по проекту «Пусть светится ярко родное село» в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | 2 331 450,00 | 26/МК 11.03.2024 | Выполнение работ по освещению автобусного маршрута главной улицы Ленинской от номера дома 1 до номера дома 35 с. Петровка. |
| Выполнение работ по благоустройству в микрорайоне Новый мир по улице Прибрежной разрушена полностью пешеходная дорожка между домом 38 по ул. Прибрежная и домом 40 по ул. Прибрежная, по проекту «Благоустройство нашего микрорайона» в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | 2 545 200,00 | 31/МК 22.03.2024 | Выполнение работ по по благоустройству в микрорайоне Новый мир по улице Прибрежной разрушена полностью пешеходная дорожка между домом 38 по ул. Прибрежная и домом 40 по ул. Прибрежная. |
| Выполнение работ по благоустройству коворкинг зоны, расположенной между нежилым зданием по адресу Карла Маркса 2В и зданием МБОУ СОШ №2, с установкой малых архитектурных форм в рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» | 1 193 915,00 | 30/МК 14.03.2024 | Выполнение работ по благоустройству коворкинг зоны, расположенной между нежилым зданием по адресу Карла Маркса 2В и зданием МБОУ СОШ №2, с установкой малых архитектурных форм. |
| -  В рамках реализации программы формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» **«ФСГС»** на территории городского округа Большой Камень, ведется расчет смет на экономию:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Сумма (рублей.)** | **№ МК** | **Исполнение** |
| **Итоговая сумма по контрактам** | **8 490 362,54** |  |  |
| «Выполнение работ по благоустройству общественной территории - сквера в районе магазина «Юность» в г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д. 7, д. 9. Устройство освещения сквера и озеленение» | 4 184 890,00 | 24/МК07.03.2024 | Установка декоративных металлических опор со светодиодными светильниками, озеленение. |
| «Выполнение работ по благоустройству общественной территории - сквера в районе магазина «Юность» в г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д. 7, д. 9. Ремонт асфальтобетонного покрытия» | 4 305 472,54 | 21/МК11.03.2024 | Вырубка аварийных деревьев, ремонт асфальтобетонного покрытия. |

В целях приведения муниципальной программы городского округа Большой Камень «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Большой Камень от 14 декабря 2017 года № 1611, в соответствие с решением Думы городского округа Большой Камень от 30 марта 2023 года № 56 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 19 декабря 2023 года № 135 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» внесены изменения в постановление. |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

 **городского округа Большой Камень на 2018-2030 годы»**

**за 1 квартал 2024 год**

| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственыйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на 2023 год | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|  |  Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 0 00 00000 | 000 | 95 640.67 | 265 688.51 | 7 614.13 |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 00 00000 |  | 95 640.67 | 265 688.51 | 7 614.13 |
| 1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 01 00000 | 200 | 29 156.51 | 49 278.67 | 24.00 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 01F5550 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 1690170240 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 1690170180 | 200 | 70,00 | 9 378.99 | 24.00 |
| 1.1.1 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 01L 5600 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70250 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 01 92610 | 200 | 27 545.82 | 27 829.80 | 0.00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 S2610 | 200 | 1 449,78 | 1 464,79 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 S2360 | 244 | 90,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | 902 | 0503 | 16 9 01 1702360 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 01 20450 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 901 40 560 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Реализация проекта "Твой проект" (Пусть светит ярко родное село) | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 01 S2361 | 244 | 0,00 | 3030,00 | 0,00 |
| 1.1.7 | Реализация проекта "Твой проект" (Благоустройство пешеходной дорожки) | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 01 S2362 | 244 | 0,00 | 3030,00 | 0,00 |
| 1.1.8 | Реализация проекта "Твой проект" (Благоустройство нашего микрорайона) | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 01 S2363 | 244 | 0,00 | 3030,00 | 0,00 |
| 1.1.9 | Реализация проекта "Молодежный бюджет" (Благоустройство коворкинг зоны) | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 01 S2752 | 244 | 0,00 | 1515,15 | 0,00 |
| 1.1.10 | Благоустройство Народного парка, расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 901 40 570 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 901 20 830 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятиеРеализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 F2 0000 | 200 | 16 404,29 | 162 906,74 | 0,00 |
| 2.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 F2 55550 | 200 | 14 889,14 | 11 391,59 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 F2 5424F |  | 1 515,15 | 15 515,15 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень. | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 0200000 | 200 | 87 432.17 | 64 861,95 | 10 109,04 |
| 3.1. | Содержание объектов благоустройства | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 20380 | 200 | 45 708,18 | 49 331,42 | 7 239,72 |
| 3.2. | Содержание земель общего пользования | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 20390 | 200 | 17 206,98 | 16 876,90 | 2 652,48 |
| 3.3. | Содержание объектов озеленения | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 20410 | 200 | 5 316,32 | 5 316,32 | 0,00 |
| 3.4. | Содержание мест захоронений (кладбищ) | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 20430 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Содержание памятников истории и культуры | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 20680 | 200 | 1 735,47 | 1 735,47 | 38,54 |
| 3.6. | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 408 | 16 9 02 61100 | 800 | 0,00 | 1 328,55 | 1 328,55 |
| 3.7. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0 | 16 9 02 70650 |  | 480,00 | 580,00 | 329,46 |
| 3.8. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 405 | 16 9 02 93040 | 200 | 2 138,56 | 3 363,33 | 338,30 |
| 3.9. | Ремонт объектов благоустройства | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 70150 |  | 0.00 | 1 300,00 | 0,00 |
| 3.10. | Расходы на приобретение основных средств | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 70120 |  | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11. | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города» | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 01 20450 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12. | Реализация полномочий в сфере транспортного обслуживания | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 113 | 16 9 02 93130 | 121 |  | 2,11 | 0,00 |
| 129 |  | 0,64 | 0,00 |
| 244 | 3,39 | 0,64 | 0,00 |
| 3.13. | Мероприятие по организации транспортного обслуживания | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 408 | 16 9 02 S2410 | 200 | 310,25 | 7368,44 | 0,00 |
| 16 9 02 92410 |  | 5894,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Осн мороп 4 "Развитие сферы ритуальных услуг" | Управление жизнеобеспече­ния | 0 | 0 | 16 9 0300000 | 0 | 4371,69 | 4 171,68 | 350,41 |
| 4.1. |  Сод мест захоронения | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 20430 | 244 | 2630,50 | 2 630,50 | 350,41 |
| 4.2. | Мероприятие по инвентаризации кладбищ | Управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 03 92170 | 244 | 806,76 | 0 | 0,00 |
| 16 9 03 S2170 |  | 806,76 | 1413,51 | 0,00 |
| 4.3. | Реализация по вопросам захоронения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 113 | 16 9 03 93190 | 813 | 127,67 | 127,67 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

 **городского округа Большой Камень на 2018-2030 годы»**

**за 1 квартал 2024 года**

| № п/п | Наименованиеподпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | 01.04.2024 | 30.06.2024 | 01.04.2024 |  | Заключено 2 муниципальных контракта |  |  |
| 1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок(оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 01.05.2024 | 30.06.2024 | 13.04.2024 |  | Заключено 8 муниципаль-ных контракта |  |  |
| 1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Благоустройство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Благоустройство Народного парка, расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятиеРеализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 15.04.2024 | 30.09.2024 | 05.04.2024 |  | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашение № 05706000-1-2024-008 |  |
| 2.2. | Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов | 15.04.2024 | 30.10.2024 |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашение № 05706000-1-2024-012 |  |
| 3. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень. |  |  |  |  | Заключение контрактов |  |  |
| 3.1. | Содержание объектов благоустройства | 20.01.2024 | 27.12.2024 | 21.01.2024 |  | Заключено 3 муниципальныхконтрактов |  |  |
| 3.2. | Содержание земель общего пользования | 25.01.2024 | 27.12.2024 | 18.02.2024 |  | Заключено 4 муниципальных контрактов |  |  |
| 3.3. | Содержание объектов озеленения | 15.02.2024 | 15.10.2024 | 31.03.2024 |  | Заключено 1муниципальных контрактов |  |  |
| 3.4. | Содержание мест захоронений (кладбищ) | 25.01.2024 | 15.11.2024 | 28.02.2024 |  |  |  |  |
| 3.5. | Содержание памятников истории и культуры | 01.02.2024 | 07.10.2024 | 31.05.2024 |  |  |  |  |
| 3.6. | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | 25.01.2024 | 20.09.2024 | 31.03.2024 |  |  |  |  |
| 3.8. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |  |  |  |  | Заключено 8муниципаль-ных контрак-тов |  |  |
| 3.9 | Ремонт объектов благоустройства | 25.01.2024 | 20.09.2024 | 31.03.2024 |  |  |  |  |
| 3.10 | Расходы на приобретение основных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Проведение городских конкурсов "Лучший двор города" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Реализация полномочий в сфере транспортного обслуживания | 25.01.2024 | 20.09.2024 | 31.03.2024 |  |  |  |  |
| 3.13. | Мероприятие по организации транспортного обслуживания | 25.01.2024 | 20.09.2024 | 31.03.2024 |  |  |  |  |
| 4. | Осн. Мороп. 4 "Развитие сферы ритуальных услуг" | 25.01.2024 | 20.09.2024 | 31.03.2024 |  |  |  |  |
| 4.1. | Сод мест захорон | 25.01.2024 | 20.09.2024 | 31.03.2024 |  | Заключено 2муниципаль-ных контрак-та |  |  |
| 4.2. | Мероприятие по инвентаризации кладбищ | 25.01.2024 | 20.09.2024 | 31.03.2024 |  |  |  |  |
| 4.3. | Реализация по вопросам захоронения | 25.01.2024 | 20.09.2024 | 31.03.2024 |  |  |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа
Большой Камень на 2018-2030 годы»**

**за 1 квартал 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетный год,тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактовна отчетную дату(ед./тыс. руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 549 563,34 | 541 949,21 | 98,61% | 265 688,51 | 7 614,13 | 2,87% | 28/ 159 463,07 |
| Бюджет городского округа | 343 719,54 | 336 105,41 | 97,78% | 64 566,79 | 7 614,13 | 11,79% |
| Краевой бюджет | 70 359,73 | 70 359,73 | 100% | 38 660,50 | 0,00 | 0,00% |
| Федеральный бюджет | 135 484,07 | 135 484,07 | 100% | 161 052,12 | 0,00 | 0,00% |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1. | Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» | 549 563,34 | 541 949,21 | 98,61% | 265 688,51 | 7 614,13 | 2,87% | 28/ 159 463,07 |
| Бюджет городского округа | 343 719,54 | 336 105,41 | 97,78% | 64 566,79 | 7 614,13 | 11,79% |  |
| Краевой бюджет | 70 359,73 | 70 359,73 | 100% | 38 660,50 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 135 484,07 | 135 484,07 | 100% | 161 052,12 | 0,00 | 0,00% |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | 183 889,64 | 183 865,64 | 99,99% | 49 278,67 | 24,00 | 0,05% | 10/ 26 178,61 |
| Бюджет городского округа | 97 785,86 | 97 761,86 | 99,98% | 10 949,77 | 24,00 | 0,22% |  |
| Краевой бюджет | 86 103,78 | 86 103,78 | 100% | 36 919,80 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень, всего | 19 229,40 | 19 205,40 | 99,88% | 9 378,99 | 24,00 | 0,26% | 2/ 24,0 |
| Бюджет городского округа | 3 954,68 | 3 930,68 | 99,88% | 9 378,99 | 24,00 | 0,26% |  |
| Краевой бюджет | 15 274,72 | 15 274,72 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | 3 657,75 | 3 657,75 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 901,76 | 901,76 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 2 755,99 | 2 755,99 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутри дворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 139 959,50 | 139 959,50 | 100% | 38 490,58 | 0,00 | 0,00% | 8/ 26 154,61 |
| Бюджет городского округа | 71 886,43 | 71 886,43 | 100% | 1 570,78 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 68 073,07 | 68 073,07 | 100% | 36 919,80 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | 490,00 | 490,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 490,00 | 490,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская | 2 180,00 | 2 180,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 2 180,00 | 2 180,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 100,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.6 | Реализация проекта "Твой проект" (Пусть светит ярко родное село) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.7 | Реализация проекта "Твой проект" (Благоустройство пешеходной дорожки) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.8 | Реализация проекта "Твой проект" (Благоустройство нашего микрорайона) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.9 | Реализация проекта "Молодежный бюджет" (Благоустройство коворкинг зоны) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.10 | Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | 18 372,99 | 18 372,99 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 18 372,99 | 18 372,99 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2 | Основное мероприятие. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды" | 137 160,13 | 137 160,13 | 100% | 162 906,74 | 0,00 | 0,00% | 3/ 102 414,32 |
| бюджет городского округа | 335,79 | 335,79 | 100% | 113,92 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 1 340,28 | 1 340,28 | 100% | 1 740,70 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 135 484,06 | 135 484,06 | 100% | 161 052,12 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта | 137 160,13 | 137 160,13 | 100% | 11 391,59 | 0,00 | 0,00% | 2/ 8 490,36 |
| бюджет городского округа | 335,79 | 335,79 | 100% | 113,92 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 1 340,28 | 1 340,28 | 100% | 225,55 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 135 484,06 | 135 484,06 | 100% | 11 052,12 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.2 | мероприятие по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 151 515,15 | 0,00 | 0,00% | 1/ 93 923,96 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 515,15 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень.предпринимателей | 228 163,16 | 220 923,44 | 96,83% | 49 331,42 | 7 239,72 | 14,68% | 13/ 28 493,58 |
| бюджет городского округа | 227 778,61 | 220 538,89 | 96,82% | 49 331,42 | 7 239,72 | 14,68% |  |
| краевой бюджет | 384,55 | 384,55 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.1 | Содержание объектов благоустройства | 77 773,67 | 75 121,19 | 96,59% | 16 876,90 | 2 652,48 | 15,72% | 3/ 14 069,39 |
| бюджет городского округа | 77 773,67 | 75 121,19 | 96,59% | 16 876,90 | 2 652,48 | 15,72% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.2 | Содержание земель общего пользования | 68 078,97 | 65 526,58 | 96,25% | 11 459,02 | 2 552,39 | 22,27% | 4/ 4 359,61 |
| бюджет городского округа | 68 078,97 | 65 526,58 | 96,25% | 11 459,02 | 2 552,39 | 22,27% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Содержание объектов озеленения | 28 113,40 | 28 113,40 | 100% | 5 316,32 | 0,00 | 0,00% | 1/ 5 098,00 |
| бюджет городского округа | 28 113,40 | 28 113,40 | 100% | 5 316,32 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | 12 074,82 | 12 074,82 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 12 074,82 | 12 074,82 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.5 | Содержание памятников истории и культуры | 6 515,00 | 6 476,46 | 99,41% | 1 735,47 | 38,54 | 2,22% |  |
| Бюджет городского округа | 6 515,00 | 6 476,46 | 99,41% | 1 735,47 | 38,54 | 2,22% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.6 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа | 20 904,01 | 19 575,46 |  93,64% | 1 328,55 | 1 328,55 | 100% |  |
| Бюджет городского округа | 20 904,01 | 19 575,46 |  93,64% | 1 328,55 | 1 328,55 | 100% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.7 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | 5 891,62 | 5 562,16 | 94,41% | 580,00 | 329,46 | 56,80% |  |
| Бюджет городского округа | 5 891,62 | 5 562,16 | 94,41% | 580,00 | 329,46 | 56,80% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.8 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 3 432,92 | 3 094,62 | 90,15% | 3 363,33 | 338,30 | 0,00% | 2/ 3 363,33 |
| Бюджет городского округа | 3 432,92 | 3 094,62 | 90,15% | 3 363,33 | 338,30 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.9 | Ремонт объектов благоустройства | 5 188,70 | 5 188,70 | 100,00% | 1 300 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 5 188,70 | 5 188,70 | 100,00% | 1 300 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.10 | Расходы на приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 730,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.11 | Проведение городских конкурсов "Лучший двор города" | 190,00 | 190,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 190,00 | 190,00 | 100,00% | 05,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.12 | Реализация полномочий в сфере транспортного обслуживания | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 3,39 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 3,39 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.13 | Мероприятие по организации транспортного обслуживания | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 7 368,44 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 7 368,44 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4. | Осн мороп 4 "Развитие сферы ритуальных услуг" | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 4 171,68 | 350,41 | 0,00% | 2/ 2 376,56 |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 4 171,68 | 350,41 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.1 | Сод мест захоронения | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 2 630,50 | 350,41 | 0,00% | 2/ 2 376,56 |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 2 630,50 | 350,41 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.2 | Мероприятие по инвентаризации кладбищ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 413,51 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 413,51 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.3 | Реализация по вопросам захоронения | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 127,67 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 127,67 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень**

**на 2018-2030 годы»**

**за 1 квартал 2024 год**

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа,тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории ГО БК | 1 464 726,14 | 38 384 522,81 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па»Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского краяСоглашение б/н от 2024 г.Соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету городского округа Большой Камень на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» № 05706000-1-2024-016 от 14.02.2024 г. | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2 | Основное мероприятие. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды" | 0,00 | 11 277 669,42 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па»;Соглашение о предоставлении в 2023 году субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) № 05706000-1-2024-008 от 14.02.2024 г. | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_