ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»

за 1 квартал 2023 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорт а в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя | Отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа Большой Камень |
| Отчётная дата | 01.04.2023 год |
| Должность, Ф.И.О. номер телефона, электронный адрес исполнителя | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации городского округа Большой Камень Зубарева А.С. sport@mail.bk.pk.ru |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы

за 1 квартал 2023 года

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счёт средств краевого бюджета Приморского края, бюджета городского округа и составляет в 2023 году: 199 175,51 тыс. руб. в том числе:

из федерального бюджета – 130 305,3 тыс. руб.,

из краевого бюджета – 1 061,09 тыс. руб.,

из бюджета городского округа – 67 809,12 тыс. руб.

Основой Программы является система мероприятий, направленных на решение конкретных задач. Сформированные на 2023 год мероприятия:

1. Основное мероприятие. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

  - Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 3 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1 квартал 2023 год составило 1 553,0 тыс. руб. (51,77%).

2. Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта.

  - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Большой Камень.  Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 1680,76 тыс. руб. Предусмотрена доля местного бюджета. Кассовое исполнение 0 %.

  - Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень.  Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 535,16 тыс. руб. Предусмотрена доля местного бюджета. Кассовое исполнение 0 %.

  - Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 1202,02 тыс. руб. Предусмотрена доля местного бюджета. Кассовое исполнение 0 %.

  - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Зелёная в г. Большой Камень.  Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 17,76 тыс. руб. Предусмотрена доля местного бюджета. Кассовое исполнение 0 %.

  - Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень). Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 131 621,52 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 130 305,3 тыс. руб., местный бюджет – 1 411,1 тыс. руб. Кассовый расход – 0 руб.

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорт.

3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

Постановлениями администрации городского округа Большой Камень от 20 января 2023 года № 112 МАУ «Спортивный комплекс» и от 20 января 2023 года № 111  МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» утверждены муниципальные задания на 2023 год. Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг – 60 024,39 тыс. руб., кассовый расход за 1 квартал –12 792,95 (21,31 %):

•	МБУ ДО ДЮСШ «Лидер», на дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта – 19 987,69 тыс. руб., кассовый расход – 19,8 %;

•	МАУ «Спортивный комплекс» на выполнение муниципального задания – 40 036,70 тыс. руб., кассовый расход – 22,07 %.

3.2. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства.

Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 386,91 тыс.руб., в том числе: краевой бюджет – 375,298 тыс. руб., местный бюджет – 11,61 тыс. руб. Кассовый расход – 0,27 %.

Основные направления по организации физкультурно – спортивной работы с населением разного возраста:

- выдача и приемка спорт. оборудования, инвентаря и экипировки в пункте проката (лыжные комплекты, коньки),

3.3. Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта.

Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 707 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет – 685,79 тыс. руб., местный бюджет – 21,21 тыс. руб. Кассовый расход за счёт местного бюджета – 100%. Подана заявка на предоставление субсидии из краевого бюджета.

Приобретено: стойка стеллаж для хранения лыж – 2 шт., снегоход Буран - 1 шт., борона – 1 шт., резак – 1 шт.

В целом, кассовое исполнение Программы за 1 квартал 2023 год – 7,21 %.

Форма № 12

ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета

городского округа на реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1 квартал 2023 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой | По сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы, всего | Отдел по физической культуре и спорту | - | - | 1800000000 | - | 116 252,24 | 199 175,51 | 14 368,21 |
| 1 | Основное мероприятие. "Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий" | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 1102 | 1890100000 | 000 | 0,00 | 3 000,00 | 1 553,00 |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» | 902 | 1102 | 1890120790 | 600 | 0,00 | 3 000,00 | 1 553,00 |
| 1.2. | Субсидии спортивным федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта, на возмещение части затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | Некоммерческие организации | 902 | 1102 | 1890160170 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие "Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта" | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 1103 0703 | 1890200000 | 000 | 0,00 | 135 057,22 | 0,00 |
| 2.1. | Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений на территории городского округа Большой Камень | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890220820 | 244 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Строительство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240460 | 244 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Строительство спортивных сооружений для развития парусного спорта в г. Большой Камень | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240500 | 244 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Зелёная в г. Большой Камень | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240510 | 244 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень) | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 18902L505J | 414 | 0 | 130 305,30 | 0,00 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902L505J | 414 (S01) | 0 | 1 316,22 | 0,00 |
| 2.6. | Создание «умной» спортивной площадки | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890270680 | 244 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902L7530 | 244 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890292530 | 244 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902S2530 | 244 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 0000 | 1890300000 | 000 | 29 676,22 | 60 024,39 | 12 815,21 |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | МБУ ДО ДЮСШ "Лидер" | 902 | 0703 | 1890370080 | 611 | 11 721,59 | 19 987,69 | 3 957,31 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890370080 | 611 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | МАУ "Спортивный комплекс" | 902 | 1102 | 1890370080 | 621 | 17 954,63 | 40 036,7 | 8 835,64 |
| 3.2. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890392190 | 622 | 0,00 | 375,30 | 0,00 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18903S2190 | 622 | 0,00 | 11,61 | 1,05 |
| 3.3 | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890392230 | 622 | 0,0 | 685,79 | 0,00 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18903S2230 | 622 | 0.00 | 21,21 | 21,21 |

Форма № 13

ОТЧЕТ

о степени выполнения отдельных мероприятий

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1 кв. 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий | - |
| 1.1 | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | январь 2023 | декабрь 2023 | январь 2023 | декабрь 2023 | Не менее 50 | Проведение и участие в мероприятиях | - |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта |
| 2.1. | Строительство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень | август 2023 | октябрь 2023 | август 2023 | октябрь 2023 | Проведение экспертизы сметной стоимости |  |  |
| 2.2. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень) | январь 2023 | декабрь 2023 | январь 2023 |  | Реконструкция стадиона «Южный» (здание, футбольное поле, площадки) | Заключён контракт с ООО «СК Регион» № 39/МК от 24.03.2023. |  |
| 2.3. | Создание «умной» спортивной площадки | Июнь 2022 | Декабрь 2022 | Июнь 2022 | Июль 2023 | Создание 1 «умной» площадки |  | - |
| 3. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение муниципального задания (оказание муниципальных услуг, выполнение работ) |  | - |
| 3.2. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | январь | ноябрь | январь |  | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности, работа пункта проката лыж и коньков | Работа пункта проката лыж и коньков | - |
| 3.3. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | Январь | сентябрь | январь |  | Приобретение спорт. инвентаря | Приобретено: стойка стеллаж для хранения лыж – 2 шт., снегоход Буран - 1 шт., борона – 1 шт., резак – 1 шт. |  |

Форма № 14

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении и расходовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1 квартал 2023 год

|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы, всего | 1 954 848,00 | 278 321,83 | 14,24 | 199 175,51 | 14 368,21 | 7,21 | 8/62 212,39 |
|  | федеральный бюджет | 1 096 721,00 | 17 113,53 | 1,56 | 130 305,3 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 167 499,29 | 72 888,30 | 21,97 | 1 061,09 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 398 497,71 | 188 264,17 | 47,24 | 67 809,12 | 14 368,21 | 21,19 |  |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий |
|  | Всего | 28 704,35 | 13 212,35 | 46,0 | 3 000,00 | 1 553,00 | 51,77 | 2 / 1 553,0 |
|  | бюджет городского округа | 28 704,35 | 13 212,35 | 46,0 | 3 000,00 | 1 553,00 | 51,77 |  |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта |
| 2.1. | Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений не территории городского округа Большой Камень |
|  | Всего | 15,4 | 15,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 15,4 | 15,4 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа Большой Камень |
|  | Всего | 590,0 | 590,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 590, | 590,0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Материально-техническое оснащение и обновление учреждений физической культуры и спорта (мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений) |
|  | Всего | 21 187,74 | 360,0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 18 676,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 2 511,74 | 360,0 | 14 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень |
|  | Всего | 534,14 | 534,14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 534,14 | 534,14 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном |
|  | Всего | 369 150,00 | 6 976,51 | 0,02 | 1 680,76 | 0,00 | 0,00 | 0/00 |
|  | федеральный бюджет | 348 092,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 20 888,75 | 6 920,69 | 33,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 112,64 | 55,81 | 49,55 | 1 680,76 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6. | Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень. |
|  | Всего | 22 302,2 | 32,2 | 0,14 | 535,16 | 0,00 | 0,00 | 0/ 0,0 |
|  | краевой бюджет | 21 601,9 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 700,3 | 32,2 | 4,6 | 535,16 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7. | Строительство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) |
|  | Всего | 18 400,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 18 308,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 92,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.8. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень |
|  | Всего | 267 629,36 | 5 792,33 | 2,16 | 131 621,52 | 0,00 | 0,00 | 0/0,0 |
|  | федеральный бюджет | 256 600,20 | 0,00 | 0 | 130 305,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 10 421,57 | 5 227,02 | 50,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 607,59 | 565,31 | 93,04 | 1 316,21 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.9. | Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень. |
|  | Всего | 205 778,46 | 1598,46 | 0,77 | 1 202,02 | 0 | 0 | 0/0,00 |
|  | федеральный бюджет | 183 762,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 20 254,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 1 761,81 | 1598,46 | 90,73 | 1 202,02 | 0 | 0 |  |
| 2.10 | Строительство спортивных сооружений для развития парусного спорта в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) |
|  | Всего | 417 330,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 125 200,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные средства | 292 130,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.11 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Зелёная в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) |
|  | Всего | 148 070,0 | 0 | 0 | 17,76 | 0,00 | 0,00 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 144 390,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 3 663,7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 16,3 | 0 | 0 | 17,76 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.12 | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов |
|  | Всего | 562,62 | 562,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/0 |
|  | федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 562,62 | 562,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.13. | Создание «умной» спортивной площадки |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 60 190,66 | 54 325,71 | 90,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/0 |
|  | федеральный бюджет | 20 000,00 | 17 113,53 | 85,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 38 123,04 | 35 001,38 | 91,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 2 067,62 | 2 210,8 | 106,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|  | Всего | 359 434,16 | 168 250,48 | 46,81 | 60 024,39 | 12 792,95 | 21,31 | 2 / 60 024,39 |
|  | бюджет городского округа | 359 434,16 | 168 250,48 | 46,81 | 60 024,39 | 12 792,95 | 21,31 |  |
| 3.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|  | Всего | 9 980,98 | 9 980,98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 9 980,98 | 9 980,98 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Стандартизация и сертификация объектов спорта |
|  | Всего | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |  |
| 3.4. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства |  |
|  | Всего |  | 1,05 | 0,27 | 386,91 | 1,05 | 0,27 | 2/34,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0,00 | 375,30 | 0 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа |  | 1,05 | 9,06 | 11,61 | 1,05 | 9,06 |  |
| 3.5. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта |
|  | Всего |  | 21,21 | 3,00 | 707,00 | 21,21 | 3,00 | 2/ 707,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0,00 | 685,79 | 0 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа |  | 21,21 | 100,00 | 21,21 | 21,21 | 100,00 |  |

*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия

Форма №16

ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из краевого и федерального бюджетов городскому округу

Большой Камень в рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта 
                                в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1 кв. 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | 21,21 | 685,79 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «30» декабря 2022 г. № 45М/3 | Закон Приморского края от 21 декабря 2021 года N 31-КЗ "О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" |
| 2. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | 11,61 | 375,30 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «30» декабря 2022 г. № 48М/3 |  |
| 3. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень) | 1 411,1 | 130 305,30 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством строительства ПК от «24» марта 2023 г. № 05706000-1-2018-008 |  |

*) заполняется в случае привлечения средств краевого, федерального бюджетов