**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы**

**«Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы»**

**за I полугодие 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой | По сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы** | управление образования | 905 | 0 | 2000000000 | 0 | 1 127 764,87 | 1 137 824,94 | 414 705,53 |
| 1 | **Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования»** | управление образования | 905 | 0 | 2010000000 | 0 | 655 365,96 | 655 388,16 | 172 993,51 |
| 1.1. | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования»** | управление образования | 905 | 0 | 2010100000 | 0 | 282 790,92 | 282 813,12 | 0,00 |
| 1.1.1. | Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина» | управление образования | 902 | 701 | 2010140010 | 247 244 | - | 0,00 | 0,00 |
| 414 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне «Садовый» в г.Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские работы | управление образования | 902 | 701 | 2010140400 | 244 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2010192080 | 414 | 279 400,00 | 279 422,20 | 0,00 |
| 20101S2080 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | управление образования | 905 | 701 | 2010170110 | 612 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | управление образования | 905 | 701 | 20101S2020 2010170500 | 612 | 101,73 | 101,73 | 0,00 |
| 905 | 701 | 2010192020 | 612 | 3 289,19 | 3 289,19 | 0,00 |
| 1.1.5. | Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 701 | 2010120700 | 612 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | **Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования»** | управление образования | 905 | 0 | 2010200000 | 0 | 372 575,04 | 372 575,04 | 172 993,51 |
| 1.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 701 | 2010270050 | 611 | 144 801,49 | 144 801,49 | 72 527,38 |
| 1.2.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | управление образования | 905 | 701 | 2010293070 | 612 | 215 262,55 | 215 262,55 | 96 897,53 |
| 1.2.3. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | управление образования | 905 | 1004 | 2010293090 | 244 | 12 511,00 | 98,05 | 24,63 |
| 313 | 409 958,13 | 12 412,96 | 3 543,97 |
| 2 | **Подпрограмма №2 «Развитие системы общего образования»** | управление образования | 905 | 0 | 2020000000 | 0 | 12 642,93 | 419 996,01 | 212 132,68 |
| 2.1. | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций»** | управление образования | 905 | 0 | 2020100000 | 0 | 26,00 | 12 642,93 | 4 300,93 |
| 2.1.1. | Строительство объекта муниципальной собственности «Школа на 600 мест»( в то числе проектно-изыскательские работы) | управление образования | 902 | 702 | 2020140180 | 244 | - | 26,00 | 26,00 |
| 2020155050 | 414 | - | 0,00 | 0,00 |
| 202015505F | 414 | - | 0,00 | 0,00 |
| 20201В5050 | 414 |  | 0,00 | 0,00 |
| 20201B5054 | 414 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» (в том числе проектно-изыскательские работы) | управление образования | 902 | 702 | 2020140420 | 244 414 | 4 857,93 | 4 857,93 | 4 274,93 |
| 2.1.3. | Строительство детского образовательно-оздоровительного центра «Детский город» (с круглогодичным пребыванием детей) на 200 мест (в том числе проектно-изыскательские работы) | управление образования | 902 | 702 | 2020140430 | 414 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 702 | 20201S2340 | 612 | 232,77 | 232,77 | 0,00 |
| 2020192340 | 612 | 7 526,23 | 7 526,23 | 0,00 |
| 2.1.5. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги общего образования | управление образования | 905 | 702 | 2020170100 | 612 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2020192360 | - | 0,00 | 0,00 |
| 20201S2360 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | управление образования | 905 | 702 | 2020170110 | 612 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | **Основное мероприятие «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»** | управление образования | 905 | 0 | 2020200000 | 0 | 348 015,18 | 358 053,05 | 189 941,67 |
| 2.2.1. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | управление образования | 905 | 702 | 2020220780 | 612 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 702 | 2020270060 | 611 | 92 116,34 | 92 116,34 | 49 328,25 |
| 2.2.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | управление образования | 905 | 702 | 2020293060 | 612 | 232 966,84 | 243 004,71 | 129 824,17 |
| 2.2.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования | 905 | 702 | 2020253030 | 612 | 22 932,00 | 22 932,00 | 10 789,25 |
| 2.3. | **Основное мероприятие «Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2020300000** | **0** | 42 550,15 | 42 550,15 | 17 476,14 |
| 2.3.1. | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) муниципальных учреждений | управление образования | 905 | 702 | 2020320220 | 612 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях | управление образования | 905 | 702 | 2020320200 | 612 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | управление образования | 905 | 702 | 2020393150 | 612 | 13 158,85 | 13 158,85 | 4 353,94 |
| 2.3.4. | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | управление образования | 905 | 702 | 20203R3041 | 612 | - | 0,00 | 0,00 |
| 20203R3040 | 29 391,30 | 29 391,30 | 13 122,20 |
| 2.3.5. | Мероприятие по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений | управление образования | 905 | 702 | 2020320700 | 612 | - | 0,00 | 0,00 |
| **2.4.** | **Основное мероприятие: «Федеральный проект «Успех каждого ребенка»** | управление образования | 905 | 0 | 202Е200000 | 0 | 6 131,48 | 6 131,48 | 413,94 |
| 2.4.1 | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом” | управление образования | 905 | 702 | 202Е250970 | 612 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом” | управление образования | 905 | 702 | 202Е250980 | 612 | 6 131,48 | 6 131,48 | 413,94 |
| **2.5.** | **Основное мероприятие: «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | управление образования | 905 | 0 | 202ЕВ00000 | 0 | 618,39 | 618,39 | 0,00 |
| 2.5.1 | Обеспечение детельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | управление образования | 905 | 702 | 202ЕВ51790 | 612 | 618,39 | 618,39 | 0,00 |
| 3 | **Подпрограмма №3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень»** | управление образования | 905 | 0 | 2030000000 | 0 | 21 560,79 | 21 560,78 | 9 613,64 |
| 3.1. | **Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления»** | управление образования | 905 | 0 | 203010000 | 0 | 13 000,16 | 13 000,16 | 6 939,92 |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | управление образования | 905 | 703 | 2030170070 | 611 | 13 000,16 | 13 000,16 | 6 939,92 |
| 3.2. | **Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»** | управление образования | 905 | 0 | 2030200000 | 0 | 4 838,28 | 4 838,28 | 341,17 |
| 3.2.1. | Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время | управление образования | 905 | 707 | 2030220070 | 612 | 277,17 | 277,17 | 277,17 |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | управление образования | 905 | 0707 1004 | 2030293080 | 244 | - | 0,00 | 0,00 |
| 313 | 778,45 | 778,45 | 64,00 |
| 612 | 3 782,66 | 3 782,66 | 0,00 |
| 3.3. | **Основное мероприятие «Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан»** | управление образования | 905 | 0 | 2030300000 | 0 | 825,01 | 825,01 | 548,26 |
| 3.3.1 | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет | управление образования | 905 | 707 | 2030320130 | 612 | 825,01 | 825,01 | 548,26 |
| 3.4. | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей»** | управление образования | 905 | 0 | 2030400000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1 | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической, интеллектуальной и социально-педагогической направленности) | управление образования | 905 | 707 | 2030420120 | 612 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»** | управление образования | 905 | 0 | 203Е254910 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» | управление образования | 905 | 703 | 203Е254910 | 612 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | **Основное мероприятие: «Создание условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»** | управление образования | 905 | 0 | 2030500000 | 612 | 2 897,34 | 2 897,34 | 1 784,28 |
| 3.6.1. | Реализация условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образовния детей | управление образования | 905 | 703 | 2030560160 | 613 | 2 897,34 | 2 897,34 | 1 784,28 |
| 4 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:** | управление образования | 905 | 0 | 2090000000 | 0 | 40 879,99 | 40 879,99 | 19 966,12 |
| 4.1. | **Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»** | управление образования | 905 | 0 | 209Е500000 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | управление образования | 905 | 1006 | 209Е593140 | 612 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | **Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений»** | управление образования | 905 | 0 | 209020000 | 0 | 36 113,83 | 36 113,83 | 17 244,81 |
| 4.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений | управление образования | 905 | 709 | 2090271590 | 111 119 | 34 727,85 | 34 727,85 | 16 597,12 |
| 244 247 | 1 383,64 | 2 132,64 | 647,69 |
| 851 852 | 2,34 | 2,34 | 0,00 |
| 4.2.2. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | управление образования | 905 | 701 | 2090270490 | 613 | - | 0,00 | 0,00 |
| 702 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа»** | управление образования | 905 | 0 | 209Е100000 | 0 | 4 630,00 | 4 630,00 | 2 710,11 |
| 4.3.1. | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | управление образования | 905 | 1006 | 209Е193140 | 612 | 4 630,00 | 4 630,00 | 2 710,11 |
| 4.4. | **Основное мероприятие: «Повышение эффективности и качества педагогической деятельности в образовательных организациях городского округа»** | управление образования | 905 | 0 | **2090300000** | 0 | 136,16 | 136,16 | 11,20 |
| 4.4.1. | Мероприятия по развитию кадрового потенциала дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в городском округе | управление образования | 905 | 1006 | 2090370690 | 612 | 136,16 | 136,16 | 11,20 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы»**

**за I полугодие 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма №1 "Развитие системы дошкольного образования"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  |  |  |  |
| 1.1. | **Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина» | Реализация мероприятия завершена в 2021 году | | | | | | |
| 1.1.2 | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне "Садовый" (в том числе проектно-изыскательские работы) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Обеспечение населения, привлекаемое в рамках проекта "Судостроительный комплекс "Звезда" и предполагаемого к проживанию в микрорайонах "Шестой", "Парковый", "Садовый" качественными услугами дошкольного образования | Ообщий процент готовности BIM составляет – 100%. С КГАУ «Примгосэкспертиза» заключен 14.06.2023 договор на проведение экспертизы ПД за № 57/23, оплата по договору поступила 21.06.2023 |  |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 1.1.4 | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.02.2023 |  | Благоустройство территории в МБДОУ № 41 "Мишутка" (ограждение территории) на условиях софинансрования | Заключен контракт. Окончание работ 31.07.2023 год |  |
| 1.1.5 | Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 1.2. | **Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного образования"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Оказание муниципальной услуги по реализации основной образовательной программы дошкольного образования, услуги по присмотру и уходу в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Выполнение требований к составу, качеству, объему и результатам оказания муниципальной услуги (10 дошкольных образовательных учреждений) |  |  |
| 1.2.2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Обеспечение госгарантий, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игрового оборудования (10 дошкольных образовательных учреждений) |  |  |
| 1.2.3 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Выплата компенсаций родителям (законным представителям) |  |  |
| 2 | **Подпрограмма №2 "Развитие системы общего образования"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  |  |  |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство объекта муниципальной собственности "Школа на 600 мест" (в том числе проектно-изыскательские работы) | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 2.1.2 | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне "Парковый" (в том числе проектно-изыскательские работы) | 01.01.2023 | 31.05.2023 | 01.01.2023 |  | Выполнение СМР | Мероприятие планируется к реализации на принципах ГЧП (концессия) |  |
| 2.1.3 | Строительство детского образовательно-оздоровительного центра "Детский город" (с круглогодичным пребыванием детей) на 200 мест (в том числе проектно-изыскательские работы) | 01.01.2023 | 31.05.2023 | 01.01.2023 |  | Проектно-изыскательские работы | Правительством Приморского края представлены документы, в соответствии с которыми Минпросвещения России включило мероприятие в перечень предложений для реализации в рамках ФАИП при формировании федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и2025 годов. Предложение по строительству объектов не поддержано. Мероприятия планируется к реализации на принципах ГЧП (концессия) |  |
| 2.1.4 | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений | 01.01.2023 | 01.09.2023 | 01.02.2023 |  | Запланированы работы в МБОУ СОШ № 2 (ограждение территории) | Заключен контракт. Окончание работ 15.08.2023 года |  |
| 2.1.5 | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги общего образования | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 2.1.6 | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 2.2. | **Основное мероприятие "Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Реализация мероприятия финансируется в рамках мероприятия п 2.2.3. "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" |  |  |
| 2.2.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Затраты, связанные с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества, закрепленного за учреждениями, затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения |  |  |
| 2.2.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Расходы на обеспечение образовательного процесса, в том числе: на приобретение учебников, учебных пособий; дидактических материалов и другой издательской продукции; на приобретение и обслуживание средств обучения (компьютерного, мультимедийного и иного оборудования); на приобретение оборудования и инвентаря, необходимого для выполнения требований к материально-техническим условиям реализации образовательных программ; на текущие хозяйственные расходы, связанные с организацией и проведением образовательного процесса; на обеспечение повышения квалификации работников |  |  |
| 2.2.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5000 рублей, выплачиваемое за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |
| 2.3. | **Основное мероприятие "Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) муниципальных учреждений | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 2.3.2 | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 2.3.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Организация питания детей, обучающихся в муниципальных образовательных |  |  |
| 2.3.4 | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Организация питания детей, обучающихся в муниципальных образовательных |  |  |
| 2.3.5 | Мероприятие по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| **2.4** | **Основное мероприятие: “Федеральный проект “Успех каждого ребенка”** | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 01.02.2023 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом” | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 2.4.2 | Организация учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 01.02.2023 | 03.08.2023 | 01.02.2023 |  | Работы по капитальному ремонту спортивных залов МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2 | Заключены контракты. Окончание работ 31.08.2023 |  |
| 3 | **Подпрограмма №3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  |  |  |  |
| 3.1 | **Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Затраты на оказание муниципальной услуги (работы) МБУ ДО ЦДТ, в том числе: - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (работы), включая страховые взносы; - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (работы) с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи); - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (работы) |  |  |
| 3.2. | **Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время | 01.05.2023 | 30.08.2023 |  |  | Закупка товаров, работ и услуг для оснащения общеобразовательных учреждений инвентарем, направленного на сохранение и стабилизацию системы детского отдыха и оздоровления во время летних каникул |  |  |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Выплаты пособий и компенсаций родителям (законным представителям).  Оплата услуг питания в детских пришкольных лагерях. |  |  |
| 3.3. | **Основное мероприятие "Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан "** | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 3.3.1 | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 3.4. | **Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей "** | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 3.4.1 | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической, интеллектуальной и социально-педагогической направленности) | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 3.5 | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»** | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 3.5.1 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 3.6 | **Основное мероприятие: Создание условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Реализация условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Обеспечение получения сертификатов дополнительного образования детям, проживающими на территории городского округа Большой Камень, за счет средств местного бюджета городского округа Большой Камень. |  |  |
| 4 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:** | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  |  |  |  |
| 4.1 | **Основное мероприятие: Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций** | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 4.1.1 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 4.2 | **Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг (закупка работ и услуг, оплата труда сотрудников МКУ «РЦО») |  |  |
| 4.2.2 | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 4.3 | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Современная школа"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образований | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций |  |  |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**

**муниципальной программы**

**городского округа Большой Камень**

**«Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы»**

**за I полугодие 2023года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования на текущий год,\*(тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,\*\*(тыс. руб.) | Оценка исполнения на отчетную дату, (%) | Сведения об исполнении мероприятия \* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы** | всего | 8 710 537,09 | 3 551 201,27 | 41% | 1 127 764,87 | 414 705,53 | 37% | 906/414705,53 |
| бюджет городского округа | 2 532 129,62 | 982 749,75 | 39% | 290 711,94 | 148 699,69 | 51% | 728/148699,69 |
| краевой бюджет | 4 277 635,43 | 1 819 827,71 | 43% | 773 424,72 | 237 425,97 | 31% | 171/237425,966 |
| федеральный бюджет | 1 900 772,02 | 748 623,80 | 39% | 63 628,20 | 28 579,87 | 45% | 13/28579,87 |
| **1** | **Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования»** | всего | 3 199 597,89 | 1 280 649,38 | 40% | 655 365,96 | 172 993,51 | 26% | 410/172993,506 |
| бюджет городского округа | 1 084 622,39 | 510 136,76 | 47% | 144 903,22 | 72 527,38 | 50% | 372/72527,38 |
| краевой бюджет | 2 114 975,50 | 770 512,62 | 36% | 510 462,74 | 100 466,13 | 20% | 38/100466,126 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **1.1.** | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования»** | всего | 459 096,59 | 130 775,67 | 28% | 282 790,92 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 59 171,21 | 44 422,41 | 75% | 101,73 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет | 399 925,38 | 86 353,26 | 22% | 282 689,19 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.1.1. | Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина» | всего | 34 063,42 | 34 063,42 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 34 063,42 | 34 063,42 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 1.1.2. | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне «Садовый « в г.Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские работы | всего | 299 402,98 | 20 002,98 | 7% | 279 400,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 30,57 | 30,57 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 299 372,41 | 19 972,41 | 7% | 279 400,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | всего | 13 787,52 | 532,97 | 4% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 665,52 | 532,97 | 80% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 13 122,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 1.1.4. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | всего | 85 754,35 | 68 028,31 | 79% | 3 390,92 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 16 084,31 | 1 647,46 | 10% | 101,73 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 69 670,04 | 66 380,85 | 95% | 3 289,19 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 1.1.5. | Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений | всего | 26 088,32 | 8 147,99 | 31% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 8 327,39 | 8 147,99 | 98% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 17 760,93 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **1.2.** | **Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования»** | всего | 2 740 501,32 | 1 149 873,73 | 42% | 372 575,04 | 172 993,51 | 46% | 410/172993,506 |
| бюджет городского округа | 1 025 451,19 | 465 714,36 | 45% | 144 801,49 | 72 527,38 | 50% | 372/72527,38 |
| краевой бюджет | 1 715 050,13 | 684 159,37 | 40% | 227 773,55 | 100 466,13 | 44% | 38/100466,126 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | всего | 1 025 451,19 | 465 714,36 | 45% | 144 801,49 | 72 527,38 | 50% | 372/72527,38 |
| бюджет городского округа | 1 025 451,19 | 465 714,36 | 45% | 144 801,49 | 72 527,38 | 50% | 372/72527,38 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 1.2.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | всего | 1 622 840,15 | 655 505,66 | 40% | 215 262,55 | 96 897,53 | 45% | 38/96897,53 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 1 622 840,15 | 655 505,66 | 40% | 215 262,55 | 96 897,53 | 45% | 38/96897,53 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 1.2.3. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | всего | 92 209,98 | 28 653,71 | 31% | 12 511,00 | 3 568,60 | 29% | /3568,596 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 92 209,98 | 28 653,71 | 31% | 12 511,00 | 3 568,60 | 29% | /3568,596 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **2** | **Подпрограмма №2 «Развитие системы общего образования»** | всего | 5 088 447,04 | 2 069 329,63 | 41% | 409 958,13 | 212 132,68 | 52% | 439/212132,677 |
| бюджет городского округа | 1 085 041,72 | 290 545,57 | 27% | 92 559,05 | 49 366,67 | 53% | 299/49366,667 |
| краевой бюджет | 2 100 278,18 | 1 027 805,15 | 49% | 253 770,87 | 134 186,14 | 53% | 133/134186,14 |
| федеральный бюджет | 1 903 127,14 | 750 978,92 | 39% | 63 628,20 | 28 579,87 | 45% | 13/28579,87 |
| **2.1.** | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций»** | всего | 2 340 999,07 | 946 960,39 | 40% | 12 642,93 | 4 300,93 | 34% | 2/4300,93 |
| бюджет городского округа | 479 850,08 | 17 203,35 | 4% | 258,77 | 26,00 | 10% | 1/26 |
| краевой бюджет | 315 742,91 | 304 363,96 | 96% | 7 526,23 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет | 1 545 406,08 | 625 393,08 | 40% | 4 857,93 | 4 274,93 | 88% | 1/4274,93 |
| 2.1.1. | Строительство объекта муниципальной собственности «Школа на 600 мест в городском округе Большой Камень» (в том числе проектно-изыскательские работы) | всего | 804 212,15 | 804 212,15 | 100% | 26,00 | 26,00 | 100% | 1/26 |
| бюджет городского округа | 9 095,04 | 9 095,04 | 100% | 26,00 | 26,00 | 100% | 1/26 |
| краевой бюджет | 173 998,96 | 173 998,96 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 621 118,15 | 621 118,15 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 2.1.2. | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» (в том числе проектно-изыскательские работы) | всего | 925 551,41 | 5 538,41 | 1% | 4 857,93 | 4 274,93 | 88% | 1/4274,93 |
| бюджет городского округа | 1 263,48 | 1 263,48 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 924 287,93 | 4 274,93 | 0% | 4 857,93 | 4 274,93 | 88% | 1/4274,93 |
| 2.1.3. | Строительство детского образовательно-оздоровительного центра «Детский город» (с круглогодичным пребыванием детей) на 200 мест (в том числе проектно-изыскательские работы) | всего | 455 870,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 455 870,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 2.1.4. | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений | всего | 145 409,04 | 131 145,00 | 90% | 7 759,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 10 517,81 | 3 780,00 | 36% | 232,77 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 134 891,23 | 127 365,00 | 94% | 7 526,23 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 2.1.5. | Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, оказывающих услуги общего образования | всего | 7 686,43 | 3 794,79 | 49% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 833,71 | 794,79 | 95% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 6 852,72 | 3 000,00 | 44% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 2.1.6. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | всего | 2 270,04 | 2 270,04 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 2 270,04 | 2 270,04 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **2.2.** | **Основное мероприятие «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»** | всего | 2 416 663,77 | 1 019 804,82 | 42% | 348 015,18 | 189 941,67 | 55% | 417/189941,667 |
| бюджет городского округа | 600 407,86 | 268 739,65 | 45% | 92 116,34 | 49 328,25 | 54% | 296/49328,247 |
| краевой бюджет | 1 655 922,84 | 694 134,85 | 42% | 232 966,84 | 129 824,17 | 56% | 121/129824,17 |
| федеральный бюджет | 160 333,07 | 56 930,32 | 36% | 22 932,00 | 10 789,25 | 47% | 0/10789,25 |
| 2.2.1. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | всего | 300,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 300,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 2.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений | всего | 600 407,86 | 268 739,65 | 45% | 92 116,34 | 49 328,25 | 54% | 296/49328,247 |
| бюджет городского округа | 600 407,86 | 268 739,65 | 45% | 92 116,34 | 49 328,25 | 54% | 296/49328,247 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 2.2.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 1 655 622,84 | 694 134,85 | 42% | 232 966,84 | 129 824,17 | 56% | 121/129824,17 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 1 655 622,84 | 694 134,85 | 42% | 232 966,84 | 129 824,17 | 56% | 121/129824,17 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 2.2.4. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | всего | 160 333,07 | 56 930,32 | 36% | 22 932,00 | 10 789,25 | 47% | /10789,25 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 160 333,07 | 56 930,32 | 36% | 22 932,00 | 10 789,25 | 47% | /10789,25 |
| **2.3.** | **Основное мероприятие «Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования»** | всего | 316 078,69 | 97 905,18 | 31% | 42 550,15 | 17 476,14 | 41% | 20/17476,14 |
| бюджет городского округа | 4 597,29 | 4 587,60 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет | 128 408,62 | 29 213,45 | 23% | 13 158,85 | 4 353,94 | 33% | 10/4353,94 |
| федеральный бюджет | 183 072,78 | 64 104,13 | 35% | 29 391,30 | 13 122,20 | 45% | 10/13122,2 |
| 2.3.1. | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленые на защищенность объектов (территорий) муниципальных учреждений | всего | 969,18 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 9,69 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 959,49 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 2.3.2. | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 2.3.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | всего | 104 900,00 | 29 213,45 | 28% | 13 158,85 | 4 353,94 | 33% | 10/4353,94 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 104 900,00 | 29 213,45 | 28% | 13 158,85 | 4 353,94 | 33% | 10/4353,94 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 2.3.4. | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | всего | 183 072,78 | 64 104,13 | 35% | 29 391,30 | 13 122,20 | 45% | 10/13122,2 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 183 072,78 | 64 104,13 | 35% | 29 391,30 | 13 122,20 | 45% | 10/13122,2 |
| 2.3.5. | Мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений | всего | 27 136,73 | 4 587,60 | 17% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 4 587,60 | 4 587,60 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 22 549,13 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **2.4.** | **Основное мероприятие: «Федеральный проект «Успех каждого ребенка»** | всего | 10 376,79 | 4 659,25 | 45% | 6 131,48 | 413,94 | 7% | 0/413,94 |
| бюджет городского округа | 186,49 | 14,97 | 8% | 183,94 | 12,42 | 7% | 2/12,42 |
| краевой бюджет | 203,81 | 92,89 | 46% | 118,95 | 8,03 | 7% | 2/8,03 |
| федеральный бюджет | 9 986,48 | 4 551,39 | 46% | 5 828,58 | 393,49 | 7% | 2/393,49 |
| 2.4.1 | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом” | всего | 4 245,31 | 4 245,31 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 2,55 | 2,55 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 84,86 | 84,86 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 4 157,90 | 4 157,90 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 2.4.2 | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом” | всего | 6 131,48 | 413,94 | 7% | 6 131,48 | 413,94 | 7% | /413,94 |
| бюджет городского округа | 183,94 | 12,42 | 7% | 183,94 | 12,42 | 7% | 2/12,42 |
| краевой бюджет | 118,95 | 8,03 | 7% | 118,95 | 8,03 | 7% | 2/8,03 |
| федеральный бюджет | 5 828,58 | 393,49 | 7% | 5 828,58 | 393,49 | 7% | 2/393,49 |
| **2.5.** | **Основное мероприятие: «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | всего | 4 328,73 | 0,00 | 0% | 618,39 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет | 4 328,73 | 0,00 | 0% | 618,39 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.5.1 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | всего | 618,39 | 0,00 | 0% | 618,39 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 618,39 | 0,00 | 0% | 618,39 | 0,00 | 0% | /0 |
| **3.** | **Подпрограмма №3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень»** | всего | 137 790,74 | 58 798,09 | 43% | 21 560,79 | 9 613,64 | 45% | 36/9613,643 |
| бюджет городского округа | 113 209,77 | 51 268,65 | 45% | 16 999,68 | 9 549,64 | 56% | 36/9549,643 |
| краевой бюджет | 24 580,97 | 7 529,44 | 31% | 4 561,11 | 64,00 | 1% | 0/64 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **3.1.** | **Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления»** | всего | 90 871,34 | 42 767,30 | 47% | 13 000,16 | 6 939,92 | 53% | 31/6939,92 |
| бюджет городского округа | 90 871,34 | 42 767,30 | 47% | 13 000,16 | 6 939,92 | 53% | 31/6939,92 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | всего | 90 871,34 | 42 767,30 | 47% | 13 000,16 | 6 939,92 | 53% | 31/6939,92 |
| бюджет городского округа | 90 871,34 | 42 767,30 | 47% | 13 000,16 | 6 939,92 | 53% | 31/6939,92 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **3.2.** | **Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления»** | всего | 23 624,78 | 7 556,63 | 32% | 4 838,28 | 341,17 | 7% | 5/341,169 |
| бюджет городского округа | 1 350,32 | 795,98 | 59% | 277,17 | 277,17 | 100% | 5/277,169 |
| краевой бюджет | 22 274,46 | 6 760,65 | 30% | 4 561,11 | 64,00 | 1% | 0/64 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 3.2.1. | Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время | всего | 1 350,32 | 795,98 | 59% | 277,17 | 277,17 | 100% | /277,169 |
| бюджет городского округа | 1 350,32 | 795,98 | 59% | 277,17 | 277,17 | 100% | 5/277,169 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение отдыха детей( за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | всего | 22 274,46 | 6 760,65 | 30% | 4 561,11 | 64,00 | 1% | /64 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 22 274,46 | 6 760,65 | 30% | 4 561,11 | 64,00 | 1% | /64 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **3.3.** | **Основное мероприятие «Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан»** | всего | 4 153,77 | 2 292,28 | 55% | 825,01 | 548,26 | 66% | 0/548,26 |
| бюджет городского округа | 4 153,77 | 2 292,28 | 55% | 825,01 | 548,26 | 66% | /548,26 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 3.3.1 | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет | всего | 4 153,77 | 2 292,28 | 55% | 825,01 | 548,26 | 66% | /548,26 |
| бюджет городского округа | 4 153,77 | 2 292,28 | 55% | 825,01 | 548,26 | 66% | /548,26 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **3.4.** | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей»** | всего | 600,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 600,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 3.4.1. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической, интеллектуальной и социально-педагогической направленности) | всего | 600,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 600,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **3.5.** | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»** | всего | 2 329,82 | 776,56 | 33% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 23,31 | 7,77 | 33% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 2 306,51 | 768,79 | 33% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 3.5.1. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» | всего | 2 329,82 | 776,56 | 33% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 23,31 | 7,77 | 33% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 2 306,51 | 768,79 | 33% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **3.6.** | **Основное мероприятие: «Создание условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»** | всего | 16 211,03 | 5 405,31 | 33% | 2 897,34 | 1 784,28 | 62% | /1784,284 |
| бюджет городского округа | 16 211,03 | 5 405,31 | 33% | 2 897,34 | 1 784,28 | 62% | /1784,284 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 3.6.1. | Реализация условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образовния детей | всего | 16 211,03 | 5 405,31 | 33% | 2 897,34 | 1 784,28 | 62% | /1784,284 |
| бюджет городского округа | 16 211,03 | 5 405,31 | 33% | 2 897,34 | 1 784,28 | 62% | /1784,284 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **4.** | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:** | всего | 284 701,41 | 142 424,56 | 50% | 40 879,99 | 19 966,12 | 49% | 21/19966,12 |
| бюджет городского округа | 246 900,61 | 128 443,64 | 52% | 36 249,99 | 17 256,00 | 48% | 21/17256 |
| краевой бюджет | 37 800,80 | 13 980,92 | 37% | 4 630,00 | 2 710,12 | 59% | 0/2710,12 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **4.1.** | **Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»** | всего | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 4.1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | всего | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **4.2.** | **Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений»** | всего | 246 764,45 | 128 432,45 | 52% | 36 113,83 | 17 244,81 | 48% | 21/17244,805 |
| бюджет городского округа | 246 764,45 | 128 432,45 | 52% | 36 113,83 | 17 244,81 | 48% | 21/17244,805 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 4.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений | всего | 244 700,76 | 126 368,76 | 52% | 36 113,83 | 17 244,81 | 48% | 21/17244,805 |
| бюджет городского округа | 244 700,76 | 126 368,76 | 52% | 36 113,83 | 17 244,81 | 48% | 21/17244,805 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 4.2.2. | Расходы по оплате договоров на выполнениеработ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | всего | 2 063,69 | 2 063,69 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 2 063,69 | 2 063,69 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **4.3.** | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа»** | всего | 34 550,13 | 10 730,24 | 31% | 4 630,00 | 2 710,11 | 59% | /2710,11 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет | 34 550,13 | 10 730,24 | 31% | 4 630,00 | 2 710,11 | 59% | /2710,11 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 4.3.1. | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | всего | 34 550,13 | 10 730,24 | 31% | 4 630,00 | 2 710,11 | 59% | /2710,11 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | / |
| краевой бюджет | 34 550,13 | 10 730,24 | 31% | 4 630,00 | 2 710,11 | 59% | /2710,11 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | / |
| **4.4.** | **Основное мероприятие: «Повышение эффективности и качества педагогической деятельности в образовательных организациях городского округа»** | всего | 136,16 | 11,20 | 8% | 136,16 | 11,20 | 8% | /11,2 |
| бюджет городского округа | 136,16 | 11,20 | 8% | 136,16 | 11,20 | 8% | /11,2 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | / |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | / |
| 4.4.1. | Мероприятия по развитию кадрового потенциала дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в городском округе | всего | 136,16 | 11,20 | 8% | 136,16 | 11,20 | 8% | /11,2 |
| бюджет городского округа | 136,16 | 11,20 | 8% | 136,16 | 11,20 | 8% | /11,2 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | / |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | / |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Развитие образования в городском округе**

**Большой Камень на 2020 – 2027 годы»**

**за I полугодие 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Подпрограмма №1 "Развитие системы дошкольного образования"** | **101,73** | **510 462,74** | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 1.1.2 | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне "Парковый" (в том числе проектно-изыскательские работы) | 0 | 279 400,00 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 1.1.4 | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | 101,73 | 3289,19 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 1.2.2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 0 | 215262,55 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 1.2.3 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 0 | 12511 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| **2** | **Подпрограмма №2 "Развитие системы общего образования"** | **416,71** | **327 436,95** | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2.1.2 | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» (в том числе проектно-изыскательские работы) | 0 | 4 857,93 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2.1.4 | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений | 232,77 | 7526,23 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2.2.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 0 | 243004,71 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2.2.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 0 | 22 932,00 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2.3.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 0 | 13158,85 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2.3.4 | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | 0 | 29391,3 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2.4.2 | Организация учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 183,94 | 5947,54 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2.5.1. | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 618,39 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 3 | **Подпрограмма №3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень"** | **0** | **4561,11** | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 0 | 4561,11 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 4 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:** | **0** | **4 630,00** | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 4.3.1 | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образований | 0 | 4 630,00 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |