**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы   
«Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень»   
на 2020 – 2025 годы**

Наименование муниципальной **«Совершенствование муниципального**

программы: **управления в городском округе**

**Большой Камень» на 2020-2025 годы**

Ответственный исполнитель: **Управление делами администрации**

**городского округа Большой Камень**

Отчетная дата: **2 квартал 2022 года**

Должность, фамилия, имя, **Начальник управления делами**

отчество, номер телефона **администрации городского округа**

исполнителя: **Большой Камень**

**Н.А. Жидяева, (42335)5-14-35**

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления   
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

**за 2 квартал 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2020-2025 годы»** |  | **000** | **0000** | **270000000** | **000** | **52030,192** | **50913,292** | **22317,909** |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** |  | **000** | **0000** | **2710000000** | **000** | **43650,73** | **42593,830** | **19064,203** |
| 1.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы |  | 000 | 0000 | 2710100000 | 000 | 526,100 | 10,0 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие.  Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | управление делами;  управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;  Дума городского округа Большой Камень | 000 | 0000 | 2710120710 | 000 | 526,100 | 10,0 | 0 |
| 1.2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень |  | 902 | 0113 | 2710200000 | 000 | 8694,770 | 8694,770 | 3727,786 |
| 1.2.1 | Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; управление образования | 902 | 0113 | 2710293010 | 100 200 | 1271,655 | 1271,655 | 501,410 |
| 1.2.2 | Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | отдел по исполнению административного законодательства управления жизнеобеспечения | 902 | 0113 | 2710293030 | 100 200 | 840,62 | 840,620 | 361,999 |
| 1.2.3 | Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | отдел по государственному управлению охраной труда управления жизнеобеспечения | 902 | 0113 | 2710293100 | 100 200 | 909,86 | 909,860 | 284,868 |
| 1.2.4 | Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния | отдел записей актов гражданского состояния | 902 | 0113 | 2710259300 | 100 200 | 2206,332 | 2206,332 | 1323,389 |
| 2710293180 | 540,976 | 540,976 | 180,00 |
| 1.2.5 | Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | отдел опеки и попечительства | 902 | 113 | 2710293160 | 100 200 | 2925,327 | 2925,327 | 1076,117 |
| 1.3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих |  | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710300000 | 000 | 40,800 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Мероприятие.  Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | управление делами;  управление бухгалтерского учета и отчетности;  управление финансов;  Дума городского округа Большой Камень | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710320630 | 200 | 40,800 | 0 | 0 |
| 1.4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень |  | 902 | 0113 | 2710400000 | 000 | 34389,060 | 33889,060 | 15336,417 |
| 1.4.1 | Мероприятие.  Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | управление делами | 902 | 0113 | 2710471590 | 100 200 800 | 34389,060 | 33889,060 | 15336,417 |
| 2. | **Подпрограмма № 2 «Информационное сообщество городского округа Большой Камень»** |  | **000** | **0000** | **2720000000** | **000** | **8379,462** | **8319,461** | **3253,705** |
| 2.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий |  | 902 | 0103 0106 0113 | 2720100000 | 000 | 3298,707 | 3298,707 | 548,822 |
| 2.1.1 | Мероприятие.  Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | отдел информатизации управления делами;  управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;  Дума городского округа; контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0106 0113 | 2720120590 | 200 | 3298,707 | 3298,707 | 548,822 |
| 2.2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень |  | 902 | 0103 0106 0113 | 2720200000 | 000 | 910,848 | 850,847 | 201,383 |
| 2.2.1 | Мероприятие.  Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть Интернет, включая оплату трафика по получателям бюджетных средств | отдел информатизации управления делами;  управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;  Дума городского округа; контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0113 | 2720220320 | 200 | 93,972 | 93,972 | 60,156 |
| 2.2.2 | Мероприятие.  Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | отдел информатизации управления делами;  управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;  Дума городского округа; контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0106 0113 | 2720270200 | 200 | 816,876 | 756,875 | 141,227 |
| 2.3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Поддержка социально-значимых проектов |  | 902 | 1202 | 2720300000 | 000 | 4169,907 | 4169,907 | 1085,400 |
| 2.3.1 | Мероприятие.  Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | управление делами | 902 | 1202 | 2720370630 | 600 | 4169,907 | 4169,907 | 2503,500 |
| 2.4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа |  | 902 | 113 | 2720400000 | 000 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4.1 | Мероприятие.  Закупка программных средств защиты информации | отдел информатизации управления делами;  отдел по мобилизационной подготовке и режиму;  управление бухгалтерского учета и отчетности | 902 | 113 | 2720470190 | 200 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4.2 | Мероприятие.  Закупка аппаратных средств защиты информации | отдел информатизации управления делами;  отдел по мобилизационной подготовке и режиму;  управление бухгалтерского учета и отчетности | 902 | 113 | 2720470200 | 200 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4.3 | Мероприятие.  Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем | отдел информатизации управления делами;  отдел по мобилизационной подготовке и режиму;  управление бухгалтерского учета и отчетности | 902 | 113 | 2720420600 | 200 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4.4 | Мероприятие.  Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенного помещения | отдел информатизации управления делами;  отдел по мобилизационной подготовке и режиму;  управление бухгалтерского учета и отчетности | 902 | 113 | 2720420610 | 200 | 0 | 0,000 | 0,000 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления   
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

**за 2 квартал 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** | январь | декабрь | январь |  |  |  |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие.** Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы | июль | июль |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие.**  Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | июль | июль |  |  | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка муниципальных служащих |  |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие**  Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень | январь | декабрь | январь |  |  |  |  |
| 1.2.1 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | январь | декабрь | январь |  | Осуществление полномочий комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | В соответствии  с законом Приморского края  от 08.11.2005 №296-КЗ, оплата без договора на сумму 493,583 тыс. рублей.  Договор на услуги на сумму 70,6 тыс. рублей (оплачено 7,827 тыс. рублей) |  |
| 1.2.2 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | январь | декабрь | январь |  | Осуществление полномочий комиссии по исполнению административного законодательства | В соответствии  с законом Приморского края  от 28.07.2009 №486-КЗ, оплата без договора на сумму 351,79 тыс. рублей. Договор на услуги на сумму 61,8 тыс. рублей (оплачено 10,209 тыс. рублей |  |
| 1.2.3 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | январь | декабрь | январь |  | Осуществление полномочий специалиста по государственному управлению охраной труда | В соответствии  с законом Приморского края от 09.11.2007 №153-КЗ, оплата без договора на сумму 271,335 тыс. рублей.  Договор на услуги связи на сумму 13,2 тыс. рублей (оплачено 3,848 тыс. рублей). Договор на поставку шкафов на сумму 9,685 тыс. рублей (оплачено 9,685 тыс. рублей) |  |
| 1.2.4 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | январь | декабрь | январь |  | Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | В соответствии  с законом Приморского края  от 20.10.1998 №22-КЗ, оплата без договора на сумму 1503,389 тыс. рублей. |  |
| 1.2.5 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | январь | декабрь | январь |  | Осуществление полномочий в сфере опеки и попечительства | В соответствии  с законом Приморского края  от 30.09.2019 №572-КЗ, оплата без договора на сумму 1025,037 тыс. рублей.  Договор на услуги на сумму 91,132 тыс. рублей (оплачено 38,716 тыс. рублей).  Договора на ком. услуги на сумму 33,941 тыс. рублей (оплачено 12,364 тыс. рублей) |  |
| 1.3 | **Основное мероприятие.**  Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих |  |  |  |  |  | Пройдена бесплатная диспансеризация муниципальных служащих |  |
| 1.3.1 | **Мероприятие.**  Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | **Основное мероприятие.**  Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень | январь | декабрь | январь |  |  |  |  |
| 1.4.1 | **Мероприятие.**  Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | январь | декабрь | январь |  | Обеспечение доступа в сеть Интернет и телефонной связью администрацию, содержание помещений МКУ «СО». Транспортное обслуживание и содержание помещений администрации | Оплата без договора (оплата труда) на сумму 9861,04  тыс. рублей.  Договора на услуги связи, поставка ГСМ, охрану, аренду, приобретение ОС, на сумму 8711,129 тыс. рублей (оплачено 4285,685 тыс. рублей).  Договора на ком.услуги на сумму 2258,844 тыс. рублей (оплачено 1142,282 тыс. рублей)  Оплата налогов и сборов на сумму 47,409 тыс. рублей |  |
| 2. | **Подпрограмма 2. «Информационное общество городского округа Большой Камень»** | январь | декабрь | январь |  |  |  |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие.**  Повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий | январь | декабрь | январь |  |  |  |  |
| 2.1.1 | **Мероприятие.**  Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | январь | декабрь | январь |  | Обеспечение бесперебойного функционирования программного обеспечения Предоставление нормативно-справочной поддержки принятия решений  Организация предоставления финансовой отчетности учреждений городского округа Большой Камень в управление финансов  Автоматизация процесса бухгалтерского учета | Договора (БАРС. Бюджет Онлайн, 1С:Бухгалтерия, АКСИОК, Консультант), на сумму 3298,707 тыс. рублей (оплачено 548,822 тыс. рублей) |  |
| 2.2. | **Основное мероприятие**. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень | январь | декабрь | январь |  |  |  |  |
| 2.2.1 | **Мероприятие.**  Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть "Интернет", включая оплату трафика по получателю бюджетных средств | январь | декабрь | январь |  | Обеспечение сотовой связью руководство | Договора на услуги передвижной связи на 93,972 тыс. рублей (оплачено 60,156 тыс. рублей) |  |
| 2.2.2 | **Мероприятие.**  Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | январь | декабрь | январь |  | Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и орг. техники | Договора на сумму 756,875 тыс. рублей (оплачено 141,227 тыс. рублей) |  |
| 2.3 | **Основное мероприятие.**  Поддержка социально-значимых проектов | январь | декабрь | январь |  |  |  |  |
| 2.3.1 | **Мероприятие.**  Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | январь | декабрь | январь |  | Обеспечение деятельности редакции СМИ городского округа Большой Камень. Публикация муниципальных правовых актов в средствах массовой информации | Муниципальное задание на сумму 4 169,907 тыс. рублей (оплачено 2503,5 тыс. рублей) |  |
| 2.4 | **Основное мероприятие.**  Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа | Мероприятия реализованы в 2020-2021 годах | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления   
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

**за 2 квартал 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень" на 2020-2025 годы** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов:  67 шт. /  22317,909  тыс. рублей** |
|  | **всего** | **282056,129** | **137524,049** | **48,76** | **50913,292** | **22317,909** | **43,84** |  |
|  | **краевой бюджет** | **37639,125** | **14493,379** | **38,51** | **6488,438** | **2404,397** | **37,06** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **227890,506** | **114780,86** | **50,37** | **42218,522** | **18590,123** | **44,03** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **16526,498** | **8249,387** | **49,92** | **2206,332** | **1323,389** | **59,98** |  |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 52** |
|  | **всего** | **234452,042** | **111201,557** | **47,43** | **42593,83** | **19064,203** | **44,76** |  |
|  | **краевой бюджет** | **37639,125** | **14493,379** | **38,51** | **6488,438** | **2404,397** | **37,06** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **180286,419** | **88458,791** | **49,07** | **33899,06** | **15336,417** | **45,24** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **16526,498** | **8249,387** | **49,92** | **2206,332** | **1323,389** | **59,98** |  |
| 1.1 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 0** |
|  | **всего** | **1826,664** | **657,056** | **36,08** | **10,000** | **0,000** | **0,00** |  |
|  | **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **1829,664** | **657,056** | **36,08** | **10,000** | **0,000** | **0,00** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 1.1.1 | Мероприятие. Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
|  | всего | 1826,664 | 657,056 | 36,08 | 10,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 1826,664 | 657,056 | 36,08 | 10,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 13** |
|  | **всего** | **54165,623** | **22747,189** | **41,99** | **8694,770** | **3272,786** | **42,87** |  |
|  | **краевой бюджет** | **37639,125** | **14493,379** | **38,51** | **6488,438** | **2404,397** | **37,06** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **16526,498** | **8249,387** | **49,92** | **2206,332** | **1323,389** | **59,98** |  |
| 1.2.1 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 2 шт. / 501,411 тыс.рублей |
|  | всего | 7503,349 | 2906,361 | 38,74 | 1271,655 | 501,411 | 39,43 |  |
|  | краевой бюджет | 7503,349 | 2906,361 | 38,74 | 1271,655 | 501,411 | 39,43 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2.2 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 2 шт. / 362,00 тыс.рублей |
|  | всего | 4959,800 | 1952,281 | 39,36 | 840,620 | 362,000 | 43,06 |  |
|  | краевой бюджет | 4959,800 | 1952,281 | 39,36 | 840,620 | 362,000 | 43,06 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2.3 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 3 шт. /284,869 тыс.рублей |
|  | всего | 5375,904 | 2010,98 | 37,41 | 909,860 | 284,869 | 31,31 |  |
|  | краевой бюджет | 5375,904 | 2010,98 | 37,41 | 909,860 | 284,869 | 31,31 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2.4 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 1 шт. / 1503,389 тыс.рублей |
|  | всего | 18964,750 | 9244,716 | 48,75 | 2747,305 | 1503,389 | 54,722 |  |
|  | краевой бюджет | 2438,522 | 995,324 | 40,81 | 540,976 | 180,00 | 33,27 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 16526,498 | 8249,392 | 49,92 | 2206,332 | 1323,389 | 59,98 |  |
| 1.2.5 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 5 шт. / 1076,117 тыс.рублей |
|  | всего | 17361,820 | 6628,85 | 38,18 | 2925,327 | 1076,117 | 36,79 |  |
|  | краевой бюджет | 17361,820 | 6628,85 | 38,18 | 2925,327 | 1076,117 | 36,79 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.3 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 0** |
|  | **всего** | **676,067** | **93,602** | **13,76** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **676,067** | **93,602** | **13,76** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 1.3.1 | Мероприятие. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
|  | всего | 676,067 | 93,602 | 13,76 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 676,067 | 93,602 | 13,76 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.4 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 39** |
|  | **всего** | **177780,687** | **87707,782** | **49,33** | **33899,06** | **15336,417** | **45,25** |  |
|  | **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **177780,687** | **87707,782** | **49,33** | **33899,06** | **15336,417** | **45,25** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 1.4.1 | Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 39 шт. / 15336,417 тыс.рублей |
|  | всего | 177780,687 | 87707,782 | 49,33 | 33899,06 | 15336,417 | 45,25 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 177780,687 | 87707,782 | 49,33 | 33899,06 | 15336,417 | 45,25 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2 | **Подпрограмма № 2 "Информационное общество городского округа Большой Камень"** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 15** |
|  | **всего** | **47604,087** | **26322,481** | **55,29** | **8319,461** | **3253,705** | **39,11** |  |
|  | **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **47604,087** | **26322,481** | **55,29** | **8319,461** | **3253,705** | **39,11** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.1 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 6** |
|  | **всего** | **16117,092** | **6956,656** | **43,16** | **3298,707** | **548,822** | **16,64** |  |
|  | **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **16117,092** | **6956,656** | **43,16** | **3298,707** | **548,822** | **16,64** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.1.1 | Мероприятие. Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 6 шт. / 548,822 тыс.рублей |
|  | всего | 16117,092 | 6956,656 | 43,16 | 3298,707 | 548,822 | 16,64 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 16117,092 | 6956,656 | 43,16 | 3298,707 | 548,822 | 16,64 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.2 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 8** |
|  | **всего** | **7729,59** | **5781,369** | **74,80** | **850,847** | **201,383** | **23,67** |  |
|  | **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **7729,59** | **5781,369** | **74,80** | **850,847** | **201,383** | **23,67** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.2.1 | Мероприятие. Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть "Интернет", включая оплату трафика по получателю бюджетных средств |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 2 шт. / 60,156 тыс.рублей |
|  | всего | 529,361 | 326,482 | 61,72 | 93,972 | 60,156 | 61,02 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 529,361 | 326,482 | 61,72 | 93,972 | 60,156 | 61,02 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.2.2 | Мероприятие. Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 6 шт. / 141,227 тыс.рублей |
|  | всего | 7200,229 | 5454,887 | 75,76 | 756,875 | 141,227 | 18,66 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 7200,229 | 5454,887 | 75,76 | 756,875 | 141,227 | 18,66 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.3 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Поддержка социально-значимых проектов** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 1** |
|  | **всего** | **21479,462** | **11762,684** | **54,76** | **4169,907** | **2503,5** | **60,04** |  |
|  | **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **21479,462** | **11762,684** | **54,76** | **4169,907** | **2503,5** | **60,04** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.3.1 | Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 1 шт. / 2503,5 тыс.рублей |
|  | всего | 20323,57 | 11762,684 | 54,76 | 4169,907 | 2503,5 | 60,04 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 20323,57 | 11762,684 | 54,76 | 4169,907 | 2503,5 | 60,04 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.4 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 0** |
|  | **всего** | **3433,825** | **1821,782** | **53,05** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **3433,825** | **1821,782** | **53,05** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.4.1 | Мероприятие. Закупка программных средств защиты информации |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
|  | всего | 2837,125 | 1259,165 | 44,38 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 2837,125 | 1259,165 | 44,38 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.4.2 | Мероприятие. Закупка аппаратных средств защиты информации |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
|  | всего | 113,525 | 79,442 | 69,91 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 113,525 | 79,442 | 69,91 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.4.3 | Мероприятие. Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
|  | всего | 235,00 | 235,000 | 100 | 0,000 | 0,000 | 100 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 235,00 | 235,000 | 100 | 0,000 | 0,000 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.4.4 | Мероприятие. Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенному помещению |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
|  | всего | 248,175 | 248,175 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 248,175 | 248,175 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Совершенствование муниципального управления   
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

**за 2 квартал 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,00 | 1271,655 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края  от 21.12.2020 № 31-КЗ  «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023  и 2024 годов» |
| 2 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 0,00 | 840,620 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края  от 21.12.2020 № 31-КЗ  «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023  и 2024 годов» |
| 3 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 0,00 | 909,860 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края  от 21.12.2020 № 31-КЗ  «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023  и 2024 годов» |
| 4 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 0,00 | 2747,308 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края  от 21.12.2020 № 31-КЗ  «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023  и 2024 годов» |
| 5 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 0,00 | 2925,327 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края  от 21.12.2020 № 31-КЗ  «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023  и 2024 годов» |