**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчетный период |  | январь-июнь 2022 года |
| Должность, Ф.И.О., номер  телефона и электронный  адрес непосредственного исполнителя |  | Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень  Е.А. Чернышева  58030 [arh@bk.pk.ru](mailto:arh@bk.pk.ru) |

Начальник управления В.Н. Ищенко

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к квартальному отчету о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы**

**за январь-июнь 2022 года**

Реализация мероприятий Программы направлена на обеспечение устойчивого развития городского округа на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, на обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии со стратегическими документами городского округа.

Целью Программы является повышение эффективности управления развитием территорий городского округа и обеспечение рационального использования муниципального имущества.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2023 годы (далее – программа) в 2022 году составляет 12680,00 тыс. руб., фактически освоено на реализацию программы 170189,22 тыс. руб.   
(1,34 %).

Предоставление субсидий из вышестоящих бюджетов и внебюджетных фондов на реализацию мероприятий программы в 2021 году не предусмотрено.

В рамках подпрограммы № 1 «Градостроительное развитие городского округа» осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям:

Направление 1. «Мероприятия в области градостроительства».

1.1. В рамках реализации мероприятия по разработке документов градостроительной деятельности заключены следующие муниципальные контракты:

- МК № 066 от 20.06.2022 года на разработку документации по планировке территории для размещения линейных объектов:

*1) строительство автомобильной дороги от Дальневосточного завода «Звезда» до Северного мола;*

*2) реконструкция автомобильной дороги по ул. Приморского Комсомола;*

*3) реконструкция автомобильной дороги по ул. Гагарина;*

*4) строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»);*

*5) строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона Новый;*

*6) строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп).*

- МК № 065 от 17.06.2022 года на разработку документации по планировке территории для предоставления земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов семьям, имеющих трое и более детей.

Проводятся мероприятия по заключению муниципального контракта на разработку документации по планировке территории для размещения линейных объектов:

1) р*еконструкция водовода на Северный Мол;*

*2) реконструкция сооружения – главный водовод № 2, перемычка между 1 и 2 водоводом;*

*3) реконструкция сооружения – главный водовод № 3;*

*4) реконструкция сооружения – нитка главного напорного трубопровода;*

*5) реконструкция сооружения – самотечный водовод.*

Заключение контракта запланировано на 18.07.2022 года

На реализацию указанных мероприятий направлено 10100,00 тыс. рублей средств бюджета городского округа. Заключено контрактов на сумму 4090,00 тыс. рублей. Планируется заключение еще одного контракта на сумму 1200,00 тыс. руб. Экономия бюджетных средств составит 4810,00 тыс. рублей (47,6%). Завершение работ по муниципальным контрактам запланировано в III квартале 2022 года.

Направление 2. Организация муниципального земельного контроля.

В рамках осуществления мероприятия «Съемка территории с целью установления границ земельных участков» запланировано проведение работ по подготовке цифровых ортофотопланов с последующей их обработкой с точностью масштаба 1:1000.

На реализацию указанных мероприятий предусмотрено 630,00 тыс. рублей средств бюджета городского округа. Реализация мероприятий запланирована на III квартал 2022 года.

В рамках проведения мероприятий по демонтажу самовольно установленных объектов, определены к сносу следующие сооружения, используемые без правоустанавливающих документов:

- киоск «Овощи-фрукты», расположенный в районе дома № 14 по ул. Карла Маркса;

- сетчатое ограждение с баннером, строение из оцинкованного листа на территории д. 21Г Карла Маркса со стороны д.21А;

- двухэтажное строение и прилегающие металлические гаражи во дворе дома № 4 по ул. Долгова и дома № 11 по ул. Горького;

- металлические гаражи и иные строения в районе дома № 4а по ул. Академика Курчатова;

- полуразрушенные строения из деревянных досок, металлический контейнер в районе дома № 10 по ул. Пограничная;

- ленточный фундамент Академика Курчатова под МКД, примерно в 30 м, на северо-восток от Академика Курчатова д №12;

- забор и калитка из профлиста;

- нежилое помещение по адресу: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 57;

- здание котельной по адресу: Приморский край, городской округ Большой Камень, г. Большой Камень, ул. Подгорная, дом 1.

На реализацию указанных мероприятий финансирование из бюджета городского округа не предусмотрено, в связи с чем осуществление демонтажа указанных объектов перенесено на более поздний период.

В рамках подпрограммы № 2 «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень» реализованы мероприятия по обеспечению кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты в целях их дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот и пополнения бюджета городского округа Большой Камень.

На реализацию мероприятий направлено 1950,00 тыс. рублей средств бюджета городского округа. За отчетный период заключено контрактов на сумму 189,85 тыс. рублей, освоено 170,18 тыс. рублей (8,73% бюджетных ассигнований).

Направление 1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности.

В рамках мероприятия по оценке недвижимости, признании прав и регулировании отношений по государственной и муниципальной собственности, произведена оценка следующих объектов муниципальной собственности в целях продажи, передачи в аренду, изъятия для муниципальных нужд, постановки на баланс казны городского округа Большой Камень:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местоположение |
| 1 | нежилое помещение  44,3 кв.м. | Приморский край, г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 29, пом.23 |
| 2 | нежилое помещение  30,40 кв.м. | Приморский край, г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 25, номера на поэтажном плане 34,36,39 |
| 3 | Сооружение электроэнергетики: электрическая кабельная линия | Приморский край, г. Большой Камень, к МКД 17 по ул. Садовая от КТП 6/0,4 «Перспектива» до РП-5 и ТП-1001 |

В рамках муниципального контракта № 046 от 16.05.2022 года проводится оценка нежилого помещения общей площадью 302,4 кв.м. в здании (лит.А) по адресу: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д. 10 б.

Проведены кадастровые работы в отношении объектов муниципального имущества:

1. Здание – котельная площадью 163,8 кв.м с кадастровым номером 25:36:040101:861;
2. Здание – котельная площадью 50,60 кв.м с кадастровым номером 25:36:050101:1558;
3. Здание – котельная площадью 660,70 кв.м с кадастровым номером 25:36:000000:1082;
4. Здание – котельная №2 площадью 288,10 кв.м с кадастровым номером 25:36:010102:666;
5. Здание котельной установки УКТМ-1 котельная № 4 площадью 31,60 с кадастровым номером 25:36:000000:357;
6. Модульный тепловой пункт площадью 11,7 кв.м с кадастровым номером 25:36:000000:420;
7. Здание ЦТП-1 площадью 214,30 кв.м с кадастровым номером 25:36:000000:385;
8. Часть здания (ЦТП-3) площадью 303,50 кв.м с кадастровым номером 25:36:000000:1642;
9. Часть здания ЦТП-4 площадью 477,80 кв.м с кадастровым номером 25:36:000000:1406;
10. Здание ЦТП -5 площадью 580,7 кв.м с кадастровым номером 25:36:000000:249;
11. Здание ЦТП 6-7 площадью 576,7 кв.м с кадастровым номером 25:36:000000:534;
12. Здание ЦТП -8 площадью 197,50 кв.м с кадастровым номером 25:36:000000:255;
13. Помещение ЦТП -9 площадью 350,60 кв.м с кадастровым номером 25:36:000000:1110;
14. Здание котельной площадью 116,3 кв.м с кадастровым номером 25:36:050101:1363
15. земельный участок с кадастровым номером 25:36:010203:3008 площадью 1869 кв. м., расположенного по адресу г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 57 а;
16. земельный участок с кадастровым номером 25:36:010203:3007, площадью 1077 кв. м., расположенного в г. Большой Камень, Карла Маркса, д. 57.
17. жилое помещение (две комнаты), расположенные в трехкомнатной квартире по адресу: г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 10, кв.15, общей площадью 28,2 кв.м.,
18. жилое помещение (две комнаты), расположенные в трехкомнатной квартире по адресу: г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 10, кв.8, ком.5,6, общей площадью 29,7 кв.м.,

На реализацию указанных мероприятий направлено 1200,00 тыс. рублей средств бюджета городского округа. За отчетный период освоено (заключено контрактов) на сумму 127,35 тыс. рублей (10,61% бюджетных ассигнований).

Направление 2. Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа.

На реализацию указанных мероприятий направлено 80 тыс. руб. бюджетных средств, произведена уплата транспортного налога в размере 20,00 тыс. рублей. (25% бюджетных ассигнований).

Направление 3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

В рамках указанных мероприятий проведены следующие кадастровые работы по образованию земельных участков:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Постановление администрации об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте территории (номер, дата) | Площадь образуемого участка (кв. м) | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка |
|  | № 90 от 18.01.2022 | 4823 | Спортивные базы |
|  | № 3210 от 20.12.2021 | 1916 | Оборудованные площадки для занятий спортом |
| 3 | № 90 от 18.01.2022 | 4823 | Спортивные базы |
| 4 | № 3210 от 20.12.2021 | 1916 | Оборудованные площадки для занятий спортом |

На реализацию указанных мероприятий направлено 670,00 тыс. рублей средств бюджета городского округа. За отчетный период освоено (выполнено контрактов) на сумму 22,83 тыс. рублей (3,41% бюджетных ассигнований).

Внесение изменений в муниципальную программу «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы» принято постановлением администрации городского округа Большой Камень от 15.04.2022 года № 787 в связи со следующим:

1. Увеличение финансирования мероприятий в области градостроительства подпрограммы «Градостроительное развитие городского округа» на 3100 тыс. рублей в связи с принятием решения о необходимости разработки документации по планировке территории в целях удовлетворения потребности в обеспечении земельными участками семей, имеющих трех и более детей.

2. Увеличение финансирования мероприятий в рамках организации муниципального земельного контроля по подпрограмме «Градостроительное развитие городского округа» на 630 тыс. рублей для проведения съемки территории городского округа и составления картографического материала.

3. Сокращение финансирования мероприятий по обеспечению кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты по подпрограмме «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень» на 224 тыс. рублей в связи с уменьшением количества объектов, в отношении которых необходимо осуществить кадастровые работы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Приложение № 12 | |  |   **ОТЧЕТ**  **о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**  **городского округа на реализацию муниципальной**  **программы городского округа Большой Камень**  **«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы**  (наименование муниципальной программы)  **за январь-июнь 2022 года**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | | | ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Муниципальная программа, всего | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 000 | 12680,00 | 12680,00 | 170,18 | | 1. | Подпрограмма № 1  Градостроительное развитие городского округа | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 200 | 10730,00 | 10730,00 | 0 | | 1.1. | Основное мероприятие 1.  Мероприятия в области градостроительства | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0400 | 1210100000 | 200 | 10100,00 | 10100,00 | 0 | | 1.1.1. | Установление границ территориальных зон в натуре | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210121530 | 200 | 0 | 0 | 0 | | 1.1.2. | Разработка документов градостроительной деятельности | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210120800 |  | 10100,00 | 10100,00 | 0 | | 1.1.3 | Разработка документов стратегического планирования | Управление экономики | 902 | 0113 | 1210121540 | 200 | 0 | 0 | 0 | | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  | | 1.2. | Основное мероприятие  Организация муниципального земельного контроля | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210200000 | 000 | 630,00 | 630,00 | 0 | | 1.2.1. | Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221560 | 200 | 630,00 | 630,00 | 0 | | 1.2.2 | Демонтаж самовольно установленных объектов | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221570 | 200 | 0 | 0 | 0 | | 2. | Подпрограмма № 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 1950,00 | 1950,00 | 170,18 | | 2.1. | Основное мероприятие  Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 1950,00 | 1950,00 | 170,18 | | 2.1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121490 | 200 | 1200,00 | 1200,00 | 127,35 | | 2.1.2. | Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121500 | 800 | 80,0 | 80,0 | 20,0 | | 2.1.3. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Управление имущественных отношений | 902 | 0412 | 1220121770 | 200 | 670,00 | 670,00 | 22,84 | | 2.1.4. | Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | Управление имущественных отношений | 902 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | | --- | | Приложение № 13 | | 39 |   **ОТЧЕТ**  **о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**  **муниципальной программы городского округа Большой Камень**  **«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы**  (наименование муниципальной программы)  **за январь-июнь 2022 года**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Подпрограмма 1  Градостроительное развитие городского округа | январь | декабрь | январь |  |  |  |  | | 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Мероприятия в области градостроительства | январь | декабрь | январь |  |  |  |  | | 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1  Установление границ территориальных зон в натуре | - | - | - | - | - | - | - | | 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2.  Разработка документов стратегического планирования | - | - | - | - | - | - | - | | 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3.  Разработка документов градостроительной деятельности: | май | декабрь | май |  | Разработка документации по планировке территории |  | Плановый срок III квартал 2022 года | |  | Контрольное событие 1  *Составление закупочной документации* | май | июнь | май |  | Объявление конкурса на выполнение работ | Объявление конкурса на выполнение работ |  | |  | Контрольное событие 2  *Заключение муниципальных контрактов на проведение работ* | июнь | октябрь | июнь |  | Разработка документации по планировке территории | Заключены 2 контракта |  | |  | Контрольное событие 3  *Утверждение документации по планировке территории* | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  | | 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Организация муниципального земельного контроля | сентябрь | декабрь |  |  |  |  |  | | 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1  Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | август | октябрь |  | - | Установление границ самовольно- используемых земельных участков |  | - | |  | Контрольное событие 1  *подготовка цифровых ортофотопланов* | август | сентябрь |  |  | Съемка местности |  |  | |  | Контрольное событие 2  *Обработка ортофотопланов* | сентябрь | октябрь |  |  | Топографический план местности |  | - | | 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2  Демонтаж самовольно установленных объектов | февраль | декабрь | январь |  | Освобождение земельных участков от самовольно установленных объектов | - | Отсутствие финансирования | | 2. | Подпрограмма 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | февраль | декабрь | февраль |  |  |  |  | | 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | январь | декабрь | февраль |  |  |  |  | | 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности: | январь | декабрь | февраль |  | Регистрация объектов недвижимости в муниципальную собственность | Зарегистрован 21 объект |  | |  | Контрольное событие 1  *Составление перечня объектов* | январь | декабрь | январь |  | 22 объекта | 22 объекта |  | |  | Контрольное событие 2  *Составление закупочной документации* | февраль | декабрь |  |  | Проведение аукциона на выполнение работ | Проведение аукциона на выполнение работ |  | |  | Контрольное событие 3  *Заключение муниципальных контрактов* | февраль | декабрь | февраль |  | Проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов муниципального имущества, права пользования арендой | Заключено 8 контрактов |  | |  | Контрольное событие 4  *Определении рыночной стоимости объектов* | январь | декабрь | январь |  | Проведение оценки 5 объектов, проведены кадастровые работы в отношении 18 объектов | Проведена оценка 4 объектов, проведены кадастровые работы в отношении 18 объектов | Оценка 1 объекта проводится в рамках контракта № 046 от 16.05.2022г | | 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2  Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | январь | март | апрель | июнь | Уплата транспортного налога | Частично исполнено |  | | 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3  Мероприятия по землеустройству и землепользованию | январь | декабрь | май |  | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков | Поставлено на кадастровый учет 4 объекта |  | |  | Контрольное событие 1  *Составление перечня объектов* | январь | апрель | январь |  | 4 объекта | 4 объекта |  | |  | Контрольное событие 2  *Составление закупочной документации* |  |  |  |  | Проведение аукциона на выполнение работ | Проведение аукциона на выполнение работ |  | |  | Контрольное событие 3  *Заключение муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ* | май | декабрь | май |  | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков | Заключен  1 контракт |  | |  | Контрольное событие 4  *Постановка на кадастровый учет* | июнь | декабрь | июнь |  | Образование земельных участков | 4 объекта |  | | 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4  Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | - | - | - |  | - | - | - |  |  | | --- | | Приложение № 14 | | 396 |   **ОТЧЕТ**  **о финансовом обеспечении и расходовании**  **бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**  **муниципальной программы**  **городского округа Большой Камень**  **«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы**  (наименование муниципальной программы)  **за январь-июнь 2022 года**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,  тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \* | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 1. | | Программа  Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы | | 33150,0 | | 21364,43 | 64,44 | 12680,00 | | 170,18 | | 1,34 | | 11/4279,86 | |  | | Всего | | 33150,0 | | 21364,43 | 64,44 | 12680,00 | | 170,18 | | 1,34 | | 11/4279,86 | |  | | бюджет городского округа | |  | | 21364,43 | 64,44 | 12680,00 | | 170,18 | | 1,34 | | 11/4279,86 | |  | | прочие бюджеты\* | | - | | - |  | - | | - | |  | |  | |  | | внебюджетные  источники\* | | - | | - |  | - | | - | |  | |  | | 2. | | Подпрограмма 1  Градостроительное развитие городского округа | | 25020,07 | | 14451,57 | 57,75 | 10730,00 | | 0 | | 0 | | 2/4090,00 | |  | | Всего | | 25020,07 | | 14451,57 | 57,75 | 10730,00 | | 0 | | 0 | | 2/4090,00 | |  | | бюджет городского округа | | 25020,07 | | 14451,57 | 57,75 | 10730,00 | | 0 | | 0 | | 2/4090,00 | |  | | прочие бюджеты | | - | |  |  | - | |  | |  | |  | |  | | внебюджетные  источники | | - | |  |  | - | |  | |  | |  | | 2.1 | | Мероприятие 2.1  Мероприятия в области градостроительства | | 22671,46 | | 12732,96 | 56,16 | 10100,00 | | 0 | | 0 | | 2/4090,00  *Муниципальные контракты*  *№ 065 от 17.06.2022 – 1290,00 тыс. рублей,*  *№ 066 от 20.06.2022 – 2800,00 тыс. рублей*  *(Освоено 0,00 тыс. р.)* | |  | | Всего | | 22671,46 | | 12732,96 | 56,16 | 10100,00 | | 0 | | 0 | | 2/4090,00 | |  | | бюджет городского округа | | 22671,46 | | 12732,96 | 56,16 | 10100,00 | | 0 | | 0 | | 2/4090,00 | |  | | прочие бюджеты | | - | |  |  | - | |  | |  | |  | |  | | внебюджетные  источники | | - | |  |  | - | |  | |  | |  | | 2.2. | | Мероприятие 2.2  Организация муниципального земельного контроля | | 2348,60 | | 1718,61 | 73,17 | 630,00 | | 0 | | 0 | | 0/0 | |  | | Всего | | 2348,60 | | 1718,61 | 73,17 | 630,00 | | 0 | | 0 | | 0/0 | |  | | бюджет городского округа | | 2348,60 | | 1718,61 | 73,17 | 630,00 | | 0 | | 0 | | 0/0 | |  | | прочие бюджеты | | - | |  |  | - | |  | |  | |  | |  | | внебюджетные  источники | | - | | - |  | - | |  | |  | |  | | 3 | | Подпрограмма 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | | 8129,91 | | 6912,84 | 85,02 | 1950,00 | | 170,18 | | 8,73 | | 9/189,86 | |  | | Всего | | 8129,91 | | 6912,84 | 85,02 | 1950,00 | | 170,18 | | 8,73 | | 9/189,86 | |  | | бюджет городского округа | | 8129,91 | | 6912,84 | 85,02 | 1950,00 | | 170,18 | | 8,73 | | 9/189,86 | |  | | прочие бюджеты | | - | |  |  | - | |  | |  | |  | |  | | внебюджетные  источники | | - | |  |  | - | |  | |  | |  | | 3.1 | | Мероприятие 3.1  Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | | 8129,91 | | 6912,84 | 85,02 | 1950,00 | | 170,18 | | 8,73 | | 9/189,86  *Муниципальные контракты*  *№ 24 от 14.02.2022 – 10500,00 руб.*  *№ 021 от 09.03.2022 – 7462,50руб.*  *№ 022 от 11.03.2022 – 8623,33 руб.*  *№ 029 от 22.03.2022 – 5638,33 руб.*  *№ 032 от 08.04.2022 – 7462,50 руб.*  *№ 035 от 08.04.2022 – 8000,00 руб.*  *№ 039 от 25.04.2022 – 22839,45 руб.*  *№ 043 от 11.05.2022 – 79663,11 руб.*  *№ 046 от 16.05.2022 – 4975,00 руб.*  *Трансп. налог 20000,00 руб*  *(Освоено 170,18 тыс. р)* | |  | | Всего | | 13235,93 | | 6912,84 | 85,02 | 1950,00 | | 170,18 | | 8,73 | | 9/189,86 | |  | | бюджет городского округа | | 13235,93 | | 6912,84 | 85,02 | 1950,00 | | 170,18 | | 8,73 | | 9/189,86 | |  | | прочие бюджеты | | - | | - |  | - | | - | |  | | - | |  | | внебюджетные  источники | | - | | - |  | - | | - | | - | | - |   \*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия |

|  |
| --- |
| Приложение № 16 |
| 396 |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за январь-июнь 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма № 1  Градостроительное развитие городского округа | 10730,00 | 0 | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.  Мероприятия в области градостроительства | 10100,00 | 0 | - | - |
| 1.1.1 | Установление границ территориальных зон в натуре | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.2 | Разработка документов градостроительной деятельности | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.3 | Разработка документов стратегического планирования | 10100,00 | 0 | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие  Организация муниципального земельного контроля | 630,00 | 0 | - | - |
| 1.2.1 | Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | 0 | 0 | - | - |
| 1.2.2 | Демонтаж самовольно установленных объектов | 0 | 0 | - | - |
| 2 | Подпрограмма № 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | 1950,00 | 0 | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие  Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | 1950,00 | 0 | - | - |
| 2.1.1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 1200,00 | 0 | - | - |
| 2.1.2 | Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | 80,00 | 0 | - | - |
| 2.1.3 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 670,00 | 0 | - | - |
| 2.1.4 | Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 0 | 0 | - | - |