**План мероприятий**

по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории городского округа Большой Камень

1. Управленческая команда

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Роль в команде** | **ФИО** | **Занимаемая должность** |
|  | Куратор проекта | Андрюхин  Александр Владимирович | Глава городского округа |
|  | Руководитель проекта | Косяк  Ирина Николаевна | Заместитель главы администрации |
|  | Руководитель направления «Изменения условий ведения бизнеса» | Оголенко  Елена Станиславовна | Начальник управления экономики |
|  | Руководитель направления «Акселерация» | Петрова  Светлана Викторовна | Начальник управления имущественных отношений |
|  | Руководитель направления «Популяризация» | Оголенко  Елена Станиславовна | Начальник управления экономики |
|  | Руководитель направления «Сельское хозяйство» | Оголенко  Елена Станиславовна | Начальник управления экономики |

1. Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Целевой показатель** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1. | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), % |  | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% |
| 2. | Число реализованных проектов субъектов МСП получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга\* |  | Не менее 3 ед. | Не менее 4 ед. | Не менее 4 ед. | Не менее 5 ед. | Не менее 5 ед. | Не менее 6 ед. |

\*При условии наличия проектов субъектов МСП, которым необходима государственная поддержка в форме льготной кредитной, гарантийной поддержки, поддержки в виде льготного лизинга, микрозайма, для их реализации.

**Информация**

о реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории городского округа Большой Камень на 01.01.2020 г.

1. Мероприятия на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание мероприятия | Контрольные даты | Ответственный  (ФИО, должность) | Ожидаемый результат | Исполнение | Показатель |
| *Изменение условий ведения бизнеса* | | | | | | |
| 1.1 | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП | 15.04.2019 | Медведева О.Л., главный специалист управления экономики | Постановление  администрации | Подпрограмма № 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2014-2021 годы, утвержденной 10 октября 2013 года № 1701;  <http://www.bk.pk.ru/about/municipalprog/econom/> | Да |
| 1.2 | Утвержден состав совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Большой Камень в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП | 15.04.2019 | Медведева О.Л., главный специалист управления экономики | Постановление главы городского округа | Постановление главы городского округа ЗАТО Большой Камень от 28 декабря 2008 года № 5 (в ред. от 01.10.2019 г. № 26-ПГ) «О создании Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при главе городского округа Большой Камень» (далее – Координационный совет). В состав Координационного совета входит более 80 % субъектов МСП. | Да |
| 1.3 | Заседание совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Большой Камень проходит не реже 1 раза в квартал и на нем рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы (решения) совета публикуются в открытом доступе | 01.07.2019  01.10.2019  31.12.2019 | Медведева О.Л., главный специалист управления экономики | Протокол заседания | Протокол от 08.02.2019 № 1  Протокол от 02.04.2019 № 2  Протокол от 14.05.2019 № 3  Протокол от 21.05.2019 № 4  Протокол от 26.07.2019 № 5  Протокол от 19.11.2019 № 6  Протокол заседания рабочей группы № 1 от 24.09.2019;  Протокол заседания рабочей группы № 2 от 20.12.2019;  Протоколы заседаний Координационного совета размещены в открытом доступе на официальном сайте органов местного самоуправления:  <http://www.bk.pk.ru/head/sovet/?bitrix_include_areas=N> | Да |
| 1.4 | Организован и работает общественный орган по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности (в рамках деятельности совета по развитию малого и среднего предпринимательства) | 15.04.2019 | Медведева О.Л., главный специалист управления экономики | Постановление главы городского округа | Постановление главы городского округа ЗАТО Большой Камень от 28 декабря 2008 года № 5 «О создании Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при главе городского округа Большой Камень».  В рамках деятельности Координационного совета предусмотрено рассмотрение вопросов по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности на территории городского округа Большой Камень. | Да |
| 1.5 | Сформирован, утвержден главой муниципального образования и размещен на официальном сайте администрации реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля | 01.06.2019 | Камаева М.А., начальник управления делами | Реестр на сайте | Постановление администрации городского округа Большой Камень от 15.01.2019 № 32 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов, уполномоченных на их осуществление, на территории городского округа Большой Камень»  http://www.bk.pk.ru/life-town/munitsipalnyy-kontrol/ | Да |
| 1.6 | Число проверок субъектов МСП снижено по сравнению с уровнем 2018 года не менее чем на 20% | 31.12.2019 | Штефан В.И., начальник управления жизнеобеспечения;  Муртищева Н.А., начальник управления архитектуры и градостроительства | Снижение числа плановых и внеплановых проверок | В соответствии со статьей 26.2. Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, относящихся к субъектам малого предпринимательства в 2018 и 2019 году проверки не проводились. | 20% |
| 1.7 | По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-листы | 01.09.2019 | Штефан В.И., начальник управления жизнеобеспечения;  Муртищева Н.А., начальник управления архитектуры и градостроительства | НПА о внедрении чек-листов | Принято решение Думы городского округа Большой Камень от 31.10.2019 г. № 239 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты в сфере муниципального контроля на территории городского округа Большой Камень». По состоянию на 31.12.2019 г. проект постановления «Об утверждении проверочных листов (списков, контрольных вопросов) при проведении плановых проверок по муниципальному контролю» (далее – проект постановления) находится в стадии принятия. Применение чек-листов предусмотрено при осуществлении следующих видов муниципального контроля: муниципальный земельный контроль, муниципальный лесной контроль, муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения, муниципальный жилищный контроль (100% видов контроля). | Да |
| 1.8 | Организован сбор информации субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 01.05.2019  01.10.2019 | Медведева О.Л., главный специалист управления экономики | Предложения по внесению изменений | На официальном сайте органов местного самоуправления размещено информационное сообщение об организации сбора информации от субъектов малого и среднего предпринимательства для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности: <http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/smallbusiness/aktualnaya-informatsiya/>.  В 2019 году рассмотрен проект приказа о регулировании размещения нестационарных торговых объектов, представленный общественным объединением предпринимателей Союз «Лига предпринимателей г. Владивостока», в части внесения изменений в Порядок разработки и утверждения органами местного самоуправления Приморского края схем размещения нестационарных торговых объектов, утвержденный приказом департамента лицензирования и торговли Приморского края от 15 декабря 2015 года № 114. Замечания и предложения по проекту направлены в адрес департамента лицензирования и торговли Приморского края (исх. от 20.09.2019 № 01/9831).  В 2019 года на территории городского округа проведен опрос субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросу применения Федерального закона от 28 ноября 2018 года № 446-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» и Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон), устанавливающий запрет на возврат поставщику нереализованных скоропортящихся продовольственных товаров, срок годности которых не превышает 30 дней. Обобщенные данные для подготовки предложений по изменению федеральных нормативных правовых актов направлены в Департамент Лицензирования и торговли Приморского края (исх. от 12.09.2019 г. № 01/9524).  На сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень проводятся публичные консультации в рамках проведения оценки регулирующего воздействия проектов МНПА и экспертизы  действующих МНПА, <http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/otsenka/> | Да |
| 1.9 | На сайте администрации городского округа работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий | 01.06.2019 | Руденко Д.А., начальник отдела информатизации;  Медведева О.Л., главный специалист управления экономики | Форма обращения на сайте | На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий. Формой для направления субъектами предпринимательской деятельности жалоб на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий является форма интернет-приемной официального сайта органов местного самоуправления городского округа Большой Камень «Интернет-приемная»: http://www.bk.pk.ru/feedback/ | Да |
| 1.10 | Утвержден, размещен на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень и реализуется план проведения оценки регулирующего воздействия, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 15.04.2019 | Медведева О.Л., главный специалист управления экономики | Утвержденный график | План проведения оценки регулирующего воздействия, проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, размещен на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень <http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/otsenka/>. | Да |
| 1.11 | На постоянной основе проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в публичных консультациях принимают участие представители предпринимательского сообщества | 01.07.2019  01.10.2019  31.12.2019 | Медведева О.Л., главный специалист управления экономики | Отчет о проведении процедуры ОРВ | В соответствии с постановлением от 15 марта 2016 года № 362 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Большой Камень и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Большой Камень, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», управлением экономики администрации городского округа Большой Камень по состоянию на 01.09.2019 проведена оценка регулирующего воздействия следующих проектов постановлений администрации городского округа Большой Камень:  1. «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 21 декабря 2011 года № 2055 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Большой Камень»;  2. «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень от 14 ноября 2018 года № 1384 «Об утверждении Порядка проведения закрытого аукциона и определения победителя закрытого аукциона на право включения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Большой Камень»;  3. «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 10 октября 2013 года № 1701 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2014-2021 годы»;  4. «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 22 декабря 2010 года № 2286 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка».  5. «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 21 декабря 2011 года № 2055 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Большой Камень».  6. Проект постановления администрации городского округа Большой Камень«О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  и (или) объекта капитального строительства», утвержденный постановлением администрации городского округа Большой Камень от 16 мая 2018 года № 578».  7. Проект постановления администрации городского округа Большой Камень«О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации городского округа Большой Камень от 16 мая 2018 года № 577".  Информация по данному направлению размещена на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень: <http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-konsultatsii/> | Да |
| 1.12 | Информация о ходе реализации плана мероприятий ежеквартально публикуется на сайте администрации муниципального образования | 15.04.2019  05.07.2019  05.10.2019  10.01.2020 | Медведева О.Л., главный специалист управления экономики | Размещено на сайте | Информация о ходе реализации плана мероприятий размещается на сайте органов местного самоуправления:  http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/smallbusiness/ | Да |
| 1.13 | Организована работа по взаимодействию с центром «Мой бизнес» | 01.09.2019 | Медведева О.Л., главный специалист управления экономики | Работа организована | Организовано информационное взаимодействие с центром «Мой бизнес». В рамках информационного взаимодействия поступающая от центра «Мой бизнес» информация о проводимых обучающих мероприятиях на территории Приморского края, другая актуальная информация, предоставляемая центром, доводится до субъектов предпринимательской деятельности городского округа Большой Камень.  Субъекты предпринимательской деятельности, специалисты администрации городского округа Большой Камень приняли участие в обучающих мероприятиях, проводимых центром «Мой бизнес» в г. Находка.  Администрацией городского округа Большой Камень для субъектов предпринимательской деятельности совместно с центром «Мой бизнес» 17 октября 2019 года проведен обучающий семинар «Обязательная маркировка товаров. Порядок регистрации и обновления рабочих мест в г. Большой Камень». В мероприятии приняло участие более 50 человек. | Да |
| 1. *Акселерация* | | | | | | |
| 2.1 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества | 01.05.2019 | Петрова С.В.,  начальник управления имущественных отношений | Утвержден НПА | Постановление администрации городского округа Большой Камень от 13.06.2019 г. № 728 «Об определении сведений, сроков размещения и порядка актуализации информации об имуществе, включенном в реестр муниципального имущества городского округа Большой Камень, подлежащей размещению на официальном сайте администрации городского округа Большой Камень»: http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/smallbusiness/imushchestvennaya-poddrezhka/?clear\_cache=Y.  Ведение реестра муниципального имущества осуществляется в соответствии с Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества». | Да |
| 2.2 | Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни муниципального имущества) | 01.05.2019 | Петрова С.В.,  начальник управления имущественных отношений | Утвержден НПА | Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 15 сентября 2011 года  № 1511 «Об утверждении правил формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества городского округа Большой Камень, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»  http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/smallbusiness/imushchestvennaya-poddrezhka/ | Да |
| 2.3 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 01.05.2019 | Петрова С.В.,  начальник управления имущественных отношений | Утвержден НПА | Постановление администрации городского округа Большой Камень от 25.11.2016 года № 1756 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень, за исключением земельных участков, в аренду»  http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/smallbusiness/imushchestvennaya-poddrezhka/ | Да |
| 2.4 | Дополнены перечни муниципального имущества | 01.09.2019 | Петрова С.В.,  начальник управления имущественных отношений | Прирост числа объектов | Решение Думы городского округа Большой Камень от 25.04.2019 г. № 181 «О внесении изменений в решение Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 5 апреля 2012 года № 9 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». Перечень муниципального имущества **дополнен на 13, 6 %:**  http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/smallbusiness/imushchestvennaya-poddrezhka/ | 10% |
| 2.5 | Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлены в аренду объекты недвижимого имущества, включенные в перечни муниципального имущества | 01.11.2019 | Петрова С.В.,  начальник управления имущественных отношений | Доля объектов, переданных в аренду субъектам МСП | В Перечень муниципального имущества городского округа Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства включено 22 объекта.  Субъектам МСП городского округа предоставлены в аренду 17 объектов, включенных в Перечень муниципального имущества, доля объектов, переданных в аренду субъектам МСП, **составляет 77,3%.** | 60% |
| 2.6 | Для получения государственной поддержки в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга в департамент экономики и развития предпринимательства представлены пакеты документов (включая финансирование текущей деятельности) \*\* | 31.12.2019 | Медведева О.Л., главный специалист управления экономики | Число проектов | По информации субъектов МСП и финансово-кредитных организаций, функционирующих на территории городского округа, **9 субъектов** получили финансовую поддержку в виде льготного кредитования по ставке 8,5% (Программа 8,5%) по видам займа - пополнение оборотных средств. | Не менее 3 |
| 2.7 | Инициировано проведение обучающих семинаров центром «Мой бизнес», включая предложение по теме, месту и дате проведения | 15.04.2019 | Медведева О.Л., главный специалист управления экономики | Доля участников семинаров от общей численности субъектов МСП | Администрацией городского округа Большой Камень для субъектов предпринимательской деятельности совместно с центром «Мой бизнес»  17.10.2019 года проведен обучающий семинар «Обязательная маркировка товаров. Порядок регистрации и обновления рабочих мест в г. Большой Камень». В мероприятии приняло участие более 50 человек.  12.07.2019 г. совместно с региональными представителями ФГБУН Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН с субъектами бизнеса проведен круглый стол на тему: «Малые города в государственной политике пространственного развития России» по вопросам ведения предпринимательской деятельности на территории городского округа. В мероприятии приняло участие 22 человека.  13.08.2019 г. совместно с департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края и Управлением Росреестра по Приморскому краю проведен семинар-совещание по вопросам кадастровой оценки объектов недвижимости. В мероприятии приняло участие 57 субъектов предпринимательской деятельности.  20 субъектов МСП прошли обучение в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень»  Доля участников всех семинаров от общей численности субъектов МСП  **составила 10,6%** | 10% |
| 2.8 | Организация совместно с сотрудниками центра «Мой бизнес» семинаров для субъектов МСП по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и  223-ФЗ | 10.01.2020 | Медведева О.Л., главный специалист управления экономики | Число участников | Организация проведения семинара планируется в 1 кв. 2020 года | Не менее 10 |
| 2.9 | Направление в Центр развития экспорта Приморского края субъектов МСП – потенциальных экспортеров \*\*\* | 01.09.2019 | Медведева О.Л., главный специалист управления экономики | Число субъектов МСП – потенциальных экспортеров | Продолжается работа с субъектами предпринимательской деятельности по рассмотрению вопросов о возможности экспорта конкурентоспособной продукции, и ее поставках в достаточных объемах. При наличии указанных потенциальных экспортеров, информация будет направлена в Центр развития экспорта | Не менее 3 |
| 1. *Популяризация* | | | | | | |
| 3.1 | На сайте органа местного самоуправления работает раздел для субъектов МСП, содержащий информацию:   1. должностное лицо, ответственное за развитие МСП в муниципальном образовании и его контактные данные; 2. программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП; 3. информация о льготных режимах налогообложения; 4. информация о графике работы Совета по развитию МСП и порядок формирования повестки Совета | 01.09.2019 | Медведева О.Л., главный специалист управления экономики |  | На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа создан и работает раздел для субъектов МСП: http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-gorodskogo-okruga/prognoz-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya/ | Да |
| 3.2 | Во взаимодействии с центром «Мой бизнес» организованы мероприятия по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности для самозанятых и отдельных категорий граждан, не являющихся субъектами МСП:  - обучающихся  - женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком  - пенсионеров  - безработных  - лиц с ограниченными возможностями здоровья | 10.01.2020 | Медведева О.Л., главный специалист управления экономики | Число участников мероприятий | Организация проведения семинара планируется в 1 кв. 2020 года | Не менее 3% от численности работников субъектов МСП |
| 3.3 | Проведение мероприятий в рамках празднования «Дня российского предпринимательства» (круглые столы, выставки, собрания) | 26.05.2019 | Медведева О.Л., главный специалист управления экономики | Число участников мероприятий | 21 мая 2019 года проведено собрание (круглый стол) с участием членов Координационного совета, предпринимателей городского округа Большой Камень. В мероприятии приняло участие **31 субъект.** В торжественной части собрания прошло награждение предпринимателей городского округа Большой Камень в связи с празднованием «Дня российского предпринимательства». В честь празднования Дня российского предпринимательства и за значительный личный вклад в социально – экономическое развитие городского округа Большой Камень Благодарственными письмами главы городского округа Большой Камень награждены шесть предпринимателей городского округа. Один предприниматель поощрен благодарностью Губернатора Приморского края. Информация в связи с празднованием «Дня российского предпринимательства» размещалась в газете «ЗАТО» и на официальном сайте органов местного самоуправления. | Не менее 20 субъектов МСП |
| 3.4 | На официальном сайте администрации, портале поддержки МСП, средствах массовой информации публикуется информация о деятельности субъектов МСП городского округа | 10.01.2020 | Медведева О.Л., главный специалист управления экономики | Число ежемесячных публикаций | Еженедельно в газете «ЗАТО», на официальном сайте органов местного самоуправления размещается актуальная информация для субъектов МСП. Кроме того, публикуется информация «истории успеха» о деятельности предпринимателей городского округа: от 23.05.2019 г. № 37; от 06.06.2019 г. № 41; от 31.10.2019 № 82  http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-gorodskogo-okruga/prognoz-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya/ | Не менее 1 в месяц |
| 1. *Сельское хозяйство* | | | | | | |
| 4.1 | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП, в том числе сельскохозяйственных товаропроизводителей | 10.06.2019 | Медведева О.Л., главный специалист управления экономики | Постановление администрации | Подпрограмма № 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2014-2021 годы, утвержденной 10 октября 2013 года № 1701. Мероприятиями программы предусмотрена поддержка, в том числе сельскохозяйственных товаропроизводителей.  http://www.bk.pk.ru/about/municipalprog/econom/ | Да |
| 4.2 | На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень, средствах массовой информации размещается информация о государственной поддержке развития малых форм хозяйствования, в том числе создание сети сельскохозяйственной кооперации | 01.06.2019 | Медведева О.Л., главный специалист управления экономики | Число ежемесячных публикаций | На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень, средствах массовой информации размещается актуальная информация о государственной поддержке сельскохозяйственных производителей, направленной на развитие малых форм хозяйствования, в том числе создание сети сельскохозяйственной кооперации<http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-gorodskogo-okruga/prognoz-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya/>;  <http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/smallbusiness/aktualnaya-informatsiya/>;  газета «ЗАТО» от 28.02.2018 г. № 15 | Не менее 1 в месяц |
| 4.3 | Утвержден состав совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Большой Камень, в состав которого входят представители сельхозорганизаций малых форм хозяйствования, в том числе фермеры | 01.05.2019 | Медведева О.Л., главный специалист управления экономики | Постановление главы городского округа | Постановление главы городского округа ЗАТО Большой Камень от 28 декабря 20108 года № 5 «О создании Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при главе городского округа Большой Камень».  В состав совета входят представители сельхозорганизаций малых форм хозяйствования, в том числе фермеры  http://www.bk.pk.ru/head/sovet/ | Да |
| 4.4 | Заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Большой Камень проходят не реже одного раза в квартал, и на нем рассматриваются вопросы по подготовке к участию субъектов МСП в региональном проекте «Создание системы фермеров и развитие сельской кооперации» | 01.07.2019  01.10.2019  31.12.2019 | Медведева О.Л., главный специалист управления экономики | Протокол заседания | Заседания Координационного совета по состоянию на 01.10.2019 проведены 5 раз:  Протокол от 08.02.2019 № 1  Протокол от 02.04.2019 № 2  Протокол от 14.05.2019 № 3  Протокол от 21.05.2019 № 4  Протокол от 26.07.2019 № 5  Протокол от 19.11.2019 № 6  Протокол заседания рабочей группы № 1 от 24.09.2019;  Протокол заседания рабочей группы № 2 от 20.12.201 | Да |
| 4.5 | Направление предложений (информации) совета по развитию малого и среднего при главе городского округа Большой Камень в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края о потенциальных участниках регионального проекта «Развитие сельскохозяйственной кооперации» \*\*\*\* | 10.06.2019  10.08.2019  10.11.2019 | Медведева О.Л., главный специалист управления экономики | Письмо главы | По состоянию на 05.10.2019 на территории городского округа осуществляют деятельность 6 субъектов в сфере сельского хозяйства. Вопросы по направлению развития сферы сельскохозяйственного производства рассматриваются на заседаниях Координационного совета . | Да |

\*\*При условии поступления обращений от субъектов МСП для получения государственной поддержки в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга, необходимой для реализации проектов;

\*\*\*При присутствии на территории городского округа товаропроизводителей – потенциальных экспортеров;

\*\*\*\*При условии поступления обращений (предложений) от потенциальных участников регионального проекта «Развитие сельскохозяйственной кооперации».