**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетный период: | январь – декабрь 2021 года |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: | начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг администрации городского округа Большой Камень  Медведева Оксана Леонидовна  (42335) 50111, [opp@mail.bk.pk.ru](mailto:opp@mail.bk.pk.ru) |
| Начальник отдела развития предпринимательства  и потребительского рынка товаров и услуг администрации  Большой Камень | О.Л. Медведева |

**Пояснительная записка**

**Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

Общий объем финансирования муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы (далее – программа) в 2021 году составил 385,29 тыс. руб., фактически освоено на реализацию программы - 546,89 тыс. руб. (141,9 %). Превышение фактических расходов над планируемыми связано с тем, что программой было предусмотрено использование собственных средств субъектов предпринимательской деятельности в размере 35,29 тыс. руб., фактически использование составило – 199,0 тыс. руб. (5,6 раз).

Предоставление субсидий из вышестоящих бюджетов на реализацию мероприятий программы в 2021 году не осуществлялось.

На финансирование мероприятий программы за счет средств бюджета городского округа Большой Камень запланировано 350,0 тыс. руб., фактически реализовано 347,89 тыс. руб. (99,4 %). В результате проведения конкурсных процедур сложилась экономия бюджетных средств  
в сумме - 2,11 тыс. руб.

В рамках подпрограммы № 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» осуществлялась реализация основного мероприятия: «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», в том числе по мероприятиям:

Мероприятие 1. «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности».

Для реализации мероприятия предусмотрено 200,0 тыс. руб. средств бюджета городского округа Большой Камень.

В отчетном году предоставлены гранты в форме субсидии двум субъектам малого предпринимательства всего в сумме 200,0 тыс. руб. (100%) с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности:

1. ИП Иванова Е.А, ОКВЭД 56.10.2 «Деятельность по приготовлению и продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок» в сумме 150,0 тыс. руб.;

2. ООО «Дары Велеса», ОКВЭД 01.25 «Выращивание прочих плодов, деревьев, кустарников и орехов» в сумме 50,0 тыс. руб.

На постоянной основе проводилась работа по информированию населения через средства массовой информации: печатное издание - газета «ЗАТО», официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети «Интернет», социальные сети, индивидуальное консультирование субъектов предпринимательской деятельности для получения мер поддержки.

Мероприятие 2. «Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа».

На реализацию мероприятия по организации и проведению конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства «Лучший предприниматель городского округа» из городского бюджета было выделено 50 тыс. руб., реализовано – 48,01 тыс. руб. (96,02 %) (1,99 тыс. руб. – экономия в результате проведения конкурсных процедур).

26 мая 2021 года проведен конкурс «Лучший предприниматель городского округа». 12 субъектам предпринимательской деятельности – победителям конкурса в 12 номинациях, вручены дипломы и призы всего на сумму – 48,01 тыс. руб. Информация о проведении конкурса и его итогах размещалась в газете «ЗАТО», на официальном сайте органов местного самоуправления, социальных сетях в сети «Интернет».

Мероприятие 3. «Организация и проведение смотров-конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства».

На реализацию мероприятия по организации и проведению смотра -конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства из бюджета городского бюджета было предусмотрено 50 тыс. руб., реализовано 50,0 тыс. руб. (100%).

27 декабря 2021 года проведен смотр-конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства: «Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка товаров и услуг городского округа Большой Камень «Новогоднее настроение». 12 победителям конкурса в 4 номинациях за занятые 1,2,3 места вручены дипломы и призы всего на сумму 50,0 тыс. руб.

Мероприятие 4. «Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства».

На реализацию мероприятий по организации и проведению обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства из городского бюджета было предусмотрено 50 тыс. руб., реализовано – 49,88 тыс. руб. (99,8 %) (0,12 тыс. руб. – экономия в результате проведения конкурсных процедур).

Совместно с ЧУДПО «Школа гостеприимства для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере услуг и гостеприимства, был проведен тренинг-семинар по организации высокого качества сервиса в сфере туризма, услуг, гостеприимства, индустрии красоты «Как повысить качество сервиса. План действий». В обучающем семинаре приняли участие 13 представителей малого бизнеса, занятых в сфере услуг и гостеприимства, всего на сумму 49,88 тыс. руб.

Участники семинара получили свидетельства о прохождении обучения.

Сведения о получателях поддержки внесены в «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки».

Мероприятие 5. «Осуществление информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1. Информационная поддержка субъектов МСП осуществляется через СМИ: печатное издание - газета «ЗАТО» и официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети «Интернет» (раздел «Развитие малого и среднего предпринимательства»). Для субъектов предпринимательской деятельности доводится информация о реализации муниципальной программы, об условиях и порядке предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами МСП, иная актуальная информация (экономическая, правовая, статистическая, производственно-технологическая, в том числе анализ финансовых, экономических социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективность применения мер по его развитию). Еженедельно в газете «ЗАТО», в разделе «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте размещается актуальная информация для субъектов предпринимательской деятельности, проводится работа по информированию предпринимателей о возможности использования и доступности специального раздела, вносится информация в «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки».

2. Организовано информационное взаимодействие с центром «Мой бизнес». В рамках информационного взаимодействия поступающая от центра «Мой бизнес» информация о проводимых обучающих мероприятиях на территории Приморского края, другая актуальная информация, предоставляемая центром, адресно, посредством электронной почты, соц. сетей, рабочих встреч доводится до субъектов предпринимательской деятельности городского округа Большой Камень.

За 2021 г. при содействии администрации городского округа центром «Мой бизнес» для субъектов бизнеса проведены обучающие мероприятия:

- «Участие субъектов малого предпринимательства в госзакупках»;

- «SMM продвижение»;

- мероприятие-тренинг «Азбука предпринимательства»;

- «SMM продвижение в Большом Камне»;

- мастер-класс «Продажи»;

- Единый день КНД (контрольно-надзорной деятельности);

- мастер-класс «Школа предпринимательства» по программе АО Корпорация «МСП».

4. В 2021 году проведено 3 рабочих встречи совместно с КГКУ «ПЦЗН» г. Большой Камень и КГКУ «ЦСПН по городскому округу Большой Камень» с субъектами бизнеса по вопросам взаимодействия и реализации мероприятий по достижению показателя по снижению уровня бедности в рамках государственной поддержки на основании социального контракта.

5. В рамках круглого стола с участием представителей ПАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк» рассмотрен вопрос «О мерах финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства», льготное кредитование предпринимателей и финансовая доступность. В мероприятии приняло участие 34 субъекта предпринимательской деятельности.

6. Проведено рабочее совещание с хозяйствующими субъектами по вопросам реализации пиротехнических изделий, соблюдению требований хозяйствующими субъектами в условиях действия режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции в период новогодних праздников, в том числе при оказании услуг в предприятиях общественного питания. В мероприятии приняли участие 24 субъекта.

7. В рамках консультационной поддержки осуществлялось консультирование предпринимателей по вопросам предпринимательской деятельности, действующего законодательства в данной сфере, мерах государственной поддержки. В электронном формате до субъектов МСП адресно доводится актуальная информация по вопросам предпринимательской деятельности, проводилась работа по вовлечению и сопровождению предпринимателей для получения мер поддержки, реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Также в течение отчетного периода проводились рабочие совещания, встречи с участием специалистов администрации городского округа Большой Камень по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории городского округа Большой Камень.

8. В целях популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи проведено два мероприятия, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности среди детей и молодежи:

1) 17.03.2021 года состоялись встречи с активной молодёжью городского округа Большой Камень, в т.ч. с учащимися Дальневосточного судостроительного колледжа. Проведен круглый стол «Актуальные вопросы предпринимательской деятельности. Самозанятые» по обсуждению вопросов «Предпринимательство в молодежной сфере»;

2) 26.05.2021 года состоялась встреча с учащимися средней школы № 3 в преддверии праздника Российского предпринимательства. На встрече обсуждались актуальные вопросы предпринимательства в молодежной среде.

Реализация данных мероприятий не требовала финансового обеспечения.

В 2021 году проведено 5 очных заседаний Координационного Совета по малому и среднему предпринимательству при главе городского округа Большой Камень с участием хозяйствующих субъектов городского округа Большой Камень по актуальным вопросам предпринимательской, инвестиционной деятельности, развитию конкуренции на территории городского округа, вопросам налогового законодательства, контрольно-надзорной деятельности, финансовой доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие 6. «Реализация мероприятий регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории городского округа Большой Камень».

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется исполнение «Дорожной карты» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории городского округа Большой Камень на 2019-2024 годы в соответствии с региональными проектами «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»; «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». За 2021 год семь субъектов малого предпринимательства получили поддержку в форме льготного кредита по эффективной ставке 7,25 % на инвестиционные цели и для пополнения оборотного капитала; 1 субъект получил поддержку Гарантийного фонда Приморского края.

В рамках основного мероприятия «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и в ведении городского округа для целей имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» осуществлялась реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 1. «Передача во владение или пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП имущества муниципальной казны городского округа, предназначенного для этих целей».

В отчетном периоде субъектам МСП предоставлено муниципальное имущество:

1. Заключен договор аренды земельного участка, с кадастровым номером 25:36:010102:1656, без проведения торгов;

2. На условиях аренды без права выкупа предоставлен земельный участок с кадастровым номером 25:36:010102:1655 общей площадью 0,3 га (3000 м2).

Мероприятие 2. «Дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства».

Решением Думы городского округа Большой Камень от 29 июля 2021 года № 440 «О внесении изменений в решение Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 5 апреля 2012 года № 9 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», перечень муниципального имущества городского округа, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектам МСП, дополнен тремя объектами (10,2%). Всего в Перечень включен 31 объект муниципального имущества.

На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в специальном разделе «Имущественная поддержка» размещается актуальная информация, нормативные правовые документы по вопросам имущественной поддержки субъектов предпринимательской деятельности, информация об объектах (за исключением жилого фонда), находящихся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении (для недвижимых), характеристиках объектов, существующих ограничениях их использования и обременения правами третьих лиц, другая информация, затрагивающая интересы субъектов предпринимательской деятельности по данному направлению.

**Результаты оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществлялась на основании методики, установленной постановлением администрации городского округа Большой Камень от 24.11.2021 г. № 2945 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации».

Эффективность реализации муниципальной программы определена по результатам оценки степени соответствия запланированному уровню затрат, оценки эффективности использования средств бюджета городского округа, оценки степени достижения плановых значений показателей муниципальной программы, оценки степени реализации подпрограммы, оценки эффективности реализации подпрограммы, оценки степени реализации муниципальной программы за 2021 год.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию программы приведены в таблице 1:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Программное мероприятие | Ответственный исполнитель | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. руб.) | | | |
| план | кассовый расход | остаток | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | «Экономическое развитие городского округа Большой Камень»  на 2020-2027 годы | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 350,0 | 347,89 | 2,11 | 99,4 |
| 1. | Подпрограмма № 1  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 350,0 | 347,89 | 2,11 | 99,4 |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 350,0 | 347,89 | 2,11 | 99,4 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1  Предоставление субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 200,0 | 200,0 | 0 | 100 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2  Организация и проведение  конкурса «Лучший предприниматель городского округа» | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 50,0 | 48,01 | 1,99 | 96,02 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3  Организация и проведение смотров-  конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 50,0 | 50,0 | 0 | 100 |
| 1.1.4. | Мероприятие 4  Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 50,0 | 49,88 | 0,12 | 99,8 |

ССМП - степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы

Показатель использования средств бюджета городского округа составил 0,994 (347,885/350,0) = 0,994 (0,6 % экономия в результате процедуры закупок).

Эффективность использования средств бюджета городского округа Большой Камень

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета городского округа;

СРм - степень реализации мероприятия, полностью или частично финансируемого из средств бюджета городского округа:

ССм - степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятия.

где:

ССм - степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятия;

- фактические расходы на реализацию мероприятия из средств бюджета городского округа в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию мероприятия за счет средств бюджета городского округа в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

= (1,0/1,0+1,0/0,96+1,0/1,0+1,0/1,0)/4= 1,0

Оценка степени достижения плановых значений показателей программы приведены в таблице 2 и рассчитывается по формуле:

СДП = ЗПф / ЗПп,

где:

СДП - степень достижения планового значения показателя муниципальной программы;

ЗПп - плановое значение показателя муниципальной программы;

ЗПф - значение показателя муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

Таблица 2

Оценка степени достижения плановых значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей  муниципальной программыСтепень | | | значение |
| Ожидаемые  значения показателей  ЗПп | Фактически достигнутые значения показателей | Формула расчета |
| ЗПф |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оборот организаций городского округа, в % к предыдущему году (в сопоставимом измерении) | % | 102,5 | 134,3 | СДП=ЗПф/ЗПп | 1 |
| 2. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (нарастающим итогом) | % | 4,88 | 4,74 | СДП=ЗПф/ЗПп | 1 |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед | 359,7 | 462,2 | СДП=ЗПф/ЗПп | 1 |
| 4. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех организаций | % | 18,7 | 16,3 | СДП=ЗПф/ЗПп | 0,9 |
| 5. | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), % | % | 3 | 3 | СДП=ЗПф/ЗПп | 1 |
| 6. | Количество субъектов МСП – принявших участие в мероприятиях, направленных на популяризацию предпринимательства (участие в конкурсах для субъектов МСП) | ед. | 12 | 24 | СДП=ЗПф/ЗПп | 1 |
| 7. | Ежегодное дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, (% прироста) | % | 10 | 10,3 | СДП=ЗПф/ЗПп | 1 |
| 8 | Количество вновь созданных субъектов МСП на территории городского округа Большой Камень | ед. | 11 | 11 | СДП=ЗПф/ЗПп | 1 |
| 9 | Количество субъектов МСП, получивших поддержку, в том числе имущественную поддержку, финансовую поддержку, поддержку в сфере образования в рамках реализации мероприятий муниципальной программы | ед. | 24 | 40 | СДП=ЗПф/ЗПп | 1 |
|  | **Оценка достижения показателей программы** | % |  |  |  |  |
| 1 | Прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году | % | 100,8 | 134,3 |  |  |
| 2 | Доля информации об инвестиционной деятельности, опубликованной на официальном сайте, из общего объема информации, необходимой к публикации | % | 100 | 100 |  |  |
| 3 | Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации с применением механизма концессии и муниципально-частного партнерства | ед. | 1 | 1 |  |  |
| 1. | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена экспертиза и оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в общем объеме проектов нормативных правовых актов городского округа |  | 100 | 100 |  |  |
| 2. | Доля информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа, публикуемой в открытом доступе в сети Интернет, в общем объеме обязательной для размещения информации |  | 100 | 100 |  |  |
| 3. | Доля информации о деятельности на приоритетных товарных рынках городского округа, опубликованной на официальном сайте в сети Интернет из общего объема информации, необходимой к публикации |  | 100 | 100 |  |  |

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДП - степень достижения планового значения показателя муниципальной программы, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей подпрограммы:

= (1+1+1+0,9+1+1+1+1+1)/9=1

Показатель оценки степени реализации подпрограммы составляет 1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п \* Эис,

где:

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета городского округа на реализацию подпрограммы.

ЭРп/п = 1 \* 1,0=1

Значение показателя эффективности реализации программы составляет 1,0 и оценивается как «высокая».

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

где:

СРМП - степень реализации муниципальной программы;

СДП - степень достижения планового значения показателя муниципальной программы

М - число показателей муниципальной программы

= (1+1+1+0,9+1+1+1+1+1)/9=1

Значение показателя оценки степени реализации программы составляет 1,0.

Эффективность реализации муниципальной программы по следующей формуле:

где:

ЭРМП - эффективность реализации муниципальной программы;

СРМП - степень реализации муниципальной программы;

ССМП - степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

ki- коэффициент значимости подпрограммы, по умолчанию, определяется по формуле:

Коэффициент значимости подпрограммы =1;

=0,5\*1/1+0,5\*1\*1=1,0

Значение эффективности реализации программы составляет 1,0 и признается «высокой».

Финансирование подпрограмм № 2, № 3 программы не предусмотрено.

В целях приведения в соответствие программы с действующим законодательством и формированием проекта бюджета городского округа Большой камень на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в соответствии с постановлением администрации городского округа Большой камень от 15 сентября 2021 № 2240 «О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Большой Камень от 14 февраля 2020 года № 247», внесены изменения в программу.

Развитие приоритетных направлений городского округа, содействие развитию малого и среднего предпринимательства является одним из важнейших приоритетов для развития экономики городского округа Большой Камень, основой для развития конкурентной среды и улучшения инвестиционного климата на территории городского округа.

Для продолжения проведения политики создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, развития конкурентной среды и улучшения инвестиционного климата на территории городского округа реализация муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы в 2022 году будет продолжена.

Приложение № 1

**ОТЧЕТ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**городского округа Большой Камень**

**«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей  муниципальной программы | | | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации\* | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
|  | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | | | | | | | |
| 1 | Оборот организаций городского округа, в % к предыдущему году (в сопоставимом измерении) | % | 126,3 | 102,5 | 134,3 | Показатель сформирован с учетом данных  Приморскстата | Фактическое значение показателя в 2021 году больше чем запланированный показатель 2021 года и предыдущего года (131,02%) |
| 2 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (нарастающим итогом) | тыс.чел. | 3,8 | 4,88 | 4,74 | Показатель формируется с учетом данных информационного ресурса Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, сведений Приморскстата, информацией ФНС о «самозанятых» | Фактическое значение показателя в 2021 году незначительно меньше, чем запланированный показатель 2021 года (97,1%) и больше предыдущего года.  Отклонение показателя в 2021 году обусловлено снижением численности занятых работников у субъектов малого и среднего предпринимательства. Также в связи с изменением методики расчета показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего  предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых» за отчетный период (прошедший год), утв. Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2019 г. № 915,  плановый показатель будет уточнен. |
| Подпрограмма № 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» | | | | | | | |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед | 332,1 | 359,7 | 460,7 | Фактическое значение показателя сформировано с учетом данных информационного ресурса Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, сведений Приморскстата, информацией ФНС о «самозанятых»; численность населения на 01.01.2021 – 39873 чел. | Показатель достигнут. Рост показателя обусловлен привлечением в малый бизнес граждан, применяющих специальный налоговый режим «самозанятые», а также снижением показателя численности населения к 2020 году |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех организаций | % | 19,6 | 18,7 | 16,3 | Показатель сформирован с учетом данных Приморскстата среднесписочной численности работающих в организациях, не относящихся к субъектам МСП. | Снижение показателя к 2020 году обусловлено снижением численности занятых работников у субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличением численности работников на крупных предприятиях городского округа Большой Камень |
| 3 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), % | % | 3,2 | 3,0 | 3,0 | (оценка)  с учетом показателей прогноза социально-экономического развития городского округа Большой Камень на 2022 и плановый период 2023 и 2024 гг | Значение показателя в 2021 году соответствует запланированному показателю 2021 года |
| 4 | Количество субъектов МСП – принявших участие в мероприятиях, направленных на популяризацию предпринимательства (участие в конкурсах для субъектов МСП) | ед. | 10 | 12 | 24 | Значение показателя определяется  факт ≥ план | Выполнено.  Фактическое значение показателя -количество субъектов МСП – принявших участие в мероприятиях, направленных на популяризацию предпринимательства (участие в конкурсах для субъектов МСП) больше чем запланированный показатель 2021 года и предыдущего года.  В 2021 увеличилось количество участников конкурсов (в 2р) |
| 5 | Ежегодное дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, (% прироста) | % | 16,7 | 10 | 10,3 | Значение показателя определяется  факт ≥ план | Выполнено.  Фактическое значение показателя - ежегодное дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства больше чем запланированный показатель 2021 года |
| 6 | Количество вновь созданных субъектов МСП на территории городского округа Большой Камень | ед. | 7 | 11 | 11 | Значение показателя определяется  факт ≥ план | Выполнено. В результате реализации мероприятий программы по содействию развитию предпринимательства, в том числе информационной, консультационной поддержки созданы субъекты МСП |
| 7 | Количество субъектов МСП, получивших поддержку, в том числе имущественную поддержку, финансовую поддержку, поддержку в сфере образования в рамках реализации мероприятий муниципальной программы | ед. | 22 | 24 | 40 | Значение показателя определяется  факт ≥ план | Фактическое значение показателя - количество субъектов, получивших поддержку, в том числе имущественную поддержку, больше чем запланированный показатель 2021 года и предыдущего года.  В результате реализации мероприятий в 2021 увеличилось количество участников программы - получателей поддержки |
| Подпрограмма № 2 «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Большой Камень» на 2020 - 2027 годы | | | | | | | |
| 1 | Прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году | % | 92,5 | 100,8 | 134,3 |  |  |
| 2 | Доля информации об инвестиционной деятельности, опубликованной на официальном сайте, из общего объема информации, необходимой к публикации | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3 | Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации с применением механизма концессии и муниципально-частного партнерства | ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Подпрограмма № 3 «Развитие конкуренции на товарных рынках городского округа Большой Камень» | | | | | | | |
| 1. | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществленияпредпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена экспертиза и оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в общем объеме проектов нормативных правовых актов городского округа | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2. | Доля информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа, публикуемой в открытом доступе в сети Интернет, в общем объеме обязательной для размещения информации | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3 | Доля информации о деятельности на приоритетных товарных рынках городского округа, опубликованной на официальном сайте в сети Интернет из общего объема информации, необходимой к публикации | % | 100 | 100 | 100 |  |  |

\*) приводятся формулы и краткий алгоритм расчета, периодичность сбора информации

Приложение № 2

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муници-пальной програм-мой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Экономическое развитие городского округа Большой Камень»  на 2020-2027 годы | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 0 00 00000 |  | 350,0 | 350,0 | 347,89 |
| 1. | Подпрограмма № 1  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 00 00000 |  | 350,0 | 350,0 | 347,89 |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 00000 | 800 | 350,0 | 350,0 | 347,89 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1  Предоставление субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 0010 | 810 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2  Организация и проведение  конкурса «Лучший предприниматель городского округа» | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 20050 | 244 | 50,0 | 50,0 | 48,01 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3  Организация и проведение смотров-  конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 20640 | 244 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.1.4. | Мероприятие 4  Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 20060 | 244 | 50,0 | 50,0 | 49,88 |

Приложение № 3

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма № 1  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» | 2020 | 2027 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1  Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-тельства с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | 2020 | 2027 | 01.03.2021 | 14.09.2021 | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | Мероприятие выполнено: предоставлены гранты в форме субсидии двум субъектам малого предпринимательства всего в сумме 200,0 тыс. руб. с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности:  1. «Деятельность по приготовлению и продаже пищи, готовой к употреблению на месте» в сумме 150,0 тыс. рублей;  2. «Выращивание прочих плодов, деревьев, кустарников, орехов» в сумме 50,0 тыс. рублей |  |
|  | Контрольное событие 1 Размещение в средствах массовой информации: газете «ЗАТО», на официальном сайте органов местного самоуправления : http://www.bk.pk.ru/ информации о финансовой поддержке субъектов МСП в 2021 году; | март  2021 | октябрь  2021 | март  2021 | сентябрь 2021 | Информирование субъектов предпринимательской деятельности о мерах финансовой поддержки | На постоянной основе размещалась информация о финансовой поддержке и условиях предоставления субсидий субъектам МСП; субъекты предпринимательской деятельности проинформированы о мерах и условиях финансовой поддержки |  |
|  | Контрольное событие 2  Организация работы с субъектами малого и среднего предпринимательства - потенциальными получателями финансовой поддержки | март  2021 | октябрь  2021 | август 2021 | сентябрь 2021 | Формирование пакета документов субъектами предпринимательства - потенциальными получателями финансовой поддержки в соответствии с порядком и условиями предоставления финансовой поддержки | Представлены заявления и документы от субъектов предпринимательской деятельности о предоставлении финансовой поддержки |  |
|  | Контрольное событие 3  Проведение комиссии по рассмотрению документов о предоставлении финансовой поддержки | март  2021 | октябрь  2021 | август 2021 | 26.08.2021 | Рассмотрение поступивших документов о предоставлении субсидий субъектам малого предпринимательства | Проведено заседание комиссии по вопросам предоставления из бюджета городского округа Большой Камень субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (протокол заседания от 26.08.2021 № 1) |  |
|  | Контрольное событие 4  Заключение соглашений с субъектами малого предпринимательства о предоставлении грантов | март  2021 | октябрь  2021 | сентябрь  2021 | 06.09.2021 | Заключение соглашений с субъектами малого предпринимательства о предоставлении грантов | Заключены соглашения  от 06.09.2021 № 127;  от 06.09.2021 № 128.  Предоставлены гранты с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности:  п/п № 115081  от 14.09.2021;  п/п № 115080  от 14.09.2021 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2  Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа» | 2020 | 2027 | март  2021 | 26.05. 2021 | Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа» | Мероприятие выполнено:  проведен конкурс «Лучший предприниматель городского округа».  12 субъектам предпринимательской деятельности – победителям конкурса в 12 номинациях вручены дипломы и призы  всего на сумму – 48,01 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие 1  Разработка муниципального правового акта о проведении конкурса | март  2021 | май  2021 | март  2021 | 30.03.2021 | Разработан проект постановления администрации городского округа Большой Камень | Постановление администрации городского округа Большой Камень от 30.03.2021 № 733 «О проведении конкурса «Лучший предприниматель городского округа Большой Камень» |  |
|  | Контрольное событие 2  Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки призов для победителей конкурса | март  2021 | май  2021 | апрель 2021 | апрель 2021 | Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки призов для победителей конкурса | Сформирована заявка и техническое задание на приобретение призов для победителей конкурса (от 02.04.2021 вн/1738) |  |
|  | Контрольное событие 3  Проведение закупки | март  2021 | май  2021 | март  2021 | май  2021 | Проведение закупки на приобретение призов для победителей конкурса | Проведена закупка призов для победителей конкурса: Муниципальный контракт № 040 от 11.05.202;  п/п 193765 от 25.05.2021;  Муниципальный контракт № 77 от 24.05.2021;  п/п № 375984 от 02.06.2021;  Муниципальный контракт № 76 от 21.05.2021;  п/п № 322345 от 31.05.2021 |  |
|  | Контрольное событие 4  Проведение конкурса | март  2021 | май  2021 | апрель 2021 | 26.05.2021 | Проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа Большой Камень» | Проведен конкурс «Лучший предприниматель городского округа Большой Камень», определены победители конкурса (протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса от 26.05.2021) |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3  Организация и проведение смотров-  конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | июль  2021 | декабрь  2021 | сентябрь  2021 | 27.12.2021 | Организация и проведение смотра-  конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства | Мероприятие выполнено:  27.12.2021 г. проведен смотр-конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства: «Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка товаров и услуг городского округа Большой Камень «Новогоднее настроение». 12 победителям конкурса в 4 номинациях за занятые 1,2,3 места вручены дипломы и призы всего на сумму 50,0 тыс. рублей. |  |
|  | Контрольное событие 1  Разработка муниципального правового акта о проведении смотра - конкурса | июль  2021 | декабрь  2021 | ноябрь  2021 | 23.11.2021 | Разработан проект постановления администрации городского округа Большой Камень | Постановление администрации городского округа Большой Камень от 23.11.2021 № 2943 «О проведении смотра- конкурса «Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка товаров и услуг городского округа Большой Камень «Новогоднее настроение» |  |
|  | Контрольное событие 2  Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки призов для победителей конкурса | июль  2021 | декабрь  2021 | октябрь  2021 | 05.10.2021 | Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки призов для победителей смотра-конкурса | Сформирована заявка и техническое задание на приобретение призов для победителей смотра - конкурса (от 05.10.2021 вн/5220) |  |
|  | Контрольное событие 3  Проведение закупки | июль  2021 | декабрь  2021 | октябрь  2021 | декабрь  2021 | Проведение закупки на приобретение призов для победителей смотра - конкурса | Проведена закупка призов для победителей смотра - конкурса:  Муниципальный контракт № 171 от 01.12.2021;  п/п 749560  от 09.12.2021;  Муниципальный контракт № 166 от 24.11.2021;  п/п № 707199 от 08.12.2021 |  |
|  | Контрольное событие 4  Проведение смотра -конкурса | июль  2021 | декабрь  2021 | октябрь  2021 | 27.12.2021 | Проведение смотра-конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведен конкурс «Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка товаров и услуг городского округа Большой Камень «Новогоднее настроение», определены победители смотра-конкурса (протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов смотра - конкурса от 27.12.2021) |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4  Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». | июль  2021 | октябрь  2021 | сентябрь  2021 | декабрь  2021 | Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов предпринимательской деятельности, «самозанятых» | Мероприятие выполнено:  15.12.2021 г. ЧУДПО «Школа гостеприимства» для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере услуг и гостеприимства, был проведен тренинг-семинар по организации высокого качества сервиса в сфере туризма, услуг, гостеприимства, индустрии красоты «Как повысить качество сервиса. План действий». В обучающем семинаре приняли участие 13 представителей малого бизнеса, занятых в сфере услуг и гостеприимства, всего на сумму 49, 875 тыс. рублей.  Участники семинара получили свидетельства о прохождении обучения |  |
|  | Контрольное событие 1  Формирование запросов в образовательные учреждения о предоставлении коммерческих предложений для проведения образовательных семинаров для субъектов МСП; | июль  2021 | октябрь  2021 | сентябрь  2021 | декабрь  2021 | Направление запросов в образовательные учреждения о предоставлении коммерческих предложений для обоснования цены и анализа рынка проведения образовательных семинаров для субъектов МСП | Предоставлены коммерческие предложения от образовательных учреждений о предоставлении коммерческих предложений для обоснования цены и формирования заявки для проведения обучающих мероприятий для субъектов МСП |  |
|  | Контрольное событие 2  Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки | июль  2021 | октябрь  2021 | сентябрь  2021 | 30.09.2021 | Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки | Сформирована заявка и техническое задание на закупку обучающего семинара (от 30.09.2021 вн/5128) |  |
|  | Контрольное событие 3  Проведение закупки | июль  2021 | октябрь  2021 | сентябрь  2021 | декабрь  2021 | Проведение закупки на проведение обучающего мероприятия | Проведена закупка обучающего семинара-тренинга для субъектов МСП:  Муниципальный контракт № 0107 от 22.11.2021;  п/п 253810 от 23.12.2021; |  |
|  | Контрольное событие 4  Проведение обучающих мероприятий для субъектов МСП | июль  2021 | октябрь  2021 | сентябрь  2021 | декабрь  2021 | Проведение обучающих мероприятий для субъектов МСП | 15.12.2021 проведен обучающий семинар-тренинг для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере услуг и гостеприимства |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 5  Осуществление информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (обеспечение экономической, правовой, статистической,  производственно-технологической информацией, информацией в области, маркетинга и др., необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе через средства массовой информации, а также через официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети Интернет: [www.bk.pk.ru](http://www.bk.pk.ru). | 2020 | 2027 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Информационная поддержка, в том числе размещение информации в средствах массовой информации, информирование субъектов МСП , самозанятых, индивидуальное консультирование по вопросам предпринимательской деятельности;  2. Проведение рабочих встреч, круглых столов семинаров  3. ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети «Интернет» [www.bk.pk.ru](http://www.bk.pk.ru) | На постоянной основе осуществляется информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства через средства массовой информации, официальный сайт органов местного самоуправления, в индивидуальном порядке посредством электронной почты.Проводятся семинары, рабочие встречи, круглые столы, совещания.  Сведения о получателях поддержки внесены в реестр получателей поддержки |  |
|  | Контрольное событие 1 Осуществление информационной поддержки, в том числе через средства массовой информации | 2020 | 2027 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 1. Информационная поддержка, в том числе размещение информации в средствах массовой информации, информирование субъектов МСП посредством электронного взаимодействия, индивидуальное консультирование по вопросам предпринимательской деятельности;  2. Проведение рабочих встреч, круглых столов семинаров | 1. Еженедельно в газете «ЗАТО» в разделе «Информация для предпринимателей» и в разделах «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте размещается актуальная информация для субъектов предпринимательской деятельности, в том числе анализ финансовых, экономических социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективность применения мер по его развитию.  2. В рамках консультационной поддержки осуществлялось консультирование предпринимателей по вопросам предпринимательской деятельности, действующего законодательства в данной сфере, мерах государственной поддержки. В электронном формате до субъектов МСП адресно доводится актуальная информация по вопросам предпринимательской деятельности, в том числе о мерах поддержки, реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  3.Организовано информационное взаимодействие с центром «Мой бизнес». В рамках информационного взаимодействия поступающая от центра «Мой бизнес» информация о проводимых обучающих мероприятиях на территории Приморского края, другая актуальная информация, предоставляемая центром, адресно, посредством электронной почты, соц. сетей, рабочих встреч доводится до субъектов предпринимательской деятельности городского округа Большой Камень.  За 2021 г. при содействии администрации городского округа центром «Мой бизнес» для субъектов бизнеса проведены обучающие мероприятия:  - 08.02.2021 года по теме «Участие субъектов малого предпринимательства в госзакупках»;  - 26.03.2021 года по теме «SMM продвижение»  - 11–15.08.2021 мероприятие-тренинг «Азбука предпринимательства»;  10.09.2021 - семинар «SMM продвижение в Большом Камне»;  16.09.2021 мастер-класс «Продажи»;  - 30.09.2021 - Единый день КНД (контрольно-надзорной деятельности);  -19-23.10.2021 – мастер-класс «Школа предпринимательства» по программе АО Корпорация «МСП»  03.12.2021 года по теме «SMM продвижение»  В 2021 году проведено 3 рабочих встречи совместно с КГКУ «ПЦЗН» г. Большой Камень и КГКУ «ЦСПН по городскому округу Большой Камень» с субъектами бизнеса по вопросам взаимодействия и реализации мероприятий по достижению показателя по снижению уровня бедности в рамках государственной поддержки на основании социального контракта. |  |
|  | Контрольное событие 2 Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети  «Интернет» [www.bk.pk.ru](http://www.bk.pk.ru) | 2020 | 2027 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети  «Интернет» [www.bk.pk.ru](http://www.bk.pk.ru) | Сведения о получателях поддержки внесены в Единый реестр получателей поддержки на сайте ФНС России, также реестр размещен на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети «Интернет» www.bk.pk.ru |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 6  Реализация мероприятий регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»  на территории городского округа Большой Камень | 2020 | 2024 | 2021 | 2021 | Организация и исполнение Плана мероприятий («Дорожной карты») национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»на территории городского округа Большой Камень в соответствии с контрольными датами утвержденного Плана мероприятий | Осуществляется реализация мероприятий Дорожной карты в рамках реализации региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание условий для осуществления деятельности «самозанятых», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке,  в том числе к льготному финансированию». За 2021 год семь субъектов малого предпринимательства получили поддержку в форме льготного кредита по эффективной ставке 7,25 % на инвестиционные цели и для пополнения оборотного капитала; 1 субъект получил поддержку Гарантийного фонда Приморского края  На официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Инвестиционное развитие» размещается актуальная информация по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности  <http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/> |  |
| 1.2. | Основное мероприятие  Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и в ведении городского округа для целей имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в том числе по мероприятиям: | 2020 | 2027 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление имущественной поддержки субъектам МСП и организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Мероприятие исполнено |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1  Передача во владение или пользование субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП имущества муниципальной казны городского округа, предназначенного для этих целей | 2020 | 2027 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление  субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП муниципального имущества, предназначенного для этих целей | В 2021 году предоставлена имущественная поддержка субъектам МСП в виде передачи в аренду муниципального имущества (земельных участков).  Субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, «самозанятым» гражданам муниципальное имущество в 2021 году в аренду не предоставлялось. |  |
|  | Контрольное событие 1  Актуализация перечня муниципального имущества городского округа, предназначенного для предоставления СМСП и организациям образующим инфраструктуру поддержки СМСП, путем внесения изменений в решение Думы ЗАТО Большой Камень от 5 апреля 2012 г. № 9 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа ЗАТО Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; | 2021 | 2021 | март-декабрь 2021 | 29.07.2021 | Внесение изменений в Решение Думы ЗАТО Большой Камень от 5 апреля 2012 г. № 9 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа ЗАТО Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | В соответствии с прогнозным планом на 2021 год, решением Думы городского округа Большой Камень от 29.07.2021 № 440 Перечень муниципального имущества городского округа Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 05.04.2012 № 9, дополнен 3 объектами (10,2%). Всего в Перечень включен 31 объект муниципального имущества. |  |
|  | Контрольное событие 2  Актуализация информации в специальном разделе на сайте ОМСУ городского округа по вопросам оказания имущественной поддержки с размещением: перечня, порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества СМСП и др. информации; | 2021 | 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Размещение актуальной информации, в том числе перечня, порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества СМСП и др. информации | В специальном разделе «Имущественная поддержка» на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень:  размещена актуальная информация, нормативные правовые документы по вопросам имущественной поддержки субъектов предпринимательской деятельности: http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/smallbusiness/imushchestvennaya-poddrezhka/ |  |
|  | Контрольное событие 3  Предоставление в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП муниципального имущества предоставление в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП муниципального имущества | 2020 | 2027 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заключение договоров (соглашений) о предоставлении в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП муниципального имущества | В 2021 году предоставлено субъектам МСП муниципальное имущество:  1. 26.04.2021 г. заключен договор аренды земельного участка, с кадастровым номером 25:36:010102:1656, без проведения торгов;  2. Согласно договора от 01.06.2021г. на условиях аренды без права выкупа предоставлен земельный участок с кадастровым номером 25:36:010102:1655 общей площадью 0,3 га (3000 м2). |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Большой камень» на 2020 - 2027 годы | 2020 | 2027 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Создание благоприятных условий для привлечения в инвестиций в экономику городского округа Большой Камень» | 2020 | 2027 | январь 2021 | декабрь 2021 | Исполнение мероприятий по отдельному плану (дорожной карте). Указанные мероприятия включены в План мероприятий по достижению целевых значений показателей оценки эффективности деятельности Губернатора Приморского края, утвержденный распоряжением администрации городского округа Большой камень от 22.03.2021 г. № 112р «О достижении целевых значений показателей оценки эффективности деятельности Губернатора Приморского края» | Реализуются мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности городского округа, привлечение капитала  на территорию городского округа Большой Камень;  обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов бизнеса в приоритетных сферах экономики городского округа, повышение деловой активности и рост числа предпринимателей |  |
| 3. | Подпрограмма № 3  «Развитие конкуренции на товарных рынках городского округа Большой Камень»  на 2020 -2027 годы | 2020 | 2027 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1  Сокращение числа и упрощение административных процедур муниципальной сферы ведения при организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов, в том числе  предоставление муниципальных услуг в электронном виде | 2020 | 2027 | январь 2021 | декабрь 2021 | 1. Предоставление муниципальных услуг (функций) в соответствии с административными регламентами;  2. Формирование сведений о предоставлении муниципальных услуг (форма № 1 МУ);  3. Актуализация реестра муниципальных услуг городского округа;  4. Проведение мониторинга посредством проведения анкетирования субъектов предпринимательской деятельности по вопросам предпринимательского климата на территории городского округа, в том числе взаимодействие бизнеса с органами власти | Административные  регламенты предоставления муниципальных услуг  в области градостроительной  деятельности приведены в соответствие с типовыми административными регламентами и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления <http://www.bk.pk.ru/about/admingoroda/law/resolution/?ELEMENT_ID=26425>  Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности на основе типовых административных регламентов предусмотрено в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края |  |
| 3.2. | Мероприятие 2  Повышение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа, включая публикацию основных административных процедур и результатов деятельности | 2020 | 2027 | январь 2021 | декабрь 2021 | Размещение на сайте ОМСУ и газете «ЗАТО» информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа | На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети «Интернет», газете «ЗАТО» размещается актуальная информация  в сфере градостроительства и землеустройства, осуществляется консультирование и разъяснительная работа с участниками товарных рынков |  |
| 3.3. | Мероприятие 3  Информирование населения через средства массовой информации, а также через сеть «Интернет», о регламентации предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций | 2020 | 2027 | январь 2021 | декабрь 2021 | 1. Размещение на сайте ОМСУ, газете «ЗАТО»  административных регламентов (в т.ч. изменений) предоставления муниципальных услуг; информации о предоставлении муниципальных услуг в том числе в электронном виде, через МФЦ;  2. Ведение реестра муниципальных услуг на сайте органов местного самоуправления | На постоянной основе осуществляется информирование населения о предоставлении муниципальных услуг в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края.  Реестр муниципальных услуг городского округа Большой Камень с информацией о предоставлении услуг в электронном виде размещен на официальном сайте органов местного самоуправления:  <http://www.bk.pk.ru/about/admingoroda/law/resolution/?ELEMENT_ID=20186> |  |
| 3.4. | Мероприятие 4  Информирование населения через средства массовой информации, а также через сеть «Интернет», о деятельности, результатах работы и эффективности деятельности администрации городского округа | 2020 | 2027 | январь 2021 | декабрь 2021 | Размещение на сайте органов местного самоуправления отчетов о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа, докладов об эффективности деятельности органов местного самоуправления | На официальном сайте органов местного самоуправления размещена информация о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа, докладов об эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |
| 3.5. | Мероприятие 5  Организация сбора информации от субъектов малого и среднего предпринимательства для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 2020 | 2027 | январь 2021 | декабрь 2021 | 1. Проведение опроса (анкетирования) субъектов МСП, в том числе сбор данных о поступивших обращениях на официальный сайт органов местного самоуправления | На официальном сайте органов местного самоуправления размещено информационное сообщение об организации сбора информации от субъектов малого и среднего предпринимательства для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности:  <http://www.bk.pk.ru/life-town/smallbusiness/aktualnaya-informatsiya/?login=yes&PAGEN_1=3&clear_cache=Y>.  В 2021г. рассмотрены вопросы по внесению изменений в действующее региональное законодательство в части включения в Схему размещения нестационарных торговых объектов объекты, по оказанию услуг общественного питания и бытовых услуг населению. Позиция по внесению указанных изменений, замечания и предложения по проекту направлены в адрес министерства промышленности и торговли и торговли Приморского края. |  |
| 3.6. | Мероприятие 6.  Повышение качества регуляторной среды для организации ведения бизнеса | 2020 | 2027 | январь 2021 | декабрь 2021 | 1. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, положений;  2. Проведение экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | В 2021 году проведена оценка регулирующего воздействия 8 проектов постановлений администрации городского округа Большой Камень.  Информация по данному направлению размещается на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень: <http://www.bk.pk.ru/about/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/>.  Информация о проведении публичных обсуждений проекта размещалась на официальном сайте:  <http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-konsultatsii/>  <http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/otsenka/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y> |  |
| 3.7. | Мероприятие 7  Реализация мероприятий, направленных на снижение административных барьеров для бизнеса в сфере строительства | 2020 | 2027 | январь 2021 | декабрь 2021 | 1. Предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами предоставления муниципальных услуг ; 2. Проведение мониторинга, в том числе сбор данных о наличии жалоб в надзорные органы о наличии административных барьеров и их динамике | Администрацией городского округа утвержден реестр муниципальных услуг. При предоставлении муниципальных услуг - предоставление 31 муниципальной услуги предусмотрено в электронном виде на основе типовых регламентов через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края.  Реестр муниципальных услуг городского округа Большой Камень с информацией о предоставлении услуг в электронном виде размещен на официальном сайте органов местного самоуправления:  <http://www.bk.pk.ru/about/admingoroda/law/resolution/?ELEMENT_ID=20186>  В целях проведения мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности, а также удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг на товарных рынках и состоянием ценовой конкуренции путем проведения анкетирования субъектов предпринимательской деятельности и потребителей городского округа, администрацией городского округа была размещена информация на главной странице официального сайта органов местного самоуправления сети «Интернет», в соцсетях, в СМИ о проведении опроса (соответствующие ссылки на электронные формы опроса): для предпринимателей: <https://forms.yandex.ru/u/61850192022d3665347dfc8b/> . В опросе приняло участие 11 субъектов предпринимательской деятельности |  |
| 3.8 | Мероприятие 8  Содействие развитию на приоритетных рынках городского округа | 2020 | 2027 | январь 2021 | декабрь 2021 | 1. Проведение мониторинга состояния конкуренции на рынках товаров и услуг городского округа;  2. Участие в семинарах, проводимых органами исполнительной власти Приморского края, Федеральной антимонопольной службой, с участием представителей экспертного сообщества, представителями бизнеса по вопросам применения антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе | Специалисты администрации городского округа приняли участие в обучающих мероприятиях, проводимых министерством экономического развития Приморского края с участием представителей экспертного сообщества, представителями бизнеса:  03.03.2021 года;  22.12.2021 года |  |
| Проведение мониторинга состояния конкуренции на приоритетных товарных рынках с целью определения эффективности проводимых мер по развитию конкуренции | 2020 | 2027 | январь 2021 | декабрь 2021 | Проведение исследования конкурентной среды на рынках товаров и услуг городского округа посредством проведения опроса (анкетирования) населения | Проведен мониторинг состояния конкуренции на товарных рынках городского округа, в том числе сбор и анализ данных об удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг. Конечной целью мер по содействию развития конкуренции является выявление ожиданий потребителя, повышение удовлетворенности качеством товаров и услуг, обратная связь с потребителями и другими заинтересованными сторонами.  В опросе приняло участие 21 респондент.  Уровень удовлетворенности населением в целом качеством товаров и услуг составил 52,2 %  Результаты мониторинга направлены в Министерство экономического развития Приморского края. |  |
| 4. | Участие в семинарах, проводимых органами исполнительной власти Приморского края, Федеральной антимонопольной службой, с участием представителей экспертного сообщества, представителями бизнеса по вопросам применения антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 2020 | 2027 | январь 2021 | декабрь 2021 | Участие в проводимых семинарах | Сотрудники администрации городского округа Большой Камень принимают участие в проводимых правительством Приморского края мероприятиях (ВКС, круглые столы, семинары с участием представителей экспертного сообщества, представителями бизнеса  Обучающие мероприятия:  (03.03.2021 года;  22.12.2021 года). |  |

Приложение № 4

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка испол-нения (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа  «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 3321,23 | 700,49 | 21,1 | 385,29 | 546,89 | 141,9 | 8/347,89 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 2993,4 | 491,29 | 16,4 | 350,0 | 347,89 | 99,4 | 8/347,89 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства | 327,83 | 209,2 | 63,8 | 35,29 | 199,0 | 5,6 раз |  |
| 1. | Подпрограмма № 1  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 3321,23 | 700,49 | 21,1 | 385,29 | 546,89 | 141,9 | 8/347,89 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 2993,4 | 491,29 | 16,4 | 350,0 | 347,89 | 99,4 | 8/347,89 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства | 327,83 | 209,2 | 63,8 | 35,29 | 199,0 | 5,6 раз |  |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 3321,23 | 700,49 | 21,1 | 385,29 | 546,89 | 141,9 | 8/347,89 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 2993,4 | 491,29 | 16,4 | 350,0 | 347,89 | 99,4 | 8/347,89 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) | 327,83 | 209,2 | 63,8 | 35,29 | 199,0 | 5,6 раз |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1  Предоставление субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2177,83 | 459,2 | 21,1 | 235,29 | 399,0 | 169,6 | 2/200,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 1850,0 | 250,0 | 13,5 | 200,0 | 200,0 | 100 | 2/200,0 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) | 327,83 | 209,2 | 63,8 | 35,29 | 199,0 | 5,6 раз |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2  Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 395,9 | 93,91 | 23,8 | 50,0 | 48,01 | 96,02  (экономия 1,99 тыс. руб. в результате закупки) | 3/48,01 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 395,9 | 93,91 | 23,8 | 50,0 | 48,01 | 96,02  (экономия 1,99 тыс. руб. в результате закупки) | 3/48,01 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3  Организация и проведение смотров-  конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 350,0 | 50,0 | 14,3 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 2/50,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 350,0 | 50,0 | 14,3 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 2/50,0 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4  Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 397,5 | 97,38 | 24,5 | 50,0 | 49,88 | 99,8  (экономия 0,12 тыс. руб. в результате закупки) | 1/49,88 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 300,0 | 97,3838 | 24,5 | 50,0 | 49,88 | 99,8 (экономия 0,12 тыс. руб. в результате закупки) | 1/49,88 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |

\*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия