**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2026 годы**

Наименование муниципальной **«Совершенствование муниципального**

программы: **управления в городском округе**

**Большой Камень» на 2020-2026 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | **Управление делами администрации  городского округа Большой Камень** |

Отчетная дата: **2023 год**

Должность, фамилия, имя, **Начальник управления делами**

отчество, номер телефона **администрации городского**

исполнителя: **Н.А. Жидяева, (42335)5-14-35**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень»**

**на 2020 – 2026 годы**

**за 2023 год**

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020-2026 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации городского округа Большой Камень 7 февраля 2020 года № 190.

Пояснительная записка составлена по форме, установленной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утверждённым постановлением администрации городского округа Большой Камень (далее – городской округ) от 24 ноября 2021 года № 2945.

**1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год и за период реализации муниципальной программы 2020 – 2026 годы.**

За 2023 год достигнуты следующие результаты:

1. Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Большой Камень, получивших дополнительное профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки, повышения квалификации, обучающих семинаров составила 72% (план – 67%). Показатель достигнут. Перевыполнение за счет большого количества обучающих мероприятий, в которых участвовали муниципальные служащие.
2. Выполнение комплексного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории городского округа Большой Камень составило 100% (план - 100%). Показатель достигнут.
3. Доля сообщений об административных правонарушениях, по которым вынесены постановления о наложении административного взыскания от общего количества поступивших сообщений, составила 100% (план - 55%). Показатель достигнут.
4. Выполнение ежегодного плана мероприятий по осуществлению государственных полномочий по охране труда в городском округе Большой Камень составило 100% (план - 100%). Показатель достигнут.
5. Объем вводимых в государственную информационную систему «Единый государственный реестр системы актов гражданского состояния» от общего количества составленных актов гражданского состояния в городском округе Большой Камень составил 100% (план - 100%). Показатель достигнут.
6. Выполнение ежегодного плана мероприятий по осуществлению государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей составило 100% (план - 100%). Показатель достигнут.
7. Отношение (уменьшение) вакантных должностей муниципальной службы к общему количеству должностей муниципальной службы в городском округе Большой Камень составило 8,5% (план – 8,5%). Показатель достигнут.
8. Доля муниципальных служащих прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих городского округа Большой Камень подлежащих аттестации составила 100% (план - 100%). Показатель достигнут.
9. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общего количества муниципальных служащих городского округа Большой Камень подлежащих диспансеризации составила 100% (план - 100%). Показатель достигнут.
10. Обеспечение бесперебойного транспортного обслуживания для выполнения необходимых функций деятельности администрации городского округа Большой Камень составило 100% (план - 100%). Показатель достигнут.
11. Своевременность закупок товаров, работ и услуг для выполнения необходимых функций деятельности органов администрации городского округа Большой Камень составила 100% (план - 100%). Показатель достигнут.
12. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами местного самоуправления и организациями муниципальной собственности городского округа Большой Камень, осуществляемых в электронном виде составила 90% (план - 90%). Показатель достигнут.
13. Доля органов местного самоуправления городского округа Большой Камень, подключенных к сети Интернет составила 100% (план - 100%). Показатель достигнут.
14. Средний срок простоя информационных систем органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в результате компьютерных атак составил 1 час (план – не более 1 часов). Показатель достигнут.
15. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления городского округа Большой Камень отечественного программного обеспечения составила 100% (план - 100%). Показатель достигнут.
16. Выполнение муниципального задания на выполнение работ муниципальным автономным учреждением «Редакция средств массовой информации» городского округа Большой Камень на плановый период составило 100% (план - 100%). Показатель достигнут.

В течение реализации муниципальной программы все результаты, установленные муниципальной программой, достигнуты.

**2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки. Причины несоблюдения плановых сроков и меры по исполнению мероприятий.**

В рамках реализации муниципальной программы выполнялись следующие мероприятия:

**Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»:**

**ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ**. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы

Мероприятие. Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве. Мероприятие выполнено в срок. Муниципальные служащие проходили обучение в установленные сроки.

**ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ**. Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень

Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Мероприятие выполнено в срок. Финансовые средства освоены вовремя и в полном объеме.

Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий. Мероприятие выполнено в срок. Финансовые средства освоены вовремя и в полном объеме.

Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда. Мероприятие выполнено в срок. Финансовые средства освоены вовремя и в полном объеме.

Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния. Мероприятие выполнено в срок. Финансовые средства освоены вовремя и в полном объеме.

Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей. Мероприятие выполнено в срок. Финансовые средства освоены вовремя и в полном объеме.

**ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ**. Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих

Мероприятие. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих. Мероприятие выполнено в срок. Все муниципальные служащие прошли бесплатную диспансеризацию в 2023 году в соответствии с планом.

**ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ**. Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень

Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения». Мероприятие выполнено в срок. Финансовые средства освоены вовремя. Освоены не все запланированные средства по причине экономии при проведении конкурсных закупочных процедур.

**Подпрограмма № 2 «Информационное сообщество городского округа Большой Камень»**

**ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ**. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий

Мероприятие. Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов. Мероприятие выполнено в срок. Освоены не все запланированные средства по причине экономии при проведении конкурсных закупочных процедур.

**ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ**. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень

Мероприятие. Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть Интернет, включая оплату трафика по получателям бюджетных средств. Мероприятие выполнено в срок. Финансовые средства освоены вовремя и в полном объеме.

Мероприятие. Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание. Мероприятие выполнено в срок. Освоены не все запланированные средства по причине экономии при проведении конкурсных закупочных процедур.

**ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ**. Поддержка социально-значимых проектов

Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации. Мероприятие выполнено в срок. Финансовые средства освоены вовремя и в полном объеме.

**ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ**. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа

Мероприятие. Закупка программных средств защиты информации. Мероприятие не выполнялось по причине отсутствия необходимости.

Мероприятие. Закупка аппаратных средств защиты информации. Мероприятие выполнено в срок. Освоены не все запланированные средства по причине экономии при проведении конкурсных закупочных процедур.

Мероприятие. Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем. Мероприятие не выполнялось по причине отсутствия необходимости.

Мероприятие. Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенного помещения. Мероприятие не выполнялось по причине отсутствия необходимости.

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

В 2023 году было предусмотрено муниципальной программой **57596,591** тыс. руб. По сводной бюджетной росписи - 61 775 586,41 тыс. руб.

Кассовое исполнение – 60 758 045,25

тыс. руб, что составляет 98,35%

**4. Оценка эффективности муниципальной программы.**

На 2023 год муниципальной программой установлено 16 показателей результативности.

Формула расчета оценки достижений показателей программы:   
(72/67+100/100+100/55+100/100+100/100+100/100+8,5/8,5+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+90/90+1/1+100/80+100/100):16 х 100%

Оценка достижений показателей программы–100,7%.

Оценка достижения показателей составила 107,1% при освоении денежных средств – 98,35%.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся высокой, так как значение составляет больше единицы (107,1%/98,35%= 1,08).

**5. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В 2023 году внесены изменения постановлениями администрации городского округа Большой Камень, а именно: от 30.05.2023 № 1561; от 29.09.2023 № 3151.

## Заключение.

## Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2026 годы по факту достижения показателей является высоко эффективной.

## Приоритетными направлениями в деятельности управления делами администрации городского округа Большой Камень, отделов, реализующих переданные полномочия, и подведомственных учреждений в 2023 году станут мероприятия по достижению показателей в целях реализации Указ Президента РФ от 4 февраля 2021 г. № 68 “Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации”.