|  |
| --- |
| Форма № 9  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации,  утвержденному администрацией городского округа Большой Камень |
| от 18.03.2016 года № 396 |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 полугодие 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 000 | 6814,82 | 6814,82 | 560,996 |
| 1. | Подпрограмма № 1  Градостроительное развитие городского округа | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 200 | 5582,26 | 5482,26 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.  Мероприятия в области градостроительства | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0400 | 1210100000 | 200 | 3812,26 | 5313,26 | 0,00 |
| 1.1.1. | Установление границ территориальных зон в натуре | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210121530 | 200 | 1841,26 | 3342,26 | 0,00 |
| 1.1.2 | Разработка документов стратегического планирования | Управление экономики | 902 | 0113 | 1210121540 | 200 | 1200,00  771,00 | 1200,00  771,00 | 0,00 |
| Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 0,00 |
| 1.1.3. | Программное сопровождение ГИС «Адресный реестр» | Управление архитектуры и градостроительства | 902 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие  Организация муниципального земельного контроля | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210200000 | 000 | 1770,00 | 169,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221560 | 200 | 69,00 | 169,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Демонтаж самовольно установленных объектов | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221570 | 200 | 1701,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма № 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 1232,56 | 1332,56 | 560,996 |
| 2.1. | Основное мероприятие  Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 1232,56 | 1332,56 | 560,996 |
| 2.1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121490 | 200 | 804,56 | 804,56 | 228,901 |
| 2.1.2. | Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121500 | 800 | 140,00 | 140,00 | 45,00 |
| 2.1.3. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Управление имущественных отношений | 902 | 0412 | 1220121770 | 200 | 288,0 | 388,0 | 287,095 |
| 2.1.4. | Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | Управление имущественных отношений | 902 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Форма № 10  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному администрацией городского округа Большой Камень  от 18.03.2016 года № 396 |
|  |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**(подпрограммы)**

**«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 полугодие 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1  Градостроительное развитие городского округа |  | УАиГ | 3 квартал | 2 квартал | 0 |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.  Мероприятия в области градостроительства | 1.1.1Установление границ территориальных зон в натуре  1.1.2.Разработка документов стратегического планирования  1.1.3. Программное сопровождение ГИС «Адресный реестр» | УАиГ  УЭ  УЖ  УАиГ | 3 квартал  Март-декабрь | 2 квартал | Муниципальные контракты  №007от 02.02.2018  262,482 руб.  №042 от 22.05.2018  980,0 тыс.руб. |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.2.  Организация муниципального земельного контроля | 1.2.1. Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю  1.2.2. Демонтаж самовольно установленных объектов | УАиГ | 3 квартал | 2 квартал | Муниципальный контракт №77 от 06.06.2018  91,00 тыс.руб. |  |
| 2. | Подпрограмма 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень |  | УИО | 1 -4 квартал | 2 квартал | 560,996 тыс.руб |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1.  Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | 2.1.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности  2.1.2. Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа  2.1.3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию  2.1.4. Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | УИО | 2 квартал  3 квартал  2 квартал  3 квартал | 2 квартал  2 квартал | Муниципальные контракты:  №008 от 9.02.2018 24 613,13 руб.  №70 от 31.05.2018 56 000 руб.  №9 от 9.01.2018 25 200 руб.  № 17 от 12.03.2018 94 229,33 руб.  №034 от 20.-4.2018 115072,0 руб.  №040 от 07.05.2018 38 752,32 руб.  №041 от 07.05.2018 20 669,99 руб.  №043 от 15.05.2018  14 451,33 руб.  №044 от 15.05.2018  9 200,00 руб.  №045 от 15.05.2018  10 665,0 руб.  №054 от 25.06.2018  11 083,04 руб.  №009 от 26.02.2018  11 200,0 руб.  №046 от 01.06.2018  9 133,33 руб.  №051 от 15.06.2018  6 668,0 руб |  |
| \*) указываются основные события выполнения каждого мероприятия муниципальной программы (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов, принятие муниципальных правовых актов и т.д.) в соответствии с планом-графиком;  \*\*) указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (договор, контракт, соглашение), сумма фактических расходов в тыс. руб, иная информация о ходе реализации мероприятия  \*\*\*) заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа  Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы | 24002,96 | 800,482 | 3,3 | 6814,82 | 560,996 | 8,23 | 1*6*/1894,478 |
|  | Всего | 24002,96 | 800,482 | 3,3 | 6814,82 | 560,996 | 8,23 | 16/1894,478 |
|  | бюджет городского округа | 24002,96 | 800,482 | 3,3 | 6814,82 | 560,996 | 8,23 | 16/1894,478 |
|  | прочие бюджеты\* | - | - | - | -- | - | - | - |
|  | внебюджетные  источники\* | - | - | - | -- | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1  Градостроительное развитие городского округа | 19903,43 | 353,482 | 1,8 | 5482,26 | 0 | 0 | 3/1333,482 |
|  | Всего | 19903,43 | 353,482 | 1,8 | 5482,26 | 0 | 0 | 3/1333,482 |
|  | бюджет городского округа | 19903,43 | 353,482 | 1,8 | 5482,26 | 0 | 0 | 3/1333,482 |
|  | прочие бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Мероприятие 2.1  Мероприятия в области градостроительства | 15765,43 | 262,482 | 1,6 | 5313,26 | 0 | 0 | 2/1242,482 |
|  | Всего | 15765,43 | 262,482 | 1,6 | 5313,26 | 0 | 0 | 2/1242,482 |
|  | бюджет городского округа | 15765,43 | 262,482 | 1,6 | 5313,26 | 0 | 0 | 2/1242,482 |
|  | прочие бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Мероприятие 2.2  Организация муниципального земельного контроля | 4138,00 | 91,00 | 2,1 | 169,00 | 0 | 0 | 1/91,00 |
|  | Всего | 4138,00 | 91,00 | 2,1 | 169,00 | 0 | 0 | 1/91,00 |
|  | бюджет городского округа | 4138,00 | 91,00 | 2,1 | 169,00 | 0 | 0 | 1/91,00 |
|  | прочие бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | 4099,53 | 446,937 | 10,9 | 1332,56 | 560,996 | 42,1 | 14/560,996 |
|  | Всего | 4099,53 | 446,937 | 10,9 | 1332,56 | 560,996 | 42,1 | 14/560,996 |
|  | бюджет городского округа | 4099,53 | 446,937 | 10,9 | 1332,56 | 560,996 | 42,1 | 14/560,996 |
|  | прочие бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Мероприятие 3.1  Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | 4099,53 | 863,491 | 21 | 1332,56 | 560,996 | 42,1 | 14/560,996 |
|  | Всего | 4099,53 | 863,491 | 21 | 1332,56 | 560,996 | 42,1 | 14/560,996 |
|  | бюджет городского округа | 4099,53 | 863,491 | 21 | 1332,56 | 560,996 | 42,1 | 14/560,996 |
|  | прочие бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - |
| \*) заполняется в случае финансирования муниципальной программы из краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников | | | | | | | | |