**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы:  | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |
| Ответственный исполнитель:  | управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата:  | 2024 год  |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:  | Заместитель главы администрации городского округа Большой КаменьШтефан Валентина Ильинична(423) 355-76-24, gkh@bkadmin.ru;Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой КаменьОвчаренко Дарья Анатольевна |
| Заместитель главы администрации |  В.И. Штефан |

**Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за 2024 год**

Плановый общий объем финансирования программы на 2024 год – **246 207,23 тыс. руб.,** фактически расходы на реализацию мероприятий программы в 2024 году составили – **172 010,43 тыс. рублей** **(69,86%).**

В структуре программы предусмотрено пять подпрограмм и отдельные мероприятия, направленные на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов:

**Подпрограмма № 1** «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень». План – 250,00 тыс. руб. Заключен 2 МК на снос аварийных домов по ул. ДОС, д. 4, 5 на сумму 250,00 тыс. руб. Освоено – 250,00 тыс. руб. (100%).

**Подпрограмма № 2** «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы. План – 174 541,61 тыс. руб. Освоение – 100 460,69 тыс. руб. (57,56%).

В рамках подпрограммы к реализации предусмотрены следующие мероприятия:

**1.** Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры». Доведено – 166 392,52 тыс. руб. Освоено – 92 342,83 тыс. руб. (55,50%).

В рамках подпрограммы заключен муниципальный контракт на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения городского округа Большой Камень Приморского края на период до 2034 года (актуализация на 2025 год) № 90/МК от 08.07.2024. Выделено – 2 262,02 тыс. руб. Освоено – 2 262,02 тыс. руб. (100%).

Заключен муниципальный контракт на строительство сетей ливневой канализации (48,3 км) III этап от 02.09.2024 № 133/МК и заключен муниципальный контракт на оказание услуги по проведению строительного контроля при строительстве строительство сетей ливневой канализации (48,3 км) III этап от 13.09.2024 № 149/МК. Выделено – 90 080,81 тыс. руб. Освоено – 90 080,81 тыс. руб.

Предусмотрено финансирование на выполнение работ по реконструкции водоочистных сооружений г. Большой Камень – 64 848,48 тыс. рублей. В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся освоение средств составляет 0,00 руб.

Предусмотрено финансирование на приобретение объекта недвижимости «Сооружение канализации, протяженностью 460 м., расположенное по адресу: Приморский край, городской округ Большой Камень, ул. Ганслеп, д. 10» - 9 201,21 тыс. рублей. Освоение 0,00 рублей.

**2.** Основное мероприятие «Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры». Доведено – 7 000,00 тыс. руб. Освоено – 6 968,77 тыс. руб. (99,55%). Заключены муниципальные контракты:

- ремонт участка тепловой сети 2-го контура от УТ01-01а до УТ01-04 (ул. Лазо, д.16 - ул. Комсомольская, д. 9-11) от 06.05.2024 № 53/МК;

- ремонт надземного участка транзитной тепловой сети, проходящей через здание МКД ул. Академика Курчатова, д. 8 от 13.05.2024 № 63/МК;

- ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Прочистка наружной канализационной сети в районе МКД по ул. Дзержинского, д. 5 от 04.06.2024 № 75/МК;

- ремонт участка канализационной сети в районе МКД по ул. Дзержинского, д.5 между канализационными колодцами КК-8 и КК-9 от 19.07.2024 № 105/МК;

- оказание услуг по проверке сметной документации объекта «Ремонт тепловой сети от УТ06-01 до жилого дома по ул. Аллея Труда, 12а» (договор от 01.11.2024 № 166/24-СД);

- оказание услуг по проверке сметной документации объекта «Ремонт тепловой сети от УТ-08-11 да ж/д ул. Блюхера,4» (договор от 02.11.2024 № 167/24-СД).

**3.** Основное мероприятие «Обеспечение граждан твердым топливом». Предусмотрено – 1 149,09 тыс. рублей. Освоение – 1 149,09 тыс. руб. (100%).

**Подпрограмма № 3** «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень». План – 552,58 тыс. руб. Освоение – 469,69 тыс. руб. (85%).

**Подпрограмма № 4 «**Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». План – 66 520,34 тыс. руб. Освоение – 66 520,34 тыс. руб. (100%).

**Подпрограмма № 5** «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде». План – 4 342,70 тыс. руб. Освоение – 4 309,70 тыс. руб. (99,24%).

**1.** «Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда». План – 521,41 тыс. рублей. Освоение – 491,45 тыс. руб. (94,25%).

**2.**  «Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов». План – 3 506,97 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт на сумму 3 509,93тыс. руб. (99,91%).

**3.** «Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда». План – 314,32 тыс. руб. Освоено – 314,32 тыс. руб. (100%).

Из запланированных 11 показателей в отчетный период достигнуто 4 показателя.

Достижение запланированных показателей (индикаторов) в отчетном периоде составило 150,84%, освоение финансовых средств – 69,86%.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой – 1,86.

**ОТЧЕТ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**(подпрограммы) городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами**

**жилищно-коммунального хозяйства населения**

**городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей муниципальной программы | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации\* | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года(при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
|  |
| план  | факт |
| 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |
| 1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м. | 0 | 0,37 | 0 |  | Субсидия на 2024 год не предоставлена |
| 2. | Количество граждан, расселённых из аварийного жилищного фонда | тыс. чел. | 0 | 0,05 | 0 |  | Субсидия на 2024 год не предоставлена |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» |
| 1. | Количество технологических нарушений в работе систем ЖКХ | ед. | 5 | 4 | 48 | Расчет составлен на основании информации единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Большой Камень | В соответствии с изношенностью инженерных сетей, количество технологических нарушений увеличено. |
| 2. | Количество построенных, реконструированных и отремонтированных в текущем финансовом году объектов системы коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Большой Камень | ед. | 1 | 1 | 4 | № 53/МК от 24.04.2024 – ремонт тепловой сети;№ 63/МК от 08.05.2024 – ремонт тепловой сети;№ 105/МК от 18.07.2024 – ремонт канализационного коллектора от дома № 5 по ул. Дзержинского;№ 149/МК от 13.09.2024 – строительство сетей ливневой канализации. |  |
| 3. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного твердым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением | % | 100 | 100 | 100 | Рассчитано на основании освоенной субсидии |  |
| Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |
| 1. | Количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, от общего числа земельных участков, предоставленных указанной категории граждан | ед. | 80 | 37 | 0 |  | Субсидия на 2024 год не предоставлена |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 1. | Количество жилых помещений, предоставленных в целях обеспечения благоустроенным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории городского округа Большой Камень | ед. | 8 | 10 | 14 | № 011/МК от 03.04.2024 г.№ 012/МК от 08.04.2024 г.№ 017/МК от 08.04.2024 г.№ 033/МК от 25.06.2024 г.№ 034/МК от 25.06.2024 г.№ 037/МК от 08.07.2024 г.№ 038/МК от 08.07.2024 г.№ 039/МК от 08.07.2024 г.№ 040/МК от 08.07.2024 г.№ 041/МК от 08.07.2024 г.№ 042/МК от 08.07.2024 г.№ 043/МК от 08.07.2024 г.№ 044/МК от 08.07.2024 г.№ 045/МК от 08.07.2024 г. |  |
| 2. | Общая площадь приобретенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории городского округа Большой Камень | кв. м. | 278,2 | 360 | 746,5 |  |
| Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |
| 1. | Объем выполненного капитального ремонта | тыс. кв. м. | 12,71 | 62,9 | 2,40 | Выполнен капитальный ремонт в 10 МКД  | Было запланировано на капитальный ремонт 18 МКД. В связи с недобросовестностью подрядных организаций ремонт выполнен только в 10 МКД. |
| 2. | Общая площадь отремонтированных жилых помещений | тыс. кв. м.  | 0,2 | 0,2 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
| 3. | Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте | ед. | 0 | 31 | 0 |  | Субсидия на 2024 год не предоставлена |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 2300000000 | 000 | 250 730,69 | 246 207,23 | 172 010,43 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 2310000000 | 000 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 2310100000 | 000 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310120270 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2.Приобретение жилых помещений  | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310170130 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Снос жилых домов, признанных аварийными  | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310170140 | 200 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащие изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов. |  | 902 |  | 2310120270 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F300000 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F367483, 231F367484, 231F367485 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320000000 | 200 | 181 132,60 | 174 541,61 | 100 460,69 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320100000 | 200 | 172 360,91 | 166 392,52 | 92 342,83 |
| 2.1.1. | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320120650 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140530 |  | 66 565,65 | 64 848,48 | 0,00 |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320170410 | 200 | 2 270,00 | 2 262,02 | 2 262,02 |
| 2.1.4 | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 23201550552320140580 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | Строительство сетей ливневой канализации | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320192320 2320140520 2320182320 | 400 | 94 535,35 | 90 080,81 | 90 080,81 |
| 2.1.6 | Реконструкция очистных сооружений водоотведения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140540 | 400 | 3 939,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140600 | 400 | 2 020,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8 | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140620 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9 | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51Гкал/час) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140630 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10 | Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140640 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.11 | Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140650 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.12 | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320155055 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.13 | Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140590232019232023201S2320 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.14 | Строительство 5 канализационных насосных станций  | Управление жизнеобеспечения | 902  | 0502 | 23201S2320 | 400 | 3 030,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.15 | Приобретение объекта недвижимости «Сооружение канализации, протяженностью 460 м, расположенное по адресу: Приморский край, городской округ Большой Камень, улица Ганслеп, д. 10 | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 23201S2150 | 400 | 0,00 | 9 201,21 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320200000 | 000 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 968,77 |
| 2.2.1. |  Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры  | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320270640 | 200 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 968,77 |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение граждан твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320300000 | 200 | 1 771,69 | 1 149,09 | 1 149,09 |
| 2.3.1. | Возмещение затрат, связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320392620,23203s2620 | 800 | 1 771,69 | 1 149,09 | 1 149,09 |
| 2.4 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320140530 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232F552430 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320140590 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232F552430 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  | 902 | 0502 | 2330000000 |  | 552,58 | 552,58 | 469,69 |
| 3.1 | Основное мероприятие«Создание условий для развития жилищного строительства» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2330100000 |  | 552,58 | 552,58 | 469,69 |
| 3.1.1 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой  | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2330120490,2330192100,23301S2100 | 400 | 552,58 | 552,58 | 469,69 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340000000 |  | 65 068,20 | 66 520,34 | 66 520,34 |
| 4.1 | Основное мероприятие«Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340100000 | 400 | 65 068,20 | 66 520,34 | 66 520,34 |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 23401R082023401М08202340193210 | 400 | 65 068,20 | 66 520,34 | 66 520,34 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350000000 | 200 | 3 727,31 | 4 342,70 | 4 309,70 |
| 5.1. | Основное мероприятие Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350100000 | 200 | 3 514,28 | 4 028,37 | 3 995,38 |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350120340 | 200 | 614,28 | 521,41 | 491,45 |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160100 | 200 | 2 900,00 | 3 506,97 | 3 503,93 |
| 5.1.3. | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160120 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160120 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Основное мероприятие Улучшение состояния муниципального имущества | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 23502000000 | 000 | 213,03 | 314,32 | 314,32 |
| 5.2.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350220620 |  | 213,03 | 314,32 | 314,32 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеподпрограммы, основного мероприятия, контрольного события  | Плановый срок  | Фактический срок  | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Снос жилых домов, признанных аварийными  | 08.11.2023 | 10.12.2023 | 08.11.2023 | 20.02.2024 | Снесено 2 МКД | Снесено 2 МКД |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство сетей ливневой канализации | 01.08.2024 | 29.12.2025 | 02.09.2024 | 29.12.2025 | Строительство сетей канализации | Строительство сетей канализации |  |
| 2.1.2 | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения | 01.08.2024 | 29.12.2025 |  |  | Реконструкция водоочистных сооружений |  | Аукцион признан несостоявшимся  |
| 2.1.3 | Разработка и актуализация схемы теплоснабжения | 08.07.2024 | 26.11.2024 | 08.07.2024 | 26.11.2024 | Актуализация схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Улучшение состояние объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт участка тепловой сети 2-го контура от УТ01-01а до УТ01-04 (ул. Лазо, д.16 - ул. Комсомольская, д. 9-11) | 06.05.2024 | 16.07.2024 | 06.05.2024 | 16.07.2024 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 1 ед. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 1 ед. |  |
|  | Ремонт надземного участка транзитной тепловой сети, проходящей через здание МКД ул. Академика Курчатова, д. 8 | 13.05.2024 | 15.07.2024 | 13.05.2024 | 15.07.2024 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 1 ед. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 1 ед. |  |
|  | Мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. Прочистка наружной канализационной сети в районе МКД по ул. Дзержинского, д. 5 | 04.06.2024 | 31.07.2024 | 04.06.2024 | 31.07.2024 | Содержание системы водоотведения 1 ед. | Содержание системы водоотведения 1 ед. |  |
|  | Ремонт участка канализационной сети в районе МКД по ул. Дзержинского, д.5 между канализационными колодцами КК-8 и КК-9. | 19.07.2024 | 30.08.2024 | 19.07.2024 | 30.08.2024 | Ремонт участка канализации 1 ед. | Ремонт участка канализации 1 ед. |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Создание условий для развития жилищного строительства»  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой.  | 15.05.2024 | 31.12.2024 | 15.05.2024 | 31.12.2024 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения | Оплачена часть договора технологического присоединения. |
| 4. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | оплата за ЖКУ | оплата за ЖКУ |  |
| 4.1.2 | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | оплата за кап. ремонт | оплата за кап. ремонт |  |
| 4.2 | Основное мероприятие «Улучшение состояния муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | оплата ЖКУ | оплата ЖКУ |  |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**

 **муниципальной программы**

**городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  | 9 договоров/4 309,70 соглашение/1 771,6922 МК/166 082,00 |
|  | Всего | 12 403 611,40 | 626 534,63 | 5,05% | 246 207,23 | 172 010,43 | 69,84% |  |
|  | бюджет городского округа | 523 618,16 | 93 873,36 | 17,93% | 16 106,05 | 15 218,44 | 94,49% |  |
|  | федеральный бюджет | 4 594 065,68 | 274 532,22 | 5,98% | 52 140,00 | 52 140,00 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 6 629 927,56 | 258 129,05 | 3,89% | 177 961,18 | 104 651,99 | 58,78% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 656 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  | 2 МК/250,00 |
|  | Всего | 250 824,57 | 76 004,34 | 30,30% | 250,00 | 250,00 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 18 879,41 | 15 029,41 | 79,61% | 250,00 | 250,00 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет  | 138 218,80 | 56 110,13 | 40,60% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 93 726,36 | 4 864,80 | 5,19% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  | 2 МК/250,00 |
|  | Всего | 18 830,59 | 14 980,59 | 79,55% | 250,00 | 250,00 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 18 830,59 | 14 982,59 | 79,55% | 250,00 | 250,00 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.1. | Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 130,00 | 280,00 | 24,78% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 130,00 | 280,00 | 24,78% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.2. | Приобретение жилых помещений  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 14 176,59 | 14 176,59 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 14 176,59 | 14 176,59 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.3. | Снос жилых домов, признанных аварийными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 524,00 | 524,00 | 100% | 250,00 | 250,00 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 524,00 | 524,00 | 100% | 250,00 | 250,00 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.4. | Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 3 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 3 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 231 993,98 | 61 023,75 | 26,30% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 48,82 | 48,82 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 138 218,80 | 56 110,13 | 40,60% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 93 726,36 | 4 864,80 | 5,19% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.2.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 231 993,98 | 61 023,75 | 26,30% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 48,82 | 48,82 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 138 218,80 | 56 110,13 | 40,60% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 93 726,36 | 4 864,80 | 5,19% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  | 1 Соглашение/1 771,699 МК/99 311,66 |
|  | Всего | 11 348 039,45 | 278 856,80 | 2,62% | 174 541,61 | 100 460,70 | 57,53% |  |
|  | бюджет городского округа | 435 418,64 | 9 954,63 | 6,70% | 10 960,77 | 10 189,05 | 92,96% |  |
|  | федеральный бюджет  | 4 279 439,60 | 102 089,60 | 2,39% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 5 977 181,21 | 165 812,57 | 2,77% | 163 580,84 | 90 271,65 | 55,15% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 656 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  | 3 МК/92 342,89 |
|  | Всего | 11 268 266,07 | 274 856,80 | 2,44%: | 166 392,52 | 92 342,83 | 55,47% |  |
|  | бюджет городского округа | 379 847,73 | 9 954,63 | 2,62% | 3 903,32 | 3 162,83 | 81,03% |  |
|  | федеральный бюджет  | 4 279 439,60 | 102 089,60 | 2,39% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 5 952 978,74 | 162 812,57 | 2,73% | 162 489,20 | 89 180,00 | 54,85% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 656 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.1 | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 442,12 | 835,70 | 57,95% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 442,12 | 835,70 | 57,95 % | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 270 711,81 | 0,00 | 0% | 64 848,48 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 8 880,81 | 0,00 | 0% | 648,48 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 382 600,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 879 231,00 | 0,00 | 0% | 64 200,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 8 930,00 | 3 762,02 | 42,13% | 2 262,02 | 2 262,02 | 100% | 1 МК/2 262,02 |
|  | бюджет городского округа | 8 930,00 | 3 762,02 | 42,13% | 2 262,02 | 2 262,02 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.4. | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 83 812,94 | 83 812,94 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 838,13 | 838,13 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 82 974,81 | 28 974,81 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.5. | Строительство сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  | 2 МК/90 080,81 |
|  | Всего | 986 990,99 | 144 965,02 | 14,69% | 90 080,81 | 90 080,81 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 19 690,07 | 1 984,10 | 10,08% | 900,81 | 900,81 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 967 300,92 | 142 980,92 | 14,78% | 89 180,00 | 89 180,00 | 100% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.6. | Реконструкция очистных сооружений водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 849 490,91 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 17 718,91 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 1 077 600,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 1 754 172,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.7. | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайоне Южная Лифляндия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 266 350,28 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 3 716,72 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 78 450,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 182 163,36 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.8. | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 150 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 150 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.9. | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51 Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 506 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 506 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.10. | Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 568 855,90 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 297 121,09 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 271 734,81 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.11. | Реконструкция объекта «Полигон твердых отходов» с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень (в том числе разработка проектно-сметной документации) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 181,66 | 2 181,66 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 2 181,66 | 2 181,66 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.12. | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 11 579,58 | 11 579,58 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 115,79 | 115,79 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 11 463,79 | 11 463,79 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.13. | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 4 561 919,88 | 27 719,88 | 0,61% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 19 192,23 | 237,23 | 1,24% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 2 646 351,00 | 7 651,00 | 0,29% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 1 896 376,65 | 19 891,65 | 1,05% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.14. | Строительство 5 канализационных насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.15 | Приобретение объекта недвижимости «Сооружение канализации, протяженностью 460 м, расположенное по адресу: Приморский край, городской округ Большой Камень, улица Ганслеп, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 9 201,21 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 92,01 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 9 109,20 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  | 6 МК/6 968,77 |
|  | Всего | 53 945,04 | 18 733,15 | 34,73% | 7 000,00 | 6 968,77 | 99,55% |  |
|  | бюджет городского округа | 53 945,04 | 18 733,15 | 34,73% | 7 000,00 | 6 968,77 | 99,55% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.2.1. | Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 53 945,04 | 18 733,15 | 34,73% | 7 000,00 | 6 968,77 | 99,55% |  |
|  | бюджет городского округа | 53 945,04 | 18 733,15 | 34,73% | 7 000,00 | 6 968,77 | 99,55% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.3. | Основное мероприятие «Обеспечение граждан твердым топливом» |  |  |  |  |  |  | 1 Соглашение/1 771,69 |
|  | Всего | 25 828,34 | 3 315,88 | 12,84% | 1 149,09 | 1 149,09 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 625,87 | 500,25 | 30,77% | 57,45 | 57,45 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 24 202,47 | 2 815,63 | 11,63% | 1 091,64 | 1 091,64 | 100% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.3.1. | Возмещение затрат связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 25 828,34 | 3 315,88 | 12,84% | 1 149,09 | 1 149,09 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 625,87 | 500,25 | 30,77% | 57,45 | 57,45 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 24 202,47 | 2 815,63 | 11,63% | 1 091,64 | 1 091,64 | 100% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.4. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.4.2. | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  | 1 договор/ 525,80 |
|  | Всего | 114 275,69 | 58 637,02 | 51,31% | 552,58 | 469,69 | 85% |  |
|  | бюджет городского округа | 21 933,85 | 21 295,18 | 97,09% | 552,58 | 469,69 | 85% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 92 341,84 | 37 341,84 | 40,44% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Создание условий для развития жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 114 275,69 | 58 637,02 | 51,31% | 552,58 | 469,69 | 85% |  |
|  | бюджет городского округа | 21 933,85 | 21 295,18 | 97,09% | 552,58 | 469,69 | 85% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 92 341,84 | 37 341,84 | 40,44% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3.1.1. | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей инженерной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 114 275,69 | 58 637,02 | 51,31% | 552,58 | 469,69 | 85% |  |
|  | бюджет городского округа | 21 933,85 | 21 295,18 | 97,09% | 552,58 | 469,69 | 85% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 92 341,84 | 37 341,84 | 40,44% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4. | Подпрограмма 4. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  | 14 МК/66 520,34 |
|  | Всего | 245 875,13 | 166 626,70 | 67,77% | 66 520,34 | 66 520,34 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 176 407,28 | 116 332,49 | 65,95% | 52 140,00 | 52 140,00 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 69 467,85 | 50 294,21 | 72,40% | 14 380,34 | 14 380,34 | 100% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 245 875,13 | 166 626,70 | 67,77% | 66 520,34 | 66 520,34 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 176 407,28 | 116 332,49 | 65,95% | 52 140,00 | 52 140,00 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 69 467,85 | 50 294,21 | 72,40% | 14 380,34 | 14 380,34 | 100% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 245 875,13 | 166 626,70 | 67,77% | 66 520,34 | 66 520,34 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 176 407,28 | 116 332,49 | 65,95% | 52 140,00 | 52 140,00 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 69 467,85 | 50 294,21 | 72,40% | 14 380,34 | 14 380,34 | 100% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  | 8 договоров/4 309,70 |
|  | Всего | 444 596,56 | 28 360,74 | 6,38% | 4 342,70 | 4 309,70 | 99,24% |  |
|  | бюджет городского округа | 47 386,26 | 28 360,74 | 59,85% | 4 342,70 | 4 309,70 | 99,24% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 397 210,30 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1. | Основное мероприятие "Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 442 096,59 | 27 229,68 | 6,16% | 4 028,37 | 3 995,38 | 99,18% |  |
|  | бюджет городского округа | 44 886,29 | 27 229,68 | 60,66% | 4 028,37 | 3 995,38 | 99,18% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 397 210,30 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  | 7 договоров/521,41 |
|  | Всего | 10 922,39 | 6 543,06 | 59,91% | 521,41 | 491,45 | 94,25% |  |
|  | бюджет городского округа | 10 922,39 | 6 543,06 | 59,91% | 521,41 | 491,45 | 94,25% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 25 463,41 | 16 785,83 | 65,92% | 3 506,97 | 3 503,93 | 99,91% |  |
|  | бюджет городского округа | 25 463,41 | 16 785,83 | 65,92% | 3 506,97 | 3 503,93 | 99,91% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.3. | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 779,99 | 379,99 | 48,72% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 779,99 | 379,99 | 48,72% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.4. | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 404 930,80 | 3 520,80 | 0,87% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 7 720,50 | 3 520,80 | 45,60% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 397 210,30 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.2. | Основное мероприятие «Улучшение состояния муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  | 1 договор/314,32 |
|  | Всего | 2 499,97 | 1 131,06 | 45,24% | 314,32 | 314,32 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 2 499,97 | 1 131,06 | 45,24% | 314,32 | 314,32 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.2.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 499,97 | 1 131,06 | 45,24% | 314,32 | 314,32 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 2 499,97 | 1 131,06 | 45,24% | 314,32 | 314,32 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020– 2027 годы**

(наименование муниципальной программы)

**За 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 2«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень»Мероприятие по обеспечению населения городского округа твердым топливом | 57,45 | 1 091,64 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па.Соглашение от 18.01.2024 № 6 | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
| 2 | Подпрограмма 2«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень»Мероприятие по строительству сетей ливневой канализации. | 900,81 | 89 180,00 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па.Соглашение от 17.09.2024 № 2024-01. | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
| 3 | Подпрограмма 2«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень»Мероприятие по реконструкции водоочистных сооружений |  648,48 | 64 200,00 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па.Соглашение от 17.09.2024 № 2024-02. |  |
| 4 | Подпрограмма 2«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень»Мероприятие по приобретению объекта недвижимости «Сооружение канализации, протяженностью 460 м, расположенное по адресу: Приморский край, городской округ Большой Камень, улица Ганслеп, д. 10 | 92,01 | 9 109,20 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па.Соглашение от 03.12.2024 № 19-6761/5. |  |
| 5 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»Мероприятие «Приобретите в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». | 0 | 66 520,34 | Закон Приморского края от 06.12.2018 N 412-КЗ (ред. от 05.02.2021) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями"  |  |