

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г. Большой Камень |  | № |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **О внесении изменений в муниципальную программу «Дороги городского округа Большой Камень»**  **на 2018-2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа**  **Большой Камень от 28 декабря 2017 года № 1699** | |  |
|  | | | |
| В целях приведения муниципальной программы «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Большой Камень от 28 декабря 2017 года № 1699, в соответствие с решением Думы городского округа Большой Камень от 28 июля 2022 года № 594 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 16 декабря 2021 года № 515 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь статьей 29 Устава городского округа Большой Камень, администрация городского округа Большой Камень, | | | |
|  | | | |
| ПОСТАНОВЛЯЕТ: | | | |
|  | | | |
| 1. В муниципальную программу «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Большой Камень от 28 декабря 2017 года № 1699 (далее – Программа), внести следующие изменения:  1.1. В паспорте Программы:  - строку «Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:   |  |  | | --- | --- | | «Объем средств бюджета городского округа на финансирование  Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников | Общий объем средств на финансирование муниципальной программы составляет 6 533 770,09 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 115 194,33 тыс. руб.;  2019 год – 101 288,65 тыс. руб.;  2020 год – 380 989,78 тыс. руб.;  2021 год – 176 039,55 тыс. руб.;  2022 год – 273 878,44 тыс. руб.;  2023 год – 867 769,81 тыс. руб.;  2024 год – 1 969 733,51 тыс. руб.;  2025 год – 2 648 876,02 тыс. руб.  Объем средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы составляет 637 075,97 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 65 009,71 тыс. руб.;  2019 год – 64 344,15 тыс. руб.;  2020 год – 48 868,96 тыс. руб.;  2021 год – 65 078,07 тыс. руб.;  2022 год – 103 762,21 тыс. руб.;  2023 год – 66 602,42 тыс. руб.;  2024 год – 89 317,66 тыс. руб.;  2025 год – 134 092,79 тыс. руб.;  Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей муниципальной программы средств краевого и федерального бюджетов составляет 5 896 694,11 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 50 184,62 тыс. руб.;  2019 год – 36 944,50 тыс. руб.;  2020 год – 332 120,82 тыс. руб.;  2021 год – 110 961,47 тыс. руб.;  2022 год – 170 116,23 тыс. руб.;  2023 год – 801 167,39 тыс. руб.;  2024 год – 1 880 415,85 тыс. руб.;  2025 год – 2 514 783,23 тыс. руб.». |   1.2. В абзаце первом раздела VI Программы «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» цифры «6 083 582,61 тыс. руб.» заменить цифрами «6 533 770,09 тыс. руб.»;  1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;  1.4. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению;  2. Начальнику управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень В.И. Штефан обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «ЗАТО» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень [www.bk.pk.ru](http://www.bk.pk.ru) в сети «Интернет».  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. | | | |
|  | | | |
| Глава городского округа | | |  | | --- | | Р.С. Абушаев | | |

Приложение № 1

к постановлению администрации городского округа Большой Камень

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Дороги городского округа Большой Камень»

на период 2018-2025 годы

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы**

**за счет средств бюджета городского округа Большой Камень**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия,  мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соисполните-ли | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы | | | | | | | | |
| ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| Пр |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа  «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы | Управление  жизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 0 00 00000 |  | 115 194,34 | 101 288,65 | 380 989,77 | 176 039,55 | 273 878,44 | 66 602,42 | 67 722,09 | 134 092,79 | 1 315 808,05 |
|  | Отдельные мероприятия муниципальной программы «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы | Управление  жизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 00 00000 |  | 115 194,34 | 101 288,65 | 380 989,77 | 176 039,55 | 273 878,44 | 66 602,42 | 67 722,09 | 134 092,79 | 1 315 808,05 |
| 1. | Основное мероприятие  Обеспечение сохранности автомобильных дорог | Управление  жизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 01 00000 | 000 | 102 555,18 | 101 288,65 | 277 294,91 | 155 901,58 | 159 217,40 | 66 602,42 | 67 722,09 | 109 837,93 | 1 040 420,16 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление  жизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 01 20350 | 200 | 5 438,19 | 9 051,74 | 1 857,11 | 0,00 | 31 113,79 | 0,00 | 0,00 | 14 501,00 | 61 961,83 |
| 902 | 0409 | 1490192390 | 200 | 22 191,78 | 17 994,40 | 104 731,33 | 92 114,41 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 031,92 |
| 902 | 0409 | 14901S2390 | 200 | 5 547,95 | 181,76 | 1 057,89 | 2 848,90 | 1 546,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 182,89 |
|  |  |  | 902 | 0409 | 14 9 01 55052 | 200 |  |  | 125 994,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 994,44 |
| 1.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Управление  жизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 01 20660 | 200 | 72,38 | 9 304,20 | 0,00 | 354,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 774,93 | 20 505,56 |
| 902 | 0409 | 14 90192400 | 200 | 22 485,25 | 18 950,10 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 435,35 |
| 902 | 0409 | 14 901S2400 | 200 | 5 621,31 | 191,42 | 0,00 | 0,00 | 618,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 431,29 |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них | Управление  жизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 01 20670 | 200 | 41 198,32 | 45 615,03 | 43 654,14 | 60 584,22 | 55 938,65 | 66 602,42 | 67 722,09 | 84 562,00 | 465 876,87 |
| 2. | Основное мероприятие  Развитие транспортной инфраструктуры | Управление  жизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 00000 | 000 | 12 639,16 | 0,00 | 103 694,86 | 20 137,96 | 114 661,04 | 0,00 | 0,00 | 24 254,86 | 275 387,89 |
|  |  |  | 902 | 0409 | 14 9 02 92450 | 000 |  |  | 0,00 | 18 847,06 | 67 496,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 343,21 |
| 902 | 0409 | 14 9 02 S2450 | 000 |  |  | 21,50 | 151,99 | 544,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717,81 |
| 902 | 0409 | 14902 S 2380 | 000 | 1 376,90 | 0,00 | 18,37 | 0,00 | 263,07 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 658,34 |
| 902 | 0409 | 1490292380 | 000 | 5 507,59 | 0,00 | 3 654,99 | 0,00 | 32 620,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 782,66 |
| 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | Управление  жизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 20480 | 400 | 5 754,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,71 | 0,00 | 0,00 | 5 000,0 | 11 042,38 |
| 902 | 0409 | 14902S2380 | 400 | 1 376,90 | 0,00 | 18,37 | 0,00 | 263,07 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 658,34 |
| 902 | 0409 | 1490292380 | 400 | 5 507,59 | 0,00 | 3 654,99 | 0,00 | 32 620,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 782,66 |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 1 этап. Строительство моста № 2 | Управление  жизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40090 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1 122,00 | 1 722,00 |
| 902 | 0409 | 14 9 02 55058 | 400 | - | - | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 99 000,00 |
|  |  |  | 902 | 0409 | 14 9 02 55058 | 400 | - | - | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1 000,00 |
| 902 | 0409 | 14 9 02 S 2450 | 400 | - | - |  | 151,99 |  |  |  | - | 151 |
| 902 | 0409 | 14 9 02 92450 | 400 | - | - |  | 18 847,06 |  |  |  | - | 18 847,06 |
| 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40390 | 400 | - | - | 0,00 | 0,00 | 2 320,36 | 0,00 | 0,00 | 4 140,64 | 6 461,00 |
| 902 | 0409 | 14 9 02 92450 | 400 | - | - | 0,00 | 0,00 | 9 875,11 | 0,00 | 0,00 | - | 9 875,11 |
| 902 | 0409 | 14 9 02 S2450 | 400 | - | - | 2,55 | 0,00 | 79,64 | 0,00 | 0,00 | - | 82,19 |
| 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40300 | 400 | - | - | 0,00 | 0,00 | 2 166,40 | - | - | 1 855,36 | 4 021,76 |
| 902 | 0409 | 14 9 02 92450 | 400 |  |  | 0,00 | 0,00 | 5 705,58 | - | - | - | 5 705,58 |
| 902 | 0409 | 14 9 02 S2450 | 400 | - | - | 2,63 | 0,00 | 46,01 | - | - | - | 48,64 |
| 2.5. | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1,6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 403310 | 400 | - | - | - | 0,00 | 0,0 | 0,00 | - | - | 0,0 |
| 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40320 | 400 | - | - | 0,00 | 84,81 | 800,62 | 0,00 | - | - | 1 354,71 |
| 902 | 0409 | 14 9 02 92450 | 400 | - | - | 0,00 | 0,00 | 4 067,20 | 0,00 | - | - | 4 067,20 |
| 902 | 0409 | 14 9 02 S2450 | 400 | - | - | 2,98 | 0,00 | 32,80 | 0,00 | - | - | 35,78 |
| 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40330 | 400 | - | - | 0,00 | 84,81 | 1 211,25 | - | - | - | 1 296,06 |
| 902 | 0409 | 14 9 02 92450 | 400 | - | - | 0,00 | 0,00 | 2 130,57 | - | - | - | 0,00 |
| 902 | 0409 | 14 9 02 S2450 | 400 | - | - | 2,25 | 0,00 | 17,18 | - | - | - | 19,43 |
| 2.8. | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40340 | 400 | - | - | 0,00 | 84,81 | 608,54 | - | - | - | 693,35 |
| 902 | 0409 | 14 9 02 92450 | 400 | - | - | 0,00 | 0,00 | 37 060,55 | - | - | - | 37 060,55 |
| 902 | 0409 | 14 9 02 S2450 | 400 | - | - | 2,15 | 0,00 | 298,88 | - | - | - | 301,03 |
| 2.9. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40350 | 400 | - | - | 0,00 | 84,81 | 611,20 | - | - | - | 696,01 |
| 902 | 0409 | 14 9 02 92450 | 400 | - | - | 0,00 | 0,0 | 1 387,31 | - | - | - | 1 387,31 |
| 902 | 0409 | 14 9 02 S2450 | 400 | - | - | 1,50 | 0,0 | 11,19 | - | - | - | 12,69 |
| 2.10. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40360 | 400 | - | - | 0,00 | 30,05 | 613,26 | - | - | - | 643,31 |
| 902 | 0409 | 14 9 02 92450 | 400 | - | - | 0,00 | 0,00 | 1 638,08 | - | - | - | 1 638,08 |
| 902 | 0409 | 14 9 02 S2450 | 400 | - | - | 2,00 | 0,00 | 13,21 | - | - | - | 15,21 |
| 2.11. | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40370 | 400 | - | - | 0,00 | 84,81 | 2 838,96 | 0,00 | 0,00 | 2 437,52 | 5 361,29 |
| 902 | 0409 | 14 9 02 92450 | 400 | - | - | 0,00 | 0,00 | 3 352,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 352,62 |
| 902 | 0409 | 14 9 02 S2450 | 400 | - | - | 2,95 | 0,00 | 27,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,99 |
| 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40380 | 400 | - | - | 0,00 | 84,81 | 2 279,12 | 0,00 | - | 171,36 | 2 535,29 |
| 902 | 0409 | 14 9 02 92450 | 400 | - | - | 0,00 | 0,00 | 2 279,12 | 0,00 | - | - | 2 279,12 |
| 902 | 0409 | 14 9 02 S2450 | 400 | - | - | 2,50 | 0,00 | 18,38 | 0,00 | - | - | 20,88 |
| 2.13. | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40660 | 400 | - | - | - | 0,00 | 0,0 | 0,00 | - | 618,00 | 618,00 |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 3 205,60 | 3 205,60 |
| 2.15. | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекс «Звезда» до микрорайона «Новый», 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 1 783,36 | 1 783,36 |
| 2.16. | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,28 | 909,28 |
| 2.17. | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,06 | 984,06 |
| 2.18. | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196,80 | 1 196,80 |
| 2.18. | Строительство автомобильной дороги, в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40680 | 400 | - | - | - | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,60 | 361,60 |

\*Принятые сокращения: ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств

Рз/Пр - раздел, подраздел

ЦСР – целевая статья расходов

ВР – вид расходов».

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Приложение № 2  к постановлению администрации городского округа Большой Камень  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   «Приложение № 4  к муниципальной программе  «Дороги городского округа Большой Камень»  на период 2018-2025 годы |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ресурсном обеспечении реализации муниципальной**

**программы «Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018-2025 годы за счет средств бюджета городского округа**

**Большой Камень и прогнозная оценка привлекаемых**

**на реализацию ее целей средств федерального,**

**краевого бюджетов и внебюджетных источников**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники  ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа  «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы | Всего | 115 194,33 | 101 288,65 | 380 989,78 | 176 039,55 | 273 878,44 | 867 769,81 | 1 969 733,51 | 2 648 876,02 | 6 533 770,09 |
| бюджет городского округа | 65 009,71 | 64 344,15 | 48 868,96 | 65 078,07 | 103 762,21 | 66 602,42 | 89 317,66 | 134 092,79 | 637 075,97 |
| краевой бюджет | 50 184,62 | 36 944,50 | 108 386,32 | 110 961,47 | 170 116,23 | 801 167,39 | 1 880 415,85 | 2 514 783,23 | 5 672 959,61 |
| федеральный бюджет | - | - | 223 734,50 | - | - | - | - | - | 223 734,50 |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Отдельные мероприятия муниципальной программы «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы | Всего | 115 194,33 | 101 288,65 | 380 989,78 | 176 039,55 | 273 039,55 | 867 769,81 | 1 969 733,51 | 2 648 876,02 | 6 533 770,09 |
| бюджет городского округа | 65 009,71 | 64 344,15 | 48 868,96 | 65 078,07 | 103 762,21 | 66 602,42 | 89 317,66 | 134 092,79 | 637 075,97 |
| краевой бюджет | 50 184,62 | 36 944,50 | 108 386,32 | 110 961,47 | 170 116,23 | 801 167,39 | 1 880 415,85 | 2 514 783,23 | 5 672 959,61 |
| федеральный бюджет | - | - | 223 734,50 | - | - | - | - | - | 223 734,50 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Основное мероприятие  Обеспечение сохранности автомобильных дорог | Всего | 102 555,17 | 101 288,65 | 277 294,92 | 155 901,58 | 159 217,40 | 714 126,69 | 357 722,09 | 204 837,93 | 2 072 944,42 |
| бюджет городского округа | 57 878,14 | 64 344,15 | 47 829,09 | 63 787,17 | 89 217,40 | 65 373,28 | 76 422,09 | 109 837,93 | 574 689,25 |
| краевой бюджет | 44 677,03 | 36 944,50 | 104 731,33 | 92 114,41 | 70 000,00 | 648 753,41 | 281 300,00 | 95 000,00 | 1 373 520,68 |
| федеральный бюджет | - | - | 124 734,50 | - | - | - | - | - | 124 734,50 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 33 177,91 | 27 227,90 | 233 640,78 | 94 963,31 | 82 660,19 | 547 651,35 | 240 000,00 | 94 501,00 | 1 353 822,43 |
| бюджет городского округа | 10 986,13 | 9 233,50 | 4 174,95 | 2 848,90 | 32 660,19 | 16 429,54 | 7 200,00 | 14 501,00 | 98 034,21 |
| краевой бюджет | 22 191,78 | 17 994,40 | 104 731,33 | 92 114,41 | 50 000,00 | 531 221,81 | 232 800,00 | 80 000,00 | 1 131 053,73 |
| федеральный бюджет | - | - | 124 734,50 | - | - | - | - | - | 124 734,50 |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Всего | 28 178,94 | 28 445,72 | 0,00 | 354,05 | 20 618,56 | 121 166,60 | 50 000,00 | 25 774,93 | 274 538,80 |
| бюджет городского округа | 5 693,69 | 9 495,62 | 0,00 | 354,05 | 618,56 | 3 635,00 | 1 500,00 | 10 774,93 | 32 071,85 |
| краевой бюджет | 22 485,25 | 18 950,10 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 117 531,60 | 48 500,00 | 15 000,00 | 242 466,95 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них | Всего | 41 198,32 | 45 615,03 | 43 654,14 | 60 584,22 | 55 938,65 | 45 308,74 | 67 772,09 | 84 562,00 | 444 583,19 |
| бюджет городского округа | 41 198,32 | 45 615,03 | 43 654,14 | 60 584,22 | 55 938,65 | 45 308,74 | 67 772,09 | 84 562,00 | 444 583,19 |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие  Развитие транспортной инфраструктуры | Всего | 12 639,16 | 0,00 | 103 694,86 | 20 137,96 | 114 661,05 | 153 643,13 | 1 612 011,42 | 2 444 038,09 | 4 460 825,66 |
| бюджет городского округа | 7 131,57 | 0,00 | 1 039,87 | 1 290,90 | 14 544,82 | 1 229,15 | 12 895,57 | 24 254,86 | 62 386,72 |
| краевой бюджет | 5 507,59 | 0,00 | 3 654,99 | 18 847,06 | 100 116,23 | 152 413,98 | 1 599 115,85 | 2 419 783,23 | 4 299 438,93 |
| федеральный бюджет |  |  | 99 000,00 |  |  |  |  |  | 99 000,00 |
| внебюджетные  источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | Всего | 12 639,16 | 0,00 | 3 673,36 | 0,00 | 33 170,85 | 85 829,89 | 46 783,15 | 35 000,00 | 217 096,41 |
| бюджет городского округа | 7 131,57 | 0,00 | 18,37 | 0,00 | 550,77 | 686,64 | 374,27 | 5 000,00 | 13 761,62 |
| краевой бюджет | 5 507,59 | 0,00 | 3 654,99 | 0,00 | 32 620,08 | 85 143,25 | 46 408,88 | 30 000,00 | 203 334,79 |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 1 этап. Строительство моста № 2 | Всего | - | 0,00 | 100 000,00 | 19 599,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 250,00 | 259 849,05 |
| бюджет городского округа | - | 0,00 | 1 000,00 | 751,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122,00 | 2 873,99 |
| краевой бюджет | - | - | 0,00 | 18 847,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 128,00 | 157 975,06 |
| федеральный бюджет |  |  | 99 000,00 | - | **-** | - | - | - | 99 000,00 |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | - | - | 2,55 | 0,00 | 12 275,11 | 0,00 | 657 830,00 | 517 580,00 | 1 187 687,66 |
| бюджет городского округа | - | - | 2,55 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 5 262,64 | 4 140,64 | 11 805,83 |
| краевой бюджет | - | - | - | 0,00 | 9 875,11 | 0,00 | 652 567,36 | 513 439,36 | 1 175 881,83 |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | - | - | 2,63 | 0,00 | 7 918,00 | 0,00 | 270 840,00 | 231 920,00 | 510 680,62 |
| бюджет городского округа | - | - | 2,63 | 0,00 | 2 212,41 | 0,00 | 2 166,72 | 1 855,36 | 6 237,12 |
| краевой бюджет | - | - | - | 0,00 | 5 705,58 | 0,00 | 268 673,28 | 230 064,64 | 504 443,50 |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5. | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | - | - | - | 00,00 | 0,00 | 6 757,20 | 64 150,00 | - | 70 907,20 |
| бюджет городского округа | - | - | - | 00,00 | 0,00 | 54,06 | 513,20 | - | 567,26 |
| краевой бюджет | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 6 703,14 | 63 636,80 | - | 70 339,94 |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | - | - | 2,98 | 84,81 | 4 900,62 | 0,00 | 58 660,00 | 58 660,00 | 122 308,41 |
| бюджет городского округа | - | - | 2,98 | 84,81 | 833,42 | 0,00 | 469,28 | 469,28 | 1 859,77 |
| краевой бюджет | - | - | - | 0,00 | 4 067,20 | 0,00 | 58 190,72 | 58 190,72 | 120 448,64 |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | - | - | 2,25 | 84,81 | 3 359,00 | 0,00 | 40 600,00 | - | 44 046,069 |
| бюджет городского округа | - | - | 2,25 | 84,81 | 1 228,43 | 0,00 | 324,80 | - | 1 640,29 |
| краевой бюджет | - | - | - | 0,00 | 2 130,57 | 0,00 | 40 275,20 | - | 42 405,77 |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | - | - | 2,15 | 84,81 | 37 967,97 | 29 414,44 | - | - | 67 469,37 |
| бюджет городского округа | - | - | 2,15 | 84,81 | 907,42 | 235,32 | - | - | 1 229,69 |
| краевой бюджет | - | - | - | 0,00 | 37 060,55 | 29 179,13 | - | - | 66 239,68 |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | - | - | 1,50 | 84,81 | 2 009,70 | 0,00 | - | - | 2 096,01 |
| бюджет городского округа | - | - | 1,50 | 84,81 | 622,39 | 0,00 | - | - | 708,70 |
| краевой бюджет | - | - | - | 0,00 | 1 387,31 | 0,00 | - | - | 1 387,31 |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | - | - | 2,00 | 30,05 | 2 264,55 | 0,00 | - | - | 2 296,60 |
| бюджет городского округа | - | - | 2,00 | 30,05 | 626,47 | 0,00 | - | - | 658,52 |
| краевой бюджет | - | - | - | 0,00 | 1 638,08 | 0,00 | - | - | 1 638,08 |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11. | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от Карла Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | - | - | 2,95 | 84,81 | 6 218,61 | 8 024,10 | 215 550,00 | 304 690,00 | 534 570,47 |
| бюджет городского округа | - | - | 2,95 | 84,81 | 2 866,00 | 64,19 | 1 724,40 | 2 437,52 | 7 179,87 |
| краевой бюджет | - | - | - | 0,00 | 3 352,62 | 7 959,91 | 213 825,60 | 302 252,48 | 527 390,61 |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | - | - | 2,50 | 84,81 | 4 576,62 | 0,00 | 21 420,00 | 21 420,00 | 47 503,93 |
| бюджет городского округа | - | - | 2,50 | 84,81 | 2 297,50 | 0,00 | 171,36 | 171,36 | 2 727,53 |
| краевой бюджет | - | - | - | 0,00 | 2 279,12 | 0,00 | 21 248,64 | 21 248,64 | 44 776,40 |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.13. | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 5 912,50 | 77 250,00 | 77 250,00 | 160 420,50 |
| бюджет городского округа | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 47,28 | 618,00 | 618,00 | 1 283,28 |
| краевой бюджет | - | - | - | - | 0,00 | 5 865,20 | 76 632,00 | 76 632,00 | 159 129,20 |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 2.14. | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | - | - | - | - | - | 0,00 | 17 420,00 | 400 700,00 | 418 120,00 |
| бюджет городского округа | - | - | - | - | - | 0,00 | 139,36 | 3 205,60 | 3 344,96 |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | 0,00 | 17 280,64 | 397 494,40 | 414 775,04 |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.15. | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекс «Звезда» до микрорайона «Новый», 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | - | - | - | - | - | 9 015,00 | 17 060,00 | 222 920,00 | 248 995,00 |
| бюджет городского округа | - | - | - | - | - | 72,12 | 136,48 | 1 783,36 | 1 991,96 |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | 8 942,88 | 16 923,52 | 221 136,64 | 247 003,04 |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.16. | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | - | - | - | - | 0,00 | 8 690,00 | 113 660,00 | 113 660,00 | 236 010,00 |
| бюджет городского округа | - | - | - | - | 0,00 | 69,52 | 909,28 | 909,28 | 1 888,08 |
| краевой бюджет | - | - | - | - | 0,00 | 8 620,48 | 112 750,72 | 112 750,72 | 234 121,92 |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.17. | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 м, в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 3 759,53 | 123 990,96 | 127 750,49 |
| бюджет городского округа | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 29,84 | 984,06 | 1 013,90 |
| краевой бюджет | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 3 729,69 | 123 006,90 | 126 736,59 |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18. | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 4 560,44 | 150 797,13 | 155 357,57 |
| бюджет городского округа | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 36,19 | 1 196,80 | 1 232,99 |
| краевой бюджет | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 4 524,25 | 149 600,33 | 154 124,58 |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.19. | Строительство автомобильной дороги, в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 468,30 | 45 200,00 | 47 668,30 |
| бюджет городского округа | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,75 | 361,60 | 381,35 |
| краевой бюджет | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448,55 | 44 838,40 | 47 286,95 |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |  | - | - | -». |