ОТЧЁТ ЗА 2024 ГОД

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя | Отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа Большой Камень |
| Отчётная дата | 01.01.2025 |
| Должность, Ф.И.О. электронный адрес исполнителя | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации городского округа Большой Камень Зубарева Анастасия Сергеевна sport@bkadmin.ru |

Начальник отдела

по физической культуре и спорту                                                А.С. Зубарева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчёту за 2024 год о реализации муниципальной

программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счёт средств бюджета городского округа, о также привлекаемых средств иных бюджетов и внебюджетных источников в установленном порядке и составило 424 775,80 тыс. руб. в том числе:

из федерального бюджета – 321 958,4 тыс. руб.,

из краевого бюджета – 21 579,9 тыс. руб.,

из бюджета городского округа – 81 237,5 тыс. руб.

Основой Программы является система мероприятий, направленных на решение конкретных задач. Сформированные на 2024 год мероприятия: Основное мероприятие 1. Организация и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий

1. Исполнение календарного плана официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

На реализацию мероприятия направлено 5 042,31 тыс. рублей из бюджета городского округа. За счёт субсидии на исполнение календарного плана проведено 141 физкультурных и спортивных мероприятий. Привлечено 4 951 участник на мероприятия. В том числе:

- МАУ «Спортивный комплекс» - 54 мероприятий, 1954 участников;

- МБОУ ДО ДЮСШ «Лидер» - 87 мероприятий с охватом 2997 чел..

Организованы и проведены физкультурные и массовые мероприятия такие как: Мероприятия в рамках Декады спорта и здоровья», Фестиваль по хоккею с мячом в валенках, Турнир по подлёдному лову рыбы «Клёвая рыбалка», «Президентские состязания» (муниципальный этап), Спартакиада молодёжи допризывного возраста (школьный и муниципальный этапы), «Президентские игры» (школьный и муниципальный этапы), Физкультурные мероприятия в рамках празднования международного Дня спорта и всемирного Дня здоровья, Физкультурные мероприятия в рамках празднования Дня Победы в ВОВ 1941-1945 г.г., Фестиваль игровых видов спорта, «Президентские состязания» (муниципальный этап), «Президентские игры» (муниципальный этап), Физкультурные мероприятия в рамках празднования Дня защиты детей, Физкультурные мероприятия в рамках празднования Дня России, Спартакиада пенсионеров (муниципальный этап), Физкультурные мероприятия в рамках празднования Дня физкультурника, Физкультурные мероприятия в рамках празднования Дня города, Фестиваль боевых искусств, Фестиваль дворового спорта.

Принято участие в выездных, краевых рейтинговых физкультурных мероприятиях : Зимней Спартакиаде среди команд муниципальных образований Приморского края, Зимних международных спортивных Играх «Дети Приморья», Краевой спартакиаде молодёжи допризывного возраста, «Президентских состязаниях» (краевой этап), «Президентских играх» (краевой этап),  Спартакиаде пенсионеров Приморского края, Фестивале дворового спорта (краевой этап), Спартакиаде среди команд ветеранов спорта МО ПК.

Организованы и проведены спортивные соревнования по видам спорта:

1.	Баскетбол – 3 мероприятия на территории городского округа (Первенства городского округа). Три выездных и одно рейтинговое – краевые соревнования среди команд общеобразовательных организаций Чемпионат «Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

2.	Бокс – 4 мероприятия на территории городского округа, 7 выездных.

3.	Волейбол – 4 на территории, 9 выездных, одно рейтинговое – краевые соревнования «Серебряный мяч».

4.	Городошный спорт – одно местное, три выездных соревнования.

5.	Каратэ киокусинкай – одно местное, два выездных мероприятия.

6.	Лёгкая атлетика – 4 местных, 4 выездных, 5 рейтинговых мероприятия («Шиповка юных», «Первая высота», «Кросс нации» и др.)

7.	Лыжный спорт – краевые соревнования по лыжным гонкам в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

8.	Мини-футбол – 6 мероприятий местных (Первенства и Чемпионаты), три выездных мероприятия и два краевых рейтинговых: «Мини-футбол в школу» и «Кожаный мяч».

9.	Настольный теннис – три местных (Чемпионаты и Первенства), 7 выездных (Первенство ДФО, краевые соревнования).

10.	Парусный спорт – одно местное, два выездных соревнований.

11.	Плавание – 5 выездных краевых финальных соревнований и первенств.

12.	Самбо – 3 местных, 3 выездных краевых соревнования.

13.	Спортивная аэробика – 2 местных (Кубок и Первенство), 2 выездных мероприятия.

14.	Спортивное ориентирование – 2 местных (Первенства ГО), 1 выездное и 1 рейтинговое – «Российский Азимут».

15.	Спортивный туризм – краевые соревнования на выезде.

16.	Спорт среди лиц с ограниченными возможностями здоровья: два мероприятия местных, два рейтинговых (Декада инвалидов, Краевая спартакиада «Инваспорт»).

17.	Фигурное катание – одно местное, 4 выездных.

18.	Футбол – 1 местное, Чемпионат и Первенство Приморского края среди мужских команд (игры на выезде и дома).

19.	Хоккей – Кубок городского округа, Краевой фестиваль среди юношеских команд «ЮХЛ-ПК», «Ночная хоккейная лига 18+», «Ночная хоккейная лига 40+». Рейтинговые: «Золотая шайба», краевые соревнования в зачёт зимней спартакиады муниципальных образований Приморского края.

20.	Шашки – краевые рейтинговые соревнования «Чудо-шашки».

21.	Шахматы – два местных (Турнир и Первенство) и рейтинговое мероприятие краевой этап «Белая ладья».

22.	Новогодние турниры на «Призы Деда Мороза» по видам спорта: баскетбол, бокс, волейбол, футбол, плавание, спортивная аэробика, скалолазание, самбо, парусный спорт, хоккей, фигурное катание, каратэ, лёгкая атлетика, настольный теннис, киокусинкай.

Достижения:

1.	Первенстве ДФО по самбо среди юношей и девушек (Южно-Сахалинск) – два призёра.

2.	Первенство ДФО по настольному теннису (Хабаровск) – два призёра.

3.	Первенство ДФО по боксу среди юношей 13-14 лет (Благовещенск), призер – 1 человек.

4.	Первенство ДФО по боксу среди юниоров 17-18 лет (Якутск), призеров – 3 человека.

5.	Чемпионат Приморского края по боевому самбо (Владивосток) – 1 победитель.

6.	Первенство Приморского края по самбо среди юношей и девушек (Владивосток) 3 победителя.

7.	Первенство Приморского края по настольному теннису среди юношей (Уссурийск) 4 победителя.

8.	Первенство Приморского края по легкой атлетике среди юношей и девушек (Владивосток) три победителя соревнований.

9.	Краевые финальные соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» (Владивосток) – 8 победителей соревнований.

10.	Краевые финальные соревнования по легкой атлетике «Первая высота» (Владивосток) – 5 победителей соревнований.

11.	Межрегиональные соревнования по боксу «Юность России» (Владивосток) - 1 победитель.

12.	Первенство Приморского края по волейболу среди девушек до 17 лет (Арсеньев) – 1 место.

13.	Краевые финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» 2011-2012 г.р. (Уссурийск) – 1 место.

14.	Краевой фестиваль ГТО среди пенсионеров (Арсеньев) – 3 призёра соревнований.

15.	Зимняя Спартакиада муниципальных образований ПК (Владивосток) – призовое место.

16.	 Краевой турнир по плаванию «Дельфинёнок» (Владивосток), 1 призёр соревнований.

17.	Первенство Приморского края по боксу среди юношей 15-16 лет и юниоров 17-18 лет. Победителей – 2 чел., призеров 6 чел.   7 спортсменов включены в состав сборной Приморского края.

18.	Первенство Приморского края по плаванию. (Владивосток) – 1 победитель, 1 призёр соревнований.

19.	Первенство и Чемпионат Приморского края по спортивной аэробике (п. Новый) победителей – 9 человек, призеров – 24 человека.

20.	Первенство Приморского края по боксу среди юношей 13-14 лет  (Владивосток), победителей – 1 человек, призёров – 3 человека.

Лучшие спортсмены 2024 года:

Ковалёв Егор – выполнил спортивный разряд Мастер спорта России по плаванию.

Васильченко Илья выполнил спортивный разряд Мастер спорта России по боксу.

Сердченков Глеб выполнил спортивный разряд кандидат в Мастера спорта по боксу.

2. Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта.

  - Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов (составление локально-сметных расчётов и проведение экспертизы достоверности стоимости расчётов на объекты МБУ ДО СШ «Лидер»: Спортивные залы по ул. Курчатова 4, 6 и на плоскостное сооружение по ул. Блюхера 38.). Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 359,26 тыс. руб. Кассовое исполнение 100 %.

  - Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов. Ремонт хоккейной коробки, расположенной по адресу ул. Приморского Комсомола 15, находящаяся в оперативном управлении МАУ «Спортивный комплекс» городского округа Большой Камень. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 210,61 тыс. руб. Кассовое исполнение 100 %.

  - Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 4 343,17 тыс. руб. Кассовое исполнение - 
1 472,15 (33,9 %).

- КГАУ «Примгосэкспертиза» проведена государственная экспертиза проектной документации в форме экспертного сопровождения в отношении объекта капитального строительства – 393,15 тыс.руб. (исполнено);

- 06.09.2024 МКУ «СЕЗ» и ООО «ОННЕКС» заключили муниципальный контакт № 134/МК «Внесение изменений в проектную и рабочую документацию на объект капитального строительства «Реконструкция стадиона «Южный» в микрорайоне Южная Лифляндия в г. Большой Камень» по выделению этапов строительства – 599 тыс.руб. (не выполнено, контракт расторгнут). Скорректированная проектная документация, полученная от ООО «ОННЕКС» по разделению проекта на этапы строительства, в рамках экспертного сопровождения загружена на ЕЦПЭ для получения оценки в КГАУ «Примгосэкспертиза». Заключения не получено. Контракт с ООО «ОННЕКС» расторгнут.

- ООО «ОННЕКС» проведены работы по определению механических свойств грунтов в дополнение к техническому отчету 6331-ИГИ по 1 скважине и выполнение проверочного расчета пристроенного здания по объекту – 599 тыс. руб. (исполнено);

-	ООО НИЦ «СЕЙСМОЗАЩИТА» - муниципальный контракт № 69/МК от 24.05.2024 на проведение экспертного обследования технического состояния капитального основного административного здания и двух новых капитальных зданий, пристроенных к основному зданию, на объекте капитального строительства «Реконструкция стадиона «Южный» в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень» – 480 тыс.руб. (исполнено).

- Постановлением администрации городского округа Большой Камень от 26.12.2024 № 3976 МКУ «СЕЗ» выделена дотация на оплату остатка выполненных работ ООО «Структура» на сумму 2 272,017 тыс. руб. Платёж не успел пройти по техническим причинам в казначействе.

  - Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень). Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 118 474,38 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 116 065,6 тыс. руб., краевой бюджет – 2 368,69 тыс. руб., местный бюджет – 40,1 тыс. руб. Общий кассовый расход за год – 118 418,12 тыс. руб. (99,99 %).

По состоянию на отчетную дату готовность объекта  62 %.

Ввод объекта запланирован на 2025 год.

  - Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Большой Камень).

Между МКУ «СЕЗ» и ООО «ЛигаСити» был заключён муниципальный контракт 46/МК от 06.05.2024. 09.10.2024 МКУ «СЕЗ» уведомило ООО «ЛигаСити» о расторжении муниципального контракта в одностороннем порядке по причине нарушения ООО «ЛИГАСИТИ» условий муниципального контракта (не выполнения обязательств по контракту в установленные сроки, не исполнения предписаний строительного контроля). 22.10.2024 вступило в законную в силу решение МКУ «СЕЗ» о расторжении муниципального контракта в одностороннем порядке.

Объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия составил – 210 137,14 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 205 892,8 тыс. руб., краевой бюджет – 4 201,89 тыс. руб., местный бюджет – 42,44 тыс. руб. Общий кассовый расход за отчетный период  – 20 350,17 тыс. руб. (9,68%), в том числе: ФБ – 19 939,14 тыс.руб., КБ – 406,92 тыс.руб., МБ – 4,11 тыс.руб.

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорт.

3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

Постановлениями администрации городского округа Большой Камень от 26 января 2024 года № 250 МАУ «Спортивный комплекс» и от 26 января 2024 года № 251  МБУ ДО СШ «Лидер» утверждены муниципальные задания на 2024 год. Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг – 70 409,65 тыс. руб., кассовый расход за год составил 100%:

•	МБУ ДО СШ «Лидер», на дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта – 18 344,79 тыс. руб.,

•	МБУ ДО СШ «Лидер», проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО – 1 295,81 тыс. руб.,

•	МБУ ДО СШ «Лидер», спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – 5 409,53 тыс. руб.,

•	МАУ «Спортивный комплекс» на выполнение муниципального задания – 45 359,52 тыс. руб.

3.2. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства.

Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 570,79 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет – 542,25 тыс. руб., местный бюджет – 28,54 тыс. руб. Кассовый расход – 100 %.

Основные направления по организации физкультурно – спортивной работы с населением разного возраста – занятия по:

- по лыжному спорту,

- по волейболу и настольному теннису,

- дворовому спорту с детьми и молодёжью;

- парусному спорту для молодёжи и населения среднего и старшего возраста,

- по городошному спорту,

- по скандинавской ходьбе.

3.3. Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта.

Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 15 228,50 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет – 14 467,08 тыс. руб., местный бюджет – 761,42 тыс. руб. Кассовый расход за счёт краевого и местного бюджета – 100%.

Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для развития массового спорта:

- Ледозаливочная техника,

- Лыжы, крепления, палки - 10 шт.

- Стойка стеллаж для хранения лыж-1, лыжные ботинки -10 шт., лыжероллерные ботинки - 10 шт.

- Лыжероллеры, крепления, наконечники на палки - 10 пар

- Система оснежения – 1 шт.

- Модульное сооружение (сантехнические помещения) – 1 шт.

- Система хронометража – 1 шт.

- Разделительные дорожки для бассейна – 5 шт.

В целом, кассовое исполнение Программы за 2024 год составило 54,64 %.

Оценка эффективности  реализации Программы

Критерием оценки эффективности Программы является социальная эффективность, состоящая в повышении качества жизни жителей городского округа за счет обеспечения их прав и возможностей вне зависимости от их возраста, материального или социального положения, удовлетворения своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

Для анализа промежуточных и конечных результатов реализации  мероприятий Программы используются  показатели (индикаторы), отраженные в форме № 11.

Расчет эффективности реализации мероприятий Программы, а также интегрального показателя  проводится в соответствии с Методикой расчета целевых индикаторов Программы.

Достижение ежегодных значений показателей в размерах, установленных Программой, или превышающих их является свидетельством  эффективности (успешности)  реализации Программы.

Расчет показателей, характеризующих результаты реализации Программы за 2023 год

- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и  массовым спортом, в общей численности населения.

Единица измерения – проценты.

  - Показатель рассчитывается по формуле:

ДНС =  ЧНСх100/ ЧН

Где:

ДНС – доля населения, систематически занимающегося физической культурой и  массовым спортом, в общей численности населения (с 3 до 79 лет);

ЧНС – численность граждан, систематически занимающегося физической культурой и  массовым спортом;

ЧН –  среднегодовая численность постоянного  населения городского округа (с 3 до 79 лет).

ДНС = 20 249 х100 /40 157 = 50,42 %

Эффективность данного показателя (индикатора) -  100,2 %

(20 249 чел. - источник информации –  статистическая форма 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2024 год. 40 157 чел. - число жителей  в городском округе в возрасте от 3х до 79 лет на 01.01.24 г.)

- Доля детей и молодёжи (ДДМ) (3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи (3-29 лет). Показатель рассчитан как отношение численности занимающихся спортом в городском округе Большой Камень в возрасте от 3х до 29 лет по данным статистики 1-фк за 2024 год (9 896 чел) к общему числу жителей  в городском округе в возрасте от 3х до 29 лет на 01.01.24 г. (11 282 чел).

Д детей, мол. = 9 896 х 100/11 282 = 87,71 %

Эффективность данного показателя (индикатора) -  101,94 %

- Доля населения среднего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста (30-54 (59) лет). Показатель рассчитан как отношение численности занимающихся спортом в городском округе Большой Камень в возрасте от (30-54 (59) лет) по данным статистики 1-фк за 2024 год (8 965чел) к общему числу жителей данной возрастной категории в городском округе на 01.01.24 г. (18 644 чел).

Д сред.возр. = 8 965 х 100/18 644 = 48,08 %

Эффективность данного показателя (индикатора) -  85,72 %

- Доля населения старшего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста (55 (60)  лет и старше). Показатель рассчитан как отношение численности занимающихся спортом в городском округе Большой Камень в возрасте от 55 лет женщины (60 лет мужчины) и старше по данным статистики 1-фк за 2024 год (1388 чел) к общему числу жителей данной возрастной категории в городском округе на 01.01.24 г. (10 231чел).

Д старш.возр. = 1388 х 100/ 10 231 = 13,57 %

Эффективность данного показателя (индикатора) -  68,99 %

- Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся.

Единица измерения – проценты.

Показатель рассчитывается по формуле:

ДОб СЗ =  ЧД 3-18 х100/ ЧД 3-18

Где:

ДОб СЗ – доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся

ЧДСЗ3-18 – численность детей в возрасте 3-18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

ЧД 3-18   –  численность детей в возрасте 3-18 лет

ДОб СЗ = 6 407 х 100/ 7 028 = 91,16 %

Источник информации –  статистическая форма 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2024 год.

Эффективность данного показателя (индикатора) -  102,4 %

- Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях и организациях физической культуры и спорта, в общей численности детей данной возрастной группы

Единица измерения – проценты.

Показатель рассчитывается по формуле:

Д дет. доп. =  ЧД доп 5-18 х100/ ЧД 5-18

Где:

Д дет. доп – доля детей в возрасте 5-18 лет получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях и организациях физической культуры и спорта., к общей  численности детей данной возрастной группы.

ЧДдоп5-18  –  численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях и организациях физической культуры и спорта.

ЧД5-18   –  численность детей в возрасте 5-18 лет

Д дет.доп. = 915 х 100/ 6385= 14,33 %

Источник информации –  статистическая форма 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2024 год.

Эффективность данного показателя (индикатора) -  100,77 %

7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

Показатель рассчитан как отношение единой пропускной способности объектов спорта городского округа Большой Камень за 2024 год по 1-фк (1985 чел.) к нормативу обеспеченности спортивными сооружениями (4899чел. - норматив ЕПС в городском округе). Численность населения от 3-79 лет на 01.01.24 г. (40157 чел) * усредненный норматив единовременной пропускной способности (122 чел на тысячу населения, согласно приказа Минспорта России от 21.03.2018 N 244).

ОНСС из ЕПС = 1985 / (40 157/1000*122) = 40,52 %

Эффективность данного показателя (индикатора) -  82,06 %

- Оценка степени эффективности реализации

- Программы в целом

Текущая эффективность реализации Программы (Э) для 2024 года реализации Программы оценивается по формуле (1).

|  | % 100 1     K b a Э K k k i k i i | (1) |
| --- | --- | --- |

где:

– фактическое наблюдаемое значение k-го индикатора реализации Программы в 2024 год реализации Программы;

– целевое утвержденное значение k-го индикатора реализации Программы в 2024 год реализации Программы;

- – число индикаторов реализации Программы.

Э показат.2024 =

50,42/50,31+ 87,71 /86,04+ 48,08 /56,09+ 13,57/19,67  + 91,16 /89 + 14,33 /14,22+ 40,52 /49,38 х 100 %

7

=     100,22 % +101,94 %+85,72 %+68,99 %+102,43 %+100,77 %+ 82,06 %

7

= 642,13 /7 = 91,73 %

Итого показатели эффективности программы за 2024 год:

- значение показателей (индикаторов)  – 91,73 %,

- освоения денежных средств – 54,64 %

ЭРмп - эффективность реализации мун. программы = (91,73 + 54,64)/2/100 = 0,73.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРмп составляет от 0,7 до 0,79.

Форма № 11

- ОТЧЕТ

- о достижении значений показателей муниципальной программы

- «Развитие физической культуры и спорта

- в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

- за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей муниципальной программы |  |  | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации* | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному 2023 | Отчетный год 2024 |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 48,36 | 50,31 | 50,42 | 20 249 х100 /40 157 = 50,42 % | В связи с изменением численности населения ГО БК, плановые показатели в Министерстве ФКиС ПК были пересмотрены в разных возрастных категориях. |
| 2. | Доля детей и молодёжи (3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи, (3-29 лет) | % | 86,9 | 86,04 | 87,71 | 9 896 х 100/11 282 = 87,71 % |  |
| 3. | Доля населения среднего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста, (30-54 (59) лет) | % | 43,81 | 56,09 | 48,08 | 8 965 х 100/18 644 = 48,08 % |  |
| 4. | Доля населения старшего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста, (55 (60) лет и старше) | % | 11,54 | 19,67 | 13,57 | 1388 х 100/ 10 231 = 13,57 % |  |
| 5. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | % | 89,91 | 89 | 91,16 | 6 407 х 100/ 7 028 = 91,16 % | - |
| 6. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях организациях физической культуры и спорта, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 14,54 | 14,22 | 14,33 | 915 х 100/ 6385= 14,33 % | - |
| 7. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 40,74 | 49,38 | 40,52 | 1985 / (40 157/1000*122) = 40,52 % | Показатель, утверждённый в муниципальной программе завышен |

*) приводятся формулы и краткий алгоритм расчета, периодичность сбора информации

Форма № 12

ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета

городского округа на реализации муниципальной

программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой | По сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | Отдел по физической культуре и спорту | - | - | 1800000000 |  | 499440,28 | 424775,81 | 232101,64 |
|  | Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | Отдел по физической культуре и спорту | - | - | 1890000000 | 000 | 499440,28 | 424775,81 | 232101,64 |
| 1 | Основное мероприятие «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий» | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 1102 | 1890100000 | 000 | 3913,89 | 5042,31 | 5042,31 |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО СШ «Лидер» | 902 | 1102 | 1890120790 | 600 | 3913,89 | 5042,31 | 5042,31 |
| 1.2. | Субсидии спортивным федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта, на возмещение части затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | Отдел по физической культуры и спорту | 902 | 1102 | 1890160170 | 633 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие «Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта» | Отдел по физической культуры и спорту, управление жизнеобеспечения | 902 | 1103 0703 | 1890200000 | 000 | 413850,77 | 333524,56 | 140850,39 |
| 2.1. | Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений на территории городского округа Большой Камень | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890220820 | 200 |  |  |  |
| 2.2. | Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа Большой Камень | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 0703 | 1890240020 | 200 |  |  |  |
| 2.3. | Материально-техническое оснащение и обновление учреждений физической культуры и спорта (мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений) | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ "Спортивный комплекс", МБУ ДО СШ "Лидер" | 902 | 1102 0703 | 1890220700 | 600 |  |  |  |
| 2.4. | Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240550 | 400 |  |  |  |
| 2.5. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240450 | 400 |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890292190 | 400 |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902S2190 | 400 |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902R505Ч | 400 | 210137,14 | 210137,14 | 20350,17 |
| 2.6. | Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240460 | 200 400 |  |  |  |
| 2.7. | Строительство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень (реализация долгосрочных планов развития городов в части развития спортивной инфраструктуры) | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240470 | 244 | 35 |  | 0 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902S2680 | 244 | 2526,31 |  | 0 |
| 2.8. | Реконструкция стадиона «Южный» в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240480 | 244 | 1080 | 1079 | 1079 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890240480 | 414 | 1100 | 3264,17 | 393,15 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890292190 | 600 400 |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902S2190 | 600 400 |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902L505J | 414 | 198538,06 | 118474,39 | 118458,21 |
| 2.9. | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ», МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890240490 | 200 400 |  |  |  |
| 2.10. | Строительство спортивных сооружений для развития парусного спорта в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240500 | 400 | 75 | 0 | 0 |
| 2.11. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Зелёная в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240510 | 400 |  |  |  |
| 2.12. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО СШ «Лидер» | 902 | 1102 0703 | 1890270490 | 600 | 359,26 | 569,86 | 569,86 |
| 2.13. | Создание «умной» спортивной площадки | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890270680 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1890292530 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18902L7530 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18902S2530 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1890270120 |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 11 02 07 03 | 1890300000 |  | 81675,62 | 86208,94 | 86208,94 |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО СШ «Лидер» | 902 | 0703 | 1890370080 | 611 | 18309,79 | 18344,79 | 18344,79 |
|  |  |  | 902 | 1103 | 1890370080 | 611 | 5409,53 | 5409,53 | 5409,53 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890370080 | 611 | 1295,81 | 1295,81 | 1295,81 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890370080 | 600 | 40861,2 | 45359,52 | 45359,52 |
| 3.2. | Мероприятия, направленные на поддержку муниципальных учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890371150 | 600 |  |  |  |
| 3.3. | Стандартизация и сертификация объектов спорта | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО СШ «Лидер» | 902 | 1102 | 1890220460 | 200 |  |  |  |
| 3.4. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта, в целях софинансирования которого из краевого бюджета предоставляется субсидия | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890392230 | 600 | 14467,08 | 14467,08 | 14467,08 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18903S2230 | 600 | 761,42 | 761,42 | 761,42 |
| 3.5. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в целях софинансирования которой из краевого бюджета предоставляется субсидия | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890392190 | 600 | 542,25 | 542,25 | 542,25 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18903S2190 | 600 | 28,54 | 28,54 | 28,54 |

Форма № 13

ОТЧЕТ

о степени выполнения отдельных мероприятий

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причина недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.1 | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | январь 2024 | декабрь 2024 | январь 2024 | декабрь 2024 | Не менее 100 | 141мероприятие | - |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений на территории городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.2. | Строительство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.3. | Строительство спортивных сооружений для развития парусного спорта в г. Большой Камень | август 2023 | апрель 2024 | Август 2023 | - | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на проектно-изыскательские работы | Заключение экспертизы не получено | МКУ «СЕЗ» не подготовила полный пакет документов на проведение экспертизы |
| 2.4. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Зелёная в г. Большой Камень |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.5. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень) | январь 2023 | декабрь 2025 | январь 2023 |  | Реконструкция стадиона «Южный» (здание, футбольное поле, площадки) | Заключён контракт с ООО «Структура» № № 22/МК от 12.03.2024 Выполнены работы не в полном объеме. Перенос сроков окончания реализации мероприятия на 2025 год | Выявлены критические неустранимые недостатки, препятствующие эксплуатации здания и обосновывающие нецелесообразность продолжения строительно-монтажных работ по реконструкции здания |
| 2.6. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном) | март 2024 | декабрь 2025 | март 2024 |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | Срок достижения результатов не наступил | - |
| 2.7. | Создание «умной» спортивной площадки |  |  |  |  |  |  | - |
| 3. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение муниципального задания (оказание муниципальных услуг, выполнение работ) | Муниципальное задание выполнено МАУ «СК», МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» | - |
| 3.2. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | январь | ноябрь | январь | ноябрь | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности, работа пункта проката лыж и коньков | Привлечено 7 специалистов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением, работа пункта проката | - |
| 3.3. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | Январь | сентябрь | январь | июль | Приобретение спорт. инвентаря | Приобретено: Ледозаливочная техника, - Лыжы, крепления, палки - 10 шт. - Стойка стеллаж для хранения лыж-1, лыжные ботинки -10 шт., лыжероллерные ботинки - 10 шт. - Лыжероллеры, крепления, наконечники на палки - 10 пар - Система оснежения – 1 шт. - Модульное сооружение (сантехнические помещения) – 1 шт. - Система хронометража – 1 шт. - Разделительные дорожки для бассейна – 5 шт | - |

Форма № 14

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении и расходовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объём финанс.на весь срок реализации программы, тыс.руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату, тыс.руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс.руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | Всего | 2 133 779,41 | 681 347,45 | 32% | 424 775,80 | 232 101,64 | 54,64% | 31/429515,07 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 469 947,05 | 264 304,54 | 18% | 321 958,40 | 135 988,89 | 42,24% |  |
|  |  | краевой бюджет | 317 363,32 | 94 913,83 | 30% | 21 579,90 | 17 784,60 | 82,41% |  |
|  |  | бюджет городского округа | 346 469,04 | 322 129,08 | 93% | 81 237,50 | 78 328,15 | 96,42% |  |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий | Всего | 19 931,13 | 21 548,24 | 108% | 5 042,31 | 5 042,31 | 100,00% |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 19 931,13 | 21 548,24 | 108% | 5 042,31 | 5 042,31 | 100,00% |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Всего | 19 931,13 | 21 548,24 | 108% | 5 042,31 | 5 042,31 | 100,00% | 2/5042,31 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 19 931,13 | 21 548,24 | 108% | 5 042,31 | 5042,31 | 100,00% |  |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта | Всего | 1 758 499,51 | 327 645,90 | 19% | 333 524,56 | 140 850,39 | 42,23% | - |
|  |  | федеральный бюджет | 1 469 947,05 | 264 304,54 | 18% | 321 958,40 | 135 988,89 | 42,24% | - |
|  |  | краевой бюджет | 274 259,73 | 53 104,23 | 19% | 6 570,58 | 2 775,28 | 42,24% | - |
|  |  | бюджет городского округа | 14 292,73 | 10 237,13 | 72% | 4 995,57 | 2 086,22 | 41,76% | - |
| 2.5. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | Всего | 426 452,44 | 27 326,67 | 6% | 210 137,13 | 20 350,17 | 9,68% | 2/20350,17 |
|  |  | федеральный бюджет | 411 003,40 | 19 939,14 | 5% | 205 892,80 | 19939,14 | 9,68% |  |
|  |  | краевой бюджет | 15 308,51 | 7 327,61 | 48% | 4 201,89 | 406,92 | 9,68% |  |
|  |  | бюджет городского округа | 140,53 | 59,92 | 43% | 42,44 | 4,11 | 9,68% |  |
| 2.7. | Строительство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень | Всего | 20 429,68 | 29,68 | 0% | - | - |  | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 19 380,00 | - | 0% |  | 0 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 1 049,68 | 29,68 | 3% |  | 0 |  |  |
| 2.8. | Реконструкция стадиона «Южный» в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень | Всего | 316 910,24 | 237 222,54 | 75% | 122 817,56 | 119 930,36 | 97,65% | 6/121 329,23 |
|  |  | федеральный бюджет | 304 833,30 | 226 355,05 | 74% | 116 065,60 | 116049,75 | 99,99% |  |
|  |  | краевой бюджет | 9 197,01 | 7 595,41 | 83% | 2 368,69 | 2368,36 | 99,99% |  |
|  |  | бюджет городского округа | 2 879,93 | 3 272,08 | 114% | 4 383,27 | 1512,25 | 34,50% |  |
| 2.9. | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Всего | 401 598,46 | 1 598,46 | 0% | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 324 000,00 | - | 0% |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 75 240,00 | - | 0% |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 2 358,46 | 1 598,46 | 68% |  |  |  |  |
| 2.10. | Строительство спортивных сооружений для развития парусного спорта в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Всего | 417 061,14 | 61,14 | 0% | - | - |  | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 324 800,00 | - | 0% |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 90 638,00 | - | 0% | - |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 1 623,14 | 61,14 | 4% |  | 0 |  |  |
| 2.11. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Зелёная в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Всего | 13 361,14 | 61,14 | 0% | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 13 300,00 | - | 0% |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 761,14 | 61,14 | 8% |  |  |  |  |
| 2.12. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | Всего | 101 772,62 | 1 132,48 | 1% | 569,86 | 569,86 | 100,00% | 4/569,86 |
|  |  | федеральный бюджет | 87 300,00 | - | 0% | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 13 015,00 | - | 0% |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 1 457,62 | 1 132,48 | 78% | 569,86 | 569,86 | 100,00% |  |
| 2.13 | Создание «умной» спортивной площадки | Всего | 57 182,05 | 57 182,05 | 100% | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 18 010,35 | 18 010,35 | 100% | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 36 681,21 | 36 681,21 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 2 490,49 | 2 490,49 | 100% |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | Всего | 329 299,42 | 306 103,96 | 93% | 86 208,94 | 86 208,94 | 100,00% | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 17 364,40 | 16 070,41 | 93% | 15 009,32 | 15 009,32 | 100,00% |  |
|  |  | бюджет городского округа | 311 935,02 | 290 033,55 | 93% | 71 199,62 | 71 199,62 | 100,00% | - |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Всего | 301 063,14 | 279 229,78 | 93% | 70 409,65 | 70 409,65 | 100,00% | 2/70409,65 |
|  |  | федеральный бюджет | х | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | х | - |  | - |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 301 063,14 | 279 229,78 | 93% | 70 409,65 | 70409,65 | 100,00% |  |
| 3.2. | Мероприятия, направленные на поддержку муниципальных учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности | Всего | 9 980,98 | 9 980,98 | 100% | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | х | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | х | - |  | - |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 9 980,98 | 9 980,98 | 100% |  |  |  |  |
| 3.3. | Стандартизация и сертификация объектов спорта | Всего | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | - | - |  | - |  |  |  |
| 3.4. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | Всего | 15 935,50 | 15 935,50 | 100% | 15 228,50 | 15 228,50 | 100,00% | 8/15228,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 15 152,86 |  | 14 467,07 | 14467,07 | 100,00% |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 782,64 |  | 761,43 | 761,43 | 100,00% |  |
| 3.5. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | Всего | 4 368,28 | 3 006,18 | 69% | 570,79 | 570,79 | 100,00% | 7/570,79 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 239,54 | 2 945,55 | 69% | 542,25 | 542,25 | 100,00% |  |
|  |  | бюджет городского округа | 128,74 | 60,63 | 47% | 28,54 | 28,54 | 100,00% |  |

*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия

Форма №15

ОТЧЕТ

о выполнении показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |  | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 31 декабря | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивное направление) настольный теннис, каратэ-до, киокусинкай, тяжелая атлетика, дзюдо, самбо, легкая атлетика, футбол, волейбол, бокс, спортивный туризм, хоккей с шайбой (МБУ ДО ДЮСШ «Лидер») | 144 526 | 151 752 | 14 647,83 | 18 344,79 | 18 344,79 |
| 2. | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. | 12 | 12 | 1 295,81 | 1 295,81 | 1 295,81 |
| 3. | Реализация спортивной подготовки по олимпийским видам спорта | 78 | 75 | 4 327,62 | 5 409,53 | 5 409,53 |
| 4. | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан по: - плаванию (дошкольники, школьники 1-4 классы, дети из детского дома, спортсмены), - парусному спорту, - баскетболу, - волейболу (мужчины), - мини-футболу (девушки, мужчины), - боксу, - спортивной аэробике, - фигурному катанию, - хоккею с шайбой (МАУ «Спортивный комплекс») | 11 295 | 13 957 | 27 731,13 | 34 108,29 | 34 108,29 |
| 5. | Обеспечение доступа к объектам спорта | 5 | 5 | 11 251,24 | 11 251,24 | 11 251,24 |

Форма №16

ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из краевого и федерального бюджетов городскому округу

Большой Камень в рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта 
                                в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | 761,43 | 14 467,07 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «31» января 2024 г. № 45М/3 | Закон Приморского края от 21 декабря 2021 года N 31-КЗ "О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" |
| 2. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | 28,54 | 542,25 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «31» января 2024 г. № 48М/3 |  |
| 3. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень) | 40,1 | 198 497,96 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством строительства ПК от «15» февраля 2024 г. № 05706000-1-2024-017 |  |
| 4. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Большой Камень) | 42,44 | 210 094,69 | Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством строительства ПК от «15» февраля 2024 г. № 05706000-1-2024-019 |  |