**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

Наименование муниципальной **«Совершенствование муниципального**

программы: **управления в городском округе**

**Большой Камень» на 2020-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | **Управление делами администрации  городского округа Большой Камень** |

Отчетная дата: **1 квартал 2021 года**

Должность, фамилия, имя, **начальник управления делами**

отчество, номер телефона **администрации городского**

исполнителя: **округа Большой Камень**

**С.А. Кимбаева, (42335)5-16-88**

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020– 2025 годы**  
(наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований, предусмот-ренный муниципальной программой (постановление администрации ГО Большой Камень от 12.03.2020 г. №562), тыс. руб. | Объем бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи на отчетную дату (решение Думы ГО Большой Камень от 03.12.2020 №360, от 08.12.2020 №361, от 22.12.2020 №371, от 28.01.2021 №382, от 25.03.2021 №399),  тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. |
| ГРБС | Рз | ЦСР | ВР |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2020-2025 годы»** | **000** | **0000** | **270000000** | **000** | **43563,609** | **46138,274** | **9339,477** |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** | **000** | **0000** | **2710000000** | **000** | **38874,892** | **39786,994** | **7996,253** |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы | 000 | 0000 | 2710100000 | 000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 |
| Мероприятие.  Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | 000 | 0000 | 2710120710 | 000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 |
| управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0104 | 2710120710 | 100 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0104 | 2710120710 | 100 200 | 0,000 | 30,000 | 0,000 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2710120710 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710200000 | 000 | 7724,668 | 7811,442 | 1579,059 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 902 | 0113 | 2710293010 | 100 200 | 1212,447 | 1212,447 | 229,060 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710293010 | 100 200 | 1212,447 | 1212,447 | 229,060 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 902 | 0113 | 2710293030 | 100 200 | 801,609 | 801,609 | 152,627 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710293030 | 100 200 | 801,609 | 801,609 | 152,627 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 902 | 0113 | 2710293100 | 100 200 | 870,096 | 870,096 | 192,966 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710293100 | 100 200 | 870,096 | 870,096 | 192,966 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния | 902 | 0113 | 2710259300 | 100 200 | 2041,744 | 2128,518 | 578,784 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710259300 | 100 200 | 2041,744 | 2128,518 | 578,784 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 902 | 113 | 2710293160 | 100 200 | 2798,772 | 2798,772 | 425,622 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 113 | 2710293160 | 100 200 | 2798,772 | 2798,772 | 425,622 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710300000 | 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.  Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710320630 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0104 | 2710320630 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0104 | 2710320630 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2710320630 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710400000 | 000 | 31150,224 | 31945,552 | 6417,194 |
| Мероприятие.  Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | 902 | 0113 | 2710471590 | 100 200 800 | 31150,224 | 31945,552 | 6417,194 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710471590 | 100 200 800 | 31150,224 | 31945,552 | 6417,194 |
| **Подпрограмма № 2 «Информационное сообщество городского округа Большой Камень»** | **000** | **0000** | **2720000000** | **000** | **4688,717** | **6351,280** | **1343,224** |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий | 902 | 0103 0106 0113 | 2720100000 | 000 | 1992,992 | 1992,992 | 108,789 |
| Мероприятие.  Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | 902 | 0103 0106 0113 | 2720120590 | 200 | 1992,992 | 1992,992 | 108,789 |
| управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0113 | 2720120590 | 200 | 1797,442 | 1797,442 | 75,874 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720120590 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2720120590 | 200 | 116,770 | 195,550 | 32,915 |
| Контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 906 | 0106 | 2720120590 | 200 | 78,780 | 0,000 | 0,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень | 902 | 0103 0106 0113 | 2720200000 | 000 | 150,572 | 150,572 | 22,435 |
| Мероприятие.  Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть Интернет, включая оплату трафика по получателю бюджетных средств | 902 | 0103 0113 | 2720220320 | 200 | 93,972 | 93,972 | 21,685 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720220320 | 200 | 89,772 | 89,772 | 21,085 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2720220320 | 200 | 4,200 | 4,200 | 0,600 |
| Мероприятие.  Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | 902 | 0103 0106 0113 | 2720270200 | 200 | 56,600 | 56,600 | 0,750 |
| управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0113 | 2720270200 | 000 | 30,000 | 30,000 | 0,750 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720270200 | 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2720270200 | 200 | 15,600 | 26,600 | 0,00 |
| Контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 906 | 0106 | 2720270200 | 200 | 11,000 | 0,000 | 0,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Поддержка социально-значимых проектов | 902 | 1202 | 2720300000 | 000 | 2545,153 | 4172,716 | 1212,000 |
| Мероприятие.  Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | 902 | 1202 | 2720370630 | 600 | 2545,153 | 4172,716 | 1212,000 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 1202 | 2720370630 | 600 | 2545,153 | 4172,716 | 1212,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа | 902 | 113 | 2720400000 | 000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 |
| Мероприятие.  Закупка программных средств защиты информации | 902 | 113 | 2720470190 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720470190 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.  Закупка аппаратных средств защиты информации | 902 | 113 | 2720470200 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720470200 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.  Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем | 902 | 113 | 2720420600 | 200 | 0,000 | 35,000 | 0,000 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720420600 | 200 | 0,000 | 35,000 | 0,000 |
| Мероприятие.  Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенного помещения | 902 | 113 | 2720420610 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720420610 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020– 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Контрольные события реализации мероприятия\* | Плановый срок исполнения мероприятия | Фактический срок исполнения мероприятия | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планируемого срока и меры по исполнению мероприятия | Ф.И.О. ответственного исполнителя |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие.**  Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | **Контрольное событие 1.1.**  Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | декабрь | Январь-март | 1. Договор № н/199/01/2021 от 05.02.2021 на сумму 7 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р., договор № 725000070277 от 27.01.2021 на сумму: 13,2 тыс. р. Освоено: 1,136 тыс. р. 2. Без договоров освоено: 227,925 тыс. р. |  | Главный специалист 1 разряда комиссии по делам несовершеннолетних |
|  | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | **Контрольное событие 1.2.**  Расходы на осуществление полномочий по созданию административных комиссий | декабрь | Январь-март | 1. Договор № н/199/01/2021 от 05.02.2021 на сумму 6 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р., договор № 725000070278 от 27.01.2021 на сумму: 14,6 тыс. р. Освоено: 0,907 тыс. р. 2. Без договоров освоено: 151,721 тыс. р. |  | Начальник отдела по исполнению административного законодательства |
|  | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | **Контрольное событие 1.3.**  Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда | декабрь | Январь-март | 1. Договор № 725000057521 от 27.01.2021 на сумму: 13,2 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р. 2. Без договоров освоено: 192,965 тыс. р. |  | Начальник отдела по государственному управлению охраной труда |
|  | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | **Контрольное событие 1.4.**  Расходы на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | декабрь | Январь-март | 1) Договор № Б3005 от 20.01.2021 на сумму: 1,401 тыс. р. Освоено: 1,401 тыс. р.,  2) Без договоров освоено: 577,383 тыс. р. |  | Начальник отдела ЗАГС |
|  | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | **Контрольное событие 1.5.**  Расходы на осуществление полномочий в сфере опеки и попечительства | декабрь | Январь-март | 1) Договор № 725000085016 от 27.01.2021 на сумму: 20 тыс. р. Освоено: 4,015 тыс. р.,  Договор № н/199/01/2021 от 05.02.2021 на сумму: 0,5 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р., Договор № БК-767 от 20.01.2021 на сумму: 1,57 тыс. р. Освоено: 0,117 тыс. р., Договор № 03 от 19.02.2021 на сумму: 17,051 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р., Договор № 018 от 23.03.2021 на сумму: 11,55 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р.  2) Без договоров освоено: 413,241тыс. р. |  | Начальник отдела опеки и попечительства |
|  | **Основное мероприятие.**  Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие.**  Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | **Контрольное событие 2.1.**  Заключение муниципальных контрактов на услуги телефонной связи | январь | январь | М/к 7250000294489 от 13.01.2021 на сумму 630 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.2.**  Оплата муниципального контракта на услуги телефонной связи | январь | Январь-март | Освоено: 123,917 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.3.**  Заключение муниципальных контрактов на услуги доступа к сети Интернет на 1 квартал 2021 года | январь | январь | М/к 02 от 11.01.2021 163,080,00 |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.4.**  Оплата муниципальных контрактов на услуги доступа к сети Интернет на 1 квартал 2021 года | март | Январь-март | Освоено: 108,720 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.5.**  Заключение муниципальных контрактов на услуги доступа к сети Интернет на 2-4 кварталы 2021 года | март | март | М/к 33 от 23.03.2021 на сумму 404,676 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.6.**  Оплата муниципальных контрактов на услуги доступа к сети Интернет на 2-4 кварталы 2021 года | декабрь | Январь-март | Освоено: 0,00 |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.7.**  Заключение муниципального контракта на услуги передачи отчетности ООО «Такском» | февраль | февраль | Договор AL-09/1906-8от от 19.02.2021 на сумму 9,040 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.8.**  Оплата муниципального контракта на услуги передачи отчетности ООО «Такском» | декабрь | Январь-март | Освоено: 0,00 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.9.**  Оплата услуг по отправке заказной корреспонденции | декабрь | Январь-март | Освоено: 0,379 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.10.**  Заключение муниципального контракта на коммунальные услуги | январь | январь | М/к 28-МБ/ТС-235-2021 от 11.02.2021 на сумму 1 тыс. р.  М/к БК-103 от 20.01.2021 на сумму 25 тыс. р.,  М/к БК-701 от 20.01.2021 на сумму 30 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.11.**  Оплата муниципального контракта на коммунальные услуги МКУ «Служба обеспечения» | декабрь | Январь-март | Освоено: 13,113 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.12.**  Заключение муниципального контракта на заправку картриджей | апрель |  | - | Срок не наступил | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.13.**  Оплата муниципального контракта на заправку картриджей | декабрь |  | Освоено: 0,00 тыс. р. | Срок не наступил | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.14.**  Заключение договора на ежедневный предрейсовый техосмотр служебного автотранспорта | Декабрь 2020 года | Декабрь 2020 года | М/к 97 от 28.12.2020 на сумму 259,350 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.15.**  Оплата договорак на ежедневный предрейсовый техосмотр служебного автотранспорта | декабрь | Январь-март | Освоено: 35,850 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.16.**  Заключение и оплата договора на инструментальный контроль перед прохождением годового техосмотра служебного автотранспорта | февраль | февраль | Договор б/н от 03.02.2021 на сумму 0,980 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.17.**  Заключение договора на ремонт и тех. обслуживание служебного автотранспорта (7 ед. на 6 мес.) | январь | январь | М/к 06 от 11.01.2021 на сумму 200 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.18.**  Оплата договора на ремонт и тех. обслуживание служебного автотранспорта (7 ед. на 6 мес.) | июнь | Январь-март | Освоено: 36,949 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.19.**  Заключение договора на тех. обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций ООО «Виктория-Л» | февраль | февраль | Договор 48/7-СА от 01.02.2021 на сумму 19,788 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.20.**  Оплата договора на тех. обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций ООО «Виктория-Л» | декабрь | Январь-март | Освоено: 3,292 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.21.**  Заключение договора на тех. обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций ООО «Жилищная компания» | февраль | февраль | Договор 1104/то от 19.02.2021 на сумму 35,483 тыс. р.;  Договор 1109/то от 22.02.2021 на сумму 17,620 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.22.**  Оплата договора на тех. обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций ООО «Жилищная компания» | декабрь | Январь-март | Освоено: 0,00 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.23.**  Заключение договора на тех. обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций ООО «Компания Алгоритм» | январь | январь | М/к 04 от 11.01.2021 на сумму 13,945 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.24.**  Оплата договора на тех. обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций ООО «Компания Алгоритм» | декабрь | Январь-март | Освоено: 3,486 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.25.**  Заключение договора на тех. обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций ИП Модженок А.А. | январь | январь | Договор 07 от 11.01.2021 на сумму 121,183 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.26.**  Оплата договора на тех. обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций ИП Модженок А.А. | декабрь | Январь-март | Освоено: 20,197 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.27.**  Заключение договора на тех. обслуживание узла учета тепловой энергии ИП Модженок А.А. (8 мес.) | январь | январь | М/к 08 от 11.01.2021 на сумму 24 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.28.**  Оплата договора на тех. обслуживание узла учета тепловой энергии ИП Модженок А.А. (8 мес.) | август | Январь-март | Освоено: 6 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.29.**  Заключение муниципального контракта на услуги пожарной охраны | февраль | февраль | М/к 20 от 08.02.2021 на сумму 557,816 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.30.**  Оплата муниципального контракта на услуги пожарной охраны | декабрь | Январь-март | Освоено: 50,711 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.31.**  Заключение муниципального контракта на услуги по мойке служебных автомашин | январь | январь | М/к 05 от 11.01.2021 на сумму 40 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.32.**  Оплата муниципального контракта на услуги по мойке служебных автомашин | декабрь | январь-март | Освоено:8,850 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.33.**  Заключение договора на услуги по содержанию мун. имущества: столярные и плотницкие работы по договору ГПХ | март, июнь, сентябрь | март | Договор ГПХ 26 от 19.02.2021 на сумму 15,252 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.34.**  Оплата договора на услуги по содержанию мун. имущества: столярные и плотницкие работы по договору ГПХ | декабрь | январь-март | Освоено: 15,252 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.35.**  Оплата взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов | декабрь | январь-март | Освоено: 2,085 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.36.**  Заключение муниципального контракта на информационно-техническое сопровождение системы «1С-Предприятие» | январь | январь | Договор АБК-2002533ио от 11.01.2021 на сумму 151,200 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.37.**  Оплата муниципального контракта на информационно-техническое сопровождение системы «1С-Предприятие» | декабрь | январь-март | Освоено: 25,200 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.38.**  Заключение муниципального контракта на информационно-техническое сопровождение системы «Гарант» | февраль | февраль | М/к 25 от 19.02.2021 на сумму 71,971 тыс. р.  М/к 2021-0228 от 03.02.2021 на сумму 16,636 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.39.**  Оплата муниципального контракта на информационно-техническое сопровождение системы «Гарант» | февраль-март | февраль-март | Освоено: 16,636 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.40.**  Оплата страховых взносов ОСАГО в ООО «Росгосстрах» | март, май, август, декабрь | март | Освоено: 3,163 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.41.**  Заключение муниципального контракта на предрейсовый медицинский осмотр водителей | декабрь 2020 | декабрь 2020 | Договор 98 от 28.12.2020 на сумму 86,450 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.42.**  Оплата муниципального контракта на предрейсовый медицинский осмотр водителей | декабрь | Январь-март | Освоено: 12,300 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.43.**  Заключение муниципального контракта на охрану объектов | февраль | февраль | М/к 30 от 12.02.2021 на сумму 14,530, М/к 20 от 08.02.2021 на сумму 557,817 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.44.**  Оплата муниципального контракта на охрану объектов | февраль-март | февраль-март | Освоено: 65,241 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.45.**  Оплата услуг нотариуса | март | март | Освоено:0,00 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.46.**  Оплата экспертизы проектно-сметной документации | февраль | февраль | Освоено: 0,00 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.47.**  Заключение договора на подписное издание | январь | январь | Договор 40484 от 18.02.2021 на сумму 12,936 тыс. р.,  Договор 399088834 от 11.01.2021 на сумму 31,237 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.48.**  Оплата договора на подписное издание | декабрь | Январь-март | Освоено: 44,173 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.49.**  Заключение муниципального контракта на приобретение горюче-смазочных материалов для автотранспорта на 1 полугодие | январь | январь | М/к 01 от 05.01.2021 на сумму 1233,150 |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.50.**  Оплата муниципального контракта на приобретение горюче-смазочных материалов для автотранспорта на 1 полугодие | декабрь | Январь-март | Освоено: 327,333 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.51.**  Заключение муниципального контракта на приобретение горюче-смазочных материалов для автотранспорта на 2 полугодие | май |  | - | Срок не наступил | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.52.**  Оплата муниципального контракта на приобретение горюче-смазочных материалов для автотранспорта на 2 полугодие | декабрь |  | Освоено: 0,00 тыс. р. | Срок не наступил | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.53.**  Оплата приобретения горюче-смазочных материалов для автотранспорта задолженность и наличный расчет | декабрь | Январь-март | Освоено: 197,863 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.54.**  Заключение и оплата муниципального контракта на приобретение канцелярских товаров | январь | январь | М/к 15 от 22.01.2021 на сумму 125,307 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.55.**  Заключение и оплата муниципального контракта на приобретение хозяйственных материалов | январь | январь | М/к 16 от 22.01.2021 на сумму 178,846 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.56.**  Заключение муниципального контракта на коммунальные услуги электропотребления | январь | январь | М/к Б3073 от 18.01.2021 на сумму 367,948 тыс. р.  М/к Б4031 от 18.01.2021 на сумму 774,248 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.57.**  Оплата муниципального контракта на коммунальные услуги электропотребления | декабрь | Январь-март | Освоено: 210,834 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.58.**  Заключение муниципального контракта на коммунальные услуги теплоснабжения | март | февраль | М/к 28-МБ/ТС-235-2021 от 11.02.2021 на сумму 1346,534 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.59.**  Оплата муниципального контракта на коммунальные услуги теплоснабжения | декабрь | Январь-март | Освоено: 441,109 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.60.**  Оплата налогов и сборов | март, июнь, сентябрь | март | Освоено: 0,00 тыс.р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.61.**  Заключение и оплата муниципального контракта на обслуживание кондиционеров | апрель |  |  | Срок не наступил | Моисеенко А.С. |
|  | **Контрольное событие 2.62.**  Расходы на заработную плату | декабрь | Январь-март | Освоено: 2775,521 тыс.р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Расходы без заключения контратов** |  |  | Освоено: 1825,551 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
|  | **Подпрограмма 2. «Информационное общество городского округа Большой Камень»** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие.**  Повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие.**  Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | **Контрольное событие 3.1.**  Заключение контракта на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения | январь | Январь,  февраль | МК от 19.01.2021 №1 на сумму 15,252 тыс. р.  МК от 09.02.2021 №3 на сумму 88,970 тыс. р. |  | Немцева С.О. |
|  | **Контрольное событие 3.2.**  Оплата контракта на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения | декабрь | Январь-, март | Освоено: 15,252 тыс. р. |  | Немцева С.О. |
|  | **Контрольное событие 3.3.**  Заключение контракта на оказание информационных услуг по обновлению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант» | январь | январь | договор от 11.01.2021  № 2021-0080 на сумму 77,242 тыс. р. |  | Климова Е.А. |
|  | **Контрольное событие 3.4.**  Оплата контракта на оказание информационных услуг по обновлению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант» | декабрь | Январь-март | Освоено: 12,873 тыс. р. |  | Климова Е.А. |
|  | **Контрольное событие 3.5.**  Заключен контракт на сопровождение программы для ЭВМ «БАРС. Бюджет Онлайн» модуль «БАРС. Бюджет-Отчетность» на 2021 год | январь | январь | мк № 2 от 11.01.2021 на сумму 378,0 тыс. р. |  | Климова Е.А. |
|  | **Контрольное событие 3.6.**  Заключение контракта на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения | январь | Февраль | Освоено: 63,0 тыс. р. |  | Климова Е.А. |
|  | **Контрольное событие 3.7.**  Оплата контракта на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения | декабрь | Февраль, март | МК от 11.01.2021  № 1 на сумму 109,20 тыс. руб.  Освоено: 8,766 тыс. р. |  | Апрускина Н.Г. |
|  | **Контрольное событие 3.8.**  Заключение договора на сопровождение ПК “АКСИОК” (бухгалтерия) | январь |  | не выполнено | не представлены документы на оплату | Климова Е.А. |
|  | **Контрольное событие 3.9.**  Заключение и оплата договора на приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения для осуществления электронного документооборота с МИ ФНС, ФСС, ПФР, статистикой | ноябрь |  | - | срок не наступил | Климова Е.А. |
|  | **Контрольное событие 3.10.**  Заключение и оплата контракта на предоставление неисключительного (пользовательского) права на использование программ для ЭВМ на 2022 год (за счет  лимитов 2021 года) | декабрь |  | - | срок не наступил | Климова Е.А. |
|  | **Контрольное событие 3.11.**  Заключение и оплата договора на годовое использование лицензии Крипто-Про на сервере | декабрь |  | - | срок не наступил | Климова Е.А. |
|  | **Основное мероприятие.**  Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие.**  Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть "Интернет", включая оплату трафика по получателю бюджетных средств | **Контрольное событие 4.1.**  Заключение договоров на услуги сотовой связи и доступа в сеть Интернет | Февраль | февраль | МК № 125381983166 от 08.02.2021 на сумму 6 тыс. р.  МК № 125381983166 от 08.02.2021 на сумму: 83,772 тыс. р. |  | Битяй О.С. |
| февраль | Февраль | МК от 09.02.2021 №125380942094 на сумму 3,600 тыс. р. |  | Немцева С.О. |
|  | **Контрольное событие 4.2.**  Оплата договоров на услуги сотовой связи и доступа в сеть Интернет | декабрь | Февраль-март | Освоено: 21,035 тыс. р. |  | Битяй О.С. |
|  |
| декабрь | Февраль, март | Освоено: 0,600 тыс. р. |  | Немцева С.О. |
|  | **Мероприятие.**  Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | **Контрольное событие 4.3.**  Заключение договора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники | февраль | февраль | договор от 01.02.2021  № 221 на сумму 30,00 тыс. р. |  | Климова Е.А. |
|  | **Контрольное событие 4.4.**  Оплата договора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники | декабрь | Февраль-март | Освоено: 0,75 тыс. р. |  | Климова Е.А. |
|  | **Контрольное событие 4.5.**  Заключениедоговора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники | май |  |  | срок не наступил | Немцева С.О. |
|  | **Контрольное событие 4.6.**  Оплатадоговора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники | декабрь |  |  | срок не наступил | Немцева С.О. |
|  | **Контрольное событие 4.7.**  Заключениедоговора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники | февраль |  |  | Заключение контракта запланировано на 2 кв. 2021 года | Апрускина Н.Г. |
|  | **Контрольное событие 4.8.**  Оплатадоговора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники | декабрь |  |  | Заключение контракта запланировано на 2 кв. 2021 года | Апрускина Н.Г. |
|  | **Основное мероприятие.**  Поддержка социально-значимых проектов |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие.**  Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | **Контрольное событие 5.1.**  Публикация муниципальных правовых актов в средствах массовой информации | декабрь | Январь-март | Освоено: 1212 тыс. р. |  | Карепанова Л.В. |

Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, 2020-2025 годы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, с 2020 года до 1 кв. 2021 года, тыс. руб. | Оценка исполнения, % | Объем финансирования на текущий 2021 год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на текущую дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2020-2025 годы»** | **289584,154** | **73267,655** | **25,262** | **46138,274** | **9339,478** | 20,242 | **53/9287,112** |
| **краевой бюджет** | **48679,939** | **11525,236** | **23,633** | **5682,924** | **1000,275** | 17,601 | **10/1000,275** |
| **бюджет городского округа** | **238775,697** | **61163,635** | **25,351** | **38326,832** | **7760,419** | 20,248 | **42/7708,053** |
| **федеральный бюджет** | **2128,518** | **578,784** | **27,191** | **2128,518** | **578,784** | 27,191 | **1/578,784** |
| **Подпрограмма № 1**  **«Развитие и совершенствование муниципальной службы»** | **234394,486** | **57424,036** | **24,627** | **39786,994** | **7996,253** | 20,097 | **43/7952,786** |
| **краевой бюджет** | **50808,457** | **11525,236** | **23,633** | **5682,924** | **1000,275** | 17,601 | **10/1000,275** |
| **бюджет городского округа** | **183586,029** | **45320,017** | **24,576** | **31975,551** | **6417,195** | 20,069 | **32/6417,194** |
| **федеральный бюджет** | **2128,518** | **578,784** | **27,191** | **2128,518** | **578,784** | 27,191 | **1/578,784** |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы | 2540,208 | 530,408 | 20,637 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 2540,208 | 530,408 | 20,637 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| Мероприятие.  Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | 2540,208 | 530,408 | 20,637 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 1934,904 | 530,408 | 26,994 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень | 50808,457 | 12104,020 | 23,782 | 7811,442 | 1579,059 | 20,214 | 11/1579,059 |
| краевой бюджет | 48679,939 | 11525,236 | 23,633 | 5682,924 | 1000,275 | 17,61 | 11/1000,275 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| Федеральный бюджет | 2128,518 | 0,000 | 0,000 | 2128,518 | 578,784 | 27,191 | 1/578,784 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 7163,419 | 1410,444 | 19,69 | 1212,447 | 229,060 | 18,892 | 2/229,060 |
| краевой бюджет | 7163,419 | 1410,444 | 19,69 | 1212,447 | 229,060 | 18,892 | 2/229,060 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 4737,480 | 934,086 | 19,717 | 801,609 | 152,627 | 19,040 | 2/152,627 |
| краевой бюджет | 4737,48 | 934,086 | 19,717 | 801,609 | 152,627 | 19,040 | 2/152,627 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 5142,031 | 1041,133 | 20,248 | 870,096 | 192,966 | 22,177 | 1/192,966 |
| краевой бюджет | 5142,031 | 1041,133 | 20,248 | 870,096 | 192,966 | 22,177 | 1/192,966 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния | 17073,205 | 5563,757 | 32,423 | 2128,518 | 578,784 | 27,191 | 1/578,784 |
| федеральный бюджет | 17073,205 | 0,000 | 0,000 | 2128,518 | 578,784 | 27,191 | 1/578,784 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 4984,973 | 33,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 16692,322 | 3154,600 | 18,899 | 2798,772 | 425,622 | 15,207 | 5/425,622 |
| краевой бюджет | 16692,322 | 3154,600 | 18,899 | 2798,772 | 425,622 | 15,207 | 5/425,622 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих | 1895,202 | 93,602 | 4,939 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 1895,202 | 93,602 | 4,939 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| Мероприятие.  Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | 1895,202 | 93,602 | 4,939 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 1895,202 | 93,602 | 4,939 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень | 179150,619 | 44696,007 | 24,839 | 31945,551 | 6417,195 | 20,087 | 32/6417,195 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 179150,619 | 44696,007 | 24,839 | 31945,551 | 6417,195 | 20,087 | 32/6417,195 |
| Мероприятие.  Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | 179150,619 | 44696,007 | 24,839 | 31945,551 | 6417,195 | 20,087 | 32/6417,195 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 179150,619 | 44696,007 | 24,839 | 31945,551 | 6417,195 | 20,087 | 32/6417,195 |
| **Подпрограмма № 2**  **«Информационное сообщество городского округа Большой Камень»** | **55189,668** | **15843,718** | **27,868** | **6351,280** | **1343,324** | 21,150 | **10/1343,324** |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | 0,000 | **0/0,000** |
| **бюджет городского округа** | **55189,668** | **15843,718** | **27,868** | **6351,280** | **1343,324** | 21,150 | **10/1343,324** |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий | 16424,907 | 3458,835 | 21,058 | 1992,992 | 108,789 | 5,458 | 5/108,789 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 16424,907 | 3458,835 | 21,058 | 1992,992 | 108,789 | 5,458 | 5/108,789 |
| Мероприятие.  Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | 16424,907 | 3458,835 | 21,058 | 1992,992 | 108,789 | 5,458 | 5/108,789 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 16424,907 | 3458,835 | 21,058 | 1992,992 | 108,789 | 5,458 | 5/108,789 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень | 9711,363 | 4591,427 | 47,279 | 150,572 | 22,435 | 14,899 | 4/22,435 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 9711,363 | 4591,427 | 47,279 | 150,572 | 22,435 | 14,899 | 4/22,435 |
| Мероприятие.  Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть Интернет, включая оплату трафика по получателю бюджетных средств | 551,488 | 154,639 | 28,04 | 93,972 | 21,685 | 23,076 | 3/21,685 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 551,488 | 154,639 | 28,04 | 93,972 | 21,685 | 23,076 | 3/21,685 |
| Мероприятие.  Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | 9159,875 | 4436,788 | 48,437 | 56,600 | 0,750 | 1,325 | 1/0,750 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 9159,875 | 4436,788 | 48,437 | 56,600 | 0,750 | 1,325 | 1/0,750 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Поддержка социально-значимых проектов | 19691,423 | 6006,574 | 28,175 | 4172,716 | 1212,000 | 29,045 | 1/1212,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 19691,423 | 6006,574 | 28,175 | 4172,716 | 1212,000 | 29,045 | 1/1212,000 |
| Мероприятие.  Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | 19691,423 | 6006,574 | 28,175 | 4172,716 | 1212,000 | 29,045 | 1/1212,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 19691,423 | 6006,574 | 28,175 | 4172,716 | 1212,000 | 29,045 | 1/1212,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа | 9361,975 | 1786,782 | 19,014 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 9361,975 | 1786,782 | 19,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| Мероприятие.  Закупка программных средств защиты информации | 7403,656 | 1259,165 | 17,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 7403,656 | 1259,165 | 17,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| Мероприятие.  Закупка аппаратных средств защиты информации | 510,144 | 79,442 | 15,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 510,144 | 79,442 | 15,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| Мероприятие.  Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем | 950,000 | 200,000 | 20,305 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 950,000 | 200,000 | 20,305 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| Мероприятие.  Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенного помещения | 498,175 | 248,175 | 49,817 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |
| бюджет городского округа | 498,175 | 248,175 | 49,817 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0/0,000 |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,00 | 1212,447 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 2 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 0,00 | 801,609 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 3 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 0,00 | 870,096 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 4 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 0,00 | 2128,518 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 5 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 0,00 | 2798,772 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |