**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной**

**программы** городского округа Большой Камень

# «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

**на 2020 - 2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020 - 2027 годы  |
| Ответственный исполнитель:  | Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Большой Камень» |
| Отчетная дата:  | Январь – март 2025 года |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:  |  Начальник МКУ «УГО ЧС Большой Камень» Якименко Виталий Владимирович 8(42335) 4-02-94, ugobk@mail.ru |

Начальник В.В. Якименко

Наумова Марина Ивановна

8 (42335) 4-02-94

Приложение № 1

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа**

**на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы**

**за январь – март 2025 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | МКУ «УГО ЧС Большой Камень»  | 000 | 0000 | 1900000000 | 000 | 26 320,24 | 26 320,24 | 5678,75 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» | МКУ «УГО ЧС Большой Камень»  | 000 | 0000 | 1910000000 | 000 | 2250,54 | 2250,54 | 57,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 000 | 000 | 1910000000 |  | 2250,54 | 2250,54 | 57,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0310 | 1910120170 | 200 | 1918,54 | 1918,54 | 57,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120180 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120190 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Мероприятие 4Реализация первичных мер пожарной безопасности | ВСЕГО | 000 | 0000 | 1910120200 | 000 | 200,00 | 200,00 | 00,00 |
| УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120200 | 200 | 200,00 | 200,00 | 00,00 |
| Управление жизнеобеспечения, управление культуры | 904 | 08010703 | 1910120200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЖО, управление образования | 905 | 0701 | 1910120200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Мероприятие 5.«Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации)» | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0406 | 1910192130 | 400 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 902 | 0406 | 19101S2130 | 400 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1.1.6. | Мероприятие 6.«Расчистка, дноуглубление, берегоукрепление русла ручья «Школьный» в городском округе Большой Камень». | МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0406 | 1910170710 | 400 | 132,00 | 132,00 | 00,00 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» | МКУ «УГО ЧС Большой Камень»,управление образования | 000 | 0000 | 1920000000 | 000 | 671,74 | 671,74 | 00,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Осуществление противодействия терроризму» | МКУ «УГО ЧС Большой Камень»,управление образования | 000 | 0000 | 1920100000 | 000 | 671,74 | 671,74 | 00,00 |
| 2.1.1. | Мероприятие 1Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского окруа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень»Управление образования | 902 | 0310 | 1920120220 | 200 | 671,74 | 671,74 | 00,00 |
| 905 | 07010702 | 1920120220 | 600 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3. | Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы. | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 000 | 0000 | 1990000000 | 000 | 23 397,96 | 23 397,96 | 5621,75 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 000 | 0000 | 1990100000 | 000 | 23 397,96 | 23 397,96 | 5621,75 |
| 3.1.1. | Мероприятие 1«Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0310 | 1990171590 | 100 | 23006,09 | 23006,09 | 5528,46 |
| 200 | 376,59 | 376,59 | 92,43 |
| 800 | 15,29 | 15,29 | 0,85 |

 Приложение № 2

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы**

**за январь-март 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеподпрограммы, основного мероприятия, контрольного события  | Плановый срок  | Фактический срок  | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | оконча-ния реализа-ции | начала реализации | оконча-ния реализа-ции | Запланиро-ванные | достигнутые  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Подпрограмма №** 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень»- |
| 1.1. | **Мероприятие 1**. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС |
| 1.1.1 | Учебно-методический сбор | Февраль | Декабрь | Февраль | Декабрь | Февраль |  |  |
| 1.1.2 | Командно-штабная тренировка на тему: **«**Организация выполнения мероприятий по защите населения и территории Приморского края от ЧС, вызванных паводком» | Апрель | Апрель | Апрель | Апрель  | 15.04.2025 |  |  |
| 1.1.3 | Командно-штабная тренировка на тему:«Организация выполнения мероприятий по защите населения и территории Приморского края от ЧС, вызванных природными пожарами» | Фераль | Апрель | Февраль | Апрель | 13.02.2024 |  |  |
| 1.1.4 | Эксплуатационно – техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения и обслуживание камер видеонаблюдения. Настройка мини – АТС  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Обеспечение деятельности АСФ,закупка средств индивидуальной защиты и оборудования, всего | март | декабрь | март | декабрь |  | ВСЕГО: 9 МК на общую сумму 212.45 т.р.+ 3 п/отчет на сумму 4,5т.р. |  |
|  | *- ремонт автотранспорта (выполнение работ)* | январь | декабрь | январь | декабрь | 50,00 т.р.т.руб | 1 МК 2025/3 от 29.01.2025на сумму 50,00 т.р.;из них оплачено 16,48 т.р.,32,96 % |  |
|  | *-мойка автомашины* | январь | декабрь | январь | декабрь | 6,00 т.р. | 1 МК 2025/4 от 29.01.2025из них оплата 0,76 т.р., 12,66 % |  |
|  | *П/отч.Филиппов Б.Б. на прохождение тех.осмотра ТОЙОТА СУРФ* | январь | январь | январь | январь | 2,00 т.р. | Без договора, оплата 100% |  |
|  | *П/отч. Мамаева И.В. (услуги нотариуса)* | март | март | март | март | 2,00 т.р. | Без договора, оплата 100% |  |
|  | *П/отч Филиппов Б.Б.(хоз.принадлеж)* | январь | январь | январь | январь | 0,5 т.р. | Без договора, оплата 100% |  |
|  | *-ТО и текущий ремонт оборудования АСФ* | март | январь | март | январь | 20,00 т.р. | 2025/6 от 03.02.2025, оплата 0,00% |  |
|  | *ПАО "Ростелеком" Инсталляционные работы (монтаж кабельной системы)ЕДДС* | март | март | март | март | 4,20 т.р. | 725000097477 от 05.03.2025, оплата 100% |  |
|  | *ПАО "Ростелеком" (приобретение оборудования шлюза VoIP)ЕДДС* |  |  |  |  | 10,40 т.р.  | 1 от 05.03.2025, оплата 100 % |  |
|  | *ООО " ВИТА-Т", мед. осмотр водителей* | февраль | декабрь | февраль | декабрь | 37,00 т.р. | 2025/1 от 13.01.2025,оплата 3,12т.р., 8,43 % |  |
|  | *Страховая компания ВСК договор ОСАГО ТОЙОТА СУРФ* | январь | январь | январь | январь | 9,85 т.р. | 2587090G00002 от 10.01.2025, оплата 100% |  |
|  | *ИП Нырков А.В. (зап.части на автотрансп.)* | январь | декабрь | январь | декабрь | 50,00 т.р. | 2025/5 от 29.01.2025, оплата 22,10 т.р. , 44,20% |  |
|  | *ИП Куклашов Д.А. (поставка запчастей на оборуд.АСФ)* | январь | декабрь | январь | декабрь | 25,00 т.р. | 2025/7 от 03.02.2025, оплата 0% |  |
| 1.2 | **Мероприятие 2.** Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне. |
| 1.2.1 | Всероссийская тренировка по ГО: «Организация выполнения мероприятий по ГО при переводе государства на работу в условиях военного времени и возникновения чрезвычайных ситуаций» | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | Участие в мероприятии | Система в рабочем состоянии, ежедневно производится оповещение |  |
| 1.2.2 | Обеспечение работоспособности системы оповещения, тренировки по оповещению населения с использованием местной и региональной систем оповещения. | январь | декабрь | январь | декабрь | Ежедневный контроль | Система в рабочем состоянии, ежедневно производится оповещение |  |
| 1.3. | **Мероприятие 3.** Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья |
| 1.3.1 | Предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования. Информирование населения о безопасных для купания местах массового отдыха. | май | сентябрь | июль | сентябрь | Подготовка и размещение информации | Ежедневный мониторинг спасателями АСФ состояния прибрежных территорий; установка аншлагов о запрете купания на территориях бухт Андреева, Ильмовая и Суходол; размещение предупреждающих информационных листовок в местах общественного нахождения населения; размещение постановления о запрете купания в СМИ |  |
| 1.3.2 | Мониторинг состояния прибрежных территорий, ледовой обстановки | январь | декабрь | январь |  | Ежедневный контроль | Доклад о состоянии |  |
| 1.4 | **Мероприятие 4**. Реализация первичных мер пожарной безопасности |
| 1.4.1 | Устройство (ремонт) подъездов к естественным и искусственным источникам воды по результатам обследования | май | сентябрь | май | сентябрь |  |  |  |
| 1.4.2 | Принятие мер по ограничению распространения лесных пожаров. Уход за противопожарными минерализованными полосами | апрель | октябрь | июнь | октябрь |  |  |  |
| 1.4.3 | Изготовление информационных плакатов (табличек) | фераль | май | февраль | май |  |  |  |
|  | **Мероприятие 5**. Мероприятия по обследованию, расчистке, дноуглублению, берегоукреплению русел рек и ручьёв |
| 1.5. | ООО "Стандарт ДВ" обследования участка реки Петровка |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма № 2** «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |
| 2.1 | **Мероприятие 1.** Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий |
| 2.1.1 | Поставка нефтепродуктов | май | июнь | июнь | июнь |  |  |  |
| 2.1.2 | Поставка авторезины | апрель | май | апрель | май |  |  |  |
| 2.1.3 | Поставка специальных жидкостей, масел | март | март | март | март |  |  |  |
| 2.1.4 | ИП Рыбак А.В. (текущ.ремонт заднего моста Делики) | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.1.5 | ИП Рыбак А.В. (текущ.ремонт эл.проводки на Крузере) | сентябрь | октябрь | сентябрь | сентябрь |  |  |  |
| 3 |  **Отдельные мероприятия муниципальной программы** |
| 3.1 | Расходы на выплаты персоналу МКУ «УГО ЧС Большой Камень» (фонд оплаты труда, взносы по ОСС) | январь | декабрь | январь |  | 17669,81т.руб. | Оплачено: 4451,51т.руб. |  |
| 3.2 | Выполнение услуг для обеспечении нужд МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | январь | декабрь | январь |  |  | ВСЕГО 5 МК на общую сумму 111,27 т..руб.: ООО "Бизнес Находка" (Система Консультант Плюс 5 мес.)2025Н0054 от 22.01.2025 на сумму 26,37 т.р., оплата 100%;ООО "Бизнес программы" (Консультационные услуги ПП 1С) Б-25-04547 от 29.01.2025 на сумму28,50 т.р., оплата 0 %;ООО "Эра безопасности" (лицензия на VipNet) Практика2,5 т.р.; МК не заключенАО "ПФ "СКБ Контур" (Контур-Диадок программа для ЭВМ на 2025 г, 10,00 т.р.; МК не заключенИП Исаев И.Н. обслуживание офисной техники 2025/2 от 13.01.2025 на сумму 40,00 т.р., оплата 3,8 т.р., 9,5%; ;АНО ДПО "Инфопрофцентр" (обучение ОТ, первая пом.пострадавшим 3 чел.) 06 от 18.03.2025 на сумму 8,4 т.р., оплата 100%;АНО ДПО "ИГУКС" (обучениеПредупреждение коррупции в организациях 4 чел.) К-404490 от 12.03.2025 на сумму 8,00 т.р., оплата 100%;ИП Чернов С.Н. (Заполнение пожарных емкостей) на сумму 136,50 т.р.МК не заключен |  |
| 3.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечении нужд МКУ «УГО ЧС»: | январь | декабрь | январь |  |  | ВСЕГО 6 МК на общую сумму 361,45 т..рубИП Козицкий А.М. (доступ к сети Интернет Подряд) 06000680 от 16.01.2025 на сумму 39,60 т.руб., оплачен 3,3 т.р., 8,33%ПАО "Ростелеком" услуги связи (основной телефон) 725000024567 от 16.12.2024 на сумму 50,00 т.р., оплата 8,23 т.р., 16,46 %ПАО "МТС" (мобильная связь) 125390717339 от 01.01.2025 на сумму 7,00т.р. оплата 1,6 т.р., 22,85 %Филиал "Большой Камень" ООО "Новая энергетика" (отопление)НЭ-МБ/ТС-233-2025 от 16.01.2025 на сумму 148,14 т.р., оплата 58,22 т.р., 39,30%КГУП"Приморский водоканал" , водоснабжениеБК-306 от 01.01.2025 на сумму 9,71 т.р. Оплата 1,39 т.р., 14,31 %ПАО " ДЭК" (э/энергия) Б3107 от 01.01.2025 на сумму 110,00 т.р., оплата 30,29 т.р., 27,53 %. |  |

Приложение № 3

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников**

 **на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы**

**за январь-март 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \*,ед / тыс.руб |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2020-2027 годы»** |
| Всего | 813021,88 | 158854,48 | 19,53 | 326080,24  | 5678,75 | 1,74 | 20 мк (+3 п/отчёт) / 685,17+4,5 =689,67ФОТ / 17 669,81Соцстрах/5336,28Иные выплаты персоналу/00,00 |
| бюджет городского округа | 208 977,97 | 154330.57 | 73,85 | 26320,24 | 5678,75 | 21,57 | 20 мк (+3 п/отчёт) / 685,17+4,5 =689,67ФОТ / 17 669,81Соцстрах/5336,28Иные выплаты персоналу/00,00 |
| краевой бюджет | 100 043,91 | 4 523,91 | 4,52 | 47 760,00 | 0,00 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1 | **Подпрограмма № 1** «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» |
| Всего | 632 896,67 | 23 585,82 | 3,72 | 302 010,54 | 57,00 | 0,01 |  |
| бюджет городского округа | 28 852,76 | 19 061,91 | 66,06 | 2 250,54 | 57,00 | 2,53 | 9 мк (+3 п/отчёт) 212,45 т.р.+ 4,5 т.р.= 216,95 т.р. |
|  | краевой бюджет | 100 043,91 | 4 523,91 | 4,52 | 47 760,00 | 0,00 | 0 | 9 мк (+3 п/отчёт) 212,45 т.р.+ 4,5 т.р.= 216,95 т.р. |
| федеральный бюджет | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1** Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС |
| Всего | 11600,69 | 7460,93 | 64,31 | 1918,54 | 57,00 | 2,97 | 9 мк (+3 п/отчёт) 212,45 т.р.+ 4,5 т.р.= 216,95 т.р. |
| бюджет городского округа | 11600,69 | 7460,93 | 64,31 | 1918,54 | 57,00 | 2,97 | 9 мк (+3 п/отчёт) 212,45 т.р.+ 4,5 т.р.= 216,95 т.р. |
| 1.2 | **Мероприятие 1.2** Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне |
| Всего | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | **Мероприятие 1.3** Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охрана их жизни и здоровья |
| Всего | 34,25 | 34,25 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 34,25 | 34,25 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | **Мероприятие 1.4** Реализация первичных мер пожарной безопасности |
| Всего | 11399,49 | 10404,37 | 91,27 | 200,00 | 00,00 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 11399,49 | 10404,37 | 91,27 | 200,00 | 00,00 | 0 |  |
| 1.5 | **Мероприятие 1.5** Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации) |
| Всего | 604 066,64 | 4546,64 | 0,75 | 299 760,00 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 22,73 | 22,73 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 100 043,91 | 4523,91 | 4,52 | 47 760,00 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 504 000,00 | 0 | 0 | 252 000,00 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | **Мероприятие 1.6** Расчистка, дноуглубление, берегоукрепление русла ручья «Школьный» в городском округе Большой Камень |
| Всего | 264,00 | 132,00 | 50,00 | 132,00 | 00,00 | 0 |  |
| Бюджет городского округа | 264,00 | 132,00 | 50,00 | 132,00 | 00,00 | 0 |  |
| 1.7 | **Мероприятие 1.7** Реализация мероприятий, связанных обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020 году |
| Всего | 1007,70 | 1007,70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 1007,70 | 1007,70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | **Подпрограмма № 2** «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |
| Всего | 16 896,39 | 14881,17 | 88,07 | 671,74 | 00,00 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 16 896,39 | 14881,17 | 88,07 | 671,74 | 00,00 | 0 |  |
| 2.1 | **Мероприятие 2.1** Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий |
| Всего | 16 896,39 | 14881,17 | 88,07 | 671,74 | 00,00 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 16 896,39 | 14881,17 | 88,07 | 671,74 | 00,00 | 0 |  |
| 3 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы** |
| Всего | 163 228,84 | 120 387,51 | 73,75 | 23 397,96 | 5621,75 | 24,02 | 11 мк / 472,72т.р.ФОТ / 17 669,81Соцстрах/5336,28Иные выплаты персоналу/00,00 |
| бюджет городского округа | 163 228,84 | 120 387,51 | 73,75 | 23 397,96 | 5621,75 | 24,02 | 11 мк / 472,72т.р / ФОТ / 17 669,81Соцстрах/5336,28Иные выплаты персоналу/00,00 |
| 3.1 | **Мероприятие 3.1** «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг»» |
| Всего | 163 228,84 | 120 387,51 | 73,75 | 23 397,96 | 5621,75 | 24,02 | 11 мк / 472,72т.р / 128741,81ФОТ / 17 669,81Соцстрах/5336,28Иные выплаты персоналу/00,00 |
| бюджет городского округа | 163 228,84 | 120 387,51 | 73,75 | 23 397,96 | 5621,75 | 24,02 | 11 мк / 472,72т.р / ФОТ / 17 669,81Соцстрах/5336,28Иные выплаты персоналу/00,00 |
| \*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие  факт исполнения мероприятия |