**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной**

**программы** городского округа Большой Камень

# «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

**на 2020 - 2027 годы**

**за 2024 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020 - 2027 годы  |
| Ответственный исполнитель:  | Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Большой Камень» |
| Отчетная дата:  |  2024 год  |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:  |  И.о. начальника МКУ «УГО ЧС Большой Камень» Тельпухов Роман Васильевич 8(42335) 4-02-94, ugobk@mail.ru |

**Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы за 2024 год**

Муниципальная программа городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы утрерждена постановлением администрации городского округа
Большой Камень от 20 февраля 2020 года № 270.

В 2024 году в Программу были внесены изменения постановлениями администрации городского округа Большой Камень от 04.04.2024 № 1043,
от 19.09.2024 № 2813, от 25.11.2024 № 3642 «О внесении изменений
в постановление администрации городского округа Большой Камень
от 20.02.2020 № 270 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2020-2027 годы» (далее – Программа). Изменения производились
в связи с необходимостью корректировки объёмов финансирования программных мероприятий и в целях приведения Программы в соответствие
с решениями Думы городского округа Большой Камень от 19.12.2023 № 135
«О бюджете городского округа Большой Камень на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» , 01.08.2024 № 193 «О внесении именений в решение Думы городского округа Большой Камень от 19.12.2023 года № 135
«О бюджете городского округа Большой Камень на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» , от 05.09.2024 № 196 «О внесении именений
в решение Думы городского округа Большой Камень от 19.12.2023 года № 135 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 29 Устава городского округа Большой Камень.

В связи с изменением объемов финансирования вносились изменения
в паспорт Программы, паспорта Подпрограммы № 1 и № 2, приложения № 3
и №4 Программы. Состав показателей (индикаторов) и перечень мероприятий муниципальной программы не изменялись.

 Общий объем финансирования по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы в 2024 году составляет 808701,26 тыс.руб. Фактические расходы на реализацию программы составили 153 175,73 руб. Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период, приведены в приложении 3.

По итогам 2024 года проведен анализ деятельности МКУ «УГО ЧС Большой Камень», результаты анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные результаты деятельности МКУ «УГО ЧС Большой Камень».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование цели деятельности | Краткая характеристика | Правовое обоснование |
|  Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах городского округа. | В целях подготовки органов управления, сил городского звена РСЧС спланированы и проведены:**- 5 штабные тренировки** городского звена РСЧС под руководством председателя КЧС и ПБ**:****- Штабные тренировки:**1. 29.02.2024 «Координация действий органов управления и сил ТП ГЗ РСЧС городского округа Большой Камень при угрозе и возникновении ЧС, вызванных весенним паводком».
2. 05-06.03.2024 «Действия органов управления и сил РСЧС по ликвидации природных пожаров и обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера».
3. 25.09.2023 «О мерах по ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и жилищном фонде».
4. 03-04.10.2024 «Ведение гражданской обороны на территории городского округа Большой Камень в условиях радиационной обстановки».
5. Проведено **20** заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации городского округа Большой Камень (КЧС и ПБ).

На основании решений КЧС и ПБ разработано и принято **12** постановлений администрации городского округа, направленных на обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан.Подготовлено и проведено 20заседаний КЧС и ПБ городского округа Большой Камень по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.  | Решение Думы ЗАТО г. Большой Камень от 19.04.2005г. № 281-Р «О Положенииоб участии в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Большой Камень» ***(редакции решений Думы от 31.03.2010 № 456, от 21.07.2011 № 675, от 26.07.2012 № 53; от 26.09.2013 № 171, от 29.01.2015 №307, от 30.01.2018 № 54, от 24.02.2022 № 526).*** |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Большой Камень. | **1.** Заключен контракт на проведение работ по очистке противопожарных разрывов к источникам водоснабжения на сумму 105 957,60 руб.:- Северная сторона с.Петровка ул.Колхозная, ул. Лазо, ул. Буденного, ул.Вокзальная по направлению на железную дорогу. - Пожарные емкости – 5 шт. (в с.Петровка – 3 шт, с.Суходол -1 шт, г.Б.Камень, ул.Сиреневая -1 шт)**2.** Заключен контракт на проведение работ по содержанию минерализованной пожарной полосы в с. Петровка на сумму 361 917,40 руб.**3.** Заключен контракт выполнение работ по ремонту горловин к пожарным ёмкостям на сумму 102 500,40 руб.Разработано и принято 4 постановления администрации городского округа в части организации дополнительных мер пожарной безопасности.Осуществлялся постоянный мониторинг пожароопасной обстановки на территории городского округа.В особый противопожарный период ежедневно проводилось информирование населения по автоматизированной системе оповещения о мерах пожарной безопасности.  | Решение Думы городского округа ЗАТО г. Большой Камень от 03.06.2010г. № 479 «Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Большой Камень» **(в редакции решений Думы от 28.09.2010 №540, от 28.06.2011 №659, от 27.09.2011 №689, от 28.10.2011 №703, от 12.02.2015 №317).** |
| Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне. | Разработано и принято 1 постановления администрации городского округа в части организации работ и проведению мероприятий по гражданской обороне. | Решение Думы ЗАТО г. Большой Камень от 19.04.2005 г. № 280-Р «О Положении об организации и осуществлении мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа Большой Камень от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» ***(в редакции решения Думы от 31.03.2010 № 455, от 28.06.2011 № 658, от 26.07.2012*** ***№ 53, от 27.03.2014 №236, от 29.01.2015 №307, от 10.11.2015 №381, от 30.01.2018 № 54)***Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 30.04.2010г. № 710 «Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в городском округе Большой Камень» ***(в ред. от 11.02.2015 № 147,******от 08.06.2016 № 805).*** |
| Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах. | Разработано и принято 3 постановления администрации городского округа в области обеспечения безопасности людей на водных объектах.В рамках информирования населения об ограничительных мерах в целях исключения несчастных случаев на льду изготовлены и установлены  знаки безопасности «Выход на лёд запрещен». В течении всего зимнего и летнего периода дежурной сменой аварийно-спасательного формирования проводится мониторинг прибрежной территории с информированием населения о штормовых предупреждениях, а также о запрете выезда автотранспорта на лед. | Решение Думы ЗАТО г. Большой Камень от 28.08.2005г. № 341-Р «Об утверждении Положения об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» (в ред. решений Думы от 27.07.2010 №518, от 26.07.2012 № 53, от 29.01.2015 №307). |
| Участие в профилактике терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма | Проведено **5** заседания антитеррористической комиссии (АТК).Поддерживаются в готовности силы и средства для минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма. |  |
| Создание и организация деятельности аварийно – спасательного формирования на территории городского округа. | Аварийно-спасательное формирование (АСФ), созданное на базе МКУ «УГО ЧС Большой Камень».За 12 месяцев 2024 года АСФ выполнило 517 выездов для оказания помощи жителям городского округа и мониторинга обстановки на территории городского округа (аналогичный период прошлого года (далее АППГ) – 786 выездов):* на тушение лесных пожаров (ликвидация палов) – 9 выезда (АППГ – 36);
* аварийно-спасательные работы по ликвидации ДТП – 5 (АППГ – 11);
* поисково-спасательные работы на воде – 9 (АППГ – 4);
* поисково-спасательные работы в лесу – 3 (АППГ – 2);
* спасено людей, доставка больного, мед. помощь – 55чел. (АППГ – 51 чел.);
* вскрытие дверей – 71 (АППГ-81);
* дезинсекция насекомых (осы, шершни) – 11 (АППГ – 9);
* - обслужено граждан -206 (АППГ – 219).

Штатная численность спасателей АСФ МКУ «УГО ЧС Большой Камень» составляет на отчетную дату 10 человек, в том числе: начальник АСФ-1, спасатели – 9. Фактическая численность на отчетную дату - 10 чел. Полная занятость согласно штатного расписания.Своевременные закупки аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и расходных материалов позволяют содержать его в исправном состоянии и использовать по прямому назначению. Аварийно-спасательное оборудование требует обновления, так же необходимо приобрести спец. автомобиль для АСФ. В результате поджога установленным лицом а/м Тойота Лэнд Крузер автотранспортное средство АСФ дальнейшей эксплуатации не подлежит (полностью выгорела кабина).При повышении задач спасатели показывают профессиональную подготовку и организованность. Все поставленные задачи выполняются качественно и в установленные сроки. | Постановление главы администрации от 20.06.2005г. № 457 «Об утверждении Положения об аварийно-спасательном формировании городского округа ЗАТО г. Большой Камень» |
| Организация деятельности ЕДДС 112 | 1.В 2024 проводены 9 тренировок с использованием аппаратуры П-166М по доведению сигналов управления от руководства Приморского края до руководства городского округа.2.Ежедневно проводилась проверка работоспособности системы оповещения (П-166М) между оперативным дежурным края и диспетчером ЕДДС городского округа.3. Проведены 12 тренироок, проводимых ЦУКС ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, Министерством ГОЧС Приморского края, Большекаменским городским звеном РСЧС, по вопросам ликвидации последствий ЧС на территории городского округа.4. Проведено 16 оповещений о неблагоприятных погодных условиях руководителей предприятий жизнеобеспечаения населения, организаций и учреждений, других взаимодействующих структур, имеющих силы и средства для реагирования на все возможные в данной ситуации происшествия (2023 -16 оповещений).5. Инфоромирование населения по автоматизированной системе оповещения о мерах пожарной безопасности не проводилось.6. В целях повышения квалификации сотрудники ь в УМЦ ГОЧС Приморского края по программе подготовки операторов системы 112.не обучались в связи с отсутствием необходимости. Пять сотрудников прошли обучение по должности оперативный дежурный.7. За 12 месяцев 2024 года ЕДДС-112 принято и отработано 33324 звонков (АППГ -36658), в том числе оперативными дежурными ЕДДС 20198, операторами 112 – 13126 от населения и дежурно-диспетчерских служб города. Из них 8311 звонков, касающихся вопросов жизнеобеспечения. Прочие звонки об оказании помощи (консультации, справочные) 25013 (АППГ – 11 863). Вследствие улучшения взаимодействия между ДДС оперативных служб, предприятий жизнеобеспечения существенно возросла оператиность реагирования на происшествия и аварийные ситуации. |  |

**Данные об использовании бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий Программы**

На 2024 год утверждены лимиты бюджетных обязательств по программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на период 2020-2027 годы» на сумму 31 733,14 тыс. руб., исполнено 31 529,85 тыс.руб. (99,35%), отклонение составило 203,29 тыс. руб. (0,65%). Исполнение бюджетных обязательств приведено в таблице 2.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Большой Камень от 14.12.2022 № 2912 «О внесении изменений
в постановление администрации городского округа Большой Камень
от 20.02.2020 № 270 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы» ответственным исполнителем Программы является МКУ «УГО ЧС Большой Камень», соисполнители Программы – управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень, управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень.

Таблица 2 – Исполнение бюджетных обязательств соисполнителями программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Исполнитель | утверждено средств | исполнено | отклонение | % исполнения |
| 1 | Управление архитектуры и градостроительства  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2 | Управление жизнеобеспечения | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |

**Подпрограмма 1**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень»: выделено 2151,92 тыс.руб., исполнено 2139,19 тыс. руб. (99,40 %,) отклонение составило 12,73 тыс. руб.

Мероприятие 1. «Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС»: выделено – 1419,54 тыс.руб. исполнено – 1406,82 тыс.руб., отклонение составило 12,72 тыс. рублей (99,10%):

- эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения и обслуживание камер видеонаблюдения. Настройка мини-АТС – 152,10 т.руб.;

- ремонт автотранспортных средств – 76,16 т.руб ;

-текущий ремонт а/м «Делика» - 81,00 т.руб.;

-ТО перед выходом на линию автотранспорта – 4,80 т. руб.;

-тех. осмотр троанспортных средств Лэнд Крузер», «Делика», «Дюна» - 4,00 т. руб.;

-установка стеклопакета в ЕДДС, ремонт – 5,70 т. руб.;

-обслуживание кондиционера системы оповещения, связи и видеонаблюдения– 13,00 т. руб.;

-ТО и текущий ремонт оборудования АСФ – 15,00 т. руб.;

-курсы повышения квалификации ОТ и ПБ – 3,3 т. руб.;

-СОУТ 15 раб.мест – 27,00 т. руб.;

-расчитска водоотводных каналов – 297,00 т. руб.;

-услуги нотариуса – 2,2 т. руб.;

-вакцинация против клещевого инцефалита – 3,2 т. руб.;

-медицинская комиссия психиатр-нарколог 10 чел.- 3,5 т. руб.;

-медицинская комиссия психиатр 10 чел. – 3,5 т. руб.;

-периодический медицинский осмотр 10 чел. – 48,76 т. руб.;

-ремонт мини-АТС – 1,9 т. руб.;

-оценка ущерба – 34,00 т.руб.;

-продление лицензии работ на высоте АСФ 6 чел. – 30,00 т. руб.;

-установка кондиционеров – 25,80 т. руб.;

-страхование спасателей – 110,18 т. руб.;

-договор ОСАГО «Мицубиси Делика» - 11,25т. руб.;

-договор ОСАГО «Лэнд Крузер» - 9,85 т. руб.;

-кондиционеры 2 шт. – 68,28 т. руб.;

-ООО «ДНС Ритейл» смартфон – 7,50 т. руб.;

-термобельё, носки, футболки – 70,56 т. руб.;

-плащи, перчатки х/б – 5,6- т. руб.;

-обувь – 5,40 т. руб.;

-полукомбинезон летний АСФ – 31,50 т. руб.;

-запасные части на автотранспорт – 58,95 т. руб.;

-поставка запасных частей на оборудование АСФ – 25,00 т. руб.;

-сетевой кабель – 2,00 т. руб.;

-средства отпугивания насекомых – 13,10 т. руб.;

-шина Крамера – 13,93 т. руб.;

-хозяйственные принадлежности для АСФ, ЕДДС – 44,15 т. руб.;

-медицинские принадлежности для лодки – 10,21 т. руб.;

-комплект к технике ЕДДС – 23,10 т. руб.

-профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации (образовательные услуги по программе **«Безопасные методы и приемы работ на высоте» (с системой канатного доступа, 1 - группа допуска) – 3 спасателя)** – 45,00 т. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия по обследованию, расчистке, дноуглублению, берегоукреплению русел рек и ручьев. | - 132,00 т. руб. |

Неисполнение бюджетных ассигнований в сумме 12,73 тыс. руб. обусловлено экономией при проведении закупочных процедур.

Мероприятие 4 «Реализация первичных мер пожарной безопасности» –600,38 тыс. руб., исполнено 600,38 тыс.руб. (100,0%):

|  |  |
| --- | --- |
| - устройство (ремонт) подъездов к естественным и икусственным источникам воды по результатам обследования | - 105,96 тыс. руб. |
| - ремонт горловин к пожарным ёмкостям  | - 102,50 тыс. руб. |
| - принятие мер по ограничению распространения лесных пожаров.Уход за минерализованными полосами | - 361,92 т. руб. |
| - изготовление информационных плакатов (табличек).  | -30,00 т. руб. |

**Подпрограмма 2:** «Участие в профилактике терроризма, а так же минимизация и (или) ликвидации последствий проявления терроризма» - 671,74 тыс.руб., исполнено – 671,74 тыс.руб. (100,0%), в том числе :

|  |  |
| --- | --- |
| -поставка нефтепродуктов | - 561,05 тыс.руб |
| - поставка авторезины | - 23,40 тыс.руб |
| -текущий ремонт заднего моста автомашины «Делика» | -41,00 тыс. руб. |
| -Поставка специальных жидкостей | -40,00 тыс. руб. |
| - Текущий ремонт эл.проводки на автомашине «Лэнд Крузер» | - 6,29 тыс.руб |

**Отдельные мероприятия муниципальной программы** «Защита населения и территории от ЧС» на 2020-2027 годы: запланирована сумма 28909,48 тыс.руб., исполнено 28718,92 тыс.руб. (99,34%). Неисполнение бюджетных ассигнований в сумме 190,56 тыс. руб. связано со сложившейся экономией по заработной плате, по уплате ЕСН, оплате энергетических ресурсов.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в приложениях 2 и 4 .

**4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы** осуществлялась в соответствии с установленным Порядком.

В 2024 году из 9 показателей, характеризующих эффектиность программы,плановые значения достигнуты по 7 показателям. Информация
о достижении показателей в 2024 году приведена в приложении 1.

Степень реализации муниципальной программы составляет 0,85. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы признается средней.

И.о.начальника Р.В. Тельпухов

Главный бухгалтер И.В. Мамаева

Исп. Наумова Марина Ивановна

Тел. 4-02-94

|  |
| --- |
| Приложение 1 |

**ОТЧЕТ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**городского округа Большой Камень**

**\_\_«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей муниципальной программы | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации\* | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года(при наличии) |
| 2023 | 2024 |
| план  | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы** |
| **Подпрограмма № 1** «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» |
| 1.1 | Увеличение количества населения городского округа, оповещаемого в установленные нормативами сроки при угрозе или возникновении ЧС | тыс.чел | 31,70 | 42,50 | 40,30 | Фактическая численность населения,охваченного комплексами муниципальной системы оповещения и информирования и региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Приморского края | 75% населения охвачено стационарными системами оповещения, остальное население – с использованием мобильных средств оповещения с привлечением автомобилей АСФ, СУ ФПС – 25 и МО МВД «Большекаменский» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2 | Сокращение сроков реагирования сил и средств городского звена РСЧС для защиты людей и имущества городского округа в случае ЧС | час | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Фактический срок реагирования |  |
| 1.3 | Сокращение количества предписаний, выданных ГПС о нарушении пожарной безопасности бюджетным учреждениям, администрации городского округа | Динамика предписаний проверяющих | 15 | 15 | 14 | Фактическое количество предписаний  | Низкий показатель 2024 года обусловлен повышением уровня профилактики пожарной безопасности |
| 1.4 | Наличие защитного сооружения (дамбы) жилых домов с.Петровка |  | 0 | 0 | 0 | Фактическое наличие |  |
| 1.5 | Сокращение риска заболеваемости граждан при подготовке к проведению общероссийского голосования | % | 100 | 0 | 0 |  | Мероприятие было запланировано только на 2020 год |
|  | **Подпрограмма № 2** «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма |
| 2.1 | Создание системы антитеррористической защищенности объектов социальной и инженерной инфраструктуры и мест массового пребывания людей в общем количестве объектов (56 ед.) | % | 100 | 100 | 100 | Доля категорированных и паспортизированных объектов.  |  |
| 2.2 | Создание и поддержание в готовности сил и средств, для минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма от необходимых согласно требований нормативных документов | % | 92 | 92,8 | 92,8 | Фактическая обеспеченность/ плановую |  |
| 2.3 | Увеличение численности участников добровольной дружины - не менее 5 человек | чел. | 4 | 4 | 0 | Фактическая численность | Добровольная дружина не создана |
| 2.4 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | кол-во | 1 | 1 | 1 | Фактическое функционирование |  |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 63,00

Оценка эффективности использования средств бюджета 8,23

Оценка степени достижения плановых значений показателей муниципальной программы 8

Приложение № 2

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа**

**на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы**

**за январь – декабрь 2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | МКУ «УГО ЧС Большой Камень»  | 000 | 0000 | 1900000000 | 000 | 31733,14 | 31733,14 | 31529,85 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» | МКУ «УГО ЧС Большой Камень»  | 000 | 0000 | 1910000000 | 000 | 2151,92 | 2151,92 | 2139,19 |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 000 | 000 | 1910000000 |  | 2151,92 | 2151,92 | 2139,19 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0310 | 1910120170 | 200 | 1419,54 | 1419,54 | 1406,82 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120180 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120190 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Мероприятие 4Реализация первичных мер пожарной безопасности | ВСЕГО | 000 | 0000 | 1910120200 | 000 | 600,38 | 600,38 | 600,38 |
| УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120200 | 200 | 600,38 | 600,38 | 600,38 |
| Управление жизнеобеспечения, управление культуры | 904 | 08010703 | 1910120200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЖО, управление образования | 905 | 0701 | 1910120200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Мероприятие 5.«Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации)» | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0406 | 1910192130 | 400 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 902 | 0406 | 19101S2130 | 400 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1.1.6. | Мероприятие 6.«Расчистка, дноуглубление, берегоукрепление русла ручья «Школьный» в городском округе Большой Камень». | МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0406 | 1910170710 | 400 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» | МКУ «УГО ЧС Большой Камень»,управление образования | 000 | 0000 | 1920000000 | 000 | 671,74 | 671,74 | 671,74 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Осуществление противодействия терроризму» | МКУ «УГО ЧС Большой Камень»,управление образования | 000 | 0000 | 1920100000 | 000 | 671,74 | 671,74 | 671,74 |
| 2.1.1. | Мероприятие 1Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского окруа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень»Управление образования | 902 | 0310 | 1920120220 | 200 | 671,74 | 671,74 | 671,74 |
| 905 | 07010702 | 1920120220 | 600 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3. | Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы. | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 000 | 0000 | 1990000000 | 000 | 28909,48 | 28909,48 | 28718,92 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 000 | 0000 | 1990100000 | 000 | 28909,48 | 28909,48 | 28718,92 |
| 3.1.1. | Мероприятие 1«Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0310 | 1990171590 | 100 | 28419,83 | 28419,83 | 28242,75 |
| 200 | 467,36 | 467,36 | 466,05 |
| 800 | 22,29 | 22,29 | 10,12 |

 Приложение № 3

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы**

**за январь-декабрь 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеподпрограммы, основного мероприятия, контрольного события  | Плановый срок  | Фактический срок  | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | оконча-ния реализа-ции | начала реализации | оконча-ния реализа-ции | Запланиро-ванные | достигнутые  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Подпрограмма №** 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень»- |
| 1.1. | **Мероприятие 1**. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС |
| 1.1.1 | Учебно-методический сбор | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь |  |
| 1.1.2 | Командно-штабная тренировка на тему: **«**Организация выполнения мероприятий по защите населения и территории Приморского края от ЧС, вызванных паводком» | Февраль  | Февраль  | Февраль  | Февраль  | 13.02.2024 | 13.02.2024 |  |
| 1.1.3 | Командно-штабная тренировка на тему:«Организация выполнения мероприятий по защите населения и территории Приморского края от ЧС, вызванных природными пожарами» | Фераль | Апрель | Февраль | Апрель | 13.02.2024 | 13.02.2024 |  |
| 1.1.4 | Эксплуатационно – техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения и обслуживание камер видеонаблюдения. Настройка мини – АТС  | апрель  | декабрь | апрель | декабрь | 152,10 т.руб. | 1 МК от 16.02.2024 на сумму 152,10 т.руб., из них оплачено 100% |  |
| 1.1.5 | Обеспечение деятельности АСФ,закупка средств индивидуальной защиты и оборудования, всего | март | декабрь | март | декабрь |  | ВСЕГО: 37 МК на общую сумму 1209,72т.р. |  |
|  | *- ремонт автотранспорта (выполнение работ)* | январь | декабрь | январь | декабрь | 76,16 т.р.т.руб | 1 МК от 09.01.2024 на сумму 76,16т.р.;ДС 1 от 21.11.2024;ДС 2 от 16.12.2024 из них оплачено 100% |  |
|  | *-текущий ремонт а\м Делика* | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | 81,00 т.р. | 1 МК 2024/26 от 27.11.2024 на сумму 81,00 т.р., из них оплата 100% |  |
|  | *-мойка автомашины* | январь | декабрь | январь | декабрь | 18,80 т.р. | 1 МК 2024/4 от 09.01.2024ДС 1 от 16.12.2024 на сумму 18,80 т.р., из них оплата 100% |  |
|  | *-ТО перед выходом на линию автотранспорта* | январь | декабрь | январь | декабрь | 4,80 т.р. | МК 2024/15 от 16.05.2024ДС 1 от 9.08.2024Общая сумма 4,80Оплата 100% |  |
|  | *-техосмотр трансп. ср-ва Лэнд Крузер, Делика, Дюна* | январь | декабрь | январь | декабрь | 4,00 т.р. | п/отчёт 4,00 т.р.оплата 100% |  |
|  | *-установка стеклопакета в ЕДДС, ремонт* | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | 5,70 т.р. | Без договора 5,70 т.р. оплата 100% |  |
|  | *-ООО "Компания Профиль" обслуж.кондинционера системы оповещения, связи и видеонаблюд.* | июнь | декабрь | июнь | декабрь | 13,00 т.р. | ТО-2225 от 03.06.2024 13,00 т.р. оплата 100% |  |
|  | *-ТО и текущий ремонт оборудования АСФ* | март | январь | март | январь | 15,00 т.р. | 2024/10 от 11.03.2024 на сумму 15,00т.р. оплата 100% |  |
|  | *-Курсы повышения квалификации ОТ и ПБ* | март | март | март | март | 3,3 т.р. | 18934/ОТ-ПБ/2024 от 5.03.2024на сумму 3,3 т.р. оплата 100% |  |
|  | *-СОУТ 15 раб.мест* | февраль | февраль | февраль | февраль | 27,00 т.р. | 2945/24 от 09.02.2024 на сумму 27,00 т.р. |  |
|  | *-Расчистка водоотводных каналов в с.Петровка* | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | 297,31 т.р. | 2024/26 от 06.12.2024 на сумму 297,31 т.р. |  |
|  | *-услуги нотариуса* | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | 2,2 т.р. | п/отчёт 2,2 т.р. оплата 100% |  |
|  | *-* *вакцин.против клещ.энцефалита 4 чел* | март | апрель | март | апрель | 3,2 т.р. | 21 от 27.03.2024 на сумму 3,2 т.р. оплата 100% |  |
|  | *-* *мед.комиссия психиатр-нарколог 10 чел.* | апрель | май | май | май | 3,5 т.р. | 2024/14 от 15.05.2024 на сумму 3,5 т.р. оплата 100% |  |
|  | *-* *мед.комиссия психиатр 10 чел.* | апрель | май | апрель | май | 3,5 т.р. | 7 ПУ-24 от 31.05.2024 на сумму 3,5 т.р. оплата 100% |  |
|  | *-* *переодич.мед.осмотр 10 чел.* | апрель | июнь | апрель | июнь | 48,76 | 29 от 15.05.2024 на сумму 48,76 т.р. оплата 100% |  |
|  | *-* *ремонт мини-АТС* | апрель | апрель | апрель | апрель | апрель | 2024/12 от 08.04.2024 на сумму 1900 т.р. оплата 100% |  |
|  | *- ООО "Профессионал" (оценка ущерба)* | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | 34,00 т.р. | 37 от 19.12.2024 на сумму 34,00 т.р. оплата 100% |  |
|  | *- продление лицензии работ на высоте АСФ 6 чел.* | январь | декабрь | январь | декабрь | 30,00т.руб | 04-02/24 ИПСПН от 22.04.2024 на сумму 30,00- т.р., оплата 100% |  |
|  | *-* *установка кондиционеров* | май | июнь | май | июнь | 25,80 т.р. | К-2247 от 17.06.2024 на сумму 25,80 т.р. оплата 100% |  |
|  | *-* *страхование спасателей 10 чел.* | январь | декабрь | январь | декабрь | 110,18 т.р. | МДТ81-Д-72517090-314-2-000011-24 от 14.11.2024 на сумму 110,18 т.р. оплата 100% |  |
|  | *-* *Страховая компания ВСК договор ОСАГО Мицубиси ДЕЛИКА* | январь | декабрь | январь | декабрь | 11,25 т.р. | 2487090G00070 от 14.11.2024 на сумму 11,25 т.р. оплата 100% |  |
|  | *-* *ОСАГО Лэнд Крузер* | январь | декабрь | январь | декабрь | 9,85 т.р. | 2487090G00048 от 08.08.2024 на сумму 9,85 т.р. оплата 100% |  |
|  | *ООО "Компания Профиль" (кондиционеры 2 шт.)* | май | июнь | май | июнь | 68,28 | К-2247 от 17.06.2024 на сумму 68,28 т.р. оплата 100% |  |
|  | *ООО "ДНС Ритейл" смартфон* | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | 7,50т.р. | Без договора.п/отчёт сумма 7,50 т.р. |  |
|  | *термобелье, носки,футболки* | январь | апрель | январь | апрель | 70,56 т.р. | 180 от 16.04.2024 на сумму 70,56 т.р. оплата 100% |  |
|  | *плащи, перчатки х/б* | июнь | сентябрь | июнь | сентябрь | 5,60т.р. | 5 от 02.09.2024 на сумму 5,60 т.р. оплата 100% |  |
|  | *-обувь* | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | 5,40т.р. | Без договора п/отчёт 5,40т.р. оплата 100% |  |
|  | *-* *полукомбинезон летн АСФ* | август | ноябрь | август | ноябрь | 31,50 | 2024/25 от 05.11.2024 на сумму 31,50т.р. оплата 100% |  |
|  | *-* *зап.части на автотрансп.* | январь | декабрь | январь | декабрь | 58,95 т.р. | 2024/5 от 09.01.2024; ДС 1 от 12.07.2024; ДС 2 от 21.11.2024; ДС 3 от 16.12.2024 на сумму 58,95т.р. |  |
|  | *-* *поставка запчастей на оборуд.АСФ* | январь | апрель | январь | апрель | 25,00 т.р. | 2024/11 от 11.03.2024; ДС 1 от 22.04.2024 на сумму 25,00 т.р. |  |
|  | *-сетевой кабель нал.* | август | август | август | август |  | Без договора п/отчёт сумма 2,00т.р. оплата 100% |  |
|  | *-* *средства отпугивания насекомых батарейки аккумулят.* | июнь | июнь | июнь | июнь | 13,10т.р. | Без договора,п/отчёт 13,10 т.р. оплата 100% |  |
|  | *-* *ООО Медпрофи (шина Крамера)* | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | 13,93т.р. | 51 от 25.09.2024 на сумму 13,93 т.р. оплата 100% |  |
|  | *-* *хоз.принадлеж для АСФ, ЕДДС* | январь | декабрь | январь | декабрь | 44,15 т.р. | Без договора п/отчёт 44,15 т.р. оплата 100% |  |
|  | *-* *мед.принадлеж., принадл. для лодки* | апрель | апрель | апрель | апрель | 10,21 т.р. | Без договора п/отчёт сумма 10,21 т.р. |  |
|  | *-* *ООО "ДНС Ритейл" (комплект к технике ЕДДС)* | октябрь | ноябрь | октябрь | ноябрь | 23,10 т.р. | А-00426027 от 18.11.2024 на сумму 23,10 т.р. |  |
| 1.2 | **Мероприятие 2.** Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне. |
| 1.2.1 | Всероссийская тренировка по ГО: «Организация выполнения мероприятий по ГО при переводе государства на работу в условиях военного времени и возникновения чрезвычайных ситуаций» | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | Участие в мероприятии | Система в рабочем состоянии, ежедневно производится оповещение |  |
| 1.2.2 | Обеспечение работоспособности системы оповещения, тренировки по оповещению населения с использованием местной и региональной систем оповещения. | январь | декабрь | январь | декабрь | Ежедневный контроль | Система в рабочем состоянии, ежедневно производится оповещение |  |
| 1.3. | **Мероприятие 3.** Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья |
| 1.3.1 | Предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования. Информирование населения о безопасных для купания местах массового отдыха. | май | сентябрь | июль | сентябрь | Подготовка и размещение информации | Ежедневный мониторинг спасателями АСФ состояния прибрежных территорий; установка аншлагов о запрете купания на территориях бухт Андреева, Ильмовая и Суходол; размещение предупреждающих информационных листовок в местах общественного нахождения населения; размещение постановления о запрете купания в СМИ |  |
| 1.3.2 | Мониторинг состояния прибрежных территорий, ледовой обстановки | январь | декабрь | январь |  | Ежедневный контроль | Доклад о состоянии |  |
| 1.4 | **Мероприятие 4**. Реализация первичных мер пожарной безопасности |
| 1.4.1 | Устройство (ремонт) подъездов к естественным и искусственным источникам воды по результатам обследования | май | сентябрь | май | сентябрь | 105,96 т.руб. | 2024/16 от 29.05.2024 на сумму 105,96т.р. оплата 100% |  |
| 1.4.2 | Ремонт горловин к пожарным ёмкостям | апрель | август | июль | август | 102,50 т.руб. | 2024/19 от 25.07.2024на сумму 102,50т.р. оплата 100% |  |
| 1.4.3 | Принятие мер по ограничению распространения лесных пожаров. Уход за противопожарными минерализованными полосами | апрель | октябрь | июнь | октябрь | 361,92 т.р. т.руб. | 2024/18 от 21.06.2024 на сумму 361,92т.р. оплата 100% |  |
| 1.4.4 | Изготовление информационных плакатов (табличек) | фераль | май | февраль | май | 30,00т.р. | 1 МК от 02.02.2024 на сумму 10,00 тр. Оплата 100%1 МК от 7.05.2024 на сумму 20,00 т.р. оплата 100% |  |
| 1.4.5 | ООО "Стандарт ДВ" обследования участка реки Петровка | август | август | август | август | август | 2024/21 от 12.08.2024 на сумму 132,00 т.р. оплата 100% |  |
| 2 | **Подпрограмма № 2** «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |
| 2.1 | **Мероприятие 1.** Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий |
| 2.1.1 | Поставка нефтепродуктов | май | июнь | июнь | июнь | 561,05 т.руб. | 2024/17 от 14.06.2024 на сумму 561,05 т.р. оплата 100% |  |
| 2.1.2 | Поставка авторезины | апрель | май | апрель | май | 23,40 т.руб. | 04 от 01.04.2024 на сумму 23,40 т.р. оплата 100% |  |
| 2.1.3 | Поставка специальных жидкостей, масел | март | март | март | март | 40,00 т.руб. | 2024/8 от 05.03.2024 на сумму 40,00 т.р. оплачен 100% |  |
| 2.1.4 | ИП Рыбак А.В. (текущ.ремонт заднего моста Делики) | апрель | апрель | апрель | апрель | 41,00 т.руб. | 2024/9 от 11.03.2024 на сумму 41,00 т.р. оплачен 100% |  |
| 2.1.5 | ИП Рыбак А.В. (текущ.ремонт эл.проводки на Крузере) | сентябрь | октябрь | сентябрь | сентябрь | 6,29 т.руб | 2024/22 от 17.09.2024 на сумму 6,29 т.руб., оплачен 100% |  |
| 3 |  **Отдельные мероприятия муниципальной программы** |
| 3.1 | Расходы на выплаты персоналу МКУ «УГО ЧС Большой Камень» (фонд оплаты труда, взносы по ОСС) | январь | декабрь | январь | декабрь | 21706,19 т.руб. | Оплачено: 21706,19т.руб. |  |
| 3.2 | Выполнение услуг для обеспечении нужд МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | январь | декабрь | январь | декабрь |  | ВСЕГО 9 МК на общую сумму 1152,68 т..руб.: ООО "Бизнес навигатор" (Система Гарант" 8 мес.) 419 от 15.02.2024 39,00 т.руб., из них оплачено 100%; ООО "Эра безопасности" (лицензия на VipNet) Практика 000384 от 04.10.2024 на сумму 2,37 т.руб., из них олачено 100% ;АО "ПФ "СКБ Контур" (Контур-Диадок программа для ЭВМ на 2025 г.) К308284/24 от 08.10.2024 на сумму 1,95 т.руб., из них оплачено 100% ;АО "ПФ "СКБ Контур" (Контур-Экстерн программа для ЭВМ на 2025 г.) К308285/24 от 08.10.2024 на сумму 11,40 т.руб., из них оплачено 100% ;ИП Исаев И.Н. обслуживание офисной техники 2024/1 от 09.01.2024 на сумму 40,00 т.руб., оплачен 100%; 2024/20 от 07.08.2024 на сумму 32,00т.р. оплата 100%АНОО "ДВЦПП ТехноПроф" обучение спасателей работы на высоте (3 чел.) 08-01/24ИПСПН от 01.08.2024 на сумму 45,00 т.руб., из них оплачено 100% ;ИП НовичихинаА.В. (плита газов. шт.), (газовые баллоны) резерв 2024/23 от 02.10.2024 на сумму 77,55 т.руб., оплачено 100% ;ООО "Ветэлит"(отлов бродячих животных) 2024/24 от 09.10.2024; ДС 1 от 20.12.2024. на сумму 906,42 т.р.., оплачен 100 % |  |
| 3.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечении нужд МКУ «УГО ЧС»: | январь | декабрь | январь |  |  | ИП Козицкий А.М. (доступ к сети Интернет Подряд) 06000680 от 01.01.2024 на сумму 39,60 т.руб., оплачен 100%ПАО "Ростелеком" услуги связи (основной телефон) 725000024567 от 01.01.2024 на сумму 49,32т.р. оплата 100%ПАО "МТС" (мобильная связь) 225390816385 от 01.01.2024 на сумму 9,00т.р. оплата 100%П/отчёт (конверты, марки) без договора 03.05.2024 на сумму 2,00 т.р. оплата 100%КГУП"Приморский водоканал" , водоснабжениеБК-306 от 01.01.2024; ДС 1 от 18.12.2024 на сумму 7,47 т.р. Оплата 100%ООО " ВИТА-Т", мед. осмотр водителей2024/2 от 09.01.2024 на сумму 37,00т.р. оплата 100%АНО ДПО "ИГУКС" (обуч. Контр сист закупок 44-ФЗ) 4 чел. К2024-03-616 от 05.03.2024 на сумму 13,92 т.р. оплата 100%П/отчёт (подписка газеты ЗАТО на 2 полугод 2024 г.) без договора 17.05.2024 на сумму 6,20т.р. оплата 100% |  |

Приложение № 4

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников**

 **на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы**

**за январь-декабрь 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \*,ед / тыс.руб |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2020-2027 годы»** |
| Всего | 808701,26 | 153175,73 | 18,94 | 31733,14  | 31529,85 | 99,36 | 59 мк (+16 п/отчёт) / 128741,81ФОТ / 21706,19Соцстрах/6572,96Иные выплаты персоналу/00,00 |
| бюджет городского округа | 204657,35 | 148651,82 | 72,63 | 31733,14 | 31529,85 | 99,36 | 59 мк (+16 п/отчёт) / 128741,81ФОТ / 21706,19Соцстрах/6572,96Иные выплаты персоналу/00,0 |
| краевой бюджет | 100 043,91 | 4 523,91 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1 | **Подпрограмма № 1** «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» |
| Всего | 628385,49 | 23528,82 | 3,74 | 2151,92 | 2139,19 | 99,41 |  |
| бюджет городского округа | 24341,58 | 19004,91 | 78,07 | 2151,92 | 2139,19 | 99,41 | 30 мк (+10 п/отчёт) 1361,82 |
|  | краевой бюджет | 100 043,91 | 4 523,91 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30 мк (+10 п/отчёт) 1361,82 |
| федеральный бюджет | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1** Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС |
| Всего | 11613,41 | 7403,93 | 63,75 | 1419,54 | 1406,82 | 99,10 | 30 мк (+10 п/отчёт) 1361,82 |
| бюджет городского округа | 11613,41 | 7403,93 | 63,75 | 1419,54 | 1406,82 | 99,10 | 30 мк (+10 п/отчёт) 1361,82 |
| 1.2 | **Мероприятие 1.2** Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне |
| Всего | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | **Мероприятие 1.3** Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охрана их жизни и здоровья |
| Всего | 34,25 | 34,25 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 34,25 | 34,25 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | **Мероприятие 1.4** Реализация первичных мер пожарной безопасности |
| Всего | 11399,49 | 10404,37 | 91,27 | 600,38 | 600,38 | 100,0 | 5 мк / 600,38 |
| бюджет городского округа | 11399,49 | 10404,37 | 91,27 | 600,38 | 600,38 | 100,0 | 5 мк / 600,38 |
| 1.5 | **Мероприятие 1.5** Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации) |
| Всего | 604 066,64 | 4546,64 | 0,75 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 22,73 | 22,73 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 100 043,91 | 4523,91 | 4,52 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 504 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | **Мероприятие 1.6** Расчистка, дноуглубление, берегоукрепление русла ручья «Школьный» в городском округе Большой Камень |
| Всего | 264,00 | 132,00 | 50,00 | 132,00 | 132,00 | 100 | 1 мк / 132,00 |
| Бюджет городского округа | 264,00 | 132,00 | 50,00 | 132,00 | 132,00 | 100 | 1 мк / 132,00 |
| 1.7 | **Мероприятие 1.7** Реализация мероприятий, связанных обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020 году |
| Всего | 1007,70 | 1007,70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 1007,70 | 1007,70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | **Подпрограмма № 2** «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |
| Всего | 16 896,39 | 14881,17 | 88,07 | 671,74 | 671,74 | 100 | 5 мк / 671,74 |
|  | бюджет городского округа | 16 896,39 | 14881,17 | 88,07 | 671,74 | 671,74 | 100 | 5 мк / 671,74 |
| 2.1 | **Мероприятие 2.1** Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий |
| Всего | 16 896,39 | 14881,17 | 88,07 | 671,74 | 671,74 | 100 | 5 мк /671,74 |
| бюджет городского округа | 16 896,39 | 14881,17 | 88,07 | 671,74 | 671,74 | 100 | 5 мк /671,74 |
| 3 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы** |
| Всего | 163419,40 | 114765,76 | 70,22 | 28909,48 | 28718,92 | 99,34 | 59 мк (+16 п/отчёт) / 128741,81ФОТ / 21706,19Соцстрах/6572,96Иные выплаты персоналу/00,00 |
| бюджет городского округа | 163419,40 | 114765,76 | 70,22 | 28909,48 | 28718,92 | 99,34 | 59 мк (+16 п/отчёт) / 128741,81ФОТ / 21706,19Соцстрах/6572,96Иные выплаты персоналу/00,00 |
| 3.1 | **Мероприятие 3.1** «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг»» |
| Всего | 163419,40 | 114765,76 | 70,22 | 28909,48 | 28718,92 | 99,34 | 59 мк (+16 п/отчёт) / 128741,81ФОТ / 21706,19Соцстрах/6572,96Иные выплаты персоналу/00,00 |
| бюджет городского округа | 163419,40 | 114765,76 | 70,22 | 28909,48 | 28718,92 | 99,34 | 59 мк (+16 п/отчёт) / 128741,81ФОТ / 21706,19Соцстрах/6572,96Иные выплаты персоналу/00,00 |
| \*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие  факт исполнения мероприятия |