ОТЧЁТ за 2 квартал 2025 года

о ходе реализации муниципальной программы

**«Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории**

**городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы |
| Наименование ответственного исполнителя | Отдел по делам молодежи и связям  с общественностью администрации городского округа Большой Камень |
| Отчётная дата | Январь – июнь 2025 года |
| Должность, Ф.И.О.  номер телефона, электронный адрес исполнителя | Начальник отдела по делам молодежи  администрации городского округа  Большой Камень, Немцева Станислава Олеговна, 50-353, s.nemtceva@bkadmin.ru |

Начальник отдела   
по делам молодежи администрации

городского округа Большой Камень Немцева С.О.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к отчёту за 2 квартал 2025 года о реализации муниципальной

программы «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень»   
на 2020 – 2027 годы

В соответствии с требованиями, установленными постановлением администрации городского округа Большой Камень от 24.11.2021 № 2945   
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации   
и проведения оценки эффективности их реализации» разработана и успешно реализуется муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы (далее – муниципальная программа).

Постановлением Правительства Приморского края от 30.12.2022   
№ 950-пп утверждена новая редакция государственной программы «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества   
на территории Приморского края» (далее – Программа).

В рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций Приморского края» Программы на 2025 год по итогам конкурсного отбора с целью софинансирования муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» бюджету городского округа   
Большой Камень выделена субсидия из краевого бюджета в размере   
88,89 тыс. рублей.

Постановлениями администрации городского округа Большой Камень   
от 26.03.2025 №828 «О предоставлении субсидии общественной организации Приморская краевая организации инвалидов «Свобода» и благотворительному фонду «Вселяя надежду» на 2025 год из бюджета городского округа Большой Камень» и от 17.06.2025 года № 1599   
«О предоставлении субсидий Приморскому благотворительному фонду   
«Ты не один» на 2025 год из бюджета городского округа Большой Камень» предоставлена субсидия:

1) общественной организации приморской краевой организации инвалидов «Свобода» на 2025 год за счет средств финансового обеспечения муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа  
Большой Камень» на 2020 – 2027 годы» (соглашение от 21.05.2025 № 70)   
с целью реализации мероприятий Подпрограмм:

* 1. Подпрограммы № 1 «Реализация молодежной политики   
     на территории городского округа Большой Камень» в размере 150 000,00 рублей;
  2. Подпрограммы № 2 «Патриотическое воспитание граждан   
     и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций   
     и иных общественных объединений» в размере 50 000,00 рублей;

2) благотворительному фонду «Вселяя надежду» на 2025 год за счет средств финансового обеспечения муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы» (соглашение от 01.04.2025 № 50) с целью реализации мероприятий Подпрограмм:

2.1. Подпрограммы № 1 «Реализация молодежной политики   
на территории городского округа Большой Камень» в размере 275 000,00 рублей;

2.2. Подпрограммы № 2 «Патриотическое воспитание граждан   
и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций   
и иных общественных объединений» в размере 50 000,00 рублей;

2.3. Подпрограммы № 4 «Участие в профилактике экстремизма,   
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма на территории городского округа Большой Камень»   
в размере 210 000,00 рублей.

3) Приморскому благотворительному фонду «Ты не один» на 2025 год за счет средств финансового обеспечения муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы» (соглашение от 24.06.2025 № 81) с целью реализации мероприятий Подпрограмм:

2.1. Подпрограммы № 1 «Реализация молодежной политики   
на территории городского округа Большой Камень» в размере 25 000,00 рублей;

2.2. Подпрограммы № 2 «Патриотическое воспитание граждан   
и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций   
и иных общественных объединений» в размере 88 886,39 рублей;

* 1. Подпрограммы № 3 «Профилактика наркомании   
     и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на территории городского округа Большой Камень»   
     в размере 60 000,00 рублей.

**Подпрограмма № 1. «Реализация молодежной политики   
на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы** (далее – Подпрограмма № 1), основной целью которой является создание условий для успешной социализации и развития потенциала молодежи городского округа. По состоянию на 01.07.2025 соглашения заключены с:

1. благотворительным фондом «Вселяя надежду» от 01.04.2025 № 50 на общую сумму 275 000,00 рублей. Субсидия перечислена в полном объеме;
2. общественной организацией приморской краевой организации инвалидов «Свобода» от 21.05.2025 №70 на сумму 150 000,00 рублей. Субсидия не перечислена;
3. Приморским благотворительным фондом «Ты не один» от 24.06.2025 № 81 на сумму 25 000,00 рублей. Субсидия перечислена в полном объеме.

**Мероприятие 1** «Совершенствование системы правового   
и информационного обеспечения молодежной политики» (100,00 тыс. руб.).

В рамках данного мероприятия общественной организацией Благотворительный фонд «Вселяя надежду» была выстроена система информационного обеспечения реализации молодежной политики   
на территории городского округа, информационное обеспечение деятельности молодежных объединений городского округа в таких социальных сетях, как «ВКонтакте» и «Телеграмм» на сумму 50,00 тыс. руб.

В рамках информационного обеспечения также подготовлены   
и приобретены печатные материалы: плакаты, баннеры, благодарности, сертификаты, дипломы, информационные листы, открытки, наклейки, бюллетени для всех общегородских молодежных мероприятий   
на сумму 50 тыс. рублей.

**Мероприятие 2** «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи» (225,00 тыс. руб.).

В рамках данного мероприятия Благотворительный фонд «Вселяя надежду» организовал поздравление выдающихся выпускников средних общеобразовательных школ городского округа на торжественном мероприятии «Выпускник – 2025».

Так же организовано участие представителей городского округа в Параде правнуков 7 мая 2025 года на главной площади края.

**Мероприятие 3.** «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи» (125,00 тыс. руб.).

В рамках данного направления планируется проведение социальных акций и мероприятий, способствующие развитию духовно-нравственной стороны личности, включая волонтерское движение.

**Подпрограмма № 2. «Патриотическое воспитание граждан   
и поддержка социально-ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций» на 2020-2027 годы (далее – Подпрограмма   
№ 2).** По состоянию на 01.07.2025 соглашения заключены с:

1. благотворительным фондом «Вселяя надежду» от 01.04.2025 № 50 на общую сумму 50 000,00 рублей. Субсидия перечислена в полном объеме;
2. общественной организацией приморской краевой организации инвалидов «Свобода» от 21.05.2025 №70 на сумму 50 000,00 рублей. Субсидия не перечислена;
3. Приморским благотворительным фондом «Ты не один» от 24.06.2025 № 81 на сумму 88 886,39 рублей. Субсидия не перечислена.

В рамках данного мероприятия общественной организацией Благотворительный фонд «Вселяя надежду» проведены патриотические акции, в том числе Всероссийские: «Свеча памяти», «Огненные картины», «Открытка памяти», «Красная гвоздика», «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Сад Памяти», и другие, реализованы экологические проекты, а также ряд мероприятий направленных на поддержку семей мобилизованных граждан.

**Подпрограмма № 3 «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ   
на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы (далее – Подпрограмма № 3)** муниципальной программы. Заключено соглашение от 24.06.2025 №81 на сумму 60,00 тыс. рублей. По состоянию   
на 01.07.2025 субсидия перечислена.

В отчетном периоде на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы № 3 бюджетом городского округа было направлено 60,00 тыс. рублей. Основное мероприятие – организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности на территории городского округа   
Большой Камень.

Была проведена акция «Котики против наркотиков», в которой приняли участие 34 ребят из различных молодежных объединений.

В общеобразовательных организациях городского округа проведены совместные мероприятия с сотрудниками отдела по борьбе с оборотом наркотиков МО МВД «Большекаменский».

Реализация **Подпрограммы № 4 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма на территории городского округа   
Большой Камень» на 2020-2027 годы** **(далее – Подпрограмма № 4)** муниципальной программы осуществляется с целью предупреждения экстремистской деятельности, формирования общегражданского единства, осуществления мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности. Заключено соглашение на сумму 210,00 тыс. рублей.   
По состоянию на 01.07.2025 субсидия перечислена.

В рамках подпрограммы № 4 при содействии Агентства по делам молодёжи Приморского края и Благотворительного фонда «Вселяя надежду», проведено празднование Дня молодежи 2025 в Народном парке городского округа Большой Камень.

**Информация об изменениях муниципальной программы.**

Внесения изменений в муниципальную программу и приведение   
в соответствие с действующей редакцией бюджета городского круга   
Большой Камень на 2025 год находятся на согласовании.

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества**

**на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы**

**за счет средств бюджета городского округа Большой Камень**

**за 2 квартал 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень»  на 2020 – 2027 годы | Отдел по делам молодежи и связям с общественностью, отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0707 | 24 0 00 00000 | 000 | 0 | 908,89 | 620,00 |
| 1. | Подпрограмма № 1  "Реализация молодежной политики на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы |  | 902 | 0707 | 24 1 00 00000 | 000 | 0 | 450,00 | 300,00 |
| 1.1. | Создание благоприятных условий для гражданского становления, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи |  | 902 | 0000 | 24 1 01 00000 | 000 | 0 | 450,00 | 300,00 |
| 1.1.1. | Совершенствование правового и информационного обеспечения молодежной политики | Отдел по делам молодежи и связям с общественностью,  отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0000 | 24 1 01 20100 | 630 | 0 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.2. | Поддержка и развитие созидательной активности молодежи | Отдел по делам молодежи и связям с общественностью,  отдел по физической культуре и спорту;  управление культуры; управление образования; общеобразовательные учреждения; ЦДТ; учреждения культуры | 902 | 0000 | 24 1 01 20110 | 000 | 0 | 225,00 | 175,00 |
| 1.1.3 | Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи | Отдел по делам молодежи и связям с общественностью,  отдел по физической культуре и спорту;  управление культуры; управление образования;  общеобразовательные учреждения; ЦДТ, школа искусств; учреждения спорта; культуры | 902 | 0000 | 24 1 01 20120 | 000 | 0 | 125,00 | 25,00 |
| 2. | Подпрограмма № 2  "Патриотическое воспитание граждан и поддержка социально-ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | Отдел по делам молодежи и связям с общественностью,  отдел по физической культуре и спорту;  управление культуры; управление образования; общеобразовательные учреждения; ЦДТ; учреждения культуры; учреждения спорта | 902 | 0000 | 24 2 00 00000 | 000 | 0 | 188,89 | 100,00 |
| 2.1. | Создание благоприятных условий для патриотического воспитания граждан и развития институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень |  | 902 | 0000 | 24 2 01 00000 | 000 | 0 | 188,89 | 100,00 |
| 2.1.1. | Мероприятие направленные на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций по итогам конкурсных процедур, софинансируемые за счет средств краевого бюджета | Отдел по делам молодежи и связям с общественностью,  отдел по физической культуре и спорту;  управление культуры; управление образования; общеобразовательные учреждения; ЦДТ; учреждения культуры, учреждения спорта | 902 | 000 | 24 2 01 S 2640 | 000 | 0 | 188,89 | 100,00 |
| 3. | Подпрограмма № 3  "Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | Отдел по делам молодежи и связям с общественностью,  отдел по физической культуре и спорту; управление культуры; управление образования | 902 | 0000 | 24 3 00 00000 | 000 | 0 | 60,00 | 60,00 |
| 3.1. | Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности на территории городского округа Большой Камень |  | 902 | 0000 | 24 3 01 00000 | 000 | 0 | 60,00 | 60,00 |
| 3.1.1. | Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений | Отдел по делам молодежи и связям с общественностью,  отдел по физической культуре и спорту; управление культуры, общеобразовательные учреждения; ЦДТ; учреждения культуры; учреждения спорта;  НКО | 902 | 0000 | 24 3 01 20740 | 000 | 0 | 60,00 | 60,00 |
| 4. | Подпрограмма № 4  "Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | Отдел по делам молодежи и связям с общественностью,  отдел по физической культуре и спорту | 902 | 0314 | 24 4 00 00000 | 000 | 0 | 210,00 | 210,00 |
| 4.1. | Предупреждение экстремистской деятельности. Формирование общегражданского единства |  | 902 | 0314 | 24 4 01 00000 | 000 | 0 | 210,00 | 210,00 |
| 4.1.1. | Предупреждение экстремистской деятельности | Отдел по делам молодежи и связям с общественностью,  отдел по физической культуре и спорту; управление образования,  управление культуры, общеобразовательные учреждения; ЦДТ; учреждения культуры; учреждения спорта  НКО; объединения | 902 | 0314 | 24 4 01 20230 | 600 | 0 | 210,00 | 210,00 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества**

**на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы**

**за счет средств бюджета городского округа Большой Камень**

**за 2 квартал 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1  «Реализация молодежной политики  на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | апрель | декабрь | апрель | декабрь | 450,00 | 300,00 | Соглашения: 01.04.2025 №50;  21.05.2025 №70;  24.06.2025 №81 |
| 1.1 | Создание благоприятных условий для гражданского становления, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | апрель | декабрь | апрель | декабрь | 450,00 | 300,00 | Субсидия переведена частично, согласно графиков |
| 1.1.1 | Совершенствование правового  и информационного обеспечения молодежной политики | апрель | декабрь | апрель | декабрь | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Информационное обеспечение молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Поддержка и развитие созидательной активности молодежи | апрель | декабрь | апрель | декабрь | 225,00 | 175,00 |  |
|  | Организация и проведение мероприятий по работе с детьми  и молодежью |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие и поддержка молодежных общественных объединений, молодежных инициатив и проектов  на территории городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи | апрель | декабрь | апрель | декабрь | 125,00 | 25,00 |  |
|  | Развитие системы мероприятий, способствующих формированию и развитию гражданско- патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, организация акций и мероприятий, относящихся к сфере волонтерского движения, эко- образования, направленных на профилактику экстремизма, терроризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Патриотическое воспитание граждан и поддержка социально-ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | апрель | декабрь | апрель | декабрь | 188,89 | 50,00 | Субсидия переведена частично, согласно графиков |
| 2.1 | Создание благоприятных условий для патриотического воспитания граждан и развития институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень | апрель | декабрь | апрель | декабрь | 188,89 | 50,00 | Соглашения: 01.04.2025 №50;  21.05.2025 №70;  24.06.2025 №81 |
| 2.1.1 | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций по итогам конкурсных процедур, софинансируемые за счет средств краевого бюджета | апрель | декабрь | апрель | декабрь | 188,89 | 50,00 |  |
|  | Информационное обеспечение и  поддержка социально-ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение акций и мероприятий, способствующих формированию и развитию гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания населения, волонтерского движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма № 3  «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | апрель | декабрь | апрель | декабрь | 60,00 | 60,00 |  |
| 3.1 | Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности на территории городского округа Большой Камень | апрель | декабрь | апрель | декабрь | 60,00 | 60,00 | Соглашение от 24.06.2025 №81 |
| 3.1.1 | Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений | апрель | декабрь | апрель | декабрь | 60,00 | 60,00 |  |
|  | Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация взаимодействия администрации городского округа Большой Камень с субъектами правоохранительной деятельности на территории городского округа Большой камень в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование общественного мнения, направленного на негативное отношение к распространению и употреблению наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма № 4  «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | июнь | декабрь | июнь | декабрь | 210,00 | 210,00 | Соглашение от 01.04.2025 №50 |
| 4.1 | Предупреждение экстремистской деятельности. Формирование общегражданского единства | июнь | декабрь | июнь | декабрь | 210,00 | 210,00 |  |
| 4.1.1 | Предупреждение экстремистской деятельности | июнь | декабрь | июнь | декабрь | 210,00 | 210,00 |  |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**

**муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы**

**за счет средств бюджета городского округа Большой Камень**

**за 1 квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень»  на 2020 – 2027 годы | 7 900,6 | 6 429,17 | 81,4 | 908,89 | 620,0 |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 7037,89 | 5 655,24 | 80,4 | 820,00 | 620,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 862,81 | 773,92 | 90,0 | 88,89 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма № 1  «Реализация молодежной политики на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | 4 210,08 | 3 301,89 | 78,4 | 450,00 | 300,0 |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 4210,08 | 3 301,89 | 78,4 | 450,00 | 300,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание благоприятных условий для гражданского становления, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | 4210,08 | 3 301,89 | 78,4 | 450,00 | 300,0 |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 4210,08 | 3 301,89 | 78,4 | 450,00 | 300,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование правового и информационного обеспечения молодежной политики | 1426,28 | 1117,69 | 78,4 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 1.1.2 | Поддержка и развитие созидательной активности молодежи | 1639,6 | 1 500,00 | 91,5 | 225,00 | 175,00 |  |  |
| 1.1.3 | Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи | 873,8 | 684,20 | 78,3 | 125,00 | 25,00 |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 "Патриотическое воспитание граждан и поддержка социально-ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 1987,82 | 1 698,93 | 85,5 | 188,89 | 50,00 |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 1125,00 | 925,00 | 82,2 | 100,00 | 50,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 862,81 | 773,92 | 90,0 | 88,89 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание благоприятных условий для патриотического воспитания граждан и развития институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень | 1987,82 | 1 698,93 | 85,5 | 188,89 | 50,00 |  |  |
| 2.1.1 | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций по итогам конкурсных процедур, софинансируемые за счет средств краевого бюджета | 1987,82 | 1 698,93 | 85,5 | 188,89 | 50,00 |  |  |
| 3. | Подпрограмма №3  "Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 510,00 | 410,00 | 80,4 | 60,00 | 60,00 |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 510,00 | 410,00 | 80,4 | 60,00 | 60,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности на территории городского округа Большой Камень | 510,00 | 410,00 | 80,4 | 60,00 | 60,00 |  |  |
| 3.1.1 | Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений | 510,00 | 410,00 | 80,4 | 60,00 | 60,00 |  |  |
| 4. | Подпрограмма № 4  Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма  на территории городского округа Большой Камень"  на 2020-2027 годы | 1192,7 | 1018,35 | 95,5 | 210,00 | 210,00 |  |  |
| 4.1. | Предупреждение экстремистской деятельности. Формирование общегражданского единства | 1192,7 | 1018,35 | 95,5 | 210,00 | 210,00 |  |  |
| 4.1.1 | Предупреждение экстремистской деятельности | 670,00 | 670,00 | 100 | 210,00 | 210,0 |  |  |
| 4.1.2. | Проведение мероприятий, направленных на развитие межнационального сотрудничества | 522,70 | 348,35 | 66,6 | 0,00 | 0,00 |  |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого и федерального бюджетов   
городскому округу Большой Камень в рамках муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень»   
на 2020 – 2027 годы за 2 квартал 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | Основное мероприятие. Создание благоприятных условий для патриотического воспитания граждан и развития институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень  Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование муниципальных программ по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций по итогам конкурсного отбор. | 100,00 | 88,88639 | Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края», утверждена постановлением Правительства Приморского края от 30.12.2022 № 950-пп | Закон Приморского края  от [19.12.2024 № 692-КЗ](https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/town-planning/docs/218/305207/" \t "_blank)  «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |