**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной**

**программы** городского округа Большой Камень

# «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

**на 2020 - 2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020 - 2027 годы |
| Ответственный исполнитель: | Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Большой Камень» |
| Отчетная дата: | Апрель- июнь 2025 года |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: | Начальник МКУ  «УГО ЧС Большой Камень»  Якименко Виталий Владимирович  8(42335) 4-02-94,  [ugobk@mail.ru](mailto:gkh@mail.ru) |

Начальник В.В. Якименко

Наумова Марина Ивановна

8 (42335) 4-02-94

Приложение № 1

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа**

**на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы**

**за апрель - июнь 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | МКУ  «УГО ЧС  Большой Камень» | 000 | 0000 | 1900000000 | 000 | 27 840,24 | 27 840,24 | 14393,57 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» | МКУ  «УГО ЧС  Большой Камень» | 000 | 0000 | 1910000000 | 000 | 3770,54 | 3770,54 | 907,53 |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | МКУ  «УГО ЧС  Большой Камень» | 000 | 000 | 1910000000 |  | 3770,54 | 3770,54 | 907,53 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0310 | 1910120170 | 200 | 3 438,54 | 3 438,54 | 904,02 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120180 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3  Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120190 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Мероприятие 4  Реализация первичных мер пожарной безопасности | ВСЕГО | 000 | 0000 | 1910120200 | 000 | 200,00 | 200,00 | 3,51 |
| УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120200 | 200 | 200,00 | 200,00 | 3,51 |
| Управление жизнеобеспечения, управление культуры | 904 | 0801  0703 | 1910120200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЖО, управление образования | 905 | 0701 | 1910120200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Мероприятие 5.  «Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации)» | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0406 | 1910192130 | 400 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 902 | 0406 | 19101S2130 | 400 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1.1.6. | Мероприятие 6.  «Расчистка, дноуглубление, берегоукрепление русла ручья «Школьный» в городском округе Большой Камень». | МКУ  «УГО ЧС  Большой Камень» | 902 | 0406 | 1910170710 | 400 | 132,00 | 132,00 | 00,00 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» | МКУ «УГО ЧС Большой Камень»,  управление образования | 000 | 0000 | 1920000000 | 000 | 671,74 | 671,74 | 84,59 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Осуществление противодействия терроризму» | МКУ «УГО ЧС Большой Камень»,  управление образования | 000 | 0000 | 1920100000 | 000 | 671,74 | 671,74 | 84,59 |
| 2.1.1. | Мероприятие 1  Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского окруа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень»  Управление образования | 902 | 0310 | 1920120220 | 200 | 671,74 | 671,74 | 84,59 |
| 905 | 0701  0702 | 1920120220 | 600 | 00,00 | 00,00 | 84,59 |
| 3. | Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы. | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 000 | 0000 | 1990000000 | 000 | 23 397,96 | 23 397,96 | 13 401,46 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 000 | 0000 | 1990100000 | 000 | 23 397,96 | 23 397,96 | 13 401,46 |
| 3.1.1. | Мероприятие 1  «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0310 | 1990171590 | 100 | 23006,09 | 23006,09 | 10 289,59 |
| 200 | 376,59 | 376,59 | 189,88 |
| 800 | 15,29 | 15,29 | 4,29 |

Приложение № 2

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы**

**за апрель - июнь 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | оконча-ния реализа-ции | начала реализации | оконча-ния реализа-ции | Запланиро-ванные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Подпрограмма №** 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень»- | | | | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие 1**. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | | | | | | | |
| 1.1.1 | Учебно-методический сбор | Февраль | Декабрь | Февраль | Декабрь | Февраль |  |  |
| 1.1.2 | Командно-штабная тренировка на тему: **«**Организация выполнения мероприятий по защите населения и территории Приморского края от ЧС, вызванных паводком» | Апрель | Апрель | Апрель | Апрель | 15.04.2025 | 15.04.2025 |  |
| 1.1.3 | Командно-штабная тренировка на тему:«Организация выполнения мероприятий по защите населения и территории Приморского края от ЧС, вызванных природными пожарами» | Фераль | Апрель | Февраль | Апрель | 13.02.2024 | 13.04.2025 |  |
| 1.1.4 | Эксплуатационно – техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения и обслуживание камер видеонаблюдения. Настройка мини – АТС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Обеспечение деятельности АСФ,закупка средств индивидуальной защиты и оборудования, всего | март | декабрь | март | декабрь |  | ВСЕГО: 16 МК на общую сумму 212.45 т.р.+ 6 п/отчет на сумму 4,5т.р. |  |
|  | *- ремонт автотранспорта (выполнение работ)* | январь | декабрь | январь | декабрь | 50,00 т.р.  т.руб | 1 МК 2025/3 от 29.01.2025на сумму 50,00 т.р.;  из них оплачено 46,38 т.р.,92,76 % |  |
|  | *-мойка автомашины* | январь | декабрь | январь | декабрь | 6,00 т.р. | 1 МК 2025/4 от 29.01.2025  из них оплата 2,58 т.р., 43 % |  |
|  | *ООО "Капелла-Стар" (оказание услуг по тех.обслуживанию и ремонту спецоборудования - гидравлич.инструмент)* |  |  |  |  | 22,00 т.р. | 03/04-25 от 03.04.2025, оплата 100% |  |
|  | *П/отч.Филиппов Б.Б. на прохождение тех.осмотра ТОЙОТА СУРФ* | январь | январь | январь | январь | 2,00 т.р. | Без договора, оплата 100% |  |
|  | *П/отч. Мамаева И.В. (услуги нотариуса)* | март | март | март | март | 2,00 т.р. | Без договора, оплата 100% |  |
|  | *П/отч Филиппов Б.Б.(хоз.принадлеж)* | январь | январь | январь | январь | 0,5 т.р. | Без договора, оплата 100% |  |
|  | *П/отч Филиппов Б.Б.(берцы Чумаченко)* |  |  |  |  | 6,30 т.р. | Без договора. Оплата 100 % |  |
|  | *-ТО и текущий ремонт оборудования АСФ* | март | январь | март | январь | 25,00 т.р. | 2025/6 от 03.02.2025, ДС от 03.06.2025 оплата 20,45 т.р., 81,80 % |  |
|  | *ПАО "Ростелеком" Инсталляционные работы (монтаж кабельной системы)ЕДДС* | март | март | март | март | 4,20 т.р. | 725000097477 от 05.03.2025, оплата 100% |  |
|  | *ПАО "Ростелеком" (приобретение оборудования шлюза VoIP)ЕДДС* |  |  |  |  | 10,40 т.р. | 1 от 05.03.2025, оплата 100 % |  |
|  | *ООО " ВИТА-Т", мед. осмотр водителей* | февраль | декабрь | февраль | декабрь | 37,00 т.р. | 2025/1 от 13.01.2025,  оплата 15,76 т.р.,  42,59 % |  |
|  | *Страховая компания ВСК договор ОСАГО ТОЙОТА СУРФ* | январь | январь | январь | январь | 9,85 т.р. | 2587090G00002 от 10.01.2025, оплата 100% |  |
|  | *ИП Нырков А.В. (зап.части на автотрансп.)* | январь | декабрь | январь | декабрь | 50,00 т.р. | 2025/5 от 29.01.2025, оплата 43,22 т.р. , 86,44% |  |
|  | *ИП Куклашов Д.А. (поставка запчастей на оборуд.АСФ)* | январь | декабрь | январь | декабрь | 25,00 т.р. | 2025/7 от 03.02.2025, оплата3,10 т.р. 12,40 % |  |
|  | *ООО "Крильон" (квадракоптер)* |  |  |  |  | 536,50 т.р. | 2025/11 от 10.06.2025, оплата 100% |  |
|  | *ИП Новичихина А.В. (услуги автокрана перемещение спасат.поста)* |  |  |  |  | 8,00 т.р. | 22/05 от 22.05.2025, оплата 100% |  |
|  | *ИП Башинский Д.В. (ИТС связи на установленном оборудовании в транспортных средствах)* |  |  |  |  | 3,80 т.р. | А-08-06-25 от 17.06.2025, оплата 0 % |  |
|  | *ФГБУЗ МСЧ № 100 (мед.комиссия)* |  |  |  |  | 54,22 т.р. | 24 от 25.06.2025, оплата 0 % |  |
|  | *ООО "Экомастер" (носилки тканевые МЧС-Н) для АСФ* |  |  |  |  | 4,80 т.р. | 2 от 02.06.2025, оплата 100 % |  |
|  | *п/отчёт Филиппов Б.Б.*  *Поставка товара (лестница)* |  |  |  |  | 16,80 т.р. | Без договора, оплата 100 % |  |
|  | *ИП Куклашов Д.А. (поставка оборуд.АСФ бензопила)* |  |  |  |  | 85,00 т.р. | 2025/9 от 14.04.2025, оплата 100 % |  |
|  | *П/отч Мамаева И.В. (аккумулятор на дизель-генератор)* |  |  |  |  | 16,20 т.р. | Без договора. Оплата 100 % |  |
| 1.2 | **Мероприятие 2.** Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне. | | | | | | | |
| 1.2.1 | Всероссийская тренировка по ГО: «Организация выполнения мероприятий по ГО при переводе государства на работу в условиях военного времени и возникновения чрезвычайных ситуаций» | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | Участие в мероприятии | Система в рабочем состоянии, ежедневно производится оповещение |  |
| 1.2.2 | Обеспечение работоспособности системы оповещения, тренировки по оповещению населения с использованием местной и региональной систем оповещения. | январь | декабрь | январь | декабрь | Ежедневный контроль | Система в рабочем состоянии, ежедневно производится оповещение |  |
| 1.3. | **Мероприятие 3.** Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья | | | | | | | |
| 1.3.1 | Предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования. Информирование населения о безопасных для купания местах массового отдыха. | май | сентябрь | июль | сентябрь | Подготовка и размещение информации | Ежедневный мониторинг спасателями АСФ состояния прибрежных территорий; установка аншлагов о запрете купания на территориях бухт Андреева, Ильмовая и Суходол; размещение предупреждающих информационных листовок в местах общественного нахождения населения; размещение постановления о запрете купания в СМИ |  |
| 1.3.2 | Мониторинг состояния прибрежных территорий, ледовой обстановки | январь | декабрь | январь |  | Ежедневный контроль | Доклад о состоянии |  |
| 1.4 | **Мероприятие 4**. Реализация первичных мер пожарной безопасности | | | | | | | |
| 1.4.1 | Устройство (ремонт) подъездов к естественным и искусственным источникам воды по результатам обследования | май | сентябрь | май | сентябрь |  |  |  |
| 1.4.2 | Принятие мер по ограничению распространения лесных пожаров. Уход за противопожарными минерализованными полосами | апрель | октябрь | июнь | октябрь |  |  |  |
| 1.4.3 | Изготовление информационных плакатов (табличек) | фераль | май | февраль | май |  |  |  |
|  | **Мероприятие 5**. Мероприятия по обследованию, расчистке, дноуглублению, берегоукреплению русел рек и ручьёв | | | | | | | |
| 1.5. | ООО "Стандарт ДВ" обследования участка реки Петровка |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма № 2** «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» | | | | | | | |
| 2.1 | **Мероприятие 1.** Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий | | | | | | | |
| 2.1.1 | Поставка нефтепродуктов | май | июнь | июнь | июнь | июнь | июнь |  |
| 2.1.2 | Поставка авторезины | апрель | май | апрель | май | апрель | май |  |
| 2.1.3 | Поставка специальных жидкостей, масел | март | март | март | март | март | март |  |
| 2.1.4 | ИП Рыбак А.В. (текущ.ремонт заднего моста Делики) | январь | декабрь | январь | декабрь | январь |  |  |
| 2.1.5 | ИП Рыбак А.В. (текущ.ремонт эл.проводки на Крузере) | сентябрь | октябрь | сентябрь | сентябрь |  |  |  |
| 3 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы** | | | | | | | |
| 3.1 | Расходы на выплаты персоналу МКУ «УГО ЧС Большой Камень» (фонд оплаты труда, взносы по ОСС) | январь | декабрь | январь |  | 17669,81т.руб. | Оплачено: 10 258,22  т.руб. |  |
| 3.2 | Выполнение услуг для обеспечении нужд МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | январь | декабрь | январь |  |  | ВСЕГО 9 МК на общую сумму 276,91 т.руб.  ООО "БизнесНаходка" (Система Консультант Плюс 5 мес.)  2025Н0054 от 22.01.2025 на сумму 26,37 т.р., оплата 100%;  ООО "Бизнес программы" (Консультационные услуги ПП 1С) Б-25-04547 от 29.01.2025 на сумму28,50 т.р., оплата 0 %;  ООО "Информационный центр"(Ключ активации сервиса прямой тех.поддерж.уровня "Стандартный" для СЗИ Secret Net Studio)  000350 от 31.03.2025 на сумму 4,74 т.р. Оплата 100%  ООО "Эра безопасности" (лицензия на VipNet) Практика  2,5 т.р.; МК не заключен  АО "ПФ "СКБ Контур" (Контур-Диадок программа для ЭВМ на 2025 г, 10,00 т.р.; МК не заключен  ИП Исаев И.Н. обслуживание офисной техники 2025/2 от 13.01.2025 на сумму 40,00 т.р., оплата 16,45 т.р., 41,12 %  АНО ДПО "Инфопрофцентр" (обучение ОТ, первая пом.пострадавшим 3 чел.) 06 от 18.03.2025 на сумму 8,4 т.р., оплата 100%;  АНО ДПО "ИГУКС" (обучениеПредупреждение коррупции в организациях 4 чел.) К-404490 от 12.03.2025 на сумму 8,00 т.р., оплата 100%;  АНО ДПО "ИГУКС" (обучение"Меры пожарной безопасности для лиц, на которых возложена функция по проведению инструктажа" (1 чел.)) К-566926 от 20.05.2025, сумму 8,40 т.р. Оплата 100%  АНО ДПО "Инфопрофцентр" (обучение ОТ. Первая пом.пострадавшим 20 чел.)АСФ, ЕДДС  035 от 25.06.2025 на сумму 16,00 т.р. Не оплачен.  ИП Чернов С.Н. (Заполнение пожарных емкостей) на сумму 136,50 т.р.  МК 2025/8 от 28.03.2025 Оплата 31,50 т.р. 23,07%  Выполн.работ по очистке от травян.растит.и мелколесья (ИП Попенко А.В.). Извещение. Договор не заключён. Сумма 405,00 т.р. Не оплачен.  Выполн.работ по очистке от травян.растит.и мелколесья (ИП Калинина Я.) Извещение. Договор не заключён. Сумма 358,29 т.р. Не оплачен. |  |
| 3.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечении нужд МКУ «УГО ЧС»: | январь | декабрь | январь |  |  | ВСЕГО 6 МК на общую сумму 361,45 т. руб  ИП Козицкий А.М. (доступ к сети Интернет Подряд) 06000680 от 16.01.2025 на сумму 39,60 т.руб., оплачен 3,3 т.р., 8,33%  ПАО "Ростелеком" услуги связи (основной телефон) 725000024567 от 16.12.2024 на сумму 50,00 т.р., оплата 8,23 т.р., 16,46 %  ПАО "МТС" (мобильная связь) 125390717339 от 01.01.2025 на сумму 7,00т.р. оплата 1,6 т.р., 22,85 %  Филиал "Большой Камень" ООО "Новая энергетика" (отопление)  НЭ-МБ/ТС-233-2025 от 16.01.2025 на сумму 148,14 т.р., оплата 58,22 т.р., 39,30%  КГУП"Приморский водоканал" , водоснабжение  БК-306 от 01.01.2025 на сумму 9,71 т.р. Оплата 1,39 т.р., 14,31 %  ПАО " ДЭК" (э/энергия)  Б3107 от 01.01.2025 на сумму 110,00 т.р., оплата 30,29 т.р., 27,53 %. |  |

Приложение № 3

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников**

**на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы**

**за апрель-июнь 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \*,  ед / тыс.руб |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2020-2027 годы»** | | | | | | | | |
| Всего | 814541,88 | 173248,05 | 21,26 | 314153,57 | 14393,57 | | 4,58 | 31 мк (+6 п/отчёт) / 850,81+4,5 =855,31  ФОТ / 17 669,81  Соцстрах/5336,28  Иные выплаты персоналу/00,00 |
| бюджет городского округа | 210497,97 | 168724,14 | 80,15 | 27840,24 | 14393,57 | | 51,70 | 31 мк (+6 п/отчёт) / 850,81+4,5 =855,31  ФОТ / 17 669,81  Соцстрах/5336,28  Иные выплаты персоналу/00,00 |
| краевой бюджет | 100 043,91 | 4 523,91 | 4,52 | 47 760,00 | 0,00 | | 0 |  |
| федеральный бюджет | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 0,00 | | 0 |  |
| 1 | **Подпрограмма № 1** «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» | | | | | | | | |
| Всего | 634416,67 | 24493,35 | 3,86 | 303530,54 | | 907,53 | 0,02 |  |
| бюджет городского округа | 30372,76 | 19969,44 | 65,74 | 3770,54 | | 907,53 | 24,06 | 16 мк (+6 п/отчёт) 212,45 т.р.+ 4,5 т.р.= 216,95 т.р. |
|  | краевой бюджет | 100 043,91 | 4 523,91 | 4,52 | 47 760,00 | | 0,00 | 0 | 16 мк (+6 п/отчёт) 212,45 т.р.+ 4,5 т.р.= 216,95 т.р. |
| федеральный бюджет | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | | 0,00 | 0 |  |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1** Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | | | | | | | | |
| Всего | 13120,69 | 8364,02 | 63,74 | 3438,54 | 904,02 | | 26,29 | 16 мк (+6 п/отчёт) 212,45 т.р.+ 4,5 т.р.= 216,95 т.р. |
| бюджет городского округа | 13120,69 | 8364,02 | 63,74 | 3438,54 | 904,02 | | 26,29 | 16 мк (+6 п/отчёт) 212,45 т.р.+ 4,5 т.р.= 216,95 т.р. |
| 1.2 | **Мероприятие 1.2** Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | | | | | | | | |
| Всего | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| 1.3 | **Мероприятие 1.3** Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охрана их жизни и здоровья | | | | | | | | |
| Всего | 34,25 | 34,25 | 100 | 0 | 0 | | 0 |  |
| бюджет городского округа | 34,25 | 34,25 | 100 | 0 | 0 | | 0 |  |
| 1.4 | **Мероприятие 1.4** Реализация первичных мер пожарной безопасности | | | | | | | | |
| Всего | 11399,49 | 10407,88 | 91,30 | 200,00 | 3,51 | | 1,75 |  |
| бюджет городского округа | 11399,49 | 10407,88 | 91,30 | 200,00 | 3,51 | | 1,75 |  |
| 1.5 | **Мероприятие 1.5** Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации) | | | | | | | | |
| Всего | 604 066,64 | 4546,64 | 0,75 | 299 760,00 | 0 | | 0 |  |
| бюджет городского округа | 22,73 | 22,73 | 100 | 0 | 0 | | 0 |  |
| краевой бюджет | 100 043,91 | 4523,91 | 4,52 | 47 760,00 | 0 | | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 504 000,00 | 0 | 0 | 252 000,00 | 0 | | 0 |  |
| 1.6 | **Мероприятие 1.6** Расчистка, дноуглубление, берегоукрепление русла ручья «Школьный» в городском округе Большой Камень | | | | | | | | |
| Всего | 264,00 | 132,00 | 50,00 | 132,00 | 00,00 | | 0 |  |
| Бюджет городского округа | 264,00 | 132,00 | 50,00 | 132,00 | 00,00 | | 0 |  |
| 1.7 | **Мероприятие 1.7** Реализация мероприятий, связанных обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020 году | | | | | | | | |
| Всего | 1007,70 | 1007,70 | 100 | 0 | 0 | | 0 |  |
| бюджет городского округа | 1007,70 | 1007,70 | 100 | 0 | 0 | | 0 |  |
| 2. | **Подпрограмма № 2** «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» | | | | | | | | |
| Всего | 16 896,39 | 14965,76 | 88,57 | 671,74 | 84,59 | | 12,59 |  |
|  | бюджет городского округа | 16 896,39 | 14965,76 | 88,57 | 671,74 | 84,59 | | 12,59 |  |
| 2.1 | **Мероприятие 2.1** Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий | | | | | | | | |
| Всего | 16 896,39 | 14965,76 | 88,57 | 671,74 | 84,59 | | 12,59 |  |
| бюджет городского округа | 16 896,39 | 14965,76 | 88,57 | 671,74 | 84,59 | | 12,59 |  |
| 3 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы** | | | | | | | | |
| Всего | 163 228,84 | 133788,97 | 81,96 | 23 397,96 | 13401,46 | | 57,27 | 15 мк / 638,36т.р.  ФОТ / 17 669,81  Соцстрах/5336,28  Иные выплаты персоналу/00,00 |
| бюджет городского округа | 163 228,84 | 133788,97 | 81.96 | 23 397,96 | 13401,46 | | 57,27 | 15 мк / 638,36т.р /  ФОТ / 17 669,81  Соцстрах/5336,28  Иные выплаты персоналу/00,00 |
| 3.1 | **Мероприятие 3.1** «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг»» | | | | | | | | |
| Всего | 163 228,84 | 133788,97 | 81.96 | 23 397,96 | 13401,46 | | 57,27 | 15 мк / 638,36т.р /  ФОТ / 17 669,81  Соцстрах/5336,28  Иные выплаты персоналу/00,00 |
| бюджет городского округа | 163 228,84 | 133788,97 | 81.96 | 23 397,96 | 13401,46 | | 57,27 | 15 мк / 638,36т.р /  ФОТ / 17 669,81  Соцстрах/5336,28  Иные выплаты персоналу/00,00 |
| \*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие  факт исполнения мероприятия | | | | | | | | | |