ОТЧЁТ за 4 квартал 2025 года

о ходе реализации муниципальной программы

## «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории

## городского округа Большой Камень» на 2020 – 2028 годы

| Наименование муниципальной программы | ## «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2028 годы |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя | Отдел по делам молодежи администрации городского округа Большой Камень |
| Отчётная дата | Январь – декабрь 2025 года |
| Должность, Ф.И.О. номер телефона, электронный адрес исполнителя | Начальник отдела по делам молодежи администрации городского округа Большой Камень, Немцева Станислава Олеговна, 50-353, s.nemtceva@bkadmin.ru |

Начальник отдела 
по делам молодежи администрации

городского округа Большой Камень                                               Немцева С.О.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчёту за 4 квартал 2025 года о реализации муниципальной

## программы «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» 
на 2020 – 2028 годы

В соответствии с требованиями, установленными постановлением администрации городского округа Большой Камень от 24.11.2021 № 2945 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности их реализации» разработана и успешно реализуется муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2028 годы (далее – муниципальная программа).

Постановлением Правительства Приморского края от 30.12.2022 
№ 950-пп утверждена новая редакция государственной программы «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества 
на территории Приморского края» (далее – Программа).

В рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций Приморского края» Программы на 2025 год по итогам конкурсного отбора с целью софинансирования муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» бюджету городского округа 
Большой Камень выделена субсидия из краевого бюджета в размере 
88,89 тыс. рублей.

Постановлениями администрации городского округа Большой Камень 
от 26.03.2025 №828 «О предоставлении субсидии общественной организации Приморская краевая организации инвалидов «Свобода» 
и благотворительному фонду «Вселяя надежду» на 2025 год из бюджета городского округа Большой Камень» и от 17.06.2025 года № 1599 
«О предоставлении субсидий Приморскому благотворительному фонду 
«Ты не один» на 2025 год из бюджета городского округа Большой Камень» предоставлена субсидия:

1) общественной организации приморской краевой организации инвалидов «Свобода» на 2025 год за счет средств финансового обеспечения муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа
Большой Камень» на 2020 – 2028 годы» (соглашение от 21.05.2025 № 70) 
с целью реализации мероприятий Подпрограмм:

  - Подпрограммы № 1 «Реализация молодежной политики 
на территории городского округа Большой Камень» в размере 150,00 тыс. рублей;

  - Подпрограммы № 2 «Патриотическое воспитание граждан 
и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 
и иных общественных объединений» в размере 50,00 тыс. рублей;

2) благотворительному фонду «Вселяя надежду» на 2025 год за счет средств финансового обеспечения муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2028 годы» (соглашение от 01.04.2025 № 50) с целью реализации мероприятий Подпрограмм:

2.1. Подпрограммы № 1 «Реализация молодежной политики 
на территории городского округа Большой Камень» в размере 275,00 тыс. рублей;

2.2. Подпрограммы № 2 «Патриотическое воспитание граждан 
и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 
и иных общественных объединений» в размере 50,00 тыс. рублей;

2.3. Подпрограммы № 4 «Участие в профилактике экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма на территории городского округа Большой Камень» 
в размере 210,00 тыс. рублей.

3) Приморскому благотворительному фонду «Ты не один» на 2025 год за счет средств финансового обеспечения муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2028 годы» (соглашение от 24.06.2025 № 81) с целью реализации мероприятий Подпрограмм:

2.1. Подпрограммы № 1 «Реализация молодежной политики 
на территории городского округа Большой Камень» в размере 25,00 тыс. рублей;

2.2. Подпрограммы № 2 «Патриотическое воспитание граждан 
и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 
и иных общественных объединений» в размере 88,88639 тыс. рублей;

  - Подпрограммы № 3 «Профилактика наркомании 
и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на территории городского округа Большой Камень» 
в размере 60,00 тыс. рублей.

Подпрограмма № 1. «Реализация молодежной политики 
на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2028 годы (далее – Подпрограмма № 1), основной целью которой является создание условий для успешной социализации и развития потенциала молодежи городского округа. По состоянию на 31.12.2025 соглашения заключены с:

- благотворительным фондом «Вселяя надежду» от 01.04.2025 № 50 
на общую сумму 275,00 тыс. рублей. Субсидия перечислена в полном объеме;

- общественной организацией приморской краевой организации инвалидов «Свобода» от 21.05.2025 №70 на сумму 150,00 тыс. рублей. Субсидия перечислена в полном объеме;

- Приморским благотворительным фондом «Ты не один» от 24.06.2025 № 81 на сумму 25,00 тыс. рублей. Субсидия перечислена в полном объеме.

Мероприятие 1 «Совершенствование системы правового 
и информационного обеспечения молодежной политики» (100,00 тыс. руб.).

В рамках данного мероприятия общественная организация Благотворительный фонд «Вселяя надежду» разработала и внедрила комплексную систему информационного обеспечения реализации молодежной политики на территории городского округа. Данная система включает в себя информационное сопровождение деятельности молодежных объединений в социальных сетях «ВКонтакте» и «Телеграм». 
Кроме того, были организованы и проведены мастер-классы и лекции 
по вопросам ведения социальных сетей и основам видеомонтажа на сумму 50,00 тыс. руб.

В рамках информационного обеспечения также подготовлены 
и приобретены печатные материалы: плакаты, баннеры, благодарности, сертификаты, дипломы, информационные листы, открытки, наклейки, бюллетени для всех общегородских молодежных мероприятий 
на сумму 50,00 тыс. рублей.

Мероприятие 2 «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи» (225,00 тыс. руб.).

В рамках данного мероприятия Благотворительный фонд 
«Вселяя надежду» организовал поздравление выдающихся выпускников средних общеобразовательных школ городского округа на торжественном мероприятии «Выпускник – 2025».

Так же организовано участие представителей городского округа 
в Параде правнуков 7 мая 2025 года на главной площади края.

Организованы и проведены площадки на мероприятии, посвящённом празднованию Дню города для активной молодежи.

В рамках предоставленных субсидий было осуществлено участие в двух форумах: «Море Добра» и «Форум молодёжи Приморского края». Кроме того, представители различных молодежных групп приняли участие в ряде мероприятий, не субсидируемых (Слёт добровольческих команд 
от Российского Союза Молодёжи, форум «Здоровое поколение – будущее России», форум «Заварили медиа», окружной форум вузов и молодежных некоммерческих организаций и другие).

Мероприятие 3. «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи» (125,00 тыс. руб.).

В рамках данного направления были проведены социальные акции 
и мероприятия, способствующие развитию духовно-нравственной стороны личности, включая волонтерское движение. В частности, были организованы утренники для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
под названиями «День рождения Деда Мороза» и «Новогодний праздник». 
В этих мероприятиях приняли участие более 40 волонтеров.

В рамках финансирования реализованы общественно значимые проекты: «Связь поколений» - патриотический урок для старшеклассников 
на базе ЦППВ «Родина» и курс первой доврачебной медицинской помощи 
и основ тактической медицины.

Также в Молодёжном центре городского округа Большой Камень еженедельно проводятся собрания Молодёжного совета и ежемесячно собрания с молодёжными объединениями.

Подпрограмма № 2. «Патриотическое воспитание граждан 
и поддержка социально-ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций» на 2020-2028 годы (далее – Подпрограмма 
№ 2). По состоянию на 31.12.2025 соглашения заключены с:

- благотворительным фондом «Вселяя надежду» от 01.04.2025 № 50 
на общую сумму 50,00 тыс. рублей. Субсидия перечислена в полном объеме;

- общественной организацией приморской краевой организации инвалидов «Свобода» от 21.05.2025 №70 на сумму 50,00 тыс. рублей. Субсидия перечислена в полном объеме;

- Приморским благотворительным фондом «Ты не один» от 24.06.2025 № 81 на сумму 88,88639 тыс. рублей. Субсидия перечислена в полном объеме.

В рамках данного мероприятия общественной организацией Благотворительный фонд «Вселяя надежду» проведены патриотические акции, в том числе Всероссийские: «Свеча памяти», «Огненные картины», «Открытка памяти», «Красная гвоздика», «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Сад Памяти», а также ряд мероприятий направленных 
на поддержку СВО, в том числе мастер-классы по плетению маскировочных сетей.

В рамках финансирования Подпрограммы Приморским благотворительным фондом «Ты не один» осуществлена общественная программа «Дворовый олимп» - соревнования по дворовому футболу в память участника СВО Данила Бащенко.

Реализованы общественно значимые проекты «Вместе», «Здесь 
все свои», «Одна цель! Один народ! Одна Победа», «Приближая Победу Своих не бросаем», «Тыл фронту», «Ты не один», «Сладкая теплая посылка солдату» - цикл мастер-классов патриотической направленности.

Общественной организацией приморской краевой организации инвалидов «Свобода» проведены семинары-тренинги «Первый на помощь!», направленные на повышение уровня готовности оказывать первую помощь 
в экстренных ситуациях, а также комплекс мероприятий «Сильные духом», направленный на повышение уровня психологической устойчивости представителей государственных структур и волонтеров, участвующих 
в оказании помощи людям, пострадавшим от острых стрессовых расстройств и посттравматических стрессовых состояний.

Подпрограмма № 3 «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 
на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2028 годы (далее – Подпрограмма № 3) муниципальной программы. Заключено соглашение от 24.06.2025 №81 на сумму 60,00 тыс. рублей. По состоянию 
на 31.12.2025 субсидия перечислена в полном объеме.

В отчетном периоде на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы № 3 бюджетом городского округа было направлено 60,00 тыс. рублей. Основное мероприятие – организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности на территории городского округа 
Большой Камень.

Акция «Котики против наркотиков» состоялась дважды, в ней участвовали 34 представителя различных молодежных групп. В результате было устранено более 60 надписей, нанесенных с целью вандализма.

В общеобразовательных организациях городского округа проведены совместные мероприятия с сотрудниками отдела по борьбе с оборотом наркотиков МО МВД «Большекаменский».

Была реализована инициатива «Уязвимости – нет!», направленная 
на профилактику вовлечения несовершеннолетних и молодежи 
в противоправную деятельность, связанную с употреблением, хранением 
и распространением психотропных веществ. Разработано и апробировано анкетирование среди учащихся от 14 до 18 лет и молодежи от 18 до 35 лет 
г. Большой Камень в рамках методологии Индекса раннего девиантного поведения, направленного на повышение уровня и качества прикладных мероприятий.

Отрядом «ГРИЗЛИ» проведены в общеобразовательных учреждениях городского округа Большой Камень уроки антинаркотической направленности в рамках всероссийской акции «Снежный десант».

Реализация Подпрограммы № 4 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма на территории городского округа 
Большой Камень» на 2020-2028 годы (далее – Подпрограмма № 4) муниципальной программы осуществляется с целью предупреждения экстремистской деятельности, формирования общегражданского единства, осуществления мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности. Заключено соглашение на сумму 210,00 тыс. рублей. 
По состоянию на 31.12.2025 субсидия перечислена в полном объеме.

В рамках подпрограммы № 4 при содействии Агентства по делам молодёжи Приморского края и Благотворительного фонда «Вселяя надежду», проведено празднование Дня молодежи 2025 в Народном парке городского округа Большой Камень.

Так же была организована и проведена церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась на основании методики, установленной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа 
Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденный постановление администрации городского округа Большой Камень от 24.11.2021 № 2945.

## В отчетном году муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества 
на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2028 годы» согласно полученного расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы равна 1 и признается «высоко эффективной», (степень реализации мероприятий составляет 100 %, степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 100 %).

Информация об изменениях муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу и приведение 
в соответствие с действующей редакцией бюджета городского круга 
Большой Камень на 2025 год утверждено постановлением администрации 
от 14.08.2025 №2274.

# ОТЧЕТ

# о достижении значений показателей муниципальной программы

# (подпрограммы) городского округа Большой Камень

«Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества

на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2028 годы

за счет средств бюджета городского округа Большой Камень

# за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей муниципальной программы |  |  | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации* | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Реализация молодежной политики на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в систематическую деятельность по направлениям молодежной политики в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | % | 31,5 | 33 | 33 | Количество человек (молодежи в возрасте от 14 до 35 лет), вовлеченной в систематическую деятельность по направлениям молодежной политики, умножается на общее число зарегистрированной молодежи в возрасте от 14 до 35 и делится на 100 |  |
| 2. | Доля числа мероприятий, реализованных самой молодежью (в том числе некоммерческими организациями, работающими с молодежью и молодежными общественными объединениями) в общей численности городских молодёжных мероприятий | % | 31,5 | 33 | 33,1 | Количество мероприятий, реализованных самой молодежью, делится на общее число городских молодёжных мероприятий и умножается на 100 | Процент больше за счет мероприятий, реализованных НКО, работающими с молодежью |
| ## Подпрограмма № 2 «Патриотическое воспитание граждан и поддержка социально-ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность жителей городского округа Большой Камень, принявших участие в акциях и мероприятиях патриотической направленности | чел. | 5250 | 5260 | 5260 | На протяжении года ведется подсчет числа жителей городского округа Большой Камень, принявших участие в акциях и мероприятиях патриотической направленности. | Гражданская позиция населения |
| 2. | Количество проведенных патриотических акций и мероприятий на территории городского округа Большой Камень | ед. | 192 | 195 | 195 | На протяжении года ведется подсчет проведенных патриотических акций и мероприятий на территории городского округа Большой Камень. | Социально-значимые патриотические мероприятия |
| 3. | Количество реализованных СО НКО общественно значимых программ (проектов) на территории городского округа Большой Камень | ед. | 24 | 28 | 28 |  | Проекты: «День рождения Деда Мороза», «Новогодний утренник для детей с ОВЗ». Комплекс мероприятий «Сильные люди», «Первый на помощь». Проекты «Свеча памяти», «Вместе», «Здесь все свои», «Одна цель! Один народ! Одна Победа», «Уязвимости нет», «День молодежи», «Приближая Победу Своих не бросаем», «Тыл фронту», «Ты не один», «Сладкая теплая посылка солдату», «Память поколений», «Парад правнуков». День молодежи. Всероссийская акция «Снежный десант». Патриотические уроки со старшеклассниками на базе ЦППВ «Родина» «Связь поколений». Футбольный турнир имени Данила Бащенко. Мастер-классы по ведению социальных сетей, плетению масксетей. |
| 4. | Численность жителей и добровольцев, привлеченных СО НКО к реализации общественно значимых программ (проектов) | чел. | 95 | 98 | 100 |  | Гражданская позиция населения |
| 5. | Численность детей и подростков, привлеченных СО НКО к участию в мероприятиях, проведенных в рамках реализации программ (проектов), направленных на развитие гражданско-патриотического воспитания, краеведения | чел. | 155 | 160 | 160 |  |  |
| 6. | Количество СО НКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах | ед. | 5 | 6 | 6 | На постоянной основе СО НКО оказывается любая информационная поддержка, предоставляются помещения для проведения акций, мероприятий, круглых столов. Оказывается поддержка в участии представителей СО НКО в различных семинарах, круглых столах, форумов, ассамблей организованных краевым Правительством. | Обращения поступило от 6 организаций |
| Подпрограмма № 3 «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля подростков в возрасте от 11 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории | % | 90 | 93 | 93 | Количество подростков в возрасте от 11 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, умножается на общее число молодежи указанной категории и делится на 100 | Привлечение сторонних организаций к глобальной проблеме |
| 2. | Доля молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории | % | 50 | 50 | 50 | Количество молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, умножается на общее число молодежи указанной категории и делится на 100 (данные о вовлеченной молодежи берутся из отчета АНК г. Большой Камень за год) |  |
| ## Подпрограмма № 4 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления ## экстремизма на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число общественных или религиозных объединений, осуществляющих экстремистскую деятельность на территории городского округа Большой Камень | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Число зарегистрированных экстремистских акций, повлекших групповые нарушения общественного порядка и иное осложнение оперативной обстановки | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |

ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета

городского округа на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень

«Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества

на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2028 годы

за счет средств бюджета городского округа Большой Камень

# за 4 квартал 2025 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2028 годы | Отдел по делам молодежи, отдел по связям с общественностью, взаимодействию с краевыми и федеральными структурами и работе с мигрантами, отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0707 | 24 0 00 00000 | 000 | 908,89 | 908,89 | 908,89 |
| 1. | Подпрограмма № 1 "Реализация молодежной политики на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2028 годы |  | 902 | 0707 | 24 1 00 00000 | 000 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 1.1. | Создание благоприятных условий для гражданского становления, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи |  | 902 | 0000 | 24 1 01 00000 | 000 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 1.1.1. | Совершенствование правового и информационного обеспечения молодежной политики | Отдел по делам молодежи администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0000 | 24 1 01 20100 | 630 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.2. | Поддержка и развитие созидательной активности молодежи | Отдел по делам молодежи, отдел по физической культуре и спорту; управление культуры; управление образования; общеобразовательные учреждения; ЦДТ; учреждения культуры | 902 | 0000 | 24 1 01 20110 | 000 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 1.1.3 | Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи | Отдел по делам молодежи, отдел по связям с общественностью, взаимодействию с краевыми и федеральными структурами и работе с мигрантами, отдел по физической культуре и спорту; управление культуры; управление образования; общеобразовательные учреждения; ЦДТ, школа искусств; учреждения спорта; культуры | 902 | 0000 | 24 1 01 20120 | 000 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 2. | Подпрограмма № 2 "Патриотическое воспитание граждан и поддержка социально-ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2028 годы | Отдел по делам молодежи, отдел по связям с общественностью, взаимодействию с краевыми и федеральными структурами и работе с мигрантами, отдел по физической культуре и спорту; управление культуры; управление образования; общеобразовательные учреждения; ЦДТ; учреждения культуры; учреждения спорта | 902 | 0000 | 24 2 00 00000 | 000 | 188,89 | 188,89 | 188,89 |
| 2.1. | Создание благоприятных условий для патриотического воспитания граждан и развития институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень |  | 902 | 0000 | 24 2 01 00000 | 000 | 188,89 | 188,89 | 188,89 |
| 2.1.1. | Мероприятие направленные на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций по итогам конкурсных процедур, софинансируемые за счет средств краевого бюджета | Отдел по делам молодежи, отдел по связям с общественностью, взаимодействию с краевыми и федеральными структурами и работе с мигрантами, отдел по физической культуре и спорту; управление культуры; управление образования | 902 | 000 | 24 2 01 S 2640 | 000 | 188,89 | 188,89 | 188,89 |
| 3. | Подпрограмма № 3 "Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2028 годы | Отдел по делам молодежи, отдел по физической культуре и спорту; управление культуры; управление образования | 902 | 0000 | 24 3 00 00000 | 000 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 3.1. | Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности на территории городского округа Большой Камень |  | 902 | 0000 | 24 3 01 00000 | 000 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 3.1.1. | Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений | Отдел по делам молодежи, отдел по физической культуре и спорту; управление культуры, общеобразовательные учреждения; НКО | 902 | 0000 | 24 3 01 20740 | 000 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4. | Подпрограмма № 4 "Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2028 годы | Отдел по делам молодежи управление образования, управление культуры администрации городского округа, общеобразовательные учреждения | 902 | 0314 | 24 4 00 00000 | 000 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 4.1. | Предупреждение экстремистской деятельности. Формирование общегражданского единства |  | 902 | 0314 | 24 4 01 00000 | 000 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 4.1.1. | Предупреждение экстремистской деятельности | Отдел по делам молодежи управление образования, управление культуры администрации городского округа, общеобразовательные учреждения | 902 | 0314 | 24 4 01 20230 | 600 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |

ОТЧЕТ

о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий

муниципальной программы городского округа Большой Камень

«Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества

на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2028 годы

за счет средств бюджета городского округа Большой Камень

# за 4 квартал 2025 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причина недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Реализация молодежной политики на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2028 годы | апрель | декабрь | апрель | декабрь | 450,00 | 450,00 | Соглашения: 01.04.2025 №50; 21.05.2025 №70; 24.06.2025 №81 |
| 1.1 | Создание благоприятных условий для гражданского становления, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | апрель | декабрь | апрель | декабрь | 450,00 | 450,00 |  |
| 1.1.1 | Совершенствование правового и информационного обеспечения молодежной политики | апрель | декабрь | апрель | декабрь | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Информационное обеспечение молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Поддержка и развитие созидательной активности молодежи | апрель | декабрь | апрель | декабрь | 225,00 | 225,00 |  |
|  | Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие и поддержка молодежных общественных объединений, молодежных инициатив и проектов на территории городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи | апрель | декабрь | апрель | декабрь | 125,00 | 125,00 |  |
|  | Развитие системы мероприятий, способствующих формированию и развитию гражданско- патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, организация акций и мероприятий, относящихся к сфере волонтерского движения, эко- образования, направленных на профилактику экстремизма, терроризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Патриотическое воспитание граждан и поддержка социально-ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2028 годы | апрель | декабрь | апрель | декабрь | 188,89 | 188,89 |  |
| 2.1 | Создание благоприятных условий для патриотического воспитания граждан и развития институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень | апрель | декабрь | апрель | декабрь | 188,89 | 188,89 | Соглашения: 01.04.2025 №50; 21.05.2025 №70; 24.06.2025 №81 |
| 2.1.1 | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций по итогам конкурсных процедур, софинансируемые за счет средств краевого бюджета | апрель | декабрь | апрель | декабрь | 188,89 | 188,89 |  |
|  | Информационное обеспечение и поддержка социально-ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение акций и мероприятий, способствующих формированию и развитию гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания населения, волонтерского движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2028 годы | апрель | декабрь | апрель | декабрь | 60,00 | 60,00 |  |
| 3.1 | Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности на территории городского округа Большой Камень | апрель | декабрь | апрель | декабрь | 60,00 | 60,00 | Соглашение от 24.06.2025 №81 |
| 3.1.1 | Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений | апрель | декабрь | апрель | декабрь | 60,00 | 60,00 |  |
|  | Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация взаимодействия администрации городского округа Большой Камень с субъектами правоохранительной деятельности на территории городского округа Большой камень в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование общественного мнения, направленного на негативное отношение к распространению и употреблению наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2028 годы | июнь | декабрь | июнь | декабрь | 210,00 | 210,00 | Соглашение от 01.04.2025 №50 |
| 4.1 | Предупреждение экстремистской деятельности. Формирование общегражданского единства | июнь | декабрь | июнь | декабрь | 210,00 | 210,00 |  |
| 4.1.1 | Предупреждение экстремистской деятельности | июнь | декабрь | июнь | декабрь | 210,00 | 210,00 |  |

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении и расходовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов 
гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» 
на 2020 – 2028 годы за счет средств бюджета городского округа Большой Камень

# за 4 квартал 2025 года

|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2028 годы | 7 900,6 | 6 718,06 | 85,0 | 908,89 | 908,89 | 100 | Соглашения: от 01.04.2025 №50; от 21.05.2025 №70; от 24.06.2025 №81 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 7 037,89 | 5 855,24 | 83,2 | 820,00 | 820,00 | 100,0 |  |
|  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 862,81 | 862,81 | 100,0 | 88,89 | 88,89 | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Реализация молодежной политики на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2028 годы | 4 210,08 | 3 451,89 | 82,0 | 450,00 | 450,0 | 100,0 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 4 210,08 | 3 451,89 | 82,0 | 450,00 | 450,0 | 100,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание благоприятных условий для гражданского становления, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | 4 210,08 | 3 451,89 | 82,0 | 450,00 | 450,0 | 100,0 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 4 210,08 | 3 451,89 | 82,0 | 450,00 | 450,0 | 100,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование правового и информационного обеспечения молодежной политики | 1 426,28 | 1 117,69 | 78,4 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |  |
| 1.1.2 | Поддержка и развитие созидательной активности молодежи | 1 639,6 | 1 550,00 | 94,5 | 225,00 | 225,00 | 100,0 |  |
| 1.1.3 | Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи | 873,8 | 784,20 | 89,8 | 125,00 | 125,00 | 100,0 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 "Патриотическое воспитание граждан и поддержка социально-ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2028 годы | 1 987,82 | 1 837,82 | 92,5 | 188,89 | 188,89 | 100,0 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 1125,00 | 975,00 | 86,7 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 862,81 | 862,81 | 100,0 | 88,89 | 88,89 | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание благоприятных условий для патриотического воспитания граждан и развития институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень | 1 987,82 | 1 837,82 | 92,5 | 188,89 | 188,89 | 100,0 |  |
| 2.1.1 | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций по итогам конкурсных процедур, софинансируемые за счет средств краевого бюджета | 1 987,82 | 1 837,82 | 92,5 | 188,89 | 188,89 | 100,0 |  |
| 3. | Подпрограмма №3 "Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2028 годы | 510,00 | 410,00 | 80,4 | 60,00 | 60,00 | 100,0 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 510,00 | 410,00 | 80,4 | 60,00 | 60,00 | 100,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности на территории городского округа Большой Камень | 510,00 | 410,00 | 80,4 | 60,00 | 60,00 | 100,0 |  |
| 3.1.1. | Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений | 510,00 | 410,00 | 80,4 | 60,00 | 60,00 | 100,0 |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма на территории городского округа Большой Камень на 2020-2028 годы | 1192,7 | 1018,35 | 95,5 | 210,00 | 210,00 | 100,0 |  |
| 4.1. | Предупреждение экстремистской деятельности. Формирование общегражданского единства | 1192,7 | 1018,35 | 95,5 | 210,00 | 210,00 | 100,0 |  |
| 4.1.1. | Предупреждение экстремистской деятельности | 670,00 | 670,00 | 100 | 210,00 | 210,0 | 100,0 |  |
| 4.1.2. | Проведение мероприятий, направленных на развитие межнационального сотрудничества | 522,70 | 348,35 | 66,6 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

# ОТЧЕТ

# об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого и федерального бюджетов 
городскому округу Большой Камень в рамках муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» 
на 2020 – 2028 годы за 4 квартал 2025 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие. Создание благоприятных условий для патриотического воспитания граждан и развития институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование муниципальных программ по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций по итогам конкурсного отбор. | 100,00 | 88,88639 | Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края», утверждена постановлением Правительства Приморского края от 30.12.2022 № 950-пп | Закон Приморского края от 19.12.2024 № 692-КЗ «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2028 годов» |