**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление культуры администрации городского округа Большой Камень |

|  |  |
| --- | --- |
| Отчетный период | 2024 год |
| Должность, Ф.И.О., номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя | Начальник управления культуры администрации городского округа Большой Камень С.В. Березницкая;51699; kult@bkadmin.ru |

Начальник управления культуры С.В. Березницкая

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень»**

 **на 2020 -2027 годы**

**за 2024 год**

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации городского округа
Большой Камень 13марта 2020 года № 415.

Пояснительная записка составлена по форме, установленной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утверждённым постановлением администрации городского округа Большой Камень (далее – городской округ) от 24 ноября 2021 года № 2945.

**1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год и за период реализации муниципальной программы 2020 – 2027 годы.**

За 2024 год достигнуты следующие результаты:

1. Охват населения городского округа культурными мероприятиями, проводимыми за счет бюджетных средств городского округа٭ составил9,920 тыс. чел. / год (план –5,143 тыс. чел. в год);
2. Число посещений культурно-массовых мероприятий составило 330,04 тыс. чел. /год(план -222,44);
3. Количество посещений общедоступных библиотек составило 308,96тыс. посещений/год (план - 285,96);
4. Количество участников клубных формирований составило
0,910тыс.чел./год ( план - 1,083);
5. Количество детей, обучающихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры составило 392чел.( план – 462 чел);
6. Уровень обеспеченности населения учреждениями культуры клубного типа от нормативной потребности составил 62,6% (план –75,8 %);
7. Уровень обеспеченности населения библиотеками от нормативной потребности составил 61,3 % (план - 86,3%);
8. Количество созданных (реконструированных), капитально отремонтированных объектов организаций культуры городского округа (с нарастающим итогом) составило – 6(план – 6).

٭показатель рассчитан на основе данных управления культуры администрации городского округа Большой Камень (День Победы – 2024
-9000 чел, тематическая программа с. Петровка-10 чел, +число участников клубных формирований 910 чел.).В течение реализации муниципальной программы не все результатыдостигнуты, установленные муниципальной программой.

Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы представлен в таблице (форма 11).

**2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки. Причины несоблюдения плановых сроков и меры по исполнению мероприятий.**

В рамках реализации муниципальной программы выполнялись следующие мероприятия:

**Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры».**

Мероприятие 1.1: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры.

Муниципальные учреждения культуры (МАУ Дворец Культуры «Звезда», МБУ Городской Центр культуры (4 структурных подразделения), МБУ «Централизованная библиотечная система» (2 структурных подразделения), МБУДО Детская школа искусств) в 2024 году оказывали муниципальные услуги (выполняли работы) в соответствии с полученными муниципальными заданиями. В результате деятельности муниципальных учреждений культуры в отчетный период достигнуты следующие количественные показатели:

1. по муниципальной услуге «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» план по количеству посещений составил 207 660единиц, исполнение 308 960единиц или 149%;
2. по муниципальной работе «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» план по количеству документов составил 2100 единиц, исполнение 2100 единиц или 100%;
3. по муниципальной работе «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов » план по количеству документов составил 400 единиц, исполнение 400 единиц или 100%;
4. по муниципальной услуге «Организация и проведение мероприятий» план – 229 единиц, факт – 318 единиц или 139%;
5. по муниципальной услуге «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» утверждено планом количество клубных формирований - 35, исполнение 35 или 100%;
6. по муниципальной работе «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» план составил 25 единиц, исполнение 25 единиц или 100%;
7. по муниципальной работе «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» план составил 3 500 единиц, исполнение 3574 единиц или 102% (условия муниципального задания предусматривают допустимые отклонения в размере 5% от плановых показателей);
8. по муниципальной услуге «Реализация основных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» план составил 103 401 человеко-час, исполнение 101 675 человеко-час или 98% (условия муниципального задания предусматривают допустимые отклонения в размере 5% от плановых показателей).

На эти цели направленны финансовые средства в размере
101 710,80тыс. рублей. Все муниципальные задания выполнены.

**Основное мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства».**

Мероприятие в 2024 году выполнено. Приобретен и установлен звукоусилительный комплекс для МАУ Дворец Культуры «Звезда» на общую сумму 4 834,05 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 3 «Организация социально-значимых культурно-массовых мероприятий и их популяризация».**

Мероприятие 3.1.: Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень.

Ежегодно в рамках программы на территории городского округа Большой Камень проводятся крупномасштабные мероприятия
(далее - КММ).В 2024 году проведены Крещение, День Победы, День города, празднование встречи Нового года. Финансовые средства в сумме 6 832,73 тыс. руб. были выделены из бюджета городского округаи направлены на техническое обеспечение,производственно-хозяйственный нужды по организации КММ и праздничное оформление города.

**Основное мероприятие 4 «Обеспечение развития культуры в городском округе Большой Камень»**

Мероприятие 4.1.Строительство центра культурного развития
в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации).

В 2024 году все работывыполнены. ЗОС получен 28.12.2024.

Объем финансированиясоставил:102 828,37 тыс. рублей, в том числе ФБ- 36 050,80 тыс. руб, КБ – 39 947,61 тыс. руб.,МБ -26 829,96 тыс. руб., фактически освоено: 75 865,44 тыс. руб., ФБ- 36 050,80 тыс. руб,
КБ – 37 869,36 тыс. руб.,МБ – 1 945,28 тыс. руб.

Мероприятие 4.3:Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень.

На исполнение данного мероприятия направлены в 2024 году финансовые средства в размере 176,85 тыс. руб, в том числе КБ – 168,00 тыс. руб, МБ – 8 842,37 руб.

Мероприятие 4.3: Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень выполнено. Приобретены театральные кресла и одежда сцены для МАУ «Дворец Культуры «Звезда».

**Основное мероприятие 5: «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры».**

Мероприятие 5.1: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений.

В отчетном периоде для муниципальных учреждений культуры МКУ «ФМЦК» вело финансовую, методическую и хозяйственно-эксплуатационную деятельность. На эти цели из бюджета городского округа были выделены средства в сумме 28 860,77 тыс. рублей.

 **Основное мероприятие 6:Реализация федерального проекта "Культурная среда".**

Мероприятие 6.1: Реализация мероприятия «Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения «Дворец Культуры «Звезда» в рамках федерального проекта «Культурная среда».

На исполнение данного мероприятия направлены в 2024 году финансовые средства в размере 366 332,06 тыс. рублей, в том числе
ФБ- 135 884,60 тыс. руб., КБ-218 925,09 тыс. руб., МБ – 11 522,37тыс. руб.

Отчет о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы представлен в таблице (форма 13).

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

В 2024 году было предусмотрено муниципальной программой
573 114,96 тыс. рублей. По сводной бюджетной росписи - 617 962,18 тыс. руб. Кассовое исполнение – 590 894,00 тыс.руб, что составляет 95,62 %.

**4. Оценка эффективности муниципальной программы.**

На 2024 год муниципальной программой установлено 8 показателей результативности.

Формула расчета оценки достижений показателей программы:
(9,920/5,143+330,04/222,44+308,96/285,96+0,910/1,083+392/462+62,6/75,8+
61,3/86,3+ 6/6):8 х 100%.

Расчет оценки достижений показателей программы:

1,93+1,48+1,08+0,84+0,85+0,83+0,71+1=8,72

8,72:8= 1,09; 1,09 х 100%=109%

Оценка достижений показателей программы–109%.

Оценка достижения показателей составила 109% при освоении денежных средств - 95,62%.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся высокой, так как значение составляет больше единицы (109%/95,62%= 1,14).

**5. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В 2024 году внесены изменения постановлениями администрации городского округа Большой Камень, а именно: от 25.04.2024 № 1260,
от 25.11.2024 № 3669.

## Заключение.

## Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы по факту достижения показателей является эффективной.

Приоритетными направлениями в деятельности управления культуры администрации и учреждений культуры городского округа Большой Камень в 2025 году станут мероприятия по распоряжению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2023 года №4073-р «Об утверждении долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития городов».

В 2025 году в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» городскому округу Большой Камень установлен показатель: «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования», значение показателя -3.

В 2025 году так же необходимо выполнить задачу по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и созданию оптимальных условий для удовлетворения потребностей населения услугами культуры.