**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы за 12 месяцев 2024 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель:  | управление экономики администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетный период:  | январь – декабрь 2024 года  |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:  | начальник отдела развития предпринимательства, потребительского рынка товаров, услуг и туризма управления экономики администрациигородского округа Большой КаменьИсрафилова Татьяна Сергеевна(42335) 50111, opp@bkcity.online |
| Начальник управления экономики администрациигородского округа Большой Камень |  О.Н. Медведева |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы

Общий объем финансирования муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы (далее – программа) в 2024 году составил 00, 00 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы мероприятия, требующие финансовых вложений, за 12 месяцев 2024 года не проводились.

В рамках подпрограммы № 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» осуществлялась реализация основного мероприятия: «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», включающего в себя:

1) Мероприятие 1 «Предоставление субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности».

 Не проводилось, средств не предусмотрено.

2) Мероприятие 2 «Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства».

Не проводилось, средств не предусмотрено.

3) Мероприятие 3 «Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа».

Не проводилось. Средств не предусмотрено.

4) Мероприятие 4 «Организация и проведение смотров-конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства».

Не проводилось. Средств не предусмотрено.

5) Мероприятие 5 «Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход».

 Не проводилось. Средств не предусмотрено.

6) Мероприятие 6 «Осуществление информационной
и консультационной поддержки субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (обеспечение экономической, правовой, статистической, производственно-технологической информацией, информацией в области, маркетинга и др., необходимой для развития субъектов МСП), в том числе через средства массовой информации, а также через официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети Интернет: www.bk.pk.ru».

Информационная поддержка субъектов МСП осуществляется через СМИ: печатное издание – газета «ЗАТО» и официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети «Интернет» (раздел «Развитие малого и среднего предпринимательства»).

1. До субъектов предпринимательской деятельности доводится информация о реализации муниципальной программы, об условиях
и порядке предоставления финансовой поддержки субъектам малого
и среднего бизнеса, об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами МСП, иная актуальная информация (экономическая, правовая, статистическая, производственно-технологическая, в том числе анализ финансовых, экономических социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективность применения мер по его развитию). Ежемесячно в газете «ЗАТО», в разделе «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Инвестиционная деятельность»
на официальном сайте ОМСУ размещается актуальная информация для субъектов предпринимательской деятельности, проводится работа
по информированию предпринимателей о возможности использования
и доступности специального раздела, в разделе «Развитие МСП» размещается информация АПК (департамента), новое в законодательстве,
о конкурсах и другая актуальная информация (https://clck.ru/33bmNM);

2. Проводятся инструктивные совещания, круглые столы, рабочие встречи, осуществляется ведение реестра МСП, получивших поддержку. Мероприятие реализуется в соответствии с требованиями Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ.

3. Организовано информационное взаимодействие с центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес». В рамках информационного взаимодействия поступающая от центра информация о проводимых обучающих мероприятиях на территории Приморского края, другая актуальная информация, предоставляемая центром, адресно, посредством электронной почты, социальных сетей, рабочих встреч доводится
до субъектов предпринимательской деятельности городского округа Большой Камень.

4. За 2024 год при содействии администрации городского округа центром поддержки предпринимателей «Мой бизнес» для субъектов МСП проведены обучающие мероприятия:

1. Онлайн встреча «О плюсах социального предпринимательства
в Приморье»;
2. Семинар «Особенности и сложности экспорта сельскохозяйственной продукции»;
3. Коуч-сессия Павла Вербняка «Личная эффективность руководителя»;
4. Час с торгпредом Российской Федерации в Армении;
5. Мастер-класс «Искусство коммуникации»;
6. Семинар «Имущественная поддержка для социального бизнеса»;
7. Онлайн встреча «Меры поддержки социального бизнеса
в Приморье»;
8. Тренинг «Школа предпринимательства» г. Большой Камень;
9. Тренинг Игоря Рызова «Жестокие переговоры»;
10. Открытое заседание Клуба экспортеров Приморского края;
11. Семинар «Участие МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков»;
12. Вебинар «Подготовка предприятия к участию в специализированных бизнес-миссиях»;
13. Образовательный курс «Бизнес-планирование» для социальных предпринимателей»;
14. Мастер-класс «Управление персоналом» г. Большой Камень;
15. Онлайн-трансляция Регионального форума «Мой бизнес. Бизнес у Моря» День I;
16. Семинар «Оформление экспортных сделок в 2024 году»;
17. Вебинар «О мероприятиях по подготовке к туристическому сезону 2024»;
18. Питч-сессия участников программы индивидуального сопровождения инновационных проектов;
19. Вебинар «Искусственный интеллект как инструмент повышения конкурентоспособности российских предприятий на внешних рынках»;
20. Тренинг «Азбука предпринимателя» в г. Большой Камень;
21. Семинар «Таможенное регулирование экспорта»;
22. Семинар «Как получить кредит в банке»;
23. Час с торгпредом Российской Федерации в Лаосе;
24. Семинар «Законодательные основы 2024. Практика соблюдения принципов ХАССП»;
25. Бизнес-конференция Клуба экспортеров Приморского края;
26. Мастер-класс по продвижению в VK (март);
27. Семинар: «Лучшие в Приморье условия финансирования самозанятых. Как получить кредит по ставке от 4 до 8% годовых без страховок, скрытых комиссий, собственного залога и опыта предпринимательской деятельности»;
28. Семинар «Подтверждение нулевой ставки НДС при международной перевозке грузов для экспорта товаров»;
29. Семинар «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров»;
30. Семинар «Пенсия предпринимателя - подводные камни, нюансы, лайфхаки»;
31. Семинар «Законы ведения успешного бизнеса»;
32. Бизнес-встреча «Актуальные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Приморском крае»;
33. Тренинг «Креативные продажи»;
34. Семинар «Финансовая грамотность предпринимателя»;
35. Тренинг «Пошаговая цифровизация бизнеса»;
36. Вебинар «Лицензирование деятельности по оказанию услуг
по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»;
37. Вебинар Час с ФНС «О порядке получения отсрочек (рассрочек)
по уплате налогов»;
38. Тренинг «Креативные продажи» г. Большой Камень;
39. Семинар-презентация «Портал ПФДО. Качество программ дополнительного образования и работа с социальными сертификатами»;
40. Вебинар «Деньги без границ»;
41. Тренинг: «Кодекс социального предпринимателя»;
42. Обучающие мероприятия Wildberries;
43. Час с торгпредом Российской Федерации в Индии;
44. Семинар «Анализ зарубежных рынков и бизнес-разведка: цели, инструменты и алгоритм»;
45. Мастер-класс «Анти-тайм менеджмент. Как научиться все успевать»;
46. Мастер-класс «Личный бренд: с чего начать и что делать, где каждая участница разработает структуру личного бренда»;
47. Вебинар по вопросам социального предпринимательства;
48. Встреча-знакомство с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Приморском крае Наталией Кошелевой;
49. Акселератор «Женщины в бизнесе»;
50. Акселерационная программа по построению эффективного отдела продаж «Продавать Легко!»;
51. Вебинар «Мегамаркет. Как выйти на маркетплейс с нуля»;
52. Семинар «Валютное законодательство: как изменилось и что нужно знать о валютном контроле в 2024 году»;
53. Мастер-класс «Сила слова: методика успешных переговоров»;
54. Тренинг «Пошаговая цифровизация бизнеса»;
55. Мастер-класс «Успешные переговоры» г. Большой Камень;
56. Открытая встреча с успешными женщинами-предпринимателями;
57. Мастер-класс «Малобюджетный маркетинг»;
58. Мастер-класс практикум «Не «скриптуй» или деловое общение
с женским характером»;
59. Мастер-класс «Малобюджетный маркетинг» г. Большой Камень;
60. Фестиваль брендов Приморского края «Мой бизнес. Бренды у моря»;
61. Мастер-майнд;
62. Обучающий модуль «Продвижение бренда социального предпринимателя» в формате марафона;
63. Бизнес-игра «ЗАВОД»;
64. Вебинар «Особенности продаж франшиз на зарубежные заводы»;
65. Образовательная программа «Управленческие компетенции
в работе предпринимателя»;
66. Вебинар Час с ФНС «Уплата НДС при применении УСН с 2025 года»;
67. Круглый стол: «Мозговой штурм по решению бизнес-кейса: Как взорвать продажи вне сезона»;
68. Форум по социальному предпринимательству «Мой бизнес от сердца»;
69. Кубок Приморского края по стратегии и управлению бизнесом;
70. Акселератор «Бренды Приморья»;
71. Тренинг «Бизнес-модель»;
72. Вебинар Час с ФНС «Срок и порядок представления уведомления
о единой налоговой декларации по налогу на имущество организаций»;
73. Акселератор роста малого бизнеса;
74. Как избежать миллионных штрафов: эффективное управление интеллектуальной собственностью;
75. Круглый стол «Cоблюдение требований в сфере производства
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей, табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства»;
76. Обучающий модуль «Социальный бизнес-инкубатор»;
77. Мастер-класс «Малобюджетный маркетинг»;
78. Тренинг «Развитие предпринимательского мышления»;
79. Вебинар «Легпром на экспорт: перспективные рынки и критерии успеха»;
80. Мастер-класс «Малобюджетный маркетинг»;
81. Вебинар Час с ФНС «Декларационная кампания для ИП»;
82. Семинар «Бизнес по франшизе»;
83. Тренинг «Ценообразование»;
84. Тренинг «Целеполагание»;
85. Тренинг «Управление персоналом»;
86. Тренинг «Бизнес-модель»;
87. Вебинар «5 причин, которые мешают экспертам зарабатывать больше»;
88. Мастер-класс «Эффективные продажи для бизнеса».

5. В рамках консультационной поддержки осуществлялось консультирование предпринимателей по вопросам действующего законодательства в сфере предпринимательской деятельности, о мерах государственной поддержки. В электронном формате до субъектов МСП адресно доводилась актуальная информация по вопросам предпринимательской деятельности, проводилась работа по вовлечению
и сопровождению предпринимателей для получения мер поддержки, реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Также в течение отчетного периода проводились рабочие совещания, встречи с участием специалистов администрации городского округа Большой Камень по вопросам благоустройства на территории городского округа Большой Камень.

За 2024 год проведено 5 очных заседаний Координационного Совета
по малому и среднему предпринимательству при главе городского округа Большой Камень с участием хозяйствующих субъектов городского округа Большой Камень по актуальным вопросам предпринимательской, инвестиционной деятельности, развитию конкуренции на территории городского округа, вопросам налогового законодательства, контрольно-надзорной деятельности, финансовой доступности для субъектов малого
и среднего предпринимательства, правил благоустройства.

6. Мероприятие 7 «Реализация мероприятий регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории городского округа Большой Камень».

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется исполнение «Дорожной карты» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории городского округа Большой Камень
на 2019-2024 годы в соответствии с региональными проектами «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»; «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Подпрограмма № 2 «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Большой камень» на 2020 - 2027 годы (Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику городского округа Большой Камень»).

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику городского округа Большой Камень».

 В рамках данного мероприятия:

1. Мероприятие 1 «Реализация мероприятий по внедрению Стандарта улучшения инвестиционного климата в городском округе Большой Камень».

В рамках реализации данного мероприятия утверждено постановление администрации № 982 от 12.05.2022 «О реализации мероприятий
по внедрению стандарта развития конкуренции в городском округе Большой Камень». Мероприятия в рамках «дорожной карты» по содействию развития конкуренции в городском округе Большой Камень на 2022-2025 годы выполнялись ответственными исполнителями в установленные сроки.

В рамках достижения показателя «Доля информации
об инвестиционной деятельности, опубликованной на официальном сайте,
из общего объема информации, необходимой к публикации» на постоянной основе обновляется информация на официальном сайте <https://bolshojkamen-r25.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/investitsionnoe-razvitie/>.

В целях оказания содействия инвесторам в подборе инвестиционных площадок Администрация городского округа Большой Камень размещает информацию в реестр инвестиционных площадок на Инвестиционном портале Приморского края (<https://invest.primorsky.ru/ru/places/>). Реестр содержит информацию о земельных участках, перспективных
к использованию для реализации инвестиционных проектов.

Постановление администрации городского округа от 22 июля 2022 года № 1534 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень от 12 мая 2022 года № 982 «О реализации мероприятий по внедрению стандарта развития конкуренции в городском округе Большой Камень»; Постановление администрации городского округа от 22 июля 2022 года № 1534 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень от 12 мая 2022 года
№ 982 «О реализации мероприятий по внедрению стандарта развития конкуренции» в городском округе Большой Камень».

1. Мероприятие 1. Сокращение числа и упрощение административных процедур муниципальной сферы ведения при организации бизнеса
и реализации инвестиционных проектов, в том числе предоставление муниципальных услуг в электронном виде.
2. Мероприятие 2. Повышение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа, включая публикацию основных административных процедур и результатов деятельности.

В рамках данного мероприятия осуществляются своевременные публикации, как в СМИ, так и на официальном сайте администрации городского округа Большой Камень в сети «Интернет».

1. Информирование населения через средства массовой информации, а также через сеть Интернет, о регламентации предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций.

В рамках данного мероприятия осуществляются своевременные публикации, как в СМИ, так и на официальном сайте администрации городского округа Большой Камень в сети «Интернет».

4) Мероприятие 4. Информирование населения через средства массовой информации, а также через сеть Интернет, о деятельности, результатах работы и эффективности деятельности администрации городского округа.

В рамках данного мероприятия осуществляются своевременные публикации, как в СМИ, так и на официальном сайте администрации городского округа Большой Камень в сети «Интернет».

5) Мероприятие 5. Реализация мероприятия, направленная
на снижение административных барьеров для организации и ведения бизнеса, в том числе: Организация сбора информации от субъектов малого
и среднего предпринимательства для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках деятельности управления архитектуры и градостроительного комплекса в части разработки регламентов предоставления услуг в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и подзаконных актов Российской Федерации.

6) Мероприятие 6. Повышение качества регуляторной среды для организации ведения бизнеса, в том числе: Проведение экспертизы нормативных правовых актов городского округа, и оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.

Оценка степени достижения плановых значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателеймуниципальной программы Степень | Значе-ние |
| Ожидаемыезначения показателейЗПп | Фактически достигнутые значения показателей | Формула расчета |
| ЗПф |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа** |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборот организаций городского округа, в % к предыдущему году (в сопоставимом измерении) | % | 103,8 | 54,7 | СДП=ЗПф/ЗПп | 0,53 |
| 2. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (нарастающим итогом) | % | 5,04 | 6,04 | СДП=ЗПф/ЗПп | 1,20 |
|  | **Подпрограмма № 1** |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед | 464,62 | 318,83 | СДП=ЗПф/ЗПп | 0,69 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех организаций | % | 13,6 | 12,06 | СДП=ЗПф/ЗПп | 0,89 |
| 3. | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), % | % | 3 | 1,63 | СДП=ЗПф/ЗПп | 0,54 |
| 4. | Количество субъектов МСП – принявших участие в мероприятиях, направленных на популяризацию предпринимательства (участие в конкурсах для субъектов МСП) | ед. | 0 | 15 | СДП=ЗПф/ЗПп | 1,00 |
| 5. | Ежегодное дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, (% прироста) | % | 10 | 10 | СДП=ЗПф/ЗПп | 1,00 |
| 6 | Количество вновь созданных субъектов МСП на территории городского округа Большой Камень | ед. | 15 | 15 | СДП=ЗПф/ЗПп | 1,00 |
| 7 | Количество субъектов МСП, получивших поддержку, в том числе имущественную поддержку, финансовую поддержку, поддержку в сфере образования в рамках реализации мероприятий муниципальной программы | ед. | 2 | 2 | СДП=ЗПф/ЗПп | 1,00 |
|  | **Подпрограмма № 2** | % |  |  |  |  |
| 1 | Прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году | % | 101,0 | 100,0 | СДП=ЗПф/ЗПп | 0,99 |
| 2 | Доля информации об инвестиционной деятельности, опубликованной на официальном сайте, из общего объема информации, необходимой к публикации | % | 100 | 100 | СДП=ЗПф/ЗПп | 1,00 |
| 3 | Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации с применением механизма концессии и муниципально-частного партнерства | ед. | 0 | 0 | СДП=ЗПф/ЗПп | 1,00 |
|  | **Подпрограмма № 3** |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена экспертиза и оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в общем объеме проектов нормативных правовых актов городского округа |  | 100 | 100 | СДП=ЗПф/ЗПп | 1,00 |
| 2. | Доля информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа, публикуемой в открытом доступе в сети Интернет, в общем объеме обязательной для размещения информации |  | 100 | 100 | СДП=ЗПф/ЗПп | 1,00 |
| 3. | Доля информации о деятельности на приоритетных товарных рынках городского округа, опубликованной на официальном сайте в сети Интернет из общего объема информации, необходимой к публикации |  | 100 | 100 | СДП=ЗПф/ЗПп | 1,00 |

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

$$СР\_{п/п}=\sum\_{i=1}^{N}СДП/N,$$

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДП - степень достижения планового значения показателя муниципальной программы, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей подпрограммы:

$СР\_{п/п}$= (0,69+0,89+0,54+1+1+1+1) / 7 = 0,87

Показатель оценки степени реализации подпрограммы составляет 0,87.

Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п \* Эис,

где:

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета городского округа на реализацию подпрограммы.

ЭРп/п = 0,87 \* 0 = 0

Значение показателя эффективности реализации подпрограммы составляет 0 и оценивается как «не удовлетворительная».

Финансирование подпрограмм № 2, № 3 данной муниципальной программы не предусмотрено.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$СР\_{мп}=\sum\_{i=1}^{М}СДП/М,$$

где:

СРМП - степень реализации муниципальной программы;

СДП - степень достижения планового значения показателя муниципальной программы

М - число показателей муниципальной программы

$СР\_{мп}$ = (0,53+1+0,69+0,89+0,54+1+1+1+1+0,99+1+1+1+1+1) / 15 = 0,91

Значение показателя оценки степени реализации программы составляет 0,91.

Эффективность реализации муниципальной программы по следующей формуле:

$$ЭР\_{МП}=0,5\*\frac{СР\_{МП}}{СС\_{МП}}+0,5\*\sum\_{i=1}^{К}ЭР\_{п/п}\*k\_{i},$$

где:

ЭРМП - эффективность реализации муниципальной программы;

СРМП - степень реализации муниципальной программы;

ССМП - степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

ki- коэффициент значимости подпрограммы, по умолчанию, определяется по формуле:

$K\_{i}=З\_{п/п}^{п}/З\_{МП}^{п}$

Коэффициент значимости подпрограммы =1;

$ЭР\_{МП}$ =0,5\*0,91 /1 + 0,5\*0,87\*1 = 0,89

Значение эффективности реализации программы составляет до 0,89 и признается «средней».

 В целях приведения муниципальной программы в соответствие
с действующей редакцией бюджета городского округа Большой Камень на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в муниципальную программу вносились изменения:

1. Постановление администрации городского округа Большой Камень от 11.03.2024 № 708 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень от 14.02.2020 № 247 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Большой камень» на 2020-2027 годы»;

 Развитие приоритетных направлений городского округа, содействие развитию малого и среднего предпринимательства является одним из важнейших приоритетов для развития экономики городского округа Большой Камень, основой для развития конкурентной среды и улучшения инвестиционного климата на территории городского округа.

 Для продолжения проведения политики создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, развития конкурентной среды и улучшения инвестиционного климата на территории городского округа реализация муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы в 2025 году будет продолжена.

Приложение № 3

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

 **«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеподпрограммы, основного мероприятия, контрольного события  | Плановый срок  | Фактический срок  | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма № 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» | 2020 | 2027 | 01.01.2021 | 31.12.2024 |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-тельства с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | 2020 | 2027 |   |   | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | Мероприятие не проводилось | средств не предусмотрено |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства  |  2020 |  2027 |   |   | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельностив сфере социального предпринимательства  |  Мероприятие не проводилось | средств не предусмотрено |
| 1.1.6 | Мероприятие 6Осуществление информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (обеспечение экономической, правовой, статистической,производственно-технологической информацией, информацией в области, маркетинга и др., необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе через средства массовой информации, а также через официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети Интернет: [www.bk.pk.ru](http://www.bk.pk.ru). | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Информационная поддержка, в том числе размещение информации в средствах массовой информации, информирование субъектов МСП , самозанятых, индивидуальное консультирование по вопросам предпринимательской деятельности;2. Проведение рабочих встреч, круглых столов семинаров3. ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети «Интернет» [www.bk.pk.ru](http://www.bk.pk.ru) | На постоянной основе осуществляется информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства через средства массовой информации, официальный сайт органов местного самоуправления, в индивидуальном порядке посредством электронной почты. Проводятся семинары, рабочие встречи, круглые столы, совещания.  |  |
|  | Контрольное событие 1 Осуществление информационной поддержки, в том числе через средства массовой информации | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Информационная поддержка, в том числе размещение информации в средствах массовой информации, информирование субъектов МСП посредством электронного взаимодействия, индивидуальное консультирование по вопросам предпринимательской деятельности;2. Проведение рабочих встреч, круглых столов семинаров | 1. Ежемесячно в газете «ЗАТО» в разделе «Информация для предпринимателей» и в разделах «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте размещается актуальная информация для субъектов предпринимательской деятельности, в том числе анализ финансовых, экономических социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективность применения мер по его развитию.2. В рамках консультационной поддержки осуществлялось консультирование предпринимателей по вопросам предпринимательской деятельности, действующего законодательства в данной сфере, мерах государственной поддержки. В электронном формате до субъектов МСП адресно доводится актуальная информация по вопросам предпринимательской деятельности, в том числе о мерах поддержки, реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 3.Организовано информационное взаимодействие с центром «Мой бизнес». В рамках информационного взаимодействия поступающая от центра «Мой бизнес» информация о проводимых обучающих мероприятиях на территории Приморского края, другая актуальная информация, предоставляемая центром, адресно, посредством электронной почты, соц. сетей, рабочих встреч доводится до субъектов предпринимательской деятельности городского округа Большой Камень. За 2024 г. при содействии администрации городского округа центром «Мой бизнес» для субъектов бизнеса проведены 88 обучающих мероприятий.  В 2024 году проведено 8 рабочих встреч совместно с КГКУ «ПЦЗН» г. Большой Камень и КГКУ «ЦСПН по городскому округу Большой Камень» с субъектами бизнеса по вопросам взаимодействия и реализации мероприятий по достижению показателя по снижению уровня бедности в рамках государственной поддержки на основании социального контракта. |  |
|  | Контрольное событие 2 Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети «Интернет»  | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети «Интернет»  | Реестр получателей поддержки размещен на официальном сайте ГО Большой Каменьhttps://bolshojkamen-r25.gosweb.gosuslugi.ru/netcat/index.php?catalogue=1&sub=322 |  |
| 1.1.7 | Мероприятие 7Реализация мероприятий регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»на территории городского округа Большой Камень | 2020 | 2024 | 2024 | 2024 |  Организация и исполнение Плана мероприятий («Дорожной карты») национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»на территории городского округа Большой Камень в соответствии с контрольными датами утвержденного Плана мероприятий | Осуществляется реализация мероприятий Дорожной карты в рамках реализации региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание условий для осуществления деятельности «самозанятых», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке,в том числе к льготному финансированию». На официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Инвестиционное развитие» размещается актуальная информация по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности  |  |
| 1.2. | Основное мероприятиеУправление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и в ведении городского округа для целей имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в том числе по мероприятиям: | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Предоставление имущественной поддержки субъектам МСП и организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП  | За 2024 г предоставлялось имущество для МСП:1. Заключен договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 45, пом. 75, площадью 16,2 кв. м, от 25.10.2024 № 5/2024;2. Заключен договор аренды на новый срок нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Большой Камень, ул. Гагарина, д 17 от 05.04.2024 № 2/2024;3. Заключен договор аренды на новый срок нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 12а, пом. 1 от 14.11.2024 №6/2024. |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1Передача во владение или пользование субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП имущества муниципальной казны городского округа, предназначенного для этих целей | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Предоставлениесубъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП муниципального имущества, предназначенного для этих целей | За 2024 г предоставлялось имущество в аренду 3 субъектам МСП, в собственность (преимущественное право выкупа) 2 субъектам МСП (заключено 3 договора купли-продажи). |  |
|  | Контрольное событие 1Актуализация перечня муниципального имущества городского округа, предназначенного для предоставления СМСП и организациям образующим инфраструктуру поддержки СМСП, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; | 2024 | 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Внесение изменений в Решение Думы ЗАТО Большой Камень от 5 апреля 2012 г. № 9 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа ЗАТО Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |  В 2024 году внесены изменения в Перечень муниципального имущества городского округа Большой Камень, для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:1. 07.11.2024 № 215;2. 05.09.2024 № 198;3. 27.06.2024 № 179;4. 28.03.2024 № 161 |  |
|  | Контрольное событие 2Актуализация информации в специальном разделе на сайте ОМСУ городского округа по вопросам оказания имущественной поддержки с размещением: перечня, порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества СМСП и др. информации; | 2022 | 2022 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Размещение актуальной информации, в том числе перечня, порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества СМСП и др. информации  |  В специальном разделе «Имущественная поддержка» на официальном сайте ОМСУ городского округа Большой Камень:размещена актуальная информация, нормативные правовые документы по вопросам имущественной поддержки субъектов предпринимательской деятельности: https://bolshojkamen-r25.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/imuschestvennaya-podderzhka-msp/imuschestvo-dlya-biznesa/perechen-imuschestva-dlya-msp/dokumenty\_7914.html |  |
|  | Контрольное событие 3Предоставление в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП муниципального имущества предоставление в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП муниципального имущества | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Заключение договоров (соглашений) о предоставлении в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП муниципального имущества |  За 2024 год заключен 1 договор аренды с субъектом МСП, заключены 2 договора аренды на новый срок. |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Большой камень» на 2020 - 2027 годы | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие«Создание благоприятных условий для привлечения в инвестиций в экономику городского округа Большой Камень» | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Исполнение мероприятий по отдельному плану (дорожной карте). Указанные мероприятия включены в План мероприятий по достижению целевых значений показателей оценки эффективности деятельности Губернатора Приморского края, утвержденный распоряжением администрации городского округа Большой камень от 22.03.2021 г. № 112р «О достижении целевых значений показателей оценки эффективности деятельности Губернатора Приморского края» | Реализуются мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности городского округа, привлечение капитала на территорию городского округа Большой Камень; обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов бизнеса в приоритетных сферах экономики городского округа, повышение деловой активности и рост числа предпринимателей  |  |
| 3. | Подпрограмма № 3«Развитие конкуренции на товарных рынках городского округа Большой Камень» на 2020 -2027 годы | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1Сокращение числа и упрощение административных процедур муниципальной сферы ведения при организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов, в том числепредоставление муниципальных услуг в электронном виде | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Предоставление муниципальных услуг (функций) в соответствии с административными регламентами;2. Формирование сведений о предоставлении муниципальных услуг (форма № 1 МУ);3. Актуализация реестра муниципальных услуг городского округа;4. Проведение мониторинга посредством проведения анкетирования субъектов предпринимательской деятельности по вопросам предпринимательского климата на территории городского округа, в том числе взаимодействие бизнеса с органами власти | Административныерегламенты предоставления муниципальных услугв области градостроительнойдеятельности приведены в соответствие с типовыми административными регламентами и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления <https://clck.ru/33TfAX>Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности на основе типовых административных регламентов предусмотрено в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края |  |
| 3.2. | Мероприятие 2 Повышение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа, включая публикацию основных административных процедур и результатов деятельности | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Размещение на сайте ОМСУ и газете «ЗАТО» информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа | На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети «Интернет», газете «ЗАТО» размещается актуальная информация в сфере градостроительства и землеустройства, осуществляется консультирование и разъяснительная работа с участниками товарных рынков  |  |
| 3.3. | Мероприятие 3Информирование населения через средства массовой информации, а также через сеть «Интернет», о регламентации предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций  | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Размещение на сайте ОМСУ, газете «ЗАТО»административных регламентов (в т.ч. изменений) предоставления муниципальных услуг; информации о предоставлении муниципальных услуг в том числе в электронном виде, через МФЦ;2. Ведение реестра муниципальных услуг на сайте органов местного самоуправления | На постоянной основе осуществляется информирование населения о предоставлении муниципальных услуг в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края.  |  |
| 3.4. | Мероприятие 4 Информирование населения через средства массовой информации, а также через сеть «Интернет», о деятельности, результатах работы и эффективности деятельности администрации городского округа | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Размещение на сайте органов местного самоуправления отчетов о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа, докладов об эффективности деятельности органов местного самоуправления | В течение года проводятся анкетирование субъектов МСП, граждан об удовлетворенности услуг социальных, а так же на рынках. |  |
| 3.5. | Мероприятие 5Организация сбора информации от субъектов малого и среднего предпринимательства для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Проведение опроса (анкетирования) субъектов МСП, в том числе сбор данных о поступивших обращениях на официальный сайт органов местного самоуправления
 | Проведение опроса (анкетирования) субъектов МСП, в том числе сбор данных о поступивших обращениях на официальный сайт органов местного самоуправления |  |
| 3.6. | Мероприятие 6. Повышение качества регуляторной среды для организации ведения бизнеса | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, положений;2. Проведение экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности  | В 2024 году проведена оценка регулирующего воздействия 4 проекта постановлений администрации городского округа Большой Камень.Информация о проведении публичных обсуждений проекта размещалась на официальном сайте:<https://clck.ru/33TfLy> |  |
| 3.7. | Мероприятие 7Реализация мероприятий, направленных на снижение административных барьеров для бизнеса в сфере строительства | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами предоставления муниципальных услуг ;
2. Проведение мониторинга, в том числе сбор данных о наличии жалоб в надзорные органы о наличии административных барьеров и их динамике
 | Администрацией городского округа утвержден реестр муниципальных услуг. При предоставлении муниципальных услуг - предоставление 23 муниципальной услуги предусмотрено в электронном виде на основе типовых регламентов через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края.  |  |
| 3.8 | Мероприятие 8 Содействие развитию на приоритетных рынках городского округа | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Проведение мониторинга состояния конкуренции на рынках товаров и услуг городского округа;2. Участие в семинарах, проводимых органами исполнительной власти Приморского края, Федеральной антимонопольной службой, с участием представителей экспертного сообщества, представителями бизнеса по вопросам применения антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе | Специалисты администрации городского округа принимали участие в обучающих мероприятиях, проводимых министерством экономического развития Приморского края с участием представителей экспертного сообщества, представителями бизнеса. |  |
| Проведение мониторинга состояния конкуренции на приоритетных товарных рынках с целью определения эффективности проводимых мер по развитию конкуренции | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение исследования конкурентной среды на рынках товаров и услуг городского округа посредством проведения опроса (анкетирования) населения  | Проведен мониторинг состояния конкуренции на товарных рынках городского округа, в том числе сбор и анализ данных об удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг. Конечной целью мер по содействию развития конкуренции является выявление ожиданий потребителя, повышение удовлетворенности качеством товаров и услуг, обратная связь с потребителями и другими заинтересованными сторонами.В опросе приняло участие 167 респондент.Уровень удовлетворенности населением в целом качеством товаров и услуг составил 52,2 % Результаты мониторинга направлены в Министерство экономического развития Приморского края. |  |
| 4. | Участие в семинарах, проводимых органами исполнительной власти Приморского края, Федеральной антимонопольной службой, с участием представителей экспертного сообщества, представителями бизнеса по вопросам применения антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Участие в проводимых семинарах | Сотрудники администрации городского округа Большой Камень принимают участие в проводимых правительством Приморского края мероприятиях (ВКС, круглые столы, семинары с участием представителей экспертного сообщества, представителями бизнеса |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**

 **муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка испол-нения (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа«Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2 288,76 | 1 098,66 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8/0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 2 068,18 | 889,46 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8/0,0 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства | 220,58 | 209,2 | 95,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | Подпрограмма № 1«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2 288,76 | 1 098,66 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8/348,18 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 2 068,18 | 889,46 | 43,0 | 348,18 | 348,18 | 100,0 | 8/348,18 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства | 220,58 | 209,2 | 95,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2 288,76 | 1 098,66 | 48,0 | 348,18 | 348,18 | 100,0 | 8/348,18 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 2 068,18 | 889,46 | 43,0 | 348,18 | 348,18 | 100,0 | 8/348,18 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) | 220,58 | 209,2 | 95,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1Предоставление субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 1 370,58 | 609,2 | 44,4 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 1/150,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 1 150,0 | 400,0 | 34,78 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 1/150,0 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) | 220,58 | 209,2 | 95,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 120,0 | 100,0 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1/100,0 |
|  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 120,0 | 100,0 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1/100,0 |
|  | иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 298,18 | 192,08 | 64,42 | 48,18 | 48,18 | 100,0 | 3/48,18 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 298,18 | 192,08 | 64,42 | 48,18 | 48,18 | 100,0 | 3/48,18 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4Организация и проведение смотров-конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 300,0 | 100,0 | 33,3 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 300,0 | 100,0 | 33,3 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 5Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 200,0 | 97,38 | 48,38 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 200,0 | 97,38 | 48,38 | 0 | 0 | 0 |  |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |

\*) сведения о заключенных контрактах (ед./тыс.руб.), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт и