**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель:  | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетный период:  | январь – июнь 2022 года  |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:  | начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг администрации городского округа Большой КаменьМедведева Оксана Леонидовна(42335) 50111, opp@mail.bk.pk.ru |
| Начальник отдела развития предпринимательстваи потребительского рынка товаров и услуг администрацииБольшой Камень |  О.Л. Медведева |

Приложение № 1

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы за I полугодие 2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муници-пальной програм-мой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 0 00 00000 |  | 350,0 | 350,0 | 49,976 |
| 1. | Подпрограмма № 1«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень»  | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 00 00000 |  | 350,0 | 350,0 | 49,976 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 00000 | 800 | 350,0 | 350,0 | 49,976 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Предоставление субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 0010 | 810 | 250,0 | 250,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Организация и проведениеконкурса «Лучший предприниматель городского округа» | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 20050 | 244 | 50,0 | 50,0 | 49,976 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3 Организация и проведение смотров-конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 20640 | 244 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Мероприятие 4Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 20060 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

 **«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы за I полугодие 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеподпрограммы, основного мероприятия, контрольного события  | Плановый срок  | Фактический срок  | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма № 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» | 2020 | 2027 | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-тельства с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | 2020 | 2027 | 01.03.2022 | 30.06.2022 | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | На исполнении: 1. Размещается информация в средствах массовой информации: газете «ЗАТО», на официальном сайте органов местного самоуправления, в соцсетях о финансовой поддержке субъектов МСП в 2022 году;2. Проведено 8 индивидуальных консультаций по вопросам финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий Программы, в том числе по вопросам формирования пакета документов, разработке бизнес-плана. По состоянию на 01.07.2022 находится в стадии разработки бизнес-план и подготовка документов субъектом предпринимательской деятельности, занятым в сфере производства хлебобулочных изделий. |  |
|  | Контрольное событие 1 Размещение в средствах массовой информации: газете «ЗАТО», на официальном сайте органов местного самоуправления : http://www.bk.pk.ru/ информации о финансовой поддержке субъектов МСП в 2022 году; | март 2022 | октябрь2022 | март2022 |  | Информирование субъектов предпринимательской деятельности о мерах финансовой поддержки | Размещена информация о финансовой поддержке и условиях предоставления субсидий субъектам МСП; ведется информирование субъектов предпринимательской деятельности о мерах и условиях финансовой поддержки |  |
|  | Контрольное событие 2Организация работы с субъектами малого и среднего предпринимательства - потенциальными получателями финансовой поддержки | март 2022 | октябрь2022 | март 2022 |  | Формирование пакета документов субъектами предпринимательства - потенциальными получателями финансовой поддержки в соответствии с порядком и условиями предоставления финансовой поддержки | Ведется организационная работа с субъектами МСП - потенциальными получателями финансовой поддержки по формированию документов и разработке бизнес-плана  |  |
|  | Контрольное событие 3Проведение комиссии по рассмотрению документов о предоставлении финансовой поддержки | март2022 | октябрь2022 | август 2022 |  | Рассмотрение поступивших документов о предоставлении субсидий субъектам малого предпринимательства | Проведение заседания комиссии по вопросам предоставления из бюджета городского округа Большой Камень субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства планируется в августе 2022 года  |  |
|  | Контрольное событие 4Заключение соглашений с субъектами малого предпринимательства о предоставлении грантов | март2022 | октябрь2022 | сентябрь2022 |  | Заключение соглашений с субъектами малого предпринимательства о предоставлении грантов | Заключение соглашений планируется в сентябре 2022 года |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа» | 2020 | 2027 | март 2022 | 27.05. 2022  | Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа» | Мероприятие выполнено: проведен конкурс «Лучший предприниматель городского округа». 11 субъектам предпринимательской деятельности – победителям конкурса в 11 номинациях вручены дипломы и призывсего на сумму – 49,98 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие 1Разработка муниципального правового акта о проведении конкурса | апрель2022 | апрель2022 | апрель2022 | 11.04.2022 | Разработан проект постановления администрации городского округа Большой Камень | Постановление администрации городского округа Большой Камень от 11.04.2022 № 737 «О проведении конкурса «Лучший предприниматель года» |  |
|  | Контрольное событие 2Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки призов для победителей конкурса | апрель2022 | апрель2022 | апрель 2022 | апрель 2022 | Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки призов для победителей конкурса | Сформирована заявка и техническое задание на приобретение призов для победителей конкурса (от 13.04.2022 вн/1654) |  |
|  | Контрольное событие 3Проведение закупки | апрель2022 | май2022 | апрель2022 | май2022 | Проведение закупки на приобретение призов для победителей конкурса | Проведена закупка призов для победителей конкурса: Муниципальный контракт № 76 от 13.05.2022;п/п 894998 от 18.05.2022;Муниципальный контракт № 72 от 12.05.2022;п/п № 889743 от 18.05.2022;Муниципальный контракт № 72 от 12.05.2022;п/п № 889742 от 18.05.2022;Муниципальный контракт № 73 от 18.05.2022;п/п № 889741 от 18.05.2022;Муниципальный контракт № 75 от 12.05.2022;п/п № 197925 от 25.05.2022 |  |
|  | Контрольное событие 4Проведение конкурса | апрель2022 | май2022 | апрель 2022 | 27.05.2022 | Проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа Большой Камень» | Проведен конкурс «Лучший предприниматель года», определены победители конкурса (протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса от 26.05.2022) |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 Организация и проведение смотров-конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | октябрь2022 | декабрь2022 |  |  | Организация и проведение смотра-конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведение смотра-конкурса запланировано во втором полугодии 2022 года |  |
|  | Контрольное событие 1Разработка муниципального правового акта о проведении смотра - конкурса | октябрь2022 | декабрь2022 |  |  | Разработан проект постановления администрации городского округа Большой Камень  | Проведение смотра-конкурса запланировано во втором полугодии 2022 года |  |
|  | Контрольное событие 2Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки призов для победителей конкурса  | октябрь2022 | декабрь2022 |  |  | Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки призов для победителей смотра-конкурса | Проведение смотра-конкурса запланировано во втором полугодии 2022 года |  |
|  | Контрольное событие 3Проведение закупки | октябрь2022 | ноябрь2022 |  |  | Проведение закупки на приобретение призов для победителей смотра - конкурса | Проведение смотра-конкурса запланировано во втором полугодии 2022 года |  |
|  | Контрольное событие 4Проведение смотра -конкурса | октябрь2022 | декабрь2022 |  |  | Проведение смотра-конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства | октябрь2022 | декабрь2022 |
| 1.1.4 | Мероприятие 4Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».  |  |  |  |  |  | Проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в 2022 году не запланировано |  |
|  | Контрольное событие 1Формирование запросов в образовательные учреждения о предоставлении коммерческих предложений для проведения образовательных семинаров для субъектов МСП; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3Проведение закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4Проведение обучающих мероприятий для субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 5 Осуществление информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (обеспечение экономической, правовой, статистической,производственно-технологической информацией, информацией в области, маркетинга и др., необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе через средства массовой информации, а также через официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети Интернет: [www.bk.pk.ru](http://www.bk.pk.ru). | 2020 | 2027 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Информационная поддержка, в том числе размещение информации в средствах массовой информации, информирование субъектов МСП , самозанятых, индивидуальное консультирование по вопросам предпринимательской деятельности;2. Проведение рабочих встреч, круглых столов семинаров3. ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети «Интернет» [www.bk.pk.ru](http://www.bk.pk.ru) | На постоянной основе осуществляется информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства через средства массовой информации, официальный сайт органов местного самоуправления, в индивидуальном порядке посредством электронной почты. Проводятся семинары, рабочие встречи, круглые столы, совещания. Сведения о получателях поддержки внесены в реестр получателей поддержки |  |
|  | Контрольное событие 1 Осуществление информационной поддержки, в том числе через средства массовой информации | 2020 | 2027 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 1. Информационная поддержка, в том числе размещение информации в средствах массовой информации, информирование субъектов МСП посредством электронного взаимодействия, индивидуальное консультирование по вопросам предпринимательской деятельности;2. Проведение рабочих встреч, круглых столов семинаров | 1. Еженедельно в газете «ЗАТО» в разделе «Информация для предпринимателей» и в разделах «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте размещается актуальная информация для субъектов предпринимательской деятельности, в том числе анализ финансовых, экономических социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективность применения мер по его развитию.2. В рамках консультационной поддержки осуществлялось консультирование предпринимателей по вопросам предпринимательской деятельности, действующего законодательства в данной сфере, мерах государственной поддержки. В электронном формате до субъектов МСП адресно доводится актуальная информация по вопросам предпринимательской деятельности, в том числе о мерах поддержки, реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 3.Организовано информационное взаимодействие с центром «Мой бизнес». В рамках информационного взаимодействия поступающая от центра «Мой бизнес» информация о проводимых обучающих мероприятиях на территории Приморского края, другая актуальная информация, предоставляемая центром, адресно, посредством электронной почты, соц. сетей, рабочих встреч доводится до субъектов предпринимательской деятельности городского округа Большой Камень. В 2022 году проведено 3 рабочих встречи совместно с КГКУ «ПЦЗН» г. Большой Камень и КГКУ «ЦСПН по городскому округу Большой Камень» с субъектами бизнеса по вопросам взаимодействия и реализации мероприятий по достижению показателя по снижению уровня бедности в рамках государственной поддержки на основании социального контракта, снижения уровня теневой занятости |  |
|  | Контрольное событие 2 Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети «Интернет» [www.bk.pk.ru](http://www.bk.pk.ru) | 2020 | 2027 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети «Интернет» [www.bk.pk.ru](http://www.bk.pk.ru) | По состоянию на 01.07.2022 сведения о получателях поддержки внесены в Единый реестр получателей поддержки на сайте ФНС России, также реестр размещен на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети «Интернет» www.bk.pk.ru |  |
| 1.2. | Основное мероприятиеУправление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и в ведении городского округа для целей имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в том числе по мероприятиям: | 2020 | 2027 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Предоставление имущественной поддержки субъектам МСП и организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП  | На исполнении  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1Передача во владение или пользование субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП имущества муниципальной казны городского округа, предназначенного для этих целей | 2020 | 2027 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Предоставлениесубъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП муниципального имущества, предназначенного для этих целей | В 1 полугодии 2022 года предоставлена имущественная поддержка двум субъектам МСП в виде передачи в аренду муниципального имущества (помещения). |  |
|  | Контрольное событие 1Актуализация перечня муниципального имущества городского округа, предназначенного для предоставления СМСП и организациям образующим инфраструктуру поддержки СМСП, путем внесения изменений в решение Думы ЗАТО Большой Камень от 5 апреля 2012 г. № 9 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа ЗАТО Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; | 2022 | 2022 | март-декабрь 2022 | 31.03.2022 | Внесение изменений в Решение Думы ЗАТО Большой Камень от 5 апреля 2012 г. № 9 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа ЗАТО Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | В соответствии с прогнозным планом на 2022 год, решением Думы городского округа Большой Камень от 31.03.2022 № 544 в Перечень муниципального имущества городского округа Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 05.04.2012 № 9, внесены изменения, в части дополнения перечня объектами. Всего в Перечень включено 34 объекта муниципального имущества, 18 объектов передано в аренду субъектам МСП. |  |
|  | Контрольное событие 2Актуализация информации в специальном разделе на сайте ОМСУ городского округа по вопросам оказания имущественной поддержки с размещением: перечня, порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества СМСП и др. информации; | 2022 | 2022 | январь 2022 | 30.06.2022 | Размещение актуальной информации, в том числе перечня, порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества СМСП и др. информации  | В специальном разделе «Имущественная поддержка» на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень:размещена актуальная информация, нормативные правовые документы по вопросам имущественной поддержки субъектов предпринимательской деятельности: http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/smallbusiness/imushchestvennaya-poddrezhka/ |  |
|  | Контрольное событие 3Предоставление в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП муниципального имущества предоставление в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП муниципального имущества | 2020 | 2027 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Заключение договоров (соглашений) о предоставлении в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП муниципального имущества | В 2022 году предоставлено субъектам МСП муниципальное имущество:1. 25:36:010201:15141- заключен договор аренды помещения (70,8 кв. м.) от 24.01.2022 №01/2022;2. 25:36:010201:7658 -заключен договор аренды помещения (59,5 кв. м.) от 25.04.2022 № 07/2022 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Большой камень» на 2020 - 2027 годы | 2020 | 2027 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие«Создание благоприятных условий для привлечения в инвестиций в экономику городского округа Большой Камень» | 2020 | 2027 | январь 2022 | 30.06.2022 | Исполнение мероприятий по отдельному плану (дорожной карте). Указанные мероприятия включены в План мероприятий по достижению целевых значений показателей оценки эффективности деятельности Губернатора Приморского края, утвержденный распоряжением администрации городского округа Большой камень от 22.03.2021 г. № 112р «О достижении целевых значений показателей оценки эффективности деятельности Губернатора Приморского края» | Реализуются мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности городского округа, привлечение капитала на территорию городского округа Большой Камень; обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов бизнеса в приоритетных сферах экономики городского округа, повышение деловой активности и рост числа предпринимателей  |  |
| 3. | Подпрограмма № 3«Развитие конкуренции на товарных рынках городского округа Большой Камень» на 2020 -2027 годы | 2020 | 2027 | январь 2022 | 30.06.2022 |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1Сокращение числа и упрощение административных процедур муниципальной сферы ведения при организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов, в том числепредоставление муниципальных услуг в электронном виде | 2020 | 2027 | январь 2022 | июнь 2022 | 1. Предоставление муниципальных услуг (функций) в соответствии с административными регламентами;2. Формирование сведений о предоставлении муниципальных услуг (форма № 1 МУ);3. Актуализация реестра муниципальных услуг городского округа;4. Проведение мониторинга посредством проведения анкетирования субъектов предпринимательской деятельности по вопросам предпринимательского климата на территории городского округа, в том числе взаимодействие бизнеса с органами власти | Административныерегламенты предоставления муниципальных услугв области градостроительнойдеятельности приведены в соответствие с типовыми административными регламентами и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления <http://www.bk.pk.ru/about/admingoroda/law/resolution/?ELEMENT_ID=26425>Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности на основе типовых административных регламентов предусмотрено в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края |  |
| 3.2. | Мероприятие 2 Повышение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа, включая публикацию основных административных процедур и результатов деятельности | 2020 | 2027 | январь 2022 | июнь 2022 | Размещение на сайте ОМСУ и газете «ЗАТО» информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа | На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети «Интернет», газете «ЗАТО» размещается актуальная информация в сфере градостроительства и землеустройства, осуществляется консультирование и разъяснительная работа с участниками товарных рынков  |  |
| 3.3. | Мероприятие 3Информирование населения через средства массовой информации, а также через сеть «Интернет», о регламентации предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций  | 2020 | 2027 | январь 2022 | июнь 2022 | 1. Размещение на сайте ОМСУ, газете «ЗАТО»административных регламентов (в т.ч. изменений) предоставления муниципальных услуг; информации о предоставлении муниципальных услуг в том числе в электронном виде, через МФЦ;2. Ведение реестра муниципальных услуг на сайте органов местного самоуправления | На постоянной основе осуществляется информирование населения о предоставлении муниципальных услуг в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края. Реестр муниципальных услуг городского округа Большой Камень с информацией о предоставлении услуг в электронном виде размещен на официальном сайте органов местного самоуправления:<http://www.bk.pk.ru/about/admingoroda/law/resolution/?ELEMENT_ID=20186> |  |
| 3.4. | Мероприятие 4 Информирование населения через средства массовой информации, а также через сеть «Интернет», о деятельности, результатах работы и эффективности деятельности администрации городского округа | 2020 | 2027 | январь 2022 | июнь 2022 | Размещение на сайте органов местного самоуправления отчетов о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа, докладов об эффективности деятельности органов местного самоуправления | На официальном сайте органов местного самоуправления размещена информация о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа, докладов об эффективности деятельности органов местного самоуправления  |  |
| 3.5. | Мероприятие 5Организация сбора информации от субъектов малого и среднего предпринимательства для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 2020 | 2027 | январь 2022 | июнь 2022 | 1. Проведение опроса (анкетирования) субъектов МСП, в том числе сбор данных о поступивших обращениях на официальный сайт органов местного самоуправления
 | На официальном сайте органов местного самоуправления размещено информационное сообщение об организации сбора информации от субъектов малого и среднего предпринимательства для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности: <http://www.bk.pk.ru/life-town/smallbusiness/aktualnaya-informatsiya/?login=yes&PAGEN_1=3&clear_cache=Y>.В 1 полугодии 2022г. рассмотрен план первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики Приморского края в условиях внешнего санкционного давления, вопросы по внесению налоговому стимулированию в части изменения сроков, размеров ставок налоговых платежей Позиция по внесению указанных изменений в налоговое законодательство, замечания и предложения по проекту плана направлялись в адрес министерства экономического развития Приморского края. |  |
| 3.6. | Мероприятие 6. Повышение качества регуляторной среды для организации ведения бизнеса | 2020 | 2027 | январь 2022 | июнь 2022 | 1. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, положений;2. Проведение экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности  | В 1 полугодии 2022 году проведена оценка регулирующего воздействия 6 проектов постановлений администрации городского округа Большой Камень. Информация по данному направлению размещается на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень: <http://www.bk.pk.ru/about/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/>.Информация о проведении публичных обсуждений проекта размещалась на официальном сайте:<http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-konsultatsii/><http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/otsenka/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y> |  |
| 3.7. | Мероприятие 7Реализация мероприятий, направленных на снижение административных барьеров для бизнеса в сфере строительства | 2020 | 2027 | январь 2022 | июнь 2022 | 1. Предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами предоставления муниципальных услуг ;
2. Проведение мониторинга, в том числе сбор данных о наличии жалоб в надзорные органы о наличии административных барьеров и их динамике
 | Администрацией городского округа утвержден реестр муниципальных услуг. При предоставлении муниципальных услуг - предоставление 31 муниципальной услуги предусмотрено в электронном виде на основе типовых регламентов через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края. Реестр муниципальных услуг городского округа Большой Камень с информацией о предоставлении услуг в электронном виде размещен на официальном сайте органов местного самоуправления:<http://www.bk.pk.ru/about/admingoroda/law/resolution/?ELEMENT_ID=20186>Проведение мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности, а также удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг на товарных рынках и состоянием ценовой конкуренции запланировано на 2 полугодие 2022 года путем проведения анкетирования субъектов предпринимательской деятельности и потребителей городского округа.  |  |
| 3.8 | Мероприятие 8 Содействие развитию на приоритетных рынках городского округа | 2020 | 2027 | январь 2022 | июнь 2022 | 1. Проведение мониторинга состояния конкуренции на рынках товаров и услуг городского округа;2. Участие в семинарах, проводимых органами исполнительной власти Приморского края, Федеральной антимонопольной службой, с участием представителей экспертного сообщества, представителями бизнеса по вопросам применения антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе | В соответствии с постановлением администрации городского округа Большой камень от 12.05.2022 № 982 «О реализации мероприятий по внедрению стандарта развития конкуренции в городском округе Большой Камень» утверждены приоритетные рынки городского округа , план мероприятий по развитию конкуренции. Специалисты администрации городского округа приняли участие в обучающих мероприятиях, проводимых министерством экономического развития Приморского края с участием представителей экспертного сообщества, представителями бизнеса:24.06.2022 года; |  |
| Проведение мониторинга состояния конкуренции на приоритетных товарных рынках с целью определения эффективности проводимых мер по развитию конкуренции | 2020 | 2027 | январь 2022 | июнь 2022 | Проведение исследования конкурентной среды на рынках товаров и услуг городского округа посредством проведения опроса (анкетирования) населения  | Проведение мониторинга состояния конкуренции на товарных рынках городского округа, в том числе сбор и анализ данных об удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг. Запланировано на 2 полугодие 2022 года. |  |
| 4. | Участие в семинарах, проводимых органами исполнительной власти Приморского края, Федеральной антимонопольной службой, с участием представителей экспертного сообщества, представителями бизнеса по вопросам применения антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 2020 | 2027 | январь 2022 | июнь 2022 | Участие в проводимых семинарах | Сотрудники администрации городского округа Большой Камень принимают участие в проводимых правительством Приморского края мероприятиях (ВКС, круглые столы, семинары с участием представителей экспертного сообщества, представителями бизнесаОбучающие мероприятия:24.06.2022. |  |

Приложение № 4

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**

 **муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы за I полугодие 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка испол-нения (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа«Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2603,43 | 750,37 | 28,8 | 394,12 | 49,98 | 12,7 | 4/49,88 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 2191,29 | 541,2 | 24,7 | 350,0 | 49,88 | 14,3 | 4/49,88 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства | 412,14 | 209,2 | 50,8 | 44,12 | 0 |  |  |
| 1. | Подпрограмма № 1«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2603,43 | 750,37 | 28,8 | 394,12 | 49,98 | 12,7 | 4/49,88 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 2191,29 | 541,2 | 24,7 | 350,0 | 49,88 | 14,3 | 4/49,88 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства | 412,14 | 209,2 | 50,8 | 44,12 | 0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2603,43 | 750,37 | 28,8 | 394,12 | 49,98 | 12,7 | 4/49,88 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 2191,29 | 541,2 | 24,7 | 350,0 | 49,88 | 14,3 | 4/49,88 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) | 412,14 | 209,2 | 50,8 | 44,12 | 0 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1Предоставление субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 1812,14 | 459,2 | 25,4 | 294,12 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 1400,0 | 250,0 | 17,9 | 250,0 | 0 | 0 |  |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) | 412,14 | 209,2 | 50,8 | 44,12 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 293,91 | 143,79 | 48,9 | 50,0 | 49,88 | 99,76 (экономия 24,0 руб. в результате закупки) | 4/49,88 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 293,91 | 143,79 | 48,9 | 50,0 | 49,88 | 99,76 (экономия 24,0 руб. в результате закупки) | 4/49,88 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3Организация и проведение смотров-конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 250,0 | 50,0 | 20,0 | 50,0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 250,0 | 50,0 | 20,0 | 50,0 | 0 | 0 |  |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 247,38 | 97,38 | 39,37 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 247,38 | 97,38 | 39,37 | 0 | 0 | 0 |  |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |

\*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия