**Отчёт**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа Большой Камень на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **«Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы** |
| Ответственный исполнитель: | **Управление культуры администрации  городского округа Большой Камень** |
| Отчетная дата: | **1 квартал 2024 года** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона исполнителя: | **Начальник управление культуры администрации**  **городского округа Большой Камень С.В. Березницкая (42335)5-16-99** |

|  |
| --- |
| Приложение № 12  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень |
| от 24.11.2021 года № 2945  396 |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа Большой Камень на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

за январь - март 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой | По сводной бюджетной  росписи на отчетную дату\* | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа, всего** | **Управление культуры** | **000** | **0000** | **2500000000** | **000** | **408 099,37** | **477 937,28** | **164 310,10** |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | **Управление культуры** | **904** | **0000** | **2590100000** | **000** | **47 094,59** | **78 087,47** | **18 685,00** |
| 1.1. | Мероприятие 1.1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590170080 | 611 | 8 426,08 | 22 374,35 | 6 050,00 |
| 0801 | 2590170080 | 621 | 13 953,18 | 19 905,73 | 5 150,00 |
| 0703 | 2590170070 | 611 | 15 014,72 | 23 069,25 | 4 250,00 |
| 0801 | 2590170280 | 611 | 9 700,61 | 12 738,14 | 3 235,00 |
| 2. | **Основное мероприятие 2**  Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства | **Управление культуры** | **904** | **0000** | **2590200000** | **000** | **0,53** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 | Мероприятие 2.1  Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590270110 | 600 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | Управление культуры | 904 | 0000 | 2590220200 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 2590220200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0703 | 2590220200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | Управление культуры | 904 | 0000 | 25902270490 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0703 | 25902270490 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0801 | 25902270490 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | **Основное мероприятие 3**  Организация проведения социально значимых культурно-массовых мероприятий и их популяризация | **Управление культуры** | **000** | **0000** | **2590300000** | **000** | **0,00** | **7 550,00** | **100,00** |
| 3.1. | Мероприятие 3.1  Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590370380 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 904 | 0801 | 2590370380 | 612 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 902 | 0801 | 2590370380 | 200 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| 904 | 0804 | 2590370380 | 244 | 0,00 | 1 250,00 | 100,00 |
| 4. | **Основное мероприятие 4**  Обеспечение развития культуры в городском округе Большой Камень | **Управление культуры** | **000** | **0000** | **2590400000** | **000** | **590,04** | **21 909,67** | **176,85** |
| 4.1. | Мероприятие 4.1  Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Управление культуры | 902 | 0801 | 2590400000 | 400 | 0,00 | 15 451,51 | 0,00 |
| 2590440280 | 400 | 0,00 | 1 393,12 | 0,00 |
| 2590440280 | 200 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 25904R505G | 400 | 0,00 | 13 758,39 | 0,00 |
| 4.2. | Мероприятие 4.2  Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» (в том числе проектно – изыскательские работы | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590440290 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Мероприятие 4.3  Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590400000 | 600 | 176,85 | 176,85 | 176,85 |
| 2590492540 | 612 | 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25904S2540 | 612 | 8,85 | 176,85 | 176,85 |
| 4.4. | Мероприятие 4.4  Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590400000 | 600 | 0,00 | 6 281,31 | 0,00 |
| 0801 | 2590492470 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 25904S2470 | 612 | 0,00 | 6 281,31 | 0,00 |
| 4.5. | Мероприятие 4.5  Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для муниципальных учреждений | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590420770 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | **Основное мероприятие 5**  Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры | **Управление культуры** | **904** | **0804** | **2590500000** | **000** | **8 876,80** | **18 058,08** | **5 605,50** |
| 5.1. | Мероприятие 5.1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений | Управление культуры | 904 | 0804 | 2590571590 | 100 | 8 876,80 | 17 597,17 | 5 310,43 |
| 0804 | 2590571590 | 200 | 0,00 | 460,91 | 295,07 |
| 0804 | 2590571590 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | **Основное мероприятие 6**  Реализация федерального проекта "Культурная среда" | **Управление культуры** | **904** | **0801** | **259А154550** | **000** | **351 537,41** | **352 332,06** | **139 742,75** |
| 6.1. | Мероприятие 6.1  Реализация мероприятия "Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения "Дворец Культуры "Звезда" в рамках федерального проекта "Культурная среда" | Управление культуры | 904 | 0801 | 259А154550 | 622 | 351 537,41 | 352 332,06 | 139 742,75 |

\* Сводная бюджетная роспись по состоянию на 01.04.2024г.

|  |
| --- |
| Приложение № 13  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень |
| от 24.11.2021 года № 2945  396 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие культуры городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

за январь - март 202 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Основное мероприятие 1**  **Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры** | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **01.01.2024** | **31.03.2024** | **78 087,47 тыс. рублей** | **23,93 %** | **Субсидия предоставлена на 2024 год** |
| 1.1 | Мероприятие 1.1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | 78 087,47 тыс. рублей | 23,93 % | Х |
|  |  |  |  |  | Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Организация и проведение мероприятий; 2. Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества; 3. Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций; 4. Создание экспозиций (выставок). | Выделена субсидия МБУ «ГЦК» в сумме 6 050,00 тыс. рублей | Х |
|  | Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Организация и проведение мероприятий; 2. Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества. | Выделена субсидия МАУ «ДК «Звезда» в сумме 5 150,00 тыс. рублей | Х |
| Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Библиотечное, библиографическое обслуживание пользователей библиотеки (в стационаре, вне стационара, через сеть «Интернет»); 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку; 3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Выделена субсидия МБУК ЦБС в сумме 3 235,00 тыс. рублей | Х |
|  |  |  |  |  |  | Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Фортепиано); 2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Народные инструменты); 3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Живопись); 4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Искусство театра); 5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Хоровое пение) | Выделена субсидия МБУДО «ДШИ» в сумме 4 250,00 тыс. рублей | Х |
| **2.** | **Основное мероприятие 2**  **Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 2.1. | Мероприятие 2.1  Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанные с ремонтом нефинансовых активов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Основное мероприятие 3**  **Организация проведения социально значимых культурно-массовых мероприятий и их популяризация** | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **01.01.2024** | **31.03.2024** | **7 550,00 тыс. рублей** | **1,32%** | **Субсидия предоставлена на 2024 год** |
| 3.1 | **Мероприятие**  Организация проведения культурных мероприятий  администрацией городского округа Большой Камень | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Проведение празднования: 1. Крещения  2. 79 годовщины Победы  3. Дня России  2. Дня города  3. Нового 2025 года | 1,32% | Проводится подготовка к празднованию Дня Победы |
| **4.** | **Основное мероприятие 4**  **Обеспечение развития культуры в городском округе Большой Камень** | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **01.01.2024** | **31.03.2024** | **21 909,67 тыс.рублей** | **0,81%** | Х |
| 4.1 | **Мероприятие**  Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Построен современный центр культурного развития в г. Большой Камень | 0% | Субсидия предоставлена на 2024 год. Проводятся монтажно-отделочные работы |
| 4.2 | **Мероприятие**  Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» (в том числе проектно – изыскательские работы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3 | **Мероприятие** Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Приобретение книжной продукции и оргтехники для центральной городской и детской библиотек | 100% Приобретены книжная продукция в количестве 205 шт. на сумму 106,8 тыс.руб. и МФУ 3 шт. на сумму 70,0 тыс.руб. |  |
| 4.4 | **Мероприятие**  Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Приобретение театральных кресел и одежды сцены для МАУ «Дворец Культуры «Звезда» | 0% | Субсидия предоставлена на 2024 год. Проводятся конкурсные процедуры на приобретение театральных кресел и одежды сцены |
| 4.5 | **Мероприятие**  Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для муниципальных учреждений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.6 | **Мероприятие**  Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **5.** | **Основное мероприятие 5**  **Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры** | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **01.01.2024** | **31.03.2024** | **18 058,08 тыс. рублей** | **31,04 %** | Субсидия предоставлена на 2024 год |
| 5.1 | **Мероприятие**  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Ведение бюджетного и налогового учета финансово – хозяйственной деятельности учреждений культуры и Детской школы искусств в рамках исполнения бюджетной сметы | 5 605,50 тыс. руб. |
| **6.** | **Основное мероприятие 6**  **Реализация федерального проекта «Культурная среда»** | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **01.01.2024** | **31.03.2024** | **352 332,06 тыс. руб.** | 39,66% | Субсидия предоставлена на 2024 год. Проводятся монтажно-отделочные работы |
| 6.1 | **Мероприятие**  Реализация мероприятия "Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения "Дворец Культуры "Звезда" в рамках федерального проекта "Культурная среда" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Осуществлен капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения "Дворец Культуры "Звезда" | 139 742,75 тыс. руб. |

|  |
| --- |
| Приложение № 14  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень |
| от 24.11.2021 года № 2945  396 |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

за январь - март 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.)\* | Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Оценка исполне-ния,  (%) | Объем финансирования на текущий год,\*\*  (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  (тыс. руб.) | Оценка исполнения на отчетную дату, (%) | Сведения об исполнении мероприятия (сведения о заключенных контрактах (ед/тыс.руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы | 1 431 268,27 | 903 938,54 | 63,16 | 477 937,28 | 164 310,10 | 34,38 | 64/656 115,72 |
| бюджет городского округа | 782 756,07 | 473 157,41 | 60,45 | 116 388,01 | 24 446,30 | 21,00 | х |
| краевой бюджет | 240 141,14 | 52 470,57 | 21,85 | 208 987,17 | 1 060,09 | 0,51 | х |
| федеральный бюджет | 408 371,06 | 378 310,56 | 92,64 | 152 562,10 | 138 803,71 | 90,98 | х |
| 2. | Мероприятие 1.1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 581 655,22 | 330 161,84 | 56,76 | 78 087,47 | 18 685,00 | 23,93 | 56/14 899,15 |
| бюджет городского округа | 581 655,22 | 330 161,84 | 56,76 | 78 087,47 | 18 685,00 | 23,93 | х |
| 3. | Мероприятие 1.2 Мероприятия, направленные на поддержку учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 1 661,34 | 1 661,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| бюджет городского округа | 1 661,34 | 1 661,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 4. | Мероприятие 2.1  Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 11 877,53 | 9 877,00 | 83,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 11 877,53 | 9 877,00 | 83,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 5. | Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 3 191,72 | 1 191,72 | 37,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| бюджет городского округа | 3 191,72 | 1 191,72 | 37,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 6. | Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 5 050,54 | 3 450,54 | 68,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | х | х | х | х | х | х |
| бюджет городского округа | 5 050,54 | 3 450,54 | 68,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х |
| 7. | Мероприятие 3.1  Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 31 976,23 | 32 968,23 | 103,10 | 7 550,00 | 100,00 | 1,32 | 1/100,00 |
| бюджет городского округа | 31 976,23 | 32 968,23 | 103,10 | 7 550,00 | 100,00 | 1,32 | х |
| 8. | Мероприятие 4.1.  Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 174 893,09 | 159 741,58 | 91,34 | 15 451,51 | 0,00 | 0,00 | 1/168 753,57 |
| бюджет городского округа | 4 536,39 | 4 384,87 | 96,66 | 1 693,12 | 0,00 | 0,00 | х |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| федеральный бюджет | 170 356,70 | 155 356,71 | 91,19 | 13 758,39 | 0,00 | 0,00 | х |
| 9. | Мероприятие 4.2.  Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» (в том числе проектно – изыскательские работы) | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 10. | Мероприятие 4.3.  Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 12 954,41 | 12 435,57 | 95,99 | 176,85 | 176,85 | 100,00 | 2/176,85 |
| бюджет городского округа | 393,28 | 378,44 | 96,23 | 8,85 | 8,85 | 100,00 | х |
| краевой бюджет | 11 377,15 | 10 873,15 | 95,57 | 168,00 | 168,00 | 100,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 1 183,98 | 1 183,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11. | Мероприятие 4.4  Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 5 032,46 | 4 732,45 | 94,04 | 6 281,31 | 0,00 | 0,00 | х |
| бюджет городского округа | 408,57 | 108,56 | 26,57 | 314,07 | 0,00 | 0,00 | х |
| краевой бюджет | 1 635,95 | 1 435,99 | 87,78 | 5 967,24 | 0,00 | 0,00 | х |
| федеральный бюджет | 2 987,94 | 3 187,90 | 106,690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 12. | Мероприятие 4.5.  Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для муниципальных учреждений | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| бюджет городского округа | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 13 | Мероприятие 4.6  Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 413,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| краевой бюджет | 413,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 14. | Мероприятие 5.1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 130 613,66 | 87 664,05 | 67,12 | 18 058,08 | 5 605,50 | 31,04 | 3/337,27 |
| бюджет городского округа | 130 613,66 | 87 664,05 | 67,12 | 18 058,08 | 5 605,50 | 31,04 | х |
| 15. | Мероприятие 6.1  Реализация мероприятия Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» в рамках федерального проекта «Культурная среда» | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 471 848,88 | 260 054,22 | 55,11 | 352 332,06 | 139 742,75 | 39,66 | 1/471 848,88 |
| бюджет городского округа | 11 291,59 | 1 310,82 | 11,61 | 10 676,42 | 46,95 | 0,44 | х |
| краевой бюджет | 226 714,85 | 40 161,43 | 17,71 | 202 851,93 | 892,09 | 0,44 | х |
| федеральный бюджет | 233 842,44 | 218 581,97 | 93,47 | 138 803,71 | 138 803,71 | 100,00 | х |

\* Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы;

\* Бюджетная роспись по состоянию на 01.04.2024г.

|  |
| --- |
| Приложение № 16  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень  от 24.11.2021 года № 2945 |
| 396 |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Развитие культуры городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

за январь - март 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень на 2020-2027 годы» |  |  | Государственная программа «Развитие культуры Приморского края» на 2020-2027 годы | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" |
| 1. | Мероприятие  Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | 8,85 | 168,00 | Соглашение № 8/КФ от 15.01.2024 | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" |
| 2. | Мероприятие  Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень | 314,07 | 5 967,24 | Соглашение № 2/МТБ от 15.01.2024 | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" |
| 3. | Мероприятие  Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | 1 693,12 | 13 758,39 | Соглашение № 05706000-1-2022-017 от 05.09.2022; доп.соглашение № 05706000-1-2018-006/3 от 29.12.2023 | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" |
| 4. | Мероприятие Реализация мероприятия Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» в рамках федерального проекта «Культурная среда» | 10 676,42 | 341 655,64 | Соглашения № 05706000-1-2024-023 от 16.02.2024, № 1/Р от 13.02.2023 | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" |