**Отчёт**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа Большой Камень на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **«Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы** |
| Ответственный исполнитель: | **Управление культуры администрации  городского округа Большой Камень** |
| Отчетная дата: | **3 квартал 2023 года** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона исполнителя: | **Начальник управление культуры администрации**  **городского округа Большой Камень С.В. Березницкая (42335)5-16-99** |

|  |
| --- |
| Приложение № 12  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень |
| от 24.11.2021 года № 2945  396 |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа Большой Камень на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

за январь - сентябрь 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой | По сводной бюджетной  росписи на отчетную дату\* | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа, всего** | **Управление культуры** | **000** | **0000** | **2500000000** | **000** | **358 063,07** | **358 063,07** | **231 821,55** |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | **Управление культуры** | **904** | **0000** | **2590100000** | **000** | **91 274,87** | **91 274,87** | **68 474,01** |
| 1.1. | Мероприятие 1.1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590170080 | 611 | 31 023,09 | 31 023,09 | 23 263,61 |
| 0801 | 2590170080 | 621 | 23 448,26 | 23 448,26 | 17 613,00 |
| 0703 | 2590170070 | 611 | 21 409,50 | 21 409,50 | 16 052,05 |
| 0801 | 2590170280 | 611 | 15 394,02 | 15 394,02 | 11 545,35 |
| 2. | **Основное мероприятие 2**  Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства | **Управление культуры** | **904** | **0000** | **2590200000** | **000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 | Мероприятие 2.1  Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590270110 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | Управление культуры | 904 | 0000 | 2590220200 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 2590220200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0703 | 2590220200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | Управление культуры | 904 | 0000 | 25902270490 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0703 | 25902270490 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0801 | 25902270490 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | **Основное мероприятие 3**  Организация проведения социально значимых культурно-массовых мероприятий и их популяризация | **Управление культуры** | **000** | **0000** | **2590300000** | **000** | **4 095,53** | **4 095,53** | **3 267,59** |
| 3.1. | Мероприятие 3.1  Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590370380 | 622 | 952,92 | 952,92 | 109,74 |
| 904 | 0801 | 2590370380 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0801 | 2590370380 | 200 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 405,00 |
| 904 | 0804 | 2590370380 | 244 | 642,61 | 642,61 | 752,85 |
| 4. | **Основное мероприятие 4**  Обеспечение развития культуры в городском округе Большой Камень | **Управление культуры** | **000** | **0000** | **2590400000** | **000** | **120 981,72** | **120 981,72** | **79 707,19** |
| 4.1. | Мероприятие 4.1  Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Управление культуры | 902 | 0801 | 2590400000 | 400 | 120 808,52 | 120 808,52 | 79 533,99 |
| 2590440280 | 400 | 352,05 | 352,05 | 352,05 |
| 25904L505G | 400 | 120 456,47 | 120 456,47 | 79 181,94 |
| 4.2. | Мероприятие 4.2  Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» (в том числе проектно – изыскательские работы | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590440290 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Мероприятие 4.3  Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590400000 | 600 | 173,20 | 173,20 | 173,20 |
| 2590492540 | 612 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 25904S2540 | 612 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| 4.4. | Мероприятие 4.4  Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590400000 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 2590492470 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 25904S2470 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Мероприятие 4.5  Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для муниципальных учреждений | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590420770 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | **Основное мероприятие 5**  Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры | **Управление культуры** | **904** | **0804** | **2590500000** | **000** | **21 399,48** | **21 399,48** | **14 339,38** |
| 5.1. | Мероприятие 5.1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений | Управление культуры | 904 | 0804 | 2590571590 | 100 | 21 030,32 | 21 030,32 | 14 030,74 |
| 0804 | 2590571590 | 200 | 369,16 | 369,16 | 308,64 |
| 0804 | 2590571590 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | **Основное мероприятие 6**  Реализация федерального проекта "Культурная среда" | **Управление культуры** | **904** | **0801** | **259А154550** | **000** | **120 311,47** | **120 311,47** | **66 033,38** |
| 6.1. | Мероприятие 6.1  Реализация мероприятия "Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения "Дворец Культуры "Звезда" в рамках федерального проекта "Культурная среда" | Управление культуры | 904 | 0801 | 259А154550 | 622 | 120 311,47 | 120 311,47 | 66 033,38 |

\* Решение Думы городского округа Большой Камень от 15 декабря 2022 года № 35 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

|  |
| --- |
| Приложение № 13  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень |
| от 24.11.2021 года № 2945  396 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие культуры городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

за январь - сентябрь 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Основное мероприятие 1**  **Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **30.09.2023** | **91 274,87 тыс. рублей** | **75,02%** | **Субсидия предоставлена на 2023 год** |
| 1.1 | Мероприятие 1.1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 91 274,87 тыс. рублей | 75,02% | Х |
|  |  |  |  |  | Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Организация и проведение мероприятий; 2. Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества; 3. Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций; 4. Создание экспозиций (выставок). | Выделена субсидия МБУ «ГЦК» в сумме 23 263,61 тыс. рублей | Х |
|  | Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Организация и проведение мероприятий; 2. Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества. | Выделена субсидия МАУ «ДК «Звезда» в сумме 17 613,00 тыс. рублей | Х |
| Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Библиотечное, библиографическое обслуживание пользователей библиотеки (в стационаре, вне стационара, через сеть «Интернет»); 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку; 3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Выделена субсидия МБУК ЦБС в сумме 11 545,35 тыс. рублей | Х |
|  |  |  |  |  |  | Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Фортепиано); 2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Народные инструменты); 3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Живопись); 4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Искусство театра); 5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Хоровое пение) | Выделена субсидия МБУДО «ДШИ» в сумме 16 052,05 тыс. рублей | Х |
| **2.** | **Основное мероприятие 2**  **Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 2.1. | Мероприятие 2.1  Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанные с ремонтом нефинансовых активов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Основное мероприятие 3**  **Организация проведения социально значимых культурно-массовых мероприятий и их популяризация** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **30.09.2023** | **4 095,53 тыс. рублей** | **79,78%** | Проведены празднования 78 годовщины Победы и Дня города |
| 3.1 | **Мероприятие**  Организация проведения культурных мероприятий  администрацией городского округа Большой Камень | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 30.09.2023 | Проведение празднования: 1. 78 годовщины Победы  2. День города  3. Нового года | 79,78% | Х |
| **4.** | **Основное мероприятие 4**  **Обеспечение развития культуры в городском округе Большой Камень** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **30.09.2023** | **120 981,72 тыс.рублей** | **65,83%** | Х |
| 4.1 | **Мероприятие**  Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.09.2023 | Построен современный центр культурного развития в г. Большой Камень | 65,73% Произведена оплата услуг по строительному контролю в сумме 79 533,99 тыс. рублей | Субсидия предоставлена на 2023 год |
| 4.2 | **Мероприятие**  Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» (в том числе проектно – изыскательские работы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3 | **Мероприятие** Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Приобретение книжной продукции и оргтехники | 100% |  |
| 4.4 | **Мероприятие**  Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.5 | **Мероприятие**  Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для муниципальных учреждений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **5.** | **Основное мероприятие 5**  **Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **30.09.2023** | **21 399,48 тыс. рублей** | **14 339,38 тыс.рублей** | Субсидия предоставлена на 2023 год |
| 5.1 | **Мероприятие**  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.09.2023 | Исполнение бюджетной сметы | 67,01% |
| **6.** | **Основное мероприятие 6**  **Реализация федерального проекта "Культурная среда"** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **30.09.2023** | Произведен ремонт кровли, вентиляции и кондиционирования, зеркального зала, помещений 1 – 3 этажей, подвала в здании МАУ «ДК «Звезда» на сумму 120 311,47 тыс. рублей | 54,89% Заключен контракт с подрядчиком на проведение работ | Субсидия предоставлена на 2023 год |
| 6.1 | **Мероприятие**  Реализация мероприятия "Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения "Дворец Культуры "Звезда" в рамках федерального проекта "Культурная среда" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.09.2023 |

|  |
| --- |
| Приложение № 14  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень |
| от 24.11.2021 года № 2945  396 |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

за январь - сентябрь 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.)\* | Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Оценка исполне-ния,  (%) | Объем финансирования на текущий год,\*\*  (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  (тыс. руб.) | Оценка исполнения на отчетную дату, (%) | Сведения об исполнении мероприятия (сведения о заключенных контрактах (ед/тыс.руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы | 1 431 268,27 | 625 025,96 | 43,67 | 358 063,07 | 231 821,55 | 64,74 | 75/132 434,95 |
| бюджет городского округа | 782 756,07 | 413 025,46 | 52,77 | 119 595,57 | 87 270,87 | 72,97 | х |
| краевой бюджет | 240 141,14 | 13 460,99 | 5,61 | 39 437,34 | 1 487,85 | 3,77 | х |
| федеральный бюджет | 408 371,06 | 198 539,51 | 48,62 | 199 030,16 | 143 062,83 | 71,88 | х |
| 2. | Мероприятие 1.1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 581 655,22 | 288 675,99 | 49,63 | 91 274,87 | 68 474,01 | 75,02 | 67/11 229,07 |
| бюджет городского округа | 581 655,22 | 288 675,99 | 49,63 | 91 274,87 | 68 474,01 | 75,02 | х |
| 3. | Мероприятие 1.2 Мероприятия, направленные на поддержку учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 1 661,34 | 1 661,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| бюджет городского округа | 1 661,34 | 1 661,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 4. | Мероприятие 2.1  Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 11 877,53 | 9 877,00 | 83,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 11 877,53 | 9 877,00 | 83,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 5. | Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 3 191,72 | 1 191,72 | 37,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| бюджет городского округа | 3 191,72 | 1 191,72 | 37,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 6. | Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 5 050,54 | 3 450,54 | 68,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | х | х | х | х | х | х |
| бюджет городского округа | 5 050,54 | 3 450,54 | 68,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х |
| 7. | Мероприятие 3.1  Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 31 976,23 | 29 538,05 | 92,38 | 4 095,53 | 3 267,59 | 79,78 | 15/3 267,59 |
| бюджет городского округа | 31 976,23 | 29 538,05 | 92,38 | 4 095,53 | 3 267,59 | 79,78 | х |
| 8. | Мероприятие 4.1.  Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 174 893,09 | 133 618,56 | 76,40 | 120 808,52 | 79 533,99 | 65,83 | 2/79 533,99 |
| бюджет городского округа | 4 536,39 | 4 123,64 | 90,90 | 1 556,62 | 1 143,87 | 73,48 | х |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| федеральный бюджет | 170 356,70 | 129 494,92 | 76,01 | 119 251,90 | 78 390,12 | 65,73 | х |
| 9. | Мероприятие 4.2.  Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» (в том числе проектно – изыскательские работы) | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 10. | Мероприятие 4.3.  Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 12 954,41 | 12 258,72 | 94,63 | 173,20 | 173,20 | 100,00 | 2/173,20 |
| бюджет городского округа | 393,28 | 369,59 | 93,98 | 5,20 | 5,20 | 100,00 | х |
| краевой бюджет | 11 377,15 | 10 705,15 | 94,09 | 168,00 | 168,00 | 100,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 1 183,98 | 1 183,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11. | Мероприятие 4.4  Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 5 032,46 | 4 732,45 | 94,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 408,57 | 108,56 | 26,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| краевой бюджет | 1 635,95 | 1 435,99 | 87,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| федеральный бюджет | 2 987,94 | 3 187,90 | 106,690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 12. | Мероприятие 4.5.  Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для муниципальных учреждений | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| бюджет городского округа | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 13 | Мероприятие 4.6  Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 413,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| краевой бюджет | 413,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 14. | Мероприятие 5.1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 130 613,66 | 73 877,97 | 56,56 | 21 399,48 | 14 339,38 | 67,01 | 5/369,16 |
| бюджет городского округа | 130 613,66 | 73 877,97 | 56,56 | 21 399,48 | 14 339,38 | 67,01 | х |
| 15. | Мероприятие 6.1  Реализация мероприятия Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» в рамках федерального проекта «Культурная среда» | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 471 848,88 | 66 033,38 | 13,99 | 120 311,47 | 66 033,38 | 13,99 | 1/120 311,47 |
| бюджет городского округа | 11 291,59 | 40,82 | 0,36 | 1 263,87 | 40,82 | 0,36 | х |
| краевой бюджет | 226 714,85 | 1 319,85 | 0,58 | 39 269,34 | 1 319,85 | 0,58 | х |
| федеральный бюджет | 233 842,44 | 64 672,71 | 27,66 | 79 778,26 | 64 672,71 | 27,66 | х |

\* Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы;

\* Решение Думы городского округа Большой Камень от 15 декабря 2022 года № 35 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

|  |
| --- |
| Приложение № 16  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень  от 24.11.2021 года № 2945 |
| 396 |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Развитие культуры городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за январь - июнь 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень на 2020-2027 годы» |  |  | Государственная программа «Развитие культуры Приморского края» на 2020-2027 годы | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ "О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" |
| 1. | Мероприятие  Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | 5,20 | 168,00 | Соглашение № 24/КФ от 16.01.2023 | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ "О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" |
| 2. | Мероприятие Реализация мероприятия Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» в рамках федерального проекта «Культурная среда» | 1 263,87 | 119 047,60 | Соглашения № 05706000-1-2022-018 от 01.02.2023, № 1/Р от 13.02.2023 | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ "О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" |