Приложение № 12 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень

от 24.11.2021 года № 2945 396

ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа Большой Камень на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы

за январь - сентябрь 2024 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой | По сводной бюджетной росписи на отчетную дату* | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление культуры | 000 | 0000 | 2500000000 | 000 | 517 149,16 | 573 114,96 | 416 212,20 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Управление культуры | 904 | 0000 | 2590100000 | 000 | 78 087,47 | 92 934,61 | 61 600,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590170080 | 611 | 22 374,35 | 31 023,08 | 20 950,00 |
|  |  |  |  | 0801 | 2590170080 | 621 | 19 905,73 | 23 448,26 | 14 715,00 |
|  |  |  |  | 0703 | 2590170070 | 611 | 23 069,25 | 23 069,25 | 14 900,00 |
|  |  |  |  | 0801 | 2590170280 | 611 | 12 738,14 | 15 394,02 | 11 035,00 |
| 2. | Основное мероприятие 2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства | Управление культуры | 904 | 0000 | 2590200000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 2.1 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590270110 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 2.2 Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | Управление культуры | 904 | 0000 | 2590220200 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0801 | 2590220200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0703 | 2590220200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | Управление культуры | 904 | 0000 | 25902270490 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0703 | 25902270490 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0801 | 25902270490 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 3 Организация проведения социально значимых культурно-массовых мероприятий и их популяризация | Управление культуры | 000 | 0000 | 2590300000 | 000 | 7 550,00 | 6 925,74 | 2 930,57 |
| 3.1. | Мероприятие 3.1 Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590370380 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 904 | 0801 | 2590370380 | 612 | 1 500,00 | 1 575,74 | 481,29 |
|  |  |  | 902 | 0801 | 2590370380 | 200 | 4 800,00 | 4 800,00 | 1 955,70 |
|  |  |  | 904 | 0804 | 2590370380 | 244 | 1 250,00 | 550,00 | 493,58 |
| 4. | Основное мероприятие 4 Обеспечение развития культуры в городском округе Большой Камень | Управление культуры | 000 | 0000 | 2590400000 | 000 | 61 121,55 | 81 421,55 | 32 387,77 |
| 4.1. | Мероприятие 4.1 Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Управление культуры | 902 | 0801 | 2590400000 | 400 | 54 663,39 | 74 363,39 | 25 929,61 |
|  |  |  |  |  | 2590440280 | 400 | 40 605,00 | 20 997,04 | 1 387,22 |
|  |  |  |  |  | 2590440280 | 200 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 25904А505G | 200 | 0,00 | 39 607,96 | 11 544,18 |
|  |  |  |  |  | 25904R505G | 400 | 13 758,39 | 13 758,39 | 12 998,21 |
| 4.2. | Мероприятие 4.2 Строительство центра культурного развития (творческой лаборатории) (в том числе разработка проектно – изыскательские работы, эскизный проект) | Управление культуры | 902 | 0801 | 2590440740 | 200 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 4.3. | Мероприятие 4.3 Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590400000 | 600 | 176,85 | 176,85 | 176,85 |
|  |  |  |  |  | 2590492540 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 25904S2540 | 612 | 176,85 | 176,85 | 176,85 |
| 4.4. | Мероприятие 4.4 Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590400000 | 600 | 6 281,31 | 6 281,31 | 6 281,31 |
|  |  |  |  | 0801 | 2590492470 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0801 | 25904S2470 | 612 | 6 281,31 | 6 281,31 | 6 281,31 |
| 5 | Основное мероприятие 5 Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры | Управление культуры | 904 | 0804 | 2590500000 | 000 | 18 058,08 | 25 501,00 | 19 299,15 |
| 5.1. | Мероприятие 5.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений | Управление культуры | 904 | 0804 | 2590571590 | 100 | 17 597,17 | 25 040,09 | 18 921,12 |
|  |  |  |  | 0804 | 2590571590 | 200 | 460,91 | 460,91 | 378,03 |
|  |  |  |  | 0804 | 2590571590 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Основное мероприятие 6 Реализация федерального проекта "Культурная среда" | Управление культуры | 904 | 0801 | 259А154550 | 000 | 352 332,06 | 366 332,06 | 299 994,71 |
| 6.1. | Мероприятие 6.1 Реализация мероприятия "Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения "Дворец Культуры "Звезда" в рамках федерального проекта "Культурная среда" | Управление культуры | 904 | 0801 | 259А154550 | 622 | 352 332,06 | 366 332,06 | 299 994,71 |

* Сводная бюджетная роспись по состоянию на 01.10.2024г.

Приложение № 13 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень

от 24.11.2021 года № 2945 396

ОТЧЕТ

о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры городского округа Большой Камень»

на 2020-2027 годы

за январь - сентябрь 2024 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причина недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 92 934,61 тыс. рублей | 66,28 % | Субсидия предоставлена на 2024 год |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 92 934,61 тыс. рублей | 66,28 % | Х |
|  |  |  |  |  |  | Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Организация и проведение мероприятий; 2. Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества; 3. Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций; 4. Создание экспозиций (выставок). | Выделена субсидия МБУ «ГЦК» в сумме 20 950,00 тыс. рублей | Х |
|  |  |  |  |  |  | Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Организация и проведение мероприятий; 2. Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества. | Выделена субсидия МАУ «ДК «Звезда» в сумме 14 715,00 тыс. рублей | Х |
|  |  |  |  |  |  | Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Библиотечное, библиографическое обслуживание пользователей библиотеки (в стационаре, вне стационара, через сеть «Интернет»); 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку; 3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Выделена субсидия МБУК ЦБС в сумме 11 035,00 тыс. рублей | Х |
|  |  |  |  |  |  | Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Фортепиано); 2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Народные инструменты); 3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Живопись); 4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Искусство театра); 5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Хоровое пение) | Выделена субсидия МБУДО «ДШИ» в сумме 14 900,00 тыс. рублей | Х |
| 2. | Основное мероприятие 2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие 2.1 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие 2.2 Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанные с ремонтом нефинансовых активов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Основное мероприятие 3 Организация проведения социально значимых культурно-массовых мероприятий и их популяризация | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 6 925,74 тыс. рублей | 42,31% | Субсидия предоставлена на 2024 год |
| 3.1 | Мероприятие Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 30.09.2024 | Проведение празднования: 1. Крещения 2. 79 годовщины Победы 3. Дня России 4. Дня города 5. Нового 2025 года | 42,31 % Проведены празднования: 1. Крещения 2. 79 годовщины Победы 3. Дня России 4. Дня города | Проводится подготовка к празднованию Нового 2025 года |
| 4. | Основное мероприятие 4 Обеспечение развития культуры в городском округе Большой Камень | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 81 421,55 тыс.рублей | 39,78% | Х |
| 4.1 | Мероприятие Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 30.09.2024 | Построен современный центр культурного развития в г. Большой Камень | 34,87 % | Субсидия предоставлена на 2024 год. Проводятся монтажно-отделочные работы |
| 4.2 | Мероприятие Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» (в том числе проектно – изыскательские работы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3 | Мероприятие Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Приобретение книжной продукции и оргтехники для центральной городской и детской библиотек | 100% Приобретены книжная продукция в количестве 205 шт. на сумму 106,8 тыс.руб. и МФУ 3 шт. на сумму 70,0 тыс.руб. |  |
| 4.4 | Мероприятие Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 30.09.2024 | Приобретение театральных кресел и одежды сцены для МАУ «Дворец Культуры «Звезда» | 100% Приобретены одежда сцены на сумму 868,51 тыс. руб.; театральные кресла на сумму 5 412,80 тыс. руб. |  |
| 4.5 | Мероприятие Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для муниципальных учреждений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.6 | Мероприятие Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Основное мероприятие 5 Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 25 501,00 тыс. рублей | 75,68 % | Субсидия предоставлена на 2024 год |
| 5.1 | Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 30.09.2024 | Ведение бюджетного и налогового учета финансово – хозяйственной деятельности учреждений культуры и Детской школы искусств в рамках исполнения бюджетной сметы | 19 299,15 тыс. руб. |  |
| 6. | Основное мероприятие 6 Реализация федерального проекта «Культурная среда» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 366 332,06 тыс. руб. | 81,89 % | Субсидия предоставлена на 2024 год. Проводятся монтажно-отделочные работы |
| 6.1 | Мероприятие Реализация мероприятия "Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения "Дворец Культуры "Звезда" в рамках федерального проекта "Культурная среда" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 30.09.2024 | Осуществлен капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения "Дворец Культуры "Звезда" | 299 994,71 тыс. руб. |  |

Приложение № 14 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень

от 24.11.2021 года № 2945 396

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы

за январь - сентябрь 2024 года

|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.)* | Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Оценка исполне-ния, (%) | Объем финансирования на текущий год,** (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на отчетную дату, (%) | Сведения об исполнении мероприятия (сведения о заключенных контрактах (ед/тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы | 1 488 291,90 | 1 155 840,65 | 77,66 | 573 114,96 | 416 212,20 | 72,62 | 104/735 435,94 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 834 268,25 | 542 592,23 | 65,04 | 159 202,54 | 93 881,12 | 58,97 | х |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 261 101,61 | 226 456,94 | 86,73 | 264 547,32 | 173 450,89 | 65,57 | х |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 392 922,04 | 386 791,48 | 98,44 | 149 365,10 | 148 880,19 | 99,68 | х |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 575 026,82 | 373 076,84 | 64,88 | 92 934,61 | 61 600,00 | 66,28 | 71/17 335,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 575 026,82 | 373 076,84 | 64,88 | 92 934,61 | 61 600,00 | 66,28 | х |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.2 Мероприятия, направленные на поддержку учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 661,34 | 1 661,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 1 661,34 | 1 661,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие 2.1 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 10 877,00 | 9 877,00 | 90,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 10 877,00 | 9 877,00 | 90,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие 2.2 Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 191,72 | 1 191,72 | 54,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 2 191,72 | 1 191,72 | 54,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего | 4 250,54 | 3 450,54 | 81,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | х | х | х | х | х | х |
|  | бюджет городского округа | 4 250,54 | 3 450,54 | 81,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х |
| 7. | Мероприятие 3.1 Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 41 168,23 | 35 798,80 | 86,96 | 6 925,74 | 2 930,57 | 42,31 | 19/2 930,57 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 41 168,23 | 35 798,80 | 86,96 | 6 925,74 | 2 930,57 | 42,31 | х |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятие 4.1. Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 214 404,97 | 185 671,19 | 86,60 | 74 363,39 | 25 929,61 | 34,87 | 1/221 375,97 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 44 236,82 | 5 907,85 | 13,36 | 21 395,90 | 1 522,98 | 7,12 | х |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 11 411,04 | 0,00 | 39 486,99 | 11 411,04 | 28,90 | х |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 170 168,15 | 168 352,30 | 98,93 | 13 480,50 | 12 995,59 | 96,40 | х |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятие 4.2. Строительство центра культурного развития (творческой лаборатории) (в том числе разработка проектно – изыскательские работы, эскизный проект) | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | х |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | х |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Мероприятие 4.3. Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 12 960,26 | 12 435,57 | 95,95 | 176,85 | 176,85 | 100,00 | 2/176,85 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 399,13 | 378,44 | 94,82 | 8,85 | 8,85 | 100,00 | х |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 11 377,15 | 10 873,15 | 95,57 | 168,00 | 168,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 1 183,98 | 1 183,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Мероприятие 4.4 Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 11 163,77 | 11 013,76 | 98,66 | 6 281,31 | 6 281,31 | 100,00 | 2/6 281,31 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 572,64 | 422,63 | 73,80 | 314,07 | 314,07 | 100,00 | х |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 7 603,19 | 7 403,23 | 97,37 | 5 967,24 | 5 967,24 | 100,00 | х |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 2 987,94 | 3 187,90 | 106,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 141 943,73 | 101 357,70 | 71,41 | 25 501,00 | 19 299,15 | 75,68 | 8/692,59 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 141 943,73 | 101 357,70 | 71,41 | 25 501,00 | 19 299,15 | 75,68 | х |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Мероприятие 6.1 Реализация мероприятия Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» в рамках федерального проекта «Культурная среда» | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 472 643,52 | 420 306,18 | 88,93 | 366 332,06 | 299 994,71 | 81,89 | 1/486 643,53 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 11 940,28 | 9 469,37 | 79,31 | 11 522,37 | 8 205,50 | 71,21 | х |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 242 121,27 | 196 769,52 | 81,27 | 218 925,09 | 155 904,61 | 71,21 | х |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 218 581,97 | 214 067,30 | 97,93 | 135 884,60 | 135 884,60 | 100,00 | х |  |  |  |  |  |  |

* Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы;

* Бюджетная роспись по состоянию на 01.10.2024г.

Приложение № 16 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень от 24.11.2021 года № 2945

396

ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из краевого и федерального бюджетов городскому округу

Большой Камень в рамках муниципальной программы

«Развитие культуры городского округа Большой Камень»

на 2020-2027 годы

за январь - сентябрь 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень на 2020-2027 годы» |  |  | Государственная программа «Развитие культуры Приморского края» на 2020-2027 годы | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" |
| 1. | Мероприятие Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | 8,85 | 168,00 | Соглашение № 8/КФ от 15.01.2024 | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" |
| 2. | Мероприятие Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень | 314,07 | 5 967,25 | Соглашение № 2/МТБ от 15.01.2024 | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" |
| 3. | Мероприятие Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | 21 395,90 | 52 967,49 | Соглашение № 05706000-1-2022-017 от 05.09.2022; (доп.соглашение № 05706000-1-2018-006/3 от 29.12.2023) Соглашение № 0804-3 от 12.07.2024 | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" |
| 4. | Мероприятие Реализация мероприятия Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» в рамках федерального проекта «Культурная среда» | 11 522,37 | 354 809,69 | Соглашения № 05706000-1-2024-023 от 16.02.2024, № 1/Р от 13.02.2023 (доп соглашение № 1/Р-Д2 от 28.06.2024) | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" |