**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

Наименование муниципальной **«Совершенствование муниципального**

программы: **управления в городском округе**

**Большой Камень» на 2020-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | **Управление делами администрации  городского округа Большой Камень** |

Отчетная дата: **4 квартал 2021 года**

Должность, фамилия, имя, **Начальник управления делами**

отчество, номер телефона **администрации городского**

исполнителя: **округа Большой Камень**

**Н.А. Жидяева, (42335)5-16-88**

**ОТЧЕТ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления в**

**городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей  муниципальной программы | | | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации\* | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
|  | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы »** | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Большой Камень, получивших дополнительное профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки, повышения квалификации, обучающих семинаров | %  не менее | 43,44 | 32,0 | 49,4 | Д=(Коа+Код+Коф)/(Ка+Кд+Кф)\*100, где Д – доля, Коа – количество обучавшихся сотрудников администрации, Код – количество обучавшихся сотрудников Думы, Коф – количество обучавшихся сотрудников управления финансов.  Периодичность: ежеквартально | Произведено обучение большего количества муниципальных служащих, чем запланировано. |
| 2 | Выполнение комплексного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории городского округа Большой Камень | %  не менее | 100 | 100 | 100 | Д=Квм/Км\*100 , где Д – доля, Квм- количество выполненных мероприятий, Км – количество мероприятий по плану.  Периодичность: ежеквартально | План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних выполнен в полном объеме |
| 3 | Доля сообщений об административных правонарушениях по которым вынесены постановления о наложении административного взыскания от общего количества поступивших сообщений | %  не менее | 34,03 | 55 | 100 | Д=Кв/Кс\*100, где Д – доля, Кв – количество взысканий, Кс – количество сообщений о правонарушениях.  Периодичность: ежеквартально | По всем сообщениям об административных правонарушениях вынесены постановления о наложении административного взыскания |
| 4 | Выполнение ежегодного плана мероприятий по осуществлению государственных полномочий по охране труда в городском округе Большой Камень | %  не менее | 100 | 100 | 100 | Д=Квм/Км\*100 , где Д – доля, Квм- количество выполненных мероприятий, Км – количество мероприятий по плану.  Периодичность: ежеквартально | План мероприятий по осуществлению государственных полномочий по охране труда выполнен в полном объеме |
| 5 | Объем вводимых в государственную информационную систему «Единый государственный реестр системы актов гражданского состояния» от общего количества составленных актов гражданского состояния в городском округе Большой Камень | %  не менее | 100 | 100 | 100 | О=Ас/А\*100, где О – объем вводимых в систему сведений, Ас – количество введенных в систему актов, А – общее количество актов.  Периодичность: ежеквартально | Вся информация об актах гражданского состояния внесена в государственную информационную систему «Единый государственный реестр системы актов гражданского состояния» |
| 6 | Выполнение ежегодного плана мероприятий по осуществлению государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | %  не менее | 100 | 100 | 100 | Д=Квм/Км\*100 , где Д – доля, Квм- количество выполненных мероприятий, Км – количество мероприятий по плану.  Периодичность: ежеквартально | План мероприятий по осуществлению государственных полномочий в сфере опеки и попечительства выполнен в полном объеме |
| 7 | Отношение (уменьшение) вакантных должностей муниципальной службы к общему количеству должностей муниципальной службы в городском округе Большой Камень | %  не более | 2,5 | 8,5 | 7 | Д=Кв/Кд\*100, где Д – отношение должностей, Кв- количество вакантных должностей, Кд – общее количество должностей.  Периодичность: ежеквартально | Показатель сокращения количества вакантных должностей достигнут |
| 8 | Доля муниципальных служащих прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих городского округа Большой Камень подлежащих аттестации | %  не менее | 100 | 100 | - | Д=Ка/Кс\*100, где Д – доля служащих, Ка – количество служащих, прошедших аттестацию, Кс – общее количество служащих на конец периода.  Периодичность: ежеквартально | Проведение аттестации служащих не требовалось |
| 9 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общего количества муниципальных служащих городского округа Большой Камень подлежащих диспансеризации | %  не менее | 17 | 100 | 0 | Д=Кд/Кс\*100, где Д – доля служащих, Кд – количество служащих, прошедших диспансеризацию, Кс – общее количество служащих на конец периода.  Периодичность: ежеквартально | Финансирование на проведение диспансеризации не выделялось |
| 10 | Обеспечение бесперебойного транспортного обслуживания для выполнения необходимых функций деятельности администрации городского округа Большой Камень | %  не менее | 100 | 100 | 100 | О=Ко/Кв\*100, где О – доля обеспечения обслуживанием, Ко – количество обеспеченных выездов, Кв – общее количество выездов.  Периодичность: ежеквартально | Транспортное обслуживание администрации городского округа Большой Камень осуществлялось бесперебойно |
| 11 | Своевременность закупок товаров, работ и услуг для выполнения необходимых функций деятельности органов администрации городского округа Большой Камень | %  не менее | 100 | 100 | 100 | Д=Кс/Ко\*100, где Д – доля своевременных закупок, Кс – количество своевременных закупок, Ко- общее количество закупок.  Периодичность: ежеквартально | Закупка товаров, работ и услуг для выполнения необходимых функций деятельности органов администрации городского округа Большой Камень осуществлялась своевременно |
| **Подпрограмма № 2 «Информационное общество в городском округе Большой Камень»** | | | | | | | |
| 1 | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами местного самоуправления и организациями муниципальной собственности городского округа Большой Камень, осуществляемых в электронном виде | % | 53,06 | 40 | 55 | Д=Кэ/Ко\*100, Д – доля взаимодействий, Кэ – количество взаимодействий в электронном виде, Ко – общее количество взаимодействий.  Периодичность: ежеквартально | Количество электронных обращений граждан в органы местного самоуправления городского округа Большой Камень выросло в связи с внедрением информационных систем «Сделай Приморье Лучше», «Платформа государственных сервисов» и за счет повышения активности взаимодействия с населением через социальные сети |
| 2 | Доля органов местного самоуправления городского округа Большой Камень, подключенных к сети Интернет | % | 100 | 100 | 100 | Д=Ки/Ко\*100, Д – доля ОМСУ, подключенных к сети Интернет, Ки – количество ОМСУ, подключенных к сети Интернет, Ко – общее количество ОМСУ.  Периодичность: ежеквартально | Все органы местного самоуправления подключены к сети Интернет |
| 3 | Средний срок простоя информационных систем органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в результате компьютерных атак | часов | 2 | 18 | 1 | Сумма часов простоя всех информационных систем ОМСУ в результате вредоносных действий.  Периодичность: ежеквартально | Причиной простоя информационной системы «Официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Большой Камень» стали атаки зарубежных взломщиков в течение 2021 года. Оперативное устранение последствий атак специалистами отдела информатизации позволило сократить время простоя информационной системы до минимума |
| 4 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления городского округа Большой Камень отечественного программного обеспечения | % | 100 | 75 | 100 | Д=Кп/Ко\*100, Д – доля отечественного программного обеспечения, Кп – сумма финансирования на закупку отечественного программного обеспечения, Ко – общая сумма финансирования на закупку программного обеспечения.  Периодичность: ежеквартально | Всё закупаемое программное обеспечение в 2021 году находится в реестре Минкомсвязи и относится к отечественному |
| 5 | Выполнение муниципального задания на выполнение работ муниципальным автономным учреждением «Редакция средств массовой информации» городского округа Большой Камень на плановый период | %  не менее | 100 | 100 | 100 | Д=Квм/Км\*100 , где Д – доля, Квм- количество выполненных мероприятий, Км – количество мероприятий по плану.  Периодичность: ежеквартально | Муниципальное задание МАУ «Редакция СМИ» выполнено в полном объеме |

\*) приводятся формулы и краткий алгоритм расчета, периодичность сбора информации

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления в**

**городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2020-2025 годы»** |  | **000** | **0000** | **270000000** | **000** | **49329,147** | **51732, 559** | **51277,964** |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** |  | **000** | **0000** | **2710000000** | **000** | **41721,305** | **43077,589** | **42709,572** |
| 1.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы |  | 000 | 0000 | 2710100000 | 000 | 150,353 | 126,576 | 126,576 |
| 1.1.1 | Мероприятие.  Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве |  | 000 | 0000 | 2710120710 | 000 | 150,353 | 126,576 | 126,576 |
|  |  | управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0104 | 2710120710 | 100 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0104 | 2710120710 | 100 200 | 150,353 | 126,576 | 126,576 |
|  |  | Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2710120710 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень |  | 902 | 0113 | 2710200000 | 000 | 7811,442 | 8490,443 | 8490,443 |
| 1.2.1 | Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | 902 | 0113 | 2710293010 | 100 200 | 1212,447 | 1223,566 | 1223,566 |
|  |  | администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710293010 | 100 200 | 1212,447 | 1223,566 | 1223,566 |
| 1.2.2 | Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий |  | 902 | 0113 | 2710293030 | 100 200 | 801,609 | 808,822 | 808,822 |
|  |  | администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710293030 | 100 200 | 801,609 | 808,822 | 808,822 |
| 1.2.3 | Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда |  | 902 | 0113 | 2710293100 | 100 200 | 870,096 | 877,946 | 877,946 |
|  |  | администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710293100 | 100 200 | 870,096 | 877,946 | 877,946 |
| 1.2.4 | Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния |  | 902 | 0113 | 2710259300 | 100 200 | 2128,518 | 2756,36 | 2756,36 |
|  |  | администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710259300 | 100 200 | 2128,518 | 2128,518 | 2128,518 |
| 902 | 0113 | 2710293180 | 100 | 0 | 627,836 | 627,836 |
| 1.2.5 | Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей |  | 902 | 113 | 2710293160 | 100 200 | 2798,772 | 2823,755 | 2823,755 |
|  |  | администрация городского округа Большой Камень | 902 | 113 | 2710293160 | 100 200 | 2798,772 | 2823,755 | 2823,755 |
| 1.3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих |  | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710300000 | 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Мероприятие.  Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих |  | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710320630 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0104 | 2710320630 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0104 | 2710320630 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2710320630 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень |  | 902 | 0113 | 2710400000 | 000 | 33759,510 | 34460,569 | 34092,553 |
| 1.4.1 | Мероприятие.  Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» |  | 902 | 0113 | 2710471590 | 100 200 800 | 33759,510 | 34460,569 | 34092,553 |
|  |  | администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710471590 | 100 200 800 | 33759,51 | 34460,569 | 34092,553 |
| 2. | **Подпрограмма № 2 «Информационное сообщество городского округа Большой Камень»** |  | **000** | **0000** | **2720000000** | **000** | **7607,842** | **8654,971** | **8568,392** |
| 2.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий |  | 902 | 0103 0106 0113 | 2720100000 | 000 | 3089,554 | 3070,404 | 3057,788 |
| 2.1.1 | Мероприятие.  Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов |  | 902 | 0103 0106 0113 | 2720120590 | 200 | 3089,554 | 3070,404 | 3057,788 |
|  |  | управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0113 | 2720120590 | 200 | 1797,442 | 1826,092 | 1814,092 |
|  |  | администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720120590 | 200 | 1096,562 | 1056,562 | 1056,522 |
|  |  | Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2720120590 | 200 | 116,770 | 108,970 | 108,622 |
|  |  | Контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 906 | 0106 | 2720120590 | 200 | 78,780 | 78,780 | 78,552 |
| 2.2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень |  | 902 | 0103 0106 0113 | 2720200000 | 000 | 310,572 | 1084,957 | 1010,994 |
| 2.2.1 | Мероприятие.  Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть Интернет, включая оплату трафика по получателю бюджетных средств |  | 902 | 0103 0113 | 2720220320 | 200 | 93,972 | 133,372 | 133,372 |
|  |  | администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720220320 | 200 | 89,772 | 129,772 | 129,772 |
|  |  | Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2720220320 | 200 | 4,200 | 3,600 | 3,600 |
| 2.2.2 | Мероприятие.  Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание |  | 902 | 0103 0106 0113 | 2720270200 | 200 | 216,600 | 951,585 | 877,622 |
|  |  | управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0113 | 2720270200 | 000 | 30,000 | 181,218 | 173,940 |
|  |  | администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720270200 | 000 | 160,000 | 743,767 | 677,082 |
|  |  | Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2720270200 | 200 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
|  |  | Контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 906 | 0106 | 2720270200 | 200 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 2.3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Поддержка социально-значимых проектов |  | 902 | 1202 | 2720300000 | 000 | 4172,716 | 4464,610 | 4464,610 |
| 2.3.1 | Мероприятие.  Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации |  | 902 | 1202 | 2720370630 | 600 | 4172,716 | 4464,610 | 4464,610 |
|  | администрация городского округа Большой Камень |  | 902 | 1202 | 2720370630 | 600 | 4172,716 | 4464,610 | 4464,610 |
| 2.4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа |  | 902 | 113 | 2720400000 | 000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 2.4.1 | Мероприятие.  Закупка программных средств защиты информации |  | 902 | 113 | 2720470190 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720470190 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4.2 | Мероприятие.  Закупка аппаратных средств защиты информации |  | 902 | 113 | 2720470200 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720470200 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4.3 | Мероприятие.  Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем |  | 902 | 113 | 2720420600 | 200 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
|  |  | администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720420600 | 200 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 2.4.4 | Мероприятие.  Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенного помещения |  | 902 | 113 | 2720420610 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720420610 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления в**

**городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие.**  Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
|  | **Контрольное событие 1.1.**  Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1. Договор № н/199/01/2021 от 05.02.2021 на сумму 0,5 тыс. р. Освоено: 0,5 тыс. р.,   договор № 725000070277 от 27.01.2021 на сумму: 13,2 тыс. р. Освоено: 13,2 тыс. р.  договор № 61 от 19.07.2021 на сумму 5 тыс. р. Освоено: 5 тыс. р. договор №0108 от 07.12.2021 на сумму 16,5 тыс. р. Освоено: 16,5 тыс. р. Договор №004 от 15.12.2021 на сумму 13,5 тыс. р. Освоено: 13,5 тыс. р. Договор № 2021122402059 от 17.12.2021 на сумму 19,89 тыс. р. Освоено: 19,89 тыс. р. Договор № 197 от 22.12.2021 на сумму 2,01 тыс. р. Освоено: 2,01 тыс. р.  Без договоров освоено: 1152,966 тыс. р. | Все запланированные финансовые средства освоены, мероприятия выполнены |
| 1.1.2 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
|  | **Контрольное событие 1.2.**  Расходы на осуществление полномочий по созданию административных комиссий | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий комиссии по исполнению административного законодательства | Договор № н/199/01/2021 от 05.02.2021 на сумму 6 тыс. р. Освоено: 6 тыс. р., договор № 725000070278 от 27.01.2021 на сумму: 14,6 тыс. р. Освоено: 14,6 тыс. р. Договор № 9 от 20.05.2021 на сумму 4,8 тыс. р. Освоено: 4,8 тыс. р. Договор № 61 от 19.07.2021 на сумму 10 тыс. р. Освоено: 10 тыс. р., Договор № 0108 от 07.12.2021 на сумму 9,9 тыс. р. Освоено: 9,9 тыс. р., договор № 74 от 24.12.2021 на сумму 15,920 тыс. р. Освоено: 15,920 тыс. р., договор № 6 от 24.12.2021 на сумму 0,58 тыс. р. Освоено: 0,58 тыс. р.  Без договоров освоено: 747,022 тыс. р. | Все запланированные финансовые средства освоены, мероприятия выполнены |
| 1.1.3 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
|  | **Контрольное событие 1.3.**  Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий специалиста по государственному управлению охраной труда | 1. Договор №725000057521 от 27.01.2021 на сумму: 13,2 тыс. р. Освоено: 13,2 тыс. р. Договор № 871/ПН от 28.05.2021 на сумму 7 тыс. р. Освоено: 7 тыс. р.   Договор № 61 от 19.07.2021 на сумму 3 тыс. р. Освоено: 3 тыс. р. Договор № 42 от 24.09.2021 на сумму 6,320 тыс. р. Освоено: 6,32 тыс. р. Договор № 182 от 16.12.2021 на сумму 13,733 тыс. р. Освоено: 13,733 тыс. р., Договор № 61 от 01.11.2021 на сумму 3,24 тыс. р. Освоено: 3,24 тыс. р. Договор № 1ТН-10805 от 15.11.2021 на сумму 5,5 тыс. р. Освоено: 5,5 тыс. р.  Без договоров освоено: 825,953 тыс. р. | Все запланированные финансовые средства освоены, мероприятия выполнены |
| 1.1.4 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
|  | **Контрольное событие 1.4.**  Расходы на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | Договор № Б3005 от 20.01.2021 на сумму: 1,401 тыс. р. Освоено: 1,401 тыс. р.,  Без договоров освоено: 1121,222 тыс. р. | Все запланированные финансовые средства освоены, мероприятия выполнены |
| 1.1.5 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
|  | **Контрольное событие 1.5.**  Расходы на осуществление полномочий в сфере опеки и попечительства | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий в сфере опеки и попечительства | Договор № 725000085016 от 27.01.2021 на сумму: 20 тыс. р. Освоено: 20 тыс. р.,  Договор № н/199/01/2021 от 05.02.2021 на сумму: 0,5 тыс. р. Освоено: 0,5 тыс. р., Договор № БК-767 от 20.01.2021 на сумму: 1,57 тыс. р. Освоено: 1,57 тыс. р., Договор № 03 от 19.02.2021 на сумму: 17,051 тыс. р. Освоено: 17,051 тыс. р., Договор № 018 от 23.03.2021 на сумму: 11,550 тыс. р. Освоено: 11,550 тыс. р. Договор №020 от 05.04.2021 на сумму 21,462 тыс. р. Освоено: 21,462 тыс. р. Договор № Б4187 от 20.01.2021 на сумму 8,822 тыс. р.. Освоено: 8,822 тыс. р.  Договор № 28-МБ/ТС -230/2-2021 от 29.01.2021 на сумму 13,372 тыс. р. Освоено: 13,372 тыс. р.  Договор № 61 от 19.07.2021 на сумму 6 тыс. р. Освоено: 6 тыс. р., Договор № 111 от 10.08.2021 на сумму 3,2 тыс. р. Освоено: 3,2 тыс. р., Договор № 090 от 13.09.2021 на сумму 45,158 тыс. р. Освоено: 45,158 тыс. р., Договор № б.н. от 13.07.2021 на сумму 8,9 тыс. р. Освоено: 8.9 тыс. р., Договор № К044 от 15.09.2021 на сумму 33,8 тыс. р. Освоено: 33,8 тыс. р. Договор № 0108 от 07.12.2021 на сумму 16,5 тыс. р. Освоено: 16,5 тыс. р.. | Все запланированные финансовые средства освоены, мероприятия выполнены |
|  |  |  |  |  |  |  | Договор № 2021122402058 от 17.12.2021 на сумму 65,39 тыс. р. Освоено: 65,39 тыс. р., Договор №2021122402060 от 17.12.2021 на сумму 28 тыс. р. Освоено: 28 тыс. р., Договор №198 от 23.12.2021 на сумму 13,764 тыс. р. Освоено: 13,764 тыс. р., Договор № А-00492823 от 02.12.2021 на сумму 13,999 тыс. р. Освоено: 13,999 тыс. р.  Без договоров освоено: 2494,72 тыс. р. |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие.**  Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 1.2.1 | **Мероприятие.**  Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
|  | **Контрольное событие 2.1.**  Заключение муниципальных контрактов на услуги телефонной связи | январь | январь | январь | январь | Обеспечение телефонной связи администрации | М/к 7250000294489 от 13.01.2021 на сумму 630 тыс. р.  М/к 7250002494489 от 14.01.2020 на сумму 18,937 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.2.**  Оплата муниципального контракта на услуги телефонной связи | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение телефонной связи администрации | Освоено: 648,937 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.3.**  Заключение муниципальных контрактов на услуги доступа к сети Интернет на 1 квартал 2021 года | январь | январь | январь | январь | Обеспечение доступа в сеть Интернет администрации | М/к 02 от 11.01.2021 183,080 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.4.**  Оплата муниципальных контрактов на услуги доступа к сети Интернет на 1 квартал 2021 года | март | декабрь | март | декабрь | Обеспечение доступа в сеть Интернет администрации | Освоено: 183,080 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.5.**  Заключение муниципальных контрактов на услуги доступа к сети Интернет на 2-4 кварталы 2021 года | март | март | март | март | Обеспечение доступа в сеть Интернет администрации | М/к 33 от 23.03.2021 на сумму 404,676 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.6.**  Оплата муниципальных контрактов на услуги доступа к сети Интернет на 2-4 кварталы 2021 года | апрель | декабрь | апрель | декабрь | Обеспечение доступа в сеть Интернет администрации | Освоено: 404,676 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.7.**  Заключение муниципального контракта на услуги передачи отчетности ООО «Такском» | февраль | февраль | февраль | февраль | Организация передачи отчетности МКУ «СО» в контролирующие органы | Договор AL-09/1906-8от от 19.02.2021 на сумму 9,080 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.8.**  Оплата муниципального контракта на услуги передачи отчетности ООО «Такском» | январь | декабрь | январь | декабрь | Организация передачи отчетности МКУ «СО» в контролирующие органы | Освоено: 9,080 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.9.**  Оплата услуг по отправке заказной корреспонденции | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение деятельности МКУ «СО» | Освоено: 1,142 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.10.**  Заключение муниципального контракта на коммунальные услуги | январь | январь | январь | январь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений МКУ «СО» | М/к 28-МБ/ТС-235-2021 от 11.02.2021 на сумму 1 тыс. р.  М/к БК-103 от 20.01.2021 на сумму 50 тыс. р.,  М/к БК-701 от 20.01.2021 на сумму 40 тыс. р.  М/к 15355 от 23.07.2021 на сумму 67,038 тыс. р.;  М/к 28-МБ/ТС-3095-2021 на сумму 0,258 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.11.**  Оплата муниципального контракта на коммунальные услуги МКУ «Служба обеспечения» | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений МКУ «СО» | Освоено: 98,399 тыс. р. | Все мероприятия выполнены |
|  | **Контрольное событие 2.12.**  Заключение муниципального контракта на заправку картриджей | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | Обеспечение деятельности МКУ «СО» | МК №50 от 11.10.2021 на сумму 42,955 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.13.**  Оплата муниципального контракта на заправку картриджей | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | Обеспечение деятельности МКУ «СО» | Освоено: 42,955 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.14.**  Заключение договора на ежедневный предрейсовый техосмотр служебного автотранспорта | Декабрь 2020 года | Декабрь 2020 года | Декабрь 2020 года | Декабрь 2020 года | Выполнение мероприятий по транспортному обслуживанию администрации | М/к 97 от 28.12.2020 на сумму 259,350 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.15.**  Оплата договора на ежедневный предрейсовый техосмотр служебного автотранспорта | январь | июнь | январь | июнь | Выполнение мероприятий по транспортному обслуживанию администрации | Освоено: 259,350 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.16.**  Заключение и оплата договора на инструментальный контроль перед прохождением годового техосмотра служебного автотранспорта | февраль | февраль | февраль | февраль | Выполнение мероприятий по транспортному обслуживанию администрации | Договор б/н от 03.02.2021 на сумму 3,771 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.17.**  Заключение договора на ремонт и тех. обслуживание служебного автотранспорта (7 ед. на 6 мес.) | январь | январь | январь | январь | Выполнение мероприятий по транспортному обслуживанию администрации | М/к 06 от 11.01.2021 на сумму 141,889тыс. р.;  М/к 43 от 05.07.2021 на сумму 200,00 тыс. р..;  М/к 23/02/21 от 23.03.2021 на сумму 6,624 тыс. р.. М/к 43/1 от 23.07.2021 на сумму 22,165 тыс. р.. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.18.**  Оплата договора на ремонт и тех. обслуживание служебного автотранспорта (7 ед. на 6 мес.) | июнь | декабрь | июнь | декабрь | Выполнение мероприятий по транспортному обслуживанию администрации | Освоено: 370,68 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.19.**  Заключение договора на тех. обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций ООО «Виктория-Л» | февраль | февраль | февраль | февраль | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | Договор 48/7-СА от 01.02.2021 на сумму 19,788 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.20.**  Оплата договора на тех. обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций ООО «Виктория-Л» | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | Освоено: 19,788 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.21.**  Заключение договора на тех. обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций ООО «Жилищная компания» | февраль | февраль | февраль | февраль | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | Договор 1104/то от 19.02.2021 на сумму 35,483 тыс. р.;  Договор 1109/то от 22.02.2021 на сумму 17,620 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.22.**  Оплата договора на тех. обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций ООО «Жилищная компания» | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | Освоено: 53,102 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.23.**  Заключение договора на тех. обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций ООО «Компания Алгоритм» | январь | январь | январь | январь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | М/к 04 от 11.01.2021 на сумму 13,945 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.24.**  Оплата договора на тех. обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций ООО «Компания Алгоритм» | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | Освоено: 13,945 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.25.**  Заключение договора на тех. обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций ИП Модженок А.А. | январь | январь | январь | январь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | Договор 07 от 11.01.2021 на сумму 121,183 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.26.**  Оплата договора на тех. обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций ИП Модженок А.А. | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | Освоено: 121,183 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.27.**  Заключение договора на тех. обслуживание узла учета тепловой энергии ИП Модженок А.А. (8 мес.) | январь | январь | январь | январь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | М/к 08 от 11.01.2021 на сумму 24 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.28.**  Оплата договора на тех. обслуживание узла учета тепловой энергии ИП Модженок А.А. (8 мес.) | август | декабрь | август | декабрь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | Освоено: 24 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.29.**  Заключение муниципального контракта на услуги пожарной охраны | февраль | февраль | февраль | февраль | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | М/к 20 от 08.02.2021 на сумму 557,816 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.30.**  Оплата муниципального контракта на услуги пожарной охраны | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | Освоено: 557,816 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.31.**  Заключение муниципального контракта на услуги по мойке служебных автомашин | январь | январь | январь | январь | Выполнение мероприятий по транспортному обслуживанию администрации | М/к 05 от 11.01.2021 на сумму 40 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.32.**  Оплата муниципального контракта на услуги по мойке служебных автомашин | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение мероприятий по транспортному обслуживанию администрации | Освоено: 40 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.33.**  Заключение договора на услуги по содержанию мун. имущества: столярные и плотницкие работы по договору ГПХ | март, июнь, сентябрь | март, июнь, сентябрь | март, июнь, сентябрь | март, июнь, сентябрь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | Договор ГПХ 26 от 19.02.2021 на сумму 15,252 тыс. р.  Договор ГПХ 39 от 01.06.2021 на сумму 16,523 тыс. р.  Договор ГПХ №53 от 18.10.2021 на сумму 22,205 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.34.**  Оплата договора на услуги по содержанию мун. имущества: столярные и плотницкие работы по договору ГПХ | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | Освоено: 53,98 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.35.**  Оплата взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | Освоено: 8,457 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.36.**  Заключение муниципального контракта на информационно-техническое сопровождение системы «1С-Предприятие» | январь | январь | январь | январь | Обеспечение деятельности МКУ «СО» | Договор АБК-2002533ио от 11.01.2021 на сумму 151,200 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.37.**  Оплата муниципального контракта на информационно-техническое сопровождение системы «1С-Предприятие» | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение деятельности МКУ «СО» | Освоено: 151,200 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.38.**  Заключение муниципального контракта на информационно-техническое сопровождение системы «Гарант» | февраль | февраль | февраль | февраль | Обеспечение деятельности МКУ «СО» | М/к 25 от 19.02.2021 на сумму 71,971 тыс. р.  М/к 2021-0228 от 03.02.2021 на сумму 16,636 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.39.**  Оплата муниципального контракта на информационно-техническое сопровождение системы «Гарант» | февраль | март | февраль | декабрь | Обеспечение деятельности МКУ «СО» | Освоено: 88,61 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.40.**  Оплата страховых взносов ОСАГО в ООО «Росгосстрах» | март, май, август, декабрь | март, май, август, декабрь | март, май, август, декабрь | март, май, август, декабрь | Обеспечение деятельности МКУ «СО» | Освоено: 40,700 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.41.**  Заключение муниципального контракта на предрейсовый медицинский осмотр водителей | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | Выполнение мероприятий по транспортному обслуживанию администрации | Договор 98 от 28.12.2020 на сумму 86,450 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.42.**  Оплата муниципального контракта на предрейсовый медицинский осмотр водителей | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение мероприятий по транспортному обслуживанию администрации | Освоено: 86,450 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.43.**  Заключение муниципального контракта на охрану объектов | февраль | февраль | февраль | февраль | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | М/к 20 от 08.02.2021 на сумму 557,820 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.44.**  Оплата муниципального контракта на охрану объектов | февраль | март | февраль | декабрь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | Освоено: 557,820 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.45.**  Оплата услуг домофона | март | март | март | март | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | Договор №31 от 12.02.2021 Освоено: 0,9 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.46.**  Оплата услуг нотариуса | март | март | март | март | Обеспечение деятельности МКУ «СО» | Освоено: 4,400 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.47.**  Заключение договора на подписное издание | январь | январь | январь | январь | Обеспечение деятельности МКУ «СО» | Договор 40484 от 18.02.2021 на сумму 12,936 тыс. р.,  Договор 399088834 от 11.01.2021 на сумму 31,237 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.48.**  Оплата договора на подписное издание | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение деятельности МКУ «СО» | Освоено: 44,173 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.49.**  Заключение муниципального контракта на приобретение горюче-смазочных материалов для автотранспорта на 1 полугодие | январь | январь | январь | январь | Выполнение мероприятий по транспортному обслуживанию администрации | М/к 01 от 05.01.2021 на сумму 1028,628 | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.50.**  Оплата муниципального контракта на приобретение горюче-смазочных материалов для автотранспорта на 1 полугодие | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение мероприятий по транспортному обслуживанию администрации | Освоено: 1028,628 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.51.**  Заключение муниципального контракта на приобретение горюче-смазочных материалов для автотранспорта на 2 полугодие | май | май | май | май | Выполнение мероприятий по транспортному обслуживанию администрации | М/к 42 от 05.07.2021 на сумму 1019,983 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.52.**  Оплата муниципального контракта на приобретение горюче-смазочных материалов для автотранспорта на 2 полугодие | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение мероприятий по транспортному обслуживанию администрации | Освоено: 1007,289 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.53.**  Оплата приобретения горюче-смазочных материалов для автотранспорта задолженность и наличный расчет | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение мероприятий по транспортному обслуживанию администрации | Освоено: 217,863 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.54.**  Заключение и оплата муниципального контракта на приобретение канцелярских товаров | январь | январь | январь | январь | Обеспечение деятельности МКУ «СО» | М/к 15 от 22.01.2021 на сумму 125,307 тыс. р. Освоено: 125,307 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.55.**  Заключение и оплата муниципального контракта на приобретение хозяйственных материалов | январь | январь | январь | январь | Обеспечение деятельности МКУ «СО» | М/к 16 от 22.01.2021 на сумму 178,846 тыс. р. Освоено: 178,846 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.56.**  Заключение муниципального контракта на коммунальные услуги электропотребления | январь | январь | январь | январь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | МК №б3073 от 18.01.2021 на сумму 312,948 тыс. р. МК№б3041 от 18.01.2021 на сумму 509,248 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.57.**  Оплата муниципального контракта на коммунальные услуги электропотребления | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | Освоено: 822,200 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.58.**  Заключение муниципального контракта на коммунальные услуги теплоснабжения | март | февраль | март | февраль | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | МК 20-Мб от 11.02.2021 на сумму 721,233.тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.59.**  Оплата муниципального контракта на коммунальные услуги теплоснабжения | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | Освоено: 721,233 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.60.**  Оплата налогов и сборов | март, июнь, сентябрь | март, июнь, сентябрь | март, июнь, сентябрь | март, июнь, сентябрь | Обеспечение деятельности МКУ «СО» | Освоено: 323,000 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.61.**  Заключение муниципального контракта на обслуживание кондиционеров | июнь | июнь | июнь | июнь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | МК № 40 от 7.06.2021 на сумму 202,229 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.62.**  Оплата муниципального контракта на обслуживание кондиционеров | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | Освоено: 202,229тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.63.**  Заключение муниципального контракта на аренду недвижимого имущества | январь | январь | январь | январь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | МК от 01.01.2021 на сумму 2978,374 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены |
|  | **Контрольное событие 2.64.**  Оплата муниципального контракта на аренду недвижимого имущества | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | Освоено: 2978,374 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.65.**  Расходы и оплата на обучение АНО ДПО «Инфопрофцентр» | февраль | февраль | февраль | февраль | Обеспечение деятельности МКУ «СО» | М/к 15 от 12.02.21 на сумму 16,800 тыс. р. Освоено: 16,800 тыс. р. |  |
|  | **Контрольное событие 2.66.**  Заключение и оплата муниципального контракта на приобретение запасных частей к автотранспорту | февраль | сентябрь | февраль | сентябрь | Выполнение мероприятий по транспортному обслуживанию администрации | М/к 24 от 15.02.2021 на сумму 5,951 тыс. р.;  М/к 21 от 04.02.2021 на сумму 5,460 тыс. р.;  М/к 1095/ПС от 29.04.21 на сумму 6,350 тыс. р.  м/к 4 от 29.06.2021 на сумму 6,400 тыс. р.;  М/к 103659 от 08.07.2021 на сумму 4,788 тыс. р.;  М/к 27082021 от 27.08.2021 на сумму 3,956 тыс. р.;  М/к 30 от 25.06.2021 на сумму 8,100 тыс. р.  Освоено:41,005 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.67.**  Заключение и оплата муниципального контракта на приобретение бытовой техники | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | Договор № 36 от 13.05.2021 на сумму 3,499 тыс. р. Освоено: 3,499 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.68.**  Заключение и оплата муниципального контракта на приобретение хозяйственных материалов | май | декабрь | май | декабрь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | МК № 16 от 22.01.2021 на сумму 178,846 тыс. р. Освоено: 178,846 тыс. р., МК №52 от 12.10.2021 на сумму 308,933 тыс. .р.. Освоено: 308,933 тыс. .р | Все необходимые контракты заключены. Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.69.**  Расходы на заработную плату и отчисления по начисленной заработной плате | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение деятельности МКУ «СО» | Освоено: 19547,291 тыс. р. | Заработная плата выплачена вовремя и в полном объеме |
|  | **Контрольное событие 2.70.**  Заключение договора на тех. обслуживание внутридомовых инженерных  коммуникаций ТСЖ «Пульс» | август | август | август | август | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | МК №2 от 01.08.2021 на сумму 15,544 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. |
|  | **Контрольное событие 2.71.**  Оплата договора на тех. обслуживание узла учета тепловой энергии ТСЖ «Пульс» | август | август | август | август | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | Освоено: 15,544 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.72.**  Заключение муниципального контракта на промывку и опрессовку отопительной системы, текущий ремонт ИП Модженок А.А. | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | МК №27 от 13.09.2021 на сумму 33 тыс. р. МК №48 от 09.09.2021 на сумму 140 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. |
|  | **Контрольное событие 2.73.**  Оплата муниципальных контрактов на промывку и опрессовку отопительной систем, текущий ремонт ИП Модженок А.А. | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | Освоено: 173 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.74.**  Заключение договора на обучение, проведения инструктажа; просмотр видео материалов | февраль | декабрь | февраль | декабрь | Обеспечение деятельности МКУ «СО» | М/к 35 от 05.04.2021 на сумму 5 тыс. р.;  М/к 001338 от 28.08.2021 на сумму 14,790 тыс. р.; М/к 315-228 от 07.07.2021 на сумму 5 тыс.р. | Все необходимые контракты заключены. |
|  | **Контрольное событие 2.75.**  Оплата договора обучение, проведения инструктажа | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | Обеспечение деятельности МКУ «СО» | Освоено: 24,790 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.76.**  Оплата исковых требований | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | Обеспечение деятельности МКУ «СО» | От 04.05.2021. Освоено: 200,873 тыс. р. | Оплата исковых требований произведена в полном объеме |
|  | **Контрольное событие 2.77.**  Заключение и оплата муниципального контракта на поставку канцтоваров | октябрь | декабрь | октябрь | декабрь | Обеспечение деятельности МКУ «СО» | МК №51 от 12.10.2021 на сумму 19,757 тыс. р. Освоено: 19,757 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.78.**  Заключение и оплата муниципального контракта на поставку электротоваров | октябрь | декабрь | октябрь | декабрь | Обеспечение деятельности МКУ «СО» | МК №49 от 11.10.2021 на сумму 63,785 тыс. р. Освоено: 63,785 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.79.**  Заключение и оплата договора на инструментальный контроль перед прохождением годового техосмотра служебного автотранспорта | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | Выполнение мероприятий по транспортному обслуживанию администрации | От 14.12.2021. Освоено: 0,980 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.80.**  Оплата страховых взносов ОСАГО в ООО «Росгосстрах» | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | Выполнение мероприятий по транспортному обслуживанию администрации | От 06.12.2021 Освоено: 11,190 тыс. р. | Страховые взносы оплачены в полном объеме |
|  | **Контрольное событие 2.81.**  Заключение и оплата муниципального контракта на приобретение оргтехники | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | Обеспечение деятельности МКУ «СО» | Мк №29 от 25.11.2021 на сумму 120,998 тыс. р. Освоено: 120,998 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.82.**  Заключение и оплата муниципального контракта на поставку аккумулятора | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | Выполнение мероприятий по транспортному обслуживанию администрации | МК №43 от 17.11.2021 на сумму 7,600 тыс. р. Освоено: 7,600 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.83.**  Заключение и оплата муниципального контракта на поставку ламп | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | МК № 29/1 от 29.11.2021 на сумму 4,750 тыс. р.. Освоено: 4,75 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.84.**  Заключение и оплата муниципального контракта на приобретение оргтехники | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | Обеспечение деятельности МКУ «СО» | От 25.11.2021 Освоено: 1,828 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.85.**  Заключение и оплата муниципального контракта на поставку автошин | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | Выполнение мероприятий по транспортному обслуживанию администрации | МК №47 от 29.11 на сумму 20,000 тыс. р. Освоено: 20,000 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 2.86.**  Заключение и оплата муниципального контракта на поставку сантехнического оборудования | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | Выполнение мероприятий по содержанию помещений администрации | МК № 37 от 15.12.2021 на сумму 3,920 тыс. р. Освоено: 3,920 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
| 1.3 | **Основное мероприятие.** Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | **Мероприятие.**  Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
|  | **Контрольное событие 3.1.**  Заключение и оплата контрактов на обучение и повышение квалификации | май | декабрь | май | декабрь | Выполнение требований по повышению квалификации муниципальных служащих | МК №70 от 11.05.2021 на сумму 16,2 тыс. р. Освоено: 16,2 тыс. р.  МК № 148 от 29.03.2021 на сумму 27,7 тыс. р. Освоено: 27,7 тыс. р.  МК № 054 от 28.06.2021 на сумму 6,876 тыс. р. Освоено: 6,876 тыс. р.  МК № 21-ШИГН-6-00201 от 04.06.2021 на сумму 15 тыс. р. Освоено: 15 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
| 2. | **Подпрограмма 2. «Информационное общество городского округа Большой Камень»** | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие.**  Повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.1.1 | **Мероприятие.**  Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
|  | **Контрольное событие 4.1.**  Заключение контракта на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения (Дума городского округа Большой Камень) | январь | февраль | январь | декабрь | Обеспечение бесперебойного функционирования программного обеспечения | МК от 19.01.2021 №1 на сумму 15,252 тыс. р.  МК от 09.02.2021 №3 на сумму 88,970 тыс. р. МК от 13.12.2022 №205363 на сумму  4,400 рублей | Все необходимые контракты заключены. Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 4.2.**  Оплата контракта на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения (Дума городского округа Большой Камень) | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение бесперебойного функционирования программного обеспечения | Освоено: 108,622 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 4.3.**  Заключение контракта на оказание информационных услуг по обновлению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант» (Управление финансов городского округа Большой Камень) | январь | январь | январь | январь | Предоставление нормативно-справочной поддержки принятия решений | договор от 11.01.2021  № 2021-0080 на сумму 77,242 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. |
|  | **Контрольное событие 4.4.**  Оплата контракта на оказание информационных услуг по обновлению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант» (Управление финансов городского округа Большой Камень) | апрель | декабрь | апрель | декабрь | Предоставление нормативно-справочной поддержки принятия решений | Освоено: 77,242 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 4.5.**  Заключение контракта на оказание информационных услуг по обновлению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант» (Администрация городского округа Большой Камень) | июль | июль | июль | июль | Предоставление нормативно-справочной поддержки принятия решений | МК №059 от 02.07.2021  на сумму 507,269 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. |
|  | **Контрольное событие 4.6.**  Оплата контракта на оказание информационных услуг по обновлению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант» (Администрация городского округа Большой Камень) | июль | июль | июль | июль | Предоставление нормативно-справочной поддержки принятия решений | Освоено: 507,269 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 4.7.**  Заключение контракта на сопровождение программы для ЭВМ «БАРС. Бюджет Онлайн» модуль «БАРС. Бюджет-Отчетность» на 2021 год (Управление финансов городского округа Большой Камень) | февраль | февраль | февраль | февраль | Организация предоставления финансовой отчетности учреждений городского округа Большой Камень в управление финансов | мк № 2 от 11.01.2021 на сумму 378,0 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. |
|  | **Контрольное событие 4.8.**  Оплата контракта на сопровождение программы для ЭВМ «БАРС. Бюджет Онлайн» модуль «БАРС. Бюджет-Отчетность» на 2021 год (Управление финансов городского округа Большой Камень) | март | март | март | март | Организация предоставления финансовой отчетности учреждений городского округа Большой Камень в управление финансов | Освоено: 378 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 4.9.**  Заключение контракта на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения (Управление финансов городского округа Большой Камень) | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение бесперебойного функционирования программного обеспечения | МК от 11.01.2021  № 1 на сумму 109,20 тыс. руб. | Все необходимые контракты заключены. |
|  | **Контрольное событие 4.10.**  Оплата контракта на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения (Управление финансов городского округа Большой Камень) | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение бесперебойного функционирования программного обеспечения | Освоено: 109,2 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 4.11.**  Заключение контракта на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения (КСП) | Январь | Февраль | Январь | Февраль | Обеспечение бесперебойного функционирования программного обеспечения | МК от 09.02.2021 №2 на сумму 35,064 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. |
|  | **Контрольное событие 4.12.**  Оплата контракта на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения (КСП) | февраль | декабрь | февраль | декабрь | Обеспечение бесперебойного функционирования программного обеспечения | Освоено: 35,064 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 4.13.**  Заключение контракта на оказание услуг по приобретению доступа к справочной информационной системе (КСП) | Январь | январь | Январь | январь | Предоставление нормативно-справочной поддержки принятия решений | Договор № 16570292/21 от 08.09.2021 на сумму  8,750 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. |
|  | **Контрольное событие 4.14.**  Оплата контракта на оказание услуг по приобретению доступа к справочной информационной системе (КСП) | январь | декабрь | январь | декабрь | Предоставление нормативно-справочной поддержки принятия решений | Освоено: 8,750 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
|  | **Контрольное событие 4.15.**  Заключение контракта на оказание услуг по информационно технологическому сопровождению программного продукта  «1С Предприятие» | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | Автоматизация процесса бухгалтерского учета и отчетности | МК ВЦ-00004266 от 24.11.2021 на сумму 30,820 тыс. р. Освоено: 30,820 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. |
|  | **Контрольное событие 4.16.**  Заключение контракта на использование модуля антивируса | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | Выполнение требований по защите информации в части антивирусной защиты | Договор №000814 от 08.11.2021 на сумму 3,918 тыс. р. Освоено: 3,918 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. |
|  | **Контрольное событие 4.17.**  Заключение и оплата договора на приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения для осуществления электронного документооборота с МИ ФНС, ФСС, ПФР, статистикой (Управление финансов городского округа Большой Камень) | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | Обмен документами в электронном виде с МИ ФНС, ФСС, ПФР, статистикой | договор от 12.10.2021 № 32850569/21  на сумму 8,75 тыс. р., Освоено: 8,75 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. Все заключенные контракты исполнены и профинансированы. |
|  | **Контрольное событие 4.18.**  Заключение и оплата договоров на предоставление неисключительного (пользовательского) права на использование программ для ЭВМ (ОС Microsoft Windows 10 Pro) (Управление финансов) | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | Выполнение требований по лицензионному законодательству и требований по защите информации | договор от 03.12.2021 № 1  на сумму 22,0 тыс. р.,  Освоено: 22,0 тыс. р.  договор от 21.12.2021 № 21/12  на сумму 22,0 тыс. р.,  Освоено: 22,0 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. Все заключенные контракты исполнены и профинансированы. |
|  | **Контрольное событие 4.19.**  Заключение и оплата контракта на предоставление неисключительного (пользовательского) права на использование программ для ЭВМ на 2022 год (за счет  лимитов 2021 года) (Управление финансов городского округа Большой Камень) | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | Сопровождение программных комплексов Кейсистемс для автоматизации бюджетного процесса в городском округе Большой Камень | муниципальный контракт  от 21.12.2021 № 1  на сумму 1196,9 тыс. р., Освоено: 1196,9 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. Все заключенные контракты исполнены и профинансированы. |
|  | **Контрольное событие 4.20.**  Заключение и оплата контракта на выполнение работ по лицензионному обслуживанию программного комплекса «БАРС-Имущество» (Администрация) | Июнь | июнь | Июнь | июнь | Автоматизация процесса учета муниципального имущества Управления имущественных отношений | МК№056 от 29.06.2021 на сумму 108 тыс. р.  Освоено: 108 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. Все заключенные контракты исполнены и профинансированы. |
|  | **Контрольное событие 4.21.**  Заключение и оплата контракта на продление неисключительных прав на справочно-правовую систему Госфинансы (Администрация) | июль | июль | июль | июль | Предоставление нормативно-справочной поддержки принятия решений | МК№059 от 05.07.2021 на сумму 51,555 тыс. р.  МК № 062 от 19.07.2021 на сумму 46,265 тыс. р.  МК № 064 от 30.07.2021 на сумму 54,030 тыс. р.  Освоено: 151,850 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. Все заключенные контракты исполнены и профинансированы. |
|  | **Контрольное событие 4.22.**  Заключение и оплата контракта на услуги по предоставлению доступа к интернет-сервису «Технокад» | Декабрь | Декабрь | Декабрь | декабрь | Организация электронного документооборота с Росреестром | МК№0113 от 13.12.2021 на сумму 178,2 тыс. р. Освоено: 178,2 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. Все заключенные контракты исполнены и профинансированы. |
|  | **Контрольное событие 4.23.**  Заключение и оплата контракта на передачу неисключительных прав на антивирусное программное обеспечение | Декабрь | Декабрь | Декабрь | декабрь | Выполнение требований по защите информации в части антивирусной защиты | МК№ 188/2021 от 17.12.2021 на сумму 39,088 тыс. р. Освоено: 39,088 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. Все заключенные контракты исполнены и профинансированы. |
|  | **Контрольное событие 4.24.**  Заключение и оплата контракта на услуги по сопровождению программного комплекса 1С | Декабрь | Декабрь | Декабрь | декабрь | Автоматизация процесса бухгалтерского учета и отчетности | МК№208 от 20.12.2021 на сумму 38,3 тыс. р. Освоено: 38,3 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. Все заключенные контракты исполнены и профинансированы. |
|  | **Контрольное событие 4.25.**  Заключение и оплата контракта на подписку по информационно-технологическому сопровождению 1С | Декабрь | Декабрь | Декабрь | декабрь | Автоматизация процесса бухгалтерского учета и отчетности | МК№172 от 02.12.2021 на сумму 33,816 тыс. р. Освоено: 33,816 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. Все заключенные контракты исполнены и профинансированы. |
| 2.1.2 | **Мероприятие.**  Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть "Интернет", включая оплату трафика по получателю бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие 5.1.**  Заключение договоров на услуги сотовой связи и доступа в сеть Интернет (Администрация) | Февраль | февраль | Февраль | февраль | Обеспечение сотовой связью руководства администрации | МК № 125381983166 от 08.02.2021 на сумму 6 тыс. р.  МК № 125381983166 от 08.02.2021 на сумму: 123,772 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. |
|  | **Контрольное событие 5.2.**  Оплата договоров на услуги сотовой связи и доступа в сеть Интернет (Администрация) | Февраль | декабрь | Февраль | декабрь | Обеспечение сотовой связью руководства администрации | Освоено: 129,772 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы. |
|  | **Контрольное событие 5.3.**  Заключение договоров на услуги сотовой связи и доступа в сеть Интернет (Дума) | Февраль | февраль | Февраль | февраль | Обеспечение сотовой связью руководства Думы | МК от 09.02.2021 №125380942094 на сумму 3,600 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. |
|  | **Контрольное событие 5.4.**  Оплата договоров на услуги сотовой связи и доступа в сеть Интернет (Дума) | Февраль | декабрь | Февраль | декабрь | Обеспечение сотовой связью руководства Думы | Освоено: 3,6 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы. |
| 2.1.3 | **Мероприятие.**  Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие 6.1.**  Заключение и оплата муниципального контракта на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники (Администрация) | июль | июль | июль | июль | Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и орг. техники администрации | МК от 19.07.2021 №61 на сумму 160 тыс. р. Освоено: 160 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. Все заключенные контракты исполнены и профинансированы. |
|  | **Контрольное событие 6.2.**  Заключение и оплата муниципального контракта на техническое поставку картриджей (Администрация) | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | Обеспечение бесперебойной печати орг. техники администрации | МК от 17.12.2021 №0114 на сумму 517,082 тыс. р. Освоено: 517,082 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. Все заключенные контракты исполнены и профинансированы. |
|  | **Контрольное событие 6.3.**  Заключение договора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники (Управление финансов городского округа Большой Камень) | февраль | февраль | февраль | февраль | Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и орг. техники управления финансов | договор от 01.02.2021  № 221 на сумму 28,95 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. |
|  | **Контрольное событие 6.4.**  Оплата договора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники (Управление финансов городского округа Большой Камень) | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и орг. техники управления финансов | Освоено: 28,95 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы. |
|  | **Контрольное событие 6.5.**  Заключение и оплата договора на приобретение компьютерного оборудования (Управление финансов городского округа Большой Камень) | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | Замена компьютерной техники, не соответствующей требованиям к рабочему процессу сотрудников управления финансов | договор от 22.12.2021 № 22/12 на сумму 144,99 тыс. р., кассовые расходы составили 144,99 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. Все заключенные контракты исполнены и профинансированы. |
|  | **Контрольное событие 6.6.**  Заключениедоговора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники (Дума) | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и орг. техники Думы | Счет от 23.11.2021 №0078 на сумму 15,600 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. |
|  | **Контрольное событие 6.7.**  Оплатадоговора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники (Дума) | май | декабрь | май | декабрь | Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и орг. техники Думы | Освоено: 15,6 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы. |
|  | **Контрольное событие 6.8.**  Заключениедоговора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники (КСП) | февраль | май | февраль | май | Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и орг. техники КСП | Договор № 3 от 25.05.2021 на сумму 11 тыс. р. | Все необходимые контракты заключены. |
|  | **Контрольное событие 6.9.**  Оплатадоговора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники (КСП) | февраль | декабрь | февраль | декабрь | Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и орг. техники КСП | 11 тыс. р. | Все заключенные контракты исполнены и профинансированы |
| 2.2 | **Основное мероприятие.**  Поддержка социально-значимых проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | **Мероприятие.**  Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие 7.1.**  Публикация муниципальных правовых актов в средствах массовой информации (МАУ «СМИ») | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение деятельности редакции СМИ городского округа Большой Камень | Освоено: 3464,2 тыс. р | Всё выделенные финансовые средства освоены в полном объеме |
| 2.3 | **Основное мероприятие.**  Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | **Мероприятие.**  Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие 8.1.**  Заключение и оплата контракта по аттестации информ. системы Участника ИАС "СИЦ" по требованиям защиты информации | апрель | апрель | апрель | апрель | Ввод в эксплуатацию информационной системы «Ситуационный центр Губернатора ПК» | МК № 000493 от 01.04.2021 на сумму 35 тыс. р.  Освоено: 35 тыс. р. | Контракт заключен, мероприятия выполнены, финансовые средства освоены в полном объеме |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**

**муниципальной программы**

**городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления в**

**городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень" на 2020-2025 годы** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 145** |
|  | **всего** | **299640,573** | **115206,140** | **38,448** | **51732,559** | **51277,964** | **99,121** |  |
|  | **краевой бюджет** | **38303,540** | **16470,201** | **42,999** | **3538,170** | **3538,170** | **100** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **248745,343** | **96190,737** | **38,670** | **11851,951** | **11752,756** | **99,163** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **12591,690** | **2545,202** | **20,213** | **2128,518** | **2128,518** | **100** |  |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 113** |
|  | **всего** | **240895,926** | **92137,354** | **38,248** | **43077,589** | **42709,572** | **99,146** |  |
|  | **краевой бюджет** | **38303,54** | **15842,365** | **41,360** | **2910,334** | **2910,334** | **100,000** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **190000,696** | **73121,951** | **38,485** | **8781,547** | **8694,968** | **99,014** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **12591,690** | **2545,202** | **20,213** | **2128,518** | **2128,518** | **100,000** |  |
| 1.1 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 4** |
|  | **всего** | **2763,253** | **656,984** | **23,776** | **126,576** | **126,576** | **100,000** |  |
|  | **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **2763,253** | **656,984** | **23,776** | **126,576** | **126,576** | **100,000** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 1.1.1 | Мероприятие. Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 4 |
|  | всего | 2763,253 | 656,984 | 23,776 | 126,576 | 126,576 | 100,000 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 2763,253 | 656,984 | 23,776 | 126,576 | 126,576 | 100,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 40** |
|  | **всего** | **50895,230** | **19015,403** | **37,362** | **8490,450** | **8490,45** | **100,000** |  |
|  | **краевой бюджет** | **38303,540** | **15842,365** | **41,360** | **6361,925** | **6361,925** | **100,000** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **12591,690** | **3173,044** | **26,000** | **2128,518** | **2128,518** | **100,000** |  |
| 1.2.1 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 7 |
|  | всего | 7163,419 | 2404,950 | 33,573 | 1223,566 | 1223,566 | 100 |  |
|  | краевой бюджет | 7163,419 | 2404,950 | 33,573 | 1223,566 | 1223,566 | 100 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2.2 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 7 |
|  | всего | 4737,480 | 1590,281 | 33,568 | 808,822 | 808,822 | 100 |  |
|  | краевой бюджет | 4737,48 | 1590,281 | 33,568 | 808,822 | 808,822 | 100 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2.3 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 7 |
|  | всего | 5142,031 | 1726,113 | 33,569 | 877,946 | 877,946 | 100 |  |
|  | краевой бюджет | 5142,031 | 1726,113 | 33,569 | 877,946 | 877,946 | 100 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2.4 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 1 |
|  | всего | 17159,978 | 7741,332 | 45,113 | 2756,36 | 2756,36 | 100 |  |
|  | краевой бюджет | 4568,288 | 4568,288 | 100,000 | 627,836 | 627,836 | 100 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 12591,690 | 3173,044 | 26,00 | 2128,518 | 2128,518 | 100 |  |
| 1.2.5 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 18 |
|  | всего | 16692,322 | 5552,733 | 33,265 | 2823,755 | 2823,755 | 100 |  |
|  | краевой бюджет | 16692,322 | 5552,733 | 33,265 | 2823,755 | 2823,755 | 100 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.3 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 0** |
|  | **всего** | **1956,099** | **93,602** | **4,785** | **0** | **0** | **0,000** |  |
|  | **краевой бюджет** | **0** | **0,000** | **0,000** |  |  | **0,000** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **1956,0993** | **93,602** | **4,785** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 1.3.1 | Мероприятие. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
|  | всего | 1956,099 | 93,602 | 4,785 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 1956,09928 | 93,602 | 4,785 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.4 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 69** |
|  | **всего** | **185281,343** | **72371,365** | **39,060** | **34460,569** | **34092,553** | **98,932** |  |
|  | **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **185281,343** | **72371,365** | **39,060** | **34460,569** | **34092,553** | **98,932** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 1.4.1 | Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 69 |
|  | всего | 185281,343 | 72371,365 | 39,060 | 34460,569 | 34092,553 | 98,932 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 185281,3431 | 72371,365 | 39,060 | 34460,569 | 34092,553 | 98,932 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2 | **Подпрограмма № 2 "Информационное общество городского округа Большой Камень"** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 32** |
|  | **всего** | **58744,647** | **17558,182** | **29,889** | **8654,971** | **8568,392** | **99** |  |
|  | **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **58744,647** | **17558,182** | **29,889** | **8654,971** | **8568,392** | **99** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.1 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 22** |
|  | **всего** | **17756,695** | **6407,834** | **36,087** | **3070,404** | **3057,788** | **99,589** |  |
|  | **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **17756,695** | **6407,834** | **36,087** | **3070,404** | **3057,788** | **99,589** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.1.1 | Мероприятие. Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 22 |
|  | всего | 17756,695 | 5164,138 | 29,083 | 3070,404 | 3057,788 | 99,589 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 17756,695 | 5164,138 | 29,083 | 3070,404 | 3057,788 | 99,589 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.2 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 9** |
|  | **всего** | **9975,536** | **4702,364** | **47,139** | **1084,957** | **1010,994** | **93,183** |  |
|  | **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **9975,536** | **4702,364** | **47,139** | **1084,957** | **1010,994** | **93,183** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.2.1 | Мероприятие. Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть "Интернет", включая оплату трафика по получателю бюджетных средств |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 3 |
|  | всего | 558,550 | 262,726 | 47,037 | 133,372 | 133,372 | 100 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 558,55 | 262,726 | 47,037 | 133,372 | 133,372 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.2.2 | Мероприятие. Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 6 |
|  | всего | 9416,986 | 4451,638 | 47,272 | 951,585 | 877,622 | 92,227 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 9416,986 | 4451,638 | 47,272 | 951,585 | 877,622 | 92,227 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.3 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Поддержка социально-значимых проектов** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 1** |
|  | **всего** | **21479,462** | **9259,184** | **43,107** | **4464,610** | **4464,610** | **100** |  |
|  | **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **1,000** | **0,000** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **21479,462** | **9259,184** | **43,107** | **4464,610** | **4464,610** | **100** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.3.1 | Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 1 |
|  | всего | 21479,462 | 9259,184 | 43,107 | **4464,610** | **4464,610** | 100 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | **1,000** | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 21479,462 | 9259,184 | 43,107 | 4464,610 | 4464,610 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.4 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 1** |
|  | **всего** | **9532,954** | **1786,782** | **18,743** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **9532,954** | **1786,782** | **18,743** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.4.1 | Мероприятие. Закупка программных средств защиты информации |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
|  | всего | 7527,064 | 1259,165 | 16,729 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 7527,064 | 1259,165 | 16,729 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.4.2 | Мероприятие. Закупка аппаратных средств защиты информации |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
|  | всего | 512,715 | 79,442 | 15,494 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 512,715 | 79,442 | 15,494 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.4.3 | Мероприятие. Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 1 |
|  | всего | 995,000 | 235,000 | 23,618 | 35,000 | 35,000 | 100 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 995 | 235,000 | 23,618 | 35,000 | 35,000 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.4.4 | Мероприятие. Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенному помещению |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
|  | всего | 498,175 | 248,175 | 49,817 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 498,175 | 248,175 | 49,817 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Совершенствование муниципального управления в**

**городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,00 | 1212,447 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 2 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 0,00 | 801,609 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 3 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 0,00 | 870,096 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 4 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 0,00 | 2756,354 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 5 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 0,00 | 2798,772 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |