**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**««Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2025 годы».**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **«Формирование современной городской среды  на территории городского округа Большой Камень на 2018-2025 годы».** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **2 квартал2023 год** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда отдела благоустройства и дорог управления жизнеобеспечения Кирьянова Марина Владимировна  5 76 32  [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

Заместитель главы администрации

начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

**Пояснительная записка к отчету по муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2025 годы».**

Предусмотрено муниципальной программой на реализацию мероприятий в 2023 году – 113 551,66 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 73 738 тыс. руб., средства краевого бюджета – 27 192 тыс. руб., средства федерального бюджета – 12 622,81 тыс. руб.

Заключено 48 муниципальных контрактов.

По мероприятиям программы:

1. Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий   
по благоустройству территории городского округа Большой Камень.

В рамках реализации проекта ***«1000 Дворов»*** на территории городского округа Большой Камень благоустроена парковая зона городского округа Большой Камень в районе здания №49 по ул. Карла Маркса, экономия направлена на реализацию проекта Народного парка 2 очереди расположенной на площади перед МАУ «Дворец культуры «Звезда»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Сумма (рублей.)** | **№ МК** | **Исполнение** |
| **Итоговая сумма по контрактам** | **6 541 255,46** |  |  |
| Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. Ремонт пешеходных дорожек и подъездной дороги на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса | 6 541 255,46 | 28/МК  13.03.2023 | Ремонт пешеходных дорожек и подъездной дороги на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса |
| Благоустройство террито-рий, детских и спортивных площадок. Установка 4ех скамеек-лодочек на территории Народного парка 2 очередь расположенный северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | 1 502 966,38 | 109/МК  19.06.2023 | Установка 4ех скамеек-лодочек на территории Народного парка 2 очередь расположенный северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса |
| * В рамках реализации субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию проектов инициативного бюджетирования проекта ***«Твой проект»*** на территории городского округа Большой Камень: | | | |
| **Объект** | **Сумма (рублей.)** | **№ МК** | **Исполнение** |
| **Итоговая сумма по контрактам** | **6 064,675,00** |  |  |
| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории ул. Гагарина 41 в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | 2 060 400,00 | 25/МК  09.03.2023 | Ремонт асфальтового покрытия, установка бордюр и лавочек возле подъездов, устройство тротуарной дорожки между домами ул. Гагарина 41 и ул. Курчатова 22а. Работы завершены. |
| Выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки по ул. Горького в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | 1 830 000,00 | 19/МК  06.03.2023 | Выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки по ул. Горького. Работы завершены. |
| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории ул. Ганслеп 14, по проекту «Твой проект» в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | 2 174 275,00 | 26/МК  10.03.2023 | Выполнение работ по ремонту внутри дворового проезда по ул. Ганслеп 14. Работы завершены. |
| -  В рамках реализации программы формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» **«ФСГС»** на территории городского округа Большой Камень, ведется расчет смет на экономию:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Объект** | **Сумма (рублей.)** | **№ МК** | **Исполнение** | | **Итоговая сумма по контрактам** | **9 647 485,67** |  |  | | Выполнение работ по благоустройству территорий. Устройство освещения на территории сквера «Первостроителей» г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 15 | 1 403 574,64 | 16/МК  28.02.2023 | Установка декоративных металлических опор со светодиодными светильниками, прокладка кабеля под землей, рытье траншей. Работы завершены | | Выполнение работ по благоустройству территорий. Устройство пешеходных дорожек, установка МАФ на территории сквера «Первостроителей» г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 15 | 5 906 294,16 | 17/МК  01.03.2023 | Вырубка аварийных деревьев, устройство пешеходной дорожки, посадка деревьев, установка МАФов. | | Выполнение работ по благоустройству территорий. Устройство шаговых дорожек, топиарных фигур, ограждения и озеленения на территории сквера «Первостроителей» г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 15 | 2 217 355,20 | 90/МК  29.05.2023 | Устройство шаговых дорожек, топиарных фигур, ограждения и озеленения. Работы завершены. | | Выполнение работ по благоустройству территорий. Прокладка кабеля для подключения подсветки на Доске Почета на територии сквера «Первотроителей» г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 15 | 120 261,67 | 103/МК  31.05.2023 | Прокладка кабеля для подключения подсветки на Доске Почета. Работы завершены. |   В целях приведения муниципальной программы городского округа Большой Камень «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Большой Камень от 14 декабря 2017 года № 1611, в соответствие с решением Думы городского округа Большой Камень от 30 марта 2023 года № 56 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 15 декабря 2022 года № 35 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» внесены изменения в постановление № 1155 от 27.04.2023. | | | |
|  | | | |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2025 годы»**

**за 2 квартал 2023 год**

| №  п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственый  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на 2023 год | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 0 00 00000 | 000 | 113 551,66 | 113 551,66 | 38 311,46 |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 00 00000 |  | 113 551,66 | 116 551,66 | 38 311,46 |
| 1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 01 00000 | 200 | 27 625,67 | 27 625,67 | 8 700,05 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 01F5550 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 1690170240 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 1690170180 | 200 | 70,02 | 70,02 | 48,00 |
| 1.1.1 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 01L 5600 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70250 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок  Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 01 92610 | 200 | 11 131,61 | 11 131,61 | 1 512,17 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 S2610 | 200 | 344,28 | 344,28 | 46,77 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 S2360 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | 902 | 0503 | 16 9 01 1702360 | 200 | 8 938,71 | 8 938,71 | 0,00 |
| 1.1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 01 20450 | 200 | 90,29 | 90,29 | 42,35 |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 901 40 560 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Благоустройство Народного парка, расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 901 40 570 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 901 20 830 | 200 | 7 050,76 | 7 050,76 | 7 050,76 |
| 2. | Основное мероприятие  Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 F2 0000 | 200 | 12 622,81 | 12 622,81 | 1 110,00 |
| 2.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 F2 55550 | 200 | 12 622,81 | 12 622,81 | 1 110,00 |
| 2.2. | Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 F2 5424F |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень. | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 0200000 | 200 | 73 303,18 | 73 303,18 | 28 501,41 |
| 3.1. | Содержание объектов благоустройства | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 20380 | 200 | 20 691,56 | 20 691,56 | 9 888,74 |
| 3.2. | Содержание земель общего пользования | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 20390 | 200 | 21 237,51 | 21 237,51 | 7 279,13 |
| 3.3. | Содержание объектов озеленения | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 20410 | 200 | 7 070,02 | 7 070,02 | 3 466,74 |
| 3.4. | Содержание мест захоронений (кладбищ) | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 20430 | 200 | 2 630,50 | 2 630,50 | 1 042,82 |
| 3.5. | Содержание памятников истории и культуры | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 20680 | 200 | 2 255,17 | 2 255,17 | 1 090,87 |
| 3.6. | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 408 | 16 9 02 61100 | 800 | 7 444,22 | 7 444,22 | 4 135,55 |
| 3.7. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0 | 16 9 02 70650 |  | 1 167,10 | 1 167,10 | 570,32 |
| 3.8. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 405 | 16 9 02 93040 | 200 | 2 138,56 | 2 138,56 | 927,24 |
| 3.9. | Ремонт объектов благоустройства | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 70150 |  | 668,54 | 668,54 | 100,00 |
| 3.10. | Расходы на приобретение основных средств | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 70120 |  | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 3.11. | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города» | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 01 20450 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2025 годы»**

**за 2 квартал 2023 года**

| № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | 01.04.2023 | 30.06.2023 | 01.04.2023 |  | Заключено 2 муниципальных контракта |  |  |
| 1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок(оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 01.05.2023 | 30.06.2023 | 13.04.2023 |  | Заключено 3 муниципальных контракта |  |  |
| 1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | 01.08.2023 | 07.08.2023 | 07.09.2023 |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Благоустройство Народного парка, расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие  Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 01.03.2023 | 30.08.2023 | 03.04.2023 |  | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашение № 05706000-1-2023-006 |  |
| 2.2. | Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень. |  |  |  |  | Заключение контрактов |  |  |
| 3.1. | Содержание объектов благоустройства | 20.01.2023 | 27.12.2023 | 21.01.2023 |  | Заключено 20 муниципальных  контрактов |  |  |
| 3.2. | Содержание земель общего пользования | 25.01.2023 | 27.12.2023 | 18.02.2023 |  | Заключено 20муниципальных контрактов |  |  |
| 3.3. | Содержание объектов озеленения | 15.02.2023 | 15.10.2023 | 31.03.2023 |  | Заключено 1  муниципальных контрактов |  |  |
| 3.4. | Содержание мест захоронений (кладбищ) | 25.01.2023 | 15.11.2023 | 28.02.2023 |  | Заключено 1  муниципальных контрактов |  |  |
| 3.5. | Содержание памятников истории и культуры | 01.02.2023 | 07.10.2023 | 31.05.202 |  | Заключено 2  муниципальных контрактов |  |  |
| 3.6. | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа |  |  |  |  | Заключено 1  муниципаль-ных контрак-тов |  |  |
| 3.7. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | 25.01.2023 | 20.09.2023 | 31.03.2023 |  | Заключено 1  муниципальных контрактов |  |  |
| 3.8. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Ремонт объектов благоустройства | 25.01.2023 | 20.09.2023 | 31.03.2023 |  | Заключен 1  муниципальный контракт |  |  |
| 3.10 | Расходы на приобретение основных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Проведение городских конкурсов "Лучший двор города" |  |  |  |  |  |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа   
Большой Камень на 2018-2025 годы»**

**за 2 квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетный год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед./тыс. руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 801 529,19 | 438 383,97 | 54,69% | 113 551,66 | 38 311,46 | 33,74% | 48/47 585,13 |
| Бюджет городского округа | 417 943,69 | 195 741,52 | 46,83% | 82 109,45 | 35 799,29 | 43,60% |
| Краевой бюджет | 148 586,06 | 89 703,36 | 60,37% | 20 297,76 | 1 532,17 | 7,55% |
| Федеральный бюджет | 234 999,44 | 152 939,09 | 65,08% | 11 144,45 | 980,00 | 8,79% |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1. | Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» | 801 529,19 | 438 383,97 | 54,69% | 113 551,66 | 38 311,46 | 33,74% | 48/47 585,13 |
| Бюджет городского округа | 417 943,69 | 195 741,52 | 46,83% | 82 109,45 | 35 799,29 | 43,60% |  |
| Краевой бюджет | 148 586,06 | 89 703,36 | 60,37% | 20 297,76 | 1 532,17 | 7,55% |  |
| Федеральный бюджет | 234 999,44 | 152 939,09 | 65,08% | 11 144,45 | 980,00 | 8,79% |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | 270 718,41 | 148 929,12 | 55,01% | 27 625,67 | 8 700,05 | 31,49% |  |
| Бюджет городского округа | 52 833,81 | 43 229,26 | 81,82% | 7 555,35 | 7 187,88 | 95,14% |  |
| Краевой бюджет | 164 004,61 | 105 699,86 | 64,45% | 20 070,32 | 1 512,17 | 7,53% |  |
| Федеральный бюджет | 53 880,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень, всего | 19 525,10 | 19 350,75 | 99,11% | 70,02 | 48,00 | 68,55% |  |
| Бюджет городского округа | 4 250,38 | 4 076,03 | 0,00% | 70,02 | 48,00 | 68,55% |  |
| Краевой бюджет | 15 274,72 | 15 274,72 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | 3 657,75 | 3 657,75 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 901,76 | 901,76 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 2 755,99 | 2 755,99 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутри дворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 165 687,05 | 113 597,43 | 68,56% | 20 504,89 | 1 601,29 | 7,81% |  |
| Бюджет городского округа | 28 049,89 | 25 928,28 | 92,44% | 434,57 | 89,12 | 20,51% |  |
| Краевой бюджет | 137 637,16 | 87 669,15 | 63,70% | 20 070,32 | 1 512,17 | 7,53% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | 490,00 | 490,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 490,00 | 490,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская | 63 360,00 | 2 180,00 | 3,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 2 399,00 | 2 180,00 | 90,87% | 0,00 | 0,00 | 100,00% |  |
| Краевой бюджет | 7 081,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 53 880,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.6 | Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | 16 703,95 | 9 653,19 | 57,79% | 7 050,76 | 7 050,76 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 16 703,95 | 9 653,19 | 57,79% | 7 050,76 | 7 050,76 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2 | Основное мероприятие. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды" | 183 308,06 | 154 299,90 | 84,18% | 12 622,81 | 1 110,00 | 8,79% | 4/9 647,49 |
| бюджет городского округа | 522,84 | 272,99 | 52,21% | 1 250,92 | 110,00 | 8,79% |  |
| краевой бюджет | 1 665,79 | 1 087,83 | 65,30% | 227,44 | 20,00 | 8,79% |  |
| федеральный бюджет | 181 119,43 | 152 939,08 | 84,44% | 11 144,45 | 980,00 | 8,79% |  |
| 2.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта | 83 607,16 | 54 599,90 | 65,31% | 12 622,81 | 1 110,00 | 8,79% |  |
| бюджет городского округа | 522,84 | 272,99 | 52,21% | 1 250,92 | 110,00 | 8,79% |  |
| краевой бюджет | 1 665,79 | 1 087,83 | 65,30% | 227,44 | 20,00 | 8,79% |  |
| федеральный бюджет | 81 418,53 | 53 239,08 | 65,39% | 11 144,45 | 980,00 | 8,79% |  |
| 2.2 | мероприятие по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов | 99 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 99 700,00 | 99 700,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень.  предпринимателей | 347 502,72 | 135 154,95 | 38,89% | 73 303,18 | 28 501,41 | 38,88% | 44/37 937,64 |
| бюджет городского округа | 347 502,72 | 135 154,95 | 38,89% | 73 303,18 | 28 501,41 | 38,88% |  |
| краевой бюджет | 384,55 | 384,55 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.1 | Содержание объектов благоустройства | 119 992,62 | 39 103,99 | 32,59% | 20 691,56 | 9 888,74 | 47,79% | 20/13 203,17 |
| бюджет городского округа | 119 992,62 | 39 103,99 | 32,59% | 20 691,56 | 9 888,74 | 47,79% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.2 | Содержание земель общего пользования | 107 920,13 | 94 680,76 | 87,73% | 21 237,51 | 7 279,13 | 34,27% | 20/19 444,36 |
| бюджет городского округа | 107 920,13 | 94 680,76 | 87,73% | 21 237,51 | 7 279,13 | 34,27% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.3 | Содержание объектов озеленения | 47 729,42 | 15 512,87 | 32,50% | 7 070,02 | 3 466,74 | 49,03% | 1/3 153,41 |
| бюджет городского округа | 47 729,42 | 15 512,87 | 32,50% | 7 070,02 | 3 466,74 | 49,03% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | 20 307,65 | 6 044,96 | 29,77% | 2 630,50 | 1 042,82 | 39,64% | 1/764,13 |
| Бюджет городского округа | 20 307,65 | 6 044,96 | 29,77% | 2 630,50 | 1 042,82 | 39,64% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.5 | Содержание памятников истории и культуры | 10 897,09 | 3 665,16 | 33,63% | 2 255,17 | 1 090,87 | 48,37% | 2/966,13 |
| Бюджет городского округа | 10 897,09 | 3 665,16 | 33,63% | 2 255,17 | 1 090,87 | 48,37% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.6 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа | 24 177,22 | 14 885,95 | 61,57% | 7 444,22 | 4 135,55 | 55,55% |  |
| Бюджет городского округа | 24 177,22 | 14 885,95 | 61,57% | 7 444,22 | 4 135,55 | 55,55% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.7 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | 8 540,95 | 2 891,50 | 33,83% | 1 167,10 | 570,32 | 48,87% | 1/406,14 |
| Бюджет городского округа | 8 540,95 | 2 891,50 | 33,83% | 1 167,10 | 570,32 | 48,87% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.8 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 4 477,38 | 2 349,89 | 52,48% | 2 138,56 | 927,24 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 4 477,38 | 2 349,89 | 52,48% | 2 138,56 | 927,24 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.9 | Ремонт объектов благоустройства | 3 095,20 | 2 995,20 | 96,77% | 668,54 | 100,00 | 14,96% |  |
| Бюджет городского округа | 3 095,20 | 2 995,20 | 96,77% | 668,54 | 100,00 | 14,96% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.10 | Расходы на приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 730,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.11 | Проведение городских конкурсов "Лучший двор города" | 365,00 | 365,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 365,00 | 365,00 | 100,00% | 05,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень**

**на 2018-2025 годы»**

**за 2 квартал 2023 год**

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории ГО БК | 434 567,00 | 20 070 321,00 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па»  Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края  Соглашение б/н от 2023 г.  Соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету городского округа Большой Камень на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» № 6 от 13.02.2023 г. | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ  «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2 | Основное мероприятие. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды" | 0,00 | 12 622 810,25 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па»;  Соглашение о предоставлении в 2023 году субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) № 05706000-1-2023-006 от 28.01.2023 г. | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ  «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_