**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**««Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2025 годы».**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **«Формирование современной городской среды  на территории городского округа Большой Камень на 2018-2025 годы».** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **3 квартал 2023 год** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда отдела благоустройства и дорог управления жизнеобеспечения Кирьянова Марина Владимировна  5 76 32  [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

И.о. главы городского округа В.И. Штефан

**Пояснительная записка к отчету по муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2025 годы».**

Предусмотрено муниципальной программой на реализацию мероприятий в 2023 году – 123 747,81 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 83 226,27 тыс. руб., средства краевого бюджета – 20 297,76 тыс. руб., средства федерального бюджета – 11 144,45 тыс. руб.

Заключено 78 муниципальных контрактов.

По мероприятиям программы:

1. Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий   
по благоустройству территории городского округа Большой Камень.

В рамках реализации проекта ***«1000 Дворов»*** на территории городского округа Большой Камень благоустроена парковая зона городского округа Большой Камень в районе здания №49 по ул. Карла Маркса, экономия направлена на реализацию проекта Народного парка 2 очереди расположенной на площади перед МАУ «Дворец культуры «Звезда» и ремонт декоративного ограждения парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания №49 по ул. Карла Маркса.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Сумма (рублей.)** | **№ МК** | **Исполнение** |
| **Итоговая сумма по контрактам** | **6 541 255,46** |  |  |
| Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. Ремонт пешеходных дорожек и подъездной дороги на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса | 6 541 255,46 | 28/МК  13.03.2023 | Ремонт пешеходных дорожек и подъездной дороги на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса. Работы завершены, оплачен. |
| Благоустройство террито-рий, детских и спортивных площадок. Установка 4ех скамеек-лодочек на территории Народного парка 2 очередь расположенный северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | 1 502 966,38 | 109/МК  19.06.2023 | Установка 4ех скамеек-лодочек на территории Народного парка 2 очередь расположенный северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса |
| * В рамках реализации субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию проектов инициативного бюджетирования проекта ***«Твой проект»*** на территории городского округа Большой Камень: | | | |
| **Объект** | **Сумма (рублей.)** | **№ МК** | **Исполнение** |
| **Итоговая сумма по контрактам** | **6 064,675,00** |  |  |
| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории ул. Гагарина 41 в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | 2 060 400,00 | 25/МК  09.03.2023 | Ремонт асфальтового покрытия, установка бордюр и лавочек возле подъездов, устройство тротуарной дорожки между домами ул. Гагарина 41 и ул. Курчатова 22а. Работы завершены. |
| Выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки по ул. Горького в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | 1 830 000,00 | 19/МК  06.03.2023 | Выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки по ул. Горького. Работы завершены. |
| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории ул. Ганслеп 14, по проекту «Твой проект» в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | 2 174 275,00 | 26/МК  10.03.2023 | Выполнение работ по ремонту внутри дворового проезда по ул. Ганслеп 14. Работы завершены. |
| -  В рамках реализации программы формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» **«ФСГС»** на территории городского округа Большой Камень, ведется расчет смет на экономию:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Объект** | **Сумма (рублей.)** | **№ МК** | **Исполнение** | | **Итоговая сумма по контрактам** | **9 647 485,67** |  |  | | Выполнение работ по благоустройству территорий. Устройство освещения на территории сквера «Первостроителей» г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 15 | 1 403 574,64 | 16/МК  28.02.2023 | Установка декоративных металлических опор со светодиодными светильниками, прокладка кабеля под землей, рытье траншей. Работы завершены. Оплачены | | Выполнение работ по благоустройству территорий. Устройство пешеходных дорожек, установка МАФ на территории сквера «Первостроителей» г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 15 | 5 906 294,16 | 17/МК  01.03.2023 | Вырубка аварийных деревьев, устройство пешеходной дорожки, посадка деревьев, установка МАФов. Работы завершены, оплачены. | | Выполнение работ по благоустройству территорий. Устройство шаговых дорожек, топиарных фигур, ограждения и озеленения на территории сквера «Первостроителей» г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 15 | 2 217 355,20 | 90/МК  29.05.2023 | Устройство шаговых дорожек, топиарных фигур, ограждения и озеленения. Работы завершены, оплачены. | | Выполнение работ по благоустройству территорий. Прокладка кабеля для подключения подсветки на Доске Почета на территории сквера «Первостроителей» г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 15 | 120 261,67 | 103/МК  31.05.2023 | Прокладка кабеля для подключения подсветки на Доске Почета. Работы завершены, оплачены | | Выполнение работ по благоустройству территорий. Устройство основания и фундаментов ж/бетонных конструкций Доски почета на территории сквера "Первостроителей" г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 15 | 561 909,09 | 161/МК  18.08.2023 | Устройство основания и фундаментов ж/бетонных конструкций Доски почета. Работы завершены, оплачены. | | Выполнение работ по благоустройству территорий. Изготовление и монтаж металлоконструкций Доски почета на территории сквера "Первостроителей" г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 15 | 341 662,99 | 162/МК  18.08.2023 | Изготовление и монтаж металлоконструкций Доски почета. Работы завершены, оплачены. | | Выполнение работ по благоустройству территорий. Изготовление и монтаж слэбов Доски почета на территории сквера "Первостроителей" г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 15 | 570 098,29 | 169/МК  31.08.2023 | Изготовление и монтаж слэбов Доски почета. Работы завершены, оплачены. | | Выполнение работ по благоустройству территории.Изготовление и монтаж деревянных конструкций, архитектурное освещение, видеонаблюдение Доски почета  на территории сквера "Первостроителей" г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 15 | 309 762,18 | 170/МК  31.08.2023 | Изготовление и монтаж деревянных конструкций, архитектурное освещение, видеонаблюдение Доски почета. Работы в стадии завершения. |   В целях приведения муниципальной программы городского округа Большой Камень «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Большой Камень от 14 декабря 2017 года № 1611, в соответствие с решением Думы городского округа Большой Камень от 30 марта 2023 года № 56 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 15 декабря 2022 года № 35 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» внесены изменения в постановление № 1155 от 27.04.2023. | | | |
|  | | | |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2025 годы»**

**за 3 квартал 2023 год**

| №  п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственый  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на 2023 год | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 0 00 00000 | 000 | 123 747,81 | 123 747,81 | 85 452,49 |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 00 00000 |  | 123 747,81 | 123 747,81 | 85 452,49 |
| 1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 01 00000 | 200 | 36 705,00 | 36 705,00 | 20 347,54 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 01F5550 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 1690170240 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 1690170180 | 200 | 12 113,67 | 12 113,67 | 690,80 |
| 1.1.1 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 01L 5600 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70250 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок  Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 01 92610 | 200 | 11 131,61 | 11 131,61 | 6 345,02 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 S2610 | 200 | 344,28 | 344,28 | 196,24 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 S2360 | 244 | 60,65 | 60,65 | 60,65 |
| 1.1.3 | 902 | 0503 | 16 9 01 1702360 | 200 | 6 004,03 | 6 004,03 | 6 004,03 |
| 1.1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 01 20450 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 901 40 560 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Благоустройство Народного парка, расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 901 40 570 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 901 20 830 | 200 | 7 050,76 | 7 050,76 | 7 050,76 |
| 2. | Основное мероприятие  Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 F2 0000 | 200 | 12 622,81 | 12 622,81 | 10 575,85 |
| 2.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 F2 55550 | 200 | 12 622,81 | 12 622,81 | 10 575,85 |
| 2.2. | Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 F2 5424F |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень. | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 0200000 | 200 | 74 420,00 | 74 420,00 | 54 529,10 |
| 3.1. | Содержание объектов благоустройства | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 20380 | 200 | 20 691,56 | 20 691,56 | 14 207,99 |
| 3.2. | Содержание земель общего пользования | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 20390 | 200 | 21 455,38 | 21 455,38 | 14 645,96 |
| 3.3. | Содержание объектов озеленения | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 20410 | 200 | 7 070,02 | 7 070,02 | 6 404,14 |
| 3.4. | Содержание мест захоронений (кладбищ) | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 20430 | 200 | 2 630,50 | 2 630,50 | 2 037,82 |
| 3.5. | Содержание памятников истории и культуры | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 20680 | 200 | 1 796,95 | 1 796,95 | 1 342,78 |
| 3.6. | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 408 | 16 9 02 61100 | 800 | 7 444,22 | 7 444,22 | 6 943,29 |
| 3.7. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0 | 16 9 02 70650 |  | 1 167,10 | 1 167,10 | 843,85 |
| 3.8. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 405 | 16 9 02 93040 | 200 | 2 138,56 | 2 138,56 | 927,24 |
| 3.9. | Ремонт объектов благоустройства | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 70150 |  | 5 612,75 | 5 612,75 | 3 659,43 |
| 3.10. | Расходы на приобретение основных средств | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 70120 |  | 4 222,96 | 4 222,96 | 3 396,60 |
| 3.11. | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города» | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 01 20450 | 200 | 190,00 | 190,00 | 120,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2025 годы»**

**за 3 квартал 2023 года**

| № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | 01.04.2023 | 30.06.2023 | 01.04.2023 |  | Заключено 10 муниципальных контракта |  |  |
| 1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок(оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 01.05.2023 | 30.06.2023 | 13.04.2023 |  | Заключено 5 муниципальных контракта |  |  |
| 1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | 01.08.2023 | 07.08.2023 | 07.09.2023 |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Благоустройство Народного парка, расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса |  |  |  |  | Заключен 1  муниципальный контракт |  |  |
| 2 | Основное мероприятие  Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 01.03.2023 | 30.08.2023 | 03.04.2023 |  | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашение № 05706000-1-2023-006 |  |
| 2.2. | Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень. |  |  |  |  | Заключение контрактов |  |  |
| 3.1. | Содержание объектов благоустройства | 20.01.2023 | 27.12.2023 | 21.01.2023 |  | Заключено 23 муниципальных  контрактов |  |  |
| 3.2. | Содержание земель общего пользования | 25.01.2023 | 27.12.2023 | 18.02.2023 |  | Заключено 20 муниципальных контрактов |  |  |
| 3.3. | Содержание объектов озеленения | 15.02.2023 | 15.10.2023 | 31.03.2023 |  | Заключено 1  муниципальных контрактов |  |  |
| 3.4. | Содержание мест захоронений (кладбищ) | 25.01.2023 | 15.11.2023 | 28.02.2023 |  | Заключено 1  муниципальных контрактов |  |  |
| 3.5. | Содержание памятников истории и культуры | 01.02.2023 | 07.10.2023 | 31.05.202 |  | Заключено 2  муниципальных контрактов |  |  |
| 3.6. | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | 25.01.2023 | 20.09.2023 | 31.03.2023 |  | Заключено 1  муниципальных контрактов |  |  |
| 3.8. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Ремонт объектов благоустройства | 25.01.2023 | 20.09.2023 | 31.03.2023 |  | Заключено 5  муниципальных контрактов |  |  |
| 3.10 | Расходы на приобретение основных средств | 25.01.2023 | 20.09.2023 | 31.03.2023 |  | Заключено 1  муниципаль-ных кон-трактов |  |  |
| 3.11. | Проведение городских конкурсов "Лучший двор города" |  |  |  |  |  |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа   
Большой Камень на 2018-2025 годы»**

**за 3 квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетный год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед./тыс. руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 848 670,22 | 438 383,97 | 51,66% | 123 747,81 | 85 452,48 | 69,05% | 78/ 98 711,68 |
| Бюджет городского округа | 445 720,06 | 195 741,52 | 43,92% | 83 226,27 | 63 575,65 | 76,39% |
| Краевой бюджет | 159 593,49 | 89 703,36 | 56,21% | 20 297,76 | 12 539,60 | 61,78% |
| Федеральный бюджет | 243 356,67 | 152 939,09 | 62,85% | 11 144,45 | 9 337,23 | 83,78% |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1. | Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» | 848 670,22 | 438 383,97 | 51,66% | 123 747,81 | 85 452,48 | 69,05% | 78/ 98 711,68 |
| Бюджет городского округа | 445 720,06 | 195 741,52 | 43,92% | 83 226,27 | 63 575,65 | 76,39% |  |
| Краевой бюджет | 159 593,49 | 89 703,36 | 56,21% | 20 297,76 | 12 539,60 | 61,78% |  |
| Федеральный бюджет | 243 356,67 | 152 939,09 | 62,85% | 11 144,45 | 9 337,23 | 83,78% |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | 282 365,89 | 148 929,12 | 52,74% | 36 705,00 | 20 347,54 | 55,44% | 16/ 31 517,86 |
| Бюджет городского округа | 53 644,41 | 43 229,26 | 80,58% | 7 555,35 | 7 998,48 | 105,87% |  |
| Краевой бюджет | 174 841,49 | 105 699,86 | 60,45% | 20 070,32 | 12 349,05 | 61,53% |  |
| Федеральный бюджет | 53 880,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень, всего | 20 167,94 | 19 350,75 | 95,95% | 70,02 | 690,84 | 986,63% | 10/ 9 387,00 |
| Бюджет городского округа | 4 893,22 | 4 076,03 | 0,00% | 70,02 | 690,84 | 986,63% |  |
| Краевой бюджет | 15 274,72 | 15 274,72 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | 3 657,75 | 3 657,75 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 901,76 | 901,76 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 2 755,99 | 2 755,99 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутри дворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 176 691,69 | 113 597,43 | 64,29% | 20 504,89 | 12 605,93 | 61,48% | 5/ 14 108,90 |
| Бюджет городского округа | 28 217,65 | 25 928,28 | 91,89% | 434,57 | 256,88 | 59,11% |  |
| Краевой бюджет | 148 474,04 | 87 669,15 | 59,05% | 20 070,32 | 12 349,05 | 61,53% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | 490,00 | 490,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 490,00 | 490,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская | 63 360,00 | 2 180,00 | 3,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 2 399,00 | 2 180,00 | 90,87% | 0,00 | 0,00 | 100,00% |  |
| Краевой бюджет | 7 081,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 53 880,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.6 | Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | 16 703,95 | 9 653,19 | 57,79% | 7 050,76 | 7 050,76 | 0,00% | 1/ 7 021,796 |
| Бюджет городского округа | 16 703,95 | 9 653,19 | 57,79% | 7 050,76 | 7 050,76 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2 | Основное мероприятие. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды" | 192 773,91 | 154 299,90 | 80,04% | 12 622,81 | 10 575,85 | 83,78% | 8/ 11 430,91 |
| бюджет городского округа | 1 460,91 | 272,99 | 18,69% | 1 250,92 | 1 048,07 | 83,78% |  |
| краевой бюджет | 1 836,34 | 1 087,83 | 59,24% | 227,44 | 190,55 | 83,78% |  |
| федеральный бюджет | 189 476,66 | 152 939,08 | 80,72% | 11 144,45 | 9 337,23 | 83,78% |  |
| 2.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта | 93 073,91 | 54 599,90 | 58,66% | 12 622,81 | 10 575,85 | 83,78% | 8/ 11 430,91 |
| бюджет городского округа | 1 460,91 | 272,99 | 18,69% | 1 250,92 | 1 048,07 | 83,78% |  |
| краевой бюджет | 1 836,34 | 1 087,83 | 59,24% | 227,44 | 190,55 | 83,78% |  |
| федеральный бюджет | 89 776,66 | 53 239,08 | 59,30% | 11 144,45 | 9 337,23 | 83,78% |  |
| 2.2 | мероприятие по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов | 99 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 99 700,00 | 99 700,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень.  предпринимателей | 373 530,42 | 135 154,95 | 36,18% | 74 420,00 | 54 529,10 | 73,27% | 54/ 55 762,91 |
| бюджет городского округа | 373 145,87 | 135 154,95 | 36,12% | 74 420,00 | 54 529,10 | 73,27% |  |
| краевой бюджет | 384,55 | 384,55 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.1 | Содержание объектов благоустройства | 124 311,88 | 39 103,99 | 31,46% | 20 691,56 | 14 207,99 | 68,67% | 23/16 597,95 |
| бюджет городского округа | 124 311,88 | 39 103,99 | 31,46% | 20 691,56 | 14 207,99 | 68,67% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.2 | Содержание земель общего пользования | 115 286,96 | 94 680,76 | 82,13% | 21 455,38 | 14 645,96 | 68,26% | 20/19 444,36 |
| бюджет городского округа | 115 286,96 | 94 680,76 | 82,13% | 21 455,38 | 14 645,96 | 68,26% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.3 | Содержание объектов озеленения | 50 666,82 | 15 512,87 | 30,62% | 7 070,02 | 6 404,14 | 90,58% | 1/7 070,02 |
| бюджет городского округа | 50 666,82 | 15 512,87 | 30,62% | 7 070,02 | 6 404,14 | 90,58% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | 21 302,65 | 6 044,96 | 28,38% | 2 630,50 | 2 037,82 | 77,47% | 1/ 2 630,50 |
| Бюджет городского округа | 21 302,65 | 6 044,96 | 28,38% | 2 630,50 | 2 037,82 | 77,47% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.5 | Содержание памятников истории и культуры | 11 149,00 | 3 665,16 | 32,87% | 1 796,95 | 1 342,78 | 74,73% | 2/ 1 796,95 |
| Бюджет городского округа | 11 149,00 | 3 665,16 | 32,87% | 1 796,95 | 1 342,78 | 74,73% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.6 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа | 26 984,96 | 14 885,95 | 55,16% | 7 444,22 | 6 943,29 | 93,27% |  |
| Бюджет городского округа | 26 984,96 | 14 885,95 | 55,16% | 7 444,22 | 6 943,29 | 93,27% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.7 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | 8 814,48 | 2 891,50 | 32,80% | 1 167,10 | 843,85 | 72,30% | 1/ 1 167,10 |
| Бюджет городского округа | 8 814,48 | 2 891,50 | 32,80% | 1 167,10 | 843,85 | 72,30% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.8 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 4 477,38 | 2 349,89 | 52,48% | 2 138,56 | 927,24 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 4 477,38 | 2 349,89 | 52,48% | 2 138,56 | 927,24 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.9 | Ремонт объектов благоустройства | 6 654,63 | 2 995,20 | 45,01% | 5 612,75 | 3 659,43 | 65,20% | 5/ 3 659,43 |
| Бюджет городского округа | 6 654,63 | 2 995,20 | 45,01% | 5 612,75 | 3 659,43 | 65,20% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.10 | Расходы на приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 4 222,96 | 3 396,60 | 0,00% | 1/ 3 396,60 |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 4 222,96 | 3 396,60 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 730,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.11 | Проведение городских конкурсов "Лучший двор города" | 485,00 | 365,00 | 75,26% | 190,00 | 120,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 485,00 | 365,00 | 75,26% | 190,00 | 120,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень**

**на 2018-2025 годы»**

**за 3 квартал 2023 год**

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории ГО БК | 434 567,00 | 20 070 321,00 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па»  Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края  Соглашение б/н от 2023 г.  Соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету городского округа Большой Камень на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» № 6 от 13.02.2023 г. | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ  «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2 | Основное мероприятие. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды" | 0,00 | 12 622 810,25 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па»;  Соглашение о предоставлении в 2023 году субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) № 05706000-1-2023-006 от 28.01.2023 г. | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ  «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_