ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы

Наименование муниципальной	«Совершенствование муниципального

программы:				управления в городском округе

Большой Камень»  на 2020-2027 годы

| Ответственный исполнитель: | Организационное управление администрации городского округа Большой Камень |
| --- | --- |

Отчетная дата:				6 месяцев 2025 года

Должность, фамилия, имя, 		заместитель главы администрации – руководитель аппарата администрации

отчество, номер телефона 		городского округа Большой Камень

исполнителя:		Е.Ю. Рудак, (42335)5-16-88

| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы за 2 квартал 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель | КБК | Вид расходов | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по сводной бюджетной росписи на отчетную дату | кассовое исполнение | Остаток |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы» |  |  |  | 2700000000 |  | 67 785,397 | 27 185,317 | 40 600,080 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие и совершенствование муниципальной службы» |  |  |  | 2710000000 |  | 57 541,326 | 23 913,886 | 33 627,441 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы |  |  | Организационное управление; управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов; Дума городского округа Большой Камень |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве |  |  |  | 2710120710 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие. Решение вопросов местного значения на территории городского округа Большой Камень по реализации отдельных переданных государственных полномочий |  |  |  | 2710200000 |  | 13 157,377 | 4 532,572 | 8 624,805 |
| 1.2.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ВСЕГО |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; управление образования | 2710293010 |  | 1 723,377 | 543,558 | 1 179,819 |
|  |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |  |  |  | 121+129 | 1 637,446 | 542,159 |  |
|  |  | Расходы на услуги связи ОАО «Ростелеком» |  |  |  | 244 | 85,931 | 1,399 |  |
|  |  | Прочие расходы (приобретение канц-товаров, орг.техники) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | ВСЕГО |  | Отдел по исполнению административного законодательства управления жизнеобеспечения | 2710293030 |  | 1 249,566 | 208,213 | 1 041,353 |
|  |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |  |  |  | 121+129 | 1 168,432 | 193,883 |  |
|  |  | Прочие расходы (приобретение канцелярских товаров, орг.техники) |  |  |  | 244 | 81,134 | 14,330 |  |
| 1.2.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | ВСЕГО |  | Отдел по государственному управлению охраной труда управления жизнеобеспечения | 2710293100 |  | 1 220,949 | 508,133 | 712,816 |
|  |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |  |  |  | 121+129 | 1 185,949 | 479,953 |  |
|  |  | Оплата по договору обеспечения телефонной связью и обеспечения Интернет-соединения |  |  |  | 244 | 35,000 | 28,180 |  |
| 1.2.4 | Осуществление и реализация полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния | ВСЕГО |  | Отдел записей актов гражданского состояния |  |  | 5 048,050 | 1 872,854 | 3 175,196 |
|  | Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |  |  | 2710259300 | 121+129 | 4 309,738 | 1 622,890 | 2 686,848 |
|  | Реализация полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств краевого бюджета | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |  |  | 2710293180 | 121+129 | 738,312 | 249,964 | 488,348 |
| 1.2.5 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | ВСЕГО |  | Отдел опеки и попечительства | 2710293160 |  | 3 915,435 | 1 399,815 | 2 515,620 |
|  |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |  |  |  | 121+129 | 3 786,123 | 1 369,364 |  |
|  |  | Расходы на коммунальные услуги |  |  |  | 247 | 38,180 | 11,843 |  |
|  |  | Приобретение оргтехники |  |  |  | 244 | 91,132 | 18,607 |  |
|  |  | Прочие расходы (приобретение канцелярских товаров) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие. Комплектование вакантных должностей муниципальной службы квалифицированными кадрами |  |  | Организационное управление; Дума городского округа Большой Камень; контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Формирование и эффективное использование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.3.2. | Проведение конкурсных процедур для замещения вакантных должностей муниципальной службы |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.3.3. | Проведение аттестации муниципальных служащих |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих |  |  | Организационное управление; управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов; Дума городского округа Большой Камень |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1 | Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.5 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень |  |  | Организационное управление | 2710400000 |  | 44 383,949 | 19 381,313 | 25 002,636 |
| 1.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |  |  | 2710471590 | 111+119 | 33 389,141 | 15 052,330 |  |
|  |  | Закупка товаров, работ и услуг |  |  |  | 244 | 4 512,977 | 2 592,129 |  |
|  |  | Закупка энергетических ресурсов |  |  |  | 247 | 4 212,519 | 1 622,307 |  |
|  |  | Уплата налогов и сборов |  |  |  | 851+852 | 217,197 | 94,547 |  |
|  |  | информационные расходы |  |  |  | информ расходы | 2 052,115 | 20,000 |  |
| 2 | Подпрограмма "Информационное сообщество городского округа Большой Камень на 2020 - 2027 годы" |  |  |  | 2720100000 |  | 10 244,071 | 3 271,432 | 6 972,639 |
| 2.1 | Основное мероприятие "Повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий" |  |  |  |  |  | 2 536,455 | 947,986 | 1 588,469 |
| 2.1.1 | Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | ВСЕГО |  | Отдел информатизации; управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов; Дума городского округа; контрольно-счетная палата | 2720120590 |  | 2 536,455 | 947,986 | 1 588,469 |
|  |  | Услуги по переводу программных комплексов "Бюджет-СМАРТ", "Проект СМАРТ Про", "243н" на импортозамещение |  |  |  |  | 400,000 |  |  |
|  |  | Закупка ИТС 1С: Fresh |  |  |  |  |  | 493,092 |  |
|  |  | Организация лицензионного обслуживания ПП «БАРС-Имущество» |  |  |  |  |  | 167,700 |  |
|  |  | Оказание услуг по обновлению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант» для администрации |  |  |  |  |  | 287,194 |  |
|  |  | Оказание услуг по обновлению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант» для управления финансов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация лицензионного обслуживания ПП «Барс-Своды» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение неисключительной лицензии на использование ПО "1С-Битрикс24" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Услуги по сопровождению программных комплексов "Бюджет-СМАРТ", "Проект СМАРТ Про", "243н" в управлении финансов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления |  |  | Отдел информатизации; управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов; Дума городского округа; контрольно-счетная палата | 2720200000 |  | 2 409,660 | 51,125 | 2 358,535 |
| 2.2.1 | Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть "Интернет" | Заключение контракта с ПАО «МТС» на услуги сотовой связи | ВСЕГО |  | 2720220320 |  | 106,000 | 51,125 | 54,875 |
|  |  |  | Администрация ГО |  |  |  | 100,000 | 51,125 | 48,875 |
|  |  |  | Дума |  |  |  | 6,000 |  | 6,000 |
| 2.2.2 | Расходы на приобретение и техническое обслуживание оборудования | ВСЕГО |  | Отдел информатизации; управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов; Дума городского округа; контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 2720270200 |  | 2 303,660 | 0,000 | 2 303,660 |
|  |  | Приобретение реестрового серверного оборудования в рамках перехода на Российское ПО |  |  |  |  | 1 500,000 |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание оргтехники | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация ГО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление финансов |  |  |  |  | 13,500 |  |
| 2.3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Поддержка социально-значимых проектов |  |  | Организационное управление; отдел пресс-службы | 2720300000 |  | 2 471,978 | 1 744,335 | 727,643 |
| 2.3.1 | Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации |  |  |  | 2720370630 |  | 2 471,978 | 1 744,335 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие "Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа" |  |  | Отдел информатизации; управление бухгалтерского учета и отчетности; отдел по мобилизационной подготовке и режиму | 2720400000 |  | 1 035,000 | 0,000 | 1 035,000 |
| 2.4.1 | Мероприятие. Закупка программных средств защиты информации | ВСЕГО |  |  | 2720470190 |  | 980,000 | 0,000 | 980,000 |
|  |  | Тех. поддержка ОС Астра Линукс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тех. поддержка VipNet Coordinator |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тех. поддержка СКЗИ VipNet Client |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тех. поддержка СКЗИ Dallas Lock |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тех. Поддержка Dr.Web Enterprise |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение для управления процессами и мероприятиями по защите информации (Альфа-Док) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение неисключительных прав на программный комплекс для мониторинга сетевой активности и обнаружения сложные угроз на конечных точках – BiZone-EDR |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Мероприятие. Закупка аппаратных средств защиты информации | Приобретение ТСЗИ Rutoken 3.0 |  |  | 2720470200 |  | 55,000 |  | 55,000 |
| 2.5 | Основное мероприятие "Формирование информационной инфраструктуры в муниципальных учреждениях городского округа" |  |  |  | 2720500000 |  | 1 790,978 | 527,986 | 1 262,992 |
| 2.5.1 | Расходы на приобретение и сопровождение программного обеспечения | ВСЕГО |  |  | 2720570190 |  | 1 214,782 | 380,207 | 834,575 |
|  |  | ПО в МКУ «Служба обеспечения» |  | МКУ «Служба обеспечения» |  |  | 151,200 | 75,600 | 75,600 |
|  |  | ПО в МКУ «УГО и ЧС» |  | МКУ «УГО и ЧС» |  |  | 83,803 | 32,331 | 51,472 |
|  |  | ПО в МКУ «СЕЗ» |  | МКУ «СЕЗ» |  |  | 563,813 | 131,59 | 432,223 |
|  |  | ПО в МКУ «ФМЦК» |  | МКУ «ФМЦК» |  |  | 133,460 | 55,608 | 77,852 |
|  |  | ПО в МКУ «РЦО» |  | МКУ «РЦО» |  |  | 282,506 | 85,08 | 197,428 |
| 2.5.2 | Расходы на приобретение и техническое обслуживание оборудования | ВСЕГО |  |  | 2720570200 |  | 576,196 | 147,779 | 428,417 |
|  |  | ТО в МКУ «Служба обеспечения» |  | МКУ «Служба обеспечения» |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ТО в МКУ «УГО и ЧС» |  | МКУ «УГО и ЧС» |  |  | 85,900 | 16,45 | 69,450 |
|  |  | ТО в МКУ «СЕЗ» |  | МКУ «СЕЗ» |  |  | 296,832 | 100,999 | 195,833 |
|  |  | ТО в МКУ «ФМЦК» |  | МКУ «ФМЦК» |  |  | 20,000 | 0,000 | 20,000 |
|  |  | ТО в МКУ «РЦО» |  | МКУ «РЦО» |  |  | 173,464 | 30,33 | 143,134 |