ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»

за 1-2 квартал 2024 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорт а в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя | Отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа Большой Камень |
| Отчётная дата | 01.07.2024 год |
| Должность, Ф.И.О. номер телефона, электронный адрес исполнителя | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации городского округа Большой Камень Зубарева А.С. sport@bkadmin.ru |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы

за 1-2 квартал 2024 года

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счёт средств федерального бюджета, краевого бюджета Приморского края, бюджета городского округа и составляет в 2024 году: 493 794,09 тыс. руб. в том числе:

из федерального бюджета – 400 420,8 тыс. руб.,

из краевого бюджета – 23 181,17 тыс. руб.,

из бюджета городского округа – 70 192,12 тыс. руб.

Основой Программы является система мероприятий, направленных на решение конкретных задач. Сформированные на 2024 год мероприятия:

1. Основное мероприятие. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

  - Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 3 425,2 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1-2 квартал 2024 год составило 3 171,76 тыс. руб. (92,6%).

2. Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта.

  - Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов (составление локально-сметных расчётов и проведение экспертизы достоверности стоимости расчётов на объекты МБУ ДО СШ «Лидер»: Спортивные залы по ул. Курчатова 4, 6 и на плоскостное сооружение по ул. Блюхера 38.). Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 210,0 тыс. руб. Кассовое исполнение 149,31 тыс.руб. (71,1 %).

  - Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 2 180,0 тыс. руб. Кассовое исполнение - 
599 тыс.руб. (27,48%).

- ООО «ОННЕКС». Проведение работ по определению механических свойств грунтов в дополнение к техническому отчету 6331-ИГИ по 1 скважине и выполнение проверочного расчета пристроенного здания по объекту.

- ООО НИЦ "СЕЙСМОЗАЩИТА". Проведение экспертного обследования технического состояния капитального основного административного здания и двух новых капитальных зданий, пристроенных к основному зданию.

  - Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень). Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 198 538,06 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 194 528,0 тыс. руб., краевой бюджет – 3 969,96 тыс. руб., местный бюджет – 40,1 тыс. руб. Общий кассовый расход за 6 мес. – 52 655,11 тыс. руб. (26,52%).

  - Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Большой Камень) Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 198 538,06 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 205 892,8 тыс. руб., краевой бюджет – 4 201,89 тыс. руб., местный бюджет – 642,44 тыс. руб. Общий кассовый расход за 6 мес. – 0 тыс. руб.

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорт.

3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

Постановлениями администрации городского округа Большой Камень от 26 января 2024 года № 250 МАУ «Спортивный комплекс» и от 26 января 2024 года № 251  МБУ ДО СШ «Лидер» утверждены муниципальные задания на 2024 год. Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг – 63 504,4 тыс. руб., кассовый расход за 1-2 квартал – 36 200,00 (57 %):

•	МБУ ДО СШ «Лидер», на дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта – 16 478,81 тыс. руб., кассовый расход – 57,04 %;

•	МБУ ДО СШ «Лидер», проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО – 1 295,81 тыс. руб., кассовый расход – 57,88 %;

•	МБУ ДО СШ «Лидер», спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – 4 868,57 тыс. руб., кассовый расход – 40,05 %;

•	МАУ «Спортивный комплекс» на выполнение муниципального задания – 40 861,21 тыс. руб., кассовый расход – 58,98 %.

3.2. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства.

Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 570,79 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет – 542,25 тыс. руб., местный бюджет – 28,54 тыс. руб. Кассовый расход – 17,24 %.

3.3. Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта.

Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 15 228,50 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет – 14 467,08 тыс. руб., местный бюджет – 761,42 тыс. руб. Кассовый расход за счёт краевого и местного бюджета – 3,59 %.

В целом, кассовое исполнение Программы за 1-2 квартал 2024 года составило 18,92 %.

|  |  |  |  |  |  |  | Форма № 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЁТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие физической культуры и спорта в городском |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за 1-2 квартал 2024 г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объём бюджетныъ асси8нований в 2024 г. (тыс.руб.) |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой | По сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | Отдел по физической культуре и спорту | - | - | 1800000000 |  | 492 694,09 | 493 794,09 | 93 420,18 |
|  | Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | Отдел по физической культуре и спорту | - | - | 1890000000 | 000 | 492 694,09 | 493 794,09 | 93 420,18 |
| 1 | Основное мероприятие «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий» | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 1102 | 1890100000 | 000 | 3425,20 | 3425,20 | 3 171,76 |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО СШ «Лидер» | 902 | 1102 | 1890120790 | 600 | 3425,20 | 3425,20 | 3 171,76 |
| 1.2. | Субсидии спортивным федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта, на возмещение части затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | Отдел по физической культуры и спорту | 902 | 1102 | 1890160170 | 633 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие «Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта» | Отдел по физической культуры и спорту, управление жизнеобеспечения | 902 | 1103 0703 | 1890200000 | 000 | 409965,20 | 411 065,20 | 53 403,42 |
| 2.1. | Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений на территории городского округа Большой Камень | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890220820 | 200 |  |  |  |
| 2.2. | Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа Большой Камень | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 0703 | 1890240020 | 200 |  |  |  |
| 2.3. | Материально-техническое оснащение и обновление учреждений физической культуры и спорта (мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений) | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ "Спортивный комплекс", МБУ ДО СШ "Лидер" | 902 | 1102 0703 | 1890220700 | 600 |  |  |  |
| 2.4. | Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240550 | 400 |  |  |  |
| 2.5. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240450 | 400 |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890292190 | 400 |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902S2190 | 400 |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902R505Ч | 400 | 210137,14 | 210137,14 | 0,00 |
| 2.6. | Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240460 | 200 400 |  |  |  |
| 2.7. | Строительство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень (реализация долгосрочных планов развития городов в части развития спортивной инфраструктуры) | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240470 | 244 |  |  | 0 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902S2680 | 244 |  |  | 0 |
| 2.8. | Реконструкция стадиона «Южный» в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240480 | 244 | 1080,00 | 1080 | 599,0 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890240480 | 414 |  | 1100 | 0,00 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890292190 | 600 400 |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902S2190 | 600 400 |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902L505J | 414 | 198538,06 | 198538,06 | 85024,13 |
| 2.9. | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ», МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890240490 | 200 400 |  |  |  |
| 2.10. | Строительство спортивных сооружений для развития парусного спорта в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240500 | 400 |  | 0 | 0 |
| 2.11. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Зелёная в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240510 | 400 |  |  |  |
| 2.12. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО СШ «Лидер» | 902 | 1102 0703 | 1890270490 | 600 | 210 | 210,0 | 149,31 |
| 2.13. | Создание «умной» спортивной площадки | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890270680 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1890292530 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18902L7530 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18902S2530 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1890270120 |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 11 02 07 03 | 1890300000 |  | 79303,69 | 81675,62 | 69467,03 |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО СШ «Лидер» | 902 | 0703 | 1890370080 | 611 | 16478,81 | 16478,81 | 9400,00 |
|  |  |  | 902 | 1103 | 1890370080 | 611 | 4868,57 | 4868,57 | 1950,00 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890370080 | 611 | 1295,81 | 1295,81 | 750,00 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890370080 | 600 | 40861,2 | 40861,2 | 24100,00 |
| 3.2. | Мероприятия, направленные на поддержку муниципальных учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890371150 | 600 |  |  |  |
| 3.3. | Стандартизация и сертификация объектов спорта | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО СШ «Лидер» | 902 | 1102 | 1890220460 | 200 |  |  |  |
| 3.4. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта, в целях софинансирования которого из краевого бюджета предоставляется субсидия | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890392230 | 600 | 14467,08 | 14467,08 | 507,46 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18903S2230 | 600 | 761,43 | 761,42 | 39,13 |
| 3.5. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в целях софинансирования которой из краевого бюджета предоставляется субсидия | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890392190 | 600 | 542,25 | 542,25 | 93,50 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18903S2190 | 600 | 28,54 | 28,54 | 4,92 |

Форма № 13

ОТЧЕТ

о степени выполнения отдельных мероприятий

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1-2 кв. 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причина недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.1 | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | январь 2024 | декабрь 2024 | январь 2024 | декабрь 2024 | Не менее 100 | Проведение и участие в мероприятиях | - |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень | июль 2024 | октябрь 2025 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство спортивных сооружений для развития парусного спорта в г. Большой Камень | август 2024 | декабрь 2024 | август 2024 |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | февраль 2024 | декабрь 2025 | февраль 2024 |  | Строительство ФОК с бассейном | Заключён контракт с ОО «ЛигаСити» № 46/МК от 06.05.2024 |  |
| 2.4. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень | январь 2023 | декабрь 2024 | январь 2023 |  | Реконструкция стадиона «Южный» (здание, футбольное поле, площадки) | Заключён контракт с ООО «СК Регион» № 39/МК от 24.03.2023., с ООО «Структура» № 22/МК от 12.03.2024 |  |
| 2.5. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | апрель 2024 | сентябрь 2024 | апрель 2024 | сентябрь 2024 | ЛСР и проведение экспертизы достоверности стоимости расчётов | ЛСР на кап.ремонт составлены, экспертиза получена. |  |
| 3. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение муниципального задания (оказание муниципальных услуг, выполнение работ) | Муниципальное задание выполнено МАУ «СК», МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» | - |
| 3.2. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | январь | ноябрь | январь | ноябрь | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности, работа пункта проката лыж и коньков | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности с населением | - |
| 3.3. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | Январь | сентябрь | январь | сентябрь | Приобретение спорт. инвентаря | Заключены договоры на поставку инвентаря: ледозаливочная техника, лыжы, крепления, палки, стойка стеллаж для хранения лыж, лыжные ботинки, лыжероллерные ботинки, лыжероллеры, крепления, наконечники на палки,система оснежения, модульное сооружение,система хронометража,разделительные дорожки для бассейна |  |

Форма № 14

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении и расходовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1-2 квартал 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объём финанс.на весь срок реализации программы, тыс.руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату, тыс.руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс.руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | Всего | 2 133 779,41 | 542 665,99 | 25% | 493 794,09 | 93 420,18 | 18,92% | 26/426 001,73 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 469 947,05 | 179 907,23 | 12% | 400 420,80 | 51 591,58 | 12,88% |  |
|  |  | краевой бюджет | 317 363,32 | 78 783,08 | 25% | 23 181,17 | 1 653,85 | 7,13% |  |
|  |  | бюджет городского округа | 346 469,04 | 283 975,68 | 82% | 70 192,12 | 40 174,75 | 57,24% |  |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий | Всего | 19 931,13 | 19 677,69 | 99% | 3 425,20 | 3 171,76 | 92,60% |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 19 931,13 | 19 677,69 | 99% | 3 425,20 | 3 171,76 | 92,60% |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Всего | 19 931,13 | 16 505,93 | 83% | 3 425,20 |  | 0,00% | 2/3913,89 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 19 931,13 | 19 677,69 | 99% | 3 425,20 | 3171,76 | 92,60% |  |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта | Всего | 1 758 499,51 | 240 198,92 | 14% | 411 065,20 | 53 403,41 | 12,99% | - |
|  |  | федеральный бюджет | 1 469 947,05 | 179 907,23 | 12% | 400 420,80 | 51 591,58 | 12,88% | - |
|  |  | краевой бюджет | 274 259,73 | 51 381,84 | 19% | 8 171,85 | 1 052,89 | 12,88% | - |
|  |  | бюджет городского округа | 14 292,73 | 8 909,85 | 62% | 2 472,55 | 758,94 | 30,69% | - |
| 2.5. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | Всего | 426 452,44 | 6 976,50 | 2% | 210 137,14 | - | 0,00% | 2/208769,47 |
|  |  | федеральный бюджет | 411 003,40 | - | 0% | 205 892,80 | 0 | 0,00% |  |
|  |  | краевой бюджет | 15 308,51 | 6 920,69 | 45% | 4 201,89 | 0 | 0,00% |  |
|  |  | бюджет городского округа | 140,53 | 55,81 | 40% | 42,45 | 0 | 0,00% |  |
| 2.7. | Строительство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень | Всего | 20 429,68 | 29,68 | 0% | - | - |  | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 19 380,00 | - | 0% |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 1 049,68 | 29,68 | 3% |  |  |  |  |
| 2.8. | Реконструкция стадиона «Южный» в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень | Всего | 316 910,24 | 170 546,28 | 54% | 200 718,06 | 53 254,10 | 26,53% | 4/133804,68 |
|  |  | федеральный бюджет | 304 833,30 | 161 896,88 | 53% | 194 528,00 | 51591,58128 | 26,52% |  |
|  |  | краевой бюджет | 9 197,01 | 6 279,94 | 68% | 3 969,96 | 1052,88963 | 26,52% |  |
|  |  | бюджет городского округа | 2 879,93 | 2 369,46 | 82% | 2 220,10 | 609,63 | 27,46% |  |
| 2.9. | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Всего | 401 598,46 | 1 598,46 | 0% | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 324 000,00 | - | 0% |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 75 240,00 | - | 0% |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 2 358,46 | 1 598,46 | 68% |  |  |  |  |
| 2.10. | Строительство спортивных сооружений для развития парусного спорта в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Всего | 417 061,14 | 61,14 | 0% | - | - |  | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 324 800,00 | - | 0% |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 90 638,00 | - | 0% | - |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 1 623,14 | 61,14 | 4% |  |  |  |  |
| 2.11. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Зелёная в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Всего | 13 361,14 | 61,14 | 0% | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 13 300,00 | - | 0% |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 761,14 | 61,14 | 8% |  |  |  |  |
| 2.12. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | Всего | 101 772,62 | 711,93 | 1% | 210,00 | 149,31 | 71,10% | 2/210,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 87 300,00 | - | 0% | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 13 015,00 | - | 0% |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 1 457,62 | 711,93 | 49% | 210,00 | 149,31 | 71,10% |  |
| 2.13 | Создание «умной» спортивной площадки | Всего | 57 182,05 | 57 182,05 | 100% | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 18 010,35 | 18 010,35 | 100% | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 36 681,21 | 36 681,21 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 2 490,49 | 2 490,49 | 100% |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | Всего | 329 299,42 | 256 740,03 | 78% | 79 303,69 | 36 845,01 | 46,46% | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 17 364,40 | 1 662,05 | 10% | 15 009,32 | 600,96 | 4,00% |  |
|  |  | бюджет городского округа | 311 935,02 | 255 077,98 | 82% | 64 294,37 | 36 244,05 | 56,37% | - |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Всего | 301 063,14 | 245 020,13 | 81% | 63 504,40 | 36 200,00 | 57,00% | 2/63504,4 |
|  |  | федеральный бюджет | х | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | х | - |  | - |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 301 063,14 | 245 020,13 | 81% | 63 504,40 | 36200 | 57,00% |  |
| 3.2. | Мероприятия, направленные на поддержку муниципальных учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности | Всего | 9 980,98 | 9 980,98 | 100% | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | х | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | х | - |  | - |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 9 980,98 | 9 980,98 | 100% |  |  |  |  |
| 3.3. | Стандартизация и сертификация объектов спорта | Всего | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | - | - |  | - |  |  |  |
| 3.4. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | Всего | 15 935,50 | 1 253,59 | 8% | 15 228,50 | 546,59 | 3,59% | 8/15228,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 1 193,25 |  | 14 467,07 | 507,46 | 3,51% |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 60,34 |  | 761,43 | 39,13 | 5,14% |  |
| 3.5. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | Всего | 4 368,28 | 2 533,81 | 58% | 570,79 | 98,42 | 17,24% | 6/570,79 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 239,54 | 2 496,80 | 59% | 542,25 | 93,5 | 17,24% |  |
|  |  | бюджет городского округа | 128,74 | 37,01 | 29% | 28,54 | 4,92 | 17,24% |  |

*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия

Форма №16

ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из краевого и федерального бюджетов городскому округу

Большой Камень в рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта 
                                в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1-2 квартал 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | 761,43 | 14 467,07 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «31» января 2024 г. № 45М/3 | Закон Приморского края от 21 декабря 2021 года N 31-КЗ "О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" |
| 2. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | 28,54 | 542,25 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «31» января 2024 г. № 48М/3 |  |
| 3. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень) | 40,1 | 198 497,96 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством строительства ПК от «15» февраля 2024 г. № 05706000-1-2024-017 |  |
| 4. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Большой Камень) | 42,44 | 210 094,69 | Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством строительства ПК от «15» февраля 2024 г. № 05706000-1-2024-019 |  |

*) заполняется в случае привлечения средств краевого, федерального бюджетов