ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»

за 1-3 квартал 2024 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорт а в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя | Отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа Большой Камень |
| Отчётная дата | 01.10.2024 год |
| Должность, Ф.И.О. номер телефона, электронный адрес исполнителя | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации городского округа Большой Камень Зубарева А.С. sport@bkadmin.ru |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы

за 1-3 квартал 2024 года

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счёт средств федерального бюджета, краевого бюджета Приморского края, бюджета городского округа и составляет в 2024 году: 499 440,28 тыс. руб. в том числе:

из федерального бюджета – 400 420,8 тыс. руб.,

из краевого бюджета – 25 581,17 тыс. руб.,

из бюджета городского округа – 73 438,31 тыс. руб.

Основой Программы является система мероприятий, направленных на решение конкретных задач. Сформированные на 2024 год мероприятия:

1. Основное мероприятие. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

  - Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 3 913,89 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1-3 квартал 2024 год составило 3 345,71 тыс. руб. (85,48%).

2. Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта.

  - Строительство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень – 35,0 тыс. руб. (экспертиза – проведение достоверности сметной стоимости расчётов);

  - Строительство спортивных сооружений для развития парусного спорта в г. Большой Камень (государственная экспертиза смет на проектно-изыскательные работы в новом программном продукте «Адепт») – 75,0 тыс.руб.;

  - Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов (составление локально-сметных расчётов и проведение экспертизы достоверности стоимости расчётов на объекты МБУ ДО СШ «Лидер»: Спортивные залы по ул. Курчатова 4, 6 и на плоскостное сооружение по ул. Блюхера 38.). Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 359,26 тыс. руб. Кассовое исполнение 100 %.

  - Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 2 180,0 тыс. руб. Кассовое исполнение - 
1 472,15 (67,53 %).

- КГАУ "Примгосэкспертиза". Проведение государственной экспертизы проектной документации в форме экспертного сопровождения в отношении объекта капитального строительства.

- ООО «ОННЕКС». Внесение изменений в проектную и рабочую документацию на объект капитального строительства "Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия в г. Большой Камень" по выделению этапов строительства.

- ООО «ОННЕКС». Проведение работ по определению механических свойств грунтов в дополнение к техническому отчету 6331-ИГИ по 1 скважине и выполнение проверочного расчета пристроенного здания по объекту.

- ООО НИЦ "СЕЙСМОЗАЩИТА". Проведение экспертного обследования технического состояния капитального основного административного здания и двух новых капитальных зданий, пристроенных к основному зданию.

  - Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень). Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 198 538,06 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 194 528,0 тыс. руб., краевой бюджет – 3 969,96 тыс. руб., местный бюджет – 40,1 тыс. руб. Общий кассовый расход за 9 мес. – 85 024,13 тыс. руб. (42,83%).

  - Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Большой Камень) Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 198 538,06 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 205 892,8 тыс. руб., краевой бюджет – 4 201,89 тыс. руб., местный бюджет – 642,44 тыс. руб. Общий кассовый расход за 9 мес. – 18 586,99 тыс. руб. (8,85%).

  - Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, софинансируемые за счет средств краевого бюджета (создание универсальной спортивной площадки по ул. Карла Марксам - финансирование на 2024-2025 гг.). Объём финансовых средств за счёт КБ – 2 400,0 тыс. руб., за счёт МБ - 126,32 тыс. руб. Кассовое исполнение 0 %.

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорт.

3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

Постановлениями администрации городского округа Большой Камень от 26 января 2024 года № 250 МАУ «Спортивный комплекс» и от 26 января 2024 года № 251  МБУ ДО СШ «Лидер» утверждены муниципальные задания на 2024 год. Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг – 65 876,33 тыс. руб., кассовый расход за 1-3 квартал – 53 920,0 (81,85 %):

•	МБУ ДО СШ «Лидер», на дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта – 18 309,79 тыс. руб., кассовый расход – 77,55 %;

•	МБУ ДО СШ «Лидер», проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО – 1 295,81 тыс. руб., кассовый расход – 74,86 %;

•	МБУ ДО СШ «Лидер», спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – 5 409,53 тыс. руб., кассовый расход – 65,62 %;

•	МАУ «Спортивный комплекс» на выполнение муниципального задания – 40 861,21 тыс. руб., кассовый расход – 86,15 %.

3.2. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства.

Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 570,79 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет – 542,25 тыс. руб., местный бюджет – 28,54 тыс. руб. Кассовый расход – 55,8 %.

Основные направления по организации физкультурно – спортивной работы с населением разного возраста – занятия по:

- по лыжному спорту,

- по волейболу и настольному теннису,

- дворовому спорту с детьми и молодёжью;

- парусному спорту для молодёжи и населения среднего и старшего возраста,

- по городошному спорту,

- по скандинавской ходьбе.

3.3. Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта.

Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 15 228,50 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет – 14 467,08 тыс. руб., местный бюджет – 761,42 тыс. руб. Кассовый расход за счёт краевого и местного бюджета – 100%.

Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для развития массового спорта:

- Ледозаливочная техника,

- Лыжы, крепления, палки - 10 шт.

- Стойка стеллаж для хранения лыж-1, лыжные ботинки -10 шт., лыжероллерные ботинки - 10 шт.

- Лыжероллеры, крепления, наконечники на палки - 10 пар

- Система оснежения – 1 шт.

- Модульное сооружение (сантехнические помещения) – 1 шт.

- Система хронометража – 1 шт.

- Разделительные дорожки для бассейна – 5 шт.

В целом, кассовое исполнение Программы за 1-3 квартал 2024 год составило 35,69 %.

|  |  |  |  |  |  |  | Форма № 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЁТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие физической культуры и спорта в городском |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за 1-3 квартал 2024 г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объём бюджетныъ асси8нований в 2024 г. (тыс.руб.) |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой | По сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | Отдел по физической культуре и спорту | - | - | 1800000000 |  | 492694,09 | 499440,28 | 178255,27 |
|  | Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | Отдел по физической культуре и спорту | - | - | 1890000000 | 000 | 492694,09 | 499440,28 | 178255,27 |
| 1 | Основное мероприятие «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий» | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 1102 | 1890100000 | 000 | 3425,20 | 3913,89 | 3345,71 |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО СШ «Лидер» | 902 | 1102 | 1890120790 | 600 | 3425,2 | 3913,89 | 3345,71 |
| 1.2. | Субсидии спортивным федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта, на возмещение части затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | Отдел по физической культуры и спорту | 902 | 1102 | 1890160170 | 633 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие «Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта» | Отдел по физической культуры и спорту, управление жизнеобеспечения | 902 | 1103 0703 | 1890200000 | 000 | 409965,20 | 413850,77 | 105442,53 |
| 2.1. | Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений на территории городского округа Большой Камень | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890220820 | 200 |  |  |  |
| 2.2. | Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа Большой Камень | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 0703 | 1890240020 | 200 |  |  |  |
| 2.3. | Материально-техническое оснащение и обновление учреждений физической культуры и спорта (мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений) | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ "Спортивный комплекс", МБУ ДО СШ "Лидер" | 902 | 1102 0703 | 1890220700 | 600 |  |  |  |
| 2.4. | Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240550 | 400 |  |  |  |
| 2.5. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240450 | 400 |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890292190 | 400 |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902S2190 | 400 |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902R505Ч | 400 | 210137,14 | 210137,14 | 18586,99 |
| 2.6. | Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240460 | 200 400 |  |  |  |
| 2.7. | Строительство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень (реализация долгосрочных планов развития городов в части развития спортивной инфраструктуры) | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240470 | 244 |  | 35 | 0 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902S2680 | 244 |  | 2526,31 | 0 |
| 2.8. | Реконструкция стадиона «Южный» в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240480 | 244 | 1080,00 | 1080 | 1079 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890240480 | 414 |  | 1100 | 393,15 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890292190 | 600 400 |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902S2190 | 600 400 |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902L505J | 414 | 198538,06 | 198538,06 | 85024,13 |
| 2.9. | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ», МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890240490 | 200 400 |  |  |  |
| 2.10. | Строительство спортивных сооружений для развития парусного спорта в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240500 | 400 |  | 75 | 0 |
| 2.11. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Зелёная в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240510 | 400 |  |  |  |
| 2.12. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО СШ «Лидер» | 902 | 1102 0703 | 1890270490 | 600 | 210 | 359,26 | 359,26 |
| 2.13. | Создание «умной» спортивной площадки | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890270680 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1890292530 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18902L7530 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18902S2530 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1890270120 |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 11 02 07 03 | 1890300000 |  | 79303,69 | 81675,62 | 69467,03 |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО СШ «Лидер» | 902 | 0703 | 1890370080 | 611 | 16478,81 | 18309,79 | 14200,00 |
|  |  |  | 902 | 1103 | 1890370080 | 611 | 4868,57 | 5409,53 | 3550,00 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890370080 | 611 | 1295,81 | 1295,81 | 970,00 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890370080 | 600 | 40861,2 | 40861,2 | 35200 |
| 3.2. | Мероприятия, направленные на поддержку муниципальных учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890371150 | 600 |  |  |  |
| 3.3. | Стандартизация и сертификация объектов спорта | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО СШ «Лидер» | 902 | 1102 | 1890220460 | 200 |  |  |  |
| 3.4. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта, в целях софинансирования которого из краевого бюджета предоставляется субсидия | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890392230 | 600 | 14467,08 | 14467,08 | 14467,08 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18903S2230 | 600 | 761,43 | 761,42 | 761,42 |
| 3.5. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в целях софинансирования которой из краевого бюджета предоставляется субсидия | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890392190 | 600 | 542,25 | 542,25 | 297,5 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18903S2190 | 600 | 28,54 | 28,54 | 21,03 |

Форма № 13

ОТЧЕТ

о степени выполнения отдельных мероприятий

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1-3 кв. 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причина недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.1 | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | январь 2024 | декабрь 2024 | январь 2024 | декабрь 2024 | Не менее 100 | Проведение и участие в мероприятиях | - |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень | июль 2024 | октябрь 2025 | Июль 2024 |  | Заключение контракта на создание площадки | - | На земельном участке оказались канализационные сети |
| 2.2. | Строительство спортивных сооружений для развития парусного спорта в г. Большой Камень | август 2024 | декабрь 2024 | август 2024 |  | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на проектно-изыскательские работы |  |  |
| 2.3. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | февраль 2024 | декабрь 2025 | февраль 2024 |  | Строительство ФОК с бассейном | Заключён контракт с ОО «ЛигаСити» № 46/МК от 06.05.2024 |  |
| 2.4. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень | январь 2023 | декабрь 2024 | январь 2023 |  | Реконструкция стадиона «Южный» (здание, футбольное поле, площадки) | Заключён контракт с ООО «СК Регион» № 39/МК от 24.03.2023., с ООО «Структура» № 22/МК от 12.03.2024 |  |
| 2.5. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | апрель 2024 | сентябрь 2024 | апрель 2024 | сентябрь 2024 | ЛСР и проведение экспертизы достоверности стоимости расчётов | ЛСР на кап.ремонт составлены, экспертиза получена. |  |
| 3. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение муниципального задания (оказание муниципальных услуг, выполнение работ) | Муниципальное задание выполнено МАУ «СК», МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» | - |
| 3.2. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | январь | ноябрь | январь | ноябрь | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности, работа пункта проката лыж и коньков | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности с населением | - |
| 3.3. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | Январь | сентябрь | январь | сентябрь | Приобретение спорт. инвентаря | Ледозаливочная техника, лыжы, крепления, палки, стойка стеллаж для хранения лыж, лыжные ботинки, лыжероллерные ботинки, лыжероллеры, крепления, наконечники на палки,система оснежения, модульное сооружение,система хронометража,разделительные дорожки для бассейна |  |

Форма № 14

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении и расходовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1-3 квартал 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объём финанс.на весь срок реализации программы, тыс.руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату, тыс.руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс.руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | Всего | 2 133 779,41 | 627 501,08 | 29% | 499 440,28 | 178 255,27 | 35,69% | 29/429 515,07 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 469 947,05 | 229 834,05 | 16% | 400 420,80 | 101 518,40 | 25,35% |  |
|  |  | краевой бюджет | 317 363,32 | 93 965,60 | 30% | 25 581,17 | 16 836,37 | 65,82% |  |
|  |  | бюджет городского округа | 346 469,04 | 303 701,43 | 88% | 73 438,31 | 59 900,50 | 81,57% |  |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий | Всего | 19 931,13 | 19 851,64 | 100% | 3 913,89 | 3 345,71 | 85,48% |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 19 931,13 | 19 851,64 | 100% | 3 913,89 | 3 345,71 | 85,48% |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Всего | 19 931,13 | 16 505,93 | 83% | 3 913,89 |  | 0,00% | 2/3913,89 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 19 931,13 | 19 851,64 | 100% | 3 913,89 | 3345,71 | 85,48% |  |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта | Всего | 1 758 499,51 | 292 238,04 | 17% | 413 850,77 | 105 442,53 | 25,48% | - |
|  |  | федеральный бюджет | 1 469 947,05 | 229 834,05 | 16% | 400 420,80 | 101 518,40 | 25,35% | - |
|  |  | краевой бюджет | 274 259,73 | 52 400,75 | 19% | 10 571,85 | 2 071,80 | 19,60% | - |
|  |  | бюджет городского округа | 14 292,73 | 10 003,24 | 70% | 2 858,12 | 1 852,33 | 64,81% | - |
| 2.5. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | Всего | 426 452,44 | 25 563,49 | 6% | 210 137,13 | 18 586,99 | 8,85% | 2/208769,47 |
|  |  | федеральный бюджет | 411 003,40 | 18 211,58 | 4% | 205 892,80 | 18211,58 | 8,85% |  |
|  |  | краевой бюджет | 15 308,51 | 7 292,35 | 48% | 4 201,89 | 371,66 | 8,85% |  |
|  |  | бюджет городского округа | 140,53 | 59,56 | 42% | 42,44 | 3,75 | 8,84% |  |
| 2.7. | Строительство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень | Всего | 20 429,68 | 29,68 | 0% | 2 561,32 | - | 0,00% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 19 380,00 | - | 0% | 2 400,00 | 0 | 0,00% |  |
|  |  | бюджет городского округа | 1 049,68 | 29,68 | 3% | 161,32 | 0 | 0,00% |  |
| 2.8. | Реконструкция стадиона «Южный» в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень | Всего | 316 910,24 | 203 788,46 | 64% | 200 718,06 | 86 496,28 | 43,09% | 6/134796,83 |
|  |  | федеральный бюджет | 304 833,30 | 193 612,12 | 64% | 194 528,00 | 83306,82 | 42,83% |  |
|  |  | краевой бюджет | 9 197,01 | 6 927,19 | 75% | 3 969,96 | 1700,14 | 42,83% |  |
|  |  | бюджет городского округа | 2 879,93 | 3 249,15 | 113% | 2 220,10 | 1489,32 | 67,08% |  |
| 2.9. | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Всего | 401 598,46 | 1 598,46 | 0% | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 324 000,00 | - | 0% |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 75 240,00 | - | 0% |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 2 358,46 | 1 598,46 | 68% |  |  |  |  |
| 2.10. | Строительство спортивных сооружений для развития парусного спорта в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Всего | 417 061,14 | 61,14 | 0% | 75,00 | - | 0,00% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 324 800,00 | - | 0% |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 90 638,00 | - | 0% | - |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 1 623,14 | 61,14 | 4% | 75,00 | 0 | 0,00% |  |
| 2.11. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Зелёная в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Всего | 13 361,14 | 61,14 | 0% | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 13 300,00 | - | 0% |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 761,14 | 61,14 | 8% |  |  |  |  |
| 2.12. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | Всего | 101 772,62 | 921,88 | 1% | 359,26 | 359,26 | 100,00% | 3/359,26 |
|  |  | федеральный бюджет | 87 300,00 | - | 0% | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 13 015,00 | - | 0% |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 1 457,62 | 921,88 | 63% | 359,26 | 359,26 | 100,00% |  |
| 2.13 | Создание «умной» спортивной площадки | Всего | 57 182,05 | 57 182,05 | 100% | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 18 010,35 | 18 010,35 | 100% | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 36 681,21 | 36 681,21 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 2 490,49 | 2 490,49 | 100% |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | Всего | 329 299,42 | 289 362,05 | 88% | 81 675,62 | 69 467,03 | 85,05% | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 17 364,40 | 15 825,66 | 91% | 15 009,32 | 14 764,57 | 98,37% |  |
|  |  | бюджет городского округа | 311 935,02 | 273 536,39 | 88% | 66 666,30 | 54 702,46 | 82,05% | - |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Всего | 301 063,14 | 262 740,13 | 87% | 65 876,33 | 53 920,00 | 81,85% | 2/65876,33 |
|  |  | федеральный бюджет | х | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | х | - |  | - |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 301 063,14 | 262 740,13 | 87% | 65 876,33 | 53920 | 81,85% |  |
| 3.2. | Мероприятия, направленные на поддержку муниципальных учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности | Всего | 9 980,98 | 9 980,98 | 100% | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | х | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | х | - |  | - |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 9 980,98 | 9 980,98 | 100% |  |  |  |  |
| 3.3. | Стандартизация и сертификация объектов спорта | Всего | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | - | - |  | - |  |  |  |
| 3.4. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | Всего | 15 935,50 | 15 935,50 | 100% | 15 228,50 | 15 228,50 | 100,00% | 8/15228,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 15 152,86 |  | 14 467,07 | 14467,07 | 100,00% |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 782,64 |  | 761,43 | 761,43 | 100,00% |  |
| 3.5. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | Всего | 4 368,28 | 2 753,92 | 63% | 570,79 | 318,53 | 55,81% | 6/570,79 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 239,54 | 2 700,80 | 64% | 542,25 | 297,5 | 54,86% |  |
|  |  | бюджет городского округа | 128,74 | 53,12 | 41% | 28,54 | 21,03 | 73,69% |  |

*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия

Форма №16

ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из краевого и федерального бюджетов городскому округу

Большой Камень в рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта 
                                в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1-3 квартал 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Создание спортивной площадки по ул. Карла Маркса (реализация долгосрочных планов развития городов в части развития спортивной инфраструктуры) | 126,32 | 2 400,00 | Государственная программа ПК «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утв. постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па , Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «24» июня 2022 г. № 05706000-1-2022-014 , доп. соглашение 05706000-1-2022-014/3 от 20 апреля 2023 года на закупку и монтаж оборудования, Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «24» июля 2024 г. № 4МПЛ | Закон Приморского края от 21 декабря 2021 года N 31-КЗ "О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" |
| 2. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | 761,43 | 14 467,07 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «31» января 2024 г. № 45М/3 | Закон Приморского края от 21 декабря 2021 года N 31-КЗ "О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" |
| 3. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | 11,61 | 375,30 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «31» января 2024 г. № 48М/3 |  |
| 4. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень) | 40,1 | 198 497,96 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством строительства ПК от «15» февраля 2024 г. № 05706000-1-2024-017 |  |
| 5. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Большой Камень) | 42,44 | 210 094,69 | Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством строительства ПК от «15» февраля 2024 г. № 05706000-1-2024-019 |  |

*) заполняется в случае привлечения средств краевого, федерального бюджетов