ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»

за 1 квартал 2024 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорт а в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя | Отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа Большой Камень |
| Отчётная дата | 01.04.2024 год |
| Должность, Ф.И.О. номер телефона, электронный адрес исполнителя | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации городского округа Большой Камень Зубарева А.С. sport@bkadmin.ru |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы

за 1 квартал 2024 года

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счёт средств федерального бюджета, краевого бюджета Приморского края, бюджета городского округа и составляет в 2024 году: 492 694,09тыс. руб. в том числе:

из федерального бюджета – 400 420,8 тыс. руб.,

из краевого бюджета – 23 181,17 тыс. руб.,

из бюджета городского округа – 69 092,11тыс. руб.

Основой Программы является система мероприятий, направленных на решение конкретных задач. Сформированные на 2024 год мероприятия:

1. Основное мероприятие. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

  - Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 3 905,20 тыс. руб. Кассовое исполнение 
за 1 квартал 2024 год составило 1 572,5 тыс. руб. (40,27%).

2. Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта.

  - Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов (составление локально-сметных расчётов и проведение экспертизы достоверности стоимости расчётов на объекты МБУ ДО СШ «Лидер»: Спортивные залы по ул. Курчатова 4, 6 и на плоскостное сооружение по ул. Блюхера 38.). Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 210,0 тыс. руб. Кассовое исполнение 0 %.

  - Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 600,0 тыс. руб. Кассовое исполнение - 
1 79,7 (29,95 %).

- ООО «ОННЕКС». Проведение работ по определению механических свойств грунтов в дополнение к техническому отчету 6331-ИГИ по 1 скважине и выполнение проверочного расчета пристроенного здания по объекту.

  - Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень). Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 198 538,06 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 194 528,0 тыс. руб., краевой бюджет – 3 969,96 тыс. руб., местный бюджет – 40,1 тыс. руб. Общий кассовый расход за 1 кв. – 0 тыс. руб. (0 %).

  - Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Большой Камень) Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 210 137,14 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 205 892,8 тыс. руб., краевой бюджет – 4 201,89 тыс. руб., местный бюджет – 42,44 тыс. руб. Общий кассовый расход за 1 кв. – 0 тыс. руб. (0 %).

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорт.

3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

Постановлениями администрации городского округа Большой Камень от 26 января 2024 года № 250 МАУ «Спортивный комплекс» и от 26 января 2024 года № 251  МБУ ДО СШ «Лидер» утверждены муниципальные задания на 2024 год. Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг – 63 504,4 тыс. руб., кассовый расход за 1 квартал – 17 430,0 (27,45 %):

•	МБУ ДО СШ «Лидер», на дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта – 16 478,81 тыс. руб., кассовый расход – 27,31 %;

•	МБУ ДО СШ «Лидер», проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО – 1 836,76 тыс. руб., кассовый расход – 18 %;

•	МБУ ДО СШ «Лидер», спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – 4 327,62 тыс. руб., кассовый расход – 0 %;

•	МАУ «Спортивный комплекс» на выполнение муниципального задания – 40 861,21 тыс. руб., кассовый расход – 30,84 %.

3.2. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства.

Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 570,79 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет – 542,25 тыс. руб., местный бюджет – 28,54 тыс. руб. Кассовый расход – 0,16 %.

Основные направления по организации физкультурно – спортивной работы с населением разного возраста – занятия по:

- по лыжному спорту,

- по волейболу и настольному теннису,

- дворовому спорту с детьми и молодёжью;

- парусному спорту для молодёжи и населения среднего и старшего возраста,

- по городошному спорту,

- по скандинавской ходьбе.

3.3. Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта.

Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 15 228,50 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет – 14 467,08 тыс. руб., местный бюджет – 761,42 тыс. руб. Кассовый расход за счёт краевого и местного бюджета – 0%.

В целом, кассовое исполнение Программы за 1 квартал 2024 год составило 3,89 %.

|  |  |  |  |  |  |  | Форма № 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЁТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие физической культуры и спорта в городском |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за 1 квартал 2024 г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объём бюджетных ассигнований в 2024 г. (тыс.руб.) |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой | По сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | Отдел по физической культуре и спорту | - | - | 1800000000 |  | 674 410,64 | 499 440,28 | 19 183,09 |
|  | Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | Отдел по физической культуре и спорту | - | - | 1890000000 | 000 | 30 820,64 | 499440,28 | 19 183,09 |
| 1 | Основное мероприятие «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий» | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 1102 | 1890100000 | 000 | 0,00 | 3905,20 | 1572,5 |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО СШ «Лидер» | 902 | 1102 | 1890120790 | 600 | 0,00 | 3905,20 | 1572,5 |
| 1.2. | Субсидии спортивным федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта, на возмещение части затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | Отдел по физической культуры и спорту | 902 | 1102 | 1890160170 | 633 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие «Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта» | Отдел по физической культуры и спорту, управление жизнеобеспечения | 902 | 1103 0703 | 1890200000 | 000 | 0,00 | 409 485,20 | 179,70 |
| 2.1. | Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений на территории городского округа Большой Камень | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890220820 | 200 |  |  |  |
| 2.2. | Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа Большой Камень | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 0703 | 1890240020 | 200 |  |  |  |
| 2.3. | Материально-техническое оснащение и обновление учреждений физической культуры и спорта (мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений) | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ "Спортивный комплекс", МБУ ДО СШ "Лидер" | 902 | 1102 0703 | 1890220700 | 600 |  |  |  |
| 2.4. | Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240550 | 400 |  |  |  |
| 2.5. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240450 | 400 |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890292190 | 400 |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902S2190 | 400 |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902R505Ч | 400 |  | 210137,14 | 18586,99 |
| 2.6. | Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240460 | 200 400 |  |  |  |
| 2.7. | Строительство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень (реализация долгосрочных планов развития городов в части развития спортивной инфраструктуры) | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240470 | 244 |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902S2680 | 244 |  |  |  |
| 2.8. | Реконструкция стадиона «Южный» в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240480 | 244 | 0,0 | 600,0 | 179,7 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890240480 | 414 |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890292190 | 600 400 |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902S2190 | 600 400 |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902L505J | 414 | 0,00 | 198538,06 | 0,00 |
| 2.9. | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ», МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890240490 | 200 400 |  |  |  |
| 2.10. | Строительство спортивных сооружений для развития парусного спорта в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240500 | 400 |  |  |  |
| 2.11. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Зелёная в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240510 | 400 |  |  |  |
| 2.12. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО СШ «Лидер» | 902 | 1102 0703 | 1890270490 | 600 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| 2.13. | Создание «умной» спортивной площадки | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890270680 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1890292530 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18902L7530 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18902S2530 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1890270120 |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 11 02 07 03 | 1890300000 |  | 28 789,17 | 63 504,4 | 17 430,00 |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО СШ «Лидер» | 902 | 0703 | 1890370080 | 611 | 11 721,59 | 16 478,81 | 4 500,00 |
|  |  |  | 902 | 1103 | 1890370080 | 611 |  | 4 327,62 | 0,00 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890370080 | 611 |  | 1 836,76 | 330,00 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890370080 | 600 | 17 067,58 | 40 861,2 | 12 600,00 |
| 3.2. | Мероприятия, направленные на поддержку муниципальных учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890371150 | 600 |  |  |  |
| 3.3. | Стандартизация и сертификация объектов спорта | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО СШ «Лидер» | 902 | 1102 | 1890220460 | 200 |  |  |  |
| 3.4. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта, в целях софинансирования которого из краевого бюджета предоставляется субсидия | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890392230 | 600 | 0,00 | 14 467,08 | 0,00 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18903S2230 | 600 | 0,00 | 761,42 | 0,00 |
| 3.5. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в целях софинансирования которой из краевого бюджета предоставляется субсидия | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890392190 | 600 | 0,00 | 542,25 | 0,00 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18903S2190 | 600 | 0,00 | 28,54 | 0,89 |

Форма № 13

ОТЧЕТ

о степени выполнения отдельных мероприятий

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1 кв. 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причина недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.1 | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | январь 2024 | декабрь 2024 | январь 2024 | декабрь 2024 | Не менее 100 | Проведение и участие в мероприятиях | - |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | февраль 2024 | декабрь 2025 | февраль 2024 |  | Строительство ФОК с бассейном | Аукцион не состоялся в связи с отсутствием поданных заявок, повторное проведение аукционных процедур начато с 21.03.2024 |  |
| 2.4. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень | январь 2023 | декабрь 2024 | январь 2023 |  | Реконструкция стадиона «Южный» (здание, футбольное поле, площадки) | Заключён контракт с с ООО «Структура» № 22/МК от 12.03.2024 |  |
| 2.5. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | апрель 2024 | сентябрь 2024 | апрель 2024 | сентябрь 2024 | ЛСР и проведение экспертизы достоверности стоимости расчётов |  |  |
| 3. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение муниципального задания (оказание муниципальных услуг, выполнение работ) | Муниципальное задание выполнено МАУ «СК», МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» | - |
| 3.2. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | январь | ноябрь | январь | ноябрь | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности | В работе | - |
| 3.3. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | Январь | сентябрь | январь | сентябрь | Приобретение спорт. инвентаря | В работе |  |

Форма № 14

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении и расходовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1 квартал 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объём финанс.на весь срок реализации программы, тыс.руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату, тыс.руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс.руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | Всего | 2 133 779,41 | 468 428,90 | 22% | 492 694,08 | 19 183,09 | 3,89% | 6/196 219,52 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 469 947,05 | 128 315,65 | 9% | 400 420,80 | - | 0,00% |  |
|  |  | краевой бюджет | 317 363,32 | 77 129,23 | 24% | 23 181,17 | - | 0,00% |  |
|  |  | бюджет городского округа | 346 469,04 | 262 984,02 | 76% | 69 092,11 | 19 183,09 | 27,76% |  |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий | Всего | 19 931,13 | 18 078,43 | 91% | 3 905,20 | 1 572,50 | 40,27% |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 19 931,13 | 18 078,43 | 91% | 3 905,20 | 1 572,50 | 40,27% |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Всего | 19 931,13 | 16 505,93 | 83% | 3 905,20 |  | 0,00% | 2/3905,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 19 931,13 | 18 078,43 | 91% | 3 905,20 | 1572,5 | 40,27% |  |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта | Всего | 1 758 499,51 | 186 975,21 | 11% | 409 485,19 | 179,70 | 0,04% | - |
|  |  | федеральный бюджет | 1 469 947,05 | 128 315,65 | 9% | 400 420,80 | - | 0,00% | - |
|  |  | краевой бюджет | 274 259,73 | 50 328,95 | 18% | 8 171,85 | - | 0,00% | - |
|  |  | бюджет городского округа | 14 292,73 | 8 330,61 | 58% | 892,54 | 179,70 | 20,13% | - |
| 2.5. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | Всего | 426 452,44 | 6 976,50 | 2% | 210 137,13 | - | 0,00% |  |
|  |  | федеральный бюджет | 411 003,40 | - | 0% | 205 892,80 | 0 | 0,00% |  |
|  |  | краевой бюджет | 15 308,51 | 6 920,69 | 45% | 4 201,89 | 0 | 0,00% |  |
|  |  | бюджет городского округа | 140,53 | 55,81 | 40% | 42,44 | 0 | 0,00% |  |
| 2.7. | Строительство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень | Всего | 20 429,68 | 29,68 | 0% | - | - |  | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 19 380,00 | - | 0% |  | 0 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 1 049,68 | 29,68 | 3% |  | 0 | ! |  |
| 2.8. | Реконструкция стадиона «Южный» в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень | Всего | 316 910,24 | 117 471,88 | 37% | 199 138,06 | 179,70 | 0,09% | 1/ 128 792,92 |
|  |  | федеральный бюджет | 304 833,30 | 110 305,30 | 36% | 194 528,00 |  | 0,00% |  |
|  |  | краевой бюджет | 9 197,01 | 5 227,05 | 57% | 3 969,96 |  | 0,00% |  |
|  |  | бюджет городского округа | 2 879,93 | 1 939,53 | 67% | 640,10 | 179,7 | 28,07% |  |
| 2.9. | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Всего | 401 598,46 | 1 598,46 | 0% | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 324 000,00 | - | 0% |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 75 240,00 | - | 0% |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 2 358,46 | 1 598,46 | 68% |  |  |  |  |
| 2.10. | Строительство спортивных сооружений для развития парусного спорта в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Всего | 417 061,14 | 61,14 | 0% | - | - |  | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 324 800,00 | - | 0% |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 90 638,00 | - | 0% | - |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 1 623,14 | 61,14 | 4% |  |  |  |  |
| 2.11. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Зелёная в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Всего | 13 361,14 | 61,14 | 0% | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 13 300,00 | - | 0% |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 761,14 | 61,14 | 8% |  |  |  |  |
| 2.12. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | Всего | 101 772,62 | 562,62 | 1% | 210,00 | - | 0,00% | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 87 300,00 | - | 0% | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 13 015,00 | - | 0% |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 1 457,62 | 562,62 | 39% | 210,00 | 0 | 0,00% |  |
| 2.13 | Создание «умной» спортивной площадки | Всего | 57 182,05 | 57 182,05 | 100% | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 18 010,35 | 18 010,35 | 100% | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 36 681,21 | 36 681,21 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 2 490,49 | 2 490,49 | 100% |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | Всего | 329 299,42 | 237 325,91 | 72% | 79 303,69 | 17 430,89 | 21,98% | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 17 364,40 | 1 061,09 | 6% | 15 009,32 | - | 0,00% |  |
|  |  | бюджет городского округа | 311 935,02 | 236 264,82 | 76% | 64 294,37 | 17 430,89 | 27,11% | - |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Всего | 301 063,14 | 226 250,13 | 75% | 63 504,40 | 17 430,00 | 27,45% | 2/63504,4 |
|  |  | федеральный бюджет | х | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | х | - |  | - |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 301 063,14 | 226 250,13 | 75% | 63 504,40 | 17430 | 27,45% |  |
| 3.2. | Мероприятия, направленные на поддержку муниципальных учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности | Всего | 9 980,98 | 9 980,98 | 100% | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | х | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | х | - |  | - |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 9 980,98 | 9 980,98 | 100% |  |  |  |  |
| 3.3. | Стандартизация и сертификация объектов спорта | Всего | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | - | - |  | - |  |  |  |
| 3.4. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | Всего | 15 935,50 | 707,00 | 4% | 15 228,50 | - | 0,00% | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 685,79 |  | 14 467,07 | 0 | 0,00% |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 21,21 |  | 761,43 | 0 | 0,00% |  |
| 3.5. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | Всего | 4 368,28 | 2 436,28 | 56% | 570,79 | 0,89 | 0,16% | 1/17,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 239,54 | 2 403,30 | 57% | 542,25 | 0 | 0,00% |  |
|  |  | бюджет городского округа | 128,74 | 32,98 | 26% | 28,54 | 0,89 | 3,12% |  |

*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия

Форма №16

ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из краевого и федерального бюджетов городскому округу

Большой Камень в рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта 
                                в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1 квартал 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | 761,43 | 14 467,07 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «31» января 2024 г. № 45М/3 | Закон Приморского края от 21 декабря 2021 года N 31-КЗ "О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" |
| 2. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | 28,54 | 542,25 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «31» января 2024 г. № 48М/3 |  |
| 3. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень) | 40,1 | 198 497,96 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством строительства ПК от «15» февраля 2024 г. № 05706000-1-2024-017 |  |
| 4. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Большой Камень) | 42,44 | 210 094,69 | Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством строительства ПК от «15» февраля 2024 г. № 05706000-1-2024-019 |  |

*) заполняется в случае привлечения средств краевого, федерального бюджетов