ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»

за 1-3 квартал 2022 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорт а в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя | Отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа Большой Камень |
| Отчётная дата | 01.10.2022 год |
| Должность, Ф.И.О. номер телефона, электронный адрес исполнителя | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации городского округа Большой Камень sport@mail.bk.pk.ru |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы

за 1- 3 квартал  2022 года

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счёт средств краевого бюджета Приморского края, бюджета городского округа и составляет в 2022 году: 126 617,85 тыс. руб. в том числе:

из краевого и федерального бюджета – 71 977,08 тыс. руб.,

из бюджета городского округа – 54 640,77  тыс. руб.

Основой Программы является система мероприятий, направленных на решение конкретных задач. Сформированные на 2022 год мероприятия:

1. Основное мероприятие. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

  - Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 2 937,01 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1-3 квартал 2022 год составило 100%.

2. Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта.

  - Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 1567,89 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации. Кассовое исполнение 100 %.

  - Подготовка основания для создания «умных» спортивных площадок – 35 974,76 тыс.руб. (в том числе из краевого бюджета – 34 313,52 тыс.руб.). Кассовый расход – 0 %. Планируется заключение контракта в октябре. Окончание работ в декабре 2022.

  - Поставка и монтаж оборудования для создания «умной» площадки – 31 909,67 тыс.руб. (в том числе из краевого и федерального бюджета – 30 952,38 тыс.руб.). Кассовый расход –0 %. Планируется заключение контракта в октябре. Окончание работ в декабре 2022.

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорт.

3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

Постановлениями администрации городского округа Большой Камень от 14 января 2022 года № 44 МАУ «Спортивный комплекс» и от 18 января 2022 года № 73  МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» утверждены муниципальные задания на 2022 год. Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг – 47 399,37 тыс. руб., кассовый расход за 1-3 квартал – 86,59 %:

•	МБУ ДО ДЮСШ «Лидер», на дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта – 13148,81 тыс. руб., кассовый расход – 82,9%;

•	МБУ ДО ДЮСШ «Лидер», на спортивную подготовку по хоккею – 9 043,13 тыс. руб., кассовый расход – 100%;

•	МАУ «Спортивный комплекс» на выполнение муниципального задания – 25207,43 тыс. руб., кассовый расход – 83,71 %.

4. Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

4.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках Федерального проекта «Спорт-норма жизни».

Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень. Разработка ПСД – 3950,49 тыс. руб., кассовый расход – 100%. В том числе: субсидия из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на развитие спортивной инфраструктуры находящейся в муниципальной собственности  – 3918,88 тыс. руб., средства бюджета городского округа – 31,60 тыс. руб.

4.2. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства.

Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 603,66 тыс.руб., в том числе: краевой бюджет – 585,55 тыс. руб., местный бюджет – 18,11 тыс. руб. Кассовый расход – 83,48%. Проведение занятий с мая по октябрь.

4.3. Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта.

Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 2 275 тыс.руб., в том числе: краевой бюджет – 2 206,75 тыс. руб., местный бюджет – 68,25 тыс. руб. Кассовый расход –54,86%.

Заключены договоры на приобретение 2 передвижных модулей на базе 40-футового контейнера, 50 комплектов коньков, 100 лыжных комплектов (лыжи, ботинки, палки), 50 комплектов палок для занятий скандинавской ходьбой. Поставлены коньки, лыжные комплекты, палки для скандинавской ходьбы. Поставка 2х модулей планируется в декабре месяце.

В целом, кассовое исполнение Программы за 1-3 квартал 2022 год – 40,48 %.

Форма № 12

ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета

городского округа на реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1-3 квартал 2022 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой | По сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы, всего | Отдел по физической культуре и спорту | - | - | 1800000000 | - | 116 252,24 | 126617,85 | 51250,49 |
| 1 | Основное мероприятие. "Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий" | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 1102 | 1890100000 | 000 | 2 607,92 | 2 937,01 | 2937,01 |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | МАУ «Спортивный комплекс», | 902 | 1102 | 1890120790 | 600 | 2 607,92 | 2 937,01 | 2937,01 |
| 2 | Основное мероприятие "Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта" | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 1103 0703 | 1890200000 | 000 | 61 758,55 | 69 452,32 | 1 567,89 |
| 2.1. | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс" в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | МКУ «СЕЗ», МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890240490 | 244 | 1 567,89 | 1 567,89 | 1 567,89 |
| 2.5. | Создание «умной» спортивной площадки | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890270680 | 244 | 270,0 | 600,00 | 0,00 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902L7530 | 244 | 24 545,9 | 31 909,67 | 0,00 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890292530 | 244 | 34 313,52 | 34 313,52 | 0,00 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902S2530 | 244 | 1 061,24 | 1 061,24 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | Отдел по физической культуры и спорта | 902 | 0000 | 1890300000 | 000 | 45 056,62 | 47 399,37 | 41 043,13 |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | МБУ ДО ДЮСШ "Лидер" | 902 | 0703 | 1890370080 | 611 | 13 148,81 | 13 148,81 | 10 900,00 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890370080 | 611 | 6 174,68 | 9043,13 | 9 043,13 |
|  |  | МАУ "Спортивный комплекс" | 902 | 1102 | 1890370080 | 621 | 25 733,13 | 25 207,43 | 21 100,00 |
| 4 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни" | Отдел по физической культуре и спорту, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 189P500000 |  | 6 829,15 | 6 829,15 | 5 702,45 |
| 4.1 | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 189Р592230 | 622 | 2 275,00 | 2 275,00 | 1 248,04 |
| 4.2. | Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 189P592190 | 414 | 3 950,49 | 3 950,49 | 3 950,49 |
| 4.3. | Реализация мероприятий, направленных на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" | МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 189Р592220 | 622 | 603,66 | 603,66 | 503,92 |

Форма № 13

ОТЧЕТ

о степени выполнения отдельных мероприятий

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1-3 кв.2022 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий | - |
| 1.1 | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | январь 2022 | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Не менее 50 | Проведение и участие в мероприятиях | - |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта |
| 2.1. | Материально-техническое оснащение и обновление учреждений физической культуры и спорта (мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс" в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | январь 2022 | июль 2022 | январь 2022 | Июнь 2022 | Выполнение проектно-изыскательских работ | Разработка ПСД. Положительное заключение государственной экспертизы от 18.06.2021 № 25-1-1-3-032631-2021 | - |
| 2.6. | Создание «умной» спортивной площадки | Июнь 2022 | Декабрь 2022 | Июнь 2022 | декабрь 2023 | Создание 1 «умной» площадки |  |  |
| 3. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение муниципального задания (оказание муниципальных услуг, выполнение работ) | Муниципальное задание выполнено МАУ «СК», МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» | - |
| 4. | Основное мероприятие. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» |
| 4.1 | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | Январь | сентябрь | январь | декабрь | Приобретение спорт. инвентаря | Заключены договоры на поставку 2 модульных контейнера, 50 пар коньков, 100 пар лыжных комплектов, 50 пар палок для занятий скандинавской ходьбой |  |
| 4.2. | Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» | январь | сентябрь | январь | Июнь | Выполнение проектно-изыскательских работ | Разработка ПСД. Положительное заключение государственной экспертизы от 18.06.2021 № 25-1-1-3-032631-2021 |  |
| 4.3. | Реализация мероприятий, направленных на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" | Январь | ноябрь | Январь | ноябрь | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности | Привлечено 9 специалистов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением |  |

Форма № 14

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении и расходовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1-3 квартал 2022 год

|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы, всего | 1 954 848,00 | 180 566,23 | 9,24 | 126 617,85 | 51 250,49 | 40,48 | 11/51 250,49 |
|  | федеральный бюджет | 1 096 721,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 167 499,29 | 36 793,99 | 21,97 | 45 977,08 | 5 618,28 | 12,22 |  |
|  | бюджет городского округа | 398 497,71 | 157 230,77 | 39,46 | 54 640,77 | 45 632,21 | 83,51 |  |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий |
|  | Всего | 28 704,35 | 11 459,35 | 39,92 | 2 937,01 | 2 937,01 | 100 | 2 / 2937,01 |
|  | бюджет городского округа | 28 704,35 | 11 459,35 | 39,92 | 2 937,01 | 2 937,01 | 100 |  |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта |
| 2.1. | Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений не территории городского округа Большой Камень |
|  | Всего | 15,4 | 15,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 15,4 | 15,4 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа Большой Камень |
|  | Всего | 590,0 | 590,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 590, | 590,0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Материально-техническое оснащение и обновление учреждений физической культуры и спорта (мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений) |
|  | Всего | 21 187,74 | 360,0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 18 676,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 2 511,74 | 360,0 | 14 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень |
|  | Всего | 534,14 | 534,14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 534,14 | 534,14 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном |
|  | Всего | 369 150,00 | 6 976,51 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/00 |
|  | федеральный бюджет | 348 092,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 20 888,75 | 6 920,69 | 33,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 112,64 | 55,81 | 49,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6. | Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень. |
|  | Всего | 22 302,2 | 32,2 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/ 0,0 |
|  | краевой бюджет | 21 601,9 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 700,3 | 32,2 | 4,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7. | Строительство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) |
|  | Всего | 18 400,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 18 308,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 92,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.8. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень |
|  | Всего | 267 629,36 | 5 792,33 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/0,0 |
|  | федеральный бюджет | 256 600,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 10 421,57 | 5 227,02 | 50,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 607,59 | 565,31 | 93,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.9. | Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень. |
|  | Всего | 205 778,46 | 1598,46 | 0,77 | 1 567,89 | 1 567,89 | 100 | 1/ 1 567,89 |
|  | федеральный бюджет | 183 762,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 20 254,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 1 761,81 | 1598,46 | 90,73 | 1 567,89 | 1 567,89 | 100 |  |
| 2.10 | Строительство спортивных сооружений для развития парусного спорта в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) |
|  | Всего | 417 330,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 125 200,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные средства | 292 130,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.11 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Зелёная в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) |
|  | Всего | 148 070,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 144 390,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 3 663,7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 16,3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.12 | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов |
|  | Всего | 562,62 | 562,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/0 |
|  | федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 562,62 | 562,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.13. | Создание «умной» спортивной площадки |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 60 190,66 | 0 | 0 | 67 884,43 | 0,00 | 0,00 | 0/0 |
|  | федеральный бюджет | 20 000,00 | 0 | 0 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 38 123,04 | 0 | 0 | 39 265,9 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 2 067,62 | 0 | 0 | 2 618,53 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|  | Всего | 359 434,16 | 143 090,86 | 39,81 | 47 399,37 | 41 043,13 | 86,59 | 2 / 47 399,37 |
|  | бюджет городского округа | 359 434,16 | 143 090,86 | 39,81 | 47 399,37 | 41 043,13 | 86,59 |  |
| 3.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|  | Всего | 9 980,98 | 9 980,98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 9 980,98 | 9 980,98 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Стандартизация и сертификация объектов спорта |
|  | Всего | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |  |
| 4. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» |
| 4.1 | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта |
|  | Всего | 9 100,00 | 1 248,04 | 13,7 | 2 275,00 | 1 248,04 | 54,86 | 6/ 2 275,0 |
|  | федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 8 827,00 | 1 210,60 | 13,7 | 2 206,00 | 1 210,60 | 54,86 |  |
|  | бюджет городского округа | 273,00 | 37,41 | 13,7 | 68,25 | 37,41 | 54,86 |  |
| 4.2 | Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень |
|  | Всего | 21 122,2 | 21 122,2 | 100 | 3 950,49 | 3 950,49 | 100,00 | 1/ 3 950,49 |
|  | федеральный бюджет | - | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 20 918,88 | 20 918,88 | 100 | 3 918,88 | 3 918,88 | 100,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 203,32 | 203,32 | 100 | 31,60 | 31,60 | 100,00 |  |
| 4.3 | Реализация мероприятий, направленных на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" |
|  | Всего | 11723,21 | 2 552,4 | 21,77 | 603,66 | 503,92 | 83,48 | 9/ 603,66 |
|  | федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 |  |
|  | краевой бюджет | 11412,49 | 2 516,8 | 22,05 | 585,55 | 488,8 | 83,48 |  |
|  | бюджет городского округа | 310,72 | 35,6 | 11,46 | 18,11 | 15,12 | 83,48 |  |

*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия

Форма №16

ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из краевого и федерального бюджетов городскому округу

Большой Камень в рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта 
                                в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 2022 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Создание «умной» спортивной площадки | 2 618,53 | 65 265,9 | Государственная программа ПК «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утв. постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па , Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «24» июня 2022 г. № 05706000-1-2022-014 на закупку и монтаж оборудования, Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «21» июля 2022 г. № 2ОС на закупку и монтаж оборудования | Закон Приморского края от 21 декабря 2021 года N 31-КЗ "О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" |
| 2. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | 68,25 | 2 206,00 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «30» декабря 2021 г. № 45М/3 |  |
| 3. | Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» (ПСД Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс») | 31,60 | 3 918,88 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па Соглашение с Министерством строительства Приморского края от 02.06.22 г. № 1103-3 на предоставление субсидии из краевого бюджета |  |
| 4. | Реализация мероприятий, направленных на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" | 18,11 | 585,55 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «30» декабря 2021 г. № 3М |  |

*) заполняется в случае привлечения средств краевого, федерального бюджетов