**ОТЧЕТ**

**О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы»**

Ответственный исполнитель Управление образования администрации

 городского округа Большой Камень

Отчетный период 2024 год

Должность, Ф.И.О., Начальник

номер телефона управления образования

и электронный администрации городского округа

адрес Большой Камень О.В. Апанасова

 40499; bkamen-obr@yandex.ru

Начальник управления образования О.В. Апанасова

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о ходе реализации и
оценке эффективности муниципальной программы
«Развитие образования в городском округе Большой Камень
на 2020 – 2027 годы»**

**за 2024 год**

Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации городского округа Большой Камень 13 марта 2020 года № 416.

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 1196451,80 тыс. рублей. Фактически освоено – 1139657,21 тыс. рублей.

**1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.**

За отчетный период достигнуты результаты, отраженные в таблице 1:

1. Степень удовлетворённости населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг 90% (план – 82,3%);
2. Количество дополнительных мест в образовательной сети для детей дошкольного возраста – 0 ед. (план – 0);
3. Отношение количества детей в возрасте от 0 до 7 лет, посещающих дошкольные организации, к общему количеству детей, нуждающихся в муниципальной услуге – 100% (план - 100);
4. Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых были проведены капитальный ремонт зданий и (или) благоустройство территорий – 0 ед. (план – 5);
5. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве дошкольных учреждений городского округа – 97,5% (план – 98%);
6. Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных дошкольных организаций и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Приморском крае 100% (план –100%);
7. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений – 95% (план – 100%);
8. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве общеобразовательных учреждений городского округа – 97,5%
(план – 98%);
9. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 0,02 (план – 1);
10. Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования – 100% (план – 100%);
11. Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных организаций
и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования
в Приморском крае – 100% (план – 100%);
12. Доля учащихся 4-11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников – 84,4% (план – 81,5%);
13. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций – 22,5% (план – 17%);
14. Доля образовательных организаций муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования, подключенных к сети Интернет – 100% (план – 100%);
15. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве общеобразовательных
организаций - 14,2% (план – 14,2%)
16. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста – 100 (план – 100);
17. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений,
в которых проведены мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности – 6 (план – 6);
18. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений,
в которых установлены системы видеонаблюдения и
ограждения – 6 (план – 6);
19. Количество муниципальных общеобразовательных организаций,
в которых были проведены капитальный ремонт зданий
 и (или) благоустройство территорий – 0 (план – 3);
20. Доля выпускников 11-х классов, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам (без учета пересдач) – 99% (план – 99%);
21. Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием, в организациях сферы образования различной организационно-правовой формы, в общей численности детей данной возрастной категории – 79 % (план – 80%);
22. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных образовательных программ естественнонаучной и технической направленности – 121 чел.
(план – 40);
23. Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха
 и оздоровления, от общей численности детей в возрасте
от 7 до 15 лет – 47 % (план – 47,5%);
24. Число несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных на базе школ городского округа в летний период – 134 чел. (план – 80);
25. Количество предоставленных услуг в сфере поддержки и развития молодежных инициатив, добровольческого движения на территории городского округа Большой Камень – 14 ед. (план – 15);
26. Доля учащихся 9-11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников; других олимпиадах
и конкурсах имеющих Всероссийских и международных
статус – 84 % (план – 82,5).

**2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных
в установленные сроки. Причины несоблюдения плановых сроков
и меры по исполнению мероприятий.**

В 2024 году выполнены следующие мероприятия:

**По Подпрограмме № 1 «Развитие системы дошкольного образования»** на 2024 год предусмотрено 680979,93 тыс. рублей, было освоено 624185,39 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования»** на 2024 год предусмотрено 282828,28 тыс., было освоено 226033,74 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 2 «Реализация образовательных программ дошкольного образования»** на 2024 год предусмотрено 398151,65 тыс. рублей, было освоено 398151,65 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования» раздела основного мероприятия «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования» предусмотрены бюджетные ассигнование на «Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне «Садовый» в г. Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские работы» на сумму 282 828,28 рублей. Кассовое исполнение по итогам года составило 226 033,74 рублей (80% исполнение).

По мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений» выделено 146623,12 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнения. Оказание муниципальной услуги по реализации основной образовательной программы дошкольного образования, услуги по присмотру и уходу в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Выполнение требований к составу, качеству, объему и результатам оказания муниципальной услуги.

 «Обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» выделено 243173,26 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнения. Обеспечение госгарантий, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игрового оборудования, что приобретено
в полном объеме.

По мероприятию «Компенсация части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы, дошкольного образования
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» выделено 8355,27 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнения.

**Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования»
 на 2024 год** предусмотрено 441 166,12 тыс. рублей, освоено 441 166,07 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций» на 2024 год предусмотрено и освоено 1507,58 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2 «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»
на 2024 год предусмотрено и освоено 406672,67 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3 «Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования» на 2024 год предусмотрено 31200,92 тыс. рублей, было освоено 31200,87 тыс. рублей.

Основное мероприятие 4 «Федеральный проект «успех каждого ребенка» в 2024 году не реализовывалось.

Основное мероприятие 5 «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 2024 году предусмотрено и освоено 1784,96 тыс. рублей.

На основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций» по мероприятию «Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» выделено и освоено 1507,58 тыс. рублей, что составило 100%.

На мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений» расходы на затраты, связанные с выполнением работ, с учетом затрат
на содержание недвижимого имущества, закрепленного за учреждениями, затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения выделено и освоено 100328,75 тыс. рублей, что составило 100%.

На мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» выделено
и освоено 272203,86 тыс. рублей, исполнение 100 %. В рамкам мероприятия финансовые средства расходуются на обеспечение образовательного процесса, в том числе: на приобретение учебников, учебных пособий; дидактических материалов и другой издательской продукции;
на приобретение и обслуживание средств обучения (компьютерного, мультимедийного и иного оборудования, используемого в образовательном процессе); на приобретение оборудования и инвентаря, необходимого
для выполнения требований к материально-техническим условиям реализации образовательных программ; на текущие хозяйственные расходы, связанные с организацией и проведением образовательного процесса;
на обеспечение повышения квалификации работников.

На мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» выделено и освоено 33 983,82 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

На мероприятие по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций выделено и освоено 156,24 тыс. рублей.

На мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях» выделено и освоено 7460,37 тыс. рублей, что составило 100%.

На мероприятие «Осуществление отдельных полномочий
по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края» выделено и освоено 23740,50 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения.

На мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях выделено и освоено 1784,96 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения.

**Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень» на 2024 год** предусмотрено
и освоено 24 408,71 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления» и мероприятие «Расходы на обеспечения деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» на 2024 год предусмотрено и освоено 16847,37, что составляет 100 %. Мероприятие включает затраты на оказание муниципальной услуги (работы) МБУ ДО ЦДТ, в том числе:

- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (работы), включая страховые взносы;

- затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (работы) с учетом срока полезного использования
(в том числе затраты на арендные платежи);

- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (работы).

Основное мероприятие 2 «Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей» на 2024 год предусмотрено 6392,46 тыс. рублей
на выплаты пособий и компенсаций, было освоено 6392,4 тыс. рублей.

На мероприятие «Организация и обеспечение отдыха в каникулярное время» запланировано 335,67 тыс. руб., что составило 100% исполнение.

На мероприятие «Организация и обеспечение отдыха оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)» выделено 6056,79 тыс. рублей, освоено – 6056,79 тыс. руб.,
что составляет 100% исполнения. Мероприятие включает организация
и обеспечение отдыха и оздоровления детей осуществляются путем предоставления путевок в организации, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей
и их оздоровления.

Основное мероприятие 3 «Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан» на 2024 и мероприятие «Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет» выделено 1168,88 тыс. рублей, что составляет 100% исполнение

Основное мероприятие 4 «Реализация мероприятий, направленных
на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей» на 2024 год предусмотрено 0,00 тыс. рублей. Мероприятие не реализовывалось.

Основное мероприятие 5 «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» выделено 0,00 тыс. рублей. Мероприятие в 2024 году не реализовывалось.

Основное мероприятие 6 «Создание условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», мероприятие «Реализация условий
для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» в 2024 году не реализовывалось.

**На отдельные мероприятия муниципальной программы**в2024 году предусмотрено и освоено 49897,03 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» мероприятия мероприятие «Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» на 2024 год предусмотрено 0,00 тыс. руб., мероприятие
не реализовывалось.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений» и мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений» на 2024 год предусмотрено и освоено 43002,83 тыс. рублей. Мероприятие включает расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
на выполнение работ, оказание услуг (закупка товаров и услуг, оплата труда сотрудников МКУ «РЦО»).

На мероприятие «Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов» выделено
0,00 тыс. рублей. Мероприятие в 2024 году не реализовывалось.

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» и мероприятие «Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» предусмотрено 6 894,20 тыс. рублей было освоено 6 894,20 тыс. рублей.

Основное мероприятие: «Повышение эффективности и качества педагогической деятельности в образовательных организациях городского округа» и мероприятие «По развитию кадрового потенциала дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в городском округе» в 2024 году не реализовывалось.

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Всего в 2024 году было предусмотрено муниципальной программой 1196451,80 тыс. рублей, доведено по бюджетной росписи – 1196451,80 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 1139657,21 тысяч рублей, что составляет 95,3% от суммы предусмотренной муниципальной программой
и от доведенного финансирования по бюджетной росписи.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в таблицах 2-3.

 В результате реализации мероприятий программы образовался остаток неиспользованных бюджетных средств в сумме **56 794,59** тыс. руб.,
в том числе:

**1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
в объеме 56 794,54 тыс. рублей, в том числе**:

По мероприятию «Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне «Садовый» в г. Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские работы» сложилась экономия **56 794,54** тыс. рублей.

**2. Подпрограмма «Развитие системы общего» в объеме 0,05 тыс. рублей, в том числе:**

По мероприятию «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» образовалась экономия в размере **0,05** тыс. рублей.

**4. Оценка эффективности** **муниципальной программы.**

Оценка эффективности Программы проводилась по 26 показателям, установленным программой (результаты достижения показателей сформированы в таблице № 1), достигнуто 21 показателя. Оценка достижения показателей составила 107% при освоении денежных
средств - 95,3%. При данных результатах реализации, программа оценивается как «высокоэффективная».

**5. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

1. Изменения в программу внесены Постановлением администрации городского округа Большой Камень от 17 декабря 2024 года № 235, а также объемы бюджетных ассигнований за 2024 годы были приведены в соответствие с уточненной сводной бюджетной росписью по состоянию на 27.12.2024 года.

Таблица 1 (форма 7)

**ОТЧЕТ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**(подпрограммы) городского округа Большой Камень**

**Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы**

 (наименование муниципальной подпрограммы)

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей муниципальной программы | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации\* | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года(при наличии) |
| план | факт | Процент исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы |
| 1. | Степень удовлетворённости населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг | % | 82,3 | 90 | 109,4% | Среднегородской показатель на основании сведений, содержащихся в отчете ОО по муниципальному заданию.Показатель сформирован на основании мониторинга, проведенного руководителями образовательных учреждений |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» |
| 1. | Количество дополнительных мест в образовательной сети для детей дошкольного возраста | Ед. | 0 | 0 | 100 |  |  |
| 2. | Отношение количества детей в возрасте от 0 до 7 лет, посещающих дошкольные организации, к общему количеству детей, нуждающихся в муниципальной услуге | % | 100 | 100 | 100 | Отношение количества детей в возрасте от 0 до 7 лет, посещающих дошкольные организации, к общему количеству детей, посещающих ДОО и состоящих на учете для определения в ДОО. На основании данных АИС. «Образование. Приморский край» |  |
| 3 | Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых были проведены капитальный ремонт зданий и (или) благоустройство территорий | Ед./год | 5 | 0 | 0 |  | Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствие ЛБО |
| 4 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве дошкольных учреждений городского округа | % | 98 | 97,5 | 99,5 | Среднее значение соответствия основных требований (12) по каждому ДОО. Мониторинг проведенных мероприятий. |  |
| 5 | Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных дошкольных организаций и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Приморском крае | % | 100 | 100 | 100 | Данные предоставлены на основании мониторинга «Исполнение дорожной карты по заработной плате педагогических работников» |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования» |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | % | 100 | 95 | 95 | Среднее значение учащихся, обучающихся во 2 смену составило 5,4% (240 из 4420 обучающихся).  |  |
| 2. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве общеобразовательных учреждений городского округа | % | 98 | 97,5 | 99,5 | Среднее значение соответствия основных требований по каждому ОО.  |  |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 1 | 0,02 | 100 | Не преодолели порог с первого раза 3 выпускника из 168 чел (математика школы № 2, 4). По результатам пересдачи единый государственный экзамен сдали все выпускники. На основании протоколов «Региональный центр обработки информации Приморского края. |  |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 100 | 100 | 100 | С 01.09.2021 года обучаются по ФГОС с 1 по 11 класс 100 % учащихся.  |  |
| 5 | Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных организаций и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Приморском крае | % | 100 | 100 | 100 | Данные предоставлены на основании мониторинга «Исполнение дорожной карты по заработной плате педагогических работников» |  |
| 6 | Доля учащихся 4-11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников | % | 81,5 | 84,4 | 103,6 | В школьном этапе ВсОШ приняли участие 2626 из 3111 обучающихся.  |  |
| 7 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 17 | 22,5 | 132,4 | Из 200 учителей школ городского округа в возрасте до 35 лет – 45 человека.Согласно отчету ОО-1  |  |
| 8 | Доля образовательных организаций муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования, подключенных к сети Интернет | % | 100 | 100 | 100 | Все образовательные организации городского округа, реализующие образовательные программы общего образования подключены к сети Интернет |  |
| 9 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 14,2 | 14,2 | 100 | Национальный стандарт РФ определен ГОСТ Р59811-2021 с 01.06.2022 года. Безбарьерная среда – среда в которой отсутствуют или сведены к минимуму физические (3 из 6 школ имеют подъемники), средовые (6 из 6), информационные (6 из 6) и социально-психологические (6 из 6) барьеры для инвалидов |  |
| 10 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 100 | 100 | 100 | Отношение количества детей-инвалидов к общему количеству обучающихся данной категории, получающих общее образование. Мониторинг обучения детей-инвалидов на основании списков, предоставляемых МСЧ-98 |  |
| 11 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности | Ед. | 6 | 6 | 100 | В муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа проведены мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности |  |
| 12 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых установлены системы видеонаблюдения и ограждения | Ед. | 6 | 6 | 100 | В муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа установлены системы видеонаблюдения и ограждения |  |
| 13 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых были проведены капитальный ремонт зданий и (или) благоустройство территорий | Ед./год | 3 | 0 | 0 | МБОУ СОШ №2 - капительный ремонт ограждения территории, капительный ремонт кровли, капитальный ремонт спортивного зала.МБОУ СОШ №1 - капительный ремонт спортивного зала. |  |
| 14 | Доля выпускников 11-х классов, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам (без учета пересдач) | % | 99 | 99 | 100 | По результатам ГИА 100% выпускников общеобразовательных учреждений получили аттестаты о среднем общем образовании. На основании протоколов «Региональный центр обработки информации Приморского края. |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень |
| 1 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием, в организациях сферы образования различной организационно-правовой формы, в общей численности детей данной возрастной категории | % | 80 | 89,8 | 112,3 | Охват детей в учреждениях дополнительного образования и элективных курсов в старших классах. Проведение мониторинга численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием  |  |
| 2 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных образовательных программ естественнонаучной и технической направленности | Чел. | 40 | 121 | 302,5 | Реализация технического направления в МБУ ДО ЦДТ для 121 учащихся.На основании учебного плана и АИС. ГИС РО государственная информационная система «Региональное образование» |  |
| 3 | Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 47,5 | 78,4 | 165,1 | В пришкольных лагерях – 2690человек. Получили компенсацию - 149.Итого 2839 человек от 3619 учащихся школ городского округа.На основании отчета «О расходовании средств на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края за исключением организации отдыха детей в каникулярное время» | На рост показателя повлияло увеличение финансирования и повышенный спрос на услугу среди учащихся общеобразовательных учреждений городского округа Большой Камень |
| 4 | Число несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных на базе школ городского округа в летний период | Чел. | 80 | 134 | 167,5 | В 2024 году на основании трудовых договоров трудоустроено 134 несовершеннолетних детей. |  |
| 5 | Количество предоставленных услуг в сфере поддержки и развития молодежных инициатив, добровольческого движения на территории городского округа Большой Камень | Ед. | 15 | 14 | 93,3 | Функционирование добровольческих движений. На основании ведения мониторинга по социально-активной молодежи, направляемого в УФКС |  |
| 6 | Доля учащихся 9-11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников; других олимпиадах и конкурсах имеющих Всероссийских и международных статус. | % | 82,55 | 84 | 101,8 | В течение года 84% учащихся 9-11 классов (647 чел. от среднесписочного состава 770 чел.) приняли участие в различных мероприятиях, в том числе и онлайн олимпиадах |  |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 12 месяцев 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| отдельного мероприятия | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой | По сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 |  9 |  10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы** | **управление образования** | **905** | **0** | **2000000000** | **0** |  **1 196 451,80**  |  **1 196 451,80**  |  **1 139 657,21**  |
| **1** | **Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2010000000** | **0** |  **680 979,93**  |  **680 979,93**  |  **624 185,39**  |
| **1.1.** | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2010100000** | **0** |  **282 828,28**  |  **282 828,28**  |  **226 033,74**  |
| 1.1.1. | Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина» | управление образования | 902 | 0701 | 2010140010 | 247 244 |  -  |  -  |  -  |
| 414 |  -  |  -  |
| 1.1.2. | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне «Садовый « в г. Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские работы | управление образования | 902 | 0701 | 2010140400 | 244 |  -  |  -  |  -  |
| 20101S2080 | 414 |  222 222,22  |  222 222,22  |  222 222,22  |
| 20101S2300 |  60 606,06  |  60 606,06  |  3 811,52  |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | управление образования | 905 | 0701 | 2010170110 | 612 |  -  |  -  |  -  |
| 1.1.4. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | управление образования | 905 | 0701 | 20101S2020 2010170500 | 612 |  -  |  -  |  -  |
| 905 | 0701 | 2010192020 | 612 |  -  |  -  |  -  |
| 1.1.5. | Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 0701 | 2010120700 | 612 |  -  |  -  |  -  |
| 1.1.6. | Строительство детского сада на 560 мест (застройка района-ячейки при судостроительном комплексе "Звезда")  | управление образования | 902 | 0701 |   | 612 |  -  |  -  |  -  |
| 1.1.7. | Строительство детского сада на 280 мест (застройка района-ячейки при приморском металлургическом заводе)  | управление образования | 902 | 0701 | 20101S2301 | 414 |  -  |  -  |  -  |
| **1.2.** | **Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2010200000** | **0** |  **398 151,65**  |  **398 151,65**  |  **398 151,65**  |
| 1.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 0701 | 2010270050 | 611 |  146 623,12  |  146 623,12  |  146 623,12  |
| 1.2.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | управление образования | 905 | 0701 | 2010293070 | 611 612 |  243 173,26  |  243 173,26  |  243 173,26  |
| 1.2.3. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | управление образования | 905 | 1004 | 2010293090 | 244 313 |  8 355,27  |  8 355,27  |  8 355,27  |
| **2** | **Подпрограмма №2 «Развитие системы общего образования»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2020000000** | **0** |  **441 166,12**  |  **441 166,12**  |  **441 166,07**  |
| **2.1.** | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2020100000** | **0** |  **1 507,58**  |  **1 507,58**  |  **1 507,58**  |
| 2.1.1. | Строительство объекта муниципальной собственности «Школа на 600 мест»( в то числе проектно-изыскательские работы) | управление образования | 902 | 0702 | 2020140180 | 244 |  -  |  -  |  -  |
| 2020155050 | 414 |  -  |  -  |  -  |
| 202015505F | 414 |  -  |  -  |  -  |
| 20201В5050 | 414 |  -  |  -  |  -  |
| 20201B5054 | 414 |  -  |  -  |  -  |
| 2.1.2. | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» (в том числе проектно-изыскательские работы) | управление образования | 902 | 0702 | 2020140420 | 244 414 |  -  |  -  |  -  |
| 2.1.3. | Строительство детского лагеря | управление образования | 902 | 0702 | 2020140430 | 414 |  -  |  -  |  -  |
| 2.1.4. | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 0702 | 20201S2340 | 612 |  -  |  -  |  -  |
| 2020192340 | 612 |  -  |  -  |  -  |
| 2.1.5. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги общего образования | управление образования | 905 | 0702 | 2020170100 | 612 |  -  |  -  |  -  |
| 2020192360 |
| 20201S2360 |
| 2.1.6. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | управление образования | 905 | 0702 | 2020170110 | 612 |  -  |  -  |  -  |
| 2.1.7. | Строительство общеобразовательной организации (на 840 мест) | управление образования | 902 | 0702 | 20201S2040 | 414 |  -  |  -  |  -  |
| 2.1.8. | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» | управление образования | 905 |  0702 | 20201S2751 | 612 |  1 507,58  |  1 507,58  |  1 507,58  |
| **2.2.** | **Основное мероприятие «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2020200000** | **0** |  **406 672,67**  |  **406 672,67**  |  **406 672,67**  |
| 2.2.1. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | управление образования | 905 | 0702 | 2020220780 | 612 |  -  |  -  |  -  |
| 2.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 0702 | 2020270060 | 611 |  100 328,75  |  100 328,75  |  100 328,75  |
| 2.2.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | управление образования | 905 | 0702 | 2020293060 | 611 612 |  272 203,86  |  272 203,86  |  272 203,86  |
| 2.2.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования | 905 | 0702 | 2020253030 | 612 |  33 983,82  |  33 983,82  |  33 983,82  |
| 2.2.5. | Мероприятия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования | 905 | 0702 | 2020250500 | 612 |  156,24  |  156,24  |  156,24  |
| **2.3.** | **Основное мероприятие «Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2020300000** | **0** |  **31 200,92**  |  **31 200,92**  |  **31 200,87**  |
| 2.3.1. | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) муниципальных учреждений  | управление образования | 905 | 0702 | 2020320220 | 612 |  -  |  -  |  -  |
| 2.3.2. | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях | управление образования | 905 | 0702 | 2020320200 | 612 |  -  |  -  |  -  |
| 2.3.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | управление образования | 905 | 0702 | 2020393150 | 612 |  7 460,42  |  7 460,42  |  7 460,37  |
| 2.3.4. | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | управление образования | 905 | 0702 | 20203R3041 | 612 |  -  |  -  |  -  |
|  20203R3040 |  23 740,50  |  23 740,50  |  23 740,50  |
| 2.3.5. | Мероприятие по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений | управление образования | 905 | 0702 | 2020320700 | 612 |  -  |  -  |  -  |
| **2.4.** | **Основное мероприятие: «Федеральный проект «успех каждого ребенка»** | **управление образования** | **905** | **0** | **202Е200000** | **0** |  **-**  |  -  |  -  |
| 2.4.1 | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом” | управление образования | 905 | 0702 | 202Е250970 | 612 |  -  |  -  |  -  |
| 2.4.2 | Организация учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | управление образования | 905 | 0702 | 202Е250980 | 612 |  -  |  -  |  -  |
| **2.5.** | **Основное мероприятие: «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | **управление образования** | **905** | **0** | **202ЕВ00000** | **0** |  **1 784,96**  |  **1 784,96**  |  **1 784,96**  |
| 2.5.1 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | управление образования | 905 | 0702 | 202ЕВ51790 | 612 |  1 784,96  |  1 784,96  |  1 764,96  |
| **3** | **Подпрограмма №3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2030000000** | **0** |  **24 408,71**  |  **24 408,71**  |  **24 408,71**  |
| **3.1.** | **Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления»** | **управление образования** | **905** | **0** | **203010000** | **0** |  **16 847,37**  |  **16 847,37**  |  **16 847,37**  |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений  | управление образования | 905 | 0703 | 2030170070 | 611 |  16 847,37  |  16 847,37  |  16 847,37  |
| 3.1.2. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дополнительного образования | управление образования | 905 | 0703 |   | 611 |  -  |  -  |  -  |
| **3.2.** | **Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2030200000** | **0** |  **6 392,46**  |  **6 392,46**  |  **6 392,46**  |
| 3.2.1. | Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время | управление образования | 905 | 0707 0709 | 2030220070 | 612 |  335,67  |  335,67  |  335,67  |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | управление образования | 905 | 0707 1004 0709 | 2030293080 | 244 |  6 056,79  |  6 056,79  |  6 056,79  |
| 313 |
| 612 |
| **3.3.** | **Основное мероприятие «Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2030300000** | **0** |  **1 168,88**  |  **1 168,88**  |  **1 168,88**  |
| 3.3.1 | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет | управление образования | 905 | 0707 0702 | 2030320130 | 612 |  1 168,88  |  1 168,88  |  1 168,88  |
| **3.4.** | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2030400000** | **0** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
| 3.4.1 | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической, интеллектуальной и социально-педагогической направленности) | управление образования | 905 | 707 | 2030420120 | 612 |  -  |  **-**  |  **-**  |
| **3.5.** | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»** | **управление образования** | **905** | **0** | **203Е254910** | **0** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
| 3.5.1. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» | управление образования | 905 | 0703 | 203Е254910 | 612 |  -  |  **-**  |  **-**  |
| **3.6.** | **Основное мероприятие: «Создание условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2030500000** | **612** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
| 3.6.1. | Реализация условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | управление образования | 905 | 0703 | 2030560160 | 613,614 |  -  |  **-**  |  **-**  |
| **4** | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:**  | **управление образования** | **905** | **0** | **2090000000** | **0** |  **49 897,03**  |  **49 897,03**  |  **49 897,03**  |
| **4.1.** | **Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»** | **управление образования** | **905** | **0** | **209Е500000** | **0** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
| 4.1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | управление образования | 905 | 1006 | 209Е593140 | 612 |  -  |  -  |  -  |
| **4.2.** | **Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений»** | **управление образования** | **905** | **0** | **209020000** | **0** |  **43 002,83**  |  **43 002,83**  |  **43 002,83**  |
| 4.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений | управление образования | 905 | 0709 | 2090271590  | 111 112 119 |  41 770,45  |  41 770,45  |  41 770,45  |
| 244 247 |  1 232,38  |  1 232,38  |  1 232,38  |
| 851 852 |  -  |  -  |  -  |
| 4.2.2. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | управление образования | 905 | 0701 | 2090270490 | 612 |  -  |  -  |  -  |
| 0702 |  -  |  -  |  -  |
| **4.3.** | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа»** | **управление образования** | **905** | **0** | **209Е100000** | **0** |  **6 894,20**  |  **6 894,20**  |  **6 894,20**  |
| 4.3.1. | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | управление образования | 905 | 1006 | 209Е193140 | 612 |  6 894,20  |  6 894,20  |  6 894,20  |
| **4.4.** | **Основное мероприятие: «Повышение эффективности и качества педагогической деятельности в образовательных организациях городского округа»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2090300000** | **0** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
| 4.4.1. | Мероприятия по развитию кадрового потенциала дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в городском округе | управление образования | 905 | 1006 | 2090370690 | 612 |  -  |  -  |  -  |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Плановый срок | Отвественный исполнитель контрольного события (ФИО, должность) | Фактический срок | Результаты | Причина не достижения запланированных результатов |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма №1«Развитие системы дошкольного образования»** |  |  | управление образования |   |   |   |   |   |
| **1.1.** | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования»** |  |  | управление образования |   |   |   |   |   |
| 1.1.1. | Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина» |   |   | управление образования | Мероприятие реализовано в 2021 году |
| 1.1.2. | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне «Садовый « в г. Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2024 | 28.12.2024 | управление образования | 13.12.2022 | 06.08.2025 | СМР  | Подписано доп. соглашение № 5 от 17.12.2024 к муниципальному контракту № 211/МК от 13.12.2022 (перенос сроков окончания строительства - 06.08.2025) | перенос сроков окончания строительства - 06.08.2025 |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования |   |   | управление образования | Мероприятие не реализовывалось в 2024 году |
| 1.1.4. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования |   |   | управление образования | Мероприятие не реализовывалось в 2024 году |
| 1.1.5. | Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений |   |   | управление образования | Мероприятие не реализовывалось в 2024 году |
| 1.1.6. | Строительство детского сада на 560 мест (застройка района-ячейки при судостроительном комплексе "Звезда")  |   |   | управление образования | Мероприятие не реализовывалось в 2024 году |
| 1.1.7. | Строительство детского сада на 280 мест (застройка района-ячейки при приморском металлургическом заводе)  |   |   | управление образования | Мероприятие не реализовывалось в 2024 году |
| **1.2.** | **Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования»** |  |  | управление образования |   |   |   |   |   |
| 1.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | управление образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оказание муниципальной услуги по реализации основной образовательной программы дошкольного образования, услуги по присмотру и уходу в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Выполнение требований к составу, качеству, объему и результатам оказания муниципальной услуги (10 дошкольных образовательных учреждений) | Мероприятие реализовано  |   |
| 1.2.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 01.01.2024 | 31.12.2024 | управление образования | 02.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение госгарантий, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игрового оборудования (10 дошкольных образовательных учреждений) | Мероприятие реализовано  |   |
| 1.2.3. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 01.01.2024 | 31.12.2024 | управление образования | 02.01.2024 | 31.12.2024 | Выплата компенсаций родителям (законным представителям) | Мероприятие реализовано |   |
| **2** | **Подпрограмма №2«Развитие системы общего образования»** |  |  | управление образования |   |   |   |   |   |
| **2.1.** | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций»** |  |  | управление образования |   |   |   |   |   |
| 2.1.1. | Строительство объекта муниципальной собственности «Школа на 600 мест»( в том числе проектно-изыскательские работы) |   |   | управление образования | Мероприятие не реализовывалось в 2024 году |
| 2.1.2. | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» (в том числе проектно-изыскательские работы) |   |   | управление образования | Мероприятие не реализовывалось в 2024 году |
| 2.1.3. | Строительство детского лагеря |   |   | управление образования | Мероприятие не реализовывалось в 2024 году |
| 2.1.4. | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений |   |   | управление образования | Мероприятие не реализовывалось в 2024 году |
| 2.1.5. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги общего образования |   |   | управление образования | Мероприятие не реализовывалось в 2024 году |
| 2.1.6. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов |   |   | управление образования | Мероприятие не реализовывалось в 2024 году |
| 2.1.7. | Строительство общеобразовательной организации (на 840 мест) |   |   | управление образования | Мероприятие не реализовывалось в 2024 году |
| 2.1.8. | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» | 01.02.2024 | 31.12.2024 | управление образования | 06.05.2024 | 09.10.2024 | Благоустройство спортивной площадки МБОУ СОШ №1 (Гагарина 18Б) | Мероприятие исполнено |   |
| **2.2.** | **Основное мероприятие «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»** |  |  | управление образования |   |   |   |   |   |
| 2.2.1. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |   |   | управление образования | Мероприятие не реализовывалось в 2024 году |
| 2.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | управление образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Затраты, связанные с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества, закрепленного за учреждениями, затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения  | Мероприятие исполнено. |   |
| 2.2.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 02.01.2024 | 31.12.2024 | управление образования | 02.01.2024 | 31.12.2024 |  Расходы на обеспечение образовательного процесса, в том числе: на приобретение учебников, учебных пособий; дидактических материалов и другой издательской продукции; на приобретение и обслуживание средств обучения (компьютерного, мультимедийного и иного оборудования, используемого в образовательном процессе); на приобретение оборудования и инвентаря, необходимого для выполнения требований к материально-техническим условиям реализации образовательных программ; на текущие хозяйственные расходы, связанные с организацией и проведением образовательного процесса; на обеспечение повышения квалификации работников | Мероприятие исполнено. |   |
| 2.2.4. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 02.01.2024 | 31.12.2024 | управление образования | 02.01.2024 | 31.12.2024 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 10000 рублей, выплачиваемое за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета. | Мероприятие исполнено |   |
| 2.2.5. | Мероприятия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций | 01.09.2024 | 31.12.2024 | управление образования | 01.09.2024 | 31.12.2024 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций | Мероприятие исполнено |   |
| **2.3.** | **Основное мероприятие «Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования»** |  |  | управление образования |   |   |   |   |   |
| 2.3.1. | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) муниципальных учреждений |   |   | управление образования | Мероприятие не реализовывалось в 2024 году |
| 2.3.2. | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях |   |   | управление образования | Мероприятие не реализовывалось в 2024 году |
| 2.3.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 02.01.2024 | 31.12.2024 | управление образования | 02.01.2024 | 31.12.2024 | Осуществление организации питания детей, обучающихся в муниципальных образовательных | Мероприятие реализовано |   |
| 2.3.4. | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | 02.01.2024 | 31.12.2024 | управление образования | 02.01.2024 | 31.12.2024 | Осуществление организации горячего питания детей, обучающихся в муниципальных образовательных | Мероприятие реализовано |   |
| 2.3.5. | Мероприятие по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений |   |   | управление образования | Мероприятие не реализовывалось в 2024 году |
| 2.4. | **Основное мероприятие: «Федеральный проект «Успех каждого ребенка»** |   |   | управление образования |   |   |   |   |   |
| 2.4.1. | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |   |   | управление образования | Мероприятие не реализовывалось в 2024 году |
| 2.4.2. | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |   |   | управление образования | Мероприятие не реализовывалось в 2024 году |
| **2.5.** | **Основное мероприятие: «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** |  |  | управление образования |   |   |   |   |   |
| 2.5.1. | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 02.01.2024 | 31.12.2024 | управление образования | 02.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Мероприятие реализовано |   |
| **3** | **Подпрограмма №3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень»** |  |  | управление образования |   |   |   |   |   |
| **3.1.** | **Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления»** |  |  | управление образования |   |   |   |   |   |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | управление образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Осуществление затрат на оказание муниципальной услуги (работы) МБУ ДО ЦДТ, в том числе: затраты на оплату труда, включая страховые взносы; затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (работы); иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (работы) | Мероприятие реализовано |   |
| 3.1.2. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дополнительного образования |   |   | управление образования | Мероприятие не реализовывалось в 2024 году |
| **3.2.** | **Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»** |  |  | управление образования |   |   |   |   |   |
| 3.2.1. | Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время | 01.01.2024 | 31.12.2024 | управление образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Закупка товаров, работ и услуг для оснащения общеобразовательных учреждений инвентарем, направленного на сохранение и стабилизацию системы детского отдыха и оздоровления во время летних каникул | Мероприятие реализовано |   |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | управление образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Закупка товаров, работ и услуг для оснащения общеобразовательных учреждений инвентарем, направленного на сохранение и стабилизацию системы детского отдыха и оздоровления во время летних каникул. Выплаты компенсаций родителям (законным представителям) | Мероприятие реализовано |   |
| **3.3.** | **Основное мероприятие «Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан»** |  |  | управление образования |   |   |   |   |   |
| 3.3.1. | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет | 01.01.2024 | 31.12.2024 | управление образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет | Мероприятие реализовано |   |
| **3.4.** | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей»** |  |  | управление образования |   |   |   |   |   |
| 3.4.1. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической. Интеллектуальной и социально-педагогической направленности) |   |   | управление образования | Мероприятие не реализовывалось в 2024 году |
| **3.5.** | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»** |  |  | управление образования |   |   |   |   |   |
| 3.5.1. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» |   |   | управление образования | Мероприятие не реализовывалось в 2024 году |
| **3.6.** | **Основное мероприятие: «Создание условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»** |  |  | управление образования |   |   |   |   |   |
| 3.6.1. | Реализация условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |   |   | управление образования | Мероприятие не реализовывалось в 2024 году |
| **4.** | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:**  |  |  | управление образования |   |   |   |   |   |
| **4.1.** | **Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»** | **2020** | **2021** | управление образования |   |   |   |   |   |
| 4.1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |   |   | управление образования | Мероприятие не реализовывалось в 2024 году |
| **4.2.** | **Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений»** | **2020** | **2027** | управление образования |   |   |   |   |   |
| 4.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | управление образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг (закупка работ и услуг, оплата труда сотрудников МКУ «РЦО») | Мероприятие реализовано |   |
| 4.2.2. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов |   |   | управление образования | Мероприятие не реализовывалось в 2024 году |
| **4.3.** | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа»** | **2021** | **2027** | управление образования |   |   |   |   |   |
| 4.3.1. | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | управление образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 18.12.2018 г. № 619-ПА " О порядке предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края"  | Мероприятие реализовано |   |
| **4.4.** | **Основное мероприятие: «Повышение эффективности и качества педагогической деятельности в образовательных организациях городского округа»** |  |  | управление образования |   |   |   |   |   |
| 4.4.1. | Мероприятия по развитию кадрового потенциала дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в городском округе |   |   | управление образования | Мероприятие не реализовывалось в 2024 году |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**

 **муниципальной программы**

**городского округа Большой Камень**

**Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы**

 (наименование муниципальной программы)

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования на текущий год,\*(тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,\*\*(тыс. руб.) | Оценка исполнения на отчетную дату, (%) | Сведения об исполнении мероприятия \* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы** | **всего** | 15 072 555,52 | 5 217 876,23 | 35% | 1 196 451,80 | 1 139 657,21 | 95% | 793/1139657,21 |
| **бюджет городского округа** | 2 260 411,69 | 1 441 397,27 | 64% | 308 321,70 | 308 321,70 | 100% | 653/308321,7 |
| **краевой бюджет**  | 5 314 438,40 | 3 106 551,38 | 58% | 828 464,58 | 771 669,99 | 93% | 140/771669,99 |
| **федеральный бюджет**  | 7 497 705,43 | 669 927,58 | 9% | 59 665,52 | 59 665,52 | 100% | 6/59665,52 |
| **1** | **Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования»** | **всего** | 5 940 288,16 | 2 183 355,88 | 37% | 680 979,93 | 624 185,39 | 92% | 382/624185,39 |
| **бюджет городского округа** | 1 137 404,12 | 735 524,19 | 65% | 146 623,12 | 146 623,12 | 100% | 358/146623,12 |
| **краевой бюджет**  | 2 544 484,04 | 1 447 831,69 | 57% | 534 356,81 | 477 562,27 | 89% | 24/477562,27 |
| **федеральный бюджет**  | 2 258 400,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **1.1.** | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования»** | **всего** | 3 002 485,46 | 425 104,32 | 14% | 282 828,28 | 226 033,74 | 80% | 1/226033,74 |
| **бюджет городского округа** | 98 944,11 | 45 592,45 | 46% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **краевой бюджет**  | 645 141,35 | 379 511,87 | 59% | 282 828,28 | 226 033,74 | 80% | 1/226033,74 |
| **федеральный бюджет**  | 2 258 400,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.1.1. | Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина» | всего | 34 063,42 | 34 063,42 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 34 063,42 | 34 063,42 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.1.2. | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне «Садовый « в г. Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские работы | всего | 362 737,32 | 305 942,78 | 84% | 282 828,28 | 226 033,74 | 80% | 1/226033,74 |
| бюджет городского округа | 514,44 | 514,44 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 362 222,88 | 305 428,34 | 84% | 282 828,28 | 226 033,74 | 80% | 1/226033,74 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | всего | 1 114 027,18 | 980,92 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 52 527,18 | 980,92 | 2% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 30 100,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 1 031 400,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.1.4. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | всего | 75 969,22 | 75 969,22 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 1 885,68 | 1 885,68 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 74 083,53 | 74 083,53 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.1.5. | Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений | всего | 26 088,32 | 8 147,99 | 31% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 8 327,39 | 8 147,99 | 98% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 17 760,93 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.1.6. | Строительство детского сада на 560 мест (застройка района-ячейки при судостроительном комплексе "Звезда")  | всего | 750 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 1 500,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 148 500,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 600 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.1.7. | Строительство детского сада на 280 мест (застройка района-ячейки при приморском металлургическом заводе)  | всего | 639 600,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 126,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 12 474,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 627 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **1.2.** | **Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования»** | **всего** | 2 937 802,71 | 1 758 251,56 | 60% | 398 151,65 | 398 151,65 | 100% | 381/398151,65 |
| **бюджет городского округа** | 1 038 460,01 | 689 931,74 | 66% | 146 623,12 | 146 623,12 | 100% | 358/146623,12 |
| **краевой бюджет**  | 1 899 342,70 | 1 068 319,82 | 56% | 251 528,53 | 251 528,53 | 100% | 23/251528,53 |
| **федеральный бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | всего | 1 038 460,01 | 689 931,74 | 66% | 146 623,12 | 146 623,12 | 100% | 358/146623,12 |
| бюджет городского округа | 1 038 460,01 | 689 931,74 | 66% | 146 623,12 | 146 623,12 | 100% | 358/146623,12 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.2.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | всего | 1 830 964,33 | 1 026 815,01 | 56% | 243 173,26 | 243 173,26 | 100% | 23/243173,26 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 1 830 964,33 | 1 026 815,01 | 56% | 243 173,26 | 243 173,26 | 100% | 23/243173,26 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.2.3. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | всего | 68 378,37 | 41 504,80 | 61% | 8 355,27 | 8 355,27 | 100% | 0/8355,27 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 68 378,37 | 41 504,80 | 61% | 8 355,27 | 8 355,27 | 100% | 0/8355,27 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **2** | **Подпрограмма №2 «Развитие системы общего образования»** | **всего** | 8 676 726,69 | 2 723 892,65 | 31% | 441 166,12 | 441 166,07 | 100% | 349/441166,07 |
| **бюджет городского округа** | 724 356,03 | 438 626,32 | 61% | 100 343,82 | 100 343,82 | 100% | 245/100343,82 |
| **краевой бюджет**  | 2 713 065,23 | 1 615 338,75 | 60% | 281 156,78 | 281 156,73 | 100% | 104/281156,73 |
| **федеральный бюджет**  | 5 239 305,43 | 669 927,58 | 13% | 59 665,52 | 59 665,52 | 100% | 6/59665,52 |
| **2.1.** | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций»** | **всего** | 5 526 259,44 | 963 467,80 | 17% | 1 507,58 | 1 507,58 | 100% | 0/1507,58 |
| **бюджет городского округа** | 16 833,92 | 15 156,00 | 90% | 15,08 | 15,08 | 100% | 0/15,08 |
| **краевой бюджет**  | 654 434,15 | 488 320,43 | 75% | 1 492,50 | 1 492,50 | 100% | 0/1492,5 |
| **федеральный бюджет**  | 4 854 991,38 | 459 991,38 | 9% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.1.1. | Строительство объекта муниципальной собственности «Школа на 600 мест в городском округе Большой Камень» (в том числе проектно-изыскательские работы) | всего | 804 212,15 | 804 212,15 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 6 599,67 | 6 599,67 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 342 464,57 | 342 464,57 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 455 147,91 | 455 147,91 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.1.2. | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» (в том числе проектно-изыскательские работы) | всего | 1 306 106,94 | 6 106,94 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 1 523,48 | 1 263,48 | 83% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 25 740,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 1 278 843,47 | 4 843,47 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.1.3. | Строительство детского лагеря | всего | 653 200,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 417,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 41 283,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 611 500,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.1.4. | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений | всего | 831 276,29 | 145 576,29 | 18% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 4 790,93 | 4 212,93 | 88% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 198 585,36 | 141 363,36 | 71% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 627 900,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.1.5. | Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, оказывающих услуги общего образования | всего | 7 686,43 | 3 794,79 | 49% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 833,71 | 794,79 | 95% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 6 852,72 | 3 000,00 | 44% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.1.6. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | всего | 2 270,05 | 2 270,05 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 2 270,05 | 2 270,05 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.1.7. | Строительство общеобразовательной организации (на 840 мест) | всего | 1 920 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 384,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 38 016,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 1 881 600,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.1.8. | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» | всего | 1 507,58 | 1 507,58 | 100% | 1 507,58 | 1 507,58 | 100% | 1/1507,58 |
| бюджет городского округа | 15,08 | 15,08 | 100% | 15,08 | 15,08 | 100% | 1/15,08 |
| краевой бюджет  | 1 492,50 | 1 492,50 | 100% | 1 492,50 | 1 492,50 | 100% | 1/1492,5 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **2.2.** | **Основное мероприятие «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»** | **всего** | 2 852 309,43 | 1 606 159,11 | 56% | 406 672,67 | 406 672,67 | 100% | 343/406672,67 |
| **бюджет городского округа** | 702 738,33 | 418 696,23 | 60% | 100 328,75 | 100 328,75 | 100% | 245/100328,75 |
| **краевой бюджет**  | 1 977 721,37 | 1 087 919,15 | 55% | 272 203,86 | 272 203,86 | 100% | 98/272203,86 |
| **федеральный бюджет**  | 171 849,73 | 99 543,73 | 58% | 34 140,06 | 34 140,06 | 100% | 0/34140,06 |
| 2.2.1. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений | всего | 702 738,33 | 418 696,23 | 60% | 100 328,75 | 100 328,75 | 100% | 245/100328,75 |
| бюджет городского округа | 702 738,33 | 418 696,23 | 60% | 100 328,75 | 100 328,75 | 100% | 245/100328,75 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.2.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 1 977 721,37 | 1 087 919,15 | 55% | 272 203,86 | 272 203,86 | 100% | 98/272203,86 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 1 977 721,37 | 1 087 919,15 | 55% | 272 203,86 | 272 203,86 | 100% | 98/272203,86 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.2.4. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | всего | 171 693,49 | 99 387,49 | 58% | 33 983,82 | 33 983,82 | 100% | 0/33983,82 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 171 693,49 | 99 387,49 | 58% | 33 983,82 | 33 983,82 | 100% | 0/33983,82 |
| 2.2.5. | Мероприятия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций | всего | 156,24 | 156,24 | 100% | 156,24 | 156,24 | 100% | 0/156,24 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 156,24 | 156,24 | 100% | 156,24 | 156,24 | 100% | 0/156,24 |
| **2.3.** | **Основное мероприятие «Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования»** | **всего** | 276 098,23 | 141 509,00 | 51% | 31 200,92 | 31 200,87 | 100% | 6/31200,87 |
| **бюджет городского округа** | 4 597,29 | 4 587,60 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **краевой бюджет**  | 80 705,90 | 38 895,36 | 48% | 7 460,42 | 7 460,37 | 100% | 6/7460,37 |
| **федеральный бюджет**  | 190 795,03 | 98 026,03 | 51% | 23 740,50 | 23 740,50 | 100% | 6/23740,5 |
| 2.3.1. | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленые на защищенность объектов (территорий) муниципальных учреждений | всего | 969,18 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 9,69 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 959,49 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.3.2. | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.3.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | всего | 79 746,41 | 38 895,36 | 49% | 7 460,42 | 7 460,37 | 100% | 6/7460,37 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 79 746,41 | 38 895,36 | 49% | 7 460,42 | 7 460,37 | 100% | 6/7460,37 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.3.4. | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | всего | 190 795,03 | 98 026,03 | 51% | 23 740,50 | 23 740,50 | 100% | 6/23740,5 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 190 795,03 | 98 026,03 | 51% | 23 740,50 | 23 740,50 | 100% | 6/23740,5 |
| 2.3.5. | Мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений | всего | 4 587,60 | 4 587,60 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 4 587,60 | 4 587,60 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **2.4.** | **Основное мероприятие: «Федеральный проект «Успех каждого ребенка»** | **всего** | 10 376,79 | 10 376,79 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **бюджет городского округа** | 186,49 | 186,49 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **краевой бюджет**  | 203,81 | 203,81 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **федеральный бюджет**  | 9 986,48 | 9 986,48 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.4.1 | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом” | всего | 4 245,31 | 4 245,31 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 2,55 | 2,55 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 84,86 | 84,86 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 4 157,90 | 4 157,90 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.4.2 | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом” | всего | 6 131,48 | 6 131,48 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 183,94 | 183,94 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 118,95 | 118,95 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 5 828,58 | 5 828,58 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **2.5.** | **Основное мероприятие: «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | **всего** | 11 682,81 | 2 379,95 | 20% | 1 784,96 | 1 784,96 | 100% | 0/1784,96 |
| **бюджет городского округа** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **краевой бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **федеральный бюджет**  | 11 682,81 | 2 379,95 | 20% | 1 784,96 | 1 784,96 | 100% | 0/1784,96 |
| 2.5.1 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | всего | 11 682,81 | 2 379,95 | 20% | 1 784,96 | 1 784,96 | 100% | 0/1784,96 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 11 682,81 | 2 379,95 | 20% | 1 784,96 | 1 784,96 | 100% | 0/1784,96 |
| **3.** | **Подпрограмма №3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень»** | **всего** | 148 346,82 | 95 357,99 | 64% | 24 408,71 | 24 408,71 | 100% | 41/24408,71 |
| **бюджет городского округа** | 124 090,29 | 77 074,65 | 62% | 18 351,92 | 18 351,92 | 100% | 29/18351,92 |
| **краевой бюджет**  | 24 256,53 | 18 283,34 | 75% | 6 056,79 | 6 056,79 | 100% | 12/6056,79 |
| **федеральный бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **3.1.** | **Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления»** | **всего** | 110 820,80 | 66 924,27 | 60% | 16 847,37 | 16 847,37 | 100% | 23/16847,37 |
| **бюджет городского округа** | 110 820,80 | 66 924,27 | 60% | 16 847,37 | 16 847,37 | 100% | 23/16847,37 |
| **краевой бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **федеральный бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | всего | 107 420,80 | 66 924,27 | 62% | 16 847,37 | 16 847,37 | 100% | 23/16847,37 |
| бюджет городского округа | 107 420,80 | 66 924,27 | 62% | 16 847,37 | 16 847,37 | 100% | 23/16847,37 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.1.2. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дополнительного образования | всего | 3 400,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 3 400,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **3.2.** | **Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления»** | **всего** | 23 718,27 | 18 513,93 | 78% | 6 392,46 | 6 392,46 | 100% | 18/6392,46 |
| **бюджет городского округа** | 999,39 | 999,39 | 100% | 335,67 | 335,67 | 100% | 6/335,67 |
| **краевой бюджет**  | 22 718,88 | 17 514,55 | 77% | 6 056,79 | 6 056,79 | 100% | 12/6056,79 |
| **федеральный бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.2.1. | Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время | всего | 999,39 | 999,39 | 100% | 335,67 | 335,67 | 100% | 6/335,67 |
| бюджет городского округа | 999,39 | 999,39 | 100% | 335,67 | 335,67 | 100% | 6/335,67 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение отдыха детей( за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | всего | 22 718,88 | 17 514,55 | 77% | 6 056,79 | 6 056,79 | 100% | 12/6056,79 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 22 718,88 | 17 514,55 | 77% | 6 056,79 | 6 056,79 | 100% | 12/6056,79 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **3.3.** | **Основное мероприятие «Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан»** | **всего** | 6 549,25 | 3 737,91 | 57% | 1 168,88 | 1 168,88 | 100% | 0/1168,88 |
| **бюджет городского округа** | 6 549,25 | 3 737,91 | 57% | 1 168,88 | 1 168,88 | 100% | 0/1168,88 |
| **краевой бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **федеральный бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.3.1 | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет | всего | 6 549,25 | 3 737,91 | 57% | 1 168,88 | 1 168,88 | 100% | 0/1168,88 |
| бюджет городского округа | 6 549,25 | 3 737,91 | 57% | 1 168,88 | 1 168,88 | 100% | 0/1168,88 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **3.4.** | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей»** | **всего** | 300,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **бюджет городского округа** | 300,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **краевой бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **федеральный бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.4.1. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической, интеллектуальной и социально-педагогической направленности) | всего | 300,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 300,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **3.5.** | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»** | **всего** | 1 553,19 | 776,56 | 50% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **бюджет городского округа** | 15,54 | 7,77 | 50% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **краевой бюджет**  | 1 537,65 | 768,79 | 50% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **федеральный бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.5.1. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» | всего | 1 553,19 | 776,56 | 50% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 15,54 | 7,77 | 50% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 1 537,65 | 768,79 | 50% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **3.6.** | **Основное мероприятие: «Создание условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»** | **всего** | 5 405,32 | 5 405,32 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **бюджет городского округа** | 5 405,32 | 5 405,32 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **краевой бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **федеральный бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.6.1. | Реализация условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образовния детей | всего | 5 405,32 | 5 405,32 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 5 405,32 | 5 405,32 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **4.** | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:**  | **всего** | 307 193,84 | 215 269,71 | 70% | 49 897,03 | 49 897,03 | 100% | 21/49897,03 |
| **бюджет городского округа** | 274 561,25 | 190 172,12 | 69% | 43 002,83 | 43 002,83 | 100% | 21/43002,83 |
| **краевой бюджет**  | 32 632,60 | 25 097,60 | 77% | 6 894,20 | 6 894,20 | 100% | 0/6894,2 |
| **федеральный бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **4.1.** | **Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»** | **всего** | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **бюджет городского округа** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **краевой бюджет**  | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **федеральный бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 4.1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | всего | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **4.2.** | **Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений»** | **всего** | 274 532,96 | 190 143,83 | 69% | 43 002,83 | 43 002,83 | 100% | 21/43002,83 |
| **бюджет городского округа** | 274 532,96 | 190 143,83 | 69% | 43 002,83 | 43 002,83 | 100% | 21/43002,83 |
| **краевой бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **федеральный бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 4.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений | всего | 272 469,27 | 188 080,14 | 69% | 43 002,83 | 43 002,83 | 100% | 21/43002,83 |
| бюджет городского округа | 272 469,27 | 188 080,14 | 69% | 43 002,83 | 43 002,83 | 100% | 21/43002,83 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 4.2.2. | Расходы по оплате договоров на выполнениеработ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | всего | 2 063,69 | 2 063,69 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 2 063,69 | 2 063,69 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **4.3.** | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа»** | **всего** | 29 381,92 | 21 846,92 | 74% | 6 894,20 | 6 894,20 | 100% | 0/6894,2 |
| **бюджет городского округа** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **краевой бюджет**  | 29 381,92 | 21 846,92 | 74% | 6 894,20 | 6 894,20 | 100% | 0/6894,2 |
| **федеральный бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 4.3.1. | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | всего | 29 381,92 | 21 846,92 | 74% | 6 894,20 | 6 894,20 | 100% | 0/6894,2 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 29 381,92 | 21 846,92 | 74% | 6 894,20 | 6 894,20 | 100% | 0/6894,2 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **4.4.** | **Основное мероприятие: «Повышение эффективности и качества педагогической деятельности в образовательных организациях городского округа»** | **всего** | 28,29 | 28,29 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **бюджет городского округа** | 28,29 | 28,29 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **краевой бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **федеральный бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 4.4.1. | Мероприятия по развитию кадрового потенциала дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в городском округе | всего | 28,29 | 28,29 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| бюджет городского округа | 28,29 | 28,29 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении показателей муниципальных заданий**

**на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы**

**городского округа Большой Камень**

**Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы**

 (наименование муниципальной программы)

**за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | 4412 | 4479 | 98 956,08  | 100 328,75 | 100 328,75 |
| 2. | Услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 2008 | 1984 |  146 623,12  | 146 623,12 | 146 623,12 |
| 3. | Услуги по присмотру и уходу |
| 4. | Услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ | 126825 | 132916 | 16 847,37  | 16 847,37 | 16 847,37 |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы**

 (наименование муниципальной программы)

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»** | **15,07576** |  **605 301,82**  |   |   |
| 1 | **Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"** | **0,0** |  **251 528,53**  |   |   |
| 1.2.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |   |  243 173,26  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края от 22.12.2023 №495-КЗ № "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" |
| 1.2.3. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |   |  8 355,27  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края от 22.12.2023 №495-КЗ № "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов"; Закон Приморского края от 03.10.2024 №655-КЗ № "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов"; Закон Приморского края от 27.11.2024 №670-КЗ № "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" |
| 2 | **Подпрограмма "Развитие системы общего образования"** | **15,08** |  **340 822,30**  |   |   |
| 2.1.8. | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» | 15,08 |  1 492,50  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Постановление Правительства Приморского края 25.01.2024 №35-пп "Об утверждении распределения субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению "Молодежный бюджет" на 2024 год" |
| 2.2.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |   |  272 203,86  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края от 22.12.2023 №495-КЗ № "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов"; Закон Приморского края от 27.11.2024 №670-КЗ № "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" |
| 2.2.4. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |   |  33 983,82  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края от 22.12.2023 №495-КЗ № "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов"; Закон Приморского края от 26.06.2024 №584-КЗ № "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов"; Закон Приморского края от 03.10.2024 №655-КЗ № "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов"; Закон Приморского края от 18.12.2024 №687-КЗ № "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" |
| 2.2.5. | Мероприятия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций |   |  156,24  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края от 03.10.2024 №655-КЗ № "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" |
| 2.3.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |   |  7 460,42  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края от 22.12.2023 №495-КЗ № "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов"; Закон Приморского края от 03.10.2024 №655-КЗ № "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" |
| 2.3.4. | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края |   |  23 740,50  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края от 22.12.2023 №495-КЗ № "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов"; Закон Приморского края от 27.11.2024 №670-КЗ № "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" |
| 2.5.1. | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |   |  1 784,96  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края от 22.12.2023 №495-КЗ № "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов"; Закон Приморского края от 24.04.2024 №548-КЗ № "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" |
| 3 | **Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень"** | **0,00** |  **6 056,79**  |   |   |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение отдыха детей( за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |   |  6 056,79  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края от 22.12.2023 №495-КЗ № "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов"; Закон Приморского края от 03.10.2024 №655-КЗ № "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" |
| 4 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:** | **0,00** |  **6 894,20**  |   |   |
| 4.3.1. | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |   |  6 894,20  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края от 22.12.2023 №495-КЗ № "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов"; Закон Приморского края от 27.11.2024 №670-КЗ № "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" |