**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке**

**эффективности муниципальной программы**

# городского округа Большой Камень

# «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

**на 2020 - 2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата: | январь – март 2021 года |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: | Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень  Штефан Валентина Ильинична  8(24335)5-76-24, [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

Начальник управления В.И. Штефан

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций» на 2020-2027 годы

**За 1 квартал 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения | 000 | 0000 | 1900000000 | 000 | 15 464,16 | 27 330,248 | 4 656,72 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения | 000 | 0000 | 1910000000 | 000 | 2 290,13 | 4 122,904 | 587,81 |
| 1.1. | Мероприятие 1 Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120170 | 200 | 1 109,14 | 2 946,92 | 587,81 |
| 1.2. | Мероприятие 2 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120180 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120190 | 200 | 5, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие 4 Реализация первичных мер пожарной безопасности | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120200 | 200 | 397,56 | 397,56 | 0,00 |
| Управление жизнеобеспечения, Управление образования | 905 | 0701 | 1910120200 | 600 | 778,425 | 778,425 | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятие 5. «Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации) | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0406 | 1910192130 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0406 | 19101S2130 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» | Управление жизнеобеспечения | 000 | 0000 | 1920000000 | 000 | 671,74 | 671,74 | 145,50 |
| 2.1. | Мероприятие 1 Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры  городского округа Большой Камень от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1920120220 | 200 | 671,74 | 671,74 | 145,50 |
| 3. | Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы. | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0310 | 1990000000 | 000 | 12502,29 | 22 535,6 | 3 923,41 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0310 | 1990100000 | 000 | 12502,29 | 22 535,6 | 3 923,41 |
| 3.2 | Мероприятие 1  «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг» | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0310 | 1990171590 | 100 | 11591,45 | 21 589,14 | 3 851,44 |
| 200 | 663,12 | 904,36 | 71,97 |
| 800 | 247,72 | 42,1 | 0,00 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**(подпрограммы)**

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций» на 2020-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

**За 1 квартал 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Подпрограмма №** 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень»- |  | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») |  |  |  |  |
| 1.1. | **Мероприятие 1**. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | | | | | | |
| 1.1.1 | Учебно-методический сбор. | ***Контрольное событие 1.1.1***  Отчет о проведении сбора. |  | Декабрь    2021 г. |  |  |  |
| 1.1.2 | Командно-штабная тренировка на тему: **«**Организация выполнения мероприятий по защите населения и территории Приморского края от ЧС, вызванных паводком» | ***Контрольное событие 1.1.2.***  Анализ проведения.  Отчет в Министерство ГОЧС Приморского края | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | Февраль 2021 | Февраль 2021 | Выполнено |  |
| 1.1.3 | Командно-штабная тренировка на тему:«Организация выполнения мероприятий по защите населения и территории Приморского края от ЧС, вызванных природными пожарами» | ***Контрольное событие 1.1.3***  Анализ проведения.  Отчет в Министерство ГОЧС Приморского края | Март 2021 | Март 2021 | Выполнено |  |
| 1.1.4 | Участие во Всероссийской тренировке по ГО на тему:  «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе государства на работу в условиях военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций» | ***Контрольное событие 1.1.4***  Анализ проведения.  Отчет в Министерство ГОЧС Приморского края | Октябрь 2021 |  |  |  |
| 1.1.5 | Обучение спасателей АСФ городского округа | ***Контрольное событие 1.1.5***  1.Оформление заявки  2. Заключение договора  3.Получение свидетельств об обучении | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») |  |  |  |  |
| Апрель-май 2021 |
| Май 2021 |
| Сентябрь 2021 |
| 1.1.6 | Разработка технического задания (ТЗ) для создания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». | ***Контрольное событие 1.1.6***  1. Согласование требований по ТЗ с министерством ГОЧС Прим. края | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | Апрель-июнь 2021 |  |  |  |
| 2. Разработка конкурсной документации | Август 2021 |  |  |
| 3. Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта | Сентябрь-октябрь 2021 |  |  |
| 4.Оформление акта выполненных работ. оплата | Декабрь 2021 |  |  |
| 1.1.7 | Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения | ***Контрольные события***  ***1.1.7.***  1. Разработка конкурсной документации | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | Апрель 2021 |  |  |  |
| 2. Проведение закупочных процедур, заключение контракта | Апрель-декабрь 2021 |  |  |
| 3. Оформление акта выполненных работ, оплата | Апрель-декабрь 2021 |  |  |
| 1.1.8 | Проведение противопаводковых мероприятий | ***Контрольные события***  ***1.1.6.1***  1. Разработка конкурсной документации | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | Май 2021 |  |  |  |
| 2. Проведение закупочных процедур Заключение контракта | Май, июнь 2021 |  |  |
| 3. Выполнение работ | Июнь - август 2021 |  |  |
| 4. Оформление акта выполненных работ, оплата | Август 2021 |  |  |
| 1.1.9 | Обеспечение деятельности АСФ, закупка средств индивидуальной защиты и оборудования: | |  |  |  |  |  |
| - *поставка медицинских изделий: мед.аптечки на 100 чел., пакеты перевязочные и пр.* | ***Контрольные события***  1) Проведение закупочных процедур  2)Заключение договоров/контрактов  3) Выполнение работ/ поставка товаров  4) Оформление акта выполненных работ/товарных накладных **.**оплата | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | Февраль 2021 |  | **429,09 т.руб** –  Договор №2021/1 от 19.01.2021  ООО «Экомастер» |  |
| *- ООО "Информационный центр" (передача прав ПО VipNet)* | Февраль 2021 |  | **8,79 т.руб**  МК№ 002192 от 3.12.2020 (на 2021 год) |
| *- ремонт автотранспорта (выполнение работ)* | Февраль- декабрь 2021 |  | **1,37 т.руб**  №2021/4 от 17.02.2021  ИП Нырков А.П |
| *- поставка спец.одежды* | Февраль, май, октябрь 2021 |  | **67,8 т.руб**  № 2021/6 от 8.02.2021  ИП Дайнеко Л.А. |
| *- медосмотр спасателей, прививки против энцефалита спасателей* | Март, апрель 2021 |  | **80,76 т.руб**  №05-м/о-21 от 11.03.2021  ФГБУЗ МСЧ №98 |
| *- страхование жизни спасателей* | Ноябрь 2021 |  |  |
| *- техосмотр 3 ед. автотранспорта* | Апрель, август, декабрь 2021 |  |  |
| *- ОСАГО 3 ед.автотранспорта* | Апрель, август, декабрь 2021 |  |  |
| *- поставка запасных частей, инструментов и принадлежностей для оборудования АСФ* |  | Март, апрель, июнь, июль 2021 |  |  |
| 1.2. | **Мероприятие 3.** Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья | | | | | | |
| 1.2.1. | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения | ***Контрольное событие 1.2.1***  Содержание поста в постоянной готовности к спасению людей на воде | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | Май-сентябрь  2021 |  |  |  |
| 1.2.2 | Предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования. Информирование населения о безопасных для купания местах массового отдыха | ***Контрольное событие 1.2.2***  Размещение информации в СМИ | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | Май-сентябрь  2021 | 3.03.2021 г. | Информация на сайте «Меры безопасности на льду весной» |  |
| 1.3. | **Мероприятие 4**. Реализация первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Устройство (ремонт) подъездов к естественным и искусственным источникам воды | ***Контрольные события***  ***1.3.1***  1. Разработка конкурсной документации | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | Июнь 2021 |  |  |  |
| 2.Проведение закупочных процедур,  заключение контракта | Июнь |  |  |
| 3.Выполнение работ | Июнь- сентябрь |  |  |
| 4. Оформление акта выполненных работ, оплата | Сентябрь 2021 |  |  |  |
| 1.3.2 | Заполнение пожарных ёмкостей | ***Контрольные события***  ***1.3.2.***  1. Разработка конкурсной документации | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | Ноябрь |  |  |  |
| 2.Проведение закупочных процедур,  заключение контракта | Ноябрь |  |  |
| 3.Выполнение работ | Ноябрь-декабрь |  |  |
| 4. Оформление акта выполненных работ, оплата | Декабрь 2021 |  |  |
| 1.3.3. | Принятие мер по ограничению распространения лесных пожаров  Уход за противопожарными минерализованными полосами | ***Контрольные события***  ***1.3.3***  1. Разработка конкурсной документации | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | Апрель |  |  |  |
| 2.Проведение закупочных процедур,  заключение контракта | Май |  |  |
| 3.Выполнение работ | Июнь - октябрь |  |  |
| 4. Оформление акта выполненных работ, оплата | Октябрь 2021 |  |  |
| 1.3.4 | Приобретение и монтаж дополнительных видеокамер для МБДОУ № 28 «Кораблик»,  МБДОУ № 32 «Снежинка» | ***Контрольное событие***  ***1.3.4.***  ***1.*** Разработка конкурсной документации | Управление образования | Июнь |  |  |  |
| ***2***. Проведение закупочных процедур, оформление контракта | Июль |  |  |
| 3. Выполнение работ | Июль-сентябрь |  |  |
| 4.Оформление акта выполненных работ. оплата | Сентябрь 2021 |  |  |
| 2 | **Подпрограмма № 2** «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» | | | | | | |
| 2.1 | **Мероприятие 1.** Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий |  | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Создание и поддержание в готовности сил и средств, для ликвидации последствий террористических актов | ***Контрольное событие***  ***2.1.1***  1. Проведение закупочных процедур на поставку ГСМ, заключение контракта  2. Поставка бензина, дизтоплива  3**.**  Оформление товарной накладной, оплата | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | Февраль, сентябрь, декабрь 2021 |  | **145,50 т.руб**  №НС-18/21-ку от 28.01.2021 ООО»Нефтесинтез» | . |
| 3. **Отдельные мероприятия муниципальной программы** | | | | | | | |
| 3.1 | Расходы на выплаты персоналу на обеспечение деятельности казённых учреждений, взносы по обязательному социальному страхованию | ***Контрольное событие 3.1***  Отчет в управление бухгалтерского учета и отчетности | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | Ежемесяч-но |  | Выполнено  **3 851,74 тыс.руб** | . |
| 3.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечении нужд МКУ «УГО ЧС»: |  | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») |  |  |  |  |
| *- услуги связи* | ***Контрольное событие 3.2.1***  1) Проведение закупочных процедур  2)Заключение договоров/контрактов  3) Выполнение работ/ поставка товаров  4) Оформление акта выполненных работ/товарных накладных. оплата | январь- декабрь  2021 года |  | **0,11 т. руб** №725000024567 от 01.01.2021 АО «Ростелеком»  **2,48 т.руб**  № 678341602 от 01.01.2021  ПАО «ВымпелКом» |  |
| *- коммунальные услуги* | январь- декабрь  2021 года |  | **2,02 т.руб**  № БК-306 от 26.02.2021 КГУП «Примводоканал»  **36,04 т.руб**  №28-КМ/ТС-233-2021 КГУП «Примтеплоэнерго»  **8,08 т.руб**  №Б3107 20.01.2021 ПАО «ДЭК» |
| *- оплата налогов* | Апрель, июль, декабрь 2021 |  |  |
| *- хозяйственные товары* | ***Контрольные события***  1) Проведение закупочных процедур  2)Заключение договоров/контрактов  ***3)*** Выполнение работ/ поставка товаров  ***4)*** Оформление акта выполненных работ/товарных накладных, оплата | Март, июнь, октябрь 2021 |  | **3,14 т.руб**  №2021/5 09.02.2021 ИП Галкина О.В. |  |
| *- канцелярские товары* | Март 2021 |  |  |
| *- обслуживание программы 1С, Контур* |  | февраль - декабрь  2021 года |  | **15,49 т.руб**  № Б-21-04126 04.02.2021 |
| *- обслуживание оргтехники* | февраль - декабрь  2021 года |  |  |
| *- ремонт, мойка, ТО автотранспорта* | Февраль-декабрь 2021 |  | **1,58 т.руб**  № 2021/7 25.02.2021  ИП Нырков |
| *- заправка огнетушителей* | Март-апрель 2021 |  | **1,38 т.руб**  №10/ЗО от 24.03.2021  ООО«Спецмонтажсервис» |
| *- обучение охране труда* | Май 2021 |  |  |
| *- обучение 44-ФЗ* | Май 2021 |  |  |
| *- мед.осмотр водителей* | Февраль-декабрь 2021 |  | **1,65 т.руб**  № 14 19.02.2021  ООО «Вита-Т» |
| *- приобретение основных средств* | Май 2021 |  |  |
| \*) указываются основные события выполнения каждого мероприятия муниципальной программы (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов, принятие муниципальных правовых актов и т.д.) в соответствии с планом-графиком;  \*\*) указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (договор, контракт, соглашение), сумма фактических расходов в тыс. руб, иная информация о ходе реализации мероприятия  \*\*\*) заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед /тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2020-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 751 744,56 | 40 023,16 | 26,89 | 27 330,25 | 4 656,72 | 17,04 | 22 / 1 292,85 |
|  | бюджет городского округа | 141 846,71 | 35 499,25 | 25,03 | 27 330,25 | 4 656,72 | 17,04 | 22 / 1 292,85 |
|  | краевой бюджет | 4 523,91 | 4 523,91 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г.о. Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 22 453,08 | 10 843,89 | 48,30 | 4 122,91 | 587,81 | 14,25 | 6 / 646,94 |
|  | бюджет городского округа | 17 929,17 | 6 139,98 | 35,25 | 4 122,91 | 587,81 | 14,25 | 6 / 646,94 |
|  | краевой бюджет | 4 523,91 | 4 523,91 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 9 635,43 | 1730,62 | 18,0 | 2 946,92 | 587,81 | 19,95 | 6 / 646,94 |
|  | бюджет городского округа | 9 635,43 | 1730,62 | 18,0 | 2 946,92 | 587,81 | 19,95 | 6 / 646,94 |
| 1.2 | Мероприятие 2 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охрана их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 34,25 | 34,25 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 34,25 | 34,25 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 Реализация первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 7229,057 | 3 524,68 | 48,76 | 1 175,99 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 7229,057 | 3 524,68 | 48,76 | 1 175,99 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Мероприятие 5 «Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации)» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 4546,64 | 4 546,64 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 22,73 | 22,73 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет | 4523,91 | 4 523,91 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Мероприятие 6.  Реализация мероприятий, связанных обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 007,70 | 1 007,70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 1 007,70 | 1 007,70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 11 889,75 | 8 004,81 | 67,33 | 671,74 | 145,50 | 21,66 | 1 / 145,50 |
|  | бюджет городского округа | 11 889,75 | 8 004,81 | 67,33 | 671,74 | 145,50 | 21,66 | 1 / 145,50 |
| 2.1 | Мероприятие 1 Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 11 889,75 | 8 004,81 | 67,33 | 671,74 | 145,50 | 21,66 | 1 / 145,50 |
|  | бюджет городского округа | 11 889,75 | 8 004,81 | 67,33 | 671,74 | 145,50 | 21,66 | 1 / 145,50 |
| 3 | Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 114 141,05 | 21 174,46 | 18,55 | 22 535,60 | 3 923,41 | 17,41 | 15 / 500,41 |
|  | бюджет городского округа | 114 141,05 | 21 174,46 | 18,55 | 22 535,60 | 3 923,41 | 17,41 | 15 / 500,41 |
| 3.1 | Основное мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1  «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг»» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 114 141,05 | 21 174,46 | 18,55 | 22 535,60 | 3 923,41 | 17,41 | 15 / 500,41 |
|  | бюджет городского округа | 114 141,05 | 21 174,46 | 18,55 | 22 535,60 | 3 923,41 | 17,41 | 15 / 500,41 |
| \*) заполняется в случае финансирования муниципальной программы из краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников | | | | | | | | |