**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень «Дороги городского округа Большой Камень»   
на 2018-2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **2019 год** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда управления жизнеобеспечения Фендрикова Ольга Евгеньевна  5-76-32  [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

Начальник управления жизнеобеспечения Штефан В.И.

Для реализации программных мероприятий в 2019 году запланировано – 127 781,43 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 71 877,28 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 55 904,15 тыс. рублей,

фактически освоено 101 288,65 (79,27%) тыс. рублей, из них средства бюджета городского округа – 64 344,14 тыс. рублей (89,52%), средства краевого бюджета – 36 944,50 тыс. рублей (66,09 %).

По мероприятиям программы «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2022годы:

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Предусмотрено бюджетной сметой 46 172,36 тыс. рублей:

- средства бюджета городского округа – 11 436,98 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 34 735,38 тыс. рублей,

Заключено 29 муниципальных контракта на сумму 44 137,98 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 27 227,91 тыс. рублей. (58,97 %):

- средства бюджета городского округа – 9 233,50 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 17 994,41 тыс. рублей,

Общая экономия по данному мероприятию составила - 18 944,46 тыс. рублей:

- 2 034,38 тыс. рублей по результатам проведения электронных аукционов;

- 4 173,96 тыс. рублей (расторгнуто 3 муниципальных контракта № 61/МК от 07.06.2019, № 62/МК 07.06.2019, № 129/МК 02.09.2019 по согласованию сторон, оплата произведена за фактически выполненные работы;

- 12 736,11 тыс. рублей (расторгнут 1 муниципальный контракт № 63/МК от 13.06.2019 «Ремонт автомобильной дороги ул. Аллея Труда-2» в одностороннем порядке, работы не выполнены).

В 2019 году произведен ремонт следующих автомобильных дорог:

- Первомайская-Новомировская – 1295,0 м2;

- ул. Андреевская – 2000,0 м2;

- ул. Зеленая – 4330,0 м2;

- ул. Пригородная – 2980,0 м2;

- автобусный маршрут с. Петровка – 9233,0 м2.

Общий объем работ составил:

- установка остановочных павильонов – 2 шт.;

- ремонт асфальтовых участков автомобильных дорог – 1 592,75 м2;

- ремонт грунтовый участков автомобильных дорог – 3 239 м2;

- установка дорожных и тротуарных бортовых камней – 312 м.п.

- устройство покрытия из брусчатки – 202,0 м2.

2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Предусмотрено бюджетной сметой 31 169,02 тыс. рублей:

- средства бюджета городского округа – 10 448,00 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 20 721,02 тыс. рублей,

Заключено 21 муниципальный контракт на сумму 30 735,633 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 28 445,71 тыс. рублей. (91,26%):

- средства бюджета городского округа – 9 495,62 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 18 950,10 тыс. рублей,

Общая экономия по данному мероприятию составила – 2 723,31 тыс. рублей:

- 433,39 тыс. рублей по результатам проведения электронных аукционов;

- 2 289,92 тыс. рублей (расторгнуто 2 муниципальных контракта № 60/МК от 03.06.2019, № 127/МК от 30.08.2019 по согласованию сторон, оплата произведена за фактически выполненные работы);

Произведены работы по адресам:

1) Внутриквартальный проезд: ул. Академика Крылова, д.2а - 365 м2;

2) Внутриквартальный проезд: ул. Аллея Труда д.39 - 640 м2;

3) Внутриквартальный проезд ул. Карла Маркса 39, 33, 31 и ул. Приморского Комсомола д.1, 3а - 2924 м2;

4) Внутриквартальный проезд вдоль МКД по ул. Карла Маркса от д.13 до д.17 - 3063 м2;

5) Внутриквартальный проезд вдоль МКД по ул. Карла Маркса от д.5 до д.7а - 1268 м2;

6) Внутриквартальный проезд вдоль МКД 43, 45 ул. Гагарина, здания ДШИ по ул. Гагарина № 47 и МКД 22А по ул. Курчатова - 3042 м2;

7) Внутриквартальный проезд ул. Дзержинского, д.5 - 229,5 м3;

8) Внутриквартальный проезд ул. Приморского Комсомола, д.7 – 630 м2;

9) Внутриквартальный проезд к МКД 16а по ул. Аллея Труда, – 527 м2;

10) Внутриквартальный проезд ул. Гагарина, д.43 – 630 м2.

3. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них.

Предусмотрено бюджетной сметой 46 419,44 тыс. рублей. Заключено 43 муниципальных контрактов на сумму 46 098,92 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 45 615,03 тыс. рублей. Процент исполнения – 98,27%.

Общая экономия по данному мероприятию составила – 804,42 тыс. рублей:

- 320,51 тыс. рублей по результатам проведения электронных аукционов;

- 95,05 тыс. рублей (расторгнуто 3 муниципальных контракта № 212/МК от 29.11.2018, № Б4079 от 28.01.2019, № 153/МК от 29.09.2019 по согласованию сторон, оплата произведена за фактически выполненные работы);

- 388,85 тыс. рублей (1 муниципальный контракт № 205/МК от 11.11.2019 «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах» заключен на срок 2 года, окончание работ 01.11.2020г.).

Общий объем работ составил:

- очистка автомобильных дорог от снега – 2 115 666 м2;

- россыпь противогололедных материалов – 2 647 262 м2;

- ремонт асфальтобетонного покрытия – 2 772,6 м2;

- ремонт грунтовых дорог – 5 416,0 м2;

- ремонт дорожных знаков – 260 штук;

- установка Г образных опор дорожных знаков – 14 шт.

- содержание ранее установленных дорожных знаков – 1400 штук;

- очистка асфальтобетонного покрытия перед нанесением дорожной разметки – 19 346,29 м2;

- нанесение вертикальной разметки – 21,33 м2

- нанесение горизонтальной разметки – 19 403,45 м2;

- грейдировка дорожного полотна – 722 785,0 м2;

- содержание ливневой канализации – 11,54 км;

- очистка водоотводных кюветов – 600 м3;

- побелка бортового дорожного камня – 22 150 м.п.;

- скос травы – 7,145 га;

- вырубка кустарников – 66 000 м2;

- обеспыливание – 1 440 000 м2;

- ремонт и содержание павильонов автобусных остановок – 37 штуки;

- содержание металлических опор уличного освещения – 314 штук;

- содержание сетей уличного освещения – 35 314,15 м.п.;

- демонтаж ИДН – 500 – 54 м2;

- содержание светильников – 1 319 штук;

4. Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним.

Предусмотрено бюджетной сметой 3 447,75 тыс. рублей. Заключен 1 муниципальный контракт на сумму 3 447,75 тыс. рублей из них: средства бюджета городского округа – 3 000,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 447,75 тыс. рублей. Кассовый расход 0,00 тыс. рублей. Процент исполнения – 0,00%.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию подъездных автомобильных дорог и проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющих 3-х и более детей микрорайона «Восточная Лифляндия и Центральный» № 179/МК от 28.10.2019. Контракт расторгнут по соглашению сторон 29.11.2019 году в связи с невозможностью исполнения по причине выявления наложения границ земельного участка, предоставленного под индивидуальное жилищное строительство, на границы земельного участка, выделенного под строительство автомобильной дороги в данном микрорайоне.

5. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная» Мост № 2.

Бюджетной сметой предусмотрены денежные средства в размере 572,86 тыс. рублей, муниципальные контракты не заключались.

**Оценка эффективности реализации мероприятий программы** осуществлялась на основании методики, установленной программой.

В отчетном году из 5 показателей (индикаторов), характеризующих эффективность программы, достигнуто 3 показателей.

Уровень достижения целевого показателя составляет 96,68 %,

Освоено менее 90 % финансовых средств, оценка эффективности реализации муниципальной программы «умеренно эффективно».

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 000 | 0000 | 14 0 00 00000 | 200 | 127 333,68 | 127 781,43 | 101 288,65 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 00000 | 200 | 123 760,82 | 123 760,82 | 101 288,65 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20350 | 200 | 11 086,12 | 11 086,12 | 9 051,74 |
| 14 9 01 92390 | 200 | 34 735,38 | 34 735,38 | 17 994,41 |
| 14 9 01 S2390 | 200 | 350,86 | 350,86 | 181,76 |
| 1.2. | Ремонт придомовых и внутриквартальных проездов | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20660 | 200 | 10 238,70 | 10 238,70 | 9 304,20 |
| 14 9 01 9240 | 200 | 20 721,02 | 20 721,02 | 18 950,10 |
| 14 9 01 S2400 | 200 | 209,30 | 209,30 | 191,42 |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20670 | 200 | 46 419,44 | 46 419,44 | 45 615,03 |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 00000 |  | 3 572,86 | 4 020,61 | 0,0 |
| 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 20480 | 400 | 3 000,00 | 2 997,75 | 0,0 |
| 14 9 02 S2380 | 400 | 0 | 2,25 | 0,0 |
| 14 9 01 92380 | 400 | 0 | 447,75 | 0,0 |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная». Мост № 2 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 40090 | 400 | 572,86 | 572,86 | 0,0 |

Форма 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа, всего |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 01.01.2019- 31.12.2019 |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.01.2019-31.12.2019 | 10.06.2019-23.12.2019 | Заключено 29 муниципальных контрактов на сумму 44 137,98 тыс. рублей, кассовое исполнение 27 227,91 тыс. рублей  (объем финансирования 46 172,36 тыс. рублей)  Не освоение денежных средств – 18 944,46 тыс. рублей  из них экономия – 2 034,38 тыс. рублей, | Расторгнуты муниципальные контракты:  - № 63/МК от 13.06.2019 на сумму 12 736,11 тыс. рублей в одностороннем порядке, работы не выполнены;  - № 61/МК, 62/МК, № 129/МК по соглашению сторон, оплата произведена за фактически выполненные работы, экономия – 4 173,96 тыс. рублей. Экономия по результатам проведения электронных аукционов  2 034,38 тыс. рублей |
| 1.2 | Ремонт придомовых и внутриквартальных проездов | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.01.2019-31.12.2019 | 21.05.2019-31.12.2019 | Заключено 21 муниципальный контракт на сумму 30 735,63 тыс. рублей, кассовое исполнение 28 445,71 тыс. рублей  (объем финансирования 31 169,02 тыс. рублей)  Не освоение денежных средств – 2 723,31 тыс. рублей из них экономия – 433,39 тыс. рублей | Экономия по результатам проведения электронных аукционов – 433,39 тыс. рублей,  Расторжение контрактов по соглашению сторон, оплата произведена за фактически выполненные работы:  № 60/МК от 03.06.2019 – экономия 46,62 тыс. рублей,  № 127/МК от 30.08.2019 – экономия 2 243,30 тыс. рублей |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2019-25.12.2019 | Заключено 49 муниципальных контрактов на сумму-  46 098,92 тыс. рублей, кассовое исполнение 45 615,03 тыс. рублей  (объем финансирования 46 419,44 тыс. рублей)  Не освоение денежных средств – 804,42 тыс. рублей из них экономия – 320,51 тыс. рублей | Экономия по результатам проведения электронных аукционов – 320,51 тыс. рублей. Расторжение муниципальных контрактов по соглашению сторон, оплата произведена за фактически выполненные работы (№ 212/МК от 29.11.18, № Б4079 от 28.01.19, № 153/МК от 29.09.19) экономия – 95,05 тыс. рублей. Заключен контракт № 205/МК от 11.11.19 на 2 года на сумму 388,85 тыс. рублей |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.01.2019 -31.12.2019 | 28.10.2019-27.12.2019 | Заключен 1 муниципальный контракт на сумму 3 447,75 тыс. рублей, кассовое исполнение 0,00 тыс. рублей  объем финансирования 3 447,75 тыс. рублей | Муниципальный контракт № 179/МК от 28.10.2019 на производство работ по проведению проектирования подъездных автомобильных дорог к микрорайону « Восточная Лифляндия и Центральный»  расторгнут по согласованию сторон без исполнения |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная». Мост № 2 | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | - |  | Бюджетной сметой предусмотрены денежные средства в размере 572,86 | Муниципальные контракты не заключались |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 416 028,38 | 216 482,98 | 52,04 % | 127 781,43 | 101 288,65 | 78,27% |  |
|  | бюджет городского округа | 310 387,36 | 129 353,86 | 41,67 % | 71 877,28 | 64 344,14 | 89,52% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 105 641,02 | 87 129,12 | 82,48% | 55 904,15 | 36 944,50 | 66,09% |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | 392 619,59 | 203 843,82 | 51,92% | 123 760,82 | 101 288,65 | 81,84% |  |
|  | бюджет городского округа | 292 486,16 | 122 222,29 | 41,76% | 68 304,42 | 64 344,14 | 94,20% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 100 133,43 | 81 621,53 | 81,51% | 55 456,40 | 36 944,50 | 66,62% |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 95 034,55 | 60 405,81 | 63,56% | 46 172,36 | 27 227,91 | 58,97% | 29/44 137,98 |
|  | бюджет городского округа | 38 107,39 | 20 219,63 | 53,06% | 11 436,98 | 9 233,50 | 80,73% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 56 927,16 | 40 186,18 | 70,59% | 34 735,38 | 17 994,41 | 51,80% |  |
| 1.2 | Ремонт придомовых и внутриквартальных проездов | 70 553,89 | 56 624,66 | 80,26% | 31 169,02 | 28 445,71 | 91,26% | 21/30 735,63 |
|  | бюджет городского округа | 27 347,62 | 15 189,31 | 55,54% | 10 448,00 | 9 495,62 | 90,88% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 43 206,27 | 41 435,35 | 95,90%- | 20 721,02 | 18 950,10 | 91,45% |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 227 031,15 | 86 813,35 | 38,42% | 46 419,44 | 45 615,03 | 98,27% | 43/46 098,92 |
|  | бюджет городского округа | 227 031,15 | 86 813,35 | 38,24% | 46 419,44 | 45 615,03 | 98,27% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | 23 408,79 | 12 639,16 | 53,99% | 4 020,61 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 17 901,20 | 7 131,57 | 39,84% | 3 572,86 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 5 507,59 | 5 507,59 | 100% | 447,75 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 17 639,16 | 12 639,16 | 71,65% | 3 447,75 | 0,00 | 0,00% | 1/3 447,75 |
|  | бюджет городского округа | 12 131,57 | 7 131,57 | 58,79% | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 5 507,59 | 5 507,59 | 100% | 447,75 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная». Мост № 2 | 5 769,63 | 0,00 | 0,00% | 572,86 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 5 769,63 | 0,00 | 0,00% | 572,86 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 11 436,98 | 34 735,38 | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013- 2021 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па.  Дополнительное соглашение от 17.06.2019 № 16-3/1 к Соглашению от 04.04.2019 № 16-3 о предоставлении в 2019 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования | Закон Приморского края от 24.12.2018 № 418-КЗ «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и Законом Приморского края от 31.05.2019 № 507-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 24.12.2018 № 418-КЗ |
| 2 | Ремонт придомовых и внутриквартальных проездов | 10 448,00 | 20 721,02 |
| 3 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 3 000,00 | 447,75 |

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальной программы**

**за отчетный финансовый год и за весь**

**период реализации муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей муниципальной программы | | % выполнения | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| Ожидаемые значения показателей | Фактически достигнутые значения показателей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа | % | 62 | 56,4 | 90,97 % | В 2019 году отремонтировано 3,211 км автомобильных дорог |
| 1.2. | доля автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 2,2 | 2,0 | 90,91 % | В 2019 году не отремонтирована 1 автомобильная дорога по вине подрядной организации |
| 1.3. | доля автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования | % | 24,2 | 24,2 | 100 % |  |
| 1.4. | доля проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых произведен ремонт, в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа | % | 6,5 | 6,6 | 101,54 % | В 2019 году произведен ремонт дворовых территорий на общую площадь 11 302,0 м2 |
| 1.5 | Доля освещения улично-дорожной сети в общей протяженности улично-дорожной сети городского округа | % | 16,4 | 16,4 | 100 % |  |