**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной**

**программы** городского округа Большой Камень

# «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

**на 2020 - 2027 годы**

**за 2020 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020 - 2027 годы  |
| Ответственный исполнитель:  | управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата:  |  2020 год  |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:  |  Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень Штефан Валентина Ильинична8(24335) 5-76-24, gkh@mail.ru |

И.о. начальника управления О.В.Прохоренко

**Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности Муниципальная программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы**

**за 2020 год**

Общий объем финансирования по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы в 2020 году составляет 44 510,235 тыс.руб. Фактические расходы на реализацию программы составили 35 366,437 руб. Результаты, достигнутые за отчетный период: приведены в Форме № 10 (прилагаются).

По итогам 2020 года проведен анализ деятельности МКУ «УГО ЧС Большой Камень». Основные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные результаты деятельности МКУ «УГО ЧС Большой Камень».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование цели деятельности | Краткая характеристика | Правовое обоснование |
| Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах городского округа. | В целях подготовки органов управления, сил городского звена РСЧС спланированы и проведены:**- 4 штабные тренировки** городского звена РСЧС под руководством председателя КЧС и ПБ**:**- 20.02.2020 г - на тему «Координация действий органов управления и сил ТП РСЧС городского округа Большой Камень при угрозе и возникновении ЧС, вызванных весенним паводком»;- 19.03.2020 г. - на тему «Организация выполнения мероприятий по защите населения и территории городского округа Большой Камень от чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами»;- 22-23.09.2020 г. - на тему: Организация выполнения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных аварийным разливом нефтепродуктов»; - 12.11.2020 г. на тему: «Координация действий органов управления и сил ГЗ ТП РСЧС городского округа Большой Камень при угрозе возникновения ЧС, обусловленных прохождением комплекса неблагоприятных метеоявлений, заторами на автодорогах».Проведено **8** тренировок с ЦУКС МЧС России по вопросам ликвидации последствий ЧС на территории городского округа.Подготовлено и проведено **21** заседание КЧС и ПБ городского округа Большой Камень по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Ежедневно диспетчер ЕДДС готовит доклад о ситуации сложившейся на территории города за прошедшие сутки и направляет его главе администрации городского округа, в УЖО, Большекаменскую межрайонную прокуратуру и  в ЦУКС.  За 2020 год диспетчерами ЕДДС принято и отработано **21845** (за 2019 год- 13326) обращений от населения и дежурно – диспетчерских служб города из них **11334** (в 2019 году – 6386)по вопросам жизнеобеспечения, **705** (2019 г - 515) об оказании помощи спасателей АСФ. Проводится оповещение руководителей предприятий жизнеобеспечения населения, организаций и учреждений в случаях получения экстренного сообщения о неблагоприятных атмосферных явлениях.С мая 2020 года в круглосуточном режиме функционирует система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Для этого введены 4 дополнительные штатные единицы, приняты и обучены в учебно – методическом центре Приморского края 2 оператора системы – 112. За истекший период на номер 112 поступило 14322 звонка, в том числе 128 вызовов пожарной охраны, 727 - полиции, 859 – скорой медицинской помощи.С апреля 2020 года постоянно проводилось информирование населения о мерах профилактики коронавирусной инфекции, в особый противопожарный период – о мерах пожарной безопасности.Для оповещения граждан используются 7 комплексов, в том числе пять – муниципальной системы оповещения и информирования, которые установлены в СОШ № 1, 2, 3, 4, здании УГОЧС, и два - региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Приморского края, установленные в микрорайоне Южная Лифляндия по ул. Ганслеп 10 и в селе Петровка в здании СОШ № 27. Системы оповещения запускаются с рабочего места оперативного дежурного ЕДДС.Охват населения этими системами оповещения составляет 70%. Предусматривается также использование мобильных средств оповещения населения, с привлечением автомобиля АСФ, автомашин СУ ФПС – 25 и МО МВД «Большекаменский».Подготовлено и проведено **15** заседаний оперативного штаба городского округа Большой Камень по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019).Закуплено дезинфицирующих средств и оборудования на сумму более 460 тыс. руб.Работниками МКУ «УГО ЧС Большой Камень» совместно с членами административной комиссии и сотрудниками МО МВД России «Большекаменский» за отчетный период проведены проверки по соблюдению норм и требований режима повышенной готовности, составлено 23 протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ.Приняты постановления:1. 20.03.2020 № 438 (с изм. от 30.03.2020 № 523, 02.04.2020 № 564, 03.04.2020 № 582, 30.04.2020 № 669) «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Большой Камень»
2. 27.03.2020 № 516 «О создании оперативного штаба городского округа Большой Камень для организации проведения мероприятий и работ по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»
3. 04.04.2020 № 583 (с изм. от 10.04.2020 № 598)«Об утверждении перечня иных организаций (индивидуальных предпринимателей), на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции».
4. 30.04.2020 № 668 «О создании оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019)».
 | Решение Думы ЗАТО г. Большой Камень от 19.04.2005г. № 281-Р с изменениями от 31.03.2010г. № 456 «О внесении изменений в положение об участии в предупреждении и ликвидации ЧС в границах городского округа ЗАТО Большой Камень» |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Большой Камень. | Приняты постановления:- 08.04.2020 № 588 «О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа Большой камень в весенний пожароопасный период 2020 года».-10.04.2020 № 593 «О принятии дополнительных мер в области обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа Большой Камень в период действия особого противопожарного режима».- 06.11.2020 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 26 июня 2007 года № 639 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Большой Камень».Поддерживались в постоянной готовности к использованию противопожарные емкости (с. Петровка – 3 шт., с. Суходол – 1 шт, г. Большой Камень, ул. Сиреневая – 1 шт).Выполнены работы по очистке противопожарных полос (северная сторона с. Петровка ул. Колхозная, ул. Лазо, ул. Буденного, ул. Вокзальная) на сумму 270,0 тыс.рублей.С марта по июнь осуществлялся постоянный мониторинг пожароопасной обстановки на территории городского округа. | Решение Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 03.06.2010г. № 479 «Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа ЗАТО Большой Камень» |
| Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне. | 1. Проведены командно-штабные учения по ГО:

02.10.2020 г. Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа Большой Камень.29.10.2020 г. Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа Большой Камень (без проведения практических мероприятий).1. Разработан План гражданской обороны и защиты населения городского округа Большой Камень.
2. Проведено 9 тренировок с использованием аппаратуры П-166 по доведению сигналов управления от руководства края до руководства городского округа.

Ежедневно проводится проверка работоспособности системы оповещения (П-166) между оперативным дежурным края и диспетчером ЕДДС городского округа.Совместно с госучреждением Приморского края по ПБ, ГОЧС проведены 3 тренировки по оповещению населения с использованием местной и региональной систем оповещения, ТВ, «Радио России». Проведена тренировка по действиям дежурной смены при ЧС с ситуационно – информационным центром Губернатора края.Принято постановление администрации от 27.10.2020 № 2106 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 26 июня 2008 года № 844 «Об утверждении состава эвакуационной комиссии городского округа ЗАТО Большой Камень». | Решение Думы ЗАТО г. Большой Камень от 19.04.2005г. № 280-Р с изменениями от 31.03.2010г. № 455 «О внесении изменений в положение об организации и осуществлении мероприятий ГО, защите населения и территории городского округа ЗАТО Большой Камень от ЧС природного и техногенного характера». Постановление главы администрации от 30.04.2010г. № 710 «Об утверждении Порядка подготовки и ведения ГО в городском округе ЗАТО Большой Камень. |
| Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах. | Разработано и принято постановление:- 10.07.2020 № 1011 «О купальном сезоне 2020 года на территории городского округа Большой Камень».Информирование населения через СМИ о запрете выезда автотранспорта на лед, в купальный сезон – о мерах безопасности при отдыхе на воде.В зимний период мониторинг ледовой обстановки в местах традиционной подледной рыбалки с разъяснением рыбакам об опасности выхода на лед: 2 раза в сутки – 302 выезда за 2020 год.Установлены информирующие знаки о запрете купания в местах несанкционированного купания населения.Произведена закупка металлоконструкций для изготовления стенда под размещение баннеров «Выход на лёд», «Купальный сезон».- 19, 25 тыс. руб. | Решение Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 27.07.2010г. «О внесении изменений в положение Об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, утвержденных решением Думы ЗАТО г. Большой Камень от 28.08.2005г. № 341-Р». |
| Участие в профилактике терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма | Проведено **3** заседания антитеррористической комиссии (АТК).Участие в категорировании и паспортизации объектов, относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.Создание и поддержание в готовности сил и средств, для минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма.Изготовление наглядной агитации для проведения информационно-пропагандистских мероприятий.Выполнены работы по монтажу и наладке системы видеонаблюдения в здании МБУ «Городской центр культуры» (117,55 тыс.руб) |  |
| Создание и организация деятельности аварийно – спасательного формирования на территории городского округа. | Аварийно-спасательное формирование (АСФ) создано на базе МКУ «УГО ЧС Большой Камень».За 12 месяцев 2020 года спасатели АСФ выезжали 705 раз на различные вызовы (АППГ-515) , из них:* вскрытие дверей -176 (АППГ- 142);
* поисково-спасательные работы на воде-4 (АППГ-8);
* аварийно-спасательные работы по ликвидации ДТП -13 (АППГ-11);
* на тушение пожаров (палы) спасатели выезжали 25(АППГ-20);
* спасено животных – 22(АППГ-21);
* спасено людей- 55 (АППГ-21);
* обслужено граждан-270 (АППГ-285)

Штатная численность спасателей АСФ МКУ «УГО ЧС Большой Камень» составляет на отчетную дату 9 человек, фактическая численность - 9 человек.Результаты деятельности АСФ МКУ «УГО ЧС Большой Камень» на отчетную дату следующие:- подготовка и содержание готовности сил для защиты населения и территории от ЧС:- для соблюдения безопасности и охраны труда приобретена спецодежда для спасателей АСФ;- прошли обучение спасатели по программам «судоводитель», «матрос», «газоспасатели», переподготовка по пожарной безопасности.  |  |

Данные об использовании бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий Программы

На 2020 год утверждены лимиты бюджетных обязательств по программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на период 2020-2027 годы» на сумму 44 510,235 тыс. руб., исполнено 35 366,438 тыс. руб. (79,46 %) отклонение составило 9 143,8 тыс. руб. (20,54%). Исполнение бюджетных средств приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Исполнение бюджетных обязательств соисполнителями программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Исполнитель | утверждено средств | исполнено | отклонение | % исполнения |
| 1 | МКУ «СЕЗ» | 10430 | 4546,642 | 5883,36 | 43,6% |
| 2 | МКУ «УГО ЧС»  | 22084,17 | 19072,92 | 3011,26 | 86,4% |
| 3 | Управление культуры | 1997,313 | 1996,013 | 1,3 | 99,93% |
| 4 | Управление образования | 9 998,75 | 9 750,87 | 247,879 | 97,5% |
|  | ВСЕГО | 44510,24 | 35366,44 | 9143,8 | 79,5% |

**Подпрограмма 1.** «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень»: 17 739,86 тыс.руб. исполнено 10 256,08 тыс. руб. (57,81%,) отклонение составило 7 483,78 тыс. руб.(не выполнены работы по установке оборудования АПК «Безопасный город» в связи с длительностью процедуры торгов на электронной площадке, несвоевременная разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по уходу за противопожарными минерализованными полосами)

Мероприятие 1. «Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС» – 2 660,24 тыс.руб. исполнено 1 142,81 тыс.руб. (42,96%).

*Приобретение основных средств и материалов в целях профилактики «Соvid-19» 460, 103 тыс. руб:*

- термометры мед -30, 625 тыс. руб;

- антисептики – 57, 450 тыс.руб;

- дезинфекция помещения – 6, 00 тыс. руб;

- ретрансляторы переносные – 116, 40 тыс. руб;

- комбинезоны, бахилы – 133, 424 тыс. руб;

- облучатели воздуха – 83, 88 тыс. руб;

- пошив маски мед. – 32, 324 тыс. руб;

*Восполнение резервов при ЧС – 79, 805 тыс. руб:*

- калий йодид – 66, 005 тыс. руб

- дозиметр -13, 80 тыс. руб

*Поставка оборудования и спецодежды, запасных частей, инструментов и принадлежностей для оборудования аварийно-спасательного формирования 100,77 тыс.руб.:*

 - приобретение спецодежды спасателей – 23, 645 тыс. руб.;

- поставка запасных частей, инструментов и принадлежностей для оборудования АСФ – 77, 125 тыс. рубля;

*Проведение противопаводковых мероприятий:*

- очистка каналов р.Петровка – 295, 469 тыс.руб.;

*Прочие расходы – 206,665 тыс.руб.:*

- вакцина против энцефалита АСФ -0, 90 тыс.руб;

- страхование от несчастных случаев спасателей АСФ – 110, 00 тыс. руб.

- прохождение медкомиссии спасателями – 16, 152 тыс. руб.;

- прохождение техосмотра, страхование ОСАГО транспорта спасателей – 6,133 тыс. руб.

- обслуживание системы оповещения – 73, 48 тыс. руб.

Неисполнение бюджетных ассигнований в сумме 1 517, 425 тыс. руб. обусловлено длительностью процедуры торгов на электронной площадке, не заключен контракт на поставку раскладушек, аптечек из выделенных лимитов бюджетоных обязательств на восполнение резерва при ЧС, а также в связи с отсутствием необходимости содержания обсерватора для здоровых лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой короновирусной энфекции (договор, заключенный с ИП Загайнов В.Р. от 12 мая 2020 г № 22 расторгнут 16.12.2020 г. по соглашению сторон).

 Мероприятие 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охрана жизни и здоровья» 35,60 тыс. руб. исполнено 34,248 тыс. руб. (96,2%) , экономия при закупках 1,35 тыс.руб.

Изготовление металлоконструкции для изготовления стенда для размещения баннеров «Выход на лед», «Купальный сезон»

Мероприятие 4 «Реализация первичных мер пожарной безопасности» – 3 605,025 тыс. руб., исполнено 3 524,68 тыс.руб. (97,77%), отклонение составило 80,35 тыс.руб. (7,783 тыс.руб – экономия при закупках, 72,564 тыс.руб. - неисполнение бюджетных ассигнований по МКУ «УГО ЧС» обусловлено поздней разработкой проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству проезда к источникам пожарного водоснабжения, в связи с чем невозможно было осуществить процедуру проведения закупки и исполнения мероприятия в 2020 году).

|  |  |
| --- | --- |
| По МКУ «УГО ЧС Большой Камень», в том числе:  | - **325,0** тыс. руб. |
| - заполнение пожарных ёмкостей | - 49,998 тыс. руб. |
| - работы по уходу за противопожарными минерализованными полосами  | - 270,0 тыс. руб. |
| - изготовление информационных плакатов(табличек)  | - 5,00 тыс. руб. |
| По управлению культуры, в том числе: | - **1 643,13** тыс. руб. |
| - монтаж системы АПС в МБУК «ГЦК» | - 590,00 тыс. руб. |
| - монтаж системы АПС в МБУК «ЦБС» | - 182,74 тыс.руб |
| - приобретение противопожарных дверей в МБУК «ГЦК» | - 169,0 тыс.руб |
| - приобретение контейнеров, противопожарных шкафов в МБУК «ГЦК» | - 171,64 тыс.руб |
| - разработка ПСД для АУПС и СО | - 120,95 тыс.руб |
| - монтаж радиопередатчика и пожарных извещателей в МБУК «ГЦК» | - 95,61тыс. руб. |
| - огнезащитная обработка сцены в МБУ ДО «ДШИ» | -29,61 тыс.руб |
| - ремонт в фойе Центральной городской библиотеки | - 570,396 тыс.руб |
|  По управлению образования, в том числе: | **- 1 556,55** тыс. руб. |
| - приобретение материалов и оборудования и монтаж АУПС в МДОУ «Снежинка» | - 787,813 тыс.руб |
| - приобретение материалов и оборудования и монтаж АУПС в МДОУ «Мишутка» | - 768,74 тыс. руб. |
| **ВСЕГО:** |  **- 3 524,68 тыс.руб.** |

Мероприятие 5 «Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации).

Разработано техническое задание, заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту с ООО «Экотектор» г. Москва. МК № 59/МК от 24.04.2020 на сумму 10 430,00 тыс.руб. исполнен и оплачен на сумму 4546,64 тыс.руб. в т.ч.: 4523,91 т.руб – КБ, 22,73 т.руб.- МБ. (отклонение – 5853,94 тыс.руб – краевой бюджет, 29,416 тыс.руб – бюджет ГО). Заключено дополнительное соглашение №1 от 22.12.2020 на расторжение по соглашению сторон в связи с нецелесообразностью проведения дальнейших изысканий.

Мероприятие 6 «Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020 году». Приобретены рециркуляторы воздуха, термометры на сумму 1 077,7 тыс.руб. (экономия при закупках 1,3 тыс.руб)

Подпрограмма 2 «Участие в профилактике терроризма, а так же минимизация и (или) ликвидации последствий проявления терроризма» - 8 569,37 тыс.руб. исполнено 7 859,31 тыс.руб. (91,7%) (отклонение в сумме -710,06 тыс.руб – экономия по закупке ГСМ, запасы с прошлых лет), в том числе :

|  |  |
| --- | --- |
| По МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | - **257,35** тыс.руб |
| - реализация комплекса мероприятий по усилению инженерно-технической укреплённости объектов социальной инфраструктуры; | - 257,35 тыс.руб |
| По управлению культуры | - **117,55** тыс.руб |
| - монтаж системы видеонаблюдения в МБУК «Городской центр культуры» | - 117,55 тыс.руб |
| По управлению образования | **- 7 484,42** тыс.руб |
| - услуги по обеспечению физической охраны МБОУ СОШ № 8, 44 | - 1 241,92 тыс.руб |
| - услуги по обеспечению физической охраны МБ ДОУ № 17, 18, 23, 24, 25, 28, 32, 39, 41, 42, «Дюймовочка» | - 6 242,496 тыс.руб |
|  **ВСЕГО:** | **- 7 859,313** тыс.руб |

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Защита населения и территории от ЧС» на 2020-2027 годы: запланирована сумма 18 201,00 тыс.руб., выполнено 17 251,045 тыс.руб., исполнено на 94,78%. Неисполнение бюджетных ассигнований в сумме 949,96 тыс. руб. связано со сложившейся экономией по заработной плате, по уплате ЕСН, на приобретение спецодежды спасателям, по уплате налога на имущество организаций, в связи с изъятием объектов недвижимого имущества из оперативного управления.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в Формах № 9, №10.

1. **Оценка эффективности реализации мероприятий программы** осуществлялась на основании методики, установленной программой.

В отчетном году из 9 показателей (индикаторов), характеризующих эффективность программы, достигнуто 8 показателей. Резкое снижение показателя «Сокращение количества предписаний, выданных ГПС о нарушении пожарной безопасности бюджетным учреждениям, администрации городского округа» обусловлено введением моратория на проведение проверок на период пандемии.

Уровень достижения целевых показателей составляет 111,2 %, оценка эффективности реализации муниципальной программы «эффективная».

|  |
| --- |
| Форма № 7 |
|  |

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальной программы**

**(подпрограммы) за отчетный финансовый год и за весь**

**период реализации муниципальной программы**

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций» на 2020-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года при наличии |
| Ожидаемые значения показателей | Фактически достигнутые значения показателей | % выполнения |
| 2020 год | 2020 год |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа городского округа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2014-2019 годы» |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» |
| 1.1 | Увеличение количества населения городского округа оповещаемых в установленные нормативами сроки при угрозе или возникновении ЧС | тыс.чел | 39,61 | 40,301\* | 101 | \*)70% населения охвачено стационарными системами оповещения, остальное население – с использованием мобильных средств оповещения с привлечением автомобиля АСФ, автомашин СУ ФПС – 25 и МО МВД  |
| 1.2 | Сокращение сроков реагирования сил и средств городского звена РСЧС для защиты людей и имущества городского округа в случае ЧС | час | 1,8 | 1,8 | 100 |  |
| 1.3 | Сокращение количества предписаний, выданных ГПС о нарушении пожарной безопасности бюджетным учреждениям, администрации городского округа | Динамика предписаний проверяющих | 15 | 5 | 300 | Динамика положительная. Резкое снижение показателя обусловлено уменьшением количества проверок из-за введения моратория на проведение проверок на период пандемии. |
| 1.4 | Наличие защитного сооружения (дамбы) жилых домов с.Петровка |  | 0 | 0 | 100 |  |
| 1.5 | Сокращение риска заболеваемости граждан при подготовке к проведению общероссийского голосования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |
| 2.1 | Создание системы антитеррористической защищенности объектов социальной и инженерной инфраструктуры и мест массового пребывания людей в общем количестве объектов (56 ед.) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2 | Создание и поддержание в готовности сил и средств, для минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма от необходимых согласно требований нормативных документов | % | 91 | 91 | 100 |  |
| 2.3 | Увеличение численности участников добровольной дружины - не менее 5 человек | чел. | 4 | 0 | 0 | . |
| 3 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | кол-во | 1 | 1 | 100 |  |

|  |
| --- |
| Форма № 9 |
|  |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций» на 2020-2027 годы

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения | 000 | 0000 | 1900000000 | 000 | 47 625,41 | 44 510,235 | 35 366,437 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения | 000 | 0000 | 1910000000 | 000 | 20 909,94 | 17 739,862 | 10 256,08 |
| 1.1. | Мероприятие 1 Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120170 | 200 | 7 394,65 | 2 660,237 | 1 142,811 |
| 1.2. | Мероприятие 2 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120180 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120190 | 200 | 35,60 | 35,60 | 34,248 |
| 1.4. | Мероприятие 4 Реализация первичных мер пожарной безопасности |  | 902 | 0309 | 1910120200 | 000 | 2 040,69 | 3 605,025 | 3 524,678 |
| Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120200 | 244 | 397,56 | 397,56 | 324,99 |
| Управление жизнеобеспечения, управление культуры | 902 | 08010703 | 1910120200 |  | 1 643,13 | 1 643,13 | 1 643,13 |
|  |  | Управление жизнеобеспечения, управление образования | 905 | 0701 | 1910120200 |  |  | 1 564,336 | 1 556,553 |
| 1.5 | Мероприятие 5. «Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации) | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0406 | 1910192130 | 414 | 10 377,85 | 10 377,85 | 4 523,91 |
| 902 | 0406 | 19101S2130 | 414 | 52,15 | 52,15 | 22,73 |
| 1.6 | Мероприятие 6.Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  | Администрация ГО Большой Камень,Управление культуры,Управление образования |  |  |  |  | 1009,00 | 1 009,00 | 1 007,70 |
| 902 | 0309 | 191W058530 | 244 | 62,46 | 62,46 | 62,46 |
| 904 | 0309 | 191W058530 | 612 | 236,635 | 236,635 | 235,335 |
| 905 | 0309 | 191W058530 | 612 | 709,905 | 709,905 | 709,905 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» | Управление жизнеобеспечения | 000 | 0000 | 1920000000 | 000 | 10 080,22 | 10 080,22 | 7 859,31 |
| 2.1. | Мероприятие 1 Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий» |  | 902 | 0309 | 1920120220 | 200 | 10 080,22 | 10 080,22 | 7 859,31 |
| Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1920120220 | 244 | 727,31 | 727,311 | 257,35 |
| Управление жизнеобеспечения, управление культуры | 904 | 0801 | 1920120220 | 612 | 117,55 | 117,55 | 117,55 |
| Управление жизнеобеспечения, управление образования | 905 | 07010702 | 1920120200 | 612 | 9 235,36 | 7 724,512 | 7 484,416 |
| 3. | Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы. | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1990000000 | 000 | 16 635,25 | 18201,002 | 17251,045 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1990100000 | 000 | 16 635,25 | 18 201,002 | 17 251,045 |
| 3.2 | Мероприятие 1«Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг» | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 03090705 | 1990171590 | 100 | 14 609,56 | 16 175,313 | 16 104,096 |
| 200 | 1 777,964 | 1 777,964 | 1 104,85 |
| 800 | 247,724 | 247,724 | 42,1 |

|  |
| --- |
| Форма № 10 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**(подпрограммы)**

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций» на 2020-2027 годы

 (наименование муниципальной программы)

**за 2020 год**

|  |
| --- |
| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы |
|  | Наименованиемероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель  | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма №** 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» |  | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») |  |  |  |  |
| 1.1 | **Мероприятие 1**. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | 1.Составлен отчет о проведение учебно-методическом сборе. 2.Проведен анализ мероприятий по командно-штабным тренировкам, учениям.3.Проведение противопаводковых мероприятий | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | сентябрь-декабрь 2020 г.  | сентябрь-декабрь 2020 г. | **Выполнено работ на 1142,81 тыс.руб.,** **в т.ч.:**- Приобретение основных средств и материалов в целях профилактики «Covid-19» -460,103 тыс.руб.Восполнение резервов при ЧС -79,805 тыс.руб- Поставка оборудования, спецодежды, инструментов для АСФ – 100,77 тыс.руб.Проведение противопаводковых мероприятий -295,469 тыс.руб.-Прочие услуги – 206,665 тыс.руб. |  |
| 1.2 | **Мероприятие 2.**Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | декабрь2020 г. | декабрь2020 г. |  |  |
| 1.3 | **Мероприятие 3.** Обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья | 1.Создание ОСП в местах массового отдыха населения. 2.Содержание поста в постоянной готовности к спасению людей на воде. 3. Разработка наглядной агитации по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде  | УЖО, МКУ «УГО ЧС» | Июнь-август 2020  | Июнь-август 2020 | Выполнено.Изготовление информационных плакатов-34,248 т.руб.: |  |
| 1.4 | **Мероприятие 4**. Реализация первичных мер пожарной безопасности | 1.Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения.2. Информирование населения о мерах пожарной безопасности. 3. Разработка и распространение в автобусах, местах массового скопления людей памяток по противопожарной безопасности,мероприятия по пожарной безопасности в управлениях культуры и образования | УЖО,МКУ «УГО ЧС»,МКУ «СЕЗ» | декабрь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Выполнены работы на сумму **3 524,68 т.р**.в т.ч.:*По МКУ «УГОЧС»* -***324,998*** тыс.руб.- распространено 80 листовок (без финансовых средств);заполнение пожарных емкостей - очистка противопожарных полос.*По управлению культуры-выполнено работ на сумму* ***1 643,127*** *т.р.*:огнезащитная обработка сцены МБУДО «ДШИ», установка противопожар-ных дверей в МБУ ДО «ДШИ» и МБУК«ГЦК» , приобретение оборудования и монтаж системы АПС в МБУ «ЦБС» и МБУК «Городской центр культуры», приобретение противопожарного оборудования и инвентаря,установка аварийного освещения в МБУК «ЦБС»-*По управлению образования –* ***1 556,55 т.р.:***приобретение материалов и оборудования и монтаж системы АПС МДОУ №32 «Снежинка», МДОУ №41 «Мишутка» |  |
| 1.5 | **Мероприятие 5.** «Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации)» | Разработано тех.задание, заключен контракт с ООО «Экотектор» г. Москва | Управление архитектуры и градостроительства | Ноябрь 2020  | Декабрь 2020 г. | №59/МК от 24.04.2020 на сумму 10430,0 т.руб исполнен и оплачен на сумму 4546,64 тыс.руб.  | Дополнительное соглашение №1 от 22.12.2020 о расторжении по соглашению сторон в связи с нецелесообразностью проведения дальнейших изысканий |
| 1.6 | **Мероприятие 6**Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020 году. |  | Администрация ГО, УО, Управление культуры | Июнь2020 г. | 30 июня 2020 г. | Заключены договоры:1)Администрация ГО с ООО «Владмед» на поставку рециркуляторов воздуха - 3 шт. (дог. 47 от 22.06.2020) на сумму 62,64 т.р.  2)Управления культуры с ООО «Владмед» на поставку рециркуляторов воздуха – 6 шт. (дог. № 26/06 от 26.06.2020) на сумму 162,056 т.р.,дог. № 259 от 22.06.2020 – 69,00); - с ИП Тимошок А.Е.на поставку термометра – 1 шт. (дог. № 104 от 25.06.2020 -4,279 тыс.руб.)3) Управление образования с ИП Абубекиров М.А. на поставку рециркуляторов – 58 шт. (дог. №1-9 от 30.06.2020) на сумму -709,905 тыс.руб. |  |
|  | **Подпрограмма № 2** «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |  | УЖО,МКУ «УГО ЧС», УО, УК, ОМП и режиму |  |  |  |  |
| 2.1 | **Мероприятие 1.** Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий | Ежегодный акт осмотра на закрытие чердачных и подвальных помещений Проверка состояния антитеррористической защищённости объектов социальной и инженерной инфраструктуры | УО, УК | декабрь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Выполнены мероприятия на сумму 7 859,31 тыс.руб., в том числе: **по МКУ «УГО и ЧС»** на сумму 257,35 тыс.руб.:- Договор на аренду цистерны №31АИ/2019от декабря 2019 г. на сумму 17,28 тыс.руб.- договор приобретения дизтоплива №30 от 10.06.2020 ООО «Нефтесинтез» -199,2 тыс.руб- договор ремонта а/м №27 от 22.05.2020 ИП Нырков -36.1 тыс.руб.,**по управлению культуры** на сумму 117,548 тыс.руб:- монтаж системы видеонаблюдения МБУ «ГЦК» на сумму 117,548 тыс.руб.,**по управлению образования** на сумму 6 242,5 тыс.руб. по охране объектов с ООО «Охранное агентство «Нико-Плюс» (школ-2, д/с -11) |  |
|  | **Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень** «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы | Расходы на обеспечение деятельности казённых учреждений | УЖО, МКУ «УГО ЧС» |  |  |  |  |
| 3.1 | **Основное мероприятие** «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» | Расходы на обеспечение деятельности казённых учреждений | УЖО, МКУ «УГО ЧС» | Декабрь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | 17 251,044 тыс.руб. |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1«Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг» | Расходы на обеспечение деятельности казённых учреждений | МКУ «УГО ЧС» | Декабрь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | Расходы на оплату труда, взносов по обязательному соц.страхованию, на уплату налогов, оплату прочих налогов на сумму, проф.подготовка и др. услуги по содержанию.  | . |

|  |
| --- |
| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату(ед /тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2020-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 751 744,55 | 35 366,437 | 4,7 | 44 510,235 | 35 366,437 | 79,46 | 110/ 35 366,437 |
|  | бюджет городского округа | 141 846,71 | 30 843,83 | 21,7 | 34 132,39 | 30 843,83 | 90,36 |  |
|  | краевой бюджет | 105 897,85 | 4 523,909 | 4,3 | 10 377,85 | 4 523,909 | 43,59 |  |
|  | федеральный бюджет | 504 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г.о. Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 632 780,86 | 10 256,079 | 16,21 | 17 739,862 | 10 256,079 | 57,81 | 54 / 10 256,079 |
|  | бюджет городского округа | 22 883,01 | 5 732,169 | 25,05 | 7 362,012 | 5 732,169 | 77,86 |  |
|  | краевой бюджет | 105 897,85 | 4 523,91 | 4,27 | 10 377,85 | 4 523,91 | 43,59 |  |
|  | федеральный бюджет | 504 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 15 158,63 | 1 142,81 | 7,54 | 2 660,24 | 1 142,81 | 42,96 | 20/ 1 142,81 |
|  | бюджет городского округа | 15 158,63 | 1 142,81 | 7,54 | 2 660,24 | 1 142,81 | 42,96 | 20/ 1 142,81 |
| 1.2 | Мероприятие 2 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охрана их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 40,60 | 34,25 | 84,36 | 35,60 | 34,25 | 96,2 | 1 / 34,25 |
|  | бюджет городского округа | 40,60 | 34,25 | 84,36 | 35,60 | 34,25 | 96,2 | 1 / 34,25 |
| 1.4 | Мероприятие 4 Реализация первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 6 142,63 | 3 524,68 | 57,38 | 3 605,025 | 3 524,68 | 97,8 | 20 / 3 524,68 |
|  | бюджет городского округа | 6 142,63 | 3 524,68 | 57,38 | 3 605,025 | 3 524,68 | 97,8 | 20 / 3 524,68 |
| 1.5 | Мероприятие 5 «Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации)» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 610 430,00 | 4 546,64 | 0,7 | 10 430,00 | 4 546,64 | 43,59 | 1 / 4 546,64 |
|  | бюджет городского округа | 532,15 | 22,73 | 4,27 | 52,15 | 22,73 | 43,59 |  |
|  | Краевой бюджет | 105 897,85 | 4 523,91 | 4,27 | 10 377,85 | 4 523,91 | 43,59 |  |
|  | Федеральный бюджет | 504 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Мероприятие 6.Реализация мероприятий, связанных обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1009,00 | 1 007,70 | 99,87 | 1 009,00 | 1 007,70 | 99,87 | 12 /1 007,70 |
|  | бюджет городского округа | 1009,00 | 1 007,70 | 99,87 | 1 009,00 | 1 007,70 | 99,87 | 12 /1 007,70 |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 14 782,40 | 7 859,31 | 53,16 | 8 569,371 | 7 859,31 | 91,71 | 21 / 7 859,31 |
|  | бюджет городского округа | 14 782,40 | 7 859,31 | 53,16 | 8 569,371 | 7 859,31 | 91,71 | 21 / 7 859,31 |
| 2.1 | Мероприятие 1 Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 14 782,40 | 7 859,31 | 53,16 | 8 569,371 | 7 859,31 | 91,71 | 21 / 7 859,31 |
|  | бюджет городского округа | 14 782,40 | 7 859,31 | 53,16 | 8 569,371 | 7 859,31 | 91,71 | 21 / 7 859,31 |
| 3 | Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 104 181,30 | 17 251,044 | 16,56 | 18 201,00 | 17 251,044 | 94,78 | 35 / 17 251,044 |
|  | бюджет городского округа | 104 181,30 | 17 251,044 | 16,56 | 18 201,00 | 17 251,044 | 94,78 | 35 / 17 251,044 |
| 3.1 | Основное мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1«Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг»» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 104 181,30 | 17 251,044 | 16,56 | 18 201,00 | 17 251,044 | 94,78 | 35 / 17 251,044 |
|  | бюджет городского округа | 104 181,30 | 17 251,044 | 16,56 | 18 201,00 | 17 251,044 | 94,78 | 35 / 17 251,044 |
| \*) заполняется в случае финансирования муниципальной программы из краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020 – 2027 годы**

**за 12 месяцев 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Мероприятие 5 «Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации)» | 52,15 | 10 377,85 | Постановление администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 916-па «Об утверждении государственной программы приморского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах приморского края" на 2020 - 2027 годы | Решение Думы городского округа Большой Камень от 19.12.2019 № 256,краевой закон от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 года» |