**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

Наименование муниципальной **«Совершенствование муниципального**

программы: **управления в городском округе**

**Большой Камень» на 2020-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | **Управление делами администрации городского округа Большой Камень** |

Отчетная дата: **2022 год**

Должность, фамилия, имя, **Начальник управления делами**

отчество, номер телефона **администрации городского**

исполнителя: **Н.А. Жидяева, (42335)5-14-35**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень»**

**на 2020 – 2025 годы**

**за 2022 год**

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020-2025 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации городского округа Большой Камень 7 февраля 2020 года № 190.

Пояснительная записка составлена по форме, установленной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утверждённым постановлением администрации городского округа Большой Камень (далее – городской округ) от 24 ноября 2021 года № 2945.

**1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год и за период реализации муниципальной программы 2020 – 2025 годы.**

За 2022 год достигнуты следующие результаты:

1. Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Большой Камень, получивших дополнительное профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки, повышения квалификации, обучающих семинаров составила 67% (план – 32%). Показатель достигнут. Перевыполнение за счет большого количества обучающих мероприятий, в которых участвовали муниципальные служащие.
2. Выполнение комплексного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории городского округа Большой Камень составило 100% (план - 100%). Показатель достигнут.
3. Доля сообщений об административных правонарушениях по которым вынесены постановления о наложении административного взыскания от общего количества поступивших сообщений составила 100% (план - 55%). Показатель достигнут.
4. Выполнение ежегодного плана мероприятий по осуществлению государственных полномочий по охране труда в городском округе Большой Камень составило 100% (план - 100%). Показатель достигнут.
5. Объем вводимых в государственную информационную систему «Единый государственный реестр системы актов гражданского состояния» от общего количества составленных актов гражданского состояния в городском округе Большой Камень составил 100% (план - 100%). Показатель достигнут.
6. Выполнение ежегодного плана мероприятий по осуществлению государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей составило 100% (план - 100%). Показатель достигнут.
7. Отношение (уменьшение) вакантных должностей муниципальной службы к общему количеству должностей муниципальной службы в городском округе Большой Камень составило 8,5% (план – 8,5%). Показатель достигнут.
8. Доля муниципальных служащих прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих городского округа Большой Камень подлежащих аттестации составила 100% (план - 100%). Показатель достигнут.
9. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общего количества муниципальных служащих городского округа Большой Камень подлежащих диспансеризации составила 100% (план - 100%). Показатель достигнут.
10. Обеспечение бесперебойного транспортного обслуживания для выполнения необходимых функций деятельности администрации городского округа Большой Камень составило 100% (план - 100%). Показатель достигнут.
11. Своевременность закупок товаров, работ и услуг для выполнения необходимых функций деятельности органов администрации городского округа Большой Камень составила 100% (план - 100%). Показатель достигнут.
12. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами местного самоуправления и организациями муниципальной собственности городского округа Большой Камень, осуществляемых в электронном виде составила 88% (план - 50%). Показатель достигнут.
13. Доля органов местного самоуправления городского округа Большой Камень, подключенных к сети Интернет составила 100% (план - 100%). Показатель достигнут.
14. Средний срок простоя информационных систем органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в результате компьютерных атак составил 2 часа (план – не более 12 часов). Показатель достигнут.
15. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления городского округа Большой Камень отечественного программного обеспечения составила 100% (план - 100%). Показатель достигнут.
16. Выполнение муниципального задания на выполнение работ муниципальным автономным учреждением «Редакция средств массовой информации» городского округа Большой Камень на плановый период составило 100% (план - 100%). Показатель достигнут.

В течение реализации муниципальной программы все результаты, установленные муниципальной программой, достигнуты.

**2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки. Причины несоблюдения плановых сроков и меры по исполнению мероприятий.**

В рамках реализации муниципальной программы выполнялись следующие мероприятия:

**Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»:**

**ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ**. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы

Мероприятие. Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве. Мероприятие выполнено в срок. Муниципальные служащие проходили обучение в установленные сроки.

**ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ**. Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень

Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Мероприятие выполнено в срок. Финансовые средства освоены вовремя и в полном объеме.

Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий. Мероприятие выполнено в срок. Финансовые средства освоены вовремя и в полном объеме.

Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда. Мероприятие выполнено в срок. Финансовые средства освоены вовремя и в полном объеме.

Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния. Мероприятие выполнено в срок. Финансовые средства освоены вовремя и в полном объеме.

Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей. Мероприятие выполнено в срок. Финансовые средства освоены вовремя и в полном объеме.

**ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ**. Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих

Мероприятие. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих. Мероприятие выполнено в срок. Все муниципальные служащие прошли бесплатную диспансеризацию в 2022 году в соответствии с планом.

**ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ**. Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень

Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения». Мероприятие выполнено в срок. Финансовые средства освоены вовремя. Освоены не все запланированные средства по причине экономии при проведении конкурсных закупочных процедур.

**Подпрограмма № 2 «Информационное сообщество городского округа Большой Камень»**

**ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ**. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий

Мероприятие. Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов. . Мероприятие выполнено в срок. Освоены не все запланированные средства по причине экономии при проведении конкурсных закупочных процедур.

**ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ**. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень

Мероприятие. Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть Интернет, включая оплату трафика по получателям бюджетных средств. Мероприятие выполнено в срок. Финансовые средства освоены вовремя и в полном объеме.

Мероприятие. Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание. Мероприятие выполнено в срок. Освоены не все запланированные средства по причине экономии при проведении конкурсных закупочных процедур.

**ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ**. Поддержка социально-значимых проектов

Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации. Мероприятие выполнено в срок. Финансовые средства освоены вовремя и в полном объеме.

**ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ**. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа

Мероприятие. Закупка программных средств защиты информации. Мероприятие не выполнялось по причине отсутствия необходимости.

Мероприятие. Закупка аппаратных средств защиты информации. Мероприятие выполнено в срок. Освоены не все запланированные средства по причине экономии при проведении конкурсных закупочных процедур.

Мероприятие. Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем. Мероприятие не выполнялось по причине отсутствия необходимости.

Мероприятие. Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенного помещения. Мероприятие не выполнялось по причине отсутствия необходимости.

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

В 2022 году было предусмотрено муниципальной программой 50507,684тыс. руб. По сводной бюджетной росписи - 53574,414 тыс. руб. Кассовое исполнение – 52293,259тыс. руб, что составляет 97,61 %.

**4. Оценка эффективности муниципальной программы.**

На 2022 год муниципальной программой установлено 16 показателей результативности.

Формула расчета оценки достижений показателей программы:
(67/32+100/100+100/55+100/100+100/100+100/100+8,5/8,5+100/100+100/100+100/100+100/100+88/50+100/100+2/12+100/80+100/100):16 х 100%

Оценка достижений показателей программы–113,1%.

Оценка достижения показателей составила 113,1% при освоении денежных средств – 97,61%.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся высокой, так как значение составляет больше единицы (113,1%/97,61%= 1,015).

**5. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В 2022 году внесены изменения постановлениями администрации городского округа Большой Камень, а именно: от 15.04.2022 № 786; от 21.10.2022 № 2324.

## Заключение.

## Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы по факту достижения показателей является высоко эффективной.

## Приоритетными направлениями в деятельности управления делами администрации городского округа Большой Камень, отделов, реализующих переданные полномочия, и подведомственных учреждений в 2023 году станут мероприятия по достижению показателей в целях реализации Указ Президента РФ от 4 февраля 2021 г. № 68 “Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации”.

**ОТЧЕТ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления в**

**городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей муниципальной программы | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации\* | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года(при наличии) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год |
|  |
| план  | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы »** |
| 1 | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Большой Камень, получивших дополнительное профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки, повышения квалификации, обучающих семинаров | %не менее | 49,4 | 32,0 | 67,0 | Д=(Коа+Код+Коф)/(Ка+Кд+Кф)\*100, где Д – доля, Коа – количество обучавшихся сотрудников администрации, Код – количество обучавшихся сотрудников Думы, Коф – количество обучавшихся сотрудников управления финансов. Ка - количество сотрудников администрации, для которых запланировано обучение, Кд - количество сотрудников Думы, для которых запланировано обучение, Кф - количество сотрудников Управления финансов, для которых запланировано обучениеПериодичность: ежеквартально | Произведено обучение сотрудников очно и с использованием дистанционных технологий.  |
| 2 | Выполнение комплексного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории городского округа Большой Камень | %не менее | 100 | 100 | 100 | Д=Квм/Км\*100 , где Д – доля, Квм- количество выполненных мероприятий, Км – количество мероприятий по плану. Периодичность: ежеквартально | План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних выполнен в полном объеме |
| 3 | Доля сообщений об административных правонарушениях по которым вынесены постановления о наложении административного взыскания от общего количества поступивших сообщений | %не менее | 100 | 55 | 100 | Д=Кв/Кс\*100, где Д – доля, Кв – количество взысканий, Кс – количество сообщений о правонарушениях.Периодичность: ежеквартально | По всем сообщениям об административных правонарушениях вынесены постановления о наложении административного взыскания |
| 4 | Выполнение ежегодного плана мероприятий по осуществлению государственных полномочий по охране труда в городском округе Большой Камень | %не менее | 100 | 100 | 100 | Д=Квм/Км\*100 , где Д – доля, Квм- количество выполненных мероприятий, Км – количество мероприятий по плану. Периодичность: ежеквартально | План мероприятий по осуществлению государственных полномочий по охране труда выполнен в полном объеме |
| 5 | Объем вводимых в государственную информационную систему «Единый государственный реестр системы актов гражданского состояния» от общего количества составленных актов гражданского состояния в городском округе Большой Камень | %не менее | 100 | 100 | 100 | О=Ас/А\*100, где О – объем вводимых в систему сведений, Ас – количество введенных в систему актов, А – общее количество актов.Периодичность: ежеквартально | Вся информация об актах гражданского состояния внесена в государственную информационную систему «Единый государственный реестр системы актов гражданского состояния» |
| 6 | Выполнение ежегодного плана мероприятий по осуществлению государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | %не менее | 100 | 100 | 100 | Д=Квм/Км\*100 , где Д – доля, Квм- количество выполненных мероприятий, Км – количество мероприятий по плану.Периодичность: ежеквартально | План мероприятий по осуществлению государственных полномочий в сфере опеки и попечительства выполнен в полном объеме |
| 7 | Отношение (уменьшение) вакантных должностей муниципальной службы к общему количеству должностей муниципальной службы в городском округе Большой Камень | %не более | 7 | 8,5 | 8,5 | Д=Кв/Кд\*100, где Д – отношение должностей, Кв- количество вакантных должностей, Кд – общее количество должностей.Периодичность: ежеквартально | Показатель сокращения количества вакантных должностей достигнут |
| 8 | Доля муниципальных служащих прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих городского округа Большой Камень подлежащих аттестации | %не менее | - | 100 | 100 | Д=Ка/Кс\*100, где Д – доля служащих, Ка – количество служащих, прошедших аттестацию, Кс – общее количество служащих, которым необходимо пройти аттестацию, на конец периода.Периодичность: ежеквартально | Выполнена аттестация 37 служащих по плану. |
| 9 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общего количества муниципальных служащих городского округа Большой Камень подлежащих диспансеризации | %не менее | 0 | 100 | 100 | Д=Кд/Кс\*100, где Д – доля служащих, Кд – количество служащих, прошедших диспансеризацию, Кс – общее количество служащих на конец периода.Периодичность: ежеквартально | Проведена бесплатная диспансеризация всех сотрудников |
| 10 | Обеспечение бесперебойного транспортного обслуживания для выполнения необходимых функций деятельности администрации городского округа Большой Камень | %не менее | 100 | 100 | 100 | О=Ко/Кв\*100, где О – доля обеспечения обслуживанием, Ко – количество обеспеченных выездов, Кв – общее количество выездов.Периодичность: ежеквартально | Транспортное обслуживание администрации городского округа Большой Камень осуществлялось бесперебойно |
| 11 | Своевременность закупок товаров, работ и услуг для выполнения необходимых функций деятельности органов администрации городского округа Большой Камень | %не менее | 100 | 100 | 100 | Д=Кс/Ко\*100, где Д – доля своевременных закупок, Кс – количество своевременных закупок, Ко- общее количество закупок.Периодичность: ежеквартально | Закупка товаров, работ и услуг для выполнения необходимых функций деятельности органов администрации городского округа Большой Камень осуществлялась своевременно |
| **Подпрограмма № 2 «Информационное общество в городском округе Большой Камень»** |
| 1 | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами местного самоуправления и организациями муниципальной собственности городского округа Большой Камень, осуществляемых в электронном виде | % | 55 | 50 | 88 | Д=Кэ/Ко\*100, Д – доля взаимодействий, Кэ – количество взаимодействий в электронном виде, Ко – общее количество взаимодействий.Периодичность: ежеквартально | Количество электронных обращений граждан в органы местного самоуправления городского округа Большой Камень выросло в связи с внедрением информационных систем «Платформа обратной связи», «Платформа государственных сервисов» и за счет повышения активности взаимодействия с населением через социальные сети |
| 2 | Доля органов местного самоуправления городского округа Большой Камень, подключенных к сети Интернет | % | 100 | 100 | 100 | Д=Ки/Ко\*100, Д – доля ОМСУ, подключенных к сети Интернет, Ки – количество ОМСУ, подключенных к сети Интернет, Ко – общее количество ОМСУ.Периодичность: ежеквартально | Все органы местного самоуправления подключены к сети Интернет |
| 3 | Средний срок простоя информационных систем органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в результате компьютерных атак | часов | 1 | 12 | 2 | Сумма часов простоя всех информационных систем ОМСУ в результате вредоносных действий.Периодичность: ежеквартально | Простой всех информационных систем ОМСУ в результате вредоносных действий отсутствовал |
| 4 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления городского округа Большой Камень отечественного программного обеспечения | % | 100 | 80 | 100 | Д=Кп/Ко\*100, Д – доля отечественного программного обеспечения, Кп – сумма финансирования на закупку отечественного программного обеспечения, Ко – общая сумма финансирования на закупку программного обеспечения.Периодичность: ежеквартально | Всё закупаемое программное обеспечение в 2022 году находится в реестре Минкомсвязи и относится к отечественному |
| 5 | Выполнение муниципального задания на выполнение работ муниципальным автономным учреждением «Редакция средств массовой информации» городского округа Большой Камень на плановый период | %не менее | 100 | 100 | 100 | Д=Квм/Км\*100 , где Д – доля, Квм- количество выполненных мероприятий, Км – количество мероприятий по плану.Периодичность: ежеквартально | Муниципальное задание МАУ «Редакция СМИ» выполнено в полном объеме |

\*) приводятся формулы и краткий алгоритм расчета, периодичность сбора информации

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2020-2025 годы»** |  | **000** | **0000** | **270000000** | **000** | **50507,684** | **53574,414** | **52293,259** |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** |  | **000** | **0000** | **2710000000** | **000** | **41740,011** | **43607,809** | **42696,868** |
| 1.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы |  | 000 | 0000 | 2710100000 | 000 | 10,00 | 27,000 | 27,000 |
| 1.1.1 | Мероприятие.Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | управление делами;управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;Дума городского округа Большой Камень | 000 | 0000 | 2710120710 | 000 | 10,00 | 27,000 | 27,000 |
| 1.2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень |  | 902 | 0113 | 2710200000 | 000 | 8840,951 | 8849,811 | 8849,811 |
| 1.2.1 | Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; управление образования | 902 | 0113 | 2710293010 | 100 200 | 1271,655 | 1271,655 | 1271,655 |
| 1.2.2 | Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | отдел по исполнению административного законодательства управления жизнеобеспечения | 902 | 0113 | 2710293030 | 100 200 | 840,62 | 840,620 | 840,620 |
| 1.2.3 | Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | отдел по государственному управлению охраной труда управления жизнеобеспечения | 902 | 0113 | 2710293100 | 100 200 | 909,86 | 909,860 | 909,860 |
| 1.2.4 | Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния | отдел записей актов гражданского состояния | 902 | 0113 | 2710259300 | 100 200 | 2352,513 | 2361, 373 | 2361,373 |
| 2710293180 | 540,976 | 540,976 | 540,976 |
| 1.2.5 | Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | отдел опеки и попечительства | 902 | 113 | 2710293160 | 100 200 | 2925,327 | 2925,327 | 2925,327 |
| 1.3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих |  | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710300000 | 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Мероприятие.Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | управление делами;управление бухгалтерского учета и отчетности;управление финансов;Дума городского округа Большой Камень | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710320630 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень |  | 902 | 0113 | 2710400000 | 000 | 32889,060 | 34730,998 | 33820,057 |
| 1.4.1 | Мероприятие.Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | управление делами | 902 | 0113 | 2710471590 | 100 200 800 | 32889,060 | 34730,998 | 33820,057 |
| 2. | **Подпрограмма № 2 «Информационное сообщество городского округа Большой Камень»** |  | **000** | **0000** | **2720000000** | **000** | **8767,673** | **9966,605** | **9596,391** |
| 2.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий |  | 902 | 0103 0106 0113 | 2720100000 | 000 | 3298,707 | 3630,449 | 3304,791 |
| 2.1.1 | Мероприятие.Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | отдел информатизации управления делами;управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;Дума городского округа; контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0106 0113 | 2720120590 | 200 | 3298,707 | 3630,449 | 3304,791 |
| 2.2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень |  | 902 | 0103 0106 0113 | 2720200000 | 000 | 849,059 | 849,059 | 810,363 |
| 2.2.1 | Мероприятие. Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть Интернет, включая оплату трафика по получателям бюджетных средств | отдел информатизации управления делами;управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;Дума городского округа; контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0113 | 2720220320 | 200 | 93,972 | 93,972 | 93,972 |
| 2.2.2 | Мероприятие. Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | отдел информатизации управления делами;управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;Дума городского округа; контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0106 0113 | 2720270200 | 200 | 755,087 | 755,087 | 716,765 |
| 2.3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Поддержка социально-значимых проектов |  | 902 | 1202 | 2720300000 | 000 | 4169,907 | 5037,097 | 5037,097 |
| 2.3.1 | Мероприятие.Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | управление делами | 902 | 1202 | 2720370630 | 600 | 4169,907 | 5037,097 | 5037,097 |
| 2.4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа |  | 902 | 113 | 2720400000 | 000 | 450,000 | 450,000 | 444,140 |
| 2.4.1 | Мероприятие.Закупка программных средств защиты информации | отдел информатизации управления делами;отдел по мобилизационной подготовке и режиму;управление бухгалтерского учета и отчетности | 902 | 113 | 2720470190 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4.2 | Мероприятие. Закупка аппаратных средств защиты информации | отдел информатизации управления делами;отдел по мобилизационной подготовке и режиму;управление бухгалтерского учета и отчетности | 902 | 113 | 2720470200 | 200 | 450,000 | 450,000 | 444,140 |
| 2.4.3 | Мероприятие. Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем | отдел информатизации управления делами;отдел по мобилизационной подготовке и режиму;управление бухгалтерского учета и отчетности | 902 | 113 | 2720420600 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4.4 | Мероприятие. Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенного помещения | отдел информатизации управления делами;отдел по мобилизационной подготовке и режиму;управление бухгалтерского учета и отчетности | 902 | 113 | 2720420610 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеподпрограммы, основного мероприятия, контрольного события  | Плановый срок  | Фактический срок  | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие.** Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы | июль | декабрь | июль | декабрь |  |  |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие.**Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | июль | декабрь | июль | декабрь | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка муниципальных служащих | Договора обучения на 27,0 тыс. рублей (оплачено 27,0 тыс. рублей) |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие**Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 1.2.1 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | В соответствии с законом Приморского края от 08.11.2005 №296-КЗ, оплата без договора на сумму 1199,66 тыс. рублей.Договор на услуги на сумму 72 тыс. рублей (оплачено 72 тыс. рублей) |  |
| 1.2.2 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий комиссии по исполнению административного законодательства | В соответствии с законом Приморского края от 28.07.2009 №486-КЗ, оплата без договора на сумму 778,82 тыс. рублей. Договор на услуги на сумму 61,8 тыс. блей (оплачено 61,8 тыс. рублей |  |
| 1.2.3 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий специалиста по государственному управлению охраной труда | В соответствии с законом Приморского края от 09.11.2007 №153-КЗ, оплата без договора на сумму 877,08 тыс. рублей.Договор на услуги связи на сумму 13,2 тыс. рублей (оплачено 13,2 тыс. рублей). Договор на поставку шкафов на сумму 9,685 тыс. рублей (оплачено 9,685 тыс. рублей), Договор на обучение на сумму 9,9 тыс. рублей (оплачено 9,9 тыс. р.) |  |
| 1.2.4 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | В соответствии с законом Приморского края от 20.10.1998 №22-КЗ, оплата без договора на сумму 2352,52 тыс. рублей. Договор на канцтовары на сумму 8,860 тыс. рублей. |  |
| 1.2.5 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий в сфере опеки и попечительства | В соответствии с законом Приморского края от 30.09.2019 №572-КЗ, оплата без договора на сумму 2800,26 тыс. рублей.Договор на услуги на сумму 99,065 тыс. рублей (оплачено 99,066 тыс. рублей).Договора на ком. услуги на сумму 26,008 тыс. рублей (оплачено 26,008 тыс. рублей) |  |
| 1.3 | **Основное мероприятие.**Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих |  |  |  |  |  | Пройдена бесплатная диспансеризация муниципальных служащих |  |
| 1.3.1 | **Мероприятие.**Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | **Основное мероприятие.**Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 1.4.1 | **Мероприятие.** Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение доступа в сеть Интернет и телефонной связью администрацию, содержание помещений МКУ «СО». Транспортное обслуживание и содержание помещений администрации | Оплата без договора (оплата труда) на сумму 22646,09  тыс. рублей.Договора на услуги связи, поставка ГСМ, охрану, аренду, приобретение ОС, на сумму 9082,2 тыс. рублей (оплачено 8560,4 тыс. рублей).Договора на ком.услуги на сумму 2679,6 тыс. рублей (оплачено 2675,00 тыс. рублей)Оплата налогов и сборов на сумму 178,6 тыс. рублей |  |
| 2. | **Подпрограмма 2. «Информационное общество городского округа Большой Камень»** | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие.**Повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.1.1 | **Мероприятие.**Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение бесперебойного функционирования программного обеспечения Предоставление нормативно-справочной поддержки принятия решенийОрганизация предоставления финансовой отчетности учреждений городского округа Большой Камень в управление финансовАвтоматизация процесса бухгалтерского учета | Договора (БАРС. Бюджет Онлайн, 1С:Бухгалтерия, АКСИОК, Консультант), на сумму 3630,449 тыс. рублей (оплачено 3304,791 тыс. рублей) |  |
| 2.2. | **Основное мероприятие**. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.2.1 | **Мероприятие.**Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть "Интернет", включая оплату трафика по получателю бюджетных средств  | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение сотовой связью руководство | Договора на услуги передвижной связи на 93,972 тыс. рублей (оплачено на 93,598 тыс. рублей) |  |
| 2.2.2 | **Мероприятие.**Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и орг. техники | Договора на сумму 755,086 тыс. рублей (оплачено 716,765 тыс. рублей) |  |
| 2.3 | **Основное мероприятие.** Поддержка социально-значимых проектов | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.3.1 | **Мероприятие.**Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение деятельности редакции СМИ городского округа Большой Камень. Публикация муниципальных правовых актов в средствах массовой информации | Муниципальное задание на сумму 5037,097 тыс. рублей (оплачено 5037,097 тыс. рублей) |  |
| 2.4 | **Основное мероприятие.** Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | **Мероприятие.**Закупка аппаратных средств защиты информации | октябрь | декабрь | ноябрь | декабрь | Приобретен новый компьютер на объект информатизации | Договор на сумму 450,000 тыс. рублей (оплачено 450,000 тыс. рублей) |  |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**

 **муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень" на 2020-2025 годы** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 132 шт. / 52293,26тыс. рублей** |
| **всего** | **292552,846** | **167499,399** | **57,254** | **53574,414** | **52293,26** | **97,609** |  |
| **краевой бюджет** | **41506,231** | **21789,827** | **52,498** | **5947,462** | **5947,462** | **100,000** |  |
| **бюджет городского округа** | **236533,227** | **139634,185** | **59,034** | **44724,229** | **43443,45** | **97,136** |  |
| **федеральный бюджет** | **14513,388** | **6075,387** | **41,861** | **2902,349** | **2361,373** | **81,361** |  |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 100**  |
| **всего** | **238138,000** | **134834,222** | **56,62** | **43607,809** | **42696,87** | **97,911** |  |
| **краевой бюджет** | **41506,231** | **21789,827** | **52,498** | **5947,462** | **5947,462** | **100,000** |  |
| **бюджет городского округа** | **182118,381** | **106969,008** | **58,736** | **34757,998** | **33847,06** | **97,379** |  |
| **федеральный бюджет** | **14513,388** | **6075,387** | **41,861** | **2902,349** | **2361,373** | **81,361** |  |
| 1.1 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 1** |
| **всего** | **683,984** | **683,984** | **100,000** | **27,000** | **27,000** | **100,000** |  |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **бюджет городского округа** | **683,984** | **683,984** | **100,000** | **27,000** | **27,000** | **100,000** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 1.1.1 | Мероприятие. Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве  |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 1 |
| всего | 683,984 | 683,984 | 100,000 | 27,000 | 27,000 | 100,000 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| бюджет городского округа | 683,984 | 683,984 | 100,000 | 27,000 | 27,000 | 100,000 |  |
| федеральный бюджет |  0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 27**  |
| **всего** | **56019,619** | **27865,214** | **49,742** | **8849,811** | **8849,811** | **100,000** |  |
| **краевой бюджет** | **41506,231** | **21789,827** | **52,498** | **5947,462** | **5947,462** | **100,000** |  |
| **бюджет городского округа** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **федеральный бюджет** | **14513,388** | **6075,387** | **41,861** | **2902,349** | **2902,349** | **100,000** |  |
| 1.2.1 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 4 шт.  |
| всего | 8019,248 | 3676,605 | 45,847 | 1271,655 | 1271,655 | 100,000 |  |
| краевой бюджет | 8019,248 | 3676,605 | 45,847 | 1271,655 | 1271,655 | 100,000 |  |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2.2 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 7 шт.  |
| всего | 5301,579 | 2430,901 | 45,852 | 840,620 | 840,620 | 100,000 |  |
| краевой бюджет | 5301,579 | 2430,901 | 45,852 | 840,620 | 840,620 | 100,000 |  |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| федеральный бюджет |  0,000 | 0,000 | 0,000 |  0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2.3 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 3 шт.  |
| всего | 5604,040 | 2635,973 | 47,037 | 909,860 | 909,860 | 100,000 |  |
| краевой бюджет | 5604,040 | 2635,973 | 47,037 | 909,860 | 909,860 | 100,000 |  |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2.4 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 1 шт.  |
| всего | 19081,676 | 10643,675 | 55,780 | 2902,349 | 2902,349 | 100,000 |  |
| краевой бюджет | 4568,288 | 4568,288 | 100,000 | 540,976 | 540,976 | 100,000 |  |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| федеральный бюджет | 14513,388 | 6075,387 | 41,861 | 2361,373 | 2361,373 | 100,000 |  |
| 1.2.5 | Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 12 шт.  |
| всего | 18013,076 | 8478,060 | 47,066 | 2925,327 | 2925,327 | 100,000 |  |
| краевой бюджет | 18013,076 | 8478,060 | 47,066 | 2925,327 | 2925,327 | 100,000 |  |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| федеральный бюджет |  0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.3 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 0** |
| **всего** | **175,202** | **93,602** | **53,425** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **бюджет городского округа** | **175,202** | **93,602** | **53,425** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 1.3.1 | Мероприятие. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
| всего | 175,202 | 93,602 | 53,425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| бюджет городского округа | 175,202 | 93,602 | 53,425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| федеральный бюджет | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.4 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 72**  |
| **всего** | **181259,195** | **106191,422** | **58,585** | **34730,998** | **33820,06** | **97,377** |  |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **бюджет городского округа** | **181259,195** | **106191,422** | **58,585** | **34730,998** | **33820,06** | **97,377** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 1.4.1 | Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 72 шт.  |
| всего | 181259,195 | 106191,422 | 58,585 | 34730,998 | 33820,06 | 97,377 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| бюджет городского округа | 181259,195 | 106191,422 | 58,585 | 34730,998 | 33820,06 | 97,377 |  |
| федеральный бюджет |  0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000 |  |
| 2 | **Подпрограмма № 2 "Информационное общество городского округа Большой Камень"** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 32 шт.** |
| **всего** | **54414,846** | **32665,177** | **60,03** | **9966,231** | **9596,391** | **96,289** |  |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **бюджет городского округа** | **54414,846** | **32665,177** | **60,03** | **9966,231** | **9596,391** | **96,289** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.1 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий**  |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 18 шт.**  |
| **всего** | **16451,335** | **9712,625** | **59,039** | **3630,449** | **3304,791** | **91,030** |  |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **бюджет городского округа** | **16451,335** | **9712,625** | **59,039** | **3630,449** | **3304,791** | **91,03** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.1.1 | Мероприятие. Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 18 шт.  |
| всего | 16451,335 | 9712,625 | 59,039 | 3630,449 | 3304,791 | 91,030 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| бюджет городского округа | 16451,335 | 9712,625 | 59,039 | 3630,449 | 3304,791 | 91,030 |  |
| федеральный бюджет | 0,000  | 0,000 | 0,000 |  0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.2 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень**  |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 12** **шт.** |
| **всего** | **7310,712** | **6390,349** | **87,411** | **848,685** | **810,363** | **95,485** |  |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **бюджет городского округа** | **7310,712** | **6390,349** | **87,411** | **848,685** | **810,363** | **95,485** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.2.1 | Мероприятие. Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть "Интернет", включая оплату трафика по получателю бюджетных средств |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 2 шт.  |
| всего | 581,787 | 359,924 | 61,865 | 93,598 | 93,598 | 100,000 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| бюджет городского округа | 581,787 | 359,924 | 61,865 | 93,598 | 93,598 | 100,000 |  |
| федеральный бюджет |  0,000 | 0,000 | 0,000 |  0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.2.2 | Мероприятие. Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 10 шт.  |
| всего | 6728,925 | 6030,425 | 89,619 | 755,087 | 716,765 | 94,925 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| бюджет городского округа | 6728,925 | 6030,425 | 89,619 | 755,087 | 716,765 | 94,925 |  |
| федеральный бюджет |  0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.3 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Поддержка социально-значимых проектов** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 1 шт.** |
| **всего** | **23556,494** | **14296,281** | **60,689** | **5037,097** | **5037,097** | **100,000** |  |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **бюджет городского округа** | **23556,494** | **14296,281** | **60,689** | **5037,097** | **5037,097** | **100,000** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.3.1 | Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации  |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 1 шт.  |
| всего | 23556,494 | 14296,281 | 60,689 | 5037,097 | 5037,097 | 100,000 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| бюджет городского округа | 23556,494 | 14296,281 | 60,689 | 5037,097 | 5037,097 | 100,000 |  |
| федеральный бюджет |  0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.4 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 1 шт.** |
| **всего** | **2632,692** | **2265,922** | **86,069** | **450,000** | **444,140** | **98,698** |  |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **бюджет городского округа** | **2632,692** | **2265,922** | **86,069** | **450,000** | **444,140** | **98,698** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.4.1 | Мероприятие. Закупка программных средств защиты информации |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
| всего | 1537,535 | 1259,165 | 81,895 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| бюджет городского округа | 1537,535 | 1259,165 | 81,895 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| федеральный бюджет |  0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.4.2 | Мероприятие. Закупка аппаратных средств защиты информации |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 1 шт. |
| всего | 523,582 | 523,582 | 100,000 | 450,000 | 444,140 | 98,698 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| бюджет городского округа | 523,582 | 523,582 | 100,000 | 450,000 | 444,140 | 98,698 |  |
| федеральный бюджет |  0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000 |  |
| 2.4.3 | Мероприятие. Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
| всего | 323,400 | 235,000 | 72,665 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| бюджет городского округа | 323,400 | 235,000 | 72,665 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| федеральный бюджет | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.4.4 | Мероприятие. Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенному помещению |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
| всего | 248,175 | 248,175 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| бюджет городского округа | 248,175 | 248,175 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| федеральный бюджет | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.5 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование информационной инфраструктуры в муниципальных учреждениях городского округа** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 0** |
| **всего** | **4463,613** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **бюджет городского округа** | **4463,613** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.5.1 | Мероприятие. Приобретение и сопровождение программного обеспечения |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
| всего | 3372,962 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| бюджет городского округа | 3372,962 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| федеральный бюджет |  0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.5.2 | Мероприятие. Расходы на приобретение и техническое обслуживание оборудования |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
| всего | 1090,651 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| краевой бюджет |  0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| бюджет городского округа | 1090,651 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| федеральный бюджет |  0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении показателей муниципальных заданий**

**на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы**

**городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления в сетевом издании | 210,00 Мбайт | 256,78 Мбайт | 348 367,04 р. | 183 563,40 р.  | 183 563,40 р.  |
| 2. | Осуществление издательской деятельности | 2 377 435 210 см2 | 2 474 452 400 см2 | 3 821 539,53 р. | 4 853 533,83 р. | 4 853 533,83 р. |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Совершенствование муниципального управления
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансированияиз бюджета городского округа,тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,00 | 1271,655 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 31-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 2 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 0,00 | 840,620 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 31-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 3 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 0,00 | 909,860 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 31-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 4 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 0,00 | 2902,35 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 31-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 5 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 0,00 | 2925,327 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 31-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |