**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень «Дороги городского округа Большой Камень»   
на 2018-2030 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **Дороги городского округа Большой Камень»**  **на 2018-2030 годы** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **за 2024 года** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | начальник отдела благоустройства и дорог управления жизнеобеспечения Овчаренко Дарья Анатольевна  5-83-35  [gkh@admin.ru](mailto:gkh@admin.ru) |

Заместитель главы администрации В.И. Штефан

Для реализации мероприятий программы «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2030 годы в 2024 году предусмотрено – 245 922,51 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 99 487,95 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 146 434,56 тыс. рублей,

- средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

**1. Основное мероприятие программы «Обеспечение сохранности автомобильных дорог:**

*1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.*

Предусмотрены 149 187,50 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 13 490,93 тыс. рублей.

- средства краевого бюджета – 135 696,57 тыс. рублей.

Выполнен ремонт 4 автомобильных дорог:

- Автомобильная дорога «Подъездная автомобильная дорога Б. Камень-Суходол»;

- Автомобильная дорога ул. Зеленая (Коммунальная);

- Автомобильная дорога КП 9-КП 19;

- Автомобильная дорога общего пользования ул. Ганслеп.

*1.2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.*

Предусмотрено бюджетной сметой 6 770,41 тыс. рублей:

- средства бюджета городского округа – 6 770,41 тыс. рублей.

Выполнен ремонт 3 внутриквартальных проездов:

- вдоль МКД № 31 по ул. Горького;

- вдоль МКД № 7,9 по ул. Лебедева;

- вдоль МКД № 24,26,28,32,34 по ул. Ленина.

*1.3. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них.*

Предусмотрено бюджетной сметой 83 556,50 тыс. рублей.

- средства бюджета городского округа – 77 445,10 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 6 111,40 тыс. рублей.

Заключено 17 муниципальных контрактов на сумму 83 400,35 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 81 106,00 тыс. рублей. Процент исполнения – 97,25%.

**2. Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры».**

*2.1. «Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км»*.

Предусмотрено бюджетной сметой 725,80 тыс. рублей. Освоено 725,80 тыс. рублей. (100%).

*2.2. «Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км.»*

Предусмотрено бюджетной росписью 789,25 руб. Освоено 787,45 тыс. рублей. (99,77%).

2.3. В рамках реализации мероприятий и объектов федеральной программы «Развитие отдельных территории и центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа в границах городского округа Большой Камень» согласно лимитам на 2024 год, в целях выполнения работ по разработке проектно-сметной документации заключены двухгодичные муниципальные контракты по объектам:

1. «Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до территории Приморского металлургического завода» - контракт № 55/мк от 17.04.2023г. с компанией ООО «Прогресс-ДВ» г. Хабаровск, срок завершения работ 15.11.2024 г. В 2024 году предусмотрено 469,09 руб., из них:

- средства бюджета городского округа – 469,09 тыс. руб.,

- средства краевого бюджета – 0 тыс. руб.,

- средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.

2. «Реконструкция автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода» - контракт № 56/мк от 19.04.2023г. с компанией ООО «Дорога» г. Иркутск, срок завершения работ 15.11.2024г. В 2024 году предусмотрено 539,90 руб., из них:

- средства бюджета городского округа – 539,90 тыс. руб.,

- средства краевого бюджета – 0 тыс. руб.,

- средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.

Освоено 35,90 тыс. рублей. (6,65%).

*2.4. «Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый») 2,06 км».*

Предусмотрено бюджетной росписью 3 884,07 руб. Освоено 0 тыс. рублей. (0%).

Оценка эффективности реализации мероприятий программы Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществлялась на основании методики, установленной постановлением администрации городского округа Большой Камень от 24.11.2021 г. № 2945 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, о признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов».

Из запланированных 7 показателей в отчетном периоде достигнуто 4 показателя.

Достижение запланированных показателей (индикаторов) в отчетном периоде составило 93,06%, освоение финансовых средств – 94,95%. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой – 15,2.

**ОТЧЕТ**

**О достижении значений показателей муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2030 годы**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей муниципальной программы | | | Алгоритм формирования (формула) | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа | % | 55,136 | 55,092 | 55,011 | Общая протяженность дорог 187,6 км, не отвечающих нормативным требованиям 103,2 км |  |
| 1.2. | Доля автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 3,2 | 3,4 | 3,3 | Общая протяженность дорог 187,6 км отремонтировано 6,2 км дорог |  |
| 1.3. | Доля автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 24,5 | 24,6 | 24,6 |  | Отсутствие выполнения работ по реконструкции автомобильных дорог |
| 1.4. | Доля проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых произведен ремонт, в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа | % | 6,7 | 6,7 | 6,7 | Отремонтировано 0,473 км дорог |  |
| 1.5. | Доля освещения улично-дорожной сети в общей протяженности улично-дорожной сети городского округа | % | 16,5 | 16,6 | 16,6 |  | Отсутствие работ по строительству уличного освещения |
| 1.6. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, соответствующих нормативным требованиям, за счет ввода в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,512 | 0,293 | 0,510 | Работы по строительству автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон)  - 0,510 км. | Работы по строительству автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км в 2022 году выполнены частично |
| 1.7. | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения | кол-во  проектов | 7 | 8 | 0 |  | Перенесены сроки получения положительного заключения экспертизы по разработанным ПСД по 3-м линейным объектам на 2025 г. |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2030 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 000 | 0000 | 14 0 00 00000 | 200 | 356 839,11 | 245 922,51 | 232 264,01 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 00000 | 200 | 239 367,16 | 239 514,41 | 230 714,90 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20350 | 200 | 6 349,00 | 6 349,00 | 0,00 |
| 14 9 01 92390 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 S2390 | 200 | 142 838,50 | 142 838,50 | 142 838,50 |
| 14 9 01 55052 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20660 | 200 | 6 770,41 | 6 770,41 | 6 770,41 |
| 14 9 01 92400 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 S2400 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20670 | 200 | 83 409,25 | 83 556,50 | 81 106,00 |
|  |  | |  | 902 | 0409 | 14 9 01 S2590 | 200 | 0,00 | 6 433,05 | 6 433,05 |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 00000 | 000 | 130 033,69 | 6 408,10 | 1 549,11 |
| 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 20480 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2380 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 92380 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» – 1 этап. Строительство мост № 2 | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 40090 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 55058 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 55058 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 11 772,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40390 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40300 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1,6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 403310 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40320 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40330 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 725,78 | 725,78 | 725,78 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40340 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 789,25 | 789,25 | 787,45 |
| 2.9. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40350 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40360 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40370 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40380 | 000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13. | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40660 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40710  14 9 02 S2450 | 400 | 3 884,07 | 3 884,07 | 0,00 |
| 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 92450  14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 92450  14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40680 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20 | Реконструкция автомобильной дороги местного назначения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 R505A | 400 | 50 401,98 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 40720 | 400 | 35,88 | 539,90 | 35,88 |
| 14 9 02 А505А | 400 | 2 952,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.21 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до территории Приморского металлургического завода | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 R505D | 400 | 46 909,92 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 40730 | 400 | 0,00 | 469,10 | 0,00 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 – 2030 годы**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Основное мероприятие «Обеспечение сохранности автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  | | 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 16.05.2024 | 17.09.2024 | 16.05.2024 | 17.09.2024 | 11 МК | 11 МК |  | | 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 26.07.2024 | 30.06.2024 | 26.07.2024 | 30.06.2024 | 3 МК | 3 МК |  | | 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 10.01.2024 | 31.12.2024 | 10.01.2024 | 31.12.2024 | 17 МК | 17 МК |  | | 2 | Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним |  |  |  |  |  |  |  | | 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | | 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | | 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | | 2.5. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | | 2.8. | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 02.05.2023 | 15.11.2023 | 02.05.2023 | 20.08.2024 | 1 МК | 1 МК |  | | 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | | 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | | 2.11. | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | | 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | | 2.13 | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км) |  |  |  |  |  |  |  | | 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп),10,1 км |  |  |  |  |  |  |  | | 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль судостроительного комплекса "Звезда" до микрорайона "Новый", 4,04 км |  |  |  |  |  |  |  | | 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона "Зеленый" 2,06 км | 14.10.2024 | 30.11.2025 | 14.10.2024 |  | 1 МК | 1 МК |  | | 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к полигону ТБО", 1,48 км |  |  |  |  |  |  |  | | 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка 1,8 км |  |  |  |  |  |  |  | | 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне Нагорный |  |  |  |  |  |  |  | | 2.20 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы | 19.04.2023 | 01.11.2024 | 19.04.2023 |  |  |  | Срок реализации перенесен на 2025 год | | 2.21 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса "Звезда" до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы | 17.04.2023 | 01.11.2024 | 19.04.2023 |  |  |  | Срок реализации перенесен на 2025 год | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ**  **о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2030 годы**  **за 2024 год** | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятий |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 3 021 553,72 | 2 760 160,65 | 91,35% | 245 922,51 | 232 264,02 | 94,45% | 28/325 364,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 956 823,30 | 516 435,38 | 53,97% | 99 487,95 | 89 676,47 | 90,14% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 1 744 153,12 | 756 042,45 | 43,35% | 146 434,56 | 142 587,55 | 97,37% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидия) | 320 577,30 | 223 734,50 | 69,79 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | **1 977 358,37** | **1 125 283,94** | **56,91%** | **239 514,41** | **230 714,91** | **96,33%** | **31/230 714,90** |
|  | бюджет городского округа | 872 348,61 | 500 274,20 | 57,35% | 97 706,44 | 88 906,94 | 91% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 980 275,24 | 500 275,24 | 51,03% | 141 807,97 | 141 807,97 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидия) | 124 734,50 | 124 734,50 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 926 135,99 | 560 105,15 | 60,48% | 149 187,50 | 142 838,50 | 95,74% | 11/142 838,49 |
|  | бюджет городского округа | 78 672,99 | 62 642,16 | 79,62% | 13 490,93 | 7 141,93 | 52,93% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 722 728,48 | 372 728,49 | 51,57% | 135 696,57 | 135 696,57 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидии) | 124 734,50 | 124 734,50 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 286 293,91 | 151 019,10 | 52,75% | 6 770,41 | 6 770,41 | 100% | 3/6 770,41 |
|  | бюджет городского округа | 34 858,55 | 29 583,75 | 84,87% | 6 770,41 | 6 770,41 | 100% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 251 435,35 | 121 435,35 | 48,30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 764 928,47 | 404 054,68 | 52,82% | 83 556,50 | 81 106,00 | 97,07% | 17/81 106,00 |
|  | бюджет городского округа | 758 817,07 | 408 048,29 | 53,77% | 77 445,10 | 74 994,60 | 96,84% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 6 111,40 | 6 111,40 | 0,00% | 6 111,40 | 6 111,40 | 100% |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | **1 044 195,32** | **370 928,39** | **35,52%** | **6 408,10** | **1 549,11** | **24,17%** | **5/105 655,67** |
|  | бюджет городского округа | 84 474,65 | 16 161,15 | 19,13% | 1 781,51 | 769,53 | 43,20% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 763 877,87 | 255 767,21 | 33,48% | 4 626,59 | 779,58 | 16,85% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 195 842,80 | 99 000,00 | 50,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 216 741,92 | 174 836,96 | 80,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 8 935,20 | 8 418,16 | 94,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 207 806,72 | 166 420,80 | 80,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 1 этап. Строительство моста № 2 | 131 371,55 | 119 599,05 | 91,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 869,69 | 1 751,99 | 93,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 30 501,86 | 18 847,06 | 61,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 2.3 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап  Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 11 094,73 | 2,55 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 255,95 | 2,55 | 0,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 9 838,78 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.4 | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | 6 324,27 | 5 170,22 | 81,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 638,48 | 2,63 | 0,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 5 685,79 | 5 167,59 | 90,89% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.5 | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.6 | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 4 179,82 | 3 615,79 | 86,51% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 120,53 | 143,79 | 119,30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 4 059,29 | 3 472,00 | 85,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.7 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 2 960,59 | 2 526,44 | 85,34% | 725,78 | 725,78 | 100% | 1/725,78 |
|  | бюджет городского округа | 830,02 | 840,04 | 101,21% | 725,78 | 725,78 | 100% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 2 130,57 | 1 686,40 | 79,15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.8 | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 60 878,24 | 58 019,26 | 95,30% | 789,25 | 787,45 | 99,77% | 1/781,36 |
|  | бюджет городского округа | 639,04 | 616,16 | 96,42% | 7,89 | 7,87 | 99,75% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 60 239,20 | 57 403,10 | 95,29% | 781,36 | 779,58 | 99,77% |  |
| 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 33 270,81 | 1 076,31 | 3,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 32 974,70 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 296,11 | 1 076,31 | 363,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 30 616,05 | 1 420,03 | 4,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 30 224,39 | 394,82 | 1,31% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 391,66 | 1 025,21 | 261,76% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.11 | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Прим. Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 100 054,82 | 2 902,70 | 2,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 080,67 | 132,44 | 12,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 98 974,15 | 2 770,26 | 2,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.12 | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 2 384,81 | 2 399,18 | 100,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 109,64 | 2 399,18 | 2188,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 2 275,17 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.13 | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 3 884,07 | 0,00 | 0,00% | 3 884,07 | 0,00 | 0,00% | 1/3 884,07 |
|  | бюджет городского округа | 38,84 | 0,00 | 0,00% | 38,84 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 3 845,23 | 0,00 | 0,00% | 3 845,23 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 89 569,32 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 895,69 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 88 673,63 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 247 133,03 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 925,88 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 246 207,15 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.20 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы | 56 821,39 | 35,88 | 0,06% | 539,90 | 35,88 | 6,65% | 1/53 354,55 |
|  | бюджет городского округа | 3 466,85 | 35,88 | 1,03% | 539,90 | 35,88 | 6,65% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 2 952,57 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 50 401,98 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.21 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы | 805 861,92 | 0,00 | 0,00% | 469,10 | 0,00 | 0,00% | 1/46 909,91 |
|  | бюджет городского округа | 8 058,62 | 0,00 | 0,00% | 469,09 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 751 362,48 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 46 440,82 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2030 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | 321,65 | 6 111,40 | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па.  Соглашение о предоставлении в 2022 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования  № 05706000-1-2024-015 от 16.02.2024 | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ  «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 7 141,92 | 135 696,57 |
| 3 | Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования | 46,73 | 4 626,59 |