**ОТЧЕТ**

 **о ходе реализации**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень «Дороги городского округа Большой Камень»
на 2018-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **Дороги городского округа Большой Камень»** **на 2018-2025 годы** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **2 квартал 2021 год** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда управления жизнеобеспечения Фендрикова Ольга Евгеньевна5-76-32gkh@mail.bk.pk.ru |

Начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2025 годы**

 (наименование муниципальной программы)

**за 2 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 000 | 0000 | 14 0 00 00000 | 200 | 209 364,20 | 209 364,20 | 37 991,01 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 00000 | 200 | 109 416,35 | 108 946,52 | 30 872,83 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20350 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 92390 | 200 | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 141,42 |
| 14 9 01 S2390 | 200 | 1 546,39 | 1 546,39 | 109,65  |
| 14 9 01 55052 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20660 | 200 | 354,05 | 354,05 | 354,05 |
| 14 9 01 9240 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 S2400 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20670 | 200 | 57 515,91 | 57 046,08 | 28 267,71 |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 00000 | 400 | 99 947,84 | 100 417,68 | 7 118,18 |
| *Из них* | *902* | *0409* | *14 9 02 92450* | *400* | *90 030,41* | *90 030,41* |  |
|  | *902* | *0406* | *14 9 02 S2450* | *400* | *726,05* | *726,05* |  |
| 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 20480 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2380 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 92380 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» – 1 этап. Строительство мост № 2 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 40090 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 55058 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 55058 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 20 496,51 | 20 496,51 | 7 016,74 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 165,29 | 165,29 | 101,44 |
| 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40390 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 9 875,11 | 9 875,11 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 79,64 | 79,64 | 0,00 |
| 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40300 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 5 705,58 | 5 705,58 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 46,01 | 46,01 | 0,00 |
| 2.5. | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1,6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 403310 | 400 | - | - | - |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | - | - |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | - | - |
| 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы  | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40320 | 400 | 767,82 | 767,82 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 3 302,35 | 3 302,35 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 26,63 | 26,63 | 0,00 |
| 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40330 | 400 | 903,63 | 903,63 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 1 237,75 | 1 237,75 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 9,98 | 9,98 | 0,00 |
| 2.8. | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40340 | 400 | 2 485,29 | 2 485,29 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 43 753,62 | 43 753,62 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 352,85 | 352,85 | 0,00 |
| 2.9. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40350 | 400 | 616,13 | 616,13 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 778,50 | 778,50 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 6,28 | 6,28 | 0,00 |
| 2.10. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40360 | 400 | 618,21 | 618,21 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 1 028,00 | 1 028,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 8,29 | 8,29 | 0,00 |
| 2.11. | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40370 | 400 | 1 070,40 | 1 070,40 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 2 295,48 | 2 295,48 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 18,51 | 18,51 | 0,00 |
| 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40380 | 400 | 731,45 | 731,45 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 1 557,50 | 1 557,50 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 12,56 | 12,56 | 0,00 |
| 2.13. | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40660 | 400 | - | - | - |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | - | - |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | - | - |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы  | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы  | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40680 | 400 | 1 998,46 | 2 468,30 | - |

Форма 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 – 2025 годы**

 (наименование муниципальной программы)

**за 2 квартал 2021 год**

|  |
| --- |
|  **1. Реализация мероприятий муниципальной программы** |
|  | Наименованиемероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель  | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  Муниципальная программа, всего |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень,  | 01.01.2021- 30.06.2021 |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ(Ремонт участков по ул. К.Маркса, ул. А.Труда) |  | 01.01.2021- 30.06.2021 | 01.01.2020- 30.06.2021 | Заключено 14 муниципальных контракт на сумму 51 546,39 тыс. рублейОсвоено – 2 251,07 тыс. рублей |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ(Ямочный ремонт внутриквартальных проездов) | - | 01.04.2021-30.06.2021 | 01.04.2021-30.06.2021 | Заключен 1 муниципальный контракт на сумму 354,05 тыс. рублей. Все средства освоены |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ(Зимнее и летнее содержание дорог, уборка снега, смета, грейдирование, подсыпка, ямочный ремонт, оплата электроэнергии, дорожная разметка, светофорное регулирование) |  | 01.01.2021- 30.06.2021 | 01.01.2021- 31.06.2021 | Заключено 18 муниципальных контрактов на сумму-54 296,53 тыс. рублей(освоено – 28 267,71 тыс. рублей) |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2021- 30.06.2021 |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним |  | - | - | -- |  | Финансирование не предусмотрено |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная». – 1 этап. Строительство моста № 2 | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2021- 31.07.2021 | - | Заключен 1 муниципальный контракт (№ 99/мк от 25.05.2020) на сумму 120 661,81 тыс. рублей ОСВОЕНО – 7 118,18 тыс. рублей |  |
| 2.3 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этапРеконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2021- 30.06.2021 | - | Заключено 2 муниципальных контракта -№ 76/мк от 12.05.2020- 9 414,74 тыс. рублей - № 190/мк от 08.10.2020 – 510,0 тыс. рублей | Проектная документация направлена в КГУП «Примгосэкспертизу», договор № 260/21 от 17.06.2021  |
| 2.4 | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2021- 30.06.2021 | - | Заключено 2 муниципальных контракта – № 77/мк от 12.05.2020- 5 209,26 тыс. рублей - № 191/мк от 08.10.2020 – 525,00 тыс. рублей | Проектная документация направлена в КГУП «Примгосэкспертизу», договор № 152/21 от 19.05.2021 |
| 2.5 | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  | - |   | срок реализации мероприятия перенесен на 2022 год |
| 2.6 | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2021- 30.06.2021 | - | Заключено 2 муниципальных контракта - № 91/мк от 18.05.2020 - 3 500,00 тыс. рублей - № 183/мк от 31.08.2020 – 595,00 тыс. рублей  | Ведется претензионная работа по несоблюдению сроков направления проектной документации в КГУП «Примгосэкспертизу» |
| 2.7 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2021- 30.06.2021 | - | Заключено 2 муниципальных контракта- № 95/мк от 19.05.2020 - 1 700,00 тыс. рублей- № 184/мк от 31.08.2020 – 450,00 тыс. рублей  | Ведется претензионная работа по несоблюдению сроков направления проектной документации в КГУП «Примгосэкспертизу» |
| 2.8 | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2021- 30.06.2021 |  | Заключено 2 муниципальных контракта- № 93/мк от 18.05.2020- 1 420,75 тыс. рублей - № 185/мк от 31.08.2020 – 430,00 тыс. рублей | Проектная документация направлена в КГУП «Примгосэкспертизу», договор № 84/21 от 19.04.2021 |
| 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2021- 30.06.2021 | - | Заключено 2 муниципальных контракта- № 92/мк от 18.05.2020- 1 100,00 тыс. рублей - № 186/мк от 31.08.2020 – 300,00 тыс. рублей | Проектная документация направлена в КГУП «Примгосэкспертизу», договор № 88/21 от 23.04.2021 |
| 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2021- 30.06.2021 | - | Заключено 2 муниципальных контракта- № 94/мк от 18.05.2020- 1 253,29 тыс. рублей - № 187/мк от 31.08.2020 – 400,00 тыс. рублей | Проектная документация направлена в КГУП «Примгосэкспертизу», договор № 106/21 от 11.05.2021 |
| 2.11 | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ(разработка ПСД на реконструкцию ул. Маслакова)  |  | 01.01.2021- 30.06.2021 | - | Заключено 2 муниципальных контракта - № 96/мк от 19.05.2020- 2 792,61 тыс. рублей - № 189/мк от 31.08.2020 – 590,00 тыс. рублей | Ведется претензионная работа по несоблюдению сроков направления проектной документации в КГУП «Примгосэкспертизу» |
| 2.12 | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2021- 30.06.2021 | - | Заключено 2 муниципальных контракта- № 90/мк от 18.05.2020- 1 800,00 тыс. рублей - № 188/мк от 31.08.2020 – 500,00 тыс. рублей. | Проектная документация направлена в КГУП «Примгосэкспертизу», договор № 77/21 от 09.04.2021 |
| 2.13 | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы |  | - | - | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2022 г. |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  | - | - | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2023 г. |
| 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы  |  | - | - | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2023 г. |
| 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  | - | - | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2022 г. |
| 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  | - | - | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2022 г. |
| 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы  |  | - | - | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2022 г. |
| 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ | - | 01.01.2021- 30.06.2021 | С даты размещения извещения и аукционной документации с 20.05.2021 до окончания срока подачи заявок 28.05.2021 не подано не одной заявки  |  | Проектные организации не готовы производить разработку ПСД в связи с отсутствием ППТ и ПМТСрок реализации мероприятия перенесен на 2022 год |

|  |
| --- |
|  **2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату(ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 5 302 835,36 | 536 463,78 | 10,12 % | 209 364,20 | 37 991,01 | 18,15% | 52/ 159 327,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 617 218,81 | 207 055,68 | 33,55 % | 69 333,80 | 28 832,85 | 41,59% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 4 461 882,06 | 204 673,60 | 4,59 % | 140 030,41 | 9 158,16 | 6,54% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидия) | 223 734,50 | 223 734,50 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | 1 314 335,20 | 512 011,56 | 38,96% | 108 946,52 | 30 872,83 | 28,34% |  |
|  | бюджет городского округа | 553 247,84 | 198 782,82 | 35,93% | 58 946,52 | 28 731,42 | 48,74% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 636 352,86 | 188 494,28 | 29,62% | 50 000,00 | 2 141,42 | 4,28% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидия) | 124 734,50 | 124 734,50 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 751 896,98 | 296 297,65 | 39,41% | 51 546,39 | 2 251,07 | 4,37% | 14/51 546,39 |
|  | бюджет городского округа | 62 244,97 | 24 504,23 | 39,37% | 1 546,39 | 109,65 | 7,09% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 564 917,51 | 147 058,93 | 26,03% | 50 000,00 | 2 141,42 | 4,28% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидии) | 124 734,50 | 124 734,50 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 112 965,05 | 56 978,71 | 50,44% | 354,05 | 354,05 | 100,00% | 1/354,05 |
|  | бюджет городского округа | 41 529,70 | 15 543,36 | 37,43% | 354,05 | 354,05 | 100,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 71 435,35 | 41 435,35 | 58,00%- | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 449 473,17 | 158 735,20 | 35,32% | 57 046,08 | 28 267,71 | 49,55% | 18/54 296,53 |
|  | бюджет городского округа | 449 473,17  | 158 735,20 | 35,32% | 57 046,08 | 28 267,71 | 49,55% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 |  | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 988 500,16 | 123 452,21 | 3,10% | 100 417,68 | 7 118,18 | 7,09% |  |
|  | бюджет городского округа | 63 970,97 | 8 272,89 | 12,93% | 10 387,28 | 101,44 | 0,98% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 3 825 529,20 | 16 179,32 | 0,42% | 90 030,41 | 7 016,74 | 7,79% |  |
|  | федеральный бюджет(субсидия) | 99 000,00 | 99 000,00 | 9,97 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 163 553,56 | 16 312,52 | 9,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 16 770,90 | 7 149,94 | 42,63% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 146 782,66 | 9 162,58 | 6,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 1 этап. Строительство моста № 2 | 450 774,20 | 107 118,18 | 23,76% | 20 661,81 | 7 118,18 | 34,45% | 1/120 661,81 |
|  | бюджет городского округа | 6 777,69 | 1 101,44 | 16,25% | 165,29 | 101,44 | 61,37% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 344 996,51 | 7 016,74 | 2,03% | 20 496,51 | 7 016,74 | 34,23% |  |
|  | федеральный бюджет(субсидия) | 99 000,00 | 99 000,00 | 100 % | 0,00  | 0,00 | 0,00 % |  |
| 2.3 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этапРеконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 391 061,94 | 2,55 | 0,0007% | 9 954,75 | 0,00  | 0,00% | 2/9 957,30 |
|   | бюджет городского округа | 3 106,83 | 2,55 | 0,08% | 79,64 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 533 717,90 | 0,00 | 0,00% | 9 875,11 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.4 | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | 300 755,50 | 2,63 | 0,009% | 5 751,59 | 0,00 | 0,00% | 2/5 734,255 |
|   | бюджет городского округа | 2 389,92 | 2,63 | 0,011% | 46,01 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии)\* | 298 365,58 | 0,00 | 0,00% | 5 705,58 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.5 | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 132 456,08 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | бюджет городского округа | 2 296,08 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 130 160,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.6 | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 124 836,72 | 2,98 | 0,0024% | 4 096,80 | 0,00 | 0,00% | 2/4 095,00 |
|   | бюджет городского округа | 1 874,37 | 2,98 | 0,16% | 794,45 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 122 962,35 | 0,00 | 0,00% | 3 302,35 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.7 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 42 513,93 | 2,25 | 0,01% | 2 151,36 | 0,00 | 0,00% | 2/2 150,00 |
|   | бюджет городского округа | 1 236,18 | 2,25 | 0,18% | 913,61 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 41 277,75 | 0,00 | 0,00% | 1 237,75 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.8 | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы  | 46 593,91 | 2,15 | 0,001% | 46 591,76 | 0,00 | 0,00% | 2/1 850,75 |
|   | бюджет городского округа | 2 840,29 | 2,15 | 0,08% | 2 838,14 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 43 753,62 | 0,00 | 0,00% | 43 753,62 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 26 431,05 | 1,50 | 0,01% | 1 400,91 | 0,00 | 0,00% | 2/1 400,00 |
|   | бюджет городского округа | 822,55 | 1,50 | 0,18% | 622,41 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 25 608,50 | 0,00 | 0,00% | 778,50 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 34 829,78 | 2,00 | 0,01% | 1 654,50 | 0,00 | 0,00% | 2/1 653,29 |
|   | бюджет городского округа | 891,78 | 2,00 | 0,22% | 626,50 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 33 938 | 0,00 | 0,00% | 1 028,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.11 | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Прим. Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 541 870,74 | 2,95 | 0,0005% | 3 384,39 | 0,00 | 0,00% | 2/3 382,61 |
|   | бюджет городского округа | 7 175,26 | 2,95 | 0,04% | 1 088,91 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 534 695,48 | 0,00 | 0,00% | 2 295,48 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.12 | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 56 685,61 | 2,50 | 0,004% | 2 301,51 | 0,00 | 0,00% | 2/2 300,00 |
|   | бюджет городского округа | 1 178,11 | 2,50 | 0,21% | 744,01 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 55 507,50 | 0,00 | 0,00% | 1 557,50 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.13 | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 111 767,34 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | бюджет городского округа | 1 937,34 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | краевой бюджет (субсидия) | 109 830,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 793 2763,88 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 6 345,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 786 931,68 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы  | 317 230,72 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 2 537,44 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 314 693,28 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 162 912,96 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 292,96 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 161 620,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 127 750,48 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 013,89 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 126 736,59 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы  | 155 357,58 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 233,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 154 124,58 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы | 33 841,18 | 0,00 | 0,00% | 2 468,30 | 0,00 | 0,00% | Муниципальные контракты не заключались в связи с отсутствием заявок |
|  | бюджет городского округа | 2 251,18 | 0,00 | 0,00% | 2 468,30 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 31 590,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 546,39 | 50 000,00 | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па.Соглашение о предоставлении в 2021 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования № 16-3 от 30.12.2020№ 16-45 от 30.12.2020 | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 969-КЗО внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  |
| 2 | Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования | 726,05 | 90 030,41 |