**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень «Дороги городского округа Большой Камень»   
на 2018-2030 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **Дороги городского округа Большой Камень»**  **на 2018-2030 годы** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **за 3 квартал 2024 года** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | начальник отдела благоустройства и дорог управления жизнеобеспечения Овчаренко Дарья Анатольевна  5-83-35  [gkh@admin.ru](mailto:gkh@admin.ru) |

Заместителю главы администрации В.И. Штефан

Для реализации мероприятий программы «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2030 годы в 2024 году предусмотрено – 356 530,10 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 98 674,90 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 163 443,17 тыс. рублей,

- средства федерального бюджета – 94 412,00 тыс. рублей,

**1. Основное мероприятие программы «Обеспечение сохранности автомобильных дорог:**

*1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.*

Предусмотрены 142 838,50 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 7 141,92 тыс. рублей.

- средства краевого бюджета – 135 696,57 тыс. рублей.

*1.2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.*

Предусмотрено бюджетной сметой 6 771,22 тыс. рублей:

- средства бюджета городского округа – 6 771,22 тыс. рублей.

Выполнен ремонт 3 внутриквартальных проездов:

- вдоль МКД № 31 по ул. Горького;

- вдоль МКД № 7,9 по ул. Лебедева;

- вдоль МКД № 24,26,28,32,34 по ул. Ленина.

*1.3. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них.*

Предусмотрено бюджетной сметой 83 303,84 тыс. рублей.

- средства бюджета городского округа – 77 192,44 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 6 111,40 тыс. рублей.

Заключено 13 муниципальных контрактов на сумму 74 651,48 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 48 401,88 тыс. рублей. Процент исполнения – 62,7%.

**2. Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры».**

*2.1. «Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км»*.

Предусмотрено бюджетной сметой 725,80 тыс. рублей. Освоено 725,80 тыс. рублей. (100%).

*2.2. «Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км.»*

Предусмотрено бюджетной росписью 4 017,16 руб. Освоено 787,45 тыс. рублей. (19,6%).

2.3. В рамках реализации мероприятий и объектов федеральной программы «Развитие отдельных территории и центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа в границах городского округа Большой Камень» согласно лимитов на 2024 год, в целях выполнения работ по разработке проектно-сметной документации заключены двухгодичные муниципальные контракты по объектам:

1. «Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до территории Приморского металлургического завода» - контракт № 55/мк от 17.04.2023г. с компанией ООО «Прогресс-ДВ» г. Хабаровск, срок завершения работ 15.11.2024г. В 2024 году предусмотрено 46 909,91 руб., из них:

- средства бюджета городского округа – 469,09 тыс. руб.,

- средства краевого бюджета – 928,82 тыс. руб.,

- средства федерального бюджета – 45 512,00 тыс. руб.

2. «Реконструкция автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода» - контракт № 56/мк от 19.04.2023г. с компанией ООО «Дорога» г. Иркутск, срок завершения работ 15.11.2024г. В 2024 году предусмотрено 50 401,98 руб., из них:

- средства бюджета городского округа – 3 486.12 тыс. руб.,

- средства краевого бюджета – 968,43 тыс. руб.,

- средства федерального бюджета – 48 900,00 тыс. руб..

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2030 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 000 | 0000 | 14 0 00 00000 | 200 | 219 993,65 | 356 530,10 | 157 406,79 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 00000 | 200 | 87 279,10 | 356 530,10 | 157 406,79 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20350 | 200 | 18 551,60 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 92390 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 S2390 | 200 | 0,00 | 142 838,50 | 96 339,63 |
| 14 9 01 55052 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20660 | 200 | 3 727,50 | 6 771,22 | 6 770,41 |
| 14 9 01 92400 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 S2400 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20670 | 200 | 65 000,00 | 76 870,79 | 48 173,16 |
|  |  | |  |  |  | 14 9 01 S2590 | 200 | 10 272,70 | 6 433,05 | 4 574,49 |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 00000 | 000 | 132 714,54 | 123 616,53 | 1 549,11 |
| 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 20480 | 400 | 65,19 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2380 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 92380 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» – 1 этап. Строительство мост № 2 | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 40090 | 400 | 1 489,80 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 55058 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 55058 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 3 030,30 | 0,00 |
| 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40390 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40300 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1,6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 403310 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40320 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 |  | 0,00 | 0,00 |
| 200 |  | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 2 727,27 | 0,00 |
| 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40330 | 000 | 0,00 | 725,78 | 725,78 |
| 400 |  | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 0,00 | 725,78 | 725,78 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 1 515,15 | 0,00 |
| 2.8. | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40340 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 0,00 | 3 227,91 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 789,25 | 787,45 |
| 2.9. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40350 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 1 919,19 | 0,00 |
| 2.10. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40360 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40370 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 224,82 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40380 | 000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 3 737,37 | 0,00 |
| 2.13. | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40660 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | - | - |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | - | - |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 S2450 | 400 | 239,37 | - | - |
| 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40710  14 9 02 S2450 | 400 | 105,58 | 2 727,27 | - |
| 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40680 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20 | Реконструкция автомобильной дороги местного назначения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 R505A | 400 | 67 288,3 | 50 401,98 | 0,00 |
| 14 9 02 40720 | 400 | 1 373,23 | 2 952,57 | 35,88 |
| 14 9 02 А505А | 400 | 0,00 | 2 952,57 | 0,00 |
| 2.21 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до территории Приморского металлургического завода | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 R505D |  | 60 604,2 | 46 909,92 | 0,00 |
| 14 9 02 40730 |  | 1236,82 | 0,00 | 0,00 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 – 2030 годы**

**за 3 квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Основное мероприятие «Обеспечение сохранности автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  | | 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 16.05.2024 | 17.09.2024 | 16.05.2024 | 17.09.2024 | 13 МК | 13МК |  | | 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 26.07.2024 | 30.06.2024 | 26.07.2024 | 30.06.2024 | 3 МК | 3 МК |  | | 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 10.01.2024 | 31.12.2024 | 10.01.2024 |  | 9 МК | 9 МК |  | | 2 | Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним |  |  |  |  |  |  |  | | 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | | 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | | 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | | 2.5. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | | 2.8. | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 02.05.2023 | 15.11.2023 | 02.05.2023 | 20.08.2024 |  |  |  | | 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | | 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | | 2.11. | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | | 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | | 2.13 | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км) |  |  |  |  |  |  |  | | 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп),10,1 км |  |  |  |  |  |  |  | | 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль судостроительного комплекса "Звезда" до микрорайона "Новый", 4,04 км |  |  |  |  |  |  |  | | 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона "Зеленый" 2,06 км |  |  |  |  |  |  |  | | 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к полигону ТБО", 1,48 км |  |  |  |  |  |  |  | | 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка 1,8 км |  |  |  |  |  |  |  | | 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне Нагорный |  |  |  |  |  |  |  | | 2.20 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы | 19.04.2023 | 01.11.2024 | 19.04.2023 |  |  |  |  | | 2.21 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса "Звезда" до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы | 17.04.2023 | 01.11.2024 | 19.04.2023 |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ**  **о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2030 годы**  **за 3 квартал 2024 года** | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятий |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 6 533 770,08 | 1 421 355,11 | 21,75% | 356 530,10 | 157 406,79 | 44,15% | 28/325 364,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 637 075,97 | 489 434,98 | 76,83% | 98 674,90 | 62 676,06 | 63,52% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 5 672 959,61 | 708 185,63 | 12,48% | 163 443,17 | 94 730,73 | 57,96% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидия) | 223 734,50 | 223 734,50 | 100 % | 94 412,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | **2 072 944,43** | **1 050 426,72** | **50,67%** | **232 913,56** | **155 857,68** | **66,92%** | **24/223 592,49** |
|  | бюджет городского округа | 574 689,25 | 473 273,80 | 82,35% | 91 105,58 | 61 906,53 | 67,95% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 373 520,68 | 452 418,42 | 32,94% | 141 807,97 | 93 951,15 | 66,25% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидия) | 124 734,50 | 124 734,50 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 353 822,44 | 513 606,29 | 37,94% | 142 838,50 | 96 339,63 | 67,45% | 28/142 170,60 |
|  | бюджет городского округа | 98 034,21 | 62 234,48 | 63,48% | 7 141,92 | 6 734,24 | 94,29% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 131 053,73 | 326 637,31 | 28,88% | 135 696,57 | 89 605,39 | 66,03% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидии) | 124 734,50 | 124 734,50 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 274 538,80 | 151 019,10 | 55,0% | 6 771,22 | 6 770,41 | 99,99% | 3/6 770,41 |
|  | бюджет городского округа | 32 071,85 | 29 583,75 | 92,24% | 6 771,22 | 6 770,41 | 99,99% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 242 466,95 | 121435,35 | 50,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 444 583,19 | 385 801,33 | 86,78% | 83 303,84 | 52 747,64 | 63,32% | 13/74 651,48 |
|  | бюджет городского округа | 444 583,19 | 381 455,57 | 85,80% | 77 192,44 | 4 345,76 | 71,11% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 4 345,76 | 0,00% | 6 111,40 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | **4 460 825,66** | **370 928,39** | **8,32%** | **123 616,53** | 1 549,11 | **1,25%** | **4/101 771,62** |
|  | бюджет городского округа | 62 386,72 | 16 161,15 | 25,90% | 7 569,32 | 769,53 | 10,17% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 4 299 438,93 | 255 767,21 | 5,95% | 21 635,20 | 779,58 | 3,60% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00% | 94 412,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 217 096,41 | 174 838,96 | 80,54% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 13 761,62 | 8 418,16 | 61,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 203 334,79 | 166 420,80 | 81,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 1 этап. Строительство моста № 2 | 259 849,05 | 119 599,05 | 46,03% | 3 030,30 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 2 873,99 | 1 751,99 | 60,96% | 30,30 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 157 975,06 | 18 847,06 | 11,93% | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 2.3 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап  Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 1 187 687,66 | 2,55 | 0,0002% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 11 805,83 | 2,55 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 175 881,83 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.4 | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | 510 680,62 | 5 170,22 | 1,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 6 237,12 | 2,63 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 504 443,50 | 5 167,59 | 1,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.5 | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 70 907,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 567,26 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 70 339,94 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.6 | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 122 308,41 | 3 615,79 | 2,96% | 2 727,27 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 859,77 | 143,79 | 7,73% | 27,27 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 120 448,64 | 3 472,00 | 2,88% | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.7 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 44 046,06 | 2 526,44 | 9,74% | 2 240,93 | 725,78 | 32,37% | 1/725,80 |
|  | бюджет городского округа | 1 640,29 | 840,04 | 51,21% | 740,93 | 725,78 | 97,96% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 42 405,77 | 1 686,40 | 3,98% | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.8 | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 67 469,37 | 58 019,26 | 89,99% | 4 017,16 | 787,45 | 19,60% | 1/781,36 |
|  | бюджет городского округа | 1 229,69 | 616,16 | 50,11% | 3 235,80 | 7,87 | 0,24% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 66 239,68 | 57 403,10 | 86,66% | 781,36 | 779,58 | 99,77% |  |
| 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 2 096,01 | 1 076,31 | 51,35% | 1 919,19 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 708,70 | 0,00 | 0,00% | 19,19 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 387,31 | 1 076,31 | 77,58% | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 2 296,60 | 1 420,03 | 61,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 658,52 | 394,82 | 59,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 638,08 | 1 025,21 | 62,59% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.11 | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Прим. Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 534 570,48 | 2 902,70 | 0,54% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 7 179,87 | 132,44 | 1,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 527 390,61 | 2 770,26 | 0,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.12 | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 47 503,93 | 2 399,18 | 9,05% | 3 737,37 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 2 727,53 | 2 399,18 | 87,96% | 37,37 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 44 776,40 |  | 0,00% | 3 700,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.13 | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 160 410,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 283,28 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 159 126,72 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 418 120,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 3 344,96 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 414 775,04 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 248 995,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 991,96 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 247 003,04 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 236 010,00 | 0,00 | 0,00% | 2 727,27 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 888,08 | 0,00 | 0,00% | 27.27 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 234 121,92 | 0,00 | 0,00% | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 127 750,49 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 013,90 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 126 736,59 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 155 357,57 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 232,99 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 154 124,58 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы | 47 668,30 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 381,35 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 47 286,95 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.20 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 56 307,12 | 35,88 | 0,06% | 1/53 354,55 |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 2 982,10 | 35,88 | 1,22% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 4 425,02 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 48 900,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.21 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 46 909,91 | 0,00 | 0,00% | 1/46 909,91 |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 469,09 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 928,82 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 45 512,00 | 0,00 | 0,00% |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2030 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | 321,65 | 6 111,40 | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па.  Соглашение о предоставлении в 2022 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования  № 05706000-1-2024-015 от 16.02.2024 | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ  «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 7 141,92 | 135 696,57 |
|  | Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования | 164,44 | 16 281,36 |
| 4 | Мероприятия Плана социального развития центров экономического роста Приморского края | 3 955,21 | 96 309,25 |