**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке**

**эффективности муниципальной программы**

# городского округа Большой Камень

# «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

**на 2020 - 2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель:  | управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата:  | январь – сентябрь 2020 года  |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:  | Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень Штефан Валентина Ильинична8(24335)5-76-24, gkh@mail.ru |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций» на 2020-2027 годы

**За 9 месяцев 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения | 000 | 0000 | 1900000000 | 000 | 47 625,41 | 47 625,41 | 13 592,27 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения | 000 | 0000 | 1910000000 | 000 | 20 909,94 | 20 909,94 | 2 042,39 |
| 1.1. | Мероприятие 1 Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120170 | 200 | 7 394,65 | 7 394,65 | 550,18 |
| 1.2. | Мероприятие 2 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120180 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120190 | 200 | 35,60 | 35,60 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 4 Реализация первичных мер пожарной безопасности |  | 902 | 0309 | 1910120200 | 000 | 2 040,69 | 2 040,69 | 484,51 |
| Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120200 | 244 | 397,56 | 397,56 | 0 |
| Управление жизнеобеспечения, управление культуры | 902 | 08010703 | 1910120200 |  | 1 643,13 | 1 643,13 | 484,51 |
| 1.5 | Мероприятие 5. «Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации) | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0406 | 1910192130 | 414 | 10 377,85 | 10 377,85 | 0,00 |
| 902 | 0406 | 19101S2130 | 414 | 52,15 | 52,15 | 0,00 |
| 1.6 | Мероприятие 6.Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020 году, в том числе: | Администрация ГО Большой Камень,Управление культуры,Управление образования |  |  |  |  | 1009,00 | 1 009,00 | 1 007,70 |
|  | Администрация ГО Большой Камень |  |  |  |  |  | 62,46 | 62,46 | 62,46 |
|  | Управление культуры ГО Большой Камень |  |  |  |  |  | 236,635 | 236,635 | 235,335 |
|  | Управление образований ГО Большой Камень |  |  |  |  |  | 709,905 | 709,905 | 709,905 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» | Управление жизнеобеспечения | 000 | 0000 | 1920000000 | 000 | 10 080,22 | 10 080,22 | 2 022,77 |
| 2.1. | Мероприятие 1 Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры |  | 902 | 0309 | 1920120220 | 200 | 10 080,22 | 10 080,22 | 2 022,77 |
| Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1920120220 | 244 | 727,31 | 727,31 | 252,54 |
| Управление жизнеобеспечения, управление культуры | 904 | 0801 | 1920120220 | 612 | 117,55 | 117,55 | 117,55 |
| Управление жизнеобеспечения, управление образования | 905 | 07010702 | 1920120200 | 612 | 9 235,36 | 9 235,36 | 1 652,68 |
| 3. | Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы. | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1990000000 | 000 | 16 635,25 | 16 635,25 | 9 527,11 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1990100000 | 000 | 16 635,25 | 16 635,25 | 9 527,11 |
| 3.2 | Мероприятие 1«Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг» | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1990171590 | 100 | 14 609,56 | 14 609,56 | 8 949,85 |
| 200 | 1 777,964 | 1 777,964 | 539,30 |
| 800 | 247,724 | 247,724 | 37,96 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**(подпрограммы)**

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций» на 2020-2027 годы

 (наименование муниципальной программы)

**За 9 месяцев 2020 год**

|  |
| --- |
| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы |
|  | Наименованиемероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель  | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма №** 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» |  | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») |  |  |  |  |
| 1.1 | **Мероприятие 1**. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧССоставлен отчет о проведение учебно-методическом сборе. Проведен анализ мероприятий по командно-штабным тренировкам, учениям.Проведение противопаводковых мероприятий | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | сентябрь-декабрь 2020 г.  |  | **550,182 тыс.руб.,** **в т.ч.:**- Ремонт системы оповещения на сумму 38,0 т.р- Расчистка обводного канала р.Петровка от ул.Волочаевской . (дог.№29 от 03.06.20) на сумму 295,5 т.р.;- Приобретение спецодежды (ИП.Багирова дог № 3 от 06.05.2020) на сумму 21,6 т.р.;- Приобретение воздухоочистителей –на сумму 83,9т.р;- Пошив и приобретение повязок марлевых на сумму 13,5 т.р.;- Приобретение термометров (дог.№33 16.06.20 ИП Тимошок) 29,953 т.р.;- Приобретение оборудования для АСФ на сумму 13,8 т.р.;- Техосмотр и страхование а/транспорта -6,1 т.р.,-Медосмотр (МСЧ-98) –17,05 т.р.,Прочие услуги -30,779 т.р. |  |
| 1.2 | **Мероприятие 2.**Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | декабрь2020 г. |  |  |  |
| 1.3 | **Мероприятие 3.** Обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья | Создание ОСП в местах массового отдыха населения. Содержание поста в постоянной готовности к спасению людей на воде. Разработка наглядной агитации по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни. Предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования | УЖО, МКУ «УГО ЧС» | Июнь-август 2020  |  |  |  |
| 1.4 | **Мероприятие 4**. Реализация первичных мер пожарной безопасности | Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения. Информирование населения о мерах пожарной безопасности. Разработка и распространение в автобусах, местах массового скопления людей памяток по противопожарной безопасности,мероприятия по пожарной безопасности в управлениях культуры и образования | УЖО,МКУ «УГО ЧС»,МКУ «СЕЗ» | декабрь 2020 г. |  | Выполнены работы на сумму 484,508 т.р.в т.ч.:По МКУ «УГО: Распространено 80 листовок (без финанс.средств);По управлению культуры:- Огнезащитная обработка сцены МБУДО «ДШИ» на сумму 87,812 т.р., - разработка проектной документации для авт.установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на сумму 19,906 т.р., - установка противопожарной двери в мастерской МБУ ДО «ДШИ» на сумму 47,81 т.р.. |  |
| 1.5 | **Мероприятие 5.** «Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации)» | Разработано тех.задание, заключен контракт с ООО «Экотектор» г. Москва | Управление архитектуры и градостроительства | Ноябрь 2020  |  | МК № 59/МК от 24.04.2020 на сумму 10 430,00 |  |
| 1.6 | **Мероприятие 6**Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020 году. | Проведены мероприятия, связанных с обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020 г | Администрация ГО, УО, Управление культуры |  | 30 июня 2020 г. | Заключены договора:1)Администрация ГО с ООО «Владмед» на поставку рециркуляторов воздуха - 3 шт. (дог. 47 от 22.06.2020) на сумму 62,64 т.р.  2)Управления культуры с ООО «Владмед» на поставку рециркуляторов воздуха – 6 шт. (дог. № 26/06 от 26.06.2020) на сумму 162,056 т.р.,дог. № 259 от 22.06.2020 – 69,00); - с ИП Тимошок А.Е.на поставку термометра – 1 шт. (дог. № 104 от 25.06.2020 -4,279 тыс.руб.)3) Управление образования с ИП Абубекиров М.А. на поставку рециркуляторов – 58 шт. (дог. №1-9 от 30.06.2020) на сумму -709,905т.р. |  |
|  | **Подпрограмма № 2** «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |  | УЖО,МКУ «УГО ЧС», УО, УК, ОМП и режиму | декабрь 2020 г. |  |  |  |
| 2.1 | **Мероприятие 1.** Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий | Ежегодный акт осмотра на закрытие чердачных и подвальных помещений Проверка состояния антитеррористической защищённости объектов социальной и инженерной инфраструктуры | УО, УК | декабрь 2020 г. |  | Выполнены мероприятия на сумму 2022,768 т.р., в том числе: **по МКУ «УГО и ЧС»** на сумму 252,54т.р.:- Договор на аренду цистерны №31АИ/2019от декабря 2019 г. на сумму 17,28 тыс.руб.- договор приобретения дизтоплива №30 от 10.06.2020 ООО «Нефтесинтез» -199,2 тыс.руб- договор ремонта а/м №27 от 22.05.2020 ИП Нырков -36.1 т.р.,**по управлению культуры** на сумму117,548:- монтаж системы видеонаблюдения МБУ «ГЦК» на сумму 117,548 т.р.,**по управлению образования** на сумму 1652,68 т.р. по охране объектов с ООО «Охранное агентство «Нико-Плюс» (школ-2, д/с -11) |  |
| 2.2 | **Мероприятие 2** Создание базы для проведения информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан городского округа террористических намерений и настроений | Оформление в учреждениях типовых стендов «Терроризм – угроза обществу». Создание зональных информационных стендов по проблемам профилактики терроризма.  | УЖО,МКУ «УГО ЧС», УО, УК, ОМП и режиму | Октябрь 2020 г. |  |  |  |
|  | **Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень** «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы | Расходы на обеспечение деятельности казённых учреждений | УЖО, МКУ «УГО ЧС» | Декабрь 2020 г. |  |  |  |
| 3.1 | **Основное мероприятие** «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» | Расходы на обеспечение деятельности казённых учреждений | УЖО, МКУ «УГО ЧС» | Декабрь 2020 г. |  | 9 527,11 тыс.руб. |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1«Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг» | Расходы на обеспечение деятельности казённых учреждений | МКУ «УГО ЧС» | Декабрь 2020 г. |  | Расходы на оплату труда, взносов по обязательному соц.страхованию, на уплату налогов, оплату прочих налогов на сумму, проф.подготовка и др. услуги по содержанию.  | . |
| \*) указываются основные события выполнения каждого мероприятия муниципальной программы (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов, принятие муниципальных правовых актов и т.д.) в соответствии с планом-графиком;\*\*) указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (договор, контракт, соглашение), сумма фактических расходов в тыс. руб, иная информация о ходе реализации мероприятия\*\*\*) заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. |  |  |

|  |
| --- |
| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату(ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2020-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: в том числе | 751 744,55 | 13 592,27 | 1,8 | 47 625,41 | 13 592,27 | 28,54 | 85/13592,27 |
|  | бюджет городского округа | 141 846,71 | 13 592,27 | 8,9 | 37 247,56 | 13 592,27 | 36,49 |  |
|  | краевой бюджет | 105 897,85 | 0 | 0 | 10 377,85 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 504 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г.о. Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: в том числе | 632 780,86 | 2 042,39 | 0,3 | 20 909,94 | 2 042,39 | 9,77 |  |
|  | бюджет городского округа | 22 883,01 | 2 042,39 | 11,5 | 10 532,09 | 2 042,39 | 19,4 |  |
|  | краевой бюджет | 105 897,85 | 0 | 0 | 10 377,85 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 504 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС |  |  |  |  |  |  | Заключено 20 договоров на сумму 550,18 тыс.руб. |
|  | Всего: в том числе | 15 158,63 | 550,18 | 3,6 | 7 394,65 | 550,18 | 7,44 | 20/ 550,18 |
|  | бюджет городского округа | 15 158,63 | 550,18 | 3,6 | 7 394,65 | 550,18 | 7,44 | 20/ 550,18 |
| 1.2 | Мероприятие 2 Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и ГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего: в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Обеспечению безопасности людей на водных объектах г.о., охране их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: в том числе | 40,60 | 0 | 0 | 35,60 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 40,60 | 0 | 0 | 35,60 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 Реализация первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  | Заключено 10 договоров в т.ч. по **МКУ «УГО и ЧС»** 3 дог., по **управлению культуры** – 7 дог., |
|  | Всего: в том числе | 6 142,63 | 484,51 | 7,9 | 2 040,69 | 484,510 | 23,74 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 6 142,63 | 484,51 | 7,9 | 2 040,69 | 484,510 | 23,74 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие 5 «Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации)» |  |  |  |  |  |  | МК № 59/МК от 24.04.2020 на сумму 10 430,00 т.руб. |
|  | Всего: в том числе | 610 430,00 | 0 | 0 | 10 430,00 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет городского округа | 532,15 | 0 | 0 | 52,15 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет | 105 897,85 | 0 | 0 | 10 377,85 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 504 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Мероприятие 6.Реализация мероприятий, связанных обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020 году, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Заключены договора на поставку термометра и рециркуляторов : - с ООО «Владмед» - 3 дог.;- с ИП Тимошок А.Е. – 1 дог.;- с ИП Абубекиров М.А. – 1 дог. |
|  | Всего: в том числе | 1009,00 | 1 007,70 | 99,87 | 1 009,00 | 1 007,70 | 99,87 |  |
|  | Бюджет городского округа | 1009,00 | 1 007,70 | 99,87 | 1 009,00 | 1007,70 | 99,87 |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: в том числе | 14 782,40 | 2 022,77 | 13,7 | 10 080,22 | 2 022,77 | 20,7 |  |
|  | бюджет городского округа | 14 782,40 | 2 022,77 | 13,7 | 10 080,22 | 2 022,77 | 20,7 |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий |  |  |  |  |  |  | Заключены 18 контрактов, в т.ч.:по МКУ «УГО и ЧС» - 3 конт..,по управлению образования -13 конт.., по управлению культуры – 2 конт. |
|  | Всего: в том числе | 5 373,92 | 2 022,77 | 4,5 | 10 080,22 | 2 022,77 | 20,7 | 5/403,57 |
|  | бюджет городского округа | 5 373,92 | 2 022,77 | 4,5 | 10 080,22 | 2 022,77 | 20,7 | 5/403,57 |
| 3 | Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: в том числе | 104 181,30 | 9 527,11 | 9,1 | 16 635,25 | 9 527,11 | 57,27 |  |
|  | бюджет городского округа | 104 181,30 | 9 527,11 | 9,1 | 16 635,25 | 9 527,11 | 57,27 |  |
| 3.1 | Основное мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1«Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг»» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 104 181,30 | 9 527,11 | 9,1 | 16 635,25 | 9 527,11 | 57,27 | 31/9527,11 |
|  | бюджет городского округа | 104 181,30 | 9 527,11 | 9,1 | 16 635,25 | 9 527,11 | 57,27 | 31/9527,11 |
| \*) заполняется в случае финансирования муниципальной программы из краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020 – 2027 годы**

**за 9 месяцев 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Мероприятие 5 «Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации)» | 52,15 | 10 377,85 | Постановление администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 916-па «Об утверждении государственной программы приморского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах приморского края" на 2020 - 2027 годы | Решение Думы городского округа Большой Камень от 19.12.2019 № 256,краевой закон от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 года» |