**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень «Дороги городского округа Большой Камень»   
на 2018-2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **Дороги городского округа Большой Камень»**  **на 2018-2022 годы** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **3 квартал 2020 год** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда управления жизнеобеспечения Фендрикова Ольга Евгеньевна  5-76-32  [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

Начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 000 | 0000 | 14 0 00 00000 | 200 | 111 170,82 | 415 746,59 | 168 720,57 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 00000 | 200 | 98 068,07 | 278 150,50 | 95 863,08 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20350 | 200 | 1 076,17 | 1 857,08 | 960,96 |
| 14 9 01 92390 | 200 | 54 731,33 | 104 731,33 | 15 572,06 |
| 14 9 01 S2390 | 200 | 552,84 | 1 057,89 | 182,06 |
| 14 9 01 55052 |  |  | 125 994,47 | 50 562,11 |
| 1.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20660 | 200 | 371,73 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 9240 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 S2400 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20670 | 200 | 41 336,00 | 44 509,73 | 28 585,89 |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 00000 | 400 | 13 102,75 | 137 596,08 | 72 857,49 |
| *Из них* | | | | *902* | *0409* | *14 9 02 92450* | *400* |  | *27 248,43* |  |
|  | | | | *902* | *0406* | *14 9 02 S2450* | *400* |  | *136,93* |  |
| 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 20480 | 400 | 405,63 | 405,63 | 0,00 |
| 14 9 02 S2380 | 400 | 20,10 | 20,10 | 18,37 |
| 14 9 01 92380 | 400 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 654,99 |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» – 1 этап. Строительство мост № 2 | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 40090 | 400 | 1 000,00 | 398,00 | 0,00 |
| 14 9 02 55058 | 400 |  | 99 000,00 | 68 492,29 |
| 14 9 02 55058 | 400 |  | 1 000,00 | 691,84 |
| 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40390 | 400 | 57,70 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | 10 155,42 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | 51,04 | 0,00 |
| 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40300 | 400 | 6 811,68 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | 5 705,58 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | 28,67 | 0,00 |
| 2.5. | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1,6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 403310 | 400 | 12,55 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | - | - |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | - | - |
| 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40320 | 400 | 11,75 | 776,06 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | 3 302,35 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | 16,59 | 0,00 |
| 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40330 | 400 | 3,95 | 906,03 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | 1 237,75 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | 6,22 | 0,00 |
| 2.8. | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40340 | 400 | 760,00 | 656,93 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | 1 187,85 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | 5,97 | 0,00 |
| 2.9. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40350 | 400 | 2,40 | 617,59 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | 778,50 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | 3,91 | 0,00 |
| 2.10. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40360 | 400 | 3,15 | 620,12 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | 1 028,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | 5,17 | 0,00 |
| 2.11. | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40370 | 400 | 8,54 | 1 075,59 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | 2 295,48 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | 11,53 | 0,00 |
| 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40380 | 400 | 5,30 | 734,67 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | 1 557,50 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | 7,83 | 0,00 |
| 2.13. | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40660 | 400 | - | - | - |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | - | - |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | - | - |

Форма 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа, всего |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень, | 01.01.2020- 30.09.2020 |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ  (Ремонт автодорог:  - ул. Мичурина грунт.  - ул. Ганслеп;  - ул. Прибрежная;  - ул. Мичурина асфал.  - ул. Горького;  - ул. Маслакова;  - ул. Карла Маркса;  - ул. Ак. Курчатова;  - ул. Подгорная;  - ул. Аллея Труда-2;  - ул. Ст. Лебедева;  - ул. Береговая;  - ул. Уссурийская;  - ул. Октябрьская  - ул. Первомайская) |  | 01.01.2020- 30.09.2020 | 01.01.2020- 30.09.2020 | Заключено 23 муниципальных контракта на сумму 232 047,14 тыс. рублей  Освоено – 67 277,19 тыс. рублей  (Произведена оплата контракта за 2018 год на сумму 960,96 тыс. рублей по решению суда исп. лист  № 020282925) |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2020- 30.09.2020 |  | муниципальные контракты не заключались в связи с отсутствием финансирования |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ  (Зимнее и летнее содержание дорог, уборка снега, смета, грейдирование, подсыпка, ямочный ремонт, оплата электроэнергии) |  | 01.01.2020- 30.09.2020 | 01.01.2020- 30.09.2020 | Заключено 18 муниципальных контрактов на сумму-  43 241,20 тыс. рублей  (освоено – 28 585,89 тыс. рублей) |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2020- 30.09.2020 |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ  (Строительство участка подъездных дорог микрорайона «Северный») |  | 01.01.2020- 30.09.2020 | 01.01.2020- 30.09.2020 | Заключен 1 муниципальный контракт (№ 35/мк от 27.03.2020) на сумму 3 673, 35 тыс. рублей  ОСВОЕНО – 3 673,35 тыс. рублей |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная». – 1 этап. Строительство моста № 2 | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2020- 30.09.2020 | - | Заключен 1 муниципальный контракт (№ 99/мк от 25.05.2020) на сумму 120 661,81 тыс. рублей  ОСВОЕНО – 69 184,14 тыс. рублей |  |
| 2.3 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этап  Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2020- 31.09.2020 | - | Заключен 1 муниципальный контракт (№ 76/мк от 12.05.2020) на сумму 9 414,74 тыс. рублей | Срок исполнения контракта 30.11.2020 |
| 2.4 | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2020- 31.09.2020 | - | Заключен 1 муниципальный контракт (№ 77/мк от 12.05.2020) на сумму 5 209,26 тыс. рублей | Срок исполнения контракта 30.11.2020 |
| 2.5 | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы |  |  | 01.01.2020- 31.09.2020 | - | муниципальных контрактов не заключено  (срок реализации мероприятия перенесен на 2021 год) |  |
| 2.6 | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2020- 31.09.2020 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  - № 91/мк от 18.05.2020  - 3 500,00 тыс. рублей  - № 183/мк от 31.08.2020  – 595,00 тыс. рублей | Срок исполнения контрактов 30.11.2020 |
| 2.7 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2020- 31.09.2020 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  - № 95/мк от 19.05.2020  - 1 700,00 тыс. рублей  - № 184/мк от 31.08.2020  – 450,00 тыс. рублей | Срок исполнения контрактов 30.11.2020 |
| 2.8 | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2020- 31.09.2020 |  | Заключено 2 муниципальных контракта  - № 93/мк от 18.05.2020  - 1 420,75 тыс. рублей  - № 185/мк от 31.08.2020  – 430,00 тыс. рублей | Срок исполнения контрактов 30.11.2020 |
| 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2020- 31.09.2020 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  - № 92/мк от 18.05.2020  - 1 100,00 тыс. рублей  - № 186/мк от 31.08.2020  – 300,00 тыс. рублей | Срок исполнения контрактов 30.11.2020 |
| 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2020- 31.09.2020 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  - № 94/мк от 18.05.2020  - 1 253,29 тыс. рублей  - № 187/мк от 31.08.2020  – 400,00 тыс. рублей | Срок исполнения контрактов 30.11.2020 |
| 2.11 | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ  (разработка ПСД на реконструкцию ул. Маслакова) |  | 01.01.2020- 31.09.2020 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  - № 96/мк от 19.05.2020  - 2 792,61 тыс. рублей  - № 189/мк от 31.08.2020  – 590,00 тыс. рублей | Срок исполнения контрактов 30.11.2020 |
| 2.12 | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2020- 31.09.2020 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  - № 90/мк от 18.05.2020  - 1 800,00 тыс. рублей  - № 188/мк от 31.08.2020  – 500,00 тыс. рублей. | Срок исполнения контрактов 30.11.2020 |
| 2.13 | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | муниципальных контрактов не заключено  (срок реализации мероприятия перенесен на 2021 г.) | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 414 686,90 | 385 203,55 | 92,89 % | 415 746,59 | 168 720,57 | 40,58% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 268 826,45 | 160 298,61 | 59,63 % | 56 032,30 | 30 994,75 | 55,23% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 145 860,45 | 224 904,94 | 154,19% | 359 714,28 | 137 775,82 | 38,30% |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | 379 642,23 | 299 706,90 | 78,94% | 278 150,50 | 95 863,08 | 34,46% |  |
|  | бюджет городского округа | 243 289,37 | 152 456,83 | 62,66% | 48 684,65 | 30 234,54 | 62,10% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 136 352,86 | 147 250,07 | 107,99% | 229 465,86 | 65 628,54 | 28,60% |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 116 766,16 | 127 683,00 | 109,35% | 233 640,77 | 67 277,19 | 28,80% | 6/45 277,23 |
|  | бюджет городского округа | 21 848,65 | 21 868,28 | 100,09% | 4 174,92 | 1 648,65 | 39,49% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 94 917,51 | 105 814,72 | 111,48% | 229 465,86 | 65 628,54 | 28,60% |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 56 996,39 | 56 624,66 | 99,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 15 561,04 | 15 189,31 | 97,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 41 435,35 | 41 435,35 | 100%- | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 205 879,68 | 115 339,24 | 56,05% | 44 509,73 | 28 585,89 | 64,22% | 15/42 032,48 |
|  | бюджет городского округа | 205 879,68 | 115 339,24 | 56,05% | 44 509,73 | 28 585,89 | 64,22% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | 35 044,67 | 85 496,65 | 243,96% | 137 596,08 | 72 857,49 | 52,95% |  |
|  | бюджет городского округа | 25 537,08 | 7 841,78 | 30,71% | 7 347,65 | 710,21 | 9,67% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 9 507,59 | 77 654,87 | 816,77% | 130 248,43 | 72 147,28 | 55,39% |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 17 064,89 | 16 312,52 | 95,59% | 4 425,73 | 3 673,35 | 83,00% | 1/3 673,35 |
|  | бюджет городского округа | 7 557,30 | 7 149,94 | 94,61% | 425,73 | 18,37 | 4,31% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 9 507,59 | 9 162,58 | 69,37% | 4 000,00 | 3 654,99 | 91,37% |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 1 этап. Строительство моста № 2 | 1 701,25 | 69 184,13 | 40066,66% | 100 398,00 | 69 184,14 | 68,91% | 1/120 661,81 |
|  | бюджет городского округа | 1 701,25 | 691,84 | 40,67% | 1 398,00 | 691,84 | 4949% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 99 000,00 | 68 492,29 | 69,18% |  |
| 2.3 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап  Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 2 885,50 | 0,00 | 0,00% | 10 206,46 | 0,00 | 0,00% | 1/9 414,74 |
|  | бюджет городского округа | 2 885,50 | 0,00 | 0,00% | 51,04 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 10 155,42 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.4 | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | 8 138,60 | 0,00 | 0,00% | 5 734,25 | 0,00 | 0,00% | 1/5 209,26 |
|  | бюджет городского округа | 8 138,60 | 0,00 | 0,00% | 28,67 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии)\* | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5 705,58 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.5 | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 627,60 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 627,60 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.6 | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 588,66 | 0,00 | 0,00% | 4 095,00 | 0,00 | 0,00% | 1/3 500,00 |
|  | бюджет городского округа | 588,66 | 0,00 | 0,00% | 792,65 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 3 302,35 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.7 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 197,02 | 0,00 | 0,00% | 2 150,00 | 0,00 | 0,00% | 1/1 700,00 |
|  | бюджет городского округа | 197,02 | 0,00 | 0,00% | 912,25 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 237,75 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.8 | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 945,77 | 0,00 | 0,00% | 1 850,75 | 0,00 | 0,00% | 1/1 420,75 |
|  | бюджет городского округа | 945,77 | 0,00 | 0,00% | 662,90 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 187,85 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 119,70 | 0,00 | 0,00% | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% | 1/1 100,00 |
|  | бюджет городского округа | 119,70 | 0,00 | 0,00% | 621,50 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 778,50 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 156,99 | 0,00 | 0,00% | 1 653,29 | 0,00 | 0,00% | 1/1 253,28 |
|  | бюджет городского округа | 156,99 | 0,00 | 0,00% | 625,29 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 028,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.11 | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Прим. Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 1 804,25 | 0,00 | 0,00% | 3 382,60 | 0,00 | 0,00% | 1/2 792,61 |
|  | бюджет городского округа | 1 804,25 | 0,00 | 0,00% | 1 087,12 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 2 295,48 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.12 | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 265,29 | 0,00 | 0,00% | 2 300,00 | 0,00 | 0,00% | 1/1 800,00 |
|  | бюджет городского округа | 265,29 | 0,00 | 0,00% | 742,50 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 557,50 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.13 | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 549,15 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 549,15 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 057,89 | 104 731,33 | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па.  Соглашение о предоставлении в 2020 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования  № 16-3 от 12.03.2020  Доп. Соглашение  № 16-3/1 от 01.06.2020  № 16-56 от 12.02.2020  № 16-68 от 14.04.2020  № 16-80 от 14.04.2020  № 16-87 от 18.06.2020 | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ  О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции 802-КЗ от 28.05.2020) |
| 1 259,94 | 124 734,53 |
| 2 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 20,10 | 4 000,00 |
| 3 | Проектирование, автомобильных дорог общего пользования | 136,93 | 27 248,43 |
| 4. | Строительство автомобильных дорог | 1 000 | 99 000,00 |