**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчетный период |  | январь-сентябрь 2021 года |
| Должность, Ф.И.О., номер  телефона и электронный  адрес непосредственного исполнителя |  | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень  С.В. Селифанов;  58030 [arh@bk.pk.ru](mailto:arh@bk.pk.ru) |

Начальник управления С.В. Селифанов

Форма № 9

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за январь-сентябрь 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 000 | 12028,33 | 4028,33 | 1849,906 |
| 1. | Подпрограмма № 1  Градостроительное развитие городского округа | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 200 | 10000,0 | 2000,0 | 1500,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.  Мероприятия в области градостроительства | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0400 | 1210100000 | 200 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,00 |
| 1.1.1. | Установление границ территориальных зон в натуре | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210121530 | 200 | 3000,0 | 1500,00 | 1500,00 |
| 1.1.2. | Разработка документов градостроительной деятельности | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210120800 |  | 7000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Разработка документов стратегического планирования | Управление экономики | 902 | 0113 | 1210121540 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие  Организация муниципального земельного контроля | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210200000 | 000 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221560 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Демонтаж самовольно установленных объектов | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221570 | 200 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма № 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 2028,33 | 2028,33 | 349,905 |
| 2.1. | Основное мероприятие  Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 2028,33 | 2028,33 | 349,905 |
| 2.1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121490 | 200 | 250,0 | 250,0 | 232,556 |
| 2.1.2. | Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121500 | 800 | 80,00 | 80,0 | 47,350 |
| 2.1.3. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Управление имущественных отношений | 902 | 0412 | 1220121770 | 200 | 1698,33 | 1698,34 | 69,999 |

|  |
| --- |
| Форма № 10 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

**«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за январь-сентябрь 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1  Градостроительное развитие городского округа |  | УАиГ | январь-декабрь | январь-декабрь | - |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.  Мероприятия в области градостроительства | 1.1.1.Установление границ территориальных зон в натуре  *Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Большой Камень* | УАиГ | январь-октябрь | - | Муниципальный контракт  № 019 от 29.04.2021  1,500 тыс. руб  (Освоено  1500,0. руб) |  |
| 1.1.2.Разработка документов стратегического планирования | УЖО | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 1.1.3. Разработка документов градостроительной деятельности: | УАиГ | февраль-декабрь | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 1.2 | Мероприятие 1.2.  Организация муниципального земельного контроля | 1.2.1. Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | УАиГ | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 1.2.2. Демонтаж самовольно установленных объектов  Планируется снос металлического забора по ул. Северная, 17, тумбы по ул. Карла Маркса, 4а, гаражей по ул. Долгова, 6, бесхозного легкового автомобиля, бетонных блоков по ул. Чапаева, 7, строения по ул. Карла Маркса, 47а | УАиГ | - | - | - | В адрес МКУ «СЕЗ» направлено обращение по вопросу заключения контрактов |
| 2. | Подпрограмма 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень |  | УИО | январь-декабрь | январь-декабрь |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1.  Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | 2.1.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности:  *Оказание услуг по обработке документов по начислению платежей гражданам за пользование жилым помещением, оценка рыночной стоимости объектов по адресу:*  *- ул. Приморского Комсомола,3, 2;*  *- ул. Гагарина, 17а, 29;*  *- ул. Октябрьская, 14;*  *- ул. Ленина, 24-8;*  *- ул. Зеленая, 1б;*  *- ул. Молодежная, д. 9;*  *- ул. Карла Маркса, 21*  *двух автомобилей*  *Выполнение кадастровых работ в отношении объектов муниципального имущества по адресу:*  *- ул. Ленина, 24-8 (помещение);*  *- ул. им. В.А. Маслакова, 3-19 (помещение);*  *- ул.Черемуховая (водовод);*  *-20 пешеходных дорожек* | УИО | январь-декабрь  - | январь-июнь | Муниципальные контракты  № 25 от 10.02.2021  25,200 тыс. руб;  № 08 от 02.03.2021  14,00 тыс. руб;  № 40 от 19.03.2021  3,00 тыс. руб;  № 010 от 12.03.2021  5,500 тыс. руб;  № 013 от 22.03.2021  6,333 тыс. руб;  № 014 от 22.03.2021  7,666 тыс. руб;  № 47 от 29.03.2021  10,50 тыс. руб;  № 022 от 06.04.2021  12,00 тыс. руб;  № 025 от 12.04.2021  6,666 тыс. руб;  № 024 от 12.04.2021  4,333 тыс. руб;  № 036 от 11.05.2021  71,999 тыс. руб;  № 050 от 21.06.2021  4,333 тыс. руб;  № 051от 21.06.2021  7,666 тыс. руб;  № 01.1400 от 30.06.2021  25,00 тыс. руб;  № 067 от 03.08.2021  6,965 тыс. руб;  № 070 от 03.08.2021  7,666 тыс. руб;  № 086 от 27.08.2021  17,666 тыс. руб;  № 088 от 31.08.2021  5,970 тыс. руб;  (Освоено  232,556 тыс. руб) |  |
| 2.1.2. Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | УИО | апрель-декабрь | январь-март | Транспортный налог  47,350 руб.  (Освоено  47,350 тыс. руб) |  |
| 2.1.3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию:  *Выполнение кадастровых работ по изготовлению межевых планов земельных участков* | УИО | январь-декабрь | январь-июнь | Муниципальные контракты  № 037 от 11.05.2021  19,399 тыс. руб;  № 049 от 28.05.2021  36,00 тыс. руб;  № 052 от 28.06.2021  14,599 тыс. руб;  (Освоено  69,999 тыс. руб) |  |
| 2.1.4. Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | УИО | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| \*) указываются основные события выполнения каждого мероприятия муниципальной программы (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов, принятие муниципальных правовых актов и т.д.) в соответствии с планом-графиком;  \*\*) указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (договор, контракт, соглашение), сумма фактических расходов в тыс. руб, иная информация о ходе реализации мероприятия  \*\*\*) заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа  Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы | 33352,06 | 16581,40 | 49,7 | 4028,33 | 1849,906 | 45,92 | 23/1849,906 |
|  | Всего | 33352,06 | 16581,40 | 49,7 | 4028,33 | 1849,906 | 45,92 | 23/1849,906 |
|  | бюджет городского округа | 33352,06 | 16581,40 | 49, | 4028,33 | 1849,906 | 45,92 | 23/1849,906 |
|  | прочие бюджеты\* | - | - |  | - | - |  | - |
|  | внебюджетные  источники\* | - | - |  | - | - |  | - |
| 2. | Подпрограмма 1  Градостроительное развитие городского округа | 22290,14 | 12875,35 | 57,7 | 2000,00 | 1500,00 | 75 | 1/1500,00 |
|  | Всего | 22290,14 | 12875,35 | 57,7 | 2000,00 | 1500,00 | 75 | 1/1500,00 |
|  | бюджет городского округа | 22290,14 | 12875,35 | 57,7 | 2000,00 | 1500,00 | 75 | 1/1500,00 |
|  | прочие бюджеты | - | - |  | - | - |  | - |
|  | внебюджетные  источники | - | - |  | - | - |  | - |
| 2.1 | Мероприятие 2.1  Мероприятия в области градостроительства | 21071,46 | 12875,35 | 61,1 | 1500,00 | 1500,00 | 75 | 1/1500,00 |
|  | Всего | 21071,46 | 12875,35 | 61,1 | 1500,00 | 1500,00 | 75 | 1/1500,00 |
|  | бюджет городского округа | 21071,46 | 12875,35 | 61,1 | 1500,00 | 1500,00 | 75 | 1/1500,00 |
|  | прочие бюджеты | - | - |  | - | - | - | - |
|  | внебюджетные  источники | - | - |  | - | - | - | - |
| 2.2. | Мероприятие 2.2  Организация муниципального земельного контроля | 1218,68 | 142,39 | 11,68 | 500,00 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | Всего | 1218,68 | 142,39 | 11,68 | 500,00 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 1218,68 | 142,39 | 11,68 | 500,00 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | прочие бюджеты | - | - |  | - | - | - | - |
|  | внебюджетные  источники | - | - |  | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | 11061,91 | 4045,06 | 36,56 | 2028,33 | 349,905 | 17,25 | 22/349,905 |
|  | Всего | 11061,91 | 4045,06 | 36,56 | 2028,33 | 349,905 | 17,25 | 22/349,905 |
|  | бюджет городского округа | 11061,91 | 4045,06 | 36,56 | 2028,33 | 349,905 | 17,25 | 22/349,905 |
|  | прочие бюджеты | - | - |  | - | - |  | - |
|  | внебюджетные  источники | - | - |  | - | - |  | - |
| 3.1 | Мероприятие 3.1  Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | 11061,91 | 4045,06 | 36,56 | 2028,33 | 349,905 | 17,25 | 22/349,905 |
|  | Всего | 11061,91 | 4045,06 | 36,56 | 2028,33 | 349,905 | 17,25 | 22/349,905 |
|  | бюджет городского округа | 11061,91 | 4045,06 | 36,56 | 2028,33 | 349,905 | 17,25 | 22/349,905 |
|  | прочие бюджеты | - | - |  | - | - | - | - |
|  | внебюджетные  источники | - | - |  | - | - | - | - |
| \*) заполняется в случае финансирования муниципальной программы из краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников | | | | | | | | |