ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятий муниципальной программы

городского округа Большой Камень

__«Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень»_

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Контрольные события |  |  | Объем финансирования (тыс. руб) | Срок реализации |  |  | Документ, подтверждающий факт достижения контрольного события | Ответственный исполнитель контрольного события (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | дата начала реализации | дата окончания реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы» |  |  |  | 68005,121 | Январь | Декабрь |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие и совершенствование муниципальной службы» |  |  |  | 58541,401 | Январь | Декабрь |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы |  |  |  | 20,000 | Январь | Февраль |  | МК №3 от 23.01.2026 | Отдел кадров организационного управления |
| 1.1.1 | Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве |  |  |  | 20,000 | Январь | Февраль |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие. Решение вопросов местного значения на территории городского округа Большой Камень по реализации отдельных переданных государственных полномочий |  |  |  | 14730,206 | Январь | Декабрь |  |  |  |
| 1.2.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  | 2381,787 |  |  |  |  | Комиссия по делам несовершеннолетних |
|  |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |  |  | 2274,667 | Январь | Декабрь |  |  |  |
|  |  | Расходы на услуги связи ОАО «Ростелеком» |  |  | 16,549 | Январь | Декабрь |  |  |  |
|  |  | Расходы на услуги АО «Почта России» |  |  | 10,000 | Январь | Декабрь |  |  |  |
|  |  | Прочие расходы (приобретение канц.товаров, орг.техники) |  |  | 80,570 | Январь | Декабрь |  |  |  |
| 1.2.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий |  |  |  | 1582,257 |  |  |  |  | Отдел по исполнению административного законодательства |
|  |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |  |  | 1467,857 | Январь | Декабрь |  |  |  |
|  |  | Расходы на услуги АО «Почта России» |  |  | 20,000 | Январь | Декабрь |  |  |  |
|  |  | Расходы на услуги связи ОАО «Ростелеком» |  |  | 16,000 | Январь | Декабрь |  |  | управления жизнеобеспечения |
|  |  | Прочие расходы (приобретение канц.товаров, орг.техники) |  |  | 78,400 | Январь | Декабрь |  |  |  |
| 1.2.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда |  |  |  | 1307,298 |  |  |  |  | Отдел по государственному управлению охраной труда управления жизнеобеспечения |
|  |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |  |  | 1272,298 | Январь | Декабрь |  |  |  |
|  |  | Расходы на услуги связи ОАО «Ростелеком» |  |  | 15,304 | Январь | Декабрь |  |  |  |
|  |  | Расходы на услуги АО «Почта России» |  |  | 19,695 | Январь | Декабрь |  |  |  |
| 1.2.4 | Осуществление и реализация полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  | 5268,605 |  |  |  |  | Отдел ЗАГС |
|  | Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |  |  | 4398,029 | Январь | Декабрь |  |  |  |
|  |  | Расходы на услуги АО «Почта России» |  |  | 15,840 | Январь | Декабрь |  |  |  |
|  |  | Приобретение оргтехники |  |  | 84,160 | Январь | Декабрь |  |  |  |
|  | Реализация полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств краевого бюджета | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |  |  | 770,576 | Январь | Декабрь |  |  |  |
| 1.2.5 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  | 4190,259 |  |  |  |  | Отдел опеки и попечительства |
|  |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |  |  | 4060,927 | Январь | Декабрь |  |  |  |
|  |  | Расходы на коммунальные услуги |  |  | 38,200 | Январь | Декабрь |  |  |  |
|  |  | Приобретение оргтехники |  |  | 37,274 | Январь | Декабрь |  |  |  |
|  |  | Прочие расходы (приобретение канцелярских товаров) |  |  | 4,726 | Январь | Декабрь |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих |  |  |  | 0 |  |  |  | финансирование на 2026 год не предусмотрено |  |
| 1.3.1 | Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень |  |  |  | 46110,674 |  |  |  |  | МКУ «Служба обеспечения» |
| 1.4.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» |  |  |  | 46110,674 | Январь | Декабрь |  |  |  |
|  |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |  |  | 33610,075 | Январь | Декабрь |  |  |  |
|  |  | Закупка товаров, работ и услуг |  |  | 5576,837 | Январь | Декабрь |  |  |  |
|  |  | Закупка энергетических ресурсов |  |  | 4604,283 | Январь | Декабрь |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма "Информационное сообщество городского округа Большой Камень на 2020 - 2028 годы" |  |  |  | 9463,720 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие "Повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий" |  |  |  | 3859,490 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | Закупка ИТС 1С: Fresh |  |  | 400,000 | Январь | Февраль |  | МК №ИТС-7-25 от 25.12.2025 | Отдел информатизации |
|  |  | Закупка ИТС 1С: Fresh(продление лицензии) |  |  |  | Январь | Апрель |  |  | Отдел информатизации |
|  |  | Организация лицензионного обслуживания ПП «БАРС-Имущество» |  |  |  | Апрель | Май |  |  | Отдел информатизации |
|  |  | Оказание услуг по обновлению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант» для администрации ГО |  |  | 468,000 | Январь | Февраль |  |  | Отдел информатизации |
|  |  | Оказание услуг по обновлению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант» для управления финансов |  |  |  | Февраль |  |  |  | Отдел информатизации |
|  |  | Организация лицензионного обслуживания ПП «Барс-Своды» |  |  |  | Январь |  |  |  | Отдел информатизации |
|  |  | Техническая поддержка ПО "Битрикс24" |  |  |  | Январь | Апрель |  |  | Отдел информатизации |
|  |  | Диагностика, настройка Планетарного сканера, Настройка ПО |  |  |  | Январь | Март |  |  | Отдел информатизации |
|  |  | Услуги по сопровождению программных комплексов от «Кей-Системс» |  |  | 2174,890 / 816,6 | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 |  |  | Управление финансов, МКУ Служба обеспечения |
|  |  | Услуги по приобретению лицензии на программное обеспечение от «Контур-Экстерн» |  |  |  | Октябрь | Ноябрь |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень |  |  |  | 1050,930 |  |  |  |  | Отдел информатизации |
| 2.2.1 | Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть "Интернет" | Заключение контракта с ПАО «МТС» на услуги сотовой связи |  | Администрация ГО | 100,000 | Январь | Февраль |  | Договор №125389124695 от 12.02.2026 | Отдел информатизации |  |
|  |  |  |  | Дума |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание оргтехники |  |  | 598,8 | Апрель |  | Август |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация ГО | 352,130 / 500,00 | 01.11.2025 2026 |  | 31.12.2025 2026 |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление финансов | 55,000 | Апрель |  | Май |  |  |  |
|  |  |  |  | ДУМА | 32,100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КСП | 11,700 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание в т.ч: | Закупка компьютерного оборудования и комплектующих частей к ним |  |  |  | Январь |  | Апрель |  |  |  |
|  |  | Утилизация оргтехники |  |  |  | Январь |  | Апрель |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие "Поддержка социально-значимых проектов" |  |  |  | 2490,557 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации |  |  |  | 2490,557 | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  | Газета ЗАТО / Отдел молодежи |
| 2.4 | Основное мероприятие "Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа" |  |  |  | 1420,571 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Расходы на приобретение и сопровождение программного обеспечения | Техподдержка Информационных технологий ООО «Эра безопасности» (VipNet Coordinator; VipNet Client; Dallas Lock) |  |  | 240,571 | Дек 2025 |  | Май 2026 |  | Отдел информатизации |  |
|  |  | Тех. поддержка отечественных ОС |  |  |  | Январь |  | Май |  |  |  |
|  |  | Тех. поддержка VipNet Coordinator |  |  |  | Апрель |  | Декабрь |  |  |  |
|  |  | Тех. поддержка СКЗИ VipNet Client |  |  |  | Апрель |  | Декабрь |  |  |  |
|  |  | Тех. поддержка СКЗИ Dallas Lock |  |  |  | Апрель |  | Декабрь |  |  |  |
|  |  | Продление лицензии Dr.Web Enterprise |  |  |  | Январь |  | Апрель |  |  |  |
|  |  | Продление лицензии на Сканер-ВС |  |  |  | Январь |  | Сентябрь |  |  |  |
|  |  | Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение для управления процессами и мероприятиями по защите информации (Альфа-Док) |  |  | 110,000 | Январь |  | Март |  |  |  |
|  |  | Приобретение неисключительных прав на программный комплекс для мониторинга сетевой активности и обнаружения сложные угроз на конечных точках – BiZone-EDR |  |  |  | Май |  | Июнь |  |  |  |
| 2.4.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Приобретение ТСЗИ Rutoken 3.0 |  |  |  | Январь |  | Август |  | Отдел информатизации |  |
| 2.4.3 | Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и МИС |  | Экономия по торгам АРМ |  | 130,0 | Январь | Декабрь |  |  |  |  |
|  |  |  | АРМ на базе Российского ПО (КИ и ПДн) |  | 260,000 | Январь | Февраль |  | МК №7 от 03.02.2026 |  |  |
|  |  |  | Аттестация и инструментальный контроль АРМ Гостайны (Секретно) |  | 680,000 | Апрель 2026 | На три года |  |  |  |  |
| 2.5 | Основное мероприятие "Формирование информационной инфраструктуры в муниципальных учреждениях городского округа" |  |  |  | 642,172 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Расходы на приобретение и сопровождение программного обеспечения |  |  |  |  | Январь |  | Декабрь |  |  |  |
|  |  | ПО в МКУ «Служба обеспечения» |  |  | 94,625 | Январь |  | Декабрь |  | МКУ «Служба обеспечения» |  |
|  |  | ПО в МКУ «УГО и ЧС» |  |  | 61,990 | Январь |  | Декабрь |  | МКУ «УГО и ЧС» |  |
|  |  | ПО в МКУ «ФМЦК» |  |  | 138,798 | Январь |  | Декабрь |  | МКУ «ФМЦК» |  |
|  |  | ПО в МКУ «РЦО» |  |  | 186,499 | Январь |  | Декабрь |  | МКУ «РЦО» |  |
| 2.5.2 | Расходы на приобретение и техническое обслуживание оборудования |  |  |  |  | Январь |  | Декабрь |  |  |  |
|  |  | ТО в МКУ «Служба обеспечения» |  |  | 56,295 | Январь |  | Декабрь |  | МКУ «Служба обеспечения» |  |
|  |  | ТО в МКУ «УГО и ЧС» |  |  | 89,336 | Январь |  | Декабрь |  | МКУ «УГО и ЧС» |  |
|  |  | ТО в МКУ «ФМЦК» |  |  | 20,000 | Январь |  | Декабрь |  | МКУ «ФМЦК» |  |
|  |  | ТО в МКУ «РЦО» |  |  | 56,617 | Январь |  | Декабрь |  | МКУ «РЦО» |  |

Начальник отдела информатизации                                                                                                                                                             В.В. Панов

Организационного управления

Исполнитель:

Гулькина А.В.

Гл.специалист 1 разряда