**ОТЧЕТ**

 **о ходе реализации**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **«Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **2020 год** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда управления жизнеобеспечения Миронова Елена Олеговна5 83 35gkh@mail.bk.pk.ru |

И.о. начальника управления жизнеобеспечения О.В. Прохоренко

В отчетном году на реализацию мероприятий программы выделены средства в размере 44 711,88 тыс. рублей, из них 21 584,08 тыс. рублей средства бюджета городского округа Большой Камень и 23 127,80 тыс. рублей средства краевого бюджета в форме субсидий.

На реализацию мероприятий программы расходовано 41 998,06 тыс. рублей (процент освоения 93,93%), из них 21 539,76 тыс. рублей средств бюджета городского округа (процент освоения 99,8%), 20 458,3 тыс. рублей – средств субсидии из краевого бюджета (процент освоения – 88,5%).

 Структура программы состоит из трех основных мероприятий:

1. **Подпрограмма 1. «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень»**

В рамках реализации подпрограммы 1 выполнено мероприятие «Актуализация схемы газоснабжения городского округа Большой Камень», предусмотренное финансирование в объеме 930,00 тыс. рублей освоено в полном объеме.

На конец отчетного периода не удалось реализовать мероприятие «Перевод котельных на использование газа (котельная №4 по ул. Ольховая)». На подготовку проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий с компанией ООО «Ай Си Эн» заключен муниципальный контракт № 220/мк на сумму 2 693,819 тыс. рублей. Срок выполнения работ с 30.11.2020 года перенесен на 31.03.2021 года в связи с эпидемиологической обстановкой в регионах Российской Федерации и необходимостью проведения мероприятий по получению заключения государственной экспертизы, руководствуясь ч. 65 ст. 112 Закона от 05.04.2013 № 44 –ФЗ.

В целях реализации мероприятия «Демонтаж неиспользуемых газораспределительных устройств» проведена экспертиза промышленной безопасности проектной документации. На данное мероприятие предусмотрено бюджетом городского округа 200,00 тыс. рублей, расходовано 180,00 тыс. рублей. Экономия 20,00 тыс. рублей сложилась в связи с уточнением начальной (максимальной) цены контракта.

**2.** **Подпрограмма 2. «Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень»**

В целях обеспечения сохранности системы электроснабжения городского округа Большой Камень, для капитального ремонта объектов электроэнергетики, являющихся муниципальным имуществом в 2020 году выделены средства бюджета городского округа в размере 3 100,336 тыс. рублей. В рамках заключенного соглашения ООО «Распределительные энергетические сети» выполнены работы по замене провода на cамонесущий изолированный провод (СИП) протяженностью 2000 м по ул. Сиреневая, заменены 40 опор воздушной линии электроснабжения по ул. Сиреневая, заменены 2 трансформатора на ТП-1105 по ул. Родниковая.

**3. Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения»**

В отчетном году на мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения направлены средства в размере 37 787,72 тыс. рублей., в том числе:

- капитальный ремонт оборудования котельных – выполнен ремонт котла № 3 (КЕ 25-14) котельной № 1. Финансирование мероприятия в размере 18052,77 тыс. рублей осуществлено из бюджета городского округа Большой Камень и в виде субсидии предоставлено муниципальному предприятию «Городское хозяйство» городского округа Большой Камень (далее – МУП «Горхоз»);

- капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 1630 м. Финансирование мероприятия было предусмотрено из средств консолидированного бюджета в размере 19 734,938 тыс. рублей и в виде субсидии предоставлено МУП «Горхоз». В рамках исполнения мероприятия выполнены:

1. Капитальный ремонт трубопроводов отопления и горячего водоснабжения от УТ 01-08 до УТ 01-13 (ул. Лазо,10 – Ленина,3), протяженностью 610 м.;

2. Капитальный ремонт трубопроводов отопления и горячего водоснабжения от ЦТП-9 по ул. Гагарина протяженностью 400 м.

3. Капитальный ремонт трубопроводов горячего водоснабжения от УТ 09-09 до ул. Гагарина, 49 протяженностью 500 м.

4. Капитальный ремонт участка тепловой сети 2-го контура по ул. Карла Маркса, 11-5 (УТ04-04а – УТ04-06) протяженностью 120 м.

Муниципальной программой для реализации мероприятия по капитальному ремонту и ремонту тепловых сетей в 2020 году было предусмотрено 15 000,00 тыс. рублей внебюджетных средств. В соответствии с постановлением администрации городского округа Большой Камень от 01.06.2020 № 806 статус единой теплоснабжающей организации утрачен МУП «Горхоз» и приобретен краевым государственным унитарным предприятием «Приморский водоканал». Таким образом, МУП «Горхоз» финансирование мероприятия не осуществлялось в связи с утратой необходимости, а финансирование мероприятий по ремонту объектов в г. Большой Камень КГУП «Приморский водоканал» в 2020 году не предусмотрено инвестиционной программой.

**Оценка эффективности реализации мероприятий программы** осуществлялась на основании методики оценки эффективности муниципальных программ в составе Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации городского округа Большой Камень от 18 марта 2016 года № 396.

Достижение запланированных показателей (индикаторов) в отчетном периоде составило 108,4%. Оценка освоения финансовых средств муниципальной программы в 2020 году - 70,33%.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Программа оценена как умеренно эффективная.

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальной программы**

**(подпрограммы) за отчетный финансовый год и за весь**

**период реализации муниципальной программы**

**«Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателеймуниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года(при наличии) |
| Ожидаемыезначения показателей | Фактически достигнутые значения показателей | % |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем потребления природного газа для нужд населения и объектов, находящихся в муниципальной собственности | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество потребителей городского округа Большой Камень, газифицированных природным газом (нарастающим итогом) | ед | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Протяженность построенных сетей газоснабжения (нарастающим итогом) | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Наличие утвержденной схемы газификации и газоснабжения городского округа Большой Камень | ед | 1 | 1 | 100 |  |
| 5. | Наличие утвержденной схемы электроснабжения городского округа Большой Камень | ед | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 8 | 7,83 | 97,9 | Отсутствие инвестиций на замену сетей в электросетевой организации |
| 7. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребленной населением городского округа Большой Камень | % | 9 | 12,3 | 136,7 | Выполнение энергосберегающих мероприятий |
| 8. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | тут/Гкал | 0,180 | 0,17834 | 99,1 | Отсутствие финансирования мероприятия из внебюджетных источников в необходимых размерах |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Энергоэффективность и развитие газоснабжения в**

**городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа«Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 21 0 00 00000 | 000 | 45149,24 | 44 711,876 | 41 998,051 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  | 902 | 0502 | 21 1 00 00000 | 000 | 3623,82 | 3823,82 | 1 110,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень» |  | 902 | 0502 | 21 1 01 00000 | 000 | 3623,82 | 3823,82 | 1 110,00 |
| 1.1.1. | Актуализация схемы газоснабжения городского округа Большой Камень |  | 902 | 0502 | 21 1 01 00000, 21 1 01 S228021 1 01 92280 | 200 | 3100,00 | 930,00 | 930,00 |
| 1.1.2. | Строительство системы газоснабжения |  | 902902 | 05020502 | 21 1 01 00000, 21 1 01 S228021 1 01 92280 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Перевод муниципальных котельных на использование газа (котельная № 4, по ул. Ольховая) |  | 902902 | 05020502 | 21 1 01 00000, 21 1 01 S228021 1 01 92280 | 400400 | 523,82 | 2 693,819 | 0 |
| 1.1.4. | Демонтаж неиспользуе-мых газораспредели-тельных устройств |  | 902 | 0502 | 0000000000 | 000 | 0 | 200,00 | 180,000 |
| 2. | Подпрограмма 2. «Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  | 902 | 0502 | 210000000 | 000 | 0 | 3 100,336 | 3 100,3359 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Развитие системы электроснабжения городского округа Большой Камень» |  | 902 | 0502 | 210000000 |  | 0 | 3 100,336 | 3 100,3359 |
| 2.1.1. | Разработка схемы электроснабжения городского округа Большой Камень  |  | 902 | 0502 | 210000000 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Обеспечение сохранности системы электроснабжения городского округа Большой Камень |  | 902 | 0502 | 212010000 | 800 | 0 | 3 100,336 | 3 100,3359 |
| 3. | Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  | 902 | 0502 | 21 3 00 00000 | 000 | 41525,42 | 37 787,72 | 37 787,7149 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения» |  | 902 | 0502 | 21 3 01 00000 | 000 | 41525,42 | 37 787,72 | 37 787,7149 |
| 3.1.4. | Капитальный ремонт и ремонт оборудования котельных |  | 902 | 0502 | 21 3 01 60110 | 800 | 18052,77 | 18052,7669 | 18052,7669 |
| 3.1.6. | Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей |  | 902 | 0502 | 21 3 01 60110 21 3 01 S227021 3 01 92270 | 800 | 23472,66 | 19 734,95 | 19 734,948 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Энергоэффективность и развитие газоснабжения в**

**городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы**

**за 2020 год**

|  |
| --- |
| **Реализация мероприятий муниципальной программы** |
|  | Наименованиемероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответствен-ный исполнитель  | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Актуализация схемы газоснабжения городского округа Большой Камень | 1. Разработка конкурсной документации;2. Конкурсная процедура с 18.05.2020 по 24.06.20203. заключение МК с ООО «Джи Динамика» 06.07.2020 | Управление жизнеобеспечения. МКУ «СЕЗ» | 01.12.2020 | 23.12.2020 | Заключен муниципальный контракт № 137/мк от 06.07.2020. Сумма контракта 930,00 тыс руб.срок выполнения работ 30.11.2020.Освоено 930,00 тыс руб.Мероприятие завершено. |  |
| 1.1.2 | Перевод муниципальных котельных на использование газа (котельная № 4, по ул. Ольховая) | 1. Разработка конкурсной документации.2. Конкурсная процедура с 25.05.2020 по 02.06.2020 (не состоялся3. конкурсная процедура с 04.09.2020 по 16.09.20204. заключение МК с ООО «Ай Си Эн» 28.09.2020 | Управление жизнеобеспечения. МКУ «СЕЗ» | 01.12.2020 |  | Заключен муниципальный контракт № 220/мк от 28.09.2020. Сумма контракта 2 672,12 тыс. руб. срок выполнения работ 30.11.2020.Освоение -0 | Муниципальный контракт продлен до 31.03.2021, заключено доп соглашение № 1 от 28.12.2020 |
| 1.1.3 | Демонтаж неиспользуемых газораспределительных устройств | Экспертиза промышленной безопасности | Управление жизнеобеспечения. МКУ «СЕЗ» | 31.12.2020 | 24.12.2020 | Заключен муниципальный контракт № 310/мк от 03.12.2020. Сумма контракта 180,00 тыс.руб.Освоено 180,00 тыс. руб.  |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Развитие системы электроснабжения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Обеспечение сохранности системы электроснабжения городского округа Большой Камень | 1. заключение соглашения с ООО «РЭС»2.Капитальный ремонт объектов электроснабжения | Управление жизнеобеспечения.ООО «РЭС» | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Заключено соглашение с ООО «РЭС» о выделении субсидии на сумму 3 100,34 тыс. руб.Освоено 3 100,34 тыс. руб. |  |
| 3. | Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения» |  | Управление жизнеобеспечения.МУП «Городское хозяйство» |  |  | 0,00 |  |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт оборудования котельных | Монтаж топки ТЛКС, монтаж сетевого контура, монтаж обвязки трубопроводов котла № 3 на котельной № 1. | МУП «Городское хозяйство» | 01.12.2020 | 01.12.2020 | Заключено соглашение с МУП «Горхоз» от 30.01.2020 на сумму 18052,77 тыс. руб.Освоено 18052,77 тыс. руб. |  |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей | 1. заключение соглашения о предоставлении субсидии2. капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС протяженностью 1,63 км | МУП «Городское хозяйство» | 01.12.2020 | 01.12.2020 | Заключен муниципальный контракт № 0520600001820000001-01 от 07.08.2020. Сумма контракта 19 734,95 тыс. руб.Освоено 19 734,95 тыс. руб.  |  |

|  |
| --- |
| **Финансовое обеспечение муниципальной программы** |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Весь период реализации | Текущий период |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату(ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Программа** |  |  |  |  |  |  | 7 контрактов (соглашений)/44 670,18 |
| Всего | 531 217,37 | 41 998,06 | 7,9 | 59 711,88 | 41 998,06 | 70,33 |  |
| бюджет городского округа | 27 091,24 | 21 539,76 | 79 | 21584,08 | 21 539,76 | 99,8 |  |
| краевой бюджет | 267 806,13 | 20 458,3 | 7,64 | 23 127,80 | 20 458,3 | 88,5 |  |
| внебюджетные источники\* | 236 320,00 | 0 | 0 | 15 000,00 | 0 | 0 |  |
| 1. | **Подпрограмма 1** «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  | 3 контракта/3 782,119 |
| Всего | 114 171,94 | 1 110,00 | 1 | 3 823,82 | 1 110,00 | 29,03 |  |
| бюджет городского округа | 8 086,74 | 189,3 | 2,3 | 233,62 | 189,3 | 81 |  |
| краевой бюджет | 106 085,20 | 920,70 | 0,9 | 3 590,20 | 920,70 | 25,65 |  |
| внебюджетные источники\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.**Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  | 3 контракта/3 782,119 |
|  | Всего | 114 171,94 | 1 110,00 | 1 | 3 823,82 | 1 110,00 | 29,03 |  |
| бюджет городского округа | 8 086,74 | 189,3 | 2,3 | 233,62 | 189,3 | 81 |  |
| краевой бюджет  | 106 085,20 | 920,70 | 0,9 | 3 590,20 | 920,70 | 25,65 |  |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1.1**Актуализация схемы газоснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  | 1 контракт/930,00 |
| Всего | 3 100,00 | 930,00  | 30 | 930,00  | 930,00  | 100 |  |
| бюджет городского округа | 31,00 | 9,3  | 30 | 9,3  | 9,3  | 100 |  |
| краевой бюджет | 3 069,00 | 920,70  | 30 | 920,70  | 920,70  | 100 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | **Мероприятия 1.2.**Строительство системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 101 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 508,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 101 092,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | **Мероприятие 1.3.** Перевод муниципальных котельных на использование газа (котельная № 4, по ул. Ольховая) |  |  |  |  |  |  | 1 контракт/2 672,119 |
|  | Всего | 2 523,82 | 0 | 0 | 2 693,82 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 2,62 | 0 | 0 | 24,32 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 2 521,20 | 0 | 0 | 2 669,50 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4 | **Мероприятие 1.4.** Демонтаж неиспользуемых газораспределительных устройств |  |  |  |  |  |  | 1 контракт на 180,00 |
| Всего | 7 545,12 | 180,00 | 2,3 | 200,00 | 180,00 | 90 | 0 |
| бюджет городского округа | 7 545,12 | 180,00 | 2,3 | 200,00 | 180,00 | 90 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Подпрограмма 2** «Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 8 400,00 | 3 100,34 | 36,9 | 3 100,34 | 3 100,34 | 100 | 0 |
| бюджет городского округа | 42,00 | 3 100,34 | 135 | 3 100,34 | 3 100,34 | 100 | 0 |
| краевой бюджет | 4 158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 4 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.«Развитие системы электроснабжения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 8 400,00 | 3 100,34 | 36,9 | 3 100,34 | 3 100,34 | 100 |  |
|  | бюджет городского округа |  42,00 | 3 100,34 | 135 | 3 100,34 | 3 100,34 | 100 |  |
| краевой бюджет | 4 158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 4200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1 | **Мероприятие 2.1.**Разработка схемы электроснабжения городского округа Большой Камень  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 4 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 42,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 4 158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.2 | **Мероприятие 2.2** Строительство сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 2 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.3 | **Мероприятие 2.3.** Обеспечение сохранности системы электроснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2 000,00 | 3 100,34 | 155 | 3 100,34 | 3 100,34 | 100 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 3 100,34 | 100 | 3 100,34 | 3 100,34 | 100 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | **Подпрограмма 3**. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  | 2 соглашения/37 787,72 |
| Всего | 408 645,43 | 37 787,72 | 9,25 | 52 787,72 | 37 787,72 | 71,58 |  |
| бюджет городского округа | 18 962,50 | 18250,12 | 96,2 | 18 250,12 | 18250,12 | 100 |  |
| краевой бюджет | 157 562,93 | 19 537,60 | 12,4 | 19 537,60 | 19 537,60 | 100 |  |
| внебюджетные источники | 232 120,00 | 0 | 0 | 15 000,00 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  | 2 соглашения/37 787,72 |
| Всего | 408 645,43 | 37 787,72 | 9,25 | 52 825,08 | 37 787,72 | 71,53 |  |
| бюджет городского округа | 18 962,50 | 18250,12 | 96,2 | 18 250,12 | 18250,12 | 100 |  |
| краевой бюджет | 157 562,93 | 19 537,60 | 12,4 | 19 537,60 | 19 537,60 | 100 |  |
| внебюджетные источники | 232 120,00 | 0 | 0 | 15 000,00 | 0 | 0 |  |
| 3.1.1 | **Мероприятие 3.1.**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 24 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 24 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2 | **Мероприятие 3.2**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение центральных тепловых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 32 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 17 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.3 | **Мероприятие 3.3.**Реконструкция, модернизация тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.4 | **Мероприятие 3.4.** Капитальный ремонт и ремонт оборудования котельных |  |  |  |  |  |  | 1 соглашение/18 052,77 |
| Всего | 18 052,77 | 18052,77 | 100 | 18 052,77 | 18 052,77 | 100 |  | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 18 052,77 | 18052,77 | 100 | 18 052,77 | 18052,77 | 100 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 3.1.5 | **Мероприятие 3.5**Капитальный ремонт и ремонт оборудования центральных тепловых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 13 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 13 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.6 | **Мероприятие 3.6**Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  | 1 соглашение/19 734,950 |
| Всего | 296 472,66 | 19 734,95 | 6,7 | 34 734,95 | 19 734,95 | 56 |  |
| бюджет городского округа | 675,00 | 197,35 | 29,24 | 197,35 | 197,35 | 100 |  |
| краевой бюджет | 134 325,00 | 19 537,60 | 14,55 | 19 537,60 | 19 537,60 | 100 |  |
| внебюджетные источники | 138 000,00 | 0 | 0 | 15 000,00 | 0 | 0 |  |
| 3.1.7 | **Мероприятие 3.7**Устройство и капитальный ремонт узлов учета тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего | 4 000,00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 4 000,00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.8 | **Мероприятие 3.8**Устройство автоматизированной системы дистанционного диспетчерского управления объектами теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 6 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 6 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе**

**Большой Камень» на 2020-2027 годы**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Актуализация схемы газоснабжения городского округа Большой Камень | 9,30 | 920,70 | Непрограммные направления деятельности.Соглашение № 45-пр/38 от 18.02.2020. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»». |
| 2 | Перевод муниципальных котельных на использование газа (Котельная № 4 по ул. Ольховая) | 24,32 | 2669,50 | Непрограммные направления деятельности.Соглашение № 45-пр/38 от 18.02.2020. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»». |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей | 197,35 | 19 537,60 | Непрограммные направления деятельности.Соглашение № 768-13-2020-11 от 20.04.2020. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»». |