**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

Наименование муниципальной **«Совершенствование муниципального**

программы: **управления в городском округе**

**Большой Камень» на 2020-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | **Управление делами администрации городского округа Большой Камень** |

Отчетная дата: **2020 год**

Должность, фамилия, имя, **начальник управления делами**

отчество, номер телефона **администрации городского**

исполнителя: **округа Большой Камень**

**С.А. Кимбаева, (42335)5-16-88**

**Пояснительная записка**

**к анализу отчета по исполнению бюджета субъектом бюджетной отчетности в части муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень»**

**на 2020-2025 годы**

**за 2020 год**

Общий объем финансирования муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020-2025 годы (далее – Программа) в 2020 году составил 67259,008тыс. руб. (решение Думы городского округа Большой Камень от 22 декабря 2020 года № 371), фактически освоено на реализацию программы – 63928,176тыс. руб. (95,05%). Остаток в 3330,832 тыс. руб. сложился из остатков финансовых средств по следующим мероприятиям:

обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы – 134,142 тыс. р. Остаток сложился из-за экономии при проведении электронных аукционов;

решение вопросов местного значения на территории городского округа Большой Камень по реализации отдельных переданных государственных полномочий – 123,480 тыс. р. Остаток сложился из-за необходимости возврата данной суммы в бюджет вышестоящего уровня, по причине его корректировки;

организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих – 403,005 тыс. р. Остаток сложился из-за невозможности администрации городского округа Большой Камень (далее – Администрация) использовать выделенные финансовые средства на проведение диспансеризации муниципальных служащих, по причине запрета таких мероприятий в период карантина из-за пандемии коронавируса;

обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 2169,464 тыс. р. Остаток сложился в МКУ «Служба обеспечения» из-за экономии расходов на электроэнергию, экономии при содержании муниципального имущества и транспортных средств, перерасчета налогов и сборов при изменении налогового законодательства в 2020 году;

повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий – 350,642 тыс. р. Остаток сложился из-за экономии при проведении электронных аукционов;

формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень – 92,457 тыс. р. Остаток сложился из-за экономии при проведении электронных аукционов;

обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа – 57,642 тыс. р. Остаток сложился из-за экономии при проведении электронных аукционов.

Предоставление субвенций на реализацию переданных полномочий из вышестоящих бюджетов в 2020 году осуществлялось в размере 10524,961 тыс. руб.

На финансирование мероприятий программы за счет средств бюджета городского округа Большой Камень запланировано 56610,567тыс. руб., фактически реализовано 53403,215тыс. руб. (94,334%).

В рамках подпрограммы № 1 «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы. По данному мероприятию проведено обучение 35 сотрудников администрации городского округа Большой Камень (далее – Администрация), 4 сотрудников Думы городского округа Большой Камень (далее – Дума) и 4 сотрудников управления финансов Администрации.
2. Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень. В рамках мероприятия в 2020 году осуществлены расходы бюджета на выполнение ежегодных планов работ отраслевых (функциональных) подразделений Администрации, реализующих переданные государственные полномочия:

опека и попечительство: выявлено и устроено 15 несовершеннолетних; проведена проверка 78 приемных семей и опекунов; проведено 220 проверок условий жизни несовершеннолетних детей; принято участие в 27 заседаниях суда по вопросам, касающимся защиты прав и интересов несовершеннолетних детей;

охрана труда: проведено 14 проверок организации охраны труда в организациях, в ходе которых выявлено 173 нарушения; выполнен план по мероприятий по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; в СМИ размещено 74 публикации по охране труда;

запись актов гражданского состояния: осуществлена регистрация 1490 актов гражданского состояния; обработано 7980 обращений граждан; введено 96105 актовых записей в электронный архив ФГИС «ЕГР ЗАГС»;

комиссия по делам несовершеннолетних: рассмотрены дела 149 гражданин, из них 92 несовершеннолетних и 57 родителей; снято с учёта 7 семей, из них в связи с улучшением положения 6, и 12 несовершеннолетних, из них в связи с исправлением 7; проведено 242 посещения семей; проведены совместные межведомственные мероприятия «Милосердие», «Мир без наркотиков», «Не оступись».

административная комиссия: принято в работу 526 заявлений граждан; из МО МВД России «Большекаменский» в административную комиссию поступило 495 административных материала, по которым вынесено решение; в рамках мониторинговых мероприятий по не распространению новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Большой Камень проверено 2764 объектов, составлено 436 первичных актов; проводились профилактические и разъяснительные мероприятия среди граждан и на предприятиях.

1. Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих. Для реализации данного мероприятия предусмотрено проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих городского округа Большой Камень. В 2020 году мероприятие было выполнено управлением финансов Администрации – 7 человек прошли диспансеризацию из 7 запланированных, и Думой – 6 человек из 6 запланированных. Муниципальным служащим Администрации в проведении диспансеризации было отказано по причине карантина и сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
2. Мероприятие «Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень» осуществляется МКУ «Служба обеспечения». В результате расходования выделенных на 2020 год средств образовался остаток в размере 2169,464 тыс. р. Остаток сложился в МКУ «Служба обеспечения» из-за экономии расходов на электроэнергию, экономии при содержании муниципального имущества и транспортных средств, перерасчета налогов и сборов при изменении налогового законодательства в 2020 году.

В рамках подпрограммы № 2 «Информационное общество городского округа Большой Камень» осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. **Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий.**
	1. Управлением финансов выполнены следующие расходы:

- оказание информационных услуг по обновлению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант»;

- приобретены неисключительные права на офисное программное обеспечение;

- обеспечена техническая поддержка и сопровождение программного комплекса «АКСИОК»;

- заключен договор на приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения для осуществления электронного документооборота с МИ ФНС, ФСС, ПФР, статистикой.

- обеспечен доступ к справочно-правовой системе «Консультант»

- обеспечено сопровождение муниципальной информационной системы «Барс Отчетность»;

- заключен муниципальный контракт на сопровождение МИС "Формирование и исполнение бюджета";

- заключен договор на приобретение неисключительных прав на восстановление и использование программного обеспечения VipNet Client 4.x (КС2) и СЗИ НСД Dallas Lock 8.0-С.

1.2. Администрацией выполнены следующие расходы:

- заключен контракт на оказание консультационных услуг по программным продуктам «1С:Предприятие»;

- заключен контракт на информационно-технологическое сопровождение программных продуктов «1С:Предприятие»;

- оказаны информационные услуги по обновлению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант»;

- оказаны услуги по передаче неисключительных прав на программное обеспечение Битрикс24;

- оказаны услуги по передаче неисключительных прав на программное обеспечение для распознавания текста и для обеспечения градостроительной деятельности;

- организовано лицензионное обслуживание программных продуктов "БАРС-Имущество";

- приобретено продление неисключительных прав на справочную систему «Госфинансы» для контрольно-ревизионного отдела, заместителя главы администрации по социальным вопросам и заместителя главы администрации по общим вопросам.

1.3. Думой городского округа Большой Камень выполнены следующие расходы:

- заключен контракт на оказание консультационных услуг по программным продуктам «1С:Предприятие»;

- заключен контракт на информационно-технологическое сопровождение программных продуктов «1С:Предприятие»;

- оказаны услуги по передаче неисключительных прав на программное обеспечение;

- заключен контракт на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения.

1.4. Контрольно-счетной палатой городского округа Большой Камень выполнены следующие расходы:

- переданы неисключительные права на использование РСМЭД «Практика»;

- заключен контракт на информационно-технологическое сопровождение программных продуктов «1С:Предприятие»;

- заключен контракт на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения.

1. **Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень**.

2.1. Управлением финансов выполнены следующие расходы:

- заключен договор на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники;

- осуществлена закупка компьютерного оборудования и комплектующих частей к нему.

2.2. Администрацией выполнены следующие расходы:

- заключен договор на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники;

- осуществлена закупка компьютерного оборудования и комплектующих частей к ним;

- осуществлена поставка картриджей для офисной техники.

2.3. Думой городского округа Большой Камень выполнены следующие расходы:

 - заключен договор на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники;

 - осуществлена закупка компьютерного оборудования и комплектующих частей к ним.

2.4. Контрольно-счетной палатой городского округа Большой Камень выполнены следующие расходы:

- осуществлена закупка компьютерного оборудования и комплектующих частей к ним.

1. **Поддержка социально-значимых проектов.**

В рамках мероприятия в 2020 году осуществлялась деятельность газеты «Редакция СМИ городского округа Большой Камень» и публикация официальных материалов. Согласно муниципальному заданию размещено 3 393 642 220 квадратных сантиметров официальных материалов. Выпущено 99 номеров тиражом 4200 экземпляров.

1. **Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа**

Администрацией выполнены следующие расходы:

- оказаны услуги по передаче неисключительных прав на программное обеспечение – в рамках плана Администрации по импортозамещению в области программного обеспечения приобретено отечественное программное обеспечение Alt Linux 8.0 для серверов и рабочих станций, офисный пакет Р-7, модуль системы обнаружения вторжений для СЗИ Dallas Lock 8.0, СЗИ VipNet Client для доступа к РСМЭД «Практика», антивирусный пакет Dr. Web для серверов, продлена техническая поддержка официального интернет-сайта ОМСУ городского округа Большой Камень.

- осуществлена закупка аппаратных средств защиты информации – сертифицированные ФСТЭК уничтожитель бумаг и электронные носители информации.

- оказаны услуги по аттестации муниципальных информационных систем – разработана система защиты обработки персональных данных Администрации;

- оказаны услуги по инструментальному контролю двух объектов информатизации.

Осуществление вышеперечисленных мероприятий позволило обеспечить развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации городского округа Большой Камень и обеспечить повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий.

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществлялась на основании методики, установленной постановлением администрации городского округа Большой Камень от 18.03.2016 г. № 396 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, о признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов».

Эффективность реализации муниципальной программы определена по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за 2020 год.

В отчетном году из 16 показателей, характеризующих эффективность программы, достигнуто 14. Уровень достижения целевого показателя муниципальной программы составил 188,055%.

Освоение финансовых средств составило 95,05%, реализация муниципальной программы «эффективна».

В рамках осуществления мероприятий Подпрограммы № 1 освоено 94,58% бюджетных средств.

В рамках осуществления мероприятий Подпрограммы № 2 освоено 96,66% бюджетных средств.

В целом по Программе освоение бюджетных средств произведено эффективно.

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020– 2025 годы**
(наименование муниципальной программы)

**за январь-декабрь 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Код бюджетной классификации  | Объем бюджетных ассигнований, предусмот-ренный муниципальной программой (постановление администрации ГО Большой Камень от 16.11.2020 г. №2316), тыс. руб. | Объем бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи на отчетную дату (решение Думы ГО Большой Камень от 27.11.2019 №250, от 20.01.2020 №258, от 27.02.2020 №273, от 28.05.2020 №304, от 30.07.2020 № 335, №350 от 06.10.2020, №360 от 03.12.2020, №361 от 08.12.2020, №371 от 22.12.2020), тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. |
| ГРБС | Рз  | ЦСР | ВР |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2020-2025 годы»** | **000** | **0000** | **270000000** | **000** | **67086,771** | **67259,008** | **63928,176** |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** | **000** | **0000** | **2710000000** | **000** | **52185,636** | **52257,874** | **49427,783** |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы | 000 | 0000 | 2710100000 | 000 | 779,800 | 664,550 | 530,408 |
| Мероприятие.Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | 000 | 0000 | 2710120710 | 000 | 779,800 | 664,550 | 530,408 |
| управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0104 | 2710120710 | 100 200 | 215,000 | 99,750 | 77,650 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0104 | 2710120710 | 100 200 | 407,100 | 407,100 | 306,504 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2710120710 | 200 | 157,700 | 157,700 | 146,254 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710200000 | 000 | 10460,953 | 10648,441 | 10524,961 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 902 | 0113 | 2710293010 | 100 200 | 1181,384 | 1181,384 | 1181,384 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710293010 | 100 200 | 1181,384 | 1181,384 | 1181,384 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 902 | 0113 | 2710293030 | 100 200 | 781,459 | 781,459 | 781,459 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710293030 | 100 200 | 781,459 | 781,459 | 781,459 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 902 | 0113 | 2710293100 | 100 200 | 848,167 | 848,167 | 848,167 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710293100 | 100 200 | 848,167 | 848,167 | 848,167 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния | 902 | 0113 | 2710259300 | 100 200 | 4920,965 | 5108,453 | 4984,973 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710259300 | 100 200 | 4920,965 | 5108,453 | 4984,973 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 902 | 113 | 2710293160 | 100 200 | 2728,978 | 2728,978 | 2728,978 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 113 | 2710293160 | 100 200 | 2728,978 | 2728,978 | 2728,978 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710300000 | 000 | 496,607 | 496,607 | 93,602 |
| Мероприятие.Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710320630 | 200 | 496,607 | 496,607 | 93,602 |
| управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0104 | 2710320630 | 200 | 55,807 | 55,807 | 55,807 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0104 | 2710320630 | 200 | 400,000 | 400,000 | 0,000 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2710320630 | 200 | 40,800 | 40,800 | 37,795 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710400000 | 000 | 40448,276 | 40448,276 | 38278,812 |
| Мероприятие.Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | 902 | 0113 | 2710471590 | 100 200 800 | 40448,276 | 40448,276 | 38278,812 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710471590 | 100 200 800 | 40448,276 | 40448,276 | 38278,812 |
| **Подпрограмма № 2 «Информационное сообщество городского округа Большой Камень»** | **000** | **0000** | **2720000000** | **000** | **14901,135** | **15001,134** | **14500,393** |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий | 902 | 0103 0106 0113 | 2720100000 | 000 | 3700,689 | 3700,688 | 3350,047 |
| Мероприятие.Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | 902 | 0103 0106 0113 | 2720120590 | 200 | 3700,689 | 3700,688 | 3350,047 |
| управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0113 | 2720120590 | 200 | 2115,972 | 2115,972 | 1801,166 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720120590 | 200 | 1336,862 | 1336,862 | 1307,326 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2720120590 | 200 | 172,194 | 172,194 | 165,894 |
| Контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 906 | 0106 | 2720120590 | 200 | 75,661 | 75,661 | 75,661 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень | 902 | 0103 0106 0113 | 2720200000 | 000 | 4561,448 | 4661,448 | 4568,991 |
| Мероприятие. Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть Интернет, включая оплату трафика по получателю бюджетных средств | 902 | 0103 0113 | 2720220320 | 200 | 133,972 | 133,972 | 132,954 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720220320 | 200 | 129,772 | 129,772 | 128,994 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2720220320 | 200 | 4,200 | 4,200 | 3,960 |
| Мероприятие. Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | 902 | 0103 0106 0113 | 2720270200 | 200 | 4427,476 | 4527,476 | 4436,038 |
| управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0113 | 2720270200 | 000 | 201,605 | 301,605 | 281,536 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720270200 | 000 | 3937,074 | 3937,074 | 3865,715 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2720270200 | 200 | 277,997 | 277,997 | 277,987 |
| Контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 906 | 0106 | 2720270200 | 200 | 10,800 | 10,800 | 10,800 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Поддержка социально-значимых проектов | 902 | 1202 | 2720300000 | 000 | 4794,574 | 4794,574 | 4794,574 |
| Мероприятие.Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | 902 | 1202 | 2720370630 | 600 | 4794,574 | 4794,574 | 4794,574 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 1202 | 2720370630 | 600 | 4794,574 | 4794,574 | 4794,574 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа | 902 | 113 | 2720400000 | 000 | 1844,424 | 1844,424 | 1786,782 |
| Мероприятие.Закупка программных средств защиты информации | 902 | 113 | 2720470190 | 200 | 1260,496 | 1260,496 | 1259,165 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720470190 | 200 | 1260,496 | 1260,496 | 1259,165 |
| Мероприятие. Закупка аппаратных средств защиты информации | 902 | 113 | 2720470200 | 200 | 83,928 | 83,928 | 79,442 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720470200 | 200 | 83,928 | 83,928 | 79,442 |
| Мероприятие. Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем | 902 | 113 | 2720420600 | 200 | 250,000 | 250,000 | 200,000 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720420600 | 200 | 250,000 | 250,000 | 200,000 |
| Мероприятие. Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенного помещения | 902 | 113 | 2720420610 | 200 | 250,000 | 250,000 | 248,175 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720420610 | 200 | 250,000 | 250,000 | 248,175 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020– 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за январь-декабрь 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование мероприятий | Контрольные события реализации мероприятия\* | Плановый срок исполнения мероприятия | Фактический срок исполнения мероприятия | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планируемого срока и меры по исполнению мероприятия | Ф.И.О. ответственного исполнителя |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Основное мероприятие.**Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Мероприятие.** Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве |  |  |  |  |  |  |
| 4 | управление финансов администрации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | **Контрольное событие 1.1.** Расходы на повышение квалификации, профессиональную подготовку и обучающие семинары | декабрь | сентябрь | договор от 15.05.2020 № 389314219 на сумму 29,75 тыс. руб. Освоено: 29,75 тыс. р., договор от 03.09.2020 № 216575321/20Ш на сумму 47,9 тыс. р. Освоено: 47,9 тыс. р. |  | Климова Е.А. |
| 6 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | **Контрольное событие 1.1.** Расходы на повышение квалификации, профессиональную подготовку и обучающие семинары | декабрь | декабрь | 1) МК № 44 от 17.03.2020 на сумму 34,9 тыс. р. Освоено: 34,9 тыс. р.МК № ПК-03-04 от 04.03.2020 на сумму: 21 тыс. р. Освоено: 21 тыс. р.МК № 79 от 14.05.2020 на сумму: 8,8 тыс. р. Освоено: 8,8 тыс. р.МК № 285 от 02.07.2020 на сумму 1,6 тыс. р. Освоено: 1,6 тыс. р.МК № 025-КОН- 2У/025-1 от 13.08.2020 на сумму 6 тыс. р. Освоено: 6 тыс. р.МК № 52 от 23.07.2020 на сумму 4 тыс. р. Освоено: 4 тыс. р.МК № 0104 от 07.09.2020 на сумму 44,25 тыс. р. Освоено: 44,25 р.МК № 0111 от 05.10.2020 на сумму 55,007 тыс. р. Освоено: 55,007 тыс. р.МК № ЗГУ-126/ОП-11-ИЕ от 02.10.2020 на сумму 19 тыс. р. Освоено: 19 тыс. р.МК № ГУ-126/ОП-14-ИЕ от 08.10.2020 на сумму 35 тыс. р. Освоено: 35 тыс. р.2) Без заключения контрактов освоено: 76,947 тыс. р. | - | Ладыгина И.С. |
| 8 | Дума городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | **Контрольное событие 1.1.** Расходы на повышение квалификации, профессиональную подготовку и обучающие семинары | декабрь | декабрь | 1) МК №ПК-03-09 от 05.03.2020 г. на сумму 11,4 тыс. р. Освоено: 11,4 тыс. р.МК №109595848/20Ш от 23.03.2020 г. на сумму 16 тыс. р. Освоено: 16 тыс. р.МК №109599582/20Ш от 23.03.2020 на сумму 2,6 тыс. р. Освоено 2,6 тыс. р.МК №110820/001 от 10.08.2020 на сумму 42,63 тыс. р. Освоено 42,63 тыс. р.МК № КФ-2020/ЩИИ-50 на сумму 17,00 тыс. р. Освоено 17,00 тыс. р.2) Без заключения контрактов освоено: 56,624 тыс. р. | - | Немцева С.О. |
| 10 | **Основное мероприятие.**Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 11 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  |  |  |  |
| 12 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | **Контрольное событие 2.1.** Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | декабрь | декабрь | 1) МК № АРТ/136/01/2020 от 24.01.2020 на сумму 0,95 тыс. р. Освоено: 0,95 тыс. р.МК № 725000070277/13 от 09.01.2020 на сумму 11 тыс. р. Освоено: 11 тыс. р.МК № 035 от 28.04.2020 на сумму 3,5 тыс. р. Освоено: 3,5 тыс. р.МК № Ч000003046 от 09.06.2020 на сумму 27,2 тыс. р. Освоено: 27,2 тыс. р.МК № 0132 от 17.11.2020 на сумму 1,6 тыс. р. Освоено: 1,6 тыс.р.МК № 725000070277 от 01.10.2020 на сумму 3,5 тыс. .р.МК № 0145 от 07.12.2020 на сумму 1,539 тыс. р. Освоено: 1,539 тыс. р.МК № 0141 от 23.11.2020 на сумму 0,199 тыс. р. Освоено: 0,199 тыс. р.МК № 353 от 17.12.2020 на сумму 6,132 тыс. р. Освоено: 6,132 тыс. р.МК № 354 от 17.12.2020 на сумму 16,380 тыс. р. Освоено: 16,380 тыс. р2) Без заключения контрактов освоено: 1109,384 тыс. р. | - | Главный специалист 1 разряда комиссии по делам несовершеннолетних |
| 14 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий |  |  |  |  |  |  |
| 15 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | **Контрольное событие 2.2.** Осуществление полномочий по созданию административных комиссий | декабрь | декабрь | 1) МК № 725000070278/14 от 09.01.2020 на сумму 10 тыс. р. Освоено: 10 тыс. р.МК № 035 от 28.04.2020 на сумму 6 тыс. р. Освоено: 6 тыс. р.МК № 029 от 24.04.2020 на сумму 3,78 тыс. р. Освоено: 3,78 тыс. р.МК № 0132 от 17.11.2020 на сумму 16 тыс. р. Освоено: 16 тыс. р.МК № 0129 от 20.11.2020 на сумму 0,58 тыс. р. Освоено: 0,58 тыс. р.МК № 18/12/2020 от 18.12.2020 на сумму 13,248 тыс. р. Освоено: 13,248 тыс. р.МК № 725000070278 от 01.10.2020 на сумму 7,6 тыс. р. Освоено: 7,6 тыс. р.МК № 0145 от 07.12.2020 на сумму 4,436 тыс. р. Освоено: 4,436 тыс. р.МК № 0141 от 23.11.2020 на сумму 0,156 тыс. р. Освоено: 0,156 тыс. р.2) Без заключения контрактов освоено: 719,659 тыс. р. | - | Начальник отдела по исполнению административного законодательства |
| 17 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда |  |  |  |  |  |  |
| 18 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | **Контрольное событие 2.3.** Осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда | декабрь | декабрь | 1) МК № 725000057521/15 от 09.01.2020 на сумму 13 тыс. р. Освоено: 13 тыс. р. МК № 029 от 24.04.2020 на сумму 1,38 тыс. р. Освоено: 1,38 тыс. р.МК № 725000057521 от 01.10.2020 на сумму 4 тыс. р. Освоено: 4 тыс. р.МК № 343 от 16.12.2020 на сумму 11,007 тыс. р. Освоено: 11,007 тыс. р.МК № 351 от 17.12.2020 на сумму 6,499 тыс. р. Освоено: 6,499 тыс. р.2) Без заключения контрактов освоено: 812,281 тыс. р. | - | Начальник отдела по государственному управлению охраной труда |
| 20 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  |  |  |  |
| 21 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | **Контрольное событие 2.4.** Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | декабрь | декабрь | 1) МК № 725000070276/12 от 09.01.2020 на сумму 18 тыс. р. Освоено: 18 тыс. р.МК № Б3005 от 09.01.2020 на сумму 23,182 тыс. руб. Освоено: 23,182 тыс. р.МК № БК-43 от 05.02.2020 на сумму 3,211 тыс. р., Освоено: 3,211 тыс. р.МК № 58/6 от 09.01.2020 на сумму 82,328 тыс. р. Освоено: 82,328 тыс. р.МК № 9 от 09.01.2020 на сумму 213,82 тыс. р. Освоено: 213,82 тыс. р.МК № 10 от 09.01.2020 на сумму 9 тыс. р. Освоено: 9 тыс. р.МК № 20 от 04.02.2020 на сумму 32 тыс. р. Освоено 32 тыс. р.МК № 51 от 25.03.2020 на сумму 1,25 тыс. р. Освоено: 1,25 тыс. р.МК № 015 от 27.03.2020 на сумму 826,652 тыс. р. Освоено: 826,652 тыс. р.МК № 029 от 24.04.2020 на сумму 4,32 тыс. р. Освоено: 4,32 тыс. р.МК № 28-МБ/ТС -230-2020 от 28.10.2020 на сумму 26,454 тыс. р. Освоено: 26,454 тыс. р.МК № 190 от 25.09.2020 на сумму 10,028 тыс. р.Освоено: 10,028 тыс. р.МК № 339 от 09.12.2020 на сумму 0,6 тыс. р. Освоено: 0,6 тыс. р.МК № 0120 от 19.10.2020 на сумму 103,686 тыс. р. Освоено: 103,686 тыс. р.МК № 0145 от 07.12.2020 на сумму 11,090 тыс. р.Освоено: 11,090 тыс. р.МК № 359 от 21.12.2020 на сумму 14,625 тыс. р. Освоено: 14,625 тыс. р.2) Без заключения контрактов освоено: 3417,236 тыс. р. | - | Начальник отдела ЗАГС |
| 23 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |
| 24 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | **Контрольное событие 2.5.** Осуществление полномочий в сфере опеки и попечительства | декабрь | декабрь | 1) МК № 4 от 12.02.2020 на сумму 13,023 тыс. р. Освоено: 13,023 тыс. р.МК № БК-767 от 20.07.2020 на сумму 1,257 тыс. р. Освоено: 1,257 тыс. р.МК № 022 от 30.03.2020 на сумму 20,2 тыс. р. Освоено: 20,2 тыс. р.МК № 725000085016 от 08.06.2020 на сумму 8,4 тыс. р. Освоено: 8,4 р.МК № 032 от 08.05.2020 на сумму 65,933 тыс. р. Освоено: 65,933 р.МК № 026 от 20.04.2020 на сумму 29,580 тыс. р. Освоено: 29,580 р.МК № 029 от 24.04.2020 на сумму 1,120 тыс. р. Освоено: 1,120 р.МК № 095 от 03.08.2020 на сумму 62,209 тыс. р. Освоено: 62,209 тыс. р.МК № 20-113 от 31.07.2020 на сумму 1 тыс. р. Освоено: 1 тыс. р.МК № АРТ/136/01/2020 от 24.01.2020 на сумму 0,2 тыс. р. Освоено: 0,2 тыс. р.МК № 349 от 17.12.2020 на сумму 5,717 тыс. р. Освоено: 5,717 тыс. р.МК № 350 от 17.12.2020 на сумму 10,999 тыс. р. Освоено: 10,999 тыс. р.МК № 352 от 17.12.2020 на сумму 1,021 тыс. р. Освоено: 1,021 тыс. р.МК № Б4187 от 16.12.2020 на сумму 10,880 тыс. р. Освоено: 10,880 тыс. р.МК № 28-МБ/ТС -230-2020 от 28.10.2020 на сумму 4,862 тыс. р.Освоено: 4,862 тыс. р.2) Без заключения контрактов освоено: 1446,372 тыс. р. | - | Начальник отдела опеки и попечительства |
| 26 | **Основное мероприятие.**Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 27 | **Мероприятие.** Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 28 | управление финансов администрации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | **Контрольное событие 3.1.** Организация ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | декабрь | декабрь | Договор № 3-м/о-2020 от 11.02.2020 на сумму 55,8 тыс. р. Освоено: 55,8 тыс. р. | - | Климова Е.А. |
| 30 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | **Контрольное событие 3.1.** Организация ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | декабрь | декабрь | - | По причине пандемии коронавируса | Кимбаева С.А.. |
| 32 | Дума городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | **Контрольное событие 3.1.** Организация ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | декабрь | сентябрь | № 17 от 11.09.2020 на сумму 37,795 тыс. р. Освоено 37,795 тыс. р. | - | Немцева С.О. |
| 34 | **Основное мероприятие.**Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 35 | **Мероприятие.** Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» |  |  |  |  |  |  |
| 36 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | **Контрольное событие 4.1.** Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | декабрь | декабрь | Выделено: 40448,276 тыс. р.Освоено: 38278,812 тыс. р. | - | Моисеенко А.С. |
| 38 | **Подпрограмма 2. «Информационное общество городского округа Большой Камень»** |  |  |  |  |  |  |
| 39 | **Основное мероприятие.**Повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий |  |  |  |  |  |  |
| 40 | **Мероприятие.**Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов |  |  |  |  |  |  |
| 41 | управление финансов администрации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | **Контрольное событие 5.4.** Оказание информационных услуг по обновлению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант» | декабрь | декабрь | договор от 01.04.2020 №2020-0154 на сумму 54,44 тыс. р., Освоено: 54,44 тыс. р. | - | Климова Е.А. |
| 43 |  | **Контрольное событие 5.7.**Оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение | ноябрь | ноябрь | договор от 06.11.2020 № 19/10-2020 на сумму 18,9 тыс. р. Освоено: 18,9 тыс. р.договор от 14.12.2020 № 14/12-2020 на сумму 12,6 тыс. р., Освоено: 12,6 тыс. р.договор от 15.12.2020 № 4/12-2020 на сумму 41,7 тыс. р. Освоено: 41,7 тыс. р. | - | Климова Е.А. |
| 44 |  | **Контрольное событие 5.9.**Заключение договора на сопровождение ПК “АКСИОК” (бухгалтерия) | декабрь | декабрь | МК № 1 от 09.01.2020 на сумму 109,2 тыс. р. Освоено: 109,2 тыс. р. |  | Климова Е.А. |
| 45 |  | **Контрольное событие 5.10.**Заключение договора на приобретение неисключительных прав на использование и сопровождение ПК «Налоговая отчетность», изготовление и публикация сертификата электронной подписи | ноябрь | октябрь | договор от 02.10.2020 №32850817/20 на сумму 8,75 тыс. р. Освоено: 8,75 тыс. р. | - | Климова Е.А. |
| 46 |  | **Контрольное событие 5.11.**Заключение договора на приобретение неисключительных прав на использование ПК «Бюджет-Смарт» (МИС «Исполнение бюджета») лицензия на 1 год | декабрь | декабрь | мк от 14.12.2020 №1 на сумму 1108,0 тыс. р. Освоено: 1108,0 тыс. р. |  | Климова Е.А. |
| 47 |  | **Контрольное событие 5.12.**Заключение договора на сопровождение ПК «БАРС:Бюджетная отчетность» (МИАС «БАРС.Отчетность») | декабрь | декабрь | МК № 2 от 09.01.2020 на сумму 360,0 тыс. р. Освоено: 360 тыс. р. |  | Климова Е.А. |
| 48 |  | **Контрольное событие 5.13.**Зключение договора на приобретение неисключительных прав на восстановление и использование программного обеспечения VipNet Client 4.x (КС2) и СЗИ НСД Dallas Lock | апрель | апрель | договор от 28.04.2020 №001014 на сумму 87,58 тыс. р., Освоено: 87,58 тыс. р.- |  | Климова Е.А. |
| 49 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | **Контрольное событие 5.1.**Заключение контракта на оказание консультационных услуг по программным продуктам «1С:Предприятие» | декабрь | декабрь | МК № 265 от 10.08.2020 на сумму 132 тыс. р. Освоено: 132 тыс. р. | - | Битяй О.С. |
| 51 |  | **Контрольное событие 5.2.**Заключение контракта на информационно-технологическое сопровождение программных продуктов «1С:Предприятие» | декабрь | декабрь | МК № 0154 от 15.12.2020 на сумму 32,125  | - | Битяй О.С. |
| 52 |  | **Контрольное событие 5.3.** Организация лицензионного обслуживания ПП «БАРС-Имущество» | июнь | июнь | МК № 027 от 07.04.2020 на сумму 52,5 тыс. р. Освоено: 52,5 тыс. р.МК № 061 от 09.06.2020 на сумму 98,25 тыс. р. Освоено: 98,25 тыс. р. | - | Руденко Д.А. |
| 53 |  | **Контрольное событие 5.4.** Оказание информационных услуг по обновлению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант» | декабрь | декабрь | МК № 016 от 24.03.2020 на сумму 369,283 тыс. р. Освоено: 369,283 тыс. р. | - | Руденко Д.А. |
| 54 |  | **Контрольное событие 5.5.** Оказание услуг по продлению неисключительных прав на использование базы данных электронной системы «Госфинансы» | август | август | МК № 084 от 30.06.2020 на сумму 47,063 тыс. р. Освоено: 47,063 тыс. р.МК № 085 от 07.07.2020 на сумму 51,457 тыс. р. Освоено: 51,457 тыс. р.МК № 101 от 31.08.2020 на сумму 41,964 тыс. р. Освоено: 41,964 тыс. р. | - | Руденко Д.А. |
| 55 |  | **Контрольное событие 5.6.** Оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение Битрикс24 | май | апрель | МК № 033 от 28.04.2020 на сумму 169,15 тыс. р. Освоено: 169,15 тыс. р. | - | Руденко Д.А. |
| 56 |  | **Контрольное событие 5.7.** Оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение | ноябрь | ноябрь | МК № 025 от 31.03.2020 на сумму 112,051 тыс. р. Освоено: 112,051 тыс. р.МК № 0131 от 16.11.2020 на сумму 42,280 тыс. р. Освоено: 42,280 тыс. р.МК № 0134 от 23.11.2020 на сумму 159,203 тыс. р. Освоено: 159,203 тыс. р. | - | Руденко Д.А. |
| 57 | Дума городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | **Контрольное событие 5.1.**Заключение контракта на оказание консультационных услуг по программным продуктам «1С:Предприятие» | декабрь | декабрь | МК №ВЦ-ВЦ-00003732 от 18.12.2020 на сумму 6,75 тыс. р.. Освоено: 6,75 тыс. р. | - | Немцева С.О. |
| 59 |  | **Контрольное событие 5.2.**Заключение контракта на информационно-технологическое сопровождение программных продуктов «1С:Предприятие» | май | апрель | МК №ВЦ-ВЦ-00001392 от 24.04.2020 на сумму 33,816 тыс. р. Освоено: 33,816 тыс. р. |  | Немцева С.О. |
| 60 |  | **Контрольное событие 5.7.** Оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение | декабрь | - | - | Отсутствовала потребность | Немцева С.О. |
| 61 |  | **Контрольное событие 5.8.** Заключение контракта на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения | декабрь | декабрь | МК № 1 от 09.01.2020 на сумму 91,512 рублей. Освоено: 91,512 тыс. р. | - | Немцева С.О. |
| 62 | Контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | **Контрольное событие 5.1.**Передача неисключительных прав на использование РСМЭД «Практика»  | декабрь | декабрь | дог. № 001858 от 16.10.2020 г. на сумму 42,965 тыс. р. Освоено: 42,965 тыс. р. | - | Апрускина Н.Г. |
| 64 |  | **Контрольное событие 5.2.**Заключение контракта на информационно-технологическое сопровождение программных продуктов «1С:Предприятие» | декабрь | декабрь | МК №16571031/20 от 31.07.2020 на сумму 8,75 тыс. р. Освоено: 8,75 тыс. р. | - | Апрускина Н.Г. |
| 65 |  | **Контрольное событие 5.8.** Заключение контракта на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения | декабрь | декабрь | МК №3 от 09.01.2020 на сумму 23,945 рублей. Освоено: 23,945 тыс. р. | - | Апрускина Н.Г. |
| 66 | **Основное мероприятие.** Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 67 | **Мероприятие.**Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть "Интернет", включая оплату трафика по получателю бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 68 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | **Контрольное событие 6.1.** Заключение договоров на услуги сотовой связи и доступа в сеть Интернет | декабрь | декабрь | МК № 495195833 от 09.01.2020 на сумму: 5 тыс. р. Освоено: 5 тыс. р.МК № 16 от 13.02.2020 на сумму: 63,994 тыс. р. Освоено: 63,994 тыс. р.МК № 125381983166 от 01.09.2020 на сумму 60 тыс. р. Освоено: 60 тыс. р. | - | Битяй О.С. |
| 70 | Дума городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | **Контрольное событие 6.1.** Заключение договоров на услуги сотовой связи и доступа в сеть Интернет | декабрь | декабрь | МК № 4 от 13.01.2020 на сумму 3,960 тыс. р. Освоено: 3,960 тыс. р. | - | Немцева С.О. |
| 72 | **Мероприятие.**Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| 73 | управление финансов администрации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | **Контрольное событие 6.2.**Заключение договора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники | декабрь | декабрь | Договор № 1420 от 09.01.2020 на сумму 28,100 тыс. р. Освоено: 28,100 тыс. р. | - | Климова Е.А. |
| 75 |  | **Контрольное событие 6.4.**Закупка компьютерного оборудования и комплектующих частей к ним | декабрь | декабрь | договор от 20.04.2020 №ЕШ5-000073 на сумму 6,6 тыс. р. Освоено: 6,6 тыс. р.договор от 28.04.2020 №А-00138321 на сумму 57,6 тыс. р., Освоено: 57,6 тыс. р.договор от 06.11.2020 № 19/10 на сумму 93,7 тыс. р. Освоено: 93,7 тыс. р.  договор от 14.12.2020 № 14/12 на сумму 45,5 тыс. р. Освоено: 45,5 тыс. р.договор от 21.12.2020 № 21/12 на сумму 50,0 тыс. р. Освоено: 50,0 тыс. р. | - | Климова Е.А. |
| 76 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | **Контрольное событие 6.2.**Заключение договора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники | декабрь | декабрь | МК № 035 от 28.04.2020 на сумму 75 тыс. р. Освоено: 75 тыс. р.МК № 087 от 21.07.2020 на сумму 82 тыс. р. Освоено: 82 тыс. р. | - | Руденко Д.А. |
| 78 |  | **Контрольное событие 6.3.**Поставка картриджей | декабрь | декабрь |  МК № 029 от 24.04.2020 на сумму 180,511 тыс. р. Освоено: 180.511 тыс. р.МК № 0105 от 11.09.2020 на сумму 275,237 тыс. р. Освоено: 275,237 тыс. р. | - | Руденко Д.А. |
| 79 |  | **Контрольное событие 6.4.**Закупка компьютерного оборудования и комплектующих частей к ним | декабрь | декабрь | МК № 026 от 20.04.2020 на сумму 926,914 тыс. р. Освоено: 926,914тыс. р.МК № 264 от 03.08.2020 на сумму 61,953 тыс. р. Освоено: 61,953 тыс. р.МК № 0108 от 14.09.2020 на сумму 1415,697тыс. р. Освоено: 1415,697 тыс. р.МК № 21 от 16.11.2020 на сумму 3,2 тыс. р. Освоено: 3,2 тыс. р.МК № 0136 от 20.11.2020 на сумму 672,847 тыс. р. Освоено: 672,847 тыс. р.МК № 0145 от 07.12.2020 на сумму 172,357 тыс. р. Освоено: 172,357 тыс. р. | - | Руденко Д.А. |
| 80 | Дума городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | **Контрольное событие 6.2.**Заключение договора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники | декабрь | декабрь | МК № 3 от 09.01.2020 на сумму 34,500 рублей. Освоено: 34,500 тыс. р. | - | Немцева С.О. |
| 82 |  | **Контрольное событие 6.4.**Закупка компьютерного оборудования и комплектующих частей к ним | декабрь | декабрь | МК № 3 от 09.01.2020 на сумму 12,0 тыс. р. Освоено: 12,0 тыс. р. МК №ТК-18-20 от 18.02.2020 на сумму 59,999 тыс. р. Освоено: 59,999 тыс. р.МК ТЧ №А-10823731 от 17.08.2020 на сумму 82,999 тыс. р.Освоено: 82,999 тыс. р.МК №ПРУСФ10-20-009756 от 23.10.2020 на сумму 54,989 тыс. р. Освоено: 54,989 тыс. р.МК ТН 4954 от 14.12.2020 на сумму 33,500 тыс. р. Освоено: 33,500 тыс. р. | - | Немцева С.О. |
| 83 | Контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | **Контрольное событие 6.4.**Закупка компьютерного оборудования и комплектующих частей к ним | декабрь | декабрь | МК №1 от 09.01.2020 на сумму 10,800 тыс. р. Освоено: 10,800 тыс. р. | - | Апрускина Н.Г. |
| 85 | **Основное мероприятие.** Поддержка социально-значимых проектов |  |  |  |  |  |  |
| 86 | **Мероприятие.**Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации |  |  |  |  |  |  |
| 87 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | **Контрольное событие 7.1.**Публикация муниципальных правовых актов в средствах массовой информации | декабрь | декабрь | МК № 8 от 15.01.2020 на сумму 4794,574 тыс. р. Освоено: 4794,574 тыс. р. | - | Карепанова Л.В. |
| 89 | **Основное мероприятие.** Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа |  |  |  |  |  |  |
| 90 | **Мероприятие.**Закупка программных средств защиты информации |  |  |  |  |  |  |
| 91 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | **Контрольное событие 7.1.**Оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение | декабрь | декабрь | МК № 019 от 24.03.2020 на сумму 877,569 тыс. р. Освоено: 877,569 тыс. р.МК № 1142019 от 22.04.2020 на сумму 12 тыс. р. Освоено: 12 тыс. рМК № 0102 от 04.09.2020 на сумму 249,429 тыс. р. Освоено: 249,429 тыс. р.МК № 0109 от 21.09.2020 на сумму 15,911 тыс. р. Освоено: 15,911 тыс. р.МК № 0115 от 20.10.2020 на сумму 23,557 тыс. р. Освоено: 23,557 тыс. р.МК № 0139 от 23.11.2020 на сумму 80,699 тыс. р. Освоено: 80,699 тыс. р. | - | Руденко Д.А. |
| 93 | **Мероприятие**. Закупка аппаратных средств защиты информации |  |  |  |  |  |  |
| 94 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | **Контрольное событие 7.2.**Закупка аппаратных средств защиты информации | июнь | июнь | МК № 076 от 26.06.2020 на сумму 34,99 тыс. р. Освоено: 34,99 тыс. р.МК № 078 от 29.06.2020 на сумму 44,452 тыс. р. Освоено: 44,452 тыс. р. | - | Руденко Д.А. |
| 96 | **Мероприятие.** Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем |  |  |  |  |  |  |
| 97 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | **Контрольное событие 7.3.**Услуги по аттестации муниципальных информационных систем | декабрь | декабрь | МК № 0156 от 21.12.2020 на сумму 200,00 тыс. р. Освоено: 200,00 тыс. р. | - | Руденко Д.А. |
| 99 | **Мероприятие.** Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенному помещению |  |  |  |  |  |  |
| 100 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | **Контрольное событие 7.4.**Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенному помещению | декабрь | декабрь | МК № 0110 от 29.09.2020 на сумму 145 тыс. р. Освоено: 145 тыс. р.МК № 0127 от 09.11.2020 на сумму 103,175 тыс. р. Освоено: 103,175 тыс. р. | - | Руденко Д.А. |

Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, 2020-2025 годы, тыс. р. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, с 2020 года до 2 кв. 2020 года, тыс. р. | Оценка исполнения, % | Объем финансирования на текущий 2020 год, тыс. р. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. р. | Оценка исполнения на текущую дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. р. |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2020-2025 годы»** | **302954,838** | **63928,176** | **21,102** | **67259,008** | **63928,176** | **95,048** | **66/63928,176** |
| **краевой бюджет** | **52236,150** | **10524,961** | **20,149** | **10648,441** | **10524,961** | **98,840** | **54/10524,961** |
| **бюджет городского округа** | **250718,688** | **53403,215** | **21,3** | **56610,567** | **53403,215** | **94,334** | **62/53403,215** |
| **Подпрограмма № 1** **«Развитие и совершенствование муниципальной службы»** | **244256,808** | **49427,783** | **20,236** | **52257,874** | **49427,783** | **94,584** | **74/49427,783** |
| **краевой бюджет** | **52236,150** | **10524,961** | **20,149** | **10648,441** | **10524,961** | **98,840** | **54/10524,961** |
| **бюджет городского округа** | **192020,658** | **38902,822** | **20,26** | **41609,433** | **38902,822** | **93,495** | **20/38902,822** |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы | 3775,800 | 530,408 | 14,048 | 664,550 | 530,408 | 79,815 | 17/530,408 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 3775,800 | 530,408 | 14,048 | 664,550 | 530,408 | 79,815 | 17/530,408 |
| Мероприятие.Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | 3775,800 | 530,408 | 14,048 | 664,550 | 530,408 | 79,815 | 17/530,408 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 3775,800 | 530,408 | 14,048 | 664,550 | 530,408 | 79,815 | 17/530,408 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень | 52236,150 | 10524,961 | 20,149 | 10648,441 | 10524,961 | 98,840 | 54/10524,961 |
| краевой бюджет | 52236,150 | 10524,961 | 20,149 | 10648,441 | 10524,961 | 98,840 | 54/10524,961 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 6937,534 | 1181,384 | 17,029 | 1181,384 | 1181,384 | 100,000 | 10/1181,384 |
| краевой бюджет | 6937,534 | 1181,384 | 17,029 | 1181,384 | 1181,384 | 100,000 | 10/1181,384 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 4590,950 | 781,459 | 17,022 | 781,459 | 781,459 | 100,000 | 9/781,459 |
| краевой бюджет | 4590,950 | 781,459 | 17,022 | 781,459 | 781,459 | 100,000 | 9/781,459 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 4982,567 | 848,167 | 17,023 | 848,167 | 848,167 | 100,000 | 5/848,167 |
| краевой бюджет | 4982,567 | 848,167 | 17,023 | 848,167 | 848,167 | 100,000 | 5/848,167 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния | 19465,465 | 4797,485 | 24,646 | 5108,450 | 4984,970 | 97,491 | 16/4984,970 |
| краевой бюджет | 19465,465 | 4797,485 | 24,646 | 5108,450 | 4984,970 | 97,491 | 16/4984,970 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 16259,634 | 2728,978 | 16,784 | 2728,978 | 2728,978 | 100,00 | 15/2728,978 |
| краевой бюджет | 16259,634 | 2728,978 | 16,784 | 2728,978 | 1617,502 | 59,271 | 15/1617,502 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих | 3000,607 | 93,602 | 3,119 | 496,610 | 93,600 | 18,850 | 2/93,600 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 3000,607 | 93,602 | 3,119 | 496,610 | 93,600 | 18,850 | 2/93,600 |
| Мероприятие.Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | 3000,607 | 93,602 | 3,119 | 496,610 | 93,600 | 18,850 | 2/93,600 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 3000,607 | 93,602 | 3,119 | 496,610 | 93,600 | 18,850 | 2/93,600 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень | 185244,251 | 38278,812 | 20,664 | 40448,276 | 38278,812 | 94,64 | 1/38278,812 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 185244,251 | 38278,812 | 20,664 | 40448,276 | 38278,812 | 94,64 | 1/38278,812 |
| Мероприятие.Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | 185244,251 | 38278,812 | 20,664 | 40448,276 | 38278,812 | 94,64 | 1/38278,812 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 185244,251 | 38278,812 | 20,664 | 40448,276 | 38278,812 | 94,64 | 1/38278,812 |
| **Подпрограмма № 2** **«Информационное сообщество городского округа Большой Камень»** | **58698,030** | **14500,393** | **24,703** | **15001,134** | **14500,393** | **96,66** | **66/14500,393** |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **бюджет городского округа** | **58698,030** | **14500,393** | **24,703** | **15001,134** | **14500,393** | **96,66** | **66/14500,393** |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий | 18117,035 | 3350,047 | 18,491 | 3700,689 | 3350,047 | 90,52 | 27/3350,047 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 18117,035 | 3350,047 | 18,491 | 3700,689 | 3350,047 | 90,52 | 27/3350,047 |
| Мероприятие.Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | 18117,035 | 3350,047 | 18,491 | 3700,689 | 3350,047 | 90,52 | 27/3350,047 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 18117,035 | 3350,047 | 18,491 | 3700,689 | 3350,047 | 90,52 | 27/3350,047 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень | 10830,897 | 4568,991 | 42,185 | 4661,448 | 4568,991 | 98,02 | 27/4568,991 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 10830,897 | 4568,991 | 42,185 | 4661,448 | 4568,991 | 98,02 | 27/4568,991 |
| Мероприятие. Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть Интернет, включая оплату трафика по получателю бюджетных средств | 550,144 | 132,954 | 24,167 | 133,972 | 132,954 | 99,240 | 4/132,954 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 550,144 | 132,954 | 24,167 | 133,972 | 132,954 | 99,240 | 4/132,954 |
| Мероприятие. Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | 10280,753 | 4436,038 | 43,149 | 4527,476 | 4436,038 | 97,98 | 23/4436,038 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 10280,753 | 4436,038 | 43,149 | 4527,476 | 4436,038 | 97,98 | 23/4436,038 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Поддержка социально-значимых проектов | 19800,182 | 4794,574 | 24,215 | 4794,574 | 4794,574 | 100,000 | 1/4794,574 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 19800,182 | 4794,574 | 24,215 | 4794,574 | 4794,574 | 100,000 | 1/4794,574 |
| Мероприятие.Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | 19800,182 | 4794,574 | 24,215 | 4794,574 | 4794,574 | 100,000 | 1/4794,574 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 19800,182 | 4794,574 | 24,215 | 4794,574 | 4794,574 | 100,000 | 1/4794,574 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа | 9949,916 | 1786,782 | 17,958 | 1844,424 | 1786,782 | 96,875 | 11/1786,782 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 9949,916 | 1786,782 | 17,958 | 1844,424 | 1786,782 | 96,875 | 11/1786,782 |
| Мероприятие.Закупка программных средств защиты информации | 7404,987 | 1259,165 | 17,004 | 1260,496 | 1259,165 | 99,894 | 6/1259,165 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 7404,987 | 1259,165 | 17,004 | 1260,496 | 1259,165 | 99,894 | 6/1259,165 |
| Мероприятие. Закупка аппаратных средств защиты информации | 544,929 | 79,442 | 14,578 | 83,928 | 79,442 | 94,655 | 2/79,442 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 544,929 | 79,442 | 14,578 | 83,928 | 79,442 | 94,655 | 2/79,442 |
| Мероприятие. Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем | 1500,000 | 200,000 | 13,333 | 250,000 | 200,000 | 80,000 | 1/200,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 1500,000 | 200,000 | 13,333 | 250,000 | 200,000 | 80,000 | 1/200,000 |
| Мероприятие. Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенного помещения | 500,000 | 248,175 | 49,635 | 250,000 | 248,175 | 99,270 | 2/248,175 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 500,000 | 248,175 | 49,635 | 250,000 | 248,175 | 99,270 | 2/248,175 |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за январь-декабрь 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,00 | 1181,384 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 2 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 0,00 | 781,459 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 3 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 0,00 | 848,167 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 4 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 0,00 | 5108,450 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 5 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 0,00 | 2728,978 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

(подпрограммы) за отчетный финансовый год и за весь

период реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления

 в городском округе Большой Камень» в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | %выполнения | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| план | факт |
| 1 | Подпрограмма № 1 |
| 1 | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Большой Камень, получивших дополнительное профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки, повышения квалификации, обучающих семинаров | %не менее | 32,0 | 43,44 | 136 | - |
| 2 | Выполнение комплексного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории городского округа Большой Камень | % не менее | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Доля сообщений об административных правонарушениях по которым вынесены постановления о наложении административного взыскания от общего количества поступивших сообщений | %не менее | 55 | 34,03 | 61,88 | Повышенная нагрузка на сотрудников административной комиссии по причине пандемии коронавируса |
| 4 | Выполнение ежегодного плана мероприятий по осуществлению государственных полномочий по охране труда в городском округе Большой Камень | %не менее | 100 | 100 | 100 | - |
| 5 | Объем вводимых в государственную информационную систему «Единый государственный реестр системы актов гражданского состояния» от общего количества составленных актов гражданского состояния в городском округе Большой Камень | %не менее | 100 | 100 | 100 | - |
| 6 | Выполнение ежегодного плана мероприятий по осуществлению государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | %не менее | 100 | 100 | 100 | - |
| 7 | Отношение (уменьшение) вакантных должностей муниципальной службы к общему количеству должностей муниципальной службы в городском округе Большой Камень | %не более | 8,5 | 2,5 | 340 | - |
| 8 | Доля муниципальных служащих прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих городского округа Большой Камень подлежащих аттестации  | %не менее | 100 | 100 | 100 | - |
| 9 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общего количества муниципальных служащих городского округа Большой Камень подлежащих диспансеризации | %не менее | 100 | 17 | 17 | Отказ в проведении диспансеризации со стороны медицинских учреждений в период пандемии коронавируса |
| 10 | Обеспечение бесперебойного транспортного обслуживания для выполнения необходимых функций деятельности администрации городского округа Большой Камень | % не менее | 100 | 100 | 100 | - |
| 11 | Своевременность закупок товаров, работ и услуг для выполнения необходимых функций деятельности органов администрации городского округа Большой Камень | % не менее | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма № 2 |
| 12 | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами местного самоуправления и организациями муниципальной собственности городского округа Большой Камень, осуществляемых в электронном виде | % | 25 | 53,06 | 212 | - |
| 13 | Доля органов местного самоуправления городского округа Большой Камень, подключенных к сети Интернет | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 14 | Средний срок простоя информационных систем органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в результате компьютерных атак | часов | 24 | 2 | 1200 | - |
| 15 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления городского округа Большой Камень отечественного программного обеспечения | % | 70 | 100 | 142 | - |
| 16 | Выполнение муниципального задания на выполнение работ муниципальным автономным учреждением «Редакция средств массовой информации» городского округа Большой Камень на плановый период | %не менее | 100 | 100 | 100 | - |