**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**««Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы»**

**за 3 квартал 2020 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы».** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата(отчетный год): | **3 квартал 2020 года** |
| Должность, фамилия, имя, отчество,номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист первого разряда управления жизнеобеспечения Нестерова Дарья Викторовна8 (42335) 5 76 32gkh@mail.bk.pk.ru |

Начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2022 годы».**

Запланировано на 2020 год – 42 257,49 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 6 518,56 тыс. руб., средства краевого бюджета –
23 954,6 тыс. руб., средства федерального бюджета – 11 784,38 тыс. руб.

Фактически освоено в 3 квартале 2020 года – 31 362,42 тыс. руб. (74,22%), из них средства местного бюджета – 948,46 тыс. руб. (14,55%), средства краевого бюджета – 18 993,9 тыс. руб. (79,29 %), средства федерального бюджета – 11 420,05 тыс. руб. (96,91%).

Заключен 31 муниципальный контракт, кассовое исполнение
31 362,42 тыс. руб.

По мероприятиям программы:

1. Основное мероприятие по благоустройству территорий городского округа Большой Камень.

1.1 В рамках мероприятия «Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень» освоено 400,4 тыс. руб., в том числе:

* проведение ценовой экспертизы сметной документации – 400,4 тыс. руб.;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Мероприятие*** | ***Сумма****(тыс. руб)* | ***№ контракта*** | ***Исполнение*** |
| ***итого*** | ***400,4*** |  |  |
| Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству 3-х объектов | 46,2 | № 30/МК от 02.03.2020 | Получено положительное заключение экспертизы сметной стоимости |
| Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству 6-и объектов | 92,4 | № 32/МК от 03.03.2020 | Получено положительное заключение экспертизы сметной стоимости |
| Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству 6-и объектов | 92,4 | № 36/МК от 16.03.2020 | Получено положительное заключение экспертизы сметной стоимости |
| Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству 1-го объекта | 15,4 | № 44/МК от 24.03.2020 | Получено положительное заключение экспертизы сметной стоимости |
| Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству 1-го объекта | 30,8 | № 39/МК от 20.03.2020 | Получено положительное заключение экспертизы сметной стоимости |
| Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству 3-х объектов | 46,2 | № 100/МК от 18.05.2020 | Получено положительное заключение экспертизы сметной стоимости |
| Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству 1-го объекта | 15,4 | № 109/МК от 01.06.2020 | Получено положительное заключение экспертизы сметной стоимости |
| Проведение ценовой экспертизы сметной документации | 46,2 | № 152/МК от 09.07.2020 | Получено положительное заключение экспертизы сметной стоимости |
| Проведение ценовой экспертизы сметной документации на проведение работ по благоустройству городского округа Большой Камень | 15,4 | № 202/МК от 27.08.2020 | Получено положительное заключение экспертизы сметной стоимости |

1.2 В рамках мероприятия «Обустройство мест массового отдыха населения» запланировано - 0,00 руб., фактически освоено – 0,00 руб.

 1.3 В рамках мероприятия «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок».

Предусмотрено бюджетной сметой 28 694,5 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 4 980,44 тыс. руб., средства краевого бюджета – 23 714,07 тыс. руб., средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.

Фактически освоено по состоянию на 3 квартал 2020 года – 18 950,34 тыс. руб. (66,04%), в том числе средства местного бюджета – 189,5 тыс. руб. (3,8 %), средства краевого бюджета – 18 760,84 тыс. руб. (79,11 %), средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.

В рамках реализации проекта ***«1000 Дворов»*** на территории городского округа Большой Камень по состоянию на 3 квартал 2020 года благоустроено 12 дворовых территорий, в том числе: на 4 территориях выполнен ремонт внутридворовых проездов, на 3 территориях установлены спортивные площадки, на 7 территориях - установлены детские площадки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Объект** | **Сумма (тыс. рублей.), муниципальный контракт и подрядчик** | **Виды и объёмы работ** |
|  | **18 950,34 тыс. руб.** |  |
| ***1.Установка детских площадок, в том числе:*** | **8 644,88 тыс. руб.** |  |
| МКД № 3 по ул. Юбилейная;  | 2 271,52 тыс. руб.50/МК от 20.04.2020ООО «Город мастеров» | Произведено устройство покрытия из щебня фр. 2-8 мм – 170кв.м., монтаж тротуарного бордюрного камня – 54 м.п. Приобретение и монтаж оборудования детской площадки: Детский игровой комплекс Тип 1 – 1 шт., Балансир одиночный – 1 шт., Качели детские Школа+ Сад – 1 шт., Песочница с крышкой – 1 шт., Карусель детская – 1 шт., Скамейка – 2 шт., Урна – 1 шт. |
| МКД № 5 по ул. Дзержинского |
| МКД № 13 по ул. Блюхера | 3 982,03 тыс. руб.72/МК от 28.04.2020 ООО "Город Мастеров" | Проведены работы по устройству покрытия из щебня фр. – 2-8 мм – 144 кв. м., устройство пешеходной дорожки – 56 м.п., установк ограждения – 44,5 кв.м., приобретение и монтаж оборудования детской площадки: Детский игровой комплекс Тип 1 – 1 шт., Качели детские Школа + Сад – 1 шт., Карусель детская – 1 шт., Домик-беседка «Карета» - 1 шт., Скамейка – 2 шт., Урна – 1 шт. |
| МКД № 16 по ул. Карла Маркса |
| МКД № 21 по ул. Ленина |
| МКД № 33 по ул. Приморского Комсомола |
| д. № 1 по ул. Школьной, с. Петровка | 2 391,33 тыс. руб.,80/МК от 06.05.2020 ООО «Город Мастеров» | Проведены работы по устройству покрытия из щебня фр. 2-8 мм – 325 кв.м., устройство пешеходной дорожки – 55 кв.м., установка ограждения – 105 кв.м. Приобретение и монтаж оборудования детской площадки: Детский игровой комплекс Тип 2 – 1 шт., Качели детские Школа + Сад – 1 шт., карусель детская – 1 шт., Домик-беседка «Карета» - 1 шт, песоница с крышкой – 1 шт., балансир одиночный – 1 шт., Диван-качели – 2 шт, Скамейка – 2 шт., урна – 2 шт. |
| ***2. Установка спортивных площадок:*** | **2 879,48 тыс. руб.** |  |
| МКД № 38 по ул. Прибрежная, мкр. Южная Лифляндия. | 2 020, 41 т.р.58/МК от 20.04.2020ИП Геращенко Н.В. | Проведены работы по устройству покрытия площадки из щебня фр. 2-8 мм – 84 кв.м., установка спортивного оборудования – 8 шт., в том числе: уличные тренажеры № 1, № 2, № 3, № 4, № 7, урна – 1 шт., скамейки – 2 шт. |
| МКД № 3 по ул. Ак. Крылова |
| МКД № 20 по ул. Карла Маркса | 859,07 тыс. руб.75/МК от 29.04.2020 ООО "Торговое оборудование" | Проведены работы по устройству покрытия площадки из щебня фр. 2-8 мм – 168 кв.м., установка спортивного оборудования – 12 шт., в том числе: спортивный комплекс Тип 3, уличные тренажеры № 1, № 2, № 3, № 6, № 7, № 10, № 11, урна – 2 шт., скамейки – 2 шт. |
| ***3. Ремонт внутридворовых дорог, в том числе:*** | **5 960,54 тыс. руб.** |  |
| МКД № 5 по ул. Дзержинского | 4 698,31 тыс. руб.52/МК от 20.04.2020 ИП Торосян С.Н. | Проведены работы по монтажу дорожных бордюр – 427,0 п.м., монтаж тротуарных бордюр – 40,0 п.м., устройство сплошного покрытия из асфальтобетона – 1629,0 кв.м., ремонт дренажной системы – 144,0 м. |
| МКД № 14, по ул. Ак. Крылова | 1 262,23 тыс. руб.81/МК от 06.05.2020 ИП Егоян А.А. | Демонтаж и установка бортовых камней – 177 м.п., ямочный ремонт – 160 кв.м., асфальтобетонное покрытие входов в подъезды – 122 кв.м., устройство водоотвода – 5 решёток ДБ 2, устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм – 830 кв.м. |
| ***4. Дополнительные контракты:*** | **1 465,44 тыс. руб.** |  |
| МКД № 5 по ул. Дзержинского | 598,42 тыс. руб.105/МК от 02.06.2020 ООО "Город Мастеров" | Демонтаж лестничных маршей – 3 шт., монта железобетонных лестничных маршей – 2 шт., устройство площадок размеролм 4,0 м. х 2,0 м – 2 шт., разборка асфальтобетонных покрытий – 384 кв.м., покрытие площадки щебнем – 384 кв.м. |
| 358,18 тыс. руб.163/МК от 03.08.2020 ИП Торосян С.Н. | Разработка грунта – 360,0 кв.м., устройство скального основания – 90,0 кв.м., устройство основания из щебня – 270,0 кв.м., устройство колодца – 1 шт. |
| МКД № 33 по ул. Приморского Комсомола | 186,45 тыс. руб.114/МК от 15.06.2020 ООО "Город Мастеров" | Выемка и перевозка грунта – 16 кубометров/27,2 тн, устройство щебеночного основания под установку габиона – 16 шт. |
| МКД № 14, по ул. Ак. Крылова | 322,39 тыс. руб.165/МК от 31.07.2020 ИП Егоян А.А. | Разборка асфальтобетонного покрытия – 830 кв.м., разборка заиленного щебеночного основания – 830 кв.м., установка бортовых камней 18 м.п., устройство /б покрытия – 90 кв.м. |

1.4 Проведение городских конкурсов "Лучший двор города", "Лучший дворник города".

Предусмотрено бюджетной сметой 190,0 тыс. рублей.

Утверждено Постановление от 25 сентября 2020 года № 1779 «Об итогах проведения городского конкурса «Лучший двор города» в 2020 году.
Готовится документация на вручение призов победителям.

По итогам конкурса «Лучший двор города» было присуждено:

* Одно первое место: ул. Ак. Крылова, д.6 - 65,0 тыс. руб.;
* Два вторых места: ул. Приморского Комсомола, д.39,
ул. Юбилейная, д.2а, - по 40,0 тыс. руб.;
* Три третьих места: ул. Аллея Труда, д.9, ул. Ганслеп, д.16,
ул. Прибрежная, д. 40, - по 15 тыс. руб.

2. Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды» на территории городского округа Большой Камень в 2020 году благоустраивается две общественные территории: Парковая зона городского округа Большой Камень и Сквер по ул. Карла Маркса, 2в
(в районе Ростелеком).

Предусмотрено бюджетной сметой по мероприятию 12 085,3 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 60,42 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 240,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 11 784,38 тыс. рублей.

Фактически освоено по состоянию на 3 квартал 2020 года – 11 711,67 тыс. рублей (96,91%), в том числе средства местного бюджета – 58,56 тыс. рублей (96,92%), средства краевого бюджета – 233,06 тыс. рублей (96,91%), средства федерального бюджета – 11 420,05 тыс. рублей (96,91 %).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Объект** | **Сумма (тыс. рублей.), муниципальный контракт и подрядчик** | **Виды работ** |
| ***1. Парковая зона ГО Большой Камень*** | 1 893,92 тыс. руб.55/МК от 20.04.2020ООО «Город Мастеров» | Приобретение и монтаж оборудования детской площадки: карусель – 1 шт., качели – 4 шт., качели «Гнездо» - 1 шт., качалка-балансир – 2 шт., песочный дворик – 1 шт., домик-беседка – 1 шт., игровое оборудование – 1 шт., спортивный комплекс – 1 шт., игровое оборудование «Скалодром» - 1 шт., лавочка – 2 шт., урна – 4 шт. |
| ***2. Сквер по ул. Карла Маркса 2в (в районе Ростелеком)*** | ***10 191,38 тыс. руб.*** |  |
| 8 576,31 тыс. руб.54/МК от 20.04.2020ООО «Балтторг» | Демонтаж дорожных и тротуарных бортовых камней, разработка грунта, монтаж дорожного бордюрного камня – 254,0 кв.м., монтаж тротуарного бордюрного камня – 232,0 кв.м., устройство покрытия из брусчатки – 2025,0 кв.м., восстановление газонов – 724,0 кв.м. Рытье траншей, устройство песчаной постели, прокладка гофрированной трубы, обратная засыпка траншеи, установка закладных фундаментов, установка декоративных опор со светильниками, установка 10-метровой опоры граненой конической со светильниками, электромонтажные работы по сборке электрической схемы и подключению светильников. |
| 299,91 тыс. руб.86/МК от 30.04.2020ООО «Город мастеров» | Ремонт лавочек 3 шт. и урн – 4 шт. |
| 599,42 тыс. руб.102/МК от 02.06.2020ООО «Балтторг» | Валка деревьев – 11 шт., корчевка пней – 11 шт., поднятие колодцев – 5 шт., ремонт дренажа – 9,0 м., ремонт покрытия из брусчатки – 84,0 кв.м., ремонт линии освещения – 140 м. |
| 342,11 тыс. руб.104/МК от 02.06.2020ООО «Балтторг» | Ремонт ливневой канализации – 5,0 м., ремонт покрытия из брусчатки – 116,0 кв.м. |
| 373,63 тыс. руб.164/МК от 06.08.2020ИП Соколова | Демонтаж и вывоз бетонных изделий – 5 шт., разработка грунта 2 группы экскаватором с погрузкой на самосвалы, для благоустройства вокруг альпинария, снятие плодородного слоя толщ. – 10 см. – 54 кв.м., транспортировка грунта 2 группы на расстояние до 8 км. – 9,72 тн., подсыпка щебнем для устройства дренажа – 5,4 кубометра, настил геотекстиля – 54 кв.м., подсыпка поверхности альпинария мраморной крошкой белого цвета толщиной 5 см – 2,7 кубометра, укладка декоративных камней для ограничения площади подсыпки мраморной крошки – 3 кубометра, подготовка стандартных посадочных мест под кусты и деревья – 4 шт., посадка кустарников и деревьев – 4 шт., рытье котлована под установку валунов – 2,6 кубометров, проливка канавы водой для уплотнения грунта – 0,5 кубометров, устройство дренажа, установка валунов, уход за деревьями и кустарниками. |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ГРБС | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|  |  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы всего, в том числе | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 0 00 00000 | 000 | 37 326,6 | 42 257,49 | 31 326,42 |
| 1. | Отдельные мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 00 00000 | 000 | 37 326,6 | 42 257,49 | 31 362,42 |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 00000 | 200 | 25 241,3 | 30 172,19 | 19 650,0 |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 L5550 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70240 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70180 | 200 | 637,69 | 637,69 | 400,4 |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 L5600 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 7025 0 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 92610 | 200 | 23 714,07 | 23 714,07 | 18 760,84 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 S2610 | 200 | 239,54 | 239,54 | 189,50 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70230 | 200 | 0,00 | 4 740,90 | 0,00 |
| 1.1.4. | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 20450 | 200 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 901 40 560 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 20830 | 200 | 650,0 | 650,0 | 300,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 00000 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Проведение городских конкурсов в сфере благоустройства | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 20530 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Заключение соглашений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с органами местного самоуправления | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Мероприятия по участию в рейтинговом интернет-голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства. Дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности ответов на них. | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 F2 00000 | 200 | 12 085,3 | 12 085,3 | 11 711,67 |
| 1.2.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 F2 55550 | 200 | 12 085,3 | 12 085,3 | 11 711,67 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы»**

**за 3 квартал 2020 года**

|  |
| --- |
| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы |
|  | Наименованиемероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срокаи меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  Муниципальная программа, всего |  | Управление жизнеобеспечения | 31.08.2020 | - | 31 362,42 |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | - проведение аукциона на выполнение работ по благоустройству территорий городского округа;- заключение муниципального контракта;- выполнение работ | Управление жизнеобеспечения | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 19 650,75 |  |
| 1.1.2 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству: двенадцати дворовых территорий, благоустраиваемых в 2020 году, Сквера (в районе Ростелеком) и городского Парка.  | Управление жизнеобеспечения | 30.09.2020 | 02.09.2020 | Заключено 9 контрактов на сумму400,4 |  |
| 1.1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | - проведение аукциона на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (установка детских и спортивных площадок);- заключение муниципального контракта;- выполнение работ | Управление жизнеобеспечения | 31.08.2020 | - | 18 950,34 |  |
| 1.1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | - прием заявлений на участие в конкурсе,- отбор дворовых территорий, соответствующих определенным условиями участия критериям,- выплата денежной премии победителям конкурса. | Управление жизнеобеспечения,МКУ СЕЗ | 01.10.2020 | - | 0,00 |  |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская | - проектирование в 2021 году;- проведение аукциона на выполнение работ по строительству парка Андреевский до 20.02.2021;- заключениемуниципального контракта до 01.03.2021;- выполнениестроительных работ до 31.08.2023 г. | Управление жизнеобеспечения | 31.08.2023 | - | 0,00 |  |
| 1.1.6 | Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | - проектированиевыполнено 11.09.2020 г.182/МК от 24.08.2020- заключениемуниципального контракта на проведение работ до 01.03.2021 г.;- выполнение работ по благоустройству Народного парка до 31.08.2022. | Управление жизнеобеспечения | 31.08.2022 | - | 300,00 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | Управление жизнеобеспечения | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 11 711,67 |  |
| 1.2.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | - проведение аукциона на выполнение работ по благоустройству общественных территорий: городской Парк и Сквер (в районе Ростелеком);- заключение муниципального контракта на благоустройство общественных территорий;- выполнение работ по благоустройству. | Управление жизнеобеспечения | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 11 711,67 |  |
| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы |
|  |  | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования на текущий год,тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактовна отчетную дату(ед/тыс. руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа, всего | 200 802,5 | 100 581,17 | 50,09% | 42 257,49 | 31 362,42 | 74,22% | 31/34086,39 |
| Бюджет городского округа | 35 131,8 | 25 361,26 | 72,19% | 6 518,56 | 948,46 | 14,55% |  |
| Краевой бюджет | 59 140,1 | 44 853,63 | 75,84% | 23 954,6 | 18 993,9 | 79,29% |  |
| Федеральный бюджет | 106 530,6 | 30 366,27 | 28,5% | 11 784,38 | 11 420,05 | 96,91% |  |
| 1. | Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» | 200 802,5 | 100 581,17 | 50,09% | 42 257,49 | 31 362,42 | 74,22% | 31/34086,39 |
| Бюджет городского округа | 35 131,8 | 25 361,26 | 72,19% | 6 518,56 | 948,46 | 14,55% |  |
| Краевой бюджет | 59 140,1 | 44 853,63 | 75,84% | 23 954,57 | 18 993,9 | 79,29% |  |
| Федеральный бюджет | 106 530,6 | 30 366,27 | 28,5% | 11 784,38 | 11 420,05 | 96,91% |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | 83 690,25 | 71 854,54 | 85,86% | 30 172,2 | 19 650,74 | 65,13% | 25/22001,09 |
| Бюджет городского округа | 32 100,11 | 25 217,63 | 78,56% | 6 458,13 | 889,9 | 13,78% |  |
| Краевой бюджет | 49 235,2 | 44 281,97 | 89,94% | 23 714,07 | 18 760,84 | 79,11% |  |
| Федеральный бюджет | 2 354,94 | 2 354,94 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень, всего | 2 604,1 | 1 912,55 | 73,44% | 637,69 | 400,4 | 62,79% | 10/400,4 |
| Бюджет городского округа | 2 604,1 | 1 912,55 | 73,44% | 637,69 | 400,4 | 62,79% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | 3 657,76 | 3 657,76 | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 981,69 | 981,69 | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 321,13 | 321,13 | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 2 354,94 | 2 354,94 | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 76 288,39 | 65 684,23 | 86,1% | 28 694,5 | 18 950,34 | 66,04% | 14/21300,69 |
| Бюджет городского округа | 27 374,32 | 21 723,39 | 79,36% | 4 980,44 | 189,5 | 3,8% |  |
| Краевой бюджет | 48 914,07 | 43 960,84 | 89,87% | 23 714,07 | 18 760,84 | 79,11% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | 490,0 | 300,0 | 61,22% | 190,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 490,0 | 300,0 | 61,22% | 190,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.6 | Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | 650,0 | 300,00 | 46,15% | 650,0 | 300,00 | 46,15% | 1/300,0 |
| Бюджет городского округа | 650,0 | 300,00 | 46,15% | 650,0 | 300,00 | 46,15% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2 | Основное мероприятие Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 117 112,25 | 28 726,62 | 24,53% | 12 085,3 | 11 711,67 | 96,91% | 6/12085,3  |
| Бюджет городского округа | 3 031,69 | 143,63 | 4,74% | 60,42 | 58,56 | 96,92% |  |
| Краевой бюджет | 9 904,9 | 571,66 | 5,77% | 240,5 | 233,06 | 96,91% |  |
| Федеральный бюджет | 104 175,66 | 28 011,33 | 26,89% | 11 784,38 | 11 420,05 | 96,91% |  |
| 2.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 117 112,25 | 28 726,62 | 24,53% | 12 085,3 | 11 711,67 | 96,91% |  |
| Бюджет городского округа | 3 031,69 | 143,63 | 4,74% | 60,42 | 58,56 | 96,92% |  |
| Краевой бюджет | 9 904,9 | 571,66 | 5,77% | 240,5 | 233,06 | 96,91% |  |
| Федеральный бюджет | 104 175,66 | 28 011,33 | 26,89% | 11 784,38 | 11 420,05 | 96,91% |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы»**

**за 3 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансированияиз бюджета городского округа,тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 239,54 | 23 714,07 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-паСоглашение о предоставлении в 2020 году субсидий, источником которых являются средства краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году б/н от 12 марта 2020 года. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 644-КЗ «Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" |
| 2 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 60,43 | 12 024,87 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2020 года.Соглашение о предоставлении в 2020 году субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году № 05706000-1-2020-003 от 10 марта 2020 года | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 644-КЗ «Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" |