**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

Наименование муниципальной **«Совершенствование муниципального**

программы: **управления в городском округе**

**Большой Камень» на 2020-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | **Управление делами администрации городского округа Большой Камень** |

Отчетная дата: **3 квартал 2020 года**

Должность, фамилия, имя, **начальник управления делами**

отчество, номер телефона **администрации городского**

исполнителя: **округа Большой Камень**

**С.А. Кимбаева, (42335)5-16-88**

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020– 2025 годы**
(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Код бюджетной классификации  | Объем бюджетных ассигнований, предусмот-ренный муниципальной программой (постановление администрации ГО Большой Камень от 25.06.2020 г. №936), тыс. руб. | Объем бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи на отчетную дату (решение Думы ГО Большой Камень от 27.11.2019 №250, от 20.01.2020 №258, от 27.02.2020 №273, от 28.05.2020 № 304, от 30.07.2020 № 335), тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. |
| ГРБС | Рз  | ЦСР | ВР |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2020-2025 годы»** | **000** | **0000** | **270000000** | **000** | **52417,216** | **61850,289** | **33889,882** |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** | **000** | **0000** | **2710000000** | **000** | **40844,551** | **47993,009** | **26381,251** |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы | 000 | 0000 | 2710100000 | 000 | 804,800 | 779,800 | 409,551 |
| Мероприятие.Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | 000 | 0000 | 2710120710 | 000 | 804,800 | 779,800 | 409,551 |
| управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0104 | 2710120710 | 100 200 | 215,000 | 215,000 | 77,650 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0104 | 2710120710 | 100 200 | 407,100 | 407,100 | 185,647 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2710120710 | 200 | 182,700 | 157,700 | 146,254 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710200000 | 000 | 9920,788 | 10460,953 | 6974,060 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 902 | 0113 | 2710293010 | 100 200 | 1181,384 | 1181,384 | 903,073 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710293010 | 100 200 | 1181,384 | 1181,384 | 903,073 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 902 | 0113 | 2710293030 | 100 200 | 781,459 | 781,459 | 565,406 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710293030 | 100 200 | 781,459 | 781,459 | 565,406 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 902 | 0113 | 2710293100 | 100 200 | 848,167 | 848,167 | 523,125 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710293100 | 100 200 | 848,167 | 848,167 | 523,125 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния | 902 | 0113 | 2710259300 | 100 200 | 4380,800 | 4920,965 | 3364,954 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710259300 | 100 200 | 4380,800 | 4920,965 | 3364,954 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 902 | 113 | 2710293160 | 100 200 | 2728,978 | 2728,978 | 1617,502 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 113 | 2710293160 | 100 200 | 2728,978 | 2728,978 | 1617,502 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710300000 | 000 | 503,980 | 503,980 | 28,080 |
| Мероприятие.Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710320630 | 200 | 503,980 | 503,980 | 28,080 |
| управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0104 | 2710320630 | 200 | 63,180 | 63,180 | 28,080 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0104 | 2710320630 | 200 | 400,000 | 400,000 | 0,000 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2710320630 | 200 | 40,800 | 40,800 | 0,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710400000 | 000 | 29614,983 | 36248,276 | 18969,560 |
| Мероприятие.Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | 902 | 0113 | 2710471590 | 100 200 800 | 29614,983 | 36248,276 | 18969,560 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710471590 | 100 200 800 | 29614,983 | 36248,276 | 18969,560 |
| **Подпрограмма № 2 «Информационное сообщество городского округа Большой Камень»** | **000** | **0000** | **2720000000** | **000** | **11572,665** | **13857,280** | **7508,631** |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий | 902 | 0103 0106 0113 | 2720100000 | 000 | 3720,328 | 3652,528 | 1374,440 |
| Мероприятие.Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | 902 | 0103 0106 0113 | 2720120590 | 200 | 3720,328 | 3652,528 | 1374,440 |
| управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0113 | 2720120590 | 200 | 2115,972 | 2115,972 | 430,686 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720120590 | 200 | 1396,862 | 1336,862 | 814,595 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2720120590 | 200 | 146,178 | 138,378 | 102,450 |
| Контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 906 | 0106 | 2720120590 | 200 | 61,316 | 61,316 | 26,709 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень | 902 | 0103 0106 0113 | 2720200000 | 000 | 1567,656 | 3565,754 | 1586,366 |
| Мероприятие. Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть Интернет, включая оплату трафика по получателю бюджетных средств | 902 | 0103 0113 | 2720220320 | 200 | 73,972 | 133,972 | 78,294 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720220320 | 200 | 69,772 | 129,772 | 76,194 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2720220320 | 200 | 4,200 | 4,200 | 2,100 |
| Мероприятие. Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | 902 | 0103 0106 0113 | 2720270200 | 200 | 1493,684 | 3431,782 | 1508,072 |
| управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0113 | 2720270200 | 000 | 113,750 | 213,750 | 86,296 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720270200 | 000 | 1265,134 | 3020,234 | 1244,378 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2720270200 | 200 | 104,000 | 186,998 | 175,598 |
| Контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 906 | 0106 | 2720270200 | 200 | 10,800 | 10,800 | 1,800 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Поддержка социально-значимых проектов | 902 | 1202 | 2720300000 | 000 | 4169,907 | 4794,574 | 3578,814 |
| Мероприятие.Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | 902 | 1202 | 2720370630 | 600 | 4169,907 | 4794,574 | 3578,814 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 1202 | 2720370630 | 600 | 4169,907 | 4794,574 | 3578,814 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа | 902 | 113 | 2720400000 | 000 | 2114,774 | 1844,424 | 969,011 |
| Мероприятие.Закупка программных средств защиты информации | 902 | 113 | 2720470190 | 200 | 1530,846 | 1260,496 | 889,569 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720470190 | 200 | 1530,846 | 1260,496 | 889,569 |
| Мероприятие. Закупка аппаратных средств защиты информации | 902 | 113 | 2720470200 | 200 | 83,928 | 83,928 | 79,442 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720470200 | 200 | 83,928 | 83,928 | 79,442 |
| Мероприятие. Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем | 902 | 113 | 2720420600 | 200 | 250,000 | 250,000 | 0,000 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720420600 | 200 | 250,000 | 250,000 | 0,000 |
| Мероприятие. Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенного помещения | 902 | 113 | 2720420610 | 200 | 250,000 | 250,000 | 0,000 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720420610 | 200 | 250,000 | 250,000 | 0,000 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020– 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование мероприятий | Контрольные события реализации мероприятия\* | Плановый срок исполнения мероприятия | Фактический срок исполнения мероприятия | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планируемого срока и меры по исполнению мероприятия | Ф.И.О. ответственного исполнителя |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Основное мероприятие.**Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Мероприятие.** Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве |  |  |  |  |  |  |
| 4 | управление финансов администрации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | **Контрольное событие 1.1.** Расходы на повышение квалификации, профессиональную подготовку и обучающие семинары | декабрь | - | договор от 15.05.2020 № 389314219 на сумму 29,75 тыс. руб. Освоено: 29,75 тыс. р., договор от 03.09.2020 № 216575321/20Ш на сумму 47,9 тыс. р. Освоено: 47,9 тыс. р. | Срок не наступил | Климова Е.А. |
| 6 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | **Контрольное событие 1.1.** Расходы на повышение квалификации, профессиональную подготовку и обучающие семинары | декабрь | - | 1) МК № 44 от 17.03.2020 на сумму 34,9 тыс. р. Освоено: 34,9 тыс. р.МК № ПК-03-04 от 04.03.2020 на сумму: 21 тыс. р. Освоено: 21 тыс. р.МК № 79 от 14.05.2020 на сумму: 8,8 тыс. р. Освоено: 8,8 тыс. р.МК № 285 от 02.07.2020 на сумму 1,6 тыс. р. Освоено: 1,6 тыс. р.МК № 025-КОН- 2У/025-1 от 13.08.2020 на сумму 6 тыс. р. Освоено: 6 тыс. р.МК № 52 от 23.07.2020 на сумму 4 тыс. р. Освоено: 4 тыс. р.МК № 0104 от 07.09.2020 на сумму 42,25 тыс. р. Освоено: 0 р.МК № 176/2020- ПК/ИПиНБ от 14.09.2020 на сумму 32,4 тыс. р. Освоено 32,4 тыс. р.2) Без заключения контрактов освоено: 76,947 тыс. р. | Срок не наступил | Ладыгина И.С. |
| 8 | Дума городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | **Контрольное событие 1.1.** Расходы на повышение квалификации, профессиональную подготовку и обучающие семинары | декабрь | - | 1) МК №ПК-03-09 от 05.03.2020 г. на сумму 11,4 тыс. р. Освоено: 11,4 тыс. р.МК №109595848/20Ш от 23.03.2020 г. на сумму 16 тыс. р. Освоено: 16 тыс. р.МК №109599582/20Ш от 23.03.2020 на сумму 2,6 тыс. р. Освоено 2,6 тыс. р.МК №110820/001 от 10.08.2020 на сумму 42,63 тыс. р. Освоено 42,63 тыс. р.МК № КФ-2020/ЩИИ-50 на сумму 17,00 тыс. р. Освоено 17,00 тыс. р.2) Без заключения контрактов освоено: 56,624 тыс. р. | Срок не наступил | Немцева С.О. |
| 10 | **Основное мероприятие.**Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 11 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  |  |  |  |
| 12 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | **Контрольное событие 2.1.** Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | декабрь | - | 1) МК № АРТ/136/01/2020 от 24.01.2020 на сумму 7 тыс. р. Освоено: 0,95 тыс. р.МК № 725000070277/13 от 09.01.2020 на сумму 11 тыс. р. Освоено: 9,358 тыс. р.МК № 035 от 28.04.2020 на сумму 3,5 тыс. р. Освоено: 3,5 тыс. р.МК № Ч000003046 от 09.06.2020 на сумму 27,2 тыс. р. Освоено: 27,2 тыс. р.2) Без заключения контрактов освоено: 862,065 тыс. р. | Срок не наступил | Главный специалист 1 разряда комиссии по делам несовершеннолетних |
| 14 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий |  |  |  |  |  |  |
| 15 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | **Контрольное событие 2.2.** Осуществление полномочий по созданию административных комиссий | декабрь | - | 1) МК № АРТ/136/01/2020 от 24.01.2020 на сумму 6 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р.МК № 725000070278/14 от 09.01.2020 на сумму 10 тыс. р. Освоено: 8,261 тыс. р.МК № 035 от 28.04.2020 на сумму 6 тыс. р. Освоено: 6 тыс. р.МК № 029 от 24.04.2020 на сумму 3,78 тыс. р. Освоено: 3,78 тыс. р.2) Без заключения контрактов освоено: 547,365 тыс. р. | Срок не наступил | Начальник отдела по исполнению административного законодательства |
| 17 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда |  |  |  |  |  |  |
| 18 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | **Контрольное событие 2.3.** Осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда | декабрь | - | 1) МК № 725000057521/15 от 09.01.2020 на сумму 13 тыс. р. Освоено: 7,868 тыс. р. МК № 029 от 24.04.2020 на сумму 1,38 тыс. р. Освоено: 1,38 тыс. р.2) Без заключения контрактов освоено: 513,877 тыс. р. | Срок не наступил | Начальник отдела по государственному управлению охраной труда |
| 20 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  |  |  |  |
| 21 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | **Контрольное событие 2.4.** Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | декабрь | - | 1) МК № 725000070276/12 от 09.01.2020 на сумму 18 тыс. р. Освоено: 11,226 тыс. р.МК № АРТ/136/01/2020 от 24.01.2020 на сумму 5 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р.МК № Б3005 от 09.01.2020 на сумму 27 тыс. руб. Освоено: 14,428 тыс. р.МК № БК-43 от 05.02.2020 на сумму 3,211 тыс. р., Освоено: 2,855 тыс. р.МК № 58/6 от 09.01.2020 на сумму 82,328 тыс. р. Освоено: 82,328 тыс. р.МК № 9 от 09.01.2020 на сумму 213,82 тыс. р. Освоено: 124,728 тыс. р.МК № 10 от 09.01.2020 на сумму 9 тыс. р. Освоено: 6 тыс. р.МК № 20 от 04.02.2020 на сумму 32 тыс. р. Освоено 32 тыс. р.МК № 51 от 25.03.2020 на сумму 1,25 тыс. р. Освоено: 1,25 тыс. р.МК № 015 от 27.03.2020 на сумму 826,652 тыс. р. Освоено: 709,964 тыс. р.МК № 029 от 24.04.2020 на сумму 4,32 тыс. р. Освоено: 4,32 тыс. р.2) Без заключения контрактов освоено: 2375,855 тыс. р. | Срок не наступил | Начальник отдела ЗАГС |
| 23 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |
| 24 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | **Контрольное событие 2.5.** Осуществление полномочий в сфере опеки и попечительства | декабрь | - | 1) МК № 4 от 12.02.2020 на сумму 13,023 тыс. р. Освоено: 13,023 тыс. р.МК № БК-767 от 20.07.2020 на сумму 1,039 тыс. р. Освоено: 0,534 тыс. р.МК № 022 от 30.03.2020 на сумму 20,2 тыс. р. Освоено: 20,2 тыс. р.МК № 725000085016 от 08.06.2020 на сумму 8,4 тыс. р. Освоено: 3,331 р.МК № 032 от 08.05.2020 на сумму 65,933 тыс. р. Освоено: 65,933 р.МК № 026 от 20.04.2020 на сумму 29,580 тыс. р. Освоено: 29,580 р.МК № 029 от 24.04.2020 на сумму 1,120 тыс. р. Освоено: 1,120 р.МК № 095 от 03.08.2020 на сумму 62,209 тыс. р. Освоено: 36,209 тыс. р.МК № 20-113 от 31.07.2020 на сумму 1 тыс. р. Освоено: 1 тыс. р.МК № АРТ/136/01/2020 от 24.01.2020 на сумму 0,5 тыс. р. Освоено: 0,2 тыс. р.2) Без заключения контрактов освоено: 1446,372 тыс. р. | Срок не наступил | Начальник отдела опеки и попечительства |
| 26 | **Основное мероприятие.**Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 27 | **Мероприятие.** Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 28 | управление финансов администрации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | **Контрольное событие 3.1.** Организация ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | декабрь | - | 1) Договор № 3-м/о-2020 от 11.02.2020 на сумму 55,8 тыс.р. Освоено: 16,742 тыс. р. | Срок не наступил | Климова Е.А. |
| 30 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | **Контрольное событие 3.1.** Организация ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | декабрь | - | - | Срок не наступил | Кимбаева С.А.. |
| 32 | Дума городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | **Контрольное событие 3.1.** Организация ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | декабрь | - | № 17 от 11.09.2020 на сумму 37,795 тыс. р. Освоено 11,338 тыс. р. | Срок не наступил | Немцева С.О. |
| 34 | **Основное мероприятие.**Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 35 | **Мероприятие.** Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» |  |  |  |  |  |  |
| 36 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | **Контрольное событие 4.1.** Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | декабрь | - | Выделено: 36248,276 тыс. р.Освоено: 18969,560 тыс. р. | Срок не наступил | Моисеенко А.С. |
| 38 | **Подпрограмма 2. «Информационное общество городского округа Большой Камень»** |  |  |  |  |  |  |
| 39 | **Основное мероприятие.**Повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий |  |  |  |  |  |  |
| 40 | **Мероприятие.**Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов |  |  |  |  |  |  |
| 41 | управление финансов администрации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | **Контрольное событие 5.4.** Оказание информационных услуг по обновлению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант» | декабрь | - | договор от 01.04.2020 №2020-0154 на сумму 54,4 тыс. р., Освоено: 30,386 тыс. р. | Срок не наступил | Климова Е.А. |
| 43 |  | **Контрольное событие 5.7.**Оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение | ноябрь | - |  | Срок не наступил | Климова Е.А. |
| 44 |  | **Контрольное событие 5.9.**Заключение договора на сопровождение ПК “АКСИОК” (бухгалтерия) | декабрь | - | МК № 1 от 09.01.2020 на сумму 109,2 тыс. р. Освоено: 72,8 тыс. р. | Срок не наступил | Климова Е.А. |
| 45 |  | **Контрольное событие 5.10.**Заключение договора на приобретение неисключительных прав на использование и сопровождение ПК «Налоговая отчетность», изготовление и публикация сертификата электронной подписи | ноябрь | - | - | Срок не наступил | Климова Е.А. |
| 46 |  | **Контрольное событие 5.11.**Заключение договора на приобретение неисключительных прав на использование ПК «Бюджет-Смарт» (МИС «Исполнение бюджета») лицензия на 1 год | декабрь | - | - | Срок не наступил | Климова Е.А. |
| 47 |  | **Контрольное событие 5.12.**Заключение договора на сопровождение ПК «БАРС:Бюджетная отчетность» (МИАС «БАРС.Отчетность») | декабрь | - | МК № 2 от 09.01.2020 на сумму 360,0 тыс. р. Освоено: 240 тыс. р. | Срок не наступил | Климова Е.А. |
| 48 |  | **Контрольное событие 5.13.**Зключение договора на приобретение неисключительных прав на восстановление и использование программного обеспечения VipNet Client 4.x (КС2) и СЗИ НСД Dallas Lock | апрель | апрель | договор от 28.04.2020 №001014 на сумму 87,5 тыс. р., Освоено: 87,5 тыс. р.- |  | Климова Е.А. |
| 49 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | **Контрольное событие 5.1.**Заключение контракта на оказание консультационных услуг по программным продуктам «1С:Предприятие» | декабрь | - | - | Срок не наступил | Битяй О.С. |
| 51 |  | **Контрольное событие 5.2.**Заключение контракта на информационно-технологическое сопровождение программных продуктов «1С:Предприятие» | декабрь | - | МК № 265 от 10.08.2020 на сумму 132 тыс. р. Освоено: 0 р. | Срок не наступил | Битяй О.С. |
| 52 |  | **Контрольное событие 5.3.** Организация лицензионного обслуживания ПП «БАРС-Имущество» | июнь | июнь | МК № 027 от 07.04.2020 на сумму 52,5 тыс. р. Освоено: 52,5 тыс. р.МК № 061 от 09.06.2020 на сумму 98,25 тыс. р. Освоено: 98,25 тыс. р. | - | Руденко Д.А. |
| 53 |  | **Контрольное событие 5.4.** Оказание информационных услуг по обновлению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант» | декабрь | - | МК № 016 от 24.03.2020 на сумму 369,283 тыс. р. Освоено: 242,16 тыс. р. | Срок не наступил | Руденко Д.А. |
| 54 |  | **Контрольное событие 5.5.** Оказание услуг по продлению неисключительных прав на использование базы данных электронной системы «Госфинансы» | август | август | МК № 084 от 30.06.2020 на сумму 47,063 тыс. р. Освоено: 47,063 тыс. р.МК № 085 от 07.07.2020 на сумму 51,457 тыс. р. Освоено: 51,457 тыс. р.МК № 101 от 31.08.2020 на сумму 41,964 тыс. р. Освоено: 41,964 тыс. р. | - | Руденко Д.А. |
| 55 |  | **Контрольное событие 5.6.** Оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение Битрикс24 | май | апрель | МК № 033 от 28.04.2020 на сумму 169,15 тыс. р. Освоено: 169,15 тыс. р. | - | Руденко Д.А. |
| 56 |  | **Контрольное событие 5.7.** Оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение | март | март | МК № 025 от 31.03.2020 на сумму 112,051 тыс. р. Освоено: 112,051 тыс. р. | - | Руденко Д.А. |
| 57 | Дума городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | **Контрольное событие 5.1.**Заключение контракта на оказание консультационных услуг по программным продуктам «1С:Предприятие» | декабрь | - | - | Срок не наступил | Немцева С.О. |
| 59 |  | **Контрольное событие 5.2.**Заключение контракта на информационно-технологическое сопровождение программных продуктов «1С:Предприятие» | май | апрель | МК №ВЦ-ВЦ-00001392 от 24.04.2020 на сумму 33,816 тыс. р. Освоено: 33,816 тыс. р. |  | Немцева С.О. |
| 60 |  | **Контрольное событие 5.7.** Оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение | декабрь | - | - | Срок не наступил | Немцева С.О. |
| 61 |  | **Контрольное событие 5.8.** Заключение контракта на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения | декабрь |  | МК № 1 от 09.01.2020 на сумму 91,512 рублей. Освоено: 68,634 тыс. р. | Срок не наступил | Немцева С.О. |
| 62 | Контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | **Контрольное событие 5.1.**Заключение контракта на оказание консультационных услуг по программным продуктам «1С:Предприятие» | декабрь | - | - | Срок не наступил | Апрускина Н.Г. |
| 64 |  | **Контрольное событие 5.2.**Заключение контракта на информационно-технологическое сопровождение программных продуктов «1С:Предприятие» | декабрь | - | МК №16571031/20 от 31.07.2020 на сумму 8,75 тыс. р. Освоено: 8,75 тыс. р. | Срок не наступил | Апрускина Н.Г. |
| 65 |  | **Контрольное событие 5.8.** Заключение контракта на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения | декабрь | - | МК №3 от 09.01.2020 на сумму 23,945 рублей. Освоено: 17,959 тыс. р. | Срок не наступил | Апрускина Н.Г. |
| 66 | **Основное мероприятие.** Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 67 | **Мероприятие.**Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть "Интернет", включая оплату трафика по получателю бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 68 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | **Контрольное событие 6.1.** Заключение договоров на услуги сотовой связи и доступа в сеть Интернет | декабрь |  | МК № 495195833 от 09.01.2020 на сумму: 5 тыс. р. Освоено: 2,2 тыс. р.МК № 16 от 13.02.2020 на сумму: 63,994 тыс. р. Освоено: 63,994 тыс. р.МК № 125381983166 от 01.09.2020 на сумму 60 тыс. р. Освоено: 10 тыс. р. | Срок не наступил | Битяй О.С. |
| 70 | Дума городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | **Контрольное событие 6.1.** Заключение договоров на услуги сотовой связи и доступа в сеть Интернет | декабрь |  | МК № 4 от 13.01.2020 на сумму 3,960 тыс. р. Освоено: 2,1 тыс. р. | Срок не наступил | Немцева С.О. |
| 72 | **Мероприятие.**Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| 73 | управление финансов администрации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | **Контрольное событие 6.2.**Заключение договора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники | декабрь | - | Договор № 1420 от 09.01.2020 на сумму 37,0 тыс. р. Освоено: 22,096 тыс. р. | Срок не наступил | Климова Е.А. |
| 75 |  | **Контрольное событие 6.4.**Закупка компьютерного оборудования и комплектующих частей к ним | декабрь | - | договор от 20.04.2020 №ЕШ5-000073 на сумму 6,6 тыс. р., Освоено: 6,6 тыс .р.договор от 28.04.2020 №А-00138321 на сумму 57,6 тыс. р., Освоено: 57,6 тыс .р. | Срок не наступил | Климова Е.А. |
| 76 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | **Контрольное событие 6.2.**Заключение договора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники | декабрь | - | МК № 035 от 28.04.2020 на сумму 75 тыс. р. Освоено: 75 тыс. р.МК № 087 от 21.07.2020 на сумму 82 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р. | Срок не наступил | Руденко Д.А. |
| 78 |  | **Контрольное событие 6.3.**Поставка картриджей | декабрь | - |  МК № 029 от 24.04.2020 на сумму 180,511 тыс. р. Освоено: 180.511 тыс. р.МК № 0105 от 11.09.2020 на сумму 275,237 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р. | Срок не наступил | Руденко Д.А. |
| 79 |  | **Контрольное событие 6.4.**Закупка компьютерного оборудования и комплектующих частей к ним | декабрь | - | МК № 026 от 20.04.2020 на сумму 926,914 тыс. р. Освоено: 926,914тыс. р.МК № 264 от 03.08.2020 на сумму 61,953 тыс. р. Освоено: 61,953 тыс. р.МК № 0108 от 14.09.2020 на сумму 1415,697. Освоено: 0 р. | Срок не наступил | Руденко Д.А. |
| 80 | Дума городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | **Контрольное событие 6.2.**Заключение договора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники | декабрь | - | МК № 3 от 09.01.2020 на сумму 32,0 рублей. Освоено: 20,6 тыс. р. | Срок не наступил | Немцева С.О. |
| 82 |  | **Контрольное событие 6.4.**Закупка компьютерного оборудования и комплектующих частей к ним | август | август | МК № 3 от 09.01.2020 на сумму 12,0 тыс. р. Освоено: 12,0 тыс. р. МК №ТК-18-20 от 18.02.2020 на сумму 59,999 тыс. р. Освоено: 59,999 тыс. р.МК ТЧ №А-10823731 от 17.08.2020 на сумму 82,999 тыс. р.Освоено: 82,999 тыс. р. |  | Немцева С.О. |
| 83 | Контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | **Контрольное событие 6.4.**Закупка компьютерного оборудования и комплектующих частей к ним | декабрь |  | МК №1 от 09.01.2020 на сумму 10,800 тыс. р. Освоено: 1,8 тыс. р. | Срок не наступил | Апрускина Н.Г. |
| 85 | **Основное мероприятие.** Поддержка социально-значимых проектов |  |  |  |  |  |  |
| 86 | **Мероприятие.**Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации |  |  |  |  |  |  |
| 87 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | **Контрольное событие 7.1.**Публикация муниципальных правовых актов в средствах массовой информации | декабрь | - | МК № 8 от 15.01.2020 на сумму 4794,574 тыс. р. Освоено: 3578,814 тыс. р. | Срок не наступил | Карепанова Л.В. |
| 89 | **Основное мероприятие.** Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа |  |  |  |  |  |  |
| 90 | **Мероприятие.**Закупка программных средств защиты информации |  |  |  |  |  |  |
| 91 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | **Контрольное событие 7.1.**Оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение | декабрь |  | МК № 019 от 24.03.2020 на сумму 877,569 тыс. р. Освоено: 877,569 тыс. р.МК № 1142019 от 22.04.2020 на сумму 12 тыс. р. Освоено: 12 тыс. рМК № 0102 от 04.09.2020 на сумму 249,429 тыс. р. Освоено: 0 р.МК № 0109 от 21.09.2020 на сумму 15,911 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р. | Срок не наступил | Руденко Д.А. |
| 93 | **Мероприятие**. Закупка аппаратных средств защиты информации |  |  |  |  |  |  |
| 94 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | **Контрольное событие 7.2.**Закупка аппаратных средств защиты информации | июнь | июнь | МК № 076 от 26.06.2020 на сумму 34,99 тыс. р. Освоено: 34,99 тыс. р.МК № 078 от 29.06.2020 на сумму 44,452 тыс. р. Освоено: 44,452 тыс. р. |  | Руденко Д.А. |
| 96 | **Мероприятие.** Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем |  |  |  |  |  |  |
| 97 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | **Контрольное событие 7.3.**Услуги по аттестации муниципальных информационных систем | декабрь | - | - | Срок не наступил | Руденко Д.А. |
| 99 | **Мероприятие.** Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенному помещению |  |  |  |  |  |  |
| 100 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | **Контрольное событие 7.4.**Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенному помещению | декабрь | - | МК № 0110 от 29.09.2020 на сумму 145 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р. | Срок не наступил | Руденко Д.А. |

Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, 2020-2025 годы, тыс. р. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, с 2020 года до 2 кв. 2020 года, тыс. р. | Оценка исполнения, % | Объем финансирования на текущий 2020 год, тыс. р. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. р. | Оценка исполнения на текущую дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. р. |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2020-2025 годы»** | **297178,191** | **33889,882** | **11,404** | **61850,289** | **33889,882** | **54,793** | **66/36891,634** |
| краевой бюджет | 51695,985 | 6974,060 | 13,491 | 10460,953 | 6974,060 | 66,668 | 31/7259,979 |
| бюджет городского округа | 245482,206 | 27095,822 | 11,038 | 51389,336 | 27095,822 | 52,727 | 62/29631,655 |
| **Подпрограмма № 1** **«Развитие и совершенствование муниципальной службы»** | **239524,016** | **26381,251** | 11,014 | **47993,009** | **26381,251** | **54,969** | **49/26774,935** |
| краевой бюджет | 51695,985 | 6974,060 | 13,491 | 10460,953 | 6974,060 | 66,668 | 31/7259,979 |
| бюджет городского округа | 187828,031 | 19407,191 | 10,332 | 37532,056 | 19407,191 | 51,708 | 18/19514,956 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы | 3775,800 | 409,551 | 10,847 | 779,800 | 409,551 | 52,52 | 15/451,801 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 3775,800 | 409,551 | 10,847 | 779,800 | 409,551 | 52,52 | 15/451,801 |
| Мероприятие.Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | 3775,800 | 409,551 | 10,847 | 779,800 | 409,551 | 52,52 | 15/451,801 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 3775,800 | 409,551 | 10,847 | 779,800 | 409,551 | 52,52 | 15/451,801 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень | 51695,985 | 6974,060 | 13,491 | 10460,953 | 6974,060 | 66,668 | 31/7259,979 |
| краевой бюджет | 51695,985 | 6974,060 | 13,491 | 10460,953 | 6974,060 | 66,668 | 31/7259,979 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 6937,534 | 903,073 | 13,017 | 1181,384 | 903,073 | 76,442 | 4/910,765 |
| краевой бюджет | 6937,534 | 903,073 | 13,017 | 1181,384 | 903,073 | 76,442 | 4/910,765 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 4590,950 | 565,406 | 12,316 | 781,459 | 565,406 | 72,353 | 4/573,145 |
| краевой бюджет | 4590,950 | 565,406 | 12,316 | 781,459 | 565,406 | 72,353 | 4/573,145 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 4982,567 | 523,125 | 10,499 | 848,167 | 523,125 | 61,677 | 2/528,257 |
| краевой бюджет | 4982,567 | 523,125 | 10,499 | 848,167 | 523,125 | 61,677 | 2/528,257 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния | 18925,300 | 3364,954 | 17,78 | 4920,965 | 3364,954 | 68,38 | 11/3598,436 |
| краевой бюджет | 18925,300 | 3364,954 | 17,78 | 4920,965 | 3364,954 | 68,38 | 11/3598,436 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 16259,634 | 1617,502 | 9,948 | 2728,978 | 1617,502 | 59,271 | 10/1649,376 |
| краевой бюджет | 16259,634 | 1617,502 | 9,948 | 2728,978 | 1617,502 | 59,271 | 10/1649,376 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих | 3007,980 | 28,080 | 0,934 | 503,980 | 28,080 | 5,572 | 2/93,595 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 3007,980 | 28,080 | 0,934 | 503,980 | 28,080 | 5,572 | 2/93,595 |
| Мероприятие.Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | 3007,980 | 28,080 | 0,934 | 503,980 | 28,080 | 5,572 | 2/93,595 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 3007,980 | 28,080 | 0,934 | 503,980 | 28,080 | 5,572 | 2/93,595 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень | 181044,251 | 18969,560 | 10,478 | 36248,276 | 18969,560 | 52,332 | 1/18969,560 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 181044,251 | 18969,560 | 10,478 | 36248,276 | 18969,560 | 52,332 | 1/18969,560 |
| Мероприятие.Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | 181044,251 | 18969,560 | 10,478 | 36248,276 | 18969,560 | 52,332 | 1/18969,560 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 181044,251 | 18969,560 | 10,478 | 36248,276 | 18969,560 | 52,332 | 1/18969,560 |
| **Подпрограмма № 2** **«Информационное сообщество городского округа Большой Камень»** | **57654,175** | **7508,631** | **13,024** | **13857,280** | **7508,631** | **54,185** | **44/10250,270** |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 57654,175 | 7508,631 | 13,024 | 13857,280 | 7508,631 | 54,185 | 44/10250,270 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий | 18068,874 | 1374,440 | 7,607 | 3652,528 | 1374,440 | 37,63 | 17/1842,841 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 18068,874 | 1374,440 | 7,607 | 3652,528 | 1374,440 | 37,63 | 17/1842,841 |
| Мероприятие.Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | 18068,874 | 1374,440 | 7,607 | 3652,528 | 1374,440 | 37,63 | 17/1842,841 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 18068,874 | 1374,440 | 7,607 | 3652,528 | 1374,440 | 37,63 | 13/1842,841 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень | 9835,203 | 1586,366 | 16,129 | 3565,754 | 1586,366 | 44,489 | 19/3449,264 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 9835,203 | 1586,366 | 16,129 | 3565,754 | 1586,366 | 44,489 | 19/3449,264 |
| Мероприятие. Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть Интернет, включая оплату трафика по получателю бюджетных средств | 550,144 | 78,294 | 14,232 | 133,972 | 78,294 | 58,441 | 4/132,954 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 550,144 | 78,294 | 14,232 | 133,972 | 78,294 | 58,441 | 4/132,954 |
| Мероприятие. Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | 9285,059 | 1508,072 | 16,242 | 3431,782 | 1508,072 | 43,944 | 15/3316,31 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 9285,059 | 1508,072 | 16,242 | 3431,782 | 1508,072 | 43,944 | 15/3316,31 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Поддержка социально-значимых проектов | 19800,182 | 3578,814 | 18,075 | 4794,574 | 3578,814 | 74,643 | 1/3578,814 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 19800,182 | 3578,814 | 18,075 | 4794,574 | 3578,814 | 74,643 | 1/3578,814 |
| Мероприятие.Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | 19800,182 | 3578,814 | 18,075 | 4794,574 | 3578,814 | 74,643 | 1/3578,814 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 19800,182 | 3578,814 | 18,075 | 4794,574 | 3578,814 | 74,643 | 1/3578,814 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа | 9949,916 | 969,011 | 9,739 | 1844,424 | 969,011 | 52,537 | 7/1379,351 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 9949,916 | 969,011 | 9,739 | 1844,424 | 969,011 | 52,537 | 7/1379,351 |
| Мероприятие.Закупка программных средств защиты информации | 7404,987 | 889,569 | 12,013 | 1260,496 | 889,569 | 70,573 | 4/1154,909 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 7404,987 | 889,569 | 12,013 | 1260,496 | 889,569 | 70,573 | 4/1154,909 |
| Мероприятие. Закупка аппаратных средств защиты информации | 544,929 | 79,442 | 14,578 | 83,928 | 79,442 | 94,655 | 2/79,442 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 544,929 | 79,442 | 14,578 | 83,928 | 79,442 | 94,655 | 2/79,442 |
| Мероприятие. Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие. Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенного помещения | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 1/145,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 1/145,000 |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,00 | 1181,384 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 2 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 0,00 | 781,459 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 3 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 0,00 | 848,167 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 4 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 0,00 | 4920,965 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 5 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 0,00 | 2728,978 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |